## СРЭС
Номер инициативы в SAP Рабочий столбец | Приказ (письмо) и дата включения в ИП | Приказ корректировка | РЭС | Наименование титула | [6 empty] | Присоед. мощ-ть МВА | Физические параметры объекта |  |  |  | Сметная стоимость РАБОЧАЯ(Объем КВЛ с применением Методики 30% снижения , тыс.руб без НДС) | Планирование в системе SAP |  |  |  |  | Примечание к корректировке | Протокол проведения закупочных процедур |  | Договоры подряда | [6 empty] | Договоры подряда |  |  |  |  | ПСД |  | Утвержденные показатели |  |  |  |  | Упарвление/РЭС | Руководитель проекта |  | Ответственный в части ТН |  | Ответственный сметчик |  |  | в обосновывающих материалах | в обосновывающих материалах ДЛЯ МИНЭНЕРГО (в папке N/Обоснования к ИП 2013-2018) | ТПиР/НС | ВЛ/ПС | Уровень напряжения | КОММЕНТАРИЙ от Подрядчика на 31.08.2015 | ПОДРЯДЧИК |  | График финансирование по договору подряда
[12 empty] | МВА | км | шт | Га |  | Освоение 2016 в системе SAP на 20.09.2016 | [7 empty] | ПИР | [6 empty] | ПОД КЛЮЧ |  |  |  |  | Приказ об утв. ПСД на 02.06.2014 |  | Стоимость по приказу в текущих ценах без НДС | Стоимость по приказу в базовых ценах без НДС | [10 empty] | Реквизыты ОРД о назначении (№, дата)
[5 empty] | Заказчик | № договора ТП | дата начала договора ТП | Дата оконч. договора ТП | Номер технических условий | Дата технических условий
[17 empty] | Всего КОРР. | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |  | № | дата | Подрядные организации по выполнению работ ПИР | договора подряда | Дата начала договора подряда | Дата окончания договора подряда | Сумма договора тыс.руб. без НДС |  | ХОЗСПОСОБ | Подрядные организации по выполнению работ ПОД КЛЮЧ | договора подряда | Дата начала договора подряда | Дата окончания договора подряда | Сумма договора тыс.руб. без НДС | № | дата | [6 empty] | Должность | Ф.И.О | Должность | Ф.И.О | Должность | Ф.И.О | [9 empty] | 2015 | 2016
3 | 6 | 7 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  |  | 406 | 24 | 23 | 25 | 26 | 51 | 126 | 129 | 132 | 135 | 138 | 240 | 243 | 244 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 |  |  | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 380 | 381 | 382 | 388 | [7 empty] | 9 | 8 | 9 | 10 | 374 | 375 | 376 | 377 | 378 | 379 | 380
|  |  |  | Всего по ЮЭС МО | [6 empty] | 0.1725 | 2211.883 | 4230.6112 | 16 | 152.79 | 0 | [6 empty] | 0 | 403407761.3169 | 16525503.9066 | 20557429.1155 | 265872291.564 | 290795161.8907 | 14607680.0192 | [7 empty] | 14369732 | 646262496 | 113703642.2879 | 70403409.126 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A
|  |  |  | RAB МО | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ТП МО | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Прочие МО | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Объекты, включ. в ИП 2016г. | [6 empty] | 0.1725 | 2211.883 | 4230.6112 | 16 | 152.79 |  | 3330844.8332 | 424088.2278 | 919906.2551 | 414227.8266 | 1572622.5237 |  |  | 403407761.3169 | 16525503.9066 | 20557429.1155 | 265872291.564 | 290795161.8907 | 14607680.0192 | #N/A | 3940448.6111 | 0 | 46029769 | 1112345868 | 1698939503.88 | 54009809.113 | 14369732 | 646262496 | 113703642.2879 | 70403409.126 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A
|  |  |  | Объекты высоковольтных электрических сетей | [6 empty] | 0 | 1972 | 180.516 | 1 | 0 | 12302791.0444 | 371988.6861 | 6178.9317 | 49609.6086 | 0 | 316200.1459 | 0 | 3 | 489589 | 0 | 8680 | 736589 | 581550 | 435926.3314 | #N/A | 0 | 0 | 3566 | 162793 | 207591 | 658099.8829 | 16641 | 576107 | 6180050.5819 | 582201.4377 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A
I-102989 | 1000 |  | ВВ | Реконструкция ПС 220кВ "Гулево" №182 (Замена автотрансформаторов на 2*250 МВА) |  |  |  |  | не предусмотренны |  |  | 500 | 0 | 0 |  | 1613715.92 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 10000 | не торгах СМР с поставкой оборудования, торгуется "под ключ", аванс на оборуд. - 30 % | 3 | 2010-12-28 | ООО "Ремэнерго СПТ" | 429 | 2011-03-31 | 2011-06-30 | 49400 | #N/A | [6 empty] | 995 | 2012-12-05 | 1613715.92 |  | 0 | 75570.7652 |  | Управление | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Литвинов Е.М. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014 | 1.1.1 | 7_I-102989 | ТПиР |  |  | #N/A |  | 0
I-107878 | №558 от 05.11.2008 | №1215 от 24.09.2015 | ВВ | Реконструкция ПС № 596 "Красногорка" замена 2-х тр-в 25 МВА на 40 МВА, в т.ч. ПИР | ООО "Строитель-плюс" | 9665-409 | 2008-06-06 | 2010-06-06 | 34-12/541-103-212/2 |  |  | 80 |  | 0 |  | 558.0631 | 20856.7641 | 0 | 0 | 0 | 20856.7641 | 0 | М/2092 | 2011-09-20 | ОАО "Электроцентромонтаж" | 835 | 2010-09-14 | 2012-09-14 | 21821.19 | #N/A | [6 empty] | 701, 1255 | 15.06.2011, 13.11.2014 | 558.0631 | 144.8907 | 0 | 362 |  | Управление | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Литвинов Е.М. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014 | 1.1.13 | 115_I-107878 | ТПиР |  |  | #N/A |  | 0
I-104003 |  |  | ВВ | ПС №14 "Апаренки" замена тр-ра с 25 на 63 |  |  |  |  | не предусмотренны |  |  | 126 |  | 0 |  | 653250.529 | 26130.1203 | 0 | 12083.7506 | 0 | 14046.3697 | Дополнительные торговые процедуры по монтажу ВОЛС, благоустройству |  |  | ООО "Вымпелсетьстройпроект" | 54-06/08 | 2008-06-11 | 2010-12-31 | 46946.7531 | #N/A | [6 empty] | 1471 | 2011-10-06 | 653250.529 |  | 0 | 3044.8764 |  | РЭС | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Литвинов Е.М. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014 | 1.1.11 |  | ТПиР |  |  | #N/A |  | 0
I-106386 |  |  | ВВ | Реконструкция ПС 110 кВ "Санаторная" № 708 |  |  |  |  | не предусмотренны |  |  | 80 | 0 | 0 |  | 270605.87 | 35156.9145 | 2801.7246 | 11387.5957 | 0 | 20967.5942 | 0 | М/2095 | 2011-09-20 | ООО "ЦентрИнжЭнергоПроект" | 48-ГП ГП-02/2015 | 01.09.2010 01.09.2015 | 31.12.2013 31.01.2016 | 16 993,3 10 065,11795 | #N/A | [6 empty] | 893 | 2011-07-18 | 270605.87 |  | 0 | 8975.0836 |  | Управление | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Литвинов Е.М. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014 | 1.1.3 | 111_I-106386 | ТПиР |  |  | #N/A |  | 0
I-106282 |  | №1270 от 19.11.14 | ВВ | Реконструкция ПС110 кВ "Болятино" № 309 |  |  |  |  | не предусмотренны |  |  | 126 | 0 |  |  | 674051.87 | 106906.6624 | 702.9237 | 21693.7387 | 0 | 84510 | не торгах СМР с поставкой оборудования, торгуется "под ключ", аванс на оборуд. - 30 %, договор на авторский надзор № 3128 с ООО "ССП" рассторгнут | М/1520 | 2011-07-15 | ООО "Спецстройпроект" | 172ЮС/11 | 2011-08-01 | 2012-09-30 | 26944.7404 | #N/A | [6 empty] | 1155 | 14.10.2014 | 674051.87 | 67405.187 | 0 | #REF! |  |  | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Литвинов Е.М. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014 | 1.1.27 | 118_I-106282 | НС |  |  | #N/A |  | 0
I-106365 |  |  | ВВ | Реконструкция ПС 110 кВ Бронницы №605 |  |  |  |  | не предусмотренны |  |  | 126 | 0 |  |  | 526771.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ООО "Вымпелсетьстрой" | 36-11/2013 | 2013-10-04 | 2014-11-30 | 32484.106 | #N/A | [10 empty] | 526771.46 | 52513.6781 |  |  | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Литвинов Е.М. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014 | 1.1.28 | 116_I-106365 | НС |  |  | #N/A |  | #N/A
I-106410 |  |  | ВВ | Реконструкция ПС 110 кВ Шепчинки № 791 |  |  |  |  | не предусмотренны |  |  | 0 | 0 |  |  | 374096.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отсутствует финансирование в ИПР 2014-18 г.г. | М/1558 | 2011-07-19 | ООО "Спецстройпроект" | 155ЮС/11 | 2011-08-01 | 2012-12-29 | 15146.509 | #N/A | [6 empty] | 1783 | 2013-09-30 | 374096.71 | 81606.67 | 0 | 17091.9534 |  | Управление | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Литвинов Е.М. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014 | 1.1.26 | 119_I-106410 | НС |  |  | #N/A |  | #N/A
I-101617 |  | №245 от 09.04.2012 №1157 от 29.12.2012 | ВВ | Реконструкция ПС 110 кВ №747 "Весенняя", МО, г.Климовск | ООО "СОЮЗ-ИНВЕСТ" | 10890-109 |  | 2012-05-18 | Ю8-09-202-5172(4480) |  |  | 80 | 0 | 0 |  | 595235.174 | 40849.7986 | 0 | 0 | 0 | 40849.7986 | 0 | М/1756 | 2012-06-01 | ОАО "Мекона" | 1866 | 2012-11-02 | 2013-12-31 | 1017.605 | #N/A | [6 empty] | 1750 | 2011-11-30 | 595235.174 |  | 0 | 885.99 |  | Управление | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Литвинов Е.М. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014 | 1.1.41 | 113_I-101617 | ТПиР |  |  | #N/A |  | 0
I-106789 |  |  | ВВ | Реконструкция ПС 110 кВ "Кварц" №23, замена Т2. |  |  |  |  | 58-09/84/409-2976 |  |  | 40 | 0.5 |  |  | 558426 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 |  |  | ООО "СК "Электромонтажпроект" | 1879 | 2012-11-26 | 2013-06-28 | 23475.14 | #N/A | [10 empty] | 558426 | 15 |  |  | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Литвинов Е.М. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014 | 1.1.40 | 108_I-106789 | ТПиР |  |  | #N/A |  | #N/A
I-102991 |  | 341 от 23.03.2016 | ВВ | ПС № 226 Бор 110 кв | ООО "Склады 104" дог 7905-409, ООО "Склады 120" дог 7907-409 | 7905-409 | 2007-06-22 | 2009-07-31 | не предусмотренны |  |  | 126 | 0 | 0 |  | 345626.265 | 15482.4246 | 0 | 0 | 0 | 15482.4246 | 0 | М/2408 | 2011-10-25 | ООО "ЭнергоСервисЛюкс" |  | 2008-05-30 |  | 13042.32 | #N/A |  | ООО "МЕКОНА" | 1792 | 2011-11-22 | 2014-12-10 | 41817.8337 | №341 | 2016-03-23 | 345626.265 | 296649.72 | 0 | 3388 |  | Управление | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Литвинов Е.М. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014 |  | 112_I-102991 | ТПиР |  |  | #N/A |  | 0
I-102600 |  | №245 от 09.04.2012 | ВВ | Реконструкция ВЛ-110 кВ "Пахра-Апаренки"с отп. |  |  |  |  | 35-15/409-2470 35-15/МА/02/360 35-15/МА-9674 |  |  | 0 | 17.574 | 0 |  | 319760.85 | 5760.2145 | 0 | 0 | 0 | 5760.2145 | 0 |  |  | ООО "Энерготехсетьстрой" | 02-ЭССК | 2007-04-02 | 2013-12-31 | 19200 | #N/A | [6 empty] | 350 | 2012-03-16 | 319760.85 |  | 0 | 18057.7957 |  |  | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Литвинов Е.М. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014 | 1.1.17 | 35_I-102600 | ТПиР |  |  | #N/A |  | 0
I-102601 |  | №25 от 21.01.2013 | ВВ | Реконструкция ВЛ 110кВ "Чагино-Болятино с отп.", "Чагино-Юбилейная", "Юбилейная-Красково с отп.", "Красково-Болятино", "Некрасовка-Красково 1,2" | Московская областная энергосетевая компания | 9948-409 | 2008-10-29 | 2011-10-29 | не предусмотренны |  |  | 0 | 22.982 | 0 |  | 156293.091 | 3200 | 0 | 0 | 0 | 3200 | 0 | [7 empty] | #N/A |  | ООО "Атлант-Строй" | 17/08 | 2008-08-28 | 2009-12-30 | 271252.935 | 2296 | 2012-12-26 | 156293.091 |  | 0 | 24687.4835 |  |  | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Литвинов Е.М. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014 | 1.1.14 | 19_I-102601 | ТПиР |  |  | #N/A |  | 0
I-106881 |  | №232 от 13.04.2011г. | ВВ | Строительство ВЛ 110 кВ "Гулево - Весенняя 1,2" |  |  |  |  | не предусмотренны |  |  | 0 | 17.766 |  |  | 208547.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ЦКК 24 | 2011-07-18 | [5 empty] | #N/A |  | ЗАО "Сетьстрой" | 280711/01 | 2011-07-28 | 2012-08-30 | 189632 | 749 | 2011-06-24 | 208547.06 |  | 0 | 20862.8976 |  | Управление | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Литвинов Е.М. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014 | 1.1.39 | 16_I-106881 | ТПиР |  |  | #N/A |  | 0
I-106974 |  | №25 от 21.01.2013 | ВВ | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Серпухов - Заповедник", "Заповедник-Пущино", "Стрелецкая-Пущино", "Кашира-Стрелецкая 1,2" с образованием вторых цепей |  |  |  |  | не предусмотренны |  |  | 40 | 75 |  |  | 152134.6102 | 15632.0489 | 0 | 0 | 0 | 15632.0489 | 0 | М/1887 | 2011-08-23 | ООО "Спецстройпроект" | 174ЮС/11 | 2011-08-26 | 2012-09-25 | 47026.2264 | #N/A |  | ЗАО "Росинжиниринг Энерджи" | 1774 | 2013-07-29 | 2014-09-30 | 154128.54 | 2294 | 2012-12-26 | 152134.6102 |  | 0 | #REF! | 9794.893 | Управление | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Литвинов Е.М. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014 | 1.1.29 | 10_I-106974 | ТПиР |  |  | #N/A |  | 0
I-106217 |  |  | ВВ | ВЛ 110 кВ Крутыши - Сетовка, Кашира - Алеево |  |  |  |  | не предусмотренны |  |  | 0 | 21.294 | 0 |  | 125594.448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | м/2175 | 2010-10-26 | [5 empty] | #N/A | [6 empty] | 409-527 | 2007-10-26 | 0 |  | 125594.448 |  |  | Управление | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Литвинов Е.М. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014 | 1.1.15 | 36_I-106217 | ТПиР |  |  | #N/A |  | #N/A
I-106986 |  | №232 от 13.04.2011г. №558 от 14.05.2015 | ВВ | Реконструкция ПС 110 кВ "Молоково" №755 |  |  |  |  | не предусмотренны |  |  | 0 |  |  |  | 211199.51 | 54249.6766 | 2619.7872 | 0 | 0 | 51629.8894 | 0 | М/2070 | 2011-09-13 | ООО "МК-энергостройпроект" | 109/11-1412 | 2011-10-03 |  | 6809.15 | #N/A | [6 empty] | 184 | 2014-02-18 | 211199.51 | 57600.16 | 0 | 1687.8331 |  | РЭС | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Литвинов Е.М. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014 | 1.1.34 | 184_I-106986 | НС |  |  | #N/A |  | 0
I-107066 |  | №232 от 13.04.2011г. №25 от 21.01.2013 | ВВ | Монтаж БСК на ПС "Лаговская |  |  |  |  | не предусмотренны | [6 empty] | 59327.218 | 654.7969 | 0 | 0 | 0 | 654.7969 | 0 | М/1389 | 221.04.2013 | ООО "Мекона" | 1791 | 2011-10-25 |  | 7310.54 | #N/A | [6 empty] | 2297 | 2012-12-26 | 59327.218 |  | 0 | 0 |  | Управление | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Литвинов Е.М. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014 | 1.1.37 | 183_I-107066 | НС |  |  | #N/A |  | 0
I-112811 |  |  | ВВ | ПС-320 "Н.Домодедово", г. Домодедово | ООО "МонолитДомИнвест" | ПД-06-301-284 | 2006-05-12 | 2009-05-12 | 3480 |  |  | 40 | 0 |  |  | 766730 | 54.4961 | 54.4961 | 0 | 0 | 0 | 0 | М/4402 | 2012-12-14 | ООО "ОЭСК" | М/4402-12 | 2012-12-28 | 2014-12-10 | 29562.897 | #N/A | [10 empty] | 766730 | 39622.4953 |  | Управление | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Литвинов Е.М. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014 |  | 117_I-112811 | ТПиР |  |  | #N/A |  | 0
I-119156 |  | №558 от 14.05.2015 | ВВ | ПС 110 кВ 698 "Ситня" | [7 empty] | 50 |  |  |  | 409545.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отсутствует финансирование в ИПР 2014-18 г.г. |  |  | ООО "Строительная компания "Электромонтажпроект" | 1880 | 2012-11-26 | 2013-03-29 | 15853.057 | #N/A | [6 empty] | 1173 | 2014-07-21 | 409545.39 | 78794.81 | 0 | #REF! | 40954.539 | Управление | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Литвинов Е.М. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014 |  | 129_I-119156 | ТПиР | ПС | ВН | #N/A |  | #N/A
I-157010 |  |  | ВВ | Рек-ция ПС "Северово" | [7 empty] | 126 | 0 |  |  | 869348.0254 | 15159.3066 | 0 | 4159.3066 | 0 | 11000 | Скорректировать ИПР с завершением ПИР в 2015 г. | М/3115 | 08.09.2014 | ООО "Энергетическое Строительство" | ЭС-99з | 2014-10-14 | 31.09.2015 | 29793.5271 | #N/A | [10 empty] | 869348.0254 | 18182.6814 |  |  | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Литвинов Е.М. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014 | [5 empty] | #N/A |  | 0
I-157028 |  | №1493 от 25.11.2015 | ВВ | Реконструкция ПС 110 кВ №663 "Взлетная" с установкой БСК | [7 empty] | 0 | 0 | 1 |  | 136102.4516 | 11895.4622 | 0 | 285.217 | 0 | 11610.2452 | Отсутствует исходная документация ТТ, ТЗ, ТЗП. Кор-ка титула по сл.записке зам.директора по КС в связи с предоставлением новых ТТ, ТЗ |  |  | ООО "Финпром-Инжиниринг" | 738-003/16-ФИ | 2016-03-10 | 2016-09-30 | 10459.06 | ПИР | [8 empty] | 136102.4516 |  | 0 | 0 |  |  | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Литвинов Е.М. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014 | [5 empty] | #N/A |  | 0
I-184096 |  |  | ВВ | Рек-ция транзита ВЛ-110 кВ "Весенняя-Лаговская-Бугры" | [8 empty] | 25.4 |  |  | 427172.7542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A | [14 empty] | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Литвинов Е.М. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014
I-184095 |  |  | ВВ | Реконструкция ПС 110кВ "Лопасня" | [7 empty] | 126 |  |  |  | 644946.5861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ООО "НПК Химстройэнерго" | ПР-1029/2015-Л | 2015-10-29 | 2017-02-28 | 39633.5104 | #N/A |  | ООО "Монолит" | 115-ЮЭС | 25.12.2015 | 2015-12-30 | 1268.5742 | [8 empty] | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Литвинов Е.М. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014
I-184108 |  |  | ВВ | ПС Дзержинская | [7 empty] | 126 |  |  |  | 726863.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A | [14 empty] | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Литвинов Е.М. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014
I-184103 |  |  | ВВ | ПС № 104 110/35/6 кВ Климовская | [7 empty] | 80 |  |  |  | 424000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A | [14 empty] | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Литвинов Е.М. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014
I-184098 |  |  | ВВ | ПС № 352 110/35/6 кВ Гжель | [7 empty] | 80 |  |  |  | 537234.6186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A | [14 empty] | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Литвинов Е.М. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014
I-184107 |  |  | ВВ | ПС № 121 35/6 кВ Асаново | [7 empty] | 20 |  |  |  | 119173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A | [14 empty] | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Литвинов Е.М. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014
I-187144 |  |  | ВВ | Замена выключателей 110 кВ на ПС ЮЭС | [11 empty] | 396480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A | [10 empty] | 396480 |  |  |  | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Литвинов Е.М. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014 | [5 empty] | #N/A |  | #N/A
|  |  |  | ПИР б/л ВВ | [6 empty] | 0 | 1820 | 119.171 | 0 | 0 | 6814092.2089 | 40435.507 | 3634.1461 | 0 | 0 | 36801.3609 | 0 | 0 | 289478 | 0 | 2480 | 578865 | 544127 | 346062.1898 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 42380 | 59395.42 | 8449.37 | 6375751.8725 | 287538.2399 | [14 empty] | #N/A |  | #N/A
I-116168 |  |  | ВВ | Реконструкция ВЛ 110 кВ Гулево-Северово 1, 2 с отп. | [7 empty] | 0 | 9.023 |  |  | 220385.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнение СМР возможно после строительства КЛ-110 кВ "Северово-Фетищево" | М/872 | 2012-03-20 | ЗАО "СП Энергосетьстрой" | 687 | 2012-04-09 | 2014-10-30 | 11773.9182 | #N/A | [10 empty] | 220385.16 | 12704.17 |  | Управление | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Литвинов Е.М. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014 |  | 37_I-116168 | ТПиР | ВЛ | ВН | #N/A |  | #N/A
I-116169 |  |  | ВВ | ПС 110 кВ №69 "Котельники" | [7 empty] | 160 | 0 |  |  | 876801.7425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Заключение по превышению стоимости строительства (АСУД № МОЭСК/07/663 от 03.12.2014) | М/584 | 2012-02-21 | ОАО "Теплопроект" | 146-117073 | 2012-03-12 | 2013-09-30 | 16517.631 | #N/A | [10 empty] | 876801.7425 | 20111.8529 |  | РЭС | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Литвинов Е.М. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014 |  | 120_I-116169 | ТПиР | ПС | ВН | #N/A |  | #N/A
I-116170 |  |  | ВВ | ПС Красково | [7 empty] | 160 | 0 |  |  | 903669.45 | 33000 | 3148.2076 | 0 | 0 | 29851.7924 | Для подачи на торговые процедуры необходи расчет стоимости ПИР | М/3789 | 2014-10-21 | ООО "Энергетическое Строительство" | ЭС-117з | 2014-12-12 | 2015-06-30 | 81365.396 | #N/A | [10 empty] | 903669.45 | 49656.4598 |  | РЭС | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Литвинов Е.М. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014 |  | 121_I-116170 | ТПиР | ПС | ВН | #N/A |  | #N/A
I-116171 |  |  | ВВ | ПС 35 кВ № 137 "Домодедово" | [7 empty] | 32 | 0 |  |  | 153311.09 | 435.507 | 435.507 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ООО "МК-энергостройпроект" | 17/12 | 2012-04-05 | 2012-12-30 | 4237.281 | #N/A | [10 empty] | 153311.09 | 5574.6551 |  | Управление | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Литвинов Е.М. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014 |  | 151_I-116171 | ТПиР | ПС | ВН | #N/A |  | #N/A
I-124649 |  |  | ВВ | ПС Пущино | [7 empty] | 126 | 0 |  |  | 1161192 | 1000 | 50.4314 | 0 | 0 | 949.5686 | 0 |  |  | ООО "Строительная компания "Электромонтажпроект" | 432 | 2014-07-01 | 2017-06-30 | 41002.9899 | #N/A | [10 empty] | 1161192 | 47732.8661 |  |  | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Литвинов Е.М. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014 |  | 9_I-124649 |  |  |  | #N/A |  | #N/A
I-124650 |  | 390 от 30.03.2016 | ВВ | ВЛ ТЭЦ 17 – Лужники 1,2 | [7 empty] | 0 | 2.048 |  |  | 59395.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Предполагается увеличение сметной стоимости | М/4030 | 2013-09-24 | ООО "СК "Электромонтажпроект" | 126ЮС/13/ЭМП | 2013-10-17 | 2014-03-31 | 2918.6195 | #N/A | [6 empty] | 8 | 2016-01-11 | 59395.42 | 8449.37 | 0 | 2598.6148 |  |  | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Литвинов Е.М. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014 |  | 38_I-124650 |  |  |  | #N/A |  | 0
I-124653 |  |  | ВВ | ВЛ 110 кВ "Ока - Серпухов I и II" | [7 empty] | 0 | 29 |  |  | 238018.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | М/4700 | 2012-12-28 | ЗАО "Сетьстрой" | 433 | 2013-01-17 | 2014-10-31 | 11416.6764 | #N/A | [10 empty] | 238018.99 | 11656.2106 |  |  | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Литвинов Е.М. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014 |  | 40_I-124653 |  |  |  | #N/A |  | 0
I-124658 |  |  | ВВ | ПС Лыткарино | [7 empty] | 126 | 0 |  |  | 700000 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 | ЦКК №24 | 2013-07-31 | ООО "ОЭСК" | М/344-13 | 2013-08-20 | 2014-05-31 | 50636.8636 | #N/A | [10 empty] | 700000 | 50463.6139 |  |  | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Литвинов Е.М. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014 |  | 123_I-124658 |  |  |  | #N/A |  | 0
I-124659 |  |  | ВВ | ПС № 491 "Прудная" 110/10 кВ | [7 empty] | 50 | 0 |  |  | 120315.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Предполагается увеличение сметной стоимости. Д.с.№1 от 07.09.15 о РАСТОРЖЕНИИ дог.01-0615/ЮЭС от 15.06.2015г. ООО "ЦЭТ" |  |  | ЗАО "Энергопром" | ЭП 01/03 | 2013-01-29 | 2015-12-31 | 15518.6525 | #N/A | [10 empty] | 120315.11 | 14282.7113 |  |  | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Литвинов Е.М. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014 |  | 124_I-124659 |  |  |  | #N/A |  | 0
I-124660 |  |  | ВВ | ПС 110 кВ № 379 "Хомутово" | [7 empty] | 80 | 0 |  |  | 310756.33 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 |  |  | ООО "ТЕПЛОПРОЕКТ" | 178-204227 | 2013-02-20 | 2013-12-31 | 29209.7458 | #N/A | [10 empty] | 310756.33 | 29550.8113 |  |  | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Литвинов Е.М. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014 |  | 125_I-124660 |  |  |  | #N/A |  | 0
I-124661 |  |  | ВВ | ПС 110 кВ № 319 "Лаговская" | [7 empty] | 126 | 0 |  |  | 793465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | М/147 | 2013-01-25 | ООО "Вымпелсетьстрой" | 333-2/13 | 2013-01-31 | 2014-12-10 | 28366.085 | #N/A | [10 empty] | 793465 | 30157.4006 |  |  | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Литвинов Е.М. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014 |  | 126_I-124661 |  |  |  | #N/A |  | #N/A
I-184102 |  |  | ВВ | ПС № 684 110/10/6 кВ Видное (ПИР) | [7 empty] | 126 | 0 |  |  | 27858.374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A | [14 empty] | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Литвинов Е.М. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014
I-184094 |  |  | ВВ | ПС 220 кВ Лазарево (ПИР) | [7 empty] | 400 | 79.1 |  |  | 205677.9661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A | [14 empty] | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Литвинов Е.М. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014
I-184100 |  |  | ВВ | ПС № 771 110/35/10 кВ кВ Малино (ПИР) | [7 empty] | 80 | 0 |  |  | 28700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A | [14 empty] | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Литвинов Е.М. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014
I-184099 |  |  | ВВ | ПС №175 220/110/10/6 кВ ЦАГИ (замена Т-3 110/35/10 кВ) (ПИР) | [7 empty] | 40 | 0 |  |  | 14364.4068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A | [14 empty] | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Литвинов Е.М. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014
I-184097 |  |  | ВВ | Рек-ция ПС "Рыболово" (ПИР) | [7 empty] | 20 | 0 |  |  | 29661.0169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A | [14 empty] | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Литвинов Е.М. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014
I-184106 |  |  | ВВ | ПС № 384 35/6 кВ Елисеево (ПИР) | [7 empty] | 18.9 |  |  |  | 7288.1356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A | [14 empty] | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Литвинов Е.М. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014
I-184105 |  |  | ВВ | ПС №321 35/6 кВ Поповка (ПИР) | [7 empty] | 24.5 |  |  |  | 10169.4915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A | [14 empty] | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Литвинов Е.М. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014
I-184104 |  |  | ВВ | ПС № 278 35/6 кВ Епифановка (ПИР) | [7 empty] | 12.6 |  |  |  | 7288.1356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A | [14 empty] | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Литвинов Е.М. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014
I-124662 |  |  | ВВ | ПС 110 кВ № 195 "Раменская" | [7 empty] | 80 | 0 |  |  | 793465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ЗАО фирма "ТЭПИНЖЕНИРИНГ" | 38-13 | 2013-10-24 | 2014-06-24 | 42357.4181 | #N/A | [10 empty] | 793465 | 0 |  |  | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Литвинов Е.М. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014 |  | 127_I-124662 |  |  |  | #N/A |  | 0
I-116172 |  |  | ВВ | ПС 35 кВ № 358 "Ерино" | [7 empty] | 32 | 0 |  |  | 104372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Скорректировать ИПР с началом СМР с 2015 г. |  |  | ООО "СК "Электромонтажпроект" | 928 | 2012-06-21 | 2012-03-29 | 10740.9128 | #N/A | [10 empty] | 104372 | 13048.8735 |  |  | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Литвинов Е.М. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014 |  | 158_I-116172 | ТПиР | ПС | ВН | #N/A |  | #N/A
|  |  |  | Централизованные объекты |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 184 | 2801.435 | 0 | 0 | 8034173.6776 | 264513.3214 | 101881.0557 | 29532.8881 | 22220.5546 | 110878.823 | 0 | 0 | 369354 | 0 | 1416026 | 454987 | 713955 | 15797.4074 | #N/A | 0 | 0 | 483 | 247683 | 248455 | 16414.3835 | 6225 | 165447 | 594922.41 | 0 | 7439251.2676 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A |  | #N/A
|  |  |  | Договора компенсации потерь |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 0 | 0 | 548 | 41698 | 42369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 703 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A |  | #N/A
P-000325 |  |  | Компенсация | Сооружения электроэнергетики (ВЛ 10 кВ, КЛ 10 кВ, КРН № 70, ВЛ 10 кВ, КЛ 10 кВ, КРН № 71, ВЛ 10кВ, КЛ 10 кВ, КРН № 72) МО., Серпуховской р-н, вблизи дер. Мещериново (Соглашение о порядке КП № 1365 от 09.09.2013 - ООО "Вельга") | [11 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | #N/A | [10 empty] | 0 | [15 empty] | #N/A |  | #N/A
P-000373 |  |  | Компенсация | Сооружения электроэнергетики (ВЛ-10 кВ ф. 26 с РТП-3 "Топканово" от оп.74 через ЛР-22 отпайка на КТП-326 д. Веревское КРЭС ДПИ №2316 от 15.09.2014 с СНТ "Строитель-2") | [11 empty] | 1 | 0 | [12 empty] | #N/A | [10 empty] | 1 | [15 empty] | #N/A |  | #N/A
P-000583 |  |  | Компенсация | Сооружения электроэнергетики (ВЛ-10 кВ отп. от ф.1285 до КТП-30 КЛ-10 кВ ф.1285 с РТП-7 кабельные вставки от КРН-31 до оп.42, 43 и от оп.60 до оп.61) Соглашение о прекращении обязательств отступным №1884 с ООО "АМО+" | [11 empty] | 2 | 0 | [12 empty] | #N/A
P-000575 |  |  | Компенсация | Сооружения электроэнергетики (КЛ 0,4кВ от ЗТП №208 ф. 7, КЛ 0,4кВ от ТП-208 ф.1,2 и др. дер. Чепелево) СПКП 1415 от 13.08.2015 - ООО "Виктори" | [11 empty] | 3 | 0 | [12 empty] | #N/A
P-000577 |  |  | Компенсация | Сооружения электроэнергетики (КЛ 10кВ РТП 4 С-1 БКТП 83, КЛ 10 кВ РТП 4 С-2 - БКТП 83 "Белая дача" , КЛ 10кВ ф.101 от ПС 69 "Котельники" до РТП-4 сек.2 ЛРЭС) СКП 979 от 03.08.15 ГКУ ДДС | [11 empty] | 4 | 0 | [12 empty] | #N/A
P-000553 |  |  | Компенсация | Сооружения электроэнергетики (КТП №828, тр-р ТМГ13-250/10-0,4-У1 в КТП №828, ВЛ-0,4 кВ от КТП №828,ВЛ-6 кВ ф.6 с ПС-385 отп. до КТП-665 д.Аксенчиково Чеховский р-н ДПИ №1953 с НП "Аксенчиково" | [11 empty] | 5 | 0 | [12 empty] | #N/A
P-000555 |  |  | Компенсация | Сооружения электроэнергетики (КТП №153, тр-р ТМГ-250/6-У1 №1 в КТП №153, тр-р ТМГ-250/6-У1 №2 в КТП №153, ВЛ-0,4 кВ от КТП №153, КЛ-0,4 кВ от КТП №153, ВЛ-6 кВ ф.25 ПС-309 п.Подмосковный, д.Островцы РРЭС ДПИ №2018 с СНТ "Возрождение") | [11 empty] | 6 | 0 | [12 empty] | #N/A
P-000557 |  |  | Компенсация | Сооружения электроэнергетики (КТП №329, КТП №330, Тр-р ТМ-160/10-У1 в КТП №329, Тр-р ТМ-250/10-У1 в КТП №330, ВЛ-0,4 кВ от КТП №329, ВЛ-0,4 кВ от КТП №330 ВЛ-10 кВ ф.12 ПС-244 д.Беляево СПРЭС ДПИ №2020 с СНТ "Беляево") | [11 empty] | 7 | 0 | [12 empty] | #N/A
P-000558 |  |  | Компенсация | Сооружения электроэнергетики (КТП №39, тр-р ТМГ11-160/10-У1 в КТП №39, ВЛ-0,4 кВ от КТП №39 ,ВЛ-6 кВ ф.25 ПС-309 п.Подмосковный, д.Островцы РРЭС ДПИ №2033 с Телунц Т.Э.) | [11 empty] | 8 | 0 | [12 empty] | #N/A
P-000566 |  |  | Компенсация | Сооружения электроэнергетики (КТП №1823 , КТП №1824, Тр-р ТМГ-400/10-У1 в КТП №1823, Тр-р ТМГ-250/10-У1 в КТП №1824, ВЛ-0,4 кВ от КТП №1823 ВЛ-0,4 кВ от КТП №1824 д.Калиновка ПРЭС ДПИ №2032 с ДНП "Факел-2") | [11 empty] | 9 | 0 | [12 empty] | #N/A
P-000567 |  |  | Компенсация | Сооружения электроэнергетики (ВЛ-6 кВ ф.2 с ПС-357 отп. за КРН-22 на КТП-458 д.Климовка, БМТП-242 д.Ваулово ЗТП-135 д.Филипповское Чеховский р-н ДПИ №2027 с СНТ "Изумруд") | [11 empty] | 10 | 0 | [12 empty] | #N/A
P-000568 |  |  | Компенсация | Сооружения электроэнергетики (КТП №848, Трансформатор ТМГ13-160/10-У1 в КТП №848, ВЛ-0,4 кВ, ВЛ-6 кВ ф.2 с ПС-357 отп. за КРН-22 на КТП-458 д.Климовка, БМТП-242 д.Ваулово, ЗТП-135 д.Филипповское Чеховский р-н ДПИ №2028 с СНТ "Наука-4") | [11 empty] | 11 | 0 | [12 empty] | #N/A
P-000569 |  |  | Компенсация | Сооружения электроэнергетики (КТП №592, Трансформатор ТМГ-63/10-У1 в КТП №592, ВЛ-0,4 кВ от КТП №592, ВЛ-6 кВ ф.3 с ПС-272 отп. на МТП-347, МТП-144, МТП-358, МТП-359, КТП-360, МТП-365, МТП-366, ЗТП-141, КТП-370, ЗТП-371 ДПИ №2030 с Кузнецовым С.Р.) | [11 empty] | 12 | 0 | [12 empty] | #N/A
P-000571 |  |  | Компенсация | Сооружения электроэнергетики (КТП №196, Трансформатор ТМГ-100/10-У1 в КТП №196 , ВЛ-0,4 кВ от КТП №196, ВЛ-6 кВ ф.3 ПС-119 ,КЛ-6 кВ ф.3 ПС-119 ДПИ №2073 с Шатохиным В.И.) | [11 empty] | 13 | 0 | [12 empty] | #N/A
P-000556 |  |  | Компенсация | Сооружения электроэнергетики (КТП №1433 вблизи д.Никулино, Трансформатор ТМГ11-160/10-У1 в КТП №1433, ВЛ-10 кВ ф.7 с РП-38 Сертякино Подольский р-н ДПИ №2019 с СНТ "Василек" | [11 empty] | 14 | 0 | [12 empty] | #N/A
P-000560 |  |  | Компенсация | Сооружения электроэнергетики (КТП №650, Трансформатор ТМ-100/6-У1 в КТП №650, ВЛ-0,4 кВ от КТП №650, ВЛ-6 кВ ф.15 ПС 321 п.Нерастанное СтРЭС) ДПИ №2021 с Фасаховым Р.Г. | [11 empty] | 15 | 0 | [12 empty] | #N/A
P-000561 |  |  | Компенсация | Сооружения электроэнергетики (КТП №965 , Трансформатор ТМ-160/6-0,4 в КТП №965, ВЛ-0,4 кВ от КТП №965 ВЛ-6 кВ ф.3 ПС-321 п.Нерастанное Ступинский р-н) ДПИ №2023 с СНТ "Виктория-1" | [11 empty] | 16 | 0 | [12 empty] | #N/A
P-000562 |  |  | Компенсация | Сооружения электроэнергетики (Трансформатор ТМ-250/10-У1 в КТП №627 , ВЛ-10 кВ ф.29 ПС-698 д.Михнево СтРЭС) ДПИ №2026 с СНТ "Бауманский садовод" | [11 empty] | 17 | 0 | [12 empty] | #N/A
P-000563 |  |  | Компенсация | Сооружения электроэнергетики (КТП №627 д.Алеево СтРЭС) ДПИ №2026-1с СНТ "Бауманский садовод" | [11 empty] | 18 | 0 | [12 empty] | #N/A
P-000565 |  |  | Компенсация | Сооружения электроэнергетики (КТП №896 , Трансформатор ТМГ-160/10-У1 в КТП №896, ВЛ-0,4 кВ от КТП №896 г.Домодедово, ВЛ-6 кВ ф.20 с п/ст 137 до ТП-67 д.Павловское Домодедовский р-н) ДПИ №2025 с СНТ "Заря" | [11 empty] | 19 | 0 | [12 empty] | #N/A
P-000574 |  |  | Компенсация | Сооружения электроэнергетики (ВЛ 10 кВ ф.8 ПС 657 Ялфимово, ВЛ 0,4 кВ МТП 80 д. Захарово, ВЛ 10 кВ ф. 5 РП 8 Ступинский р-н) СКП № 1917 от 14.01.2016г. ГКУ "РМР" | [11 empty] | 20 | 0 | [12 empty] | #N/A
P-000622 |  |  | Компенсация | Сооружения электроэнергетики (МТП №1048, Трансформатор ТМГ11-100/10-У1 в МТП №1048, ВЛ-10 кВ ф.12 ЦРП-10 д.Ольховка Ступинский р-н) ДПИ №239 с СНТ "Лесник" | [11 empty] | 21 | 0 | [12 empty] | #N/A
P-000623 |  |  | Компенсация | Сооружения электроэнергетики (КТП №530 , Трансформатор ТМГ11-100/10-У1 в КТП №530, ВЛ-10 кВ ф.»Якшинский» с РП-3 д.Якшино Серпуховский р-н) ДПИ №288 с СНТ "Родник" | [11 empty] | 22 | 0 | [12 empty] | #N/A
P-000624 |  |  | Компенсация | Сооружения электроэнергетики (КТП №696, Трансформатор ТМ-160/6-У1 в КТП №696,ВЛ-0,4 кВ от КТП №696ВЛ-6 кВ ф.17 ПС-382 д.Панино ЧРЭС) ДПИ №289 с ЖСПК "Панино" | [11 empty] | 23 | 0 | [12 empty] | #N/A
P-000625 |  |  | Компенсация | Сооружения электроэнергетики (КТП №168, Трансформатор ТМГ-100/10-У1 в КТП №168, ВЛ-0,4 кВ от КТП №168, ВЛ-10 кВ ф.14 ПС-244) д.Новоселки СПРЭС | [11 empty] | 24 | 0 | [12 empty] | #N/A
P-000626 |  |  | Компенсация | Сооружения электроэнергетики (КТП №470, Трансформатор ТМГ11-250/10/-У1 в КТП №470, ВЛ-0,4 кВ от КТП №470, ВЛ-6 кВ ф.6 с ПС-385 «Ефремово» д.Плужково ЧРЭС) ДПИ №242 с СНТ "Петегорье" | [11 empty] | 25 | 0 | [12 empty] | #N/A
P-000627 |  |  | Компенсация | Сооружения электроэнергетики (КТП №107, Трансформатор ТМГ11-160/10/-У1 в КТП №107,ВЛ-0,4 кВ от КТП №107, ВЛ-10 кВ ф.8 ПС-635 «Степановская» от КРН-864 д.Благовское, Беспятово, Марьинка, Троице-Лобаново РРЭС) ДПИ №243 с СНТ "Родник" | [11 empty] | 26 | 0 | [12 empty] | #N/A
P-000628 |  |  | Компенсация | Сооружения электроэнергетики (ВЛ-0,4 кВ от КТП №326 , КЛ-0,4 кВ от КТП №326 д.Рыжиково СРЭС) ДПИ №240 с СНТ "Флора" | [11 empty] | 27 | 0 | [12 empty] | #N/A
P-000629 |  |  | Компенсация | Сооружения электроэнергетики (КТП №815, Трансформатор ТМГ11-160/10-У1 в КТП №815 Трансформатор ТМГ11-160/10-У1 в КТП №815, КЛ-0,4 кВ от КТП №815, ВЛ-10 кВ ф.Сандарово ПС-567 «Полиграф» д.Красные Холмы ЧРЭС) ДПИ №290 с ЖСПК "Светлана" | [11 empty] | 28 | 0 | [12 empty] | #N/A
P-000630 |  |  | Компенсация | Сооружения электроэнергетики (КТП №551, Трансформатор ТМГ11-250/10-У1 в КТП №551, ВЛ-0,4 кВ от КТП №551ВЛ-10 кВ ф.9 и ф.10 с ПС-708 мкр.Белые Столбы ДРЭС) ДПИ №291 с СНТ "Матвеевка" | [11 empty] | 29 | 0 | [12 empty] | #N/A
P-000631 |  |  | Компенсация | Сооружения электроэнергетики (КТП №830, Трансформатор ТМГ-160/10/0,4 в КТП №830, ВЛ-0,4 кВ от КТП №830, КЛ-0,4 кВ от КТП №830, ВЛ-10 кВ ф.15 с ПС-702 до ЦРП-13 Дубна с отп. на КТП-261, ЗТП-16, КТП-263, КТП-262, КТП-259, КТП-265 д.Поповка ЧРЭС) ДПИ №241 с ЖСПК "Карьер" | [11 empty] | 30 | 0 | [12 empty] | #N/A
P-000632 |  |  | Компенсация | Сооружения электроэнергетики (КТП №535, КТП №942, Трансформатор ТМГ11-160/10-У1 №1 в КТП №535, Трансформатор ТМГ11-160/10-У1 №2 в КТП №535 , Трансформатор ТМГ11-160/10-У1 в КТП №942, ВЛ-0,4 кВ от КТП №535, ВЛ-0,4 кВ от КТП №942, КЛ-0,4 кВ от КТП №535, ВЛ-10 кВ ф.12 с ПС-702 Гришенки-Василевское СРЭС) ДПИ №244 с ДНТ "Берег-2" | [11 empty] | 31 | 0 | [12 empty] | #N/A
P-000633 |  |  | Компенсация | Сооружения электроэнергетики (КТП №1167 , КТП №1168, КТП №1169, Трансформатор ТМГ11-250/10-У1 в КТП №1167, Трансформатор ТМГ11-250/10-У1 в КТП №1168 , Трансформатор ТМГ11-250/10-У1 в КТП №1169 , ВЛ-0,4 кВ от КТП №1167 пос.Горки Ленинские ДРЭС) ДПИ №335 с СНТ "Вятичи" | [11 empty] | 32 | 0 | [12 empty] | #N/A
P-000652 |  |  | Компенсация | Сооружения электроэнергетики ( ВЛ 10 кВ фид.5 от ПС 755 Молоково до РТП-20 д. Андреевское ЛРЭС) СКП № 3200 от 13.08.2015г. - ООО "ААРД Компания" | [11 empty] | 33 | 0 | [12 empty] | #N/A
P-000653 |  |  | Компенсация | Сооружения электроэнергетики (Здание БКТП-153, Трансформатор силовой ТМГ №1 1250/10 БКТП-153, Трансформатор силовой ТМГ №2 1250/10 БКТП-153, РУ 0,4 кВ БКТП-153, РУ- 10 кВ БКТП-153, КЛ 10кВ от БКТП-76 с.1 до БКТП-153 с.1 с. Молоково Ленинский р-н КЛ 10кВ от БКТП-76 с.2 до БКТП-153 с.2) СКП № 1841/1 от 29.10.15 | [11 empty] | 34 | 0 | [12 empty] | #N/A
P-000559 |  |  | Компенсация | Сооружения электроэнергетики (КТП №958, Трансформатор ТМ-160/10-0,4 в КТП №958, Л-0,4 кВ от КТП №958, ВЛ-10 кВ ф.7 РП-23 Ступинский р-н ДПИ №2022 от 25.04.2016г. с В.Д. Кулумбеговым представителем жителей с.Татариново | [11 empty] | 35 | 0 | [12 empty] | #N/A
P-000634 |  |  | Компенсация | Сооружения электроэнергетики (КТП №1257 , Трансформатор ТМГ11-160/10-У1 в КТП №1257, ВЛ-0,4 кВ от КТП №1257, ВЛ-10 кВ ф.14 ПС-607 "Рыболово" д.Морозово, д.Рыболово ДПИ №336 от 01.04.16г. с Беловым О.П. | [11 empty] | 36 | 0 | [12 empty] | #N/A
P-000718 |  |  |  | Сооружения электроэнергетики (КРН №541, КТП №1177,Трансформатор ТМГ11-100/10-У1 в КТП №1177, ВЛ-0,4 кВ от КТП №1177 Никоновский ,ВЛ-10 кВ ф.5 ПС-605 «Бронницы» от КРН-502 д.Панино до КРН-503, КЛ-10 кВ ф.5 ПС-605 «Бронницы» отп. до КТП №1177 Никоновскийс/о РРЭС) ДПИ №642 с Умаевой И.А. | [12 empty] | 0 | [12 empty] | #N/A
P-000719 |  |  |  | Сооружения электроэнергетики (КТП №294, Трансформатор ТМГ-100/10-У1 в КТП №294, ВЛ-0,4 кВ от КТП №294, ВЛ-6 кВ ф.17 ПС-23 "Кварц" Раменский р-н, д.Зеленая Слобода, К.Тяжино, Н.Мячково, Титово РРЭС) ДПИ №643 с Карленковым А.Г. | [12 empty] | 0 | [12 empty] | #N/A
P-000720 |  |  |  | Сооружения электроэнергетики (ВЛ-0,4 кВ от КТП №75, КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП №75 р/п Столбовая ЧРЭС) ДПИ №644 с СНТ "Мостовик" | [12 empty] | 0 | [12 empty] | #N/A
P-000721 |  |  |  | Сооружения электроэнергетики (КТП №455 ,Трансформатор ТМГ-250/10-У1 в КТП №455, ВЛ-0,4 кВ от КТП №455 , ВЛ-10 кВ ф.40 ПС-605 отп. от КТП №665 г.Бронницы до КТП №455 г.Бронницы, КЛ-10 кВ от ф.40 с ПС-605 до КТП-665 РРЭС) ДПИ №645 с Тепцовым Н.В. | [12 empty] | 0 | [12 empty] | #N/A
P-000722 |  |  |  | Сооружения электроэнергетики (КТП №543, Трансформатор ТМГ-400/10-У1 в КТП №543, ВЛ-0,4 кВ от КТП №543 ,ВЛ-10 кВ ф.139 с ПС-243 «Нащекино» д.Кочина Гора РРЭС) ДПИ №646 с СНТ "Стриж" | [12 empty] | 0 | [12 empty] | #N/A
P-000723 |  |  |  | Сооружения электроэнергетики (КТП №361, Трансформатор ТМГ-63/10-УХЛ1 в КТП №361, ВЛ-0,4 кВ от КТП №361 д.Острога , ВЛ-10 кВ ф.4 ПС-591 «Топканово» КРЭС) ДПИ №647 с СНТ "Атом" | [12 empty] | 0 | [12 empty] | #N/A
P-000724 |  |  |  | Сооружения электроэнергетики (ВЛ-0,4 кВ от КТП №1847 вблизи д.Романцево ПРЭС) ДПИ №648 с СНТ "Вера" | [12 empty] | 0 | [12 empty] | #N/A
P-000725 |  |  |  | Сооружения электроэнергетики (КТП №777, Трансформатор ТМГ-630/6-У1 в КТП №777, ВЛ-0,4 кВ от КТП №777, ВЛ-6 кВ ф.13 с ПС-7 до КТП-80 пл.Сандарово ЧРЭС) ДПИ №649 с НП "Сандарово" | [12 empty] | 0 | [12 empty] | #N/A
P-000726 |  |  |  | Сооружения электроэнергетики (КТП №1198, Трансформатор ТМГ13-160/10-У1 в КТП №1198, ВЛ-0,4 кВ от КТП №1198 д.Сырьево ДРЭС,ВЛ-10 кВ ф.3,ф.4 от ПС-246 до РП-11д.Ляхово-Гальчино Домодедовский р-н, КЛ-10 кВ ф.3,ф.4 от ПС-246 до РП-11, отп. до КТП №1198 д.Сырьево ДРЭС) ДПИ №650 с СНТ "Сырьево-1" | [12 empty] | 0 | [12 empty] | #N/A
P-000727 |  |  |  | Сооружения электроэнергетики (КТП №379, Трансформатор ТМ-250/10-75У1 в КТП №379, ВЛ-0,4 кВ от КТП №379, ВЛ-10 кВ ф.1 ПС-383 «Тяговая» д.Петровское,Колупаево,Никулино,Забусово,Захариха,Белизериха,Марково,Малышево, Кузнецово,Надеждино,Бисерово-Лесное,Фомино,с/п Заболотьевское) ДПИ №651 с СНТ "Раменье" | [12 empty] | 0 | [12 empty] | #N/A
P-000728 |  |  |  | Сооружения электроэнергетики (КТП №538, КТП №539, Трансформатор ТМГ-250/10/0,4 в КТП №538, Трансформатор ТМГ-250/10/0,4 в КТП №539, ВЛ-0,4 кВ от КТП №538 , ВЛ-0,4 кВ от КТП №539, ВЛ-10 кВ ф.139 ПС-243 «Нащекино» д.Патрикеево РРЭС) ДПИ №652 с СНТ "Горка" | [12 empty] | 0 | [12 empty] | #N/A
P-000729 |  |  |  | Сооружения электроэнергетики (ВЛ-0,4 кВ от ЗТП №71 д.Макарово ПРЭС) ДПИ №653 с Федотовым Ю.В. | [12 empty] | 0 | [12 empty] | #N/A
P-000730 |  |  |  | Сооружения электроэнергетики (КТП №839, Трансформатор ТМГ-100/10-У1 в КТП №839, ВЛ-0,4 кВ от КТП №839, ВЛ-0,4 кВ от БМКТП №1417, ВЛ-10 кВ ф.8 ПС-233 Ступинский р-н) ДПИ №654 с СНТ "Коновка" | [12 empty] | 0 | [12 empty] | #N/A
P-000731 |  |  |  | Сооружения электроэнергетики (КТП №58 , Трансформатор ТМГ-160/10-У1 в КТП №58, ВЛ-0,4 кВ от КТП №58, ВЛ-6 кВ ф.7 с ПС-358 д.Оксино Чеховский) ДПИ №655 с СНТ "Надежда-2" | [12 empty] | 0 | [12 empty] | #N/A
P-000733 |  |  |  | Сооружения электроэнергетики (КТП №940, Трансформатор ТМГ-63/10-У1 в КТП №940 , ВЛ-0,4 кВ от КТП №940, ВЛ-10 кВ ф.5 ПС-635 «Степановская» п.Ульянино, Михеево, Колоколово, Бельково,Давыдово, п.Ремзавод РРЭС) ДПИ №657 с Нагорной К.А. | [12 empty] | 0 | [12 empty] | #N/A
P-000734 |  |  |  | Сооружения электроэнергетики (ВЛ-6 кВ ф.33 ПС-23 «Кварц» К.Тяжино, Зеленая Слобода, Нижнее Мячково, Титово,Чулково, п.Тельмана, Заозерье, В.Мячково Раменский р-н) ДПИ №658 с Регусевичем С.Е. | [12 empty] | 0 | [12 empty] | #N/A
P-000381 |  |  | Компенсация | Сооружения электроэнергетики (ВЛ 10кВ ф. 3 от ЗТП-1380 ПРЭС,ЗАО "МОССТРОМЕХАНИЗАЦИЯ-5" СПКП 548 от 30.05.2014г. | [11 empty] | 37 | 0 | [12 empty] | #N/A |  | ЗАО "МОССТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ" | 548 | 2014-02-28 | 2015-12-31 | [5 empty] | 37 | [15 empty] | #N/A |  | #N/A
|  |  |  | Объекты распределительных сетей |  |  |  |  | 0 |  | 0.1725 | 55.883 | 1248.6602 | 15 | 152.79 | 3315845.8686 | 8151.065 | 88.8016 | 2259.2843 | 3055.9593 | 2747.0199 | 0 | 3019378.5473 | 200673167.6585 | 8262751.9533 | 9565121.5578 | 132264266.782 | 144691901.9454 | 6906579.0098 | #N/A | 1970224.3055 | 0 | 22994732 | 555552021 | 848593949.44 | 26668214.7294 | 14438 | 592925 | 57364.208 | 10427.244 | 3258481.6606 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A |  | #N/A
|  |  |  | Объекты распред.сетей (укрупненные титула) |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 17.7 | 66.2858 | 2 | 13 | 281921.4879 | 8151.065 | 88.8016 | 2259.2843 | 3055.9593 | 2747.0199 | 0 | 0 | 126135 | 0 | 0 | 553982 | 598327 | 19429.4287 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 923622 | 931436 | 84662.505 | 14438 | 592925 | 57364.208 | 10427.244 | 64573.2386 | 8326.0097 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A |  | #N/A
|  |  |  | Домодедовский РЭС |  |  |  |  | 0 |  | 168.9497 | 40.472 | 369.7217 | 137 | 20.4 | 1762844.8267 | 433343.8633 | 43801.046 | 105434.6142 | 55788.7467 | 228319.4564 | 0 | 0 | 7758284 | 0 | 131197 | 6043008 | 6776444 | 96588.3518 | #N/A | 0 | 0 | 261709 | 13931725 | 18799076 | 664557.0369 | 258572 | 13418961 | 611459.5313 | 2585218.915 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A |  | #N/A
|  |  |  | Домодедовский РЭС амортизация |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 3.67 | 51.3047 | 1 | 14.4 | 336826.4044 | 27428.1428 | 1778.4817 | 5842.7789 | 8089.8547 | 11717.0274 | 0 | 0 | 289511 | 0 | 699 | 454476 | 504586 | 18504.8777 | #N/A | 0 | 0 | 11074 | 665428 | 669641 | 49294.0851 | 10789 | 542622 | 151673.266 | 25212.189 | 185153.1384 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A |  | #N/A
|  |  |  | Домодедовский РЭС тех.присоединения |  |  |  |  | 0 |  | 168.9497 | 36.802 | 318.417 | 136 | 6 | 1426018.4223 | 405915.7206 | 42022.5644 | 99591.8353 | 47698.8919 | 216602.429 | 0 | 0 | 7468773 | 0 | 130498 | 5588532 | 6271858 | 78083.4741 | #N/A | 0 | 0 | 250635 | 13266297 | 18129435 | 615262.9518 | 247783 | 12876339 | 459786.2653 | 2560006.726 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A |  | #N/A
|  |  |  | Жуковский РЭС | [7 empty] | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 66.8567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | [7 empty] | #N/A
|  |  |  | Жуковский РЭС амортизация | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | #N/A
#N/A
#N/A
|  |  |  | Жуковский РЭС тех.присоединения | [7 empty] | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 66.8567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | [7 empty] | #N/A
|  |  |  | Каширский РЭС |  |  |  |  | 0 |  | 11.1058 | 9.919 | 111.907 | 51 | 2 | 358159.9895 | 51085.0381 | 15178.8738 | 11623.3617 | 6755.3979 | 17527.4047 | 104704.9747 | 77508.8252 | 105157.5207 | 215475.649 | 140598.0412 | 99535.8513 | 151231.6221 | 183992.9591 | #N/A | 382793.208 | 0 | 253523 | 7187946 | 8740422 | 112176.2 | 42994 | 5806208 | 368187.4226 | 102254.085 | -10027.4331 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A |  | #N/A
|  |  |  | Каширский РЭС амортизация |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 5.03 | 57.522 | 0 | 2 | 236342.4106 | 12577.1781 | 3228.2161 | 3073.1104 | 3367.7037 | 2908.148 | 0 | 0 | 41516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1344.3105 | #N/A | 0 | 0 | 23 | 168252 | 169473 | 16572.0317 | 3736 | 167347 | 15319.241 | 2347.543 | 221023.1696 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A |  | #N/A
|  |  |  | Каширский РЭС тех.присоединения |  |  |  |  | 0 |  | 11.1058 | 4.889 | 54.385 | 51 | 0 | 121817.5789 | 38507.86 | 11950.6577 | 8550.2513 | 3387.6942 | 14619.2567 | 0 | 0 | 415764 | 0 | 52930 | 2456446 | 2591200 | 2017.6678 | #N/A | 0 | 0 | 253500 | 7019694 | 8570949 | 95604.1683 | 39258 | 5638861 | 352868.1816 | 99906.542 | -231050.6026 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A |  | #N/A
|  |  |  | Ленинский РЭС |  |  |  |  | 0 |  | 143.2927 | 68.14 | 275.426 | 79 | 2 | 2052392.7092 | 554622.9955 | 14908.5412 | 304819.4508 | 78236.2952 | 156658.7083 | 1091184.3151 | 357772.5238 | 664859.5497 | 1626636.4162 | 791252.9732 | 1079286.2075 | 1319617.3349 | 1484736.8531 | #N/A | 1587431.0975 | 0 | 164469 | 8403906 | 10666932 | 618718.3789 | 72881 | 4138358 | 1096104.4813 | 251584.076 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A |  | #N/A
|  |  |  | Ленинский РЭС амортизация |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 5.27 | 29.753 | 1 | 0 | 209497.5985 | 11945.7373 | 0 | 0 | 709.2412 | 11236.4962 | 0 | 0 | 249009 | 0 | 0 | 39532 | 164906 | 7373.4415 | #N/A | 0 | 0 | 390 | 371343 | 373019 | 54211.9532 | 2702 | 164282 | 42555.972 | 5570.969 | 166941.6265 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A |  | #N/A
|  |  |  | Ленинский РЭС тех.присоединения |  |  |  |  | 0 |  | 143.2927 | 62.87 | 245.673 | 78 | 2 | 1842895.1107 | 542677.2582 | 14908.5412 | 304819.4508 | 77527.0541 | 145422.2121 | 0 | 41238 | 2996609 | 0 | 2886 | 2752961 | 2842618 | 56221.8389 | #N/A | 0 | 0 | 164079 | 8032563 | 10293913 | 564506.4257 | 70179 | 3974076 | 1053548.5093 | 246013.107 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A |  | #N/A
|  |  |  | Подольский РЭС |  |  |  |  | 0 |  | 1173.5443 | 664.24 | 13289.1326 | 9797.22 |  | 25995143.9463 | 211630.6908 | 13741.8823 | 51894.6749 | 44429.7441 | 101564.3895 | 918659.4325 | 1334420.5991 | 151547824.294 | 3210319.9441 | 5404392.2717 | 98789839.8616 | 107437759.9942 | 2739943.5784 | #N/A | 0 | 0 | 17079873 | 400715587 | 616280083.58 | 19220096.8394 | 10550689 | 469867428 | 80594790.2655 | 52589749.1144 | -54599646.3192 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A |  | #N/A
|  |  |  | Подольский РЭС амортизация |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 2.18 | 72.533 | 0 |  | 183571.2143 | 10446.0582 | 1410.0564 | 1944.8763 | 874.2026 | 6216.9229 | 0 | 0 | 496127 | 0 | 0 | 373566 | 421860 | 3887.0305 | #N/A | 0 | 0 | 11101 | 919337 | 970740 | 70287.9176 | 5846 | 292469 | 18312.422 | 2833.627 | 165258.7923 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A |  | #N/A
|  |  |  | Подольский участок тех.присоединения |  |  |  |  | 0 |  | 1173.5443 | 662.06 | 13216.5996 | 9797.22 | 445.92 | 25811572.732 | 201184.6325 | 12331.8259 | 49949.7985 | 43555.5415 | 95347.4666 | 918659.4325 | 1334420.5991 | 151051697.294 | 3210319.9441 | 5404392.2717 | 98416273.8616 | 107015899.9942 | 2736056.5479 | #N/A | 0 | 0 | 17068772 | 399796250 | 615309343.58 | 19149808.9218 | 10544843 | 469574959 | 80576477.8435 | 52586915.4874 | -54764905.1115 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A |  | #N/A
|  |  |  | Раменский РЭС |  |  |  |  | 0 |  | 113.966 | 66.417 | 590.9051 | 113 | 4 | 2398904.0864 | 479149.7912 | 112032.6478 | 143223.7054 | 55261.4243 | 168632.0138 | 918659.4325 | 1207304.5991 | 1901558.294 | 3210319.9441 | 2722638.2717 | 1349855.8616 | 1300492.9942 | 2275057.0567 | #N/A |  | 0 | 766595 | 25078979 | 42604000.86 | 1297765.636 | 625435 | 35139045 | 11706013.1531 | 4750318.4936 | -9307109.0667 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A |  | #N/A
|  |  |  | Раменский РЭС амортизация |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 3.54 | 166.0626 | 4 | 0 | 420264.5729 | 103063.4153 | 21767.5636 | 48290.665 | 9539.6092 | 23465.5775 | 0 | 0 | 830232 | 0 | 937 | 657016 | 618184 | 16912.0822 | #N/A |  | 0 | 13100 | 664575 | 711096 | 124519.6204 | 17463 | 623858 | 138107.704 | 19540.467 | 282156.8689 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A |  | #N/A
|  |  |  | Раменский РЭС тех.присоединения |  |  |  |  | 0 |  | 113.966 | 62.877 | 424.8425 | 109 | 4 | 1978639.5135 | 376086.3759 | 90265.0842 | 94933.0404 | 45721.8151 | 145166.4363 | 0 | 0 | 10731242 | 0 | 223763 | 9277020 | 9328912 | 30242.0701 | #N/A |  | 0 | 753495 | 24414404 | 41892904.86 | 1173246.0155 | 607972 | 34515187 | 11567905.4491 | 4730778.0266 | -9589265.9357 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A |  | #N/A
|  |  |  | Серебрянно-Прудский РЭС |  |  |  |  | 0 |  | 5.1919 | 5.07 | 94.6984 | 10 | 4 | 270344.4373 | 21107.0134 | 4674.1204 | 5136.8427 | 2364.5545 | 8931.4956 | 0 | 0 | 825973 | 0 | 71458 | 1609299 | 2838302 | 3900.8867 | #N/A |  | 0 | 124198 | 3080392 | 5666413 | 136421.4001 | 78128 | 5161056 | 204944.643 | 1305819.451 | 65399.7943 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A |  | #N/A
|  |  |  | Серебрянно-Прудский РЭС амортизация |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 1.33 | 51.0103 | 0 | 4 | 172169.6313 | 1935.8291 | 162.2568 | 0 | 231.62 | 1541.9523 | 0 | 0 | 290609 | 0 | 134 | 123948 | 124677 | 1837.9551 | #N/A |  | 0 | 643 | 543708 | 548281 | 65442.2455 | 9250 | 211534 | 23199.364 | 1121963.834 | 148970.2673 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A |  | #N/A
|  |  |  | Серебряно-Прудский РЭС тех.присоединения |  |  |  |  | 0 |  | 5.1919 | 3.74 | 43.688 | 10 | 0 | 98174.806 | 19171.1842 | 4511.8636 | 5136.8427 | 2132.9345 | 7389.5433 | 0 | 0 | 535364 | 0 | 71324 | 1485351 | 2713625 | 2062.9317 | #N/A |  | 0 | 123555 | 2536684 | 5118132 | 70979.1546 | 68878 | 4949522 | 181745.279 | 183855.617 | -83570.473 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A |  | #N/A
|  |  |  | Серпуховский РЭС |  |  |  |  | 0 |  | 80.366 | 59.822 | 897.3791 | 1006 | 57.8 | 2246010.1923 | 312522.8069 | 22649.2259 | 81674.5569 | 53404.0784 | 154794.9457 | 0 | 41371 | 18016148 | 0 | 45195 | 7024333 | 7720757 | 18576.445 | #N/A |  | 0 | 1641110 | 49752887 | 56569185 | 1724823.6546 | 1279652 | 40841966 | 6727228.458 | 4559277.7773 | -4481218.2657 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A |  | #N/A
|  |  |  | Серпуховский РЭС амортизация |  |  |  |  | 0 |  | 0.1725 | 7.56 | 357.4527 | 3 | 57.8 | 651700.6648 | 50167.4575 | 17.6462 | 14490.0055 | 11851.6604 | 23808.1455 | 0 | 4 | 2235924 | 0 | 45195 | 796341 | 969114 | 11897.0824 | #N/A |  | 0 | 108760 | 2364284 | 2720954 | 363796.3838 | 90724 | 2019542 | 315146.859 | 1202291.579 | 336553.8058 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A |  | #N/A
I-116406 |  |  | СРЭС | Реконструкция ВЛ-10кВ фид.24 с ПС-447 оп.19-162 | [8 empty] | 0 |  |  | 12041.1205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ООО "Спецстройпроект" | 123ЮС/11 | 2012-07-18 | 2012-04-18 | 513.084 | #N/A | [10 empty] | 12041.1205 | 1000.2202 |  | Управление | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Суздалева Ю.С. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014 |  | 10107_I-116406 | ТПиР | ВЛ | СН2 | #N/A |  | #N/A
I-116408 |  |  | СРЭС | Реконструкция ВЛ-10кВ на КЛ-10 кВ фид.7 с ПС-658 (оп.1-оп.69) | [8 empty] | 0 |  |  | 945 | 5298.4494 | 0 | 0 | 0 | 5298.4494 |  |  |  | ООО "Спецстройпроект" | 125ЮС/11 | 2012-07-18 | 2012-04-18 | 850 | #N/A | [10 empty] | 945 | 1406.3914 |  | Управление | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Суздалева Ю.С. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014 |  | 10206_I-116408 | ТПиР | ВЛ | СН2 | #N/A |  | #N/A
I-116441 |  |  | СРЭС | Реконструкция ЗТП-210 д.Подмоклово | [8 empty] | 0 |  |  | 9500.7697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ООО "Спецстройпроект" | 126ЮС/11 | 2012-07-18 | 2012-04-18 | 566.9105 | #N/A | [10 empty] | 9500.7697 | 529.5261 |  | Управление | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Суздалева Ю.С. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014 |  | 12909_I-116441 | ТПиР | ПС | СН2 | #N/A |  | #N/A
I-116442 |  |  | СРЭС | Реконструкция МТП-149 на БМКТП (250кВА) | [8 empty] | 0 |  |  | 1045.2228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ООО "Спецстройпроект" | 127ЮС/11 | 2012-07-18 | 2012-04-18 | 65.4875 | #N/A | [10 empty] | 1045.2228 | 86.5378 |  | Управление | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Суздалева Ю.С. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014 |  | 12910_I-116442 | ТПиР | ПС | СН2 | #N/A |  | #N/A
I-116443 |  |  | СРЭС | Реконструкция КТП-185 на БМКТП (250кВА) | [8 empty] | 0 |  |  | 1045.2228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ООО "Спецстройпроект" | 128ЮС/11 | 2012-07-18 | 2012-04-18 | 65.4875 | #N/A | [10 empty] | 1045.2228 | 86.6243 |  | Управление | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Суздалева Ю.С. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014 |  | 12911_I-116443 | ТПиР | ПС | СН2 | #N/A |  | #N/A
I-116444 |  |  | СРЭС | Реконструкция МТП-112 на БМКТП (250кВА) | [8 empty] | 0 |  |  | 1045.4763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ООО "Спецстройпроект" | 129ЮС/11 | 2012-07-18 | 2012-04-18 | 65.741 | #N/A | [10 empty] | 1045.4763 | 86.746 |  | Управление | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Суздалева Ю.С. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014 |  | 12912_I-116444 | ТПиР | ПС | СН2 | #N/A |  | #N/A
I-124761 |  | №108 от 09.02.2015 | СРЭС | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф."Туровский" с РП-4 ПС №658 "Заповедник", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н | [7 empty] | 0 | 2.35 |  |  | 2993.428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | М/348 | 2013-02-04 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 459 | 2013-02-18 | 2013-12-30 | 2720.5513 | 2721 | 2014-12-31 | 2993.428 |  | 0 | #REF! |  | Управление | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Суздалева Ю.С. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014 |  | 10289_I-124761 | ТПиР | ВЛ | СН2 | #N/A |  | #N/A
I-124762 |  | №108 от 09.02.2015 | СРЭС | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф."На «Станки»" с ТП-21 ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н | [7 empty] | 0 | 1.364 |  |  | 2974.402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | М/348 | 2013-02-04 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 460 | 2013-02-18 | 2013-12-30 | 2720.5513 | 2721 | 2014-12-31 | 2974.402 |  | 0 | #REF! |  | Управление | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Суздалева Ю.С. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014 |  | 10290_I-124762 | ТПиР | ВЛ | СН2 | #N/A |  | #N/A
I-124763 |  | №108 от 09.02.2015 | СРЭС | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.12 ПС №702 "Гришенки", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н | [7 empty] | 0 | 2.788 |  |  | 5069.266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | М/348 | 2013-02-04 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 519 | 2013-02-18 | 2013-12-30 | 4828.2862 | 2721 | 2014-12-31 | 5069.266 |  | 0 | #REF! |  | Управление | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Суздалева Ю.С. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014 |  | 10291_I-124763 | ТПиР | ВЛ | СН2 | #N/A |  | #N/A
I-124764 |  | №108 от 09.02.2015 | СРЭС | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.18 ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н | [7 empty] | 0 | 0.853 |  |  | 2032.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | М/348 | 2013-02-04 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 520 | 2013-02-18 | 2013-12-30 | 1862.6088 | 2720 | 2014-12-31 | 2032.018 |  | 0 | #REF! |  | Управление | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Суздалева Ю.С. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014 |  | 10292_I-124764 | ТПиР | ВЛ | СН2 | #N/A |  | #N/A
I-124766 |  | №108 от 09.02.2015 | СРЭС | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф."На Иваньково" с ТП-177 ПС №459 "Калиново", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н | [7 empty] | 0 | 0.76 |  |  | 1548.714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | М/348 | 2013-02-04 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 522 | 2013-02-18 | 2013-12-30 | 1360.2771 | 2720 | 2014-12-31 | 1548.714 |  | 0 | #REF! |  | Управление | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Суздалева Ю.С. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014 |  | 10294_I-124766 | ТПиР | ВЛ | СН2 | #N/A |  | #N/A
I-120969 |  | № 983 от 03.09.2014 | СРЭС | Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от ТП-38, замена вводов, ВЛ-10 кВ ф."на ТП-35, ТП-38" с РП-7 ПС №447 "Пущино", строительство БМКТП-400/10/0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Волохово | [7 empty] | 0.4 | 2.4 |  |  | 5910.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | М/3738 | 2013-09-09 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 2772 | 2013-09-18 | 2014-03-30 | 5563.4835 | 1246 | 2014-07-25 | 5910.45 | 0 | 0 | #REF! |  | Управление | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Суздалева Ю.С. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014 |  | 11961_I-120969 |  |  |  | #N/A |  | #N/A
I-120970 |  | №464 от 22.04.2015 | СРЭС | Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от МТП-15, замена вводов, МТП-15 (замена тр-ра и на БМКТП), ПС №459 "Калиново", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Дракино | [7 empty] | 0.25 | 3.7003 |  |  | 4638.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | М/3738 | 2013-09-09 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 2773 | 2013-09-18 | 2014-03-30 | 4310.9327 | 692 | 2015-04-09 | 4638.003 | 1151377 | 0 | #REF! |  | Управление | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Суздалева Ю.С. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014 |  | 11962_I-120970 |  |  |  | #N/A |  | #N/A
I-120971 |  |  | СРЭС | Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от МТП-260, замена вводов, МТП-260 (замена тр-ра и на БМКТП), ПС №613 "Пролетарий", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Шарапова Охота | [7 empty] | 0.4 | 3.7 |  |  | 5704.7221 | 338.3621 | 0 | 0 | 0 | 338.3621 |  | М/3738 | 2013-09-09 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 2774 | 2013-09-18 | 2014-03-30 | 4706.6883 |  |  |  |  | 5704.7221 | 185.4537 |  | Управление | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Суздалева Ю.С. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014 |  | 11963_I-120971 |  |  |  | 0 |  | 0
I-120972 |  | № 983 от 03.09.2014 | СРЭС | Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от МТП-225, замена вводов, ПС №658 "Заповедник", строительство БМКТП-250/10/0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Борисово | [7 empty] | 0.25 | 1.959 |  |  | 4998.992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | М/3738 | 2013-09-09 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 2775 | 2013-09-18 | 2014-03-30 | 4947.2959 | 1246 | 2014-07-25 | 4998.992 | 0 | 0 | #REF! |  | Управление | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Суздалева Ю.С. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014 |  | 11964_I-120972 |  |  |  | #N/A |  | #N/A
I-120973 |  |  | СРЭС | Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от МТП-16, замена вводов, ВЛ-10 кВ ф.Дракинский с РП-12, ПС №459 "Калиново", строительство БМКТП-400/10/0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Дракино | [7 empty] | 0.4 | 4.45 |  |  | 7417.5722 | 74.104 | 0 | 0 | 0 | 74.104 |  | М/3738 | 2013-09-09 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 2776 | 2013-09-18 | 2014-03-30 | 6204.8388 |  |  |  |  | 7417.5722 | 462.7205 |  | Управление | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Суздалева Ю.С. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014 |  | 11965_I-120973 |  |  |  | #N/A |  | #N/A
I-120974 |  | №1427 от 19.12.14 | СРЭС | Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от ТП-74, замена вводов, ВЛ-10 кВ ф."Туровский" с РП-4 ПС №658 "Заповедник", строительство БМКТП-400/10/0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Турово | [7 empty] | 0.4 | 10.65 |  |  | 12780.983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | М/3738 | 2013-09-09 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 2777 | 2013-09-18 | 2014-03-30 | 13436.7531 | 2342 | 2014-12-08 | 12780.983 | 2965.968 | 0 | #REF! |  | Управление | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Суздалева Ю.С. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014 |  | 11966_I-120974 |  |  |  | #N/A |  | #N/A
I-128985 |  | №1427 от 19.12.14 | СРЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП-172, установка доп. БМКТП-250 кВА, реконструкция ВЛ-10 кВ ф. 16 с ПС-748 «Лазарево», в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н д. Нефедово СРЭС | [7 empty] | 0.25 | 1.5 |  |  | 3489.69 | 294.638 | 0 | 0 | 0 | 294.638 |  | М/3588 | 2013-09-02 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 2757 | 2013-09-18 | 2014-06-30 | 3644.9399 | 2228 | 2014-12-01 | 3489.69 | 686.682 | 0 | #REF! |  | Управление | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Суздалева Ю.С. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014 | [5 empty] | #N/A |  | #N/A
I-128987 |  |  | СРЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-326 (в двухцепном исполнении) ПС-613 «Пролетарий», замена КТП на БМКТП – 250 кВА, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н д. Шарапова Охота | [7 empty] | 0.25 | 1 |  |  | 4001.27 | 163.3857 | 0 | 0 | 0 | 163.3857 |  | М/3588 | 2013-09-02 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 2758 | 2013-09-18 | 2014-06-30 | 3438.0544 |  |  |  |  | 4001.27 | 112.6604 |  | Управление | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Суздалева Ю.С. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014 | [5 empty] | 0 |  | 0
I-129072 |  | №1324 от 14.10.2015 | СРЭС | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.8 ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н., д.Липицы (насел. местность) | [7 empty] | 0 | 1.226 | 0 |  | 5339.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | М/4125 | 2013-09-30 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 2895 | 2013-10-18 | 2014-06-30 | 5169.1775 | 2200 | 2015-10-06 | 5339.79 | 944.325 | 0 | 450.757 |  | Управление | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Суздалева Ю.С. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014 | [5 empty] | #N/A |  | #N/A
I-129073 |  | №1324 от 14.10.2015 | СРЭС | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.2 ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н., д.Пущино (насел. местность) | [7 empty] | 0 | 10.11 | 0 |  | 14367.087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | М/4125 | 2013-09-30 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 2896 | 2013-10-18 | 2014-06-30 | 13386.8458 | 2200 | 2015-10-06 | 14367.087 | 2912.35 | 0 | 1307.6122 |  | Управление | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Суздалева Ю.С. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014 | [5 empty] | #N/A |  | #N/A
I-129074 |  | №1324 от 14.10.2015 | СРЭС | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.4 ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н., д.Городня (насел. местность) | [7 empty] | 0 | 2.186 | 0 |  | 4104.693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | М/4125 | 2013-09-30 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 2897 | 2013-10-18 | 2014-06-30 | 3843.7472 | 2199 | 2015-10-06 | 4104.693 | 882.31 | 0 | 332.6765 |  | Управление | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Суздалева Ю.С. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014 | [5 empty] | #N/A |  | #N/A
I-129075 |  | №1324 от 14.10.2015 | СРЭС | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.9 ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н., д.Глазово (насел. местность) | [7 empty] | 0 | 11.875 | 0 |  | 13924.322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | М/4125 | 2013-09-30 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 2898 | 2013-10-18 | 2014-06-30 | 12989.2167 | 2199 | 2015-10-06 | 13924.322 | 2914.546 | 0 | 124.9958 |  | Управление | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Суздалева Ю.С. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014 | [5 empty] | #N/A |  | #N/A
I-129076 |  | 49 от 26.01.2016 | СРЭС | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.17 ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н., д.Пущино (насел. местность) | [7 empty] | 0 | 3.2237 |  |  | 4191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | М/4125 | 2013-09-30 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 2899 | 2013-10-18 | 2014-06-30 | 3843.7472 | №2199 | 2015-10-06 | 4191 | 825.103 | 0 | 276.9631 |  | Управление | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Суздалева Ю.С. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014 | [5 empty] | #N/A |  | #N/A
I-129077 |  | №1324 от 14.10.2015 | СРЭС | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.18 ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н., д.Пущино (насел. местность) | [7 empty] | 0 | 2.411 | 0 |  | 4043.392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | М/4125 | 2013-09-30 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 2900 | 2013-10-18 | 2014-06-30 | 3711.2045 | 2199 | 2015-10-06 | 4043.392 | 865.761 | 0 | 358.6329 |  | Управление | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Суздалева Ю.С. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014 | [5 empty] | #N/A |  | #N/A
I-129078 |  | №1324 от 14.10.2015 | СРЭС | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.25 ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н., д.Турово (насел. местность) | [7 empty] | 0 | 3.393 | 0 |  | 9419.366 | 1802.9962 | 0 | 1741.9094 | 0 | 61.0867 |  | М/3327 | 2013-08-23 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 2428 | 2013-09-12 | 2014-06-30 | 8747.8402 | 2167 | 2015-09-30 | 9419.366 | 1986.462 | 0 | 0 |  | Управление | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Суздалева Ю.С. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014 | [5 empty] | #N/A |  | #N/A
I-129079 |  | №1004 от 08.09.2014 | СРЭС | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. Подмокловский с ТП-207 ПС 447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н., д.Подмоклово (насел. местность) | [8 empty] | 19.1 |  |  | 27542.564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | М/3835 | 2013-09-16 | ООО "ВедаТрансСтрой" | 2860 | 2013-10-04 | 2013-12-30 | 1946.2711 | #N/A | [6 empty] | 1376 | 2014-08-15 | 27542.564 | 5347.658 | 0 | #REF! |  | Управление | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Суздалева Ю.С. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014 | [5 empty] | #N/A |  | #N/A
I-129080 |  | №1324 от 14.10.2015 | СРЭС | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. Шипиловский с РП-3 ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н., д. Липицы (насел. местность) | [7 empty] | 0 | 7.656 | 0 |  | 8289.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | М/3327 | 2013-08-23 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 2429 | 2013-09-12 | 2014-06-30 | 7820.0391 | 2167 | 2015-09-30 | 8289.23 | 1773.219 | 0 | 1299.1483 |  | Управление | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Суздалева Ю.С. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014 | [5 empty] | #N/A |  | #N/A
I-129081 |  | №1324 от 14.10.2015 | СРЭС | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. Якшинский с РП-3 ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н., д. Липицы (насел. местность) | [7 empty] | 0 | 12.992 | 0 |  | 16261.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | М/3733 | 2013-09-10 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 2759 | 2013-09-18 | 2014-06-30 | 15108.3799 | 2198 | 2015-10-06 | 16261.002 | 3476.691 | 0 | 660.87 |  | Управление | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Суздалева Ю.С. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014 | [5 empty] | #N/A |  | #N/A
I-129082 |  | №1324 от 14.10.2015 | СРЭС | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. на ТП-190 с РП-3 ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н., д. Липицы (насел. местность) | [7 empty] | 0 | 1.209 | 0 |  | 2142.963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | М/3733 | 2013-09-10 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 2760 | 2013-09-18 | 2014-06-30 | 2041.1623 | 2198 | 2015-10-06 | 2142.963 | 507.077 | 0 | 60.0275 |  | Управление | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Суздалева Ю.С. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014 | [5 empty] | #N/A |  | #N/A
I-129083 |  | №1324 от 14.10.2015 | СРЭС | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. на ТП-193 с РП-3 ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н., д. Липицы (насел. местность) | [7 empty] | 0 | 0.774 | 0 |  | 1400.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Окончательная стоимость КВЛ в соответствии с приказом от 06.10.2015 №2198 "Об утверждении рабочего проекта". | М/3733 | 2013-09-10 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 2761 | 2013-09-18 | 2014-06-30 | 1325.4303 | 2198 | 2015-10-06 | 1400.93 | 319.422 | 0 | 471.0352 |  | Управление | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Суздалева Ю.С. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014 | [5 empty] | #N/A |  | #N/A
I-129084 |  | №1324 от 14.10.2015 | СРЭС | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. на ТП-207 с РП-3 ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н., д. Липицы (насел. местность) | [7 empty] | 0 | 0.37 | 0 |  | 1589.562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Окончательная стоимость КВЛ в соответствии с приказом от 06.10.2015 №2198 "Об утверждении рабочего проекта". | М/3733 | 2013-09-10 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 2762 | 2013-09-18 | 2014-06-30 | 1457.973 | 2198 | 2015-10-06 | 1589.562 | 307.861 | 0 | 957.842 |  | Управление | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Суздалева Ю.С. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014 | [5 empty] | #N/A |  | #N/A
I-129085 |  | №1324 от 14.10.2015 | СРЭС | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. Балковский с РП-5 ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н., д. Б. Грызлово (насел. местность) | [7 empty] | 0 | 8.5741 | 0 |  | 11416.861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Окончательная стоимость КВЛ в соответствии с приказом от 06.10.2015 №2198 "Об утверждении рабочего проекта". | М/3733 | 2013-09-10 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 2763 | 2013-09-18 | 2014-06-30 | 10470.8997 | 2198 | 2015-10-06 | 11416.861 | 2407.498 | 0 | 418.4046 |  | Управление | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Суздалева Ю.С. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014 | [5 empty] | #N/A |  | #N/A
I-129086 |  | №1324 от 14.10.2015 | СРЭС | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. Грызловский с РП-5 ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н., д. Б. Грызлово (насел. местность) | [7 empty] | 0 | 10.6929 | 0 |  | 11499.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | М/3733 | 2013-09-10 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 2764 | 2013-09-18 | 2014-06-30 | 10735.9852 | 2200 | 2015-10-06 | 11499.034 | 2430.832 | 0 | 648.056 |  | Управление | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Суздалева Ю.С. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014 | [5 empty] | #N/A |  | #N/A
I-129087 |  | №1324 от 14.10.2015 | СРЭС | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. Прончищевский с РП-5 ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н., д. Б. Грызлово (насел. местность) | [7 empty] | 0 | 9.95 | 0 |  | 11533.291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | М/3734 | 2013-09-10 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 2765 | 2013-09-18 | 2014-06-30 | 10735.9852 | 2200 | 2015-10-06 | 11533.291 | 2386.655 | 0 | 487.7755 |  | Управление | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Суздалева Ю.С. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014 | [5 empty] | #N/A |  | #N/A
I-129088 |  | №1324 от 14.10.2015 | СРЭС | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. Семеновский с РП-5 ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н., д. Б. Грызлово (насел. местность) | [7 empty] | 0 | 9.3004 | 0 |  | 9819.267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | М/3734 | 2013-09-10 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 2766 | 2013-09-18 | 2014-06-30 | 9145.4694 | 2203 | 2015-10-06 | 9819.267 | 2082.01 | 0 | 297.3716 |  | Управление | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Суздалева Ю.С. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014 | [5 empty] | #N/A |  | #N/A
I-129089 |  | №1324 от 14.10.2015 | СРЭС | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. Тульчинский с РП-5 ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н., д. Б. Грызлово (насел. местность) | [7 empty] | 0 | 6.497 | 0 |  | 16916.625 | 9166.2972 | 0 | 8879.7058 | 0 | 286.5914 |  | М/3734 | 2013-09-10 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 2767 | 2013-09-18 | 2014-06-30 | 16036.4029 | 2203 | 2015-10-06 | 16916.625 | 3591.036 | 0 | 740.1391 |  | Управление | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Суздалева Ю.С. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014 | [5 empty] | #N/A |  | #N/A
I-129090 |  | №1324 от 14.10.2015 | СРЭС | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. на ТП-334 с РП-5 ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н., д. Б. Грызлово (насел. местность) | [7 empty] | 0 | 1.251 | 0 |  | 2091.615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | М/3734 | 2013-09-10 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 2768 | 2013-09-18 | 2014-06-30 | 1988.145 | 2203 | 2015-10-06 | 2091.615 | 486.22 | 0 | 125.7629 |  | Управление | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Суздалева Ю.С. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014 | [5 empty] | #N/A |  | #N/A
I-129091 |  | №1324 от 14.10.2015 | СРЭС | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. на ТП-38,35 с РП-7 ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н., д. Каргашино (насел. местность) | [7 empty] | 0 | 0.614 | 0 |  | 980.149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | М/3734 | 2013-09-10 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 2769 | 2013-09-18 | 2014-06-30 | 931.6821 | 2203 | 2015-10-06 | 980.149 | 486.22 | 0 | 87.4361 |  | Управление | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Суздалева Ю.С. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014 | [5 empty] | #N/A |  | #N/A
I-129092 |  | №1324 от 14.10.2015 | СРЭС | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. на МТП-40,МТП-53 с РП-7 ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н., д. Каргашино (насел. местность) | [7 empty] | 0 | 1.81 | 0 |  | 1911.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | М/3734 | 2013-09-10 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 2770 | 2013-09-18 | 2014-06-30 | 1789.3309 | 2203 | 2015-10-06 | 1911.057 | 403.332 | 0 | 102.7746 |  | Управление | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Суздалева Ю.С. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014 | [5 empty] | #N/A |  | #N/A
I-129093 |  | №1324 от 14.10.2015 | СРЭС | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. на Ланьшино с ТП-210 ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н., д. Подмоклово (насел. местность) | [7 empty] | 0 | 3.5662 | 0 |  | 4166.308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | М/3734 | 2013-09-02 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 2771 | 2013-09-18 | 2014-06-30 | 3843.7472 | 2200 | 2015-10-06 | 4166.308 | 919.228 | 0 | 193.1218 |  | Управление | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Суздалева Ю.С. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014 | [5 empty] | #N/A |  | #N/A
I-129094 |  | №1324 от 14.10.2015 | СРЭС | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. на Техбазу с ТП-253 ПС №459 "Калиново", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н., д. Подмоклово (насел. местность) | [7 empty] | 0 | 2.7933 | 0 |  | 2860.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | М/3483 | 2013-08-29 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 2656 | 2013-09-18 | 2014-06-30 | 2650.8606 | 2167 | 2015-09-30 | 2860.9 | 779.094 | 0 | 200.8517 |  | Управление | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Суздалева Ю.С. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014 | [5 empty] | #N/A |  | #N/A
I-129095 |  | №1324 от 14.10.2015 | СРЭС | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. Селинский с ТП-280 ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н., д. Селино (насел. местность) | [7 empty] | 0 | 5.9092 | 0 |  | 7331.563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | М/3483 | 2013-08-29 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 2657 | 2013-09-18 | 2014-06-30 | 6759.6943 | 2167 | 2015-09-30 | 7331.563 | 1569.726 | 0 | 260.1182 |  | Управление | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Суздалева Ю.С. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014 | [5 empty] | #N/A |  | #N/A
I-129097 |  | №1324 от 14.10.2015 | СРЭС | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. на ТП-30 с ТП-92 ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н., д. Каргашино (насел. местность) | [7 empty] | 0 | 0.389 | 0 |  | 587.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Окончательная стоимость КВЛ в соответствии с приказом от 06.10.2015 №2201 "Об утверждении рабочего проекта". | М/3483 | 2013-08-29 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 2659 | 2013-09-18 | 2014-06-30 | 537.9339 | 2201 | 2015-10-06 | 587.29 | 115.972 | 0 | 28.16 |  | Управление | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Суздалева Ю.С. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014 | [5 empty] | #N/A |  | #N/A
I-129098 |  | №1324 от 14.10.2015 | СРЭС | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. на ТП-92, РП-7 с ТП-334 ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н., д. Пущино (насел. местность) | [7 empty] | 0 | 7.2341 | 0 |  | 6997.752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | М/3483 | 2013-08-29 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 2660 | 2013-09-18 | 2014-06-30 | 6494.6078 | 2201 | 2015-10-06 | 6997.752 | 1499.916 | 0 | 297.0502 |  | Управление | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Суздалева Ю.С. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014 | [5 empty] | #N/A |  | #N/A
I-129099 |  | №1561 от 03.12.2015 | СРЭС | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. Дракинский с РП-12 ПС №459 "Калиново", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н., д. Калиново (насел. местность) | [7 empty] | 0 | 2.005 |  | 0 | 2890.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Окончательная стоимость КВЛ в соответствии с приказом от 05.11.2015 №2487 "Об утверждении рабочего проекта". | М/3483 | 2013-08-29 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 2661 | 2013-09-18 | 2014-06-30 | 2650.8606 | №2487 | 2015-11-05 | 2890.34 | 660.621 | 0 | 1540.521 |  | Управление | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Суздалева Ю.С. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014 | [5 empty] | #N/A |  | #N/A
I-129100 |  | №1324 от 14.10.2015 | СРЭС | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. на КТП-282 с ТП-346 ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н., д. Прончищево (насел. местность) | [7 empty] | 0 | 1.708 | 0 |  | 2999.457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | М/3483 | 2013-08-29 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 2662 | 2013-09-18 | 2014-06-30 | 2783.4033 | 2201 | 2015-10-06 | 2999.457 | 675.602 | 0 | 128.4003 |  | Управление | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Суздалева Ю.С. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014 | [5 empty] | #N/A |  | #N/A
I-129101 |  | №1324 от 14.10.2015 | СРЭС | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. на Доротдел с ТП-311 ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н., д. Щеболово (насел. местность) | [7 empty] | 0 | 1.55 | 0 |  | 1765.958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | М/3483 | 2013-08-29 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 2663 | 2013-09-18 | 2014-06-30 | 1766.1566 | 2201 | 2015-10-06 | 1765.958 | 319.47 | 0 | 172.4635 |  | Управление | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Суздалева Ю.С. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014 | [5 empty] | #N/A |  | #N/A
I-113171 | № 764 от 20.10.2011 |  | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от оп.10, МТП-347, ПС №272 "Егоровка", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Вихрово | Зиновьева Т.А. | Ю8-11-302-4704(906162) | 2011-09-02 | 2012-03-02 | Ю8-11-202-5749(906162/102) от 26.07.2011 |  | 0.015 |  | 0.05 |  |  | 64.7406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Договор с ПИК энерго Серпухов № 1498 от10.11.2011г. Рассторгнут | [7 empty] | #N/A | [10 empty] | 64.7406 | 0 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  | 4412_I-113171 | НС |  |  | #N/A |  | #N/A
I-113058 | № 430 от 21.06.2011 | №1041 от 04.10.2013 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ, с КТП-481, ПС №702 "Гришенки", в т.ч.ПИР, МО, Чеховский р-н, д.Сафоново | Тарасова Е.Н., 2 договора, 30 кВА | Ю8-11-302-1584(901696) | 2011-04-12 | 2013-04-12 |  |  | 0.03 |  | 0.281 |  |  | 412.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 1732 | 2012-07-01 | 2012-10-31 | 309.2222 | 1618 | 2013-09-12 | 412.028 |  | 0 | 72.4808 |  | РЭС | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Суздалева Ю.С. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014 |  | 4475_I-113058 | НС |  |  | #N/A |  | #N/A
I-109188 |  | №189 от 22.03.12г | СРЭС | Реконструкция отпайки ВЛ-10 кВ ф.на ТП-139 с РП-6 до БМКТП, БМКТП д.Васильевское (СРЭС) | [7 empty] | 0 | 0.342 | 1 |  | 2768.094 | 243.9633 | 0 | 0 | 0 | 243.9633 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "Энергопромсервис" | ЭПС-101-07-12 | 2012-07-10 | 2013-03-24 | 2346.7266 | 115 | 2012-01-31 | 2768.094 |  | 0 | 0 |  | Управление | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Суздалева Ю.С. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014 | 1.2.11 | 10085_I-109188 | ТПиР |  |  | #N/A |  | #N/A
I-107861 |  |  | СРЭС | Реконструкция ЗТП-335 полностью(Строительная часть, замена оборудования РУ-0,4кВ,РУ-10кВ)н.п. Ст Кузьминки (СРЭС) |  |  |  |  | не предусмотренны |  |  | 0 | 0 |  |  | 7059.935 | 2977.7044 | 0 | 0 | 2084.3931 | 893.3113 |  | М/1617 | 2011-07-22 |  | 0 |  |  |  | #N/A |  | ООО "Спецстройпроект" | 165ЮС/11 | 2011-08-10 | 2012-05-10 | 6658.2 |  |  |  |  | 7059.935 | 2554.9968 |  | Управление | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Суздалева Ю.С. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014 | 1.11.96 | 12854_I-107861 | ТПиР |  |  | #N/A |  | #N/A
I-107917 |  |  | СРЭС | Реконструкция МТП-187 на БМКТП (250 кВа) д. Подмоклово (СРЭС) | [7 empty] | 0.25 | 0 |  |  | 993.407 | 69.6027 | 0 | 0 | 0 | 69.6027 |  | 2 | 2011-01-24 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "МЕКОНА" | 229 | 2011-04-01 | 2011-09-30 | 897.437 |  |  |  |  | 993.407 | 105.8089 |  | Управление | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Суздалева Ю.С. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014 | 1.11.92 | 12885_I-107917 | ТПиР |  |  | #N/A |  | #N/A
I-108059 |  | №678 от 06.09.2012 | СРЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-210 д. Подмоклово, БМКТП, реконструкция отпайки ВЛ-10 кВ до БМКТП д. Подмоклово (СРЭС) |  |  |  |  | не предусмотренны |  |  | 0.25 | 4.937 |  |  | 9279.295 | 568.3177 | 0 | 0 | 0 | 568.3177 |  | М/2675 | 2012-08-07 | ООО "МК-энергостройпроект" | 2015-11-27 | 2012-01-10 | 2014-03-31 | 542.22 | #N/A | [6 empty] | 944 | 2012-06-27 | 9279.295 |  | 0 | 221.8966 |  | Управление | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Суздалева Ю.С. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014 | 1.11.90 | 11833_I-108059 | ТПиР |  |  | #N/A |  | #N/A
I-108066 |  |  | СРЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-212 д.Лукино, БМКТП (СРЭС) | [7 empty] | 0.4 | 3.199 |  |  | 4546.026 | 610.3477 | 0 | 0 | 0 | 610.3477 |  | 2 | 2011-01-24 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "МЕКОНА" | 228 | 2011-04-01 | 2011-09-30 | 4147.039 |  |  |  |  | 4546.026 | 10.3477 |  | Управление | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Суздалева Ю.С. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014 | 1.11.97 | 11802_I-108066 | ТПиР |  |  | #N/A |  | #N/A
I-109031 |  |  | СРЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП-133 с заменой МТП на БМКТП и установкой дополнительной БМКТП, п.Шарапова Охота, Серпуховского района | [7 empty] | 0.8 | 5.962 | 2 |  | 9406.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | М/2060 | 2010-10-05 | [5 empty] | #N/A | [6 empty] | 887 | 2010-05-14 | 9406.006 |  | 0 | 6879.823 |  | Управление | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Суздалева Ю.С. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014 | 1.2.10 | 11803_I-109031 | ТПиР |  |  | #N/A |  | #N/A
I-117491 | №282 от 20.04.2012 |  | СРЭС | Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от ЗТП 266, замена вводов, ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховской р-н, д. Гавшино |  |  |  |  | - |  | - |  | 1.8 |  |  | 3539.5525 | 2905.4954 | 0 | 0 | 871.6486 | 2033.8467 |  | М/150 | 2014-01-20 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ЭнергоМонтажПроект" | 404 | 2014-12-29 | 2015-02-28 | 2968.9304 |  |  |  |  | 3539.5525 | 0 |  | Управление | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Суздалева Ю.С. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014 |  | 11722_I-117491 | рек | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-135862 |  | №510 от 30.04.2015 | СРЭС | Реконструкция ТП-401 ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Судимля | ОАО "Мособлэнерго" | Ю8-13-302-3549(900890) | 2014-04-23 |  | Ю8-13-202-4426(900890/103) от 28.03.2013 |  | 0.1275 | 0.25 |  |  |  | 1306.3566 | 12.1282 | 0 | 0 | 0 | 12.1282 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 261-ЮЭС/15 | 2015-09-07 | 2015-12-31 | 1165.6156 |  |  |  |  | 1306.3566 | 0 |  | Управление | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Суздалева Ю.С. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014 | [5 empty] | #N/A |  | #N/A
I-157013 |  |  | СРЭС | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ с БМКТП-576, с заменой ответвлений в ж.д., ПС №658 "Заповедник", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Палихово | Гуменчук В. В. | Ю8-13-302-2038(900803) | [9 empty] | 1151.3881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" |  | 20.05.2013 | 30.09.2014 | 60.7405 |  |  |  |  | 1151.3881 | 0 |  | Управление | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Суздалева Ю.С. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014 | [5 empty] | #N/A |  | #N/A
I-161613 |  | №1270 от 19.11.2014 | СРЭС | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ с ТП-2, с заменой ответвлений, ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, п.Большевик | Козлова О. П. | Ю8-13-302-7639(909471) |  |  | Ю8-13-202-8793(909471/103) от 11.06.2013 |  |  | - | 0.96 |  |  | 2008.5774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 4077 | 11.02.2014 | 31.12.2014 | 4087.9447 |  |  |  |  | 2008.5774 | 0 |  | Управление | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Суздалева Ю.С. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014 | [5 empty] | #N/A |  | #N/A
I-185162 |  |  | СРЭС | Реконструкция ВЛ-0,4кВ с МТП-172 с установкой доп. БМКТП-160, реконструкция отп. ВЛ-10кВ "Фид. 16 с ПС-748", д.Нефедово Серпуховский РЭС | [7 empty] | 0.16 | 1.2 |  |  | 4047.9698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A | [14 empty] | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Суздалева Ю.С. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014
I-185163 |  |  | СРЭС | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от КТП-127 замена на БМКТП - 400 кВА д.Рыболово Серпуховский РЭС | [7 empty] | 0.4 | 2 |  |  | 6679.1501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A | [14 empty] | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Суздалева Ю.С. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014
I-185164 |  |  | СРЭС | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ отМТП-20 замена на БМКТП - 250кВА д.Шатово Серпуховский РЭС | [7 empty] | 0.25 | 2 |  |  | 6375.5524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A | [14 empty] | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Суздалева Ю.С. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014
I-185165 |  |  | СРЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-67 с заменой на БМКТП-400 кВА д.Лукьяново Серпуховский РЭС | [7 empty] | 0.4 | 2 |  |  | 4655.1653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A | [14 empty] | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Суздалева Ю.С. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014
I-185166 |  |  | СРЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-67 "А" с заменой на БМКТП-400 кВА д.Лукьяново Серпуховский РЭС | [7 empty] | 0.4 | 1 |  |  | 3035.9773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A | [14 empty] | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Суздалева Ю.С. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014
I-185167 |  |  | СРЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-326 с заменой на БМКТП-400 кВА д. Шарапова Охота Серпуховский РЭС | [7 empty] | 0.4 | 1 |  |  | 2978.2938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A | [14 empty] | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Суздалева Ю.С. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014
I-185168 |  |  | СРЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с ТП-33, устан. Допол. БМКТП-250 кВА, рекон. ВЛ-10 кВ д.Тульчино Серпуховский РЭС | [7 empty] | 0.25 | 3 |  |  | 7589.9433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A | [14 empty] | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Суздалева Ю.С. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014
I-185169 |  |  | СРЭС | Реконструкция ВЛ-0,4кВ с МТП-18 с заменой МТП на БМКТП -250кВа, д.Калиново Серпуховский РЭС | [7 empty] | 0.25 | 2.6 |  |  | 6375.5524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A | [14 empty] | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Суздалева Ю.С. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014
I-185208 |  |  | СРЭС | Реконструкция ВЛ-0,4кВ с ТП-55 с установкой доп. БМКТП-250, реконструкция отп. ВЛ-10кВ "Фид.Шипиловский с РП-3", д.Шипилово Серпуховский РЭС | [7 empty] | 0.25 | 3.8 |  |  | 10119.9245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A | [14 empty] | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Суздалева Ю.С. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014
I-185209 |  |  | СРЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП-226 д. Лужки Серпуховский РЭС | [7 empty] | 0 | 4 |  |  | 10119.9245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A | [14 empty] | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Суздалева Ю.С. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014
I-185210 |  |  | СРЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-78 с установкой доп. БМКТП-250 кВА, рек.ВЛ-10 кВ д. Барыбино Серпуховский РЭС | [7 empty] | 0.25 | 2.5 |  |  | 8298.3381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A | [14 empty] | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Суздалева Ю.С. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014
I-185230 |  |  | СРЭС | Реконструкция с заменой ячеек ГДР РП-5 ПС-447 "Пущино" Б.Грызлово Серпуховский РЭС | [11 empty] | 22005.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A | [14 empty] | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Суздалева Ю.С. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014
I-185231 |  |  | СРЭС | Реконструкция с заменой ячеек ГДР РП-6 ПС-748 "Лазарево" д.Васильевское Серпуховский РЭС | [11 empty] | 18337.9916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A | [14 empty] | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Суздалева Ю.С. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014
I-186700 |  | №222 от 25.02.2016 | СРЭС | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.на ТП-151 с ТП-275, с расширением просеки, в т.ч. ПИР,МО, Серпуховский р-н | [8 empty] | 1.04 |  | 0.9 | 1798.1457 | 610 | 0 | 0 | 0 | 610 |  |  |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 145-ЮЭС/16 | 2016-04-01 | 2016-09-30 | 159.2816 | #N/A | [14 empty] | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Суздалева Ю.С. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014
I-186701 |  | №222 от 25.02.2016 | СРЭС | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.Барыбинский с ТП-77, с расширением просеки, в т.ч. ПИР,МО, Серпуховский р-н | [8 empty] | 2.37 |  | 1.8 | 4022.9457 | 321.8357 | 0 | 0 | 0 | 321.8357 |  |  |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 146-ЮЭС/16 | 2016-04-01 | 2016-09-30 | 360.2341 | #N/A | [14 empty] | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Суздалева Ю.С. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014
I-186702 |  | №222 от 25.02.2016 | СРЭС | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.4 с ПС-748, с расширением просеки, в т.ч. ПИР,МО, Серпуховский р-н | [8 empty] | 2.75 |  | 2.4 | 4760.7266 | 380.8581 | 0 | 0 | 0 | 380.8581 |  |  |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 147-ЮЭС/16 | 2016-04-01 | 2016-09-30 | 421.3981 | #N/A | [14 empty] | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Суздалева Ю.С. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014
I-186703 |  | №222 от 25.02.2016 | СРЭС | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.27 с ПС447, с расширением просеки, в т.ч. ПИР,МО, Серпуховский р-н | [8 empty] | 3.3 |  | 1.2 | 5212.4654 | 416.9972 | 0 | 0 | 0 | 416.9972 |  |  |  | ООО "Веда Транс Строй" | 149-ЮЭС/16 | 18.05.2016 | 2016-09-30 | 484.8685 | #N/A | [14 empty] | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Суздалева Ю.С. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014
I-186704 |  | №222 от 25.02.2016 | СРЭС | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.Дракинский с РП-12, с расширением просеки, в т.ч. ПИР,МО, Серпуховский р-н | [8 empty] | 2.7 |  | 1.8 | 4508.4489 | 360.6759 | 0 | 0 | 0 | 360.6759 |  |  |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 148-ЮЭС/16 | 2016-04-01 | 2016-09-30 | 407.6528 | #N/A | [14 empty] | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Суздалева Ю.С. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014
I-186705 |  | №222 от 25.02.2016 | СРЭС | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.Съяновский с ТП-268, с расширением просеки, в т.ч. ПИР,МО, Серпуховский р-н | [8 empty] | 2.99 |  | 2.6 | 5173.3921 | 413.8714 | 0 | 0 | 0 | 413.8714 |  |  |  | ООО "Веда Транс Строй" | 150-ЮЭС/16 | 18.05.2016 | 2016-09-30 | 455.7772 | #N/A | [14 empty] | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Суздалева Ю.С. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014
I-186706 |  | №222 от 25.02.2016 | СРЭС | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.1 с ПС-400, с расширением просеки, в т.ч. ПИР,МО, Серпуховский р-н | [8 empty] | 3.1 |  | 5.6 | 6228.8097 | 498.3048 | 0 | 0 | 0 | 498.3048 |  |  |  | ООО "Веда Транс Строй" | 151-ЮЭС/16 | 18.05.2016 | 2016-09-30 | 504.1446 | #N/A | [14 empty] | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Суздалева Ю.С. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014
I-186707 |  | №222 от 25.02.2016 | СРЭС | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.5 с ПС-748, с расширением просеки, в т.ч. ПИР,МО, Серпуховский р-н | [8 empty] | 5.38 |  | 4.7 | 9315.1205 | 745.2096 | 0 | 0 | 0 | 745.2096 |  |  |  | ООО "Веда Транс Строй" | 152-ЮЭС/16 | 18.05.2016 | 2016-09-30 | 820.3357 | #N/A | [14 empty] | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Суздалева Ю.С. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014
I-186708 |  | №222 от 25.02.2016 | СРЭС | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.11 сПС-613, с расширением просеки, в т.ч. ПИР,МО, Серпуховский р-н | [8 empty] | 2.5 |  | 1.3 | 4065.274 | 325.2219 | 0 | 0 | 0 | 325.2219 |  |  |  | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 8-ЮЭС/16 | 2016-04-04 | 2016-09-30 | 373.4469 | #N/A | [14 empty] | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Суздалева Ю.С. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014
I-186709 |  | №222 от 25.02.2016 | СРЭС | Реконструкция ВЛ-10 кВ на Ланьшино с ТП-210, с расширением просеки, в т.ч. ПИР,МО, Серпуховский р-н | [8 empty] | 2.5 |  | 1.3 | 4065.274 | 325.2219 | 0 | 0 | 0 | 325.2219 |  |  |  | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 9-ЮЭС/16 | 2016-04-04 | 2016-09-30 | 373.4469 | #N/A | [14 empty] | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Суздалева Ю.С. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014
I-186710 |  | №222 от 25.02.2016 | СРЭС | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.на ТП 129 с ТП 275, с расширением просеки, в т.ч. ПИР,МО, Серпуховский р-н | [8 empty] | 2.3 |  | 1.5 | 3830.6018 | 306.4481 | 0 | 0 | 0 | 306.4481 |  |  |  | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 10-ЮЭС/16 | 2016-04-04 | 2016-09-30 | 346.8953 | #N/A | [14 empty] | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Суздалева Ю.С. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014
I-186711 |  | №222 от 25.02.2016 | СРЭС | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.на ТП 271 с ТП 129, с расширением просеки, в т.ч. ПИР,МО, Серпуховский р-н | [8 empty] | 0.86 |  | 0.8 | 1503.5396 | 120.2832 | 0 | 0 | 0 | 120.2832 |  |  |  | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 11-ЮЭС/16 | 2016-04-04 | 2016-09-30 | 132.3234 | #N/A | [14 empty] | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Суздалева Ю.С. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014
I-186712 |  | №222 от 25.02.2016 | СРЭС | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.2 РП-5 д. Оболенск, с расширением просеки, в т.ч. ПИР,МО, Серпуховский р-н | [8 empty] | 5.5 |  | 3.3 | 9074.6617 | 725.9729 | 0 | 0 | 0 | 725.9729 |  |  |  | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 22-ЮЭС/16 | 42508 | 2016-09-30 | 822.266 | #N/A | [14 empty] | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Суздалева Ю.С. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014
I-186713 |  | №222 от 25.02.2016 | СРЭС | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.11 с ПС-459 д. Оболенск, с расширением просеки, в т.ч. ПИР,МО, Серпуховский р-н | [8 empty] | 5.5 |  |  | 8091.7201 | 647.3376 | 0 | 0 | 0 | 647.3376 |  |  |  | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 23-ЮЭС/16 | 42508 | 2016-09-30 | 786.3624 | #N/A | [14 empty] | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Суздалева Ю.С. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014
I-186714 |  | №222 от 25.02.2016 | СРЭС | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.10 с ПС-658 д. Оболенск, с расширением просеки, в т.ч. ПИР,МО, Серпуховский р-н | [8 empty] | 5.7 |  | 1.7 | 8892.3283 | 711.3863 | 0 | 0 | 0 | 711.3863 |  |  |  | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 24-ЮЭС/16 | 42508 | 2016-09-30 | 833.4473 | #N/A | [14 empty] | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Суздалева Ю.С. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014
I-116151 |  |  | СРЭС | Реконструкция ВЛ-10 Ф. 13 с РП-7(Оболенск) Оп.15-29;64-226 (СИП-3) | [8 empty] | 9.8 |  |  | 12958.767 | 355.596 | 0 | 355.596 | 0 | 0 |  | М/3981 | 2012-11-23 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 2047 | 2012-12-03 | 2013-02-08 | 10767.5994 |  |  |  |  | 12958.767 | 1007.4416 |  | Управление | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Суздалева Ю.С. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014 |  | 10137_I-116151 | ТПиР | ВЛ | СН2 | #N/A |  | #N/A
|  |  |  | Серпуховский РЭС тех.присоединения |  |  |  |  | 0 |  | 80.1935 | 52.262 | 539.9264 | 1003 | 0 | 1594309.5275 | 262355.3493 | 22631.5797 | 67184.5514 | 41552.418 | 130986.8002 | 0 | 41367 | 15780224 | 0 | 0 | 6227992 | 6751643 | 6679.3626 | #N/A |  | 0 | 1532350 | 47388603 | 53848231 | 1361027.2708 | 1188928 | 38822424 | 6412081.599 | 3356986.1983 | -4817772.0715 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A |  | #N/A
I-108695 | № 606 от 28.11.2008 |  | СРЭС | Строительство отп. от ВЛ-10 кВ фид."Шараповский"- ТП 268 "Ст.Кузьменки"- фид. №6 ПС №613 "Пролетарий" до нов.яч.. Реконструкция ВЛ-10 кВУ от ТП 268, установка КРУН-10 кВ, в т.ч. ПИР. Для объекта по адресу: МО., Серпуховской р-он, п.Шарапова Охота | ООО "Мистраль Продакшн" | 10141-409 | 2008-10-07 | 2011-10-24 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 7539.351 | 133.7431 | 0 | 0 | 0 | 133.7431 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "Спецстройпроект" | 230-ЮС-СР-IV-09-8646 | 2008-12-01 | 2009-11-30 | 7326.8716 |  |  |  |  | 7539.351 | 564.4682 |  | Управление | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Суздалева Ю.С. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014 | 1.8.75 | 442_I-108695 | ТПиР |  |  | #N/A |  | #N/A
I-108538 | № 454 от 06.08.2009 | №1041 от 04.10.2013 | СРЭС | Строительство УЗТП (без установки тр-в), отп. ЛЭП-10 кВ от фид. 11 с ПС №613 "Пролетарий" до нов. УЗТП, отп. ЛЭП-10 кВ от фид. №1 от РП №8 "Райсеменовское", в т.ч. ПИР, МО,Серпуховской район, д.Райсеменовское | ГОУ СПО МО «Московский областной педагогический колледж» | 9352-409 | 2008-03-14 | 2011-04-02 |  |  |  |  | 1.836 | 0 |  | 37256.368 | 2109.5439 | 0 | 0 | 0 | 2109.5439 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "Спецстройпроект" | 11/10-юс 125ЮС/13/ЭМП | 13.09.2010 20.12.2013 | 2011-02-06 | 4919.971 |  |  |  |  | 37256.368 | 585.9735 |  | Управление | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Суздалева Ю.С. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014 | 1.8.62 | 447_I-108538 | НС |  |  | #N/A |  | #N/A
I-108905 | № 582 от 01.10.2009 |  | СРЭС | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от МТП-82, ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Волково | Овчинникова А. П. | Ю8-09-302-3665(2574) | 2009-08-21 | 2011-08-21 |  |  | 0.015 | 0 | 0.312 | 0 |  | 414.286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ЭнергоТЕХ" | 112/8 | 2010-02-15 | 2010-03-31 | 361.491 | 1774 | 2010-09-23 | 414.286 |  | 0 | 1.1685 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 | 1.8.84 | 3321_I-108905 | ТПиР |  |  | #N/A |  | #N/A
I-108906 | № 582 от 01.10.2009 | №477 от 11.07.11г. | СРЭС | Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от МТП-277, ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Щеболово | Свавин С.А. | Ю8-09-302-3674(2005) | 2009-08-28 | 2011-08-28 |  |  | 0.015 | 0 | 0.1 | 0 |  | 137.4794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ЭнергоТЕХ" | 112/9 | 2010-02-15 | 2010-07-31 | 418.344 |  |  |  |  | 137.4794 | 45.4222 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 | 1.9.93 | 3220_I-108906 | ТПиР |  |  | #N/A |  | #N/A
I-108907 | № 582 от 01.10.2009 |  | СРЭС | Реконструкция от МТП-87 оп.54 ПС №217 "Газокомпрессорная", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Левое Ящерово | Андреянкина Т.Г. | Ю8-09-302-3688(2857) | 2009-08-28 | 2011-08-28 |  |  | 0.015 | 0 | 0.25 | 0 |  | 543.377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ЭнергоТЕХ" | 112/12 | 2010-02-15 | 2011-05-30 | 499.998 | 102 | 2011-02-09 | 543.377 |  | 0 | 32.5195 |  | Управление | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 | 1.8.85 | 3322_I-108907 | ТПиР |  |  | #N/A |  | #N/A
I-109066 | № 757 от 11.12.2009 | №826 от 16.08.2013 | СРЭС | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ЗТП-29 ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Балково, | Шишов Н.И. | Ю8-09-302-4349(4190) | 2009-10-08 | 2011-10-08 |  |  | 0.015 |  | 0.035 | 0 |  | 117.353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 1863 | 2012-09-19 | 2012-12-31 | 114.513 | 1341 | 2013-07-29 | 117.353 |  | 0 | 12.0237 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 | 1.8.154 | 4477_I-109066 | ТПиР |  |  | #N/A |  | #N/A
I-108932 | № 20 от 27.01.2010 |  | СРЭС | Строительство ВЛИ-0,38 кВ. Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от МТП-33 ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Тульчино | Скрабневская О.В. | Ю8-09-302-4681(3730) | 2009-10-28 | 2011-10-28 |  |  | 0.015 | 0 | 0.4 | 0 |  | 617.675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ССМНУ-58" | 167 | 2010-03-01 | 2010-06-30 | 499.9 | 2055 | 2010-12-10 | 617.675 |  | 0 | 49.8832 |  | Управление | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 | 1.8.308 | 3705_I-108932 | ТПиР |  |  | #N/A |  | #N/A
I-109028 | № 144 от 10.03.2010 | №232 от 13.04.2011г. №562 от 01.08.12 | СРЭС | Строительство КТП -100/10/0,4, ВЛЗ-10 кВ с ТП-21 от ПС-807 "Калугино", ВЛИ-0,38 кВ. Монтаж ЛР, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Калугино | Бугаева В.М. Алексеев С.П. Глинский А.Н. Свешников А.С. Манкевич Н.В. | Ю8-09-302-6035(4001)Ю8-09-302-5776(4286)Ю8-09-302-5762(4188)Ю8-09-302-5761(3999)Ю8-09-302-5763(3998) | 2009-12-17 | 2011-12-17 |  |  | 0.015 | 0.1 | 1.374 |  |  | 2650.389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ИНТЭКО" | 465 | 2010-07-05 | 2010-09-30 | 2959.7245 | 1069 | 2011-08-08 | 2650.389 |  | 0 | 25.3131 |  | Управление | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 | 1.8.374 | 4602_I-109028 | НС |  |  | #N/A |  | #N/A
I-109236 | № 226 от 07.04.2010 | №992 от 30.12.10г., №245 от 09.04.2012г. №516 от 28.05.2013 | СРЭС | Строительство КТП-160/10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ ф. "на ТП-226" РП-2 ПС №658 "Заповедник", ВЛИ-0,38 кВ, установка РЛК-10 кВ, в т.ч. ПИР д.Лужки, Серпуховский р-н | Леонова В.С. | Ю8-10-302-1196(5941) | 2010-03-01 | 2012-03-01 |  |  | 0.015 | 0.16 | 0.502 |  |  | 1550.753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "МЕКОНА" | 747 | 2010-09-01 | 2010-12-31 | 1194.16 | 682 | 2013-04-24 | 1550.753 |  | 0 | 35.5021 |  | Управление | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 | 1.8.452 | 4817_I-109236 | НС |  |  | #N/A |  | #N/A
I-109241 | № 226 от 07.04.2010 | №678 от 06.09.2012 | СРЭС | Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от ТП-192, ПС №748 "Лазарево", в т.ч. ПИР, МО, д.Арнеево, Серпуховский р-н | Таратонова А.В. | Ю8-10-302-483(3349) | 2010-02-25 | 2012-02-25 |  |  | 0.015 | 0 | 0.485 |  |  | 988.165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "МЕКОНА" | 745 2044 | 01.09.2010 15.04.2013 | 31.12.2010 30.04.2013 | 792.07 | 969 | 2012-06-29 | 988.165 |  | 0 | 83.7327 |  | Управление | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 | 1.8.457 | 3252_I-109241 | ТПиР |  |  | #N/A |  | #N/A
I-109245 | № 226 от 07.04.2010 |  | СРЭС | Реконструкция ВЛЗ-10 кВ ф.17 от ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, д.Присады, Серпуховский р-н | СНТ "Опыт" | Ю8-10-302-710(109) | 2010-02-16 | 2012-02-16 | Ю8-10-202-386(109) |  |  |  | 2.595 |  |  | 5391.09 | 1922.6704 | 0 | 0 | 0 | 1922.6704 |  | М/1505 | 2011-07-12 | [5 empty] | #N/A | [6 empty] | 483 | 2011-05-06 | 5391.09 | 1483.276 | 0 | 349.5547 |  | Управление | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Суздалева Ю.С. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014 | 1.8.461 | 1131_I-109245 | ТПиР |  |  | #N/A |  | #N/A
I-109248 | № 226 от 07.04.2010 |  | СРЭС | Строительство КТП-63-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ТП-57, ВЛИ-0,38 кВ. Реконструкция ТП-57, замена яч., в т.ч. ПИР, д.Якшино, Серпуховский р-н | Митина Н.М. | Ю8-10-302-84(5140) | 2010-01-22 | 2012-01-22 |  |  | 0.015 | 0.063 | 0.8 |  |  | 2629.813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "МЕКОНА" | 784 | 2010-09-01 | 2010-12-31 | 2434.18 |  |  |  |  | 2629.813 | 43.1705 |  | Управление | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 | 1.8.464 | 3512_I-109248 | ТПиР |  |  | #N/A |  | #N/A
I-109249 | № 226 от 07.04.2010 |  | СРЭС | Реконструкция и строительство ВЛ-0,38 кВ от КТП-277, ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, д.Щеболово, Серпуховский р-н | Смирнов И.А. | Ю8-09-302-6797(1996) | 2010-01-22 | 2012-01-22 |  |  | 0.015 | 0 | 0.71 |  |  | 681.771 | 91.6634 | 0 | 0 | 0 | 91.6634 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ГК УниверсалЭлектроСтрой" | 301 | 2010-05-04 | 2010-07-31 | 498.999 | 1558 | 2010-07-13 | 681.771 |  | 0 | 200.9824 |  | Управление | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 | 1.8.465 | 3327_I-109249 | ТПиР |  |  | #N/A |  | #N/A
I-109465 | № 341 от 17.05.2010 | №232 от 13.04.2011г. | СРЭС | Строительство КТП-100/0,4, отпайки от ВЛ-10 кВ ф.№17, ВЛ-0,4 кВ от проектир. КТП, ПС №447"Пущино" в т.ч. ПИР, МО,Серпуховский р-н, д.Шепилово | Кутепов С.Н. Мажорина Т.И. Скоков В. Н. Захарова Л. А. | Ю8-10-302-926(3779) Ю8-10-302-1440(6095) Ю8-10-302-1462(900350) Ю8-10-302-1473(900519) | 2010-03-04 | 2012-03-04 |  |  | 0.015 | 0.1 | 0.249 |  |  | 913.157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | м/2111 | 2010-10-12 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "СФ ТеплоЦентрСтрой" | 19-ПИР-СМР | 2010-11-02 | 2011-02-28 | 826.688 | 1624 | 2011-11-08 | 913.157 |  | 0 | 272.5356 |  | Управление | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 | 1.8.510 | 4605_I-109465 | ТПиР |  |  | #N/A |  | #N/A
I-109466 | № 341 от 17.05.2010 | №232 от 13.04.2011г. | СРЭС | Строительство БМКТП-250/10/0,4, ВЛИ-0,38 кВ.Демонтаж КТП-396, ПС №400 "Ока", в т.ч.ПИР,МО,Серпуховский р-н, д.Гавшино | Кынтикова М.Г. Маркунин С.В. | Ю8-10-302-1095(399) Ю8-10-302-1540(4958) | 2010-03-19 | 2012-03-19 |  |  | 0.015 | 0.25 | 0.8 |  |  | 2134.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | м/2111 | 2010-10-12 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "СФ ТеплоЦентрСтрой" | 20-ПИР-СМР | 2010-11-02 | 2011-01-30 | 1888.867 | 892 | 2011-07-18 | 2134.54 |  | 0 | 125.5769 |  | Управление | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 | 1.8.511 | 3414_I-109466 | ТПиР |  |  | #N/A |  | #N/A
I-109469 | № 341 от 17.05.2010 |  | СРЭС | Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от МТП -142, ПС №748"Лазарево", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Каменка | Серебрякова Л.Н. | Ю8-10-302-1933(900741) | 2010-04-01 | 2012-04-01 |  |  | 0.015 |  | 0.16 |  |  | 228.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "МеталлСтрой" | МС/Ю-012 | 2011-08-03 | 2011-10-31 | 222.396 |  |  |  |  | 228.024 | 0 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 | 1.8.514 | 3329_I-109469 | ТПиР |  |  | #N/A |  | #N/A
I-109470 | № 341 от 17.05.2010 | №232 от 13.04.2011г. №910 от 12.11.2012 | СРЭС | Строительство КТП-160-10/0,4, отпайки от ВЛ-6 кВ ф."Глазовский с РП-11",ВЛ-0,4 кВ, Реконструкция уч-ка ВЛ-0,4 кВ от оп.55, ПС №400"Ока", в т.ч. ПИР,МО,Серпуховский р-н, Глазово | Лямичев С. Б. Ляпустина Т. М. | Ю8-10-302-1453(900306) Ю8-10-302-1568(900759) | 2010-03-10 | 2012-03-10 |  |  | 0.015 | 0.16 | 0.626 |  |  | 1690.924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | м/2111 | 2010-10-12 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "СФ ТеплоЦентрСтрой" | 22-ПИР-СМР | 2010-11-02 | 2011-02-28 | 1511.493 | 967 | 2012-06-29 | 1690.924 |  | 0 | 0 |  | Управление | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 | 1.8.515 | 4606_I-109470 | ТПиР |  |  | #N/A |  | #N/A
I-109870 | № 404 от 15.06.2010 | №232 от 13.04.2011г. №189 от 22.03.12г №826 от 16.08.2013 | СРЭС | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-385, ф."Авангардский" ПС №748 "Лазарево", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Каменка | Сергеев С.П. | Ю8-10-302-497(4637) | 2010-04-02 | 2012-04-02 |  |  | 0.015 | 0 | 0.44 |  |  | 564.367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | м/2111 | 2010-10-12 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "СФ ТеплоЦентрСтрой" | 30-ПИР-СМР | 2010-11-02 | 2011-02-28 | 1194.1023 | 770 | 2013-05-13 | 564.367 |  | 0 | 57.6035 |  | Управление | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 | 1.8.571 | 3518_I-109870 | ТПиР |  |  | #N/A |  | #N/A
I-109845 | № 404 от 15.06.2010 | №232 от 13.04.2011г. №562 от 01.08.12 | СРЭС | Строительство отпайки от ВЛ-0,4 кВ ЗТП-266. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от оп.10 до оп.69 ЗТП-266, ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н,д.Гавшино | Яппаров А.Р. | Ю8-10-302-914(5954) | 2010-04-16 | 2012-04-16 |  |  | 0.015 | 0 | 0.692 |  |  | 1255.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | м/2111 | 2010-10-12 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "СФ ТеплоЦентрСтрой" | 32-ПИР-СМР | 2010-11-02 | 2011-02-02 | 1122.3062 | 1490 | 2011-10-11 | 1255.001 |  | 0 | 109.861 |  | Управление | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 | 1.8.574 | 3333_I-109845 | ТПиР |  |  | #N/A |  | #N/A
I-110065 | № 499 от 16.07.2010 | №961 от 26.12.2012г. | СРЭС | Строительство БМКТП-100/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ф."Съяновский" с ТП-268, ВЛИ-0,38 кВ, монтаж провода на ВЛ-0,38 кВ от МТП-148 оп.63 до оп.66, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Глубоково | Никитин А.А. | Ю8-10-302-1934(900388) | 2010-05-04 | 2012-05-04 |  |  | 0.015 | 0.1 | 0.69 |  |  | 1638.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | М/435 | 2013-02-08 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 568 | 2013-02-18 | 2013-03-29 | 1444.98 | 2564 | 31.12.2013 | 1638.979 |  | 0 | 217.3742 |  | Управление | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 | 1.8.712 | 3492_I-110065 | НС |  |  | #N/A |  | #N/A
I-000518 | № 528 от 29.07.2010 | №992 от 30.12.10г. №562 от 01.08.12 | СРЭС | Строительство БМКТП-100-10/0,4 кВ, отпайки от ВЛЗ-10 кВ ф.14, ВЛИ-0,38 кВ до уч.абонента ПС №748 "Лазарево", в т.ч.ПИР, МО,Серпуховский р-н, дАрнеево | Бессонова Н.П. | Ю8-10-302-4351(904878) | 2010-06-23 | 2012-06-23 |  |  | 0.015 | 0.1 | 0.173 |  |  | 937.863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | м/2187 | 2010-10-26 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "МЕКОНА" | 945 | 2010-11-13 | 2011-01-31 | 668.769 | 1827 | 2011-12-13 | 937.863 |  | 0 | 44.4723 |  | Управление | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 | 1.8.787 | 4825_I-000518 | ТПиР |  |  | #N/A |  | #N/A
I-103923 | № 722 от 01.10.2010 |  | СРЭС | Строительство КТП-100-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от от ф. "Подмокловский" ПС №447 "Пущино", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Михайловка | Агеев Н.В. Закомолдина Л.А. Савушкин В.А. | Ю8-10-302-3106(903220)Ю8-10-302-514(5382) Ю8-10-302-717(5383) | 2010-05-19 | 2012-05-19 |  |  | 0.015 | 0.1 | 1 |  |  | 1629.0535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | М/210 | 2011-02-04 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "Спецстройпроект" | 10ЮС/11 | 2011-02-14 | 2011-09-30 | 1500.792 |  |  |  |  | 1629.0535 | 85.8618 |  | Управление | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 | 1.8.859 | 3519_I-103923 | НС |  |  | #N/A |  | #N/A
I-001010 | № 855 от 19.11.2010 |  | СРЭС | Строительство МТП-63/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ф."Ивановский" ПС №400 "Ока", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Игнатьево | Иванова Л.П. Бабуров В.А. | Ю8-10-302-5861(900320) Ю8-10-302-5860(902703) | 2010-08-09 | 2012-08-09 |  |  | 0.015 | 0.063 | 0.66 |  |  | 1186.094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | М/564 | 2011-03-25 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ЦУП ЧЭАЗ" | 037/1-ЦУП | 2011-04-04 | 2011-09-01 | 1008.333 | 1664 | 2013-09-20 | 1186.094 | 292.242 | 0 | 203.141 |  | Управление | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 | 1.8.885 | 4552_I-001010 | НС |  |  | #N/A |  | #N/A
I-001024 | № 855 от 19.11.2010 |  | СРЭС | Строительство отпайки от ВЛИ-0,38 кВ от оп.1, КТП-448, ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Дракино | Чернышев В.Н. | Ю8-10-302-5757(906284) | 2010-08-10 | 2012-08-10 |  |  | 0.015 |  | 0.25 |  |  | 310.0996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ССМНУ-58" | 414 | 2011-03-02 | 2011-05-31 | 298.005 |  |  |  |  | 310.0996 | 20.1124 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 | 1.8.899 | 3717_I-001024 | ТПиР |  |  | объект закрыт | ООО "ССМНУ-58"
I-001025 | № 855 от 19.11.2010 | №189 от 22.03.12г | СРЭС | Строительство БМКТП-100/10/0,4 кВ, отпайки ВЛЗ-10 кВ от ф."на ТП-139" РП-6, ВЛИ-0,38 кВ, ПС №613 "Пролетарий", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Васильевское | Ангарская Е.А. | Ю8-10-302-6040(906294) | 2010-08-13 | 2012-08-13 |  |  | 0.015 | 0.1 | 0.38 |  |  | 1003.4766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | М/435 | 2013-02-08 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 567 | 2013-02-18 | 2013-03-29 | 944.397 |  |  |  |  | 1003.4766 | 62.6562 |  | Управление | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 | 1.8.900 | 4558_I-001025 | ТПиР |  |  | #N/A |  | #N/A
I-001028 | № 855 от 19.11.2010 |  | СРЭС | Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от ТП-57, ПС №447 "Пущино", МО,Серпуховский р-н, д.Якшино | Понятова В.Ю. Захватова Н.В. | Ю8-10-302-5749(906255) Ю8-10-302-6047(906946) | 2010-08-12 | 2012-08-12 |  |  | 0.015 |  | 0.16 |  |  | 492.066 | 6.5496 | 0 | 0 | 0 | 6.5496 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "КИФ" | 323 | 2011-02-25 | 2011-05-30 | 427.6301 | 2463 | 2012-12-28 | 492.066 |  | 0 | 46.2936 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 | 1.8.903 | 3342_I-001028 | ТПиР |  |  | #N/A |  | #N/A
I-001029 | № 855 от 19.11.2010 | №661 от 18.06.2014 | СРЭС | Строительство БМКТП-100/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ф."Съяновский" ПС №613 "Пролетарий", ВЛИ-0,38 кВ. Реконструкция ВЛ-0,38 кВ оп.27-28,36, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Глубоково | Дроздов С.Е .Машков А.А. | Ю8-10-302-5734(906394) | 2010-08-11 | 2012-08-11 |  |  | 0.015 | 0.1 | 0.317 |  |  | 1052.939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | М/564 | 2011-03-25 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ЦУП ЧЭАЗ" | 037/3-ЦУП | 2011-04-04 | 2011-09-01 | 795.901 | 653 | 19.05.2014 | 1052.939 | 212.715 | 0 | 39.2386 |  | Управление | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 | 1.8.904 | 3509_I-001029 | ТПиР |  |  | #N/A |  | #N/A
I-001035 | № 855 от 19.11.2010 | №826 от 16.08.2013 | СРЭС | Реконструкция ВЛ-0,38 кВ оп.61-100. Строительство КЛ-0,38 кВ (кабел. выкидки) от КТП-465, ПС №807 "Калугино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховской р-н, д.Калугино | Чуб Н.С. | Ю8-10-302-5764(906816) | 2010-08-12 | 2012-08-12 |  |  | 0.015 |  | 0.844 |  |  | 1516.846 | 129.7327 | 0 | 0 | 0 | 129.7327 |  | М/564 | 2011-03-25 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ЦУП ЧЭАЗ" | 037/4-ЦУП | 2011-04-04 | 2011-09-01 | 1280.425 | 1238 | 2013-07-29 | 1516.846 |  | 0 | 299.7815 |  | Управление | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 | 1.8.909 | 3230_I-001035 | ТПиР |  |  | #N/A |  | #N/A
I-001089 | № 855 от 19.11.2010 | №661 от 18.06.2014 | СРЭС | Строительство БМКТП-63/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ ф."Игумновский" РП-4 ПС № 447 "Пущино", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Игумново | Борзых Ю. И. | Ю8-10-302-6381(907448) | 2010-08-19 | 2012-08-19 |  |  | 0.015 | 0.063 | 0.325 |  |  | 851.713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | М/564 | 2011-03-25 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ЦУП ЧЭАЗ" | 037/8-ЦУП | 2011-04-04 | 2011-09-01 | 812.414 | 1259 | 2013-07-22 | 851.713 | 178.412 | 0 | 29.2802 |  | Управление | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 | 1.8.953 | 1166_I-001089 | НС |  |  | #N/A |  | #N/A
I-001099 | № 855 от 19.11.2010 |  | СРЭС | Строительство КТП-100-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ ф."Ивантиновский" ПС №400 "Ока", ВЛИ-0,38, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Райсеменовское | Беляков В.В. Леликова А.И. Пятаков Е. Б. Киселев С.Ю. | Ю8-10-302-1458(900215) Ю8-10-302-3121(903376) Ю8-10-302-6046(908007) Ю8-10-302-5768(907201) | 2010-03-03 | 2011-03-03 |  |  | 0.015 | 0.1 | 0.35 |  |  | 990.892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | М/564 | 2011-03-25 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ЦУП ЧЭАЗ" | 037/10-ЦУП | 2011-04-04 | 2011-09-01 | 865.541 | 1130 | 2013-06-28 | 990.892 |  | 0 | 53.0114 |  | Управление | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 | 1.8.962 | 4555_I-001099 | НС |  |  | #N/A |  | #N/A
I-001336 | № 942 от 21.12.2010 | №539 от 29.07.11г. №562 от 01.08.12 | СРЭС | Реконструкция МТП-160 (установка ПН). Строительство ВЛИ-0,38 кВ от МТП-160, ПС №702 "Гришенки", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Новоселки | Савельева Л.В. | Ю8-10-302-3837(903318) | 2010-06-08 | 2012-06-08 |  |  | 0.015 | 0 | 0.6 |  |  | 804.054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | М/2444 | 2012-07-20 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 1165 | 2012-08-06 | 2013-03-31 | 108.0168 |  |  |  |  | 804.054 | 220.363 |  | Управление | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 | 1.8.1042 | 3721_I-001336 | ТПиР |  |  | #N/A |  | #N/A
I-001343 | № 942 от 21.12.2010 | №464 от 22.04.2015 | СРЭС | Строительство ВЛИ-0,38 кВ, МТП-148, ПС №613 "Пролетарий", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Глубоково | Благодаров В.В. | Ю8-10-302-7991(910084) | 2010-10-15 | 2012-10-15 |  |  | 0.015 | 0 | 0.236 |  |  | 339.342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 65-ЮЭС/14 | 2014-06-16 | 2014-07-31 | 300.6312 | 692 | 2015-04-09 | 339.342 | 86135 | 0 | #REF! |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 | 1.8.1043 | 4554_I-001343 | ТПиР |  |  | #N/A |  | #N/A
I-145228 | № 91 от 21.02.2011 | №1427 от 19.12.14 №966 от 04.08.2015, №1258 от 02.10.2015 | СРЭС | Строительство ТП-160/10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от ф.2 РП-5, ВЛИ-0,38 кВ, ПС №807 "Калугино", МО, Серпуховский р-н, д.Шатово | Гамов С.А.Семушкин А. А. | Ю8-10-302-6894(908875) | 2010-09-27 | 2012-09-27 | Ю8-10-202-7311(908875/102) |  | 0.015 | 0.16 | 1.81 | 1 |  | 9637.306 | 2830.8895 | 119.7387 | 0 | 0 | 2711.1508 | снижение КВЛ в соответствии с приказом от 27.07.2015 №1583 "Об утверждении рабочего проекта". | М/1300 | 2011-06-10 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 574-ЮЭС/14 | 2015-01-17 | 2015-05-31 | 9015.7028 | 1583 | 2015-07-27 | 9637.306 | 2682.258 | 0 | 104.1072 |  | Управление | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 | 1.8.1209 | 4293_I-001552 | НС |  |  | #N/A |  | #N/A
I-001553 | № 91 от 21.02.2011 |  | СРЭС | Реконструкция РП-12 (установка яч., АПВ), ТП-210 (замена яч.), ВЛ-10 кВ ф."Дракинский". Строительство КЛ-10 кВ от РП-12 до оп.1 ф."Дракинский", в т.ч. ПИР, МО,Серпуховский р-н, д.Ланьшино | УК ООО "Маршал Эстейт" | Ю8-09-302-6628(1836) | 2010-06-05 | 2011-12-25 | ТП 082-00011648 |  |  |  | 0.12 |  |  | 2631.4496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | расторжение договора с ЗАО "Электростроймонтаж" № 864от 17.06.2011г. в связи с неисполнением своих обязательств в одностороннем порядке | [7 empty] | #N/A | [10 empty] | 2631.4496 | 6.1027 |  | Управление | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Суздалева Ю.С. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014 | 1.8.1210 | 967_I-001553 | ТПиР |  |  | #N/A |  | #N/A
I-001556 | № 91 от 21.02.2011 | №25 от 21.01.2013 | СРЭС | Реконструкция ВЛ-0,38 кВ ф.3 от МТП-172, замена вводов. Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ф.3, ПС № 748 "Лазарево", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Нефедово | Устинова М.Е. | Ю8-10-302-7069(908903) | 2010-10-14 | 2012-10-14 | Ю8-10-202-11644(914734/103) |  | 0.015 |  | 0.493 |  |  | 897.097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | М/1300 | 2011-06-10 | [5 empty] | #N/A |  | ЗАО "Электростроймонтаж" | 861 | 2011-06-17 | 2012-03-31 | 795.897 | 390 | 2012-03-28 | 897.097 |  | 0 | 111.4599 |  | Управление | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 | 1.8.1213 | 3114_I-001556 | ТПиР |  |  | #N/A |  | #N/A
I-001564 | № 91 от 21.02.2011 | №1234 от 21.11.2013 №641 от 04.06.2015 | СРЭС | Строительство КТП-160-10/0,4, КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ проект. БМКТП соор. по д-ру №Ю8-10-302-6894(908875), ВЛИ-0,4 кВ, ПС № 807 "Калугино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховскй р-н, д.Шатово | Костюхина Т.Н. | Ю8-10-302-7308(909170) | 2010-11-16 | 2012-11-16 | Ю8-10-202-7937(909170/102) |  | 0.015 | 0.16 | 0.732 |  |  | 3029.42 | 295.3348 | 295.3348 | 0 | 0 | 0 |  | М/1300 | 2011-06-10 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 345-ЮЭС/14 | 2014-11-06 | 2015-01-31 | 3628.2685 | 972 | 2015-05-18 | 3029.42 | 648.521 | 0 | 134.836 |  | Управление | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 | 1.8.1221 | 2645_I-001564 | НС |  |  | #N/A |  | #N/A
I-001576 | № 91 от 21.02.2011 | №968 от 28.11.2012 | СРЭС | Реконструкция ВЛ-0,38 оп.28-38 МТП-229, замена вводов, ПС №748 "Лазарево", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Бутурлино | Попов Д.Ю. | Ю8-10-302-8027(909770) | 2010-10-18 | 2012-10-18 | ТП 082-00022991 |  | 0.015 | 0 | 0.453 |  |  | 1097.691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | М/1300 | 2011-06-10 | [5 empty] | #N/A |  | ЗАО "Электростроймонтаж" | 868 | 2011-06-17 | 2012-03-31 | 1018.261 | 1809 | 2012-10-31 | 1097.691 |  | 0 | 56.6072 |  | Управление | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 | 1.8.1233 | 3117_I-001576 | ТПиР |  |  | #N/A |  | #N/A
I-001578 | № 91 от 21.02.2011 |  | СРЭС | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-207, ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, с.Липицы | Сычева И.С. | Ю8-10-302-8208(910961) | 2010-10-27 | 2012-10-27 | Ю8-10-202-8853(910961/102) |  | 0.015 |  | 0.25 |  |  | 296.7015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | М/1300 | 10.06.11г. | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 1621 | 2013-06-11 | 2013-11-11 | 302.4355 |  |  |  |  | 296.7015 | 90.248 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 | 1.8.1225 | 1217_I-001578 | НС |  |  | #N/A |  | #N/A
I-001580 | № 91 от 21.02.2011 | №1041 от 04.10.2013 | СРЭС | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-481, ПС №702 "Гришенки", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, д.Сафоново | Мкртчян К.А., 2 договора, 30 кВА | Ю8-10-302-7680(909831) | 2010-11-30 | 2012-11-30 |  |  | 0.015 |  | 0.084 |  |  | 114.583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 1733 | 2012-07-01 | 2012-09-30 | 35.999 | 1619 | 2013-09-12 | 114.583 |  | 0 | 49.3606 |  | РЭС | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Суздалева Ю.С. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014 | 1.8.1237 | 3726_I-001580 | НС |  |  | #N/A |  | #N/A
I-001582 | № 91 от 21.02.2011 | №1041 от 04.10.2013 | СРЭС | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.35 КТП-135, ПС №273 "Евдокимово", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Фенино | Воевудская Т.П. | Ю8-08-302-3445(3795) | 2008-10-01 | 2011-10-01 |  |  | 0.015 |  | 0.133 |  |  | 262.209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ГК УниверсалЭлектроСтрой" | 374 | 2011-03-02 | 2013-12-20 | 181.4613 | 1612 | 2013-09-12 | 262.209 |  | 0 | 71.5735 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 | 1.8.1239 | 3727_I-001582 | НС |  |  | #N/A |  | #N/A
I-001608 | № 91 от 21.02.2011 | №925 от 15.11.2012 №968 от 28.11.2012 | СРЭС | Реконструкция ВЛ-10 кВ оп.128-135, ф.5 ПС №748 "Лазарево", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Васильевское | АЗС ООО "НефтеПромСевис" | Ю8-10-302-7972(908619) | 2010-11-02 | 2012-11-02 | Ю8-10-202-8001(908619/103) |  |  | 0 | 0.35 |  |  | 692.109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | М/825 | 2012-03-16 | [5 empty] | #N/A |  | АО "Сандимакс" | 563 | 2012-04-02 | 2012-06-28 | 547.2474 | 1824 | 2012-10-31 | 692.109 |  | 0 | 157.4852 |  | Управление | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Суздалева Ю.С. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014 | 1.8.1265 | 957_I-001608 | ТПиР |  |  | #N/A |  | #N/A
I-002048 | № 91 от 21.02.2011 | №1157 от 29.12.2012 | СРЭС | Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от КТП-54 до оп.42, с КТП №54, ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, г.Пущино | Ширина Г.М. | Ю8-10-302-8734(910847) | 2010-11-12 | 2012-11-12 |  |  | 0.015 |  | 0.153 |  |  | 337.488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 1428 | 2011-10-21 | 2012-01-21 | 286.0407 | 1337 | 2012-08-28 | 337.488 |  | 0 | 12.8037 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 | 1.8.1300 | 3346_I-002048 | ТПиР |  |  | #N/A |  | #N/A
I-002375 | № 232 от 13.04.2011 | №826 от 16.08.2013 | СРЭС | Строительство отпайки от проектируемой ВЛ-0,38 кВ, КТП-160, ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Глазово | Федосеева И.В. | Ю8-11-302-373(915116) | 2011-02-04 | 2013-02-04 |  |  | 0.015 |  | 0.114 |  |  | 368.594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "КИФ" | 900 | 2012-06-01 | 2012-10-30 | 284.095 | 130 | 2013-01-31 | 368.594 |  | 0 | 49.4267 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  | 1165_I-002375 | НС |  |  | #N/A |  | #N/A
I-002403 | № 232 от 13.04.2011 | №477 от 11.07.11г., 497 от 20.04.2016 | СРЭС | Реконструкция ТП-63 (монтаж яч.). Строительство КТП-100/10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от ТП-63, ВЛИ-0,38 от КТП, ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, с.Липицы | Фатина Г.А., 7 договоров, 45 кВА | Ю8-11-302-464(914385) | 2011-02-15 | 2013-02-15 | Ю8-10-202-479(914385/102) |  | 0.055 | 0 | 0.57 | 0 |  | 6287.518 | 5161.34 | 0 | 0 | 3466.34 | 1695 | снижение КВЛ в соответствии с приказом от 15.03.2016 №646 "Об утверждении рабочего проекта". | М/825 | 2012-03-16 | [5 empty] | #N/A |  | АО "Сандимакс" | 539 | 2012-04-02 | 2012-06-28 | 8517.3521 | №646 | 2016-03-15 | 6287.518 | 1284.887 | 0 | 1921.9871 |  | Управление | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  | 2646_I-002403 | ТПиР |  |  | #N/A |  | #N/A
I-002453 | 232 от 13.04.2011 | №1189 от 27.10.2014 | СРЭС | Реконструкция в МТП-118 (замена тр-а). Строительство ВЛИ-0,38 кВ от МТП-118, ПС 400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Мокрое | Якушин В.Н., 4 договора, 60 кВА | Ю8-10-302-10715(914512) | 2011-02-24 | 2013-02-24 | Ю8-10-202-11750(914512/102) |  | 0.015 | 0.4 | 0.55 |  |  | 995.753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | М/825 | 2012-03-16 | [5 empty] | #N/A |  | АО "Сандимакс" | 541 | 2012-04-02 | 2012-06-28 | 873.4814 | 1395 | 2014-08-18 | 995.753 | 257.359 | 0 | #REF! |  | Управление | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  | 3443_I-002453 | ТПиР |  |  | #N/A |  | #N/A
I-002584 | № 321 от 11.05.2011 | №25 от 21.01.2013,№1189 от 27.10.2014 | СРЭС | Реконструкция ВЛ-0,38 кВ оп.25-28 и строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ, замена вводов, ТП-77, ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Игумново | Кудинов Ю.И., 4 договора, 60 кВА | Ю8-11-302-734(900400) | 2011-03-01 | 2013-03-01 | Ю8-11-202-694(900400/102) |  |  |  | 0.43 |  |  | 648.234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | М/825 | 2012-03-16 | [5 empty] | #N/A |  | АО "Сандимакс" | 552 | 2012-04-02 | 2012-06-28 | 622.5291 | 1410 | 2014-08-18 | 648.234 | 192.121 | 0 | #REF! |  | Управление | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Суздалева Ю.С. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014 |  | 4308_I-002584 | ТПиР |  |  | #N/A |  | #N/A
I-002617 | 321 от 11.05.2011 | №516 от 28.05.2013,№1004 от 08.09.2014 | СРЭС | Реконструкция ВЛ-0,38 кВ ф.1 от МТП-85, замена вводов и строительство отпайки от оп.11, ПС 613 "Пролетарий", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Ланьшино | Черемисин В.А., 2 договора, 30 кВА | Ю8-10-302-7673(909486) | 2010-12-28 | 2012-12-28 | Ю8-10-202-8174(909486/102) |  | 0.015 |  | 0.525 |  |  | 786.678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | М/825 | 2012-03-16 | [5 empty] | #N/A |  | АО "Сандимакс" | 559 | 2012-04-02 | 2012-06-28 | 683.4857 | 1382 | 2014-08-15 | 786.678 | 295.984 | 0 | #REF! |  | Управление | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Суздалева Ю.С. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014 |  | 3169_I-002617 | ТПиР |  |  | #N/A |  | #N/A
I-113137 | № 430 от 21.06.2011 |  | СРЭС | Строительство МТП-100/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ф."Ивантиновский" РП-8, ВЛИ-0,38 кВ, ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Ивантиново | Черкашина И.В., 3 договора, 45 кВА | Ю8-11-302-919(900391) | 2011-03-17 | 2011-09-17 | Ю8-11-202-1060(900391/102) |  | 0.045 | 0.1 | 1.05 |  |  | 1742.4564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | М/3039 | 2012-12-27 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "Спецстройпроект" | 15ЮС/12 | 2012-01-10 | 2012-04-30 | 1689.6667 |  |  |  |  | 1742.4564 | 47.4826 |  | Управление | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  | 4780_I-113137 | НС |  |  | #N/A |  | #N/A
I-113139 | 430 от 21.06.2011 | №740 от 08.07.2014 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ, КТП-34, ПС 447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Сенькино | Комиссаров С.Н. | Ю8-11-302-924(900596) | 2011-03-17 | 2013-03-17 |  |  | 0.015 |  | 0.175 |  |  | 299.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "Альянс-проект" | 18/07-11Кс-1256 | 2011-08-30 | 2014-08-29 | 233.973 | 766 | 2014-06-02 | 299.74 |  | 0 | 28.0969 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  | 3737_I-113139 | НС |  |  | #N/A |  | #N/A
I-113142 | № 430 от 21.06.2011 |  | СРЭС | Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от КТП-110 до оп.17, ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Пущино | Тимофеев В.В. | Ю8-11-302-389(915022) | 2011-02-14 | 2013-02-14 | Ю8-11-202-359(915022/103) |  | 0.01 |  | 1.18 |  |  | 1449.1433 | 1323.6545 | 0 | 0 | 397.0963 | 926.5581 |  | М/3039 | 2012-12-27 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 87-ЮЭС/16 | 16.03.2016 | 2016-05-29 | 1377.9656 |  |  |  |  | 1449.1433 | 64.2198 |  | Управление | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  | 3171_I-113142 | ТПиР |  |  | #N/A |  | #N/A
I-113143 | № 430 от 21.06.2011 | №516 от 28.05.2013 | СРЭС | Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от КТП-132 до оп.120 и строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от оп.№120, замена вводов, ПС №748 "Лазарево", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Ивановское | Никитина М.Ю., 5 договоров, 75 кВА | Ю8-10-302-8779(910389) | 2010-11-15 | 2012-11-15 | Ю8-10-202-9455(910389/102) |  | 0.075 |  | 0.455 |  |  | 972.518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | М/3039 | 2012-12-27 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "Спецстройпроект" | 20ЮС/12 | 2012-01-10 | 2012-04-30 | 869.7519 | 540 | 2013-03-29 | 972.518 |  | 0 | 102.2901 |  | Управление | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  | 3172_I-113143 | ТПиР |  |  | #N/A |  | #N/A
I-113145 | № 430 от 21.06.2011 |  | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. БМКТП, ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Дашковка | Погребняк Р.С. | Ю8-10-302-9741(912351) | 2011-03-12 | 2013-03-12 | Ю8-10-202-10623(912351/102) |  | 0.015 |  | 0.48 |  |  | 602.7847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | М/3039 | 2012-12-27 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "Спецстройпроект" | 23ЮС/12 | 2012-01-10 | 2012-04-30 | 586.6036 |  |  |  |  | 602.7847 | 44.6614 |  | Управление | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  | 4318_I-113145 | НС |  |  | #N/A |  | #N/A
I-113151 | № 623 от 31.08.2011 |  | СРЭС | Реконструкция ПС №44 "Серпухов" яч. ф.6, "ввод Т-4 2с.ш", "ввод Т-4 4 с.ш." (замена МВ на ВВк, ТТ, РЗА), в т.ч.ПИР,МО,г.Серпухов, ул.Подольская |  | Ю8-10-302-708(900254) | 2010-11-30 |  | Ю8-10-202-442(900254/102) от 02.02.2010 |  |  |  | 0 | 1 |  | 1899.8731 | 1791.5792 | 0 | 0 | 537.4738 | 1254.1055 |  | М/2393 | 2011-10-21 | [5 empty] | #N/A |  | ЗАО "Волгоэлектромонтаж-1" | 1479 | 2011-10-28 | 2012-03-31 | 1791.5792 |  |  |  |  | 1899.8731 | 0 |  | Управление | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Суздалева Ю.С. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014 |  | 12882_I-113151 | ТПиР |  |  | #N/A |  | #N/A
I-113158 | № 623 от 31.08.2011 |  | СРЭС | Строительство МТП-100/10/0,4 кВ, отпайки ВЛЗ-10 кВ от проект. ВЛЗ-10кВ ф. "Ивантиновский" РП-8, ВЛИ-0,38 кВ, ПС №400"Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Ивантиново | Громов Д.Н., 9 договоров, 135 кВА | Ю8-11-302-3094(902206) | 2011-07-01 | 2013-07-01 | Ю8-11-202-2909(902206/102) |  | 0.135 | 0.1 | 1.3 |  |  | 2040.7867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | М/2393 | 2011-10-21 | [5 empty] | #N/A |  | ЗАО "Волгоэлектромонтаж-1" | 1480 | 2011-10-28 | 2012-03-31 | 1960.596 |  |  |  |  | 2040.7867 | 429.922 |  | Управление | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Суздалева Ю.С. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014 |  | 4770_I-113158 | НС |  |  | #N/A |  | #N/A
I-113162 | 696 от 27.09.2011 | №25 от 21.01.2013,№1189 от 27.10.2014 | СРЭС | Строительство МТП-100/10/0,4 кВ, отпайки ВЛЗ-10 кВ от ф.16 ПС 748 "Лазарево", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Нефедово | Пудикова Н.Н., 6 договоров, 80 кВА | Ю8-11-302-2503(903168) | 2011-08-09 | 2013-08-08 | Ю8-11-202-2908(903168/102) от 04.05.2011 |  | 0.08 | 0.1 | 0.223 |  |  | 805.943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | М/2573 | 2011-11-18 | [5 empty] | #N/A |  | АО "Сандимакс" | 1794 | 2011-12-07 | 2012-03-31 | 720.1522 | 1403 | 2014-08-18 | 805.943 | 232.945 | 0 | #REF! |  | Управление | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Суздалева Ю.С. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014 |  | 4796_I-113162 | НС |  |  | #N/A |  | #N/A
I-113164 | № 696 от 27.09.2011 | №25 от 21.01.2013 | СРЭС | Строительство МТП-100/10/0,4 кВ, отпайки ВЛЗ-10 кВ от ф. "Шараповский" ПС №613 "Пролетарий", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Рыжиково | Огородников С.В. | Ю8-11-302-3770(902442) | 2011-07-12 | 2012-01-12 | Ю8-11-202-4341(902442/102) от 02.06.2011 |  | 0.015 | 0.1 | 1.043 |  |  | 1587.242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | М/2573 | 2011-11-18 | [5 empty] | #N/A |  | АО "Сандимакс" | 1795 | 2011-12-07 | 2012-03-31 | 1659.3669 | 2237 | 2012-12-20 | 1587.242 |  | 0 | 78.0404 |  | Управление | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  | 4797_I-113164 | НС |  |  | #N/A |  | #N/A
I-113172 | № 764 от 20.10.2011 | №713 от 19.06.2015 | СРЭС | Строительство МТП-63/10/0,4 кВ, отпайки ВЛЗ-10кВ от ф."Подмосковский" ПС №447 "Пущино", ВЛИ-0,38 кВ , в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Щеболово | Садовская Е.А., 2 договора, 30 кВА | Ю8-11-302-3107(903952) | 2011-07-12 | 2013-07-12 | Ю8-11-202-3731(903952/102) от 23.05.2011 |  | 0.03 | 0.063 | 0.45 |  |  | 1155.044 | 118.8784 | 0 | 40.8876 | 0 | 77.9908 |  | М/2953 | 23.12.11г. | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 4069 | 2013-11-11 | 2013-12-31 | 1012.9012 | 1072 | 2015-05-27 | 1155.044 | 289.227 | 0 | 779.8617 |  | Управление | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  | 4805_I-113172 | НС |  |  | #N/A |  | #N/A
I-113175 | № 764 от 20.10.2011 | №729 от 25.06.2015 | СРЭС | Строительство ТП-63/10/0,4 кВ, отпайки КВЛ-10кВ от ф."Селенский" ПС №447 "Пущино", ГНБ, КВЛ-0,38 кВ , в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Мещериново | Соколовская Н.Н., 15 договоров, 225 кВА | Ю8-11-302-3280(904795) | 2011-08-29 | 2012-02-29 | Ю8-15-202-7069(905879/125) от 19.05.2015 |  | 0.12 | 0.063 | 1.42 |  |  | 4169.4638 | 2665.7671 | 45.4562 | 0 | 0 | 2620.3109 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 4070 | 2013-11-11 | 2013-12-31 | 1553.9604 |  |  |  |  | 4169.4638 | 0 |  | Управление | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Суздалева Ю.С. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014 |  | 4806_I-113175 | НС |  |  | #N/A |  | #N/A
I-113176 | № 764 от 20.10.2011 | №910 от 12.11.2012 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ, ПС №748 "Лазарево", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Арнеево | Антипкина В.П. | Ю8-11-302-4202(905495) | 2011-08-18 | 2012-02-18 | Ю8-11-202-4980(905495/102) от 27.06.2011 |  | 0.005 | 0 | 0.2 |  |  | 288.837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "КИФ" | 1752 | 2011-11-10 | 2012-02-15 | 250.8526 | 967 | 2012-06-29 | 288.837 |  | 0 | 30.0811 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  | 4418_I-113176 | НС |  |  | #N/A |  | #N/A
I-113180 | № 764 от 20.10.2011 | №713 от 19.06.2015 | СРЭС | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от МТП-17, ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Дракино | Ломцова С.М. | Ю8-11-302-3113(904345) | 2011-06-22 | 2013-06-22 | Ю8-11-202-3723(904345/102) от 23.05.2011 |  | 0.015 |  | 0.44 |  |  | 675.643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 4071 | 2013-11-11 | 2013-12-31 | 579.3199 | 1072 | 2015-05-27 | 675.643 | 195.648 | 0 | 68.9044 |  | Управление | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  | 4447_I-113180 | НС |  |  | #N/A |  | #N/A
I-113182 | № 764 от 20.10.2011 | №713 от 19.06.2015 | СРЭС | Строительство КЛ-10 кВ от ПС №613 "Пролетарий" до оп.1 ф.9, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Родионовка | ООО "Региональная Логистическая Компания А" | Ю8-11-302-3411(901146) | 2011-08-16 | 2012-08-16 | Ю8-11-202-3929(901146/102) от 27.05.2011 |  | 0.15 |  | 0.159 |  |  | 1077.695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | М/2953 | 23.12.11г. | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 55 | 2013-11-29 | 2013-12-31 | 1187.8998 | 1156 | 2015-06-04 | 1077.695 | 166.997 | 0 | 859.3582 |  | Управление | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Суздалева Ю.С. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014 |  | 667_I-113182 | НС |  |  | #N/A |  | #N/A
I-113185 | № 764 от 20.10.2011 | №723 от 20.09.2012 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ, ф."Глазовский", ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Скрылья | Юсупова Н.В. | Ю8-11-302-4044(905355) | 2011-09-27 | 2012-03-27 | Ю8-11-202-4804(905355/102) от 17.06.2011 |  | 0.01 | 0 | 0.148 |  |  | 237.448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ЭЛТЭКО" | 1602 | 2011-11-10 | 2012-03-31 | 261.4231 | 1047 | 2012-07-05 | 237.448 |  | 0 | 35.3714 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  | 4451_I-113185 | НС |  |  | #N/A |  | #N/A
I-113188 | № 764 от 20.10.2011 |  | СРЭС | Реконструкция ВЛ-10 кВ оп.52-57,90-100,105-165 ф."Новокосинский" ТП-298, ПС №748 "Лазарево", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Новинки-Бегичево |  | Ю8-11-302-2720(901555) |  |  | Ю8-11-202-3093(901555/102) от 10.05.2011 |  |  |  | 3.7 |  |  | 4534.3429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | М/4513 | 2013-11-11 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 56 | 2013-11-29 | 2013-12-31 | 4186.6742 |  |  |  |  | 4534.3429 | 346.7739 |  | Управление | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Суздалева Ю.С. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014 |  | 10104_I-113188 | ТПиР |  |  | #N/A |  | #N/A
I-113572 | № 961 от 26.12.2011 | №826 от 16.08.2013 | СРЭС | Строительство отпайки от ВЛИ-0,38 кВ от КТП-303, ПС №748 "Лазарево", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Борисово | Дегтярев П.В. | Ю8-11-302-112(914288) | 2011-01-26 | 2013-01-26 | Ю8-11-202-93(914288/102) от 06.01.2011 |  | 0.015 |  | 0.116 |  |  | 251.508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 287 | 2012-02-15 | 2012-06-30 | 205.5965 | 655 | 2012-04-28 | 251.508 |  | 0 | 0 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  | 3900_I-113572 | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-113516 | 961 от 26.12.2011 | №25 от 21.01.2013,№1189 от 27.10.2014 | СРЭС | Строительство МТП-63/10/0,4 кВ, отпайки ВЛЗ-10 кВ от ф.13 РП-7 ПС 807 "Калугино", ВЛИ-0,38, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Калугино | Иванов И.В. | Ю8-11-302-5097(906249) | 2011-10-20 | 2012-04-21 | Ю8-11-202-6289(906249/102) от 23.08.2011 |  | 0.015 | 0.063 | 0.14 |  |  | 775.825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | М/686 | 2012-03-02 | [5 empty] | #N/A |  | АО "Сандимакс" | 202 | 2012-03-21 | 2012-06-28 | 697.2574 | 1394 | 2014-08-18 | 775.825 | 225.714 | 0 | #REF! |  | Управление | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  | 4636_I-113516 | нс | пс | сн2 | #N/A |  | #N/A
I-113519 | 961 от 26.12.2011 | №516 от 28.05.2013 | СРЭС | Строительство МТП-100/10/0,4 кВ, отпайки ВЛЗ-10 кВ от ф.27 ПС 447 "Пущино", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Лужки | Музыченко Е.А. | Ю8-10-302-8254(908098) | 2011-10-27 | 2012-10-27 | Ю8-11-202-7029(908098/102) от 12.10.2011 |  | 0.015 | 0.1 | 0.467 |  |  | 1251.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | М/686 | 2012-03-02 | [5 empty] | #N/A |  | АО "Сандимакс" | 203 | 2012-03-21 | 2012-06-28 | 1157.8034 | 1402 | 2014-08-18 | 1251.525 | 335.337 | 0 | #REF! | 1251.525 | Управление | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  | 4637_I-113519 | нс | пс | сн2 | #N/A |  | #N/A
I-114539 | № 981 от 28.12.2011 | №966 от 04.08.2015 | СРЭС | Строительство МТП-63/10/0,4 кВ, отпайки ВЛЗ-10 кВ от ф."Подмокловский" ТП-207 ПС №447 "Пущино", 2хВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, п.Кирпичного завода | Сидоров А.Г., 4 договора, 60 кВА | Ю8-11-302-6091(907785) | 2011-11-16 | 2013-12-15 | Ю8-11-202-7255(907785/102) от 25.10.2011 |  | 0.06 | 0.063 | 0.78 | - |  | 2097.351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | снижение КВЛ в соответствии с приказом от 23.07.2015 №1570 "Об утверждении рабочего проекта". | М/686 | 2012-03-02 | [5 empty] | #N/A |  | АО "Сандимакс" | 210 | 2012-03-21 | 2012-06-28 | 1953.4048 | 1570 | 2015-07-23 | 2097.351 | 645.17 | 0 | 100.2366 |  | Управление | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Суздалева Ю.С. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014 |  | 3960_I-114539 | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-114541 | № 981 от 28.12.2011 | №1157 от 29.12.2012 | СРЭС | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от проект.КТП, ПС №807 "Калугино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Калугино | Кравченко Н.В., 2 договора, 20 кВА | Ю8-11-302-5522(907933) | 2011-12-01 | 2012-06-01 | Ю8-11-202-6793(907933/102) от 28.09.2011 |  | 0.02 |  | 0.169 |  |  | 331.606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 291 | 2012-02-15 | 2012-06-30 | 261.937 | 1337 | 2012-08-28 | 331.606 |  | 0 | 0 |  | РЭС | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Суздалева Ю.С. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014 |  | 3961_I-114541 | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-115306 | №110 от 20.02.2012 | №926 от 09.09.2013 | СРЭС | Монтаж разъединителя РЛК-10 кВ в месте отпайки ВЛЗ-10 кВ в ф.2 ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Большая Городня | ДНП "Большая Городня-1" | Ю8-11-302-5764(906025) | 2011-12-15 | 2012-06-16 | Ю8-11-202-7413(906025/110) от 28.10.2011 |  | 0.069 |  | 0 |  |  | 101.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "Электропромсервис" | 370 | 2012-03-27 | 2012-06-30 | 54.2152 | 1240 | 2013-07-19 | 101.26 |  | 0 | 14.7885 |  | РЭС | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Суздалева Ю.С. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014 |  | 983_I-115306 | нс | вл | сн2 | #N/A |  | #N/A
I-115307 | №110 от 20.02.2012 | №926 от 09.09.2013 | СРЭС | Монтаж разъединителя РЛК-10 кВ в месте врезки ВЛЗ-10 кВ в ф."Семеновский" РП-5, ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Большая Городня | ООО "Заречье-ОКА" | Ю8-11-302-5545(907525) | 2011-12-06 | 2012-12-06 | Ю8-11-202-6777(907525/102) от 28.09.2011 |  | 0.15 |  | 0 |  |  | 93.992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "Электропромсервис" | 371 | 2012-03-27 | 2012-06-30 | 53.1673 | 1240 | 2013-07-19 | 93.992 |  | 0 | 6.9759 |  | Управление | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Суздалева Ю.С. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014 |  | 564_I-115307 | нс | вл | сн2 | #N/A |  | #N/A
I-115311 | №110 от 20.02.2012 |  | СРЭС | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-113, ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Пущино | Журавлева М.М. | Ю8-11-302-677(900086) | 2011-12-06 | 2013-12-06 | Ю8-11-202-854(900086/102) от 16.02.2011 |  | 0.015 |  | 0.2 |  |  | 468.4164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "КИФ" | 2683 | 25.01.2013 | 31.12.2014 | 419.1908 |  |  |  |  | 468.4164 | 0 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  | 3997_I-115311 | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-115315 | №110 от 20.02.2012 |  | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект.ВЛИ-0,38 кВ, ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Шепилово (Кадыков О.В.) | Кадыков О.В. | Ю8-11-302-6089(908416) | 2012-01-16 | 2012-07-16 | Ю8-11-202-7318(908416/102) от 27.10.2011 |  | 0.015 |  | 0.54 |  |  | 766.1823 | 143.5485 | 0 | 0 | 0 | 143.5485 |  | 31 | 2012-08-13 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "Спецстройпроект" | 225ЮС/12 | 2012-08-20 | 2012-12-20 | 659.9293 |  |  |  |  | 766.1823 | 48.4399 |  | Управление | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Суздалева Ю.С. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014 |  | 4004_I-115315 | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-115316 | №110 от 20.02.2012 |  | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект.ВЛИ-0,38 кВ, КТП-423, ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Скрылья | Алексеев А.А. | Ю8-11-302-5108(906072) | 2012-01-17 | 2012-07-17 | Ю8-11-202-6229(906072/124) от 22.08.2011 |  | 0.015 |  | 0.195 |  |  | 274.593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "КИФ" | 2684 | 25.01.2013 | 31.12.2014 | 267.8973 |  |  |  |  | 274.593 | 0 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  | 4005_I-115316 | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-115351 | №110 от 20.02.2012 | №516 от 28.05.2013 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект.ВЛИ-0,38 кВ, МТП-118, ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Мокрое | Миляев А.Н. | Ю8-11-302-6250(908267) | 2012-01-11 | 2012-07-11 | Ю8-11-202-7833(908267/102) от 21.11.2011 |  | 0.005 |  | 0.057 |  |  | 250.252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "КИФ" | 818 | 2012-03-01 | 2012-08-31 | 189.8294 | 544 | 2013-03-29 | 250.252 |  | 0 | 41.4602 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  | 4021_I-115351 | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-115353 | №110 от 20.02.2012 | №1234 от 21.11.2013 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ.ВЛ-0,38 кВ, МТП-138, ПС № 613 "Пролетарий", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Родионовка | Антипина Н.В. | Ю8-11-302-6248(908734) | 2012-01-13 | 2012-07-13 | Ю8-11-202-7835(908734/102) от 21.11.2011 |  | 0.005 |  | 0.402 |  |  | 534.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 31 | 2012-08-13 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "Спецстройпроект" | 226ЮС/12 | 2012-08-20 | 2012-12-20 | 488.8371 | 992 | 2013-06-19 | 534.112 |  | 0 | 36.0815 |  | Управление | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Суздалева Ю.С. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014 |  | 4023_I-115353 | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-115372 | №110 от 20.02.2012 |  | СРЭС | Строительство ВЛЗ-10 кВ (по сущ. опорам оп.140-77, оп.5-63) ф."Семеновский"-ф.2, РП-5, ПС № 447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Коптево | Скирневский П.П. | Ю8-11-302-4456(903185) | 2011-11-03 | 2012-11-03 | Ю8-11-202-4646(903185/124) от 08.06.2011 |  | 0.1 |  | 0.65 |  |  | 827.0136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 31 | 2012-08-13 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "Спецстройпроект" | 227ЮС/12 | 2012-08-20 | 2012-12-20 | 706.209 |  |  |  |  | 827.0136 | 51.8369 |  | Управление | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Суздалева Ю.С. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014 |  | 995_I-115372 | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-115380 | №110 от 20.02.2012 |  | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект.ВЛИ-0,38 кВ, ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Семеновское (Терехов И.А.) | Терехов И.А. | Ю8-10-302-2455(902540) | 2010-04-21 | 2012-04-21 | Ю8-10-202-2160(902540/102) от 08.04.2010 |  | 0.01 |  | 0.37 |  |  | 526.7467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 31 | 2012-08-13 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "Спецстройпроект" | 228ЮС/12 | 2012-08-20 | 2012-12-20 | 452.1744 |  |  |  |  | 526.7467 | 402.4539 |  | Управление | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Суздалева Ю.С. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014 |  | 4042_I-115380 | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-115802 | №189 от 22.03.2012 | №968 от 28.11.2012 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ.ВЛ-0,38 кВ, ТП-139, ПС №613 "Пролетарий", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Васильевское | Близнюк Т.А. | Ю8-12-302-254(910741) | 2012-02-10 | 2012-08-10 | Ю8-12-202-221(910741/102) от 13.01.2012 |  | 0.008 | 0 | 0.086 |  |  | 183.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 718 | 2012-04-01 | 2012-08-30 | 140.245 | 1594 | 2012-09-28 | 183.17 |  | 0 | 28.3861 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  | 4106_I-115802 | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-115805 | №189 от 22.03.2012 | №826 от 16.08.2013 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от МТП-48, ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Агарино | Марченков С.А. 2 договора 30 кВт | Ю8-11-302-5588(907660) | 2012-01-13 | 2012-07-13 | Ю8-11-202-6854(907660/102) от 30.09.2011 |  | 0.03 |  | 0.55 |  |  | 857.928 | 21.3886 | 0 | 0 | 0 | 21.3886 |  | М/2586 | 2012-07-31 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 1143 | 2012-08-06 | 2012-09-30 | 695.1932 | 771 | 2013-05-13 | 857.928 |  | 0 | 13.4841 |  | Управление | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Суздалева Ю.С. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014 |  | 4108_I-115805 | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-115806 | №189 от 22.03.2012 | №826 от 16.08.2013 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект.ВЛИ-0,38 кВ, КТП-13, ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Балково | Лаврентьева К.И. 3 договора 45 кВт | Ю8-11-302-6784(909996) | 2012-01-11 | 2012-07-11 | Ю8-11-202-8622(909996/102) от 13.12.2011 |  | 0.045 |  | 0.319 |  |  | 470.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 734 | 2012-04-01 | 2012-07-30 | 419.7288 | 1369 | 2013-07-30 | 470.68 |  | 0 | 82.375 |  | РЭС | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Суздалева Ю.С. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014 |  | 4109_I-115806 | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-115811 | №189 от 22.03.2012 | №826 от 16.08.2013 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ.ВЛ-0,38 кВ, МТП-189, ПС №748 "Лазарево", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Палихово | Демина С.Б. | Ю8-11-302-6345(927621) | 2012-02-01 | 2012-08-01 | Ю8-11-202-7985(927621/102/Ю8) от 28.11.2011 |  | 0.015 |  | 0.161 |  |  | 305.814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "КИФ" | 813 | 2012-04-01 | 2012-07-31 | 238.8138 | 2457 | 2012-12-28 | 305.814 |  | 0 | 26.0707 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  | 4114_I-115811 | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-115812 | №189 от 22.03.2012 | №826 от 16.08.2013 | СРЭС | Строительство БМКТП-250/10/0,4 кВ, отпайки ВЛЗ-10 кВ от ф.14 ПС №748 "Лазарево", ВЛИ-0,38, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Арнеево | Щербинин Р.А. | Ю8-11-302-6256(908940) | 2012-01-10 | 2012-07-10 | Ю8-11-202-7780(908940/102) от 16.11.2011 |  | 0.015 | 0.25 | 1.178 |  |  | 2560.205 | 42.0087 | 0 | 0 | 0 | 42.0087 |  | М/2586 | 2012-07-31 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 1146 | 2012-08-06 | 2012-10-28 | 2162.0437 | 851 | 2013-05-24 | 2560.205 |  | 0 | 145.5213 |  | Управление | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  | 4685_I-115812 | нс | пс | сн2 | #N/A |  | #N/A
I-116039 | №189 от 22.03.2012 | №968 от 28.11.2012 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от ф.1 МТП-138, ПС №613 "Пролетарий", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Родионовка | Якина И.Н. | Ю8-12-302-477(910932) | 2012-02-14 | 2012-08-14 | Ю8-12-202-584(910932/102) от 30.01.2012 |  | 0.015 | 0 | 0.231 |  |  | 377.352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 720 | 2012-04-01 | 2012-08-30 | 350.6125 | 1594 | 2012-09-28 | 377.352 |  | 0 | 0 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  | 4126_I-116039 | нс | вл | нн | закрыт | ООО "ВедаТрансСтрой"
I-116041 | №189 от 22.03.2012 | №968 от 28.11.2012 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект.ВЛИ-0,38 кВ, ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Лукьяново | Петухова Н.И. | Ю8-12-302-232(910745) | 2012-02-07 | 2012-08-07 | Ю8-12-202-178(910745/102) от 13.01.2012 |  | 0.015 | 0 | 0.088 |  |  | 172.218 | 7.3888 | 0 | 0 | 0 | 7.3888 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 721 | 2012-04-01 | 2012-08-30 | 142.4831 | 1594 | 2012-09-28 | 172.218 |  | 0 | 27.0548 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  | 4128_I-116041 | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-116469 | №189 от 22.03.2012 |  | СРЭС | Установка КРУН-10 с ВВ, ф.27 ПС №748 "Лазарево", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Всходы | ДНП "Лесное" | ИА-12-302-86(917316) | 2012-02-07 | 2014-02-07 | 34-08/809-917316 от 29.12.2011 |  | 1 |  | 0 |  |  | 1418.9044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | М/2586 | 2012-07-31 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 1144 | 2012-08-06 | 2012-09-30 | 1253.5377 |  |  |  |  | 1418.9044 | 883.2381 |  | Управление | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Суздалева Ю.С. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014 |  | 446_I-116469 | нс | вл | сн2 | #N/A |  | #N/A
I-116270 | №189 от 22.03.2012 | №947 от 31.07.2015 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект.ВЛИ-0,38 кВ, ПС №613 "Пролетарий", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Васильевское (Ревенко Е.В.) | Ревенко Е.В. | Ю8-12-302-115(910424) | 2012-01-26 | 2012-07-26 | Ю8-12-202-163(910424/102) от 12.01.2012 |  | 0.015 |  | 0.153 |  |  | 270.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | увеличение КВЛ в соответствии с приказом от 08.07.2015 №1397 "Об утверждении рабочего проекта". | [7 empty] | #N/A |  | ООО "КИФ" | 722 | 2012-04-01 | 2012-07-31 | 210.3675 | 1397 | 2015-07-08 | 270.025 | 72.633 | 0 | 18.094 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  | 4212_I-116270 | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-116271 | №189 от 22.03.2012 | №826 от 16.08.2013 | СРЭС | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от проект.КТП, ПС №447 "Пущино", а т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, с.Липицы | Дорошенко Н.В., 7 договоров, 45 кВА | Ю8-11-302-6818(910037) | 2012-01-12 | 2012-07-12 | Ю8-11-202-8627(910037/102) от 13.12.2011 |  | 0.045 |  | 0.408 |  |  | 870.419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | М/2586 | 2012-07-31 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 1154 | 2012-08-06 | 2012-10-28 | 758.3935 | 848 | 2013-05-24 | 870.419 |  | 0 | 146.9141 |  | Управление | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Суздалева Ю.С. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014 |  | 4213_I-116271 | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-116936 | №245 от 09.04.2012 | №25 от 21.01.2013 | СРЭС | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от проект.ВЛИ-0,38 кВ, ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Лужки | Рубинштейн А.А. | Ю8-11-302-6354(909551) | 2012-03-06 | 2012-09-06 | Ю8-11-202-7964(909551/102) от 28.11.2011 |  | 0.015 |  | 0.62 |  |  | 964.5 | 4.3402 | 0 | 0 | 0 | 4.3402 |  | М/2490 | 2012-07-24 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 1166 | 2012-08-06 | 2012-12-31 | 808.9528 | 2248 | 2012-12-24 | 964.5 |  | 0 | 111.5593 |  | Управление | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Суздалева Ю.С. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014 |  | 4260_I-116936 | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-116939 | №245 от 09.04.2012 |  | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ.ВЛИ-0,38 кВ, МТП-31, ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Аладьино | Каюкина Д.А. | Ю8-12-302-996(900151) | 2012-03-13 | 2012-09-13 | Ю8-12-202-1251(900151/102) от 01.03.2012 |  | 0.015 |  | 0.2 |  |  | 331.684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "КИФ" | 816 | 2012-04-23 | 2012-09-23 | 283.0413 | 131 | 2013-01-31 | 331.684 | 93.742 | 0 | 100.5204 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  | 4261_I-116939 | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-117535 | 282 от 20.04.2012 | № 868 от 07.08.2014 | СРЭС | Строительство БМКТП-160/10/0,4 кВ, отпайки ВЛЗ-10 кВ от ф."Подмокловский" ТП-207, ВЛИ-0,38 кВ до ф.1 КТП-67, ПС 447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Лукъяново | Ермаков Д.В. | Ю8-11-302-6463(909445) | 2012-03-19 | 2012-09-19 | Ю8-11-202-8147(909445/102) от 02.12.2011 |  | 0.015 | 0.16 | 0.8 |  |  | 1798.74 | 15.9136 | 0 | 0 | 0 | 15.9136 | [8 empty] | #N/A |  | АО "КонтурЭнерго" | 74-КЭ | 2013-12-16 | 2014-03-30 | 1674.474 | 879 | 2014-06-24 | 1798.74 |  | 0 | #REF! |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  | 4575_I-117535 | нс | пс | сн2 | #N/A |  | #N/A
I-117536 | №282 от 20.04.2012 | № 868 от 07.08.2014 | СРЭС | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от МТП-107, ПС №748 "Лазарево", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Новинки-Бегичево | Бугрий Г.И. | Ю8-12-302-533(900163) | 2012-03-28 | 2012-09-28 | Ю8-12-202-643(900163/102) от 02.02.2012 |  | 0.01 |  | 0.35 |  |  | 504.942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | АО "КонтурЭнерго" | 70-КЭ | 2013-12-16 | 2014-03-30 | 430.2706 | 880 | 2014-06-24 | 504.942 | 277.85 | 0 | #REF! |  | Управление | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  | 3619_I-117536 | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-117537 | №282 от 20.04.2012 | №826 от 16.08.2013 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 от сущ.ВЛ-0,38 кВ, МТП-33, ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Тульчино | Королева Т.М. | Ю8-10-302-10405(914271) | 2011-01-14 | 2013-01-14 | Ю8-12-202-1476(914271/102) от 14.03.2012 |  | 0.005 |  | 0.246 |  |  | 441.941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "КИФ" | 1489 | 2012-06-20 | 2012-10-31 | 353.801 | 1343 | 2013-07-29 | 441.941 |  | 0 | 96.6354 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  | 3620_I-117537 | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-117538 | №282 от 20.04.2012 |  | СРЭС | Строительство МТП-63/10/0,4 кВ, отпайки ВЛЗ-10 кВ от ф."на Съяново-2" ТП-335, ВЛИ-0,38 кВ, ПС №702 "Гришенки", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Клейменово | Акулов А.И. | Ю8-12-302-423(911016) | 2012-02-03 | 2012-08-03 | Ю8-12-202-404(911016/102) от 18.01.2012 |  | 0.015 | 0.063 | 0.69 |  |  | 1487.3201 | 4.3918 | 0 | 4.3918 | 0 | 0 |  | 31 | 2012-08-13 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "Энергопромсервис" | ЭПС-107-07-04-12 | 2012-08-27 | 2012-12-31 | 1305.3308 |  |  |  |  | 1487.3201 | 104.089 |  | Управление | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Суздалева Ю.С. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014 |  | 3621_I-117538 | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-118891 | №430 от 18.06.2012 | №826 от 16.08.2013 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект.ВЛИ-0,38 кВ (по д-ру ТП №Ю8-11-302-2189(905941) от 12.04.2011), ПС №807 "Калугино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Шатово (Бабин А.А.) | Бабин А.А., 27 договоров, 390 кВА | Ю8-12-302-1612(903083) | 2012-04-25 | 2012-10-25 | Ю8-12-202-2138(903083/102/Ю8) от 03.04.2012 |  | 0.39 |  | 0.939 |  |  | 1291.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | М/2714 | 2012-08-09 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 1182 | 2012-08-14 | 2012-12-31 | 1200.7892 | 1370 | 2013-07-30 | 1291.979 |  | 0 | 270.548 |  | Управление | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Суздалева Ю.С. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014 |  | 1219_I-118891 | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-118892 | №430 от 18.06.2012 | №1234 от 21.11.2013 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-205, ПС №748 "Лазарево", в т.ч.ПИР, МО, Серпуховский р-н, дАрнеево | Федулова Н.С. | Ю8-12-302-1796(910531) | 2012-04-10 | 2012-10-10 | Ю8-12-202-2359(910531/103) от 05.04.2012 |  | 0.015 |  | 0.128 |  |  | 341.446 | 36.5434 | 36.5434 | 0 | 0 | 0 |  | 2012-10-30 | 2012-07-20 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "КИФ" | 1022 | 2012-06-20 | 2012-10-31 | 356.8766 | 1953 | 28.10.2013 | 341.446 |  | 0 | 74.3562 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  | 1742_I-118892 | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-118894 | №430 от 18.06.2012 | №968 от 28.11.2012 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ.ВЛИ-0,38 кВ МТП-229, ПС №748 "Лазарево", в т.ч.ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Бутурлино | Калинкина Ю.А., 2 договора, 30 кВА | Ю8-12-302-1371(901248) | 2012-04-04 | 2012-10-04 | Ю8-12-202-1660(901248/102) от 22.03.2012 |  | 0.03 | 0 | 0.086 |  |  | 154.689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 1025 | 2012-06-20 | 2012-10-31 | 99.0645 | 1728 | 2012-10-26 | 154.689 |  | 0 | 64.6644 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  | 1221_I-118894 | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-118895 | №430 от 18.06.2012 | №25 от 21.01.2013 | СРЭС | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-21, ПС №807 "Калугино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Калугино | Федоркова Н.А. | Ю8-12-302-1342(901207) | 2012-04-26 | 2012-10-26 | Ю8-12-202-1752(901207/102) от 26.03.2012 |  | 0.015 |  | 0.312 |  |  | 683.602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | М/2714 | 2012-08-09 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 1179 | 2012-08-14 | 2012-12-31 | 505.596 | 2248 | 2012-12-24 | 683.602 |  | 0 | 60.2683 |  | Управление | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  | 1222_I-118895 | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-118896 | №430 от 18.06.2012 |  | СРЭС | Строительство КТП-100-10/0,4 кВ, отпайки КЛ-10 кВ от ф.11 ПС №613 "Пролетарий", КРН-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Московка | Микулина Т.А. | Ю8-12-302-1327(900998) | 2012-04-06 | 2012-10-06 | Ю8-12-202-1747(900998/102) от 26.03.2012 |  | 0.005 | 0.1 | 0.95 |  |  | 6332.4015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | М/2714 | 2012-08-09 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 1186 | 2012-08-14 | 2012-12-31 | 5641.2435 |  |  |  |  | 6332.4015 | 591.4616 |  | Управление | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  | 1223_I-118896 | нс | кл | сн2 | #N/A |  | #N/A
I-118897 | №430 от 18.06.2012 | №1362 от 04.12.2014 | СРЭС | Строительство КТПС-16-10/0,4 кВ, отпайки ВЛЗ-10 кВ от ф.2 ПС №447 "Пущино", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Большая Городня | Згулкин О.М. | Ю8-12-302-117(910241) | 2012-03-26 | 2012-09-26 | Ю8-12-202-146(910241/102) от 12.01.2012 |  | 0.015 | 0.016 | 1.6 |  |  | 2186.231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | М/2714 | 2012-08-09 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 2308 | 2012-08-14 | 2012-12-31 | 2288.2781 | 2086 | 2014-11-17 | 2186.231 | 586.85 | 0 | #REF! |  | Управление | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  | 1224_I-118897 | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-118898 | №430 от 18.06.2012 | №516 от 28.05.2013 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект.ВЛИ-0,38 кВ (по д-ру ТП №Ю8-10-302-1458(900215) от 03.03.2010), ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Райсеменовское (Виноградова Е.А.) | Виноградова Е.А. | Ю8-12-302-1328(901164) | 2012-04-04 | 2012-10-04 | Ю8-12-202-1748(901164/102) от 26.03.2012 |  | 0.015 |  | 0.224 |  |  | 349.847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 1026 | 2012-06-20 | 2012-10-31 | 283.0413 | 718 | 2013-04-26 | 349.847 |  | 0 | 29.5922 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  | 1743_I-118898 | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-118901 | №430 от 18.06.2012 | №826 от 16.08.2013 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ.ВЛИ-0,38 кВ с МТП-65, ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Михайловка | Садовникова И.Г. | Ю8-12-302-2446(902675) | 2012-05-10 | 2012-11-10 | Ю8-12-202-3011(902675/102) от 18.04.2012 |  | 0.015 |  | 0.059 |  |  | 259.684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 31.11.2012 | 2012-07-20 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "КИФ" | 1023 | 2012-06-20 | 31.11.2012 | 158.728 | 2457 | 2012-12-28 | 259.684 |  | 0 | 35.8008 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  | 1225_I-118901 | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-118904 | №430 от 18.06.2012 | №790 от 08.10.2012 | СРЭС | Строительство МТП-160-6/0,4 кВ, отпайки ВЛЗ-6 кВ от ф."Глазовский" РП-11, ВЛИ-0,38 кВ, ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Глазово | Стринадко М.Г., 2 договора, 30 кВА | Ю8-12-302-1577(900594) | 2012-05-04 | 2014-11-14 | Ю8-12-202-1965(900594/102) от 03.04.2012 |  | 0.03 | 0.16 | 0.65 |  |  | 1621.659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | М/2714 | 2012-08-09 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 1178 | 2012-08-14 | 2012-12-31 | 1477.667 | 1133 | 2013-06-28 | 1621.659 |  | 0 | 124.9151 |  | Управление | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Суздалева Ю.С. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014 |  | 1227_I-118904 | нс | пс | сн2 | #N/A |  | #N/A
I-118905 | №430 от 18.06.2012 |  | СРЭС | Строительство МТП-100-10/0,4 кВ, отпайки ВЛЗ-10 кВ ф.4 ПС №748 "Лазарево", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Бутурлино | Ушаков С.М., 6 договоров, 90 кВА | Ю8-12-302-1171(900784) | 2012-03-22 | 2012-09-22 | Ю8-12-202-1505(900784/102) от 15.03.2012 |  | 0.09 | 0.1 | 0.55 |  |  | 1274.511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | М/2714 | 2012-08-09 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 1181 | 2012-08-14 | 2012-12-31 | 1187.1005 | 875 | 2013-05-30 | 1274.511 |  | 0 | 76.4307 |  | Управление | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  | 1228_I-118905 | нс | пс | сн2 | #N/A |  | #N/A
I-118906 | №430 от 18.06.2012 | №516 от 28.05.2013 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ.ВЛИ-0,38 кВ КТП-137, ПС №613 "Пролетарий", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Рыжиково | Рык А.Г. | Ю8-10-302-2546(902185) | 2010-04-28 | 2012-09-23 | Ю8-12-202-1740(901979/109) от 23.03.2012 |  | 0.015 |  | 0.243 |  |  | 480.632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "КИФ" | 1024 | 2012-06-20 | 31.11.2012 | 353.8016 | 544 | 2013-03-29 | 480.632 |  | 0 | 76.8474 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  | 1746_I-118906 | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-118907 | №430 от 18.06.2012 |  | СРЭС | Установить КРН в месте отпайки ВЛЗ-10 кВ ф."Новиковский" ТП-298, ПС №748 "Лазаревское", в т.ч.ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Новинки | ДНП "Лесное" | Ю8-11-302-4233(904999) | 2012-05-10 | 2012-11-10 | Ю8-12-202-2413(904999/110) от 06.04.2012 |  | 0.63 |  | 0 |  |  | 1301.4132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | М/2714 | 2012-08-09 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 1185 | 2012-08-14 | 2012-12-31 | 1089.0685 |  |  |  |  | 1301.4132 | 938.3995 |  | Управление | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Суздалева Ю.С. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014 |  | 611_I-118907 | нс | вл | сн2 | #N/A |  | #N/A
I-119143 | №430 от 18.06.2012 | №562 от 01.08.12 | СРЭС | Установка КРН в месте врезки в ф."Новинковский", ТП-298, ПС №748 "Лазарево", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Сераксеево | ДПК "Новое Сераксеево" | Ю8-11-302-5187(905921) | 2012-03-19 | 2012-09-19 | Ю8-11-202-6006(905921/102) от 12.08.2011 |  | 0.25 | 0 | 0 |  |  | 1196.3788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | М/2714 | 2012-08-09 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 1184 | 2012-08-14 | 2012-12-31 | 1088.7295 |  |  |  |  | 1196.3788 | 958.52 |  | Управление | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Суздалева Ю.С. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014 |  | 612_I-119143 | нс | вл | сн2 | #N/A |  | #N/A
I-119331 | №562 от 01.08.2012 |  | СРЭС | Строительство КТП-250-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ТП-262, ВЛИ-0,38 кВ, установка яч. в РУ-10 кВ ТП-262, ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Дракино | Кузнецов В.Н. | Ю8-12-302-3126(902803) | 2012-05-31 | 31.11.2012 | Ю8-12-202-4151(902803/102) от 18.05.2012 |  | 0.015 | 0.25 | 1.2 |  |  | 7941.803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | М/4050 | 2012-11-27 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 2199 | 2012-12-10 | 2013-04-29 | 7720.6394 | 1084 | 2013-06-27 | 7941.803 | 1768.095 | 0 | 23.0444 |  | Управление | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  | 1747_I-119331 | нс | пс | сн2 | #N/A |  | #N/A
I-119191 | №562 от 01.08.2012 | №516 от 28.05.2013 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ МТП-108, ПС №748 "Лазарево", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Воскресенки | Ворфоломеев С.Н. | Ю8-12-302-1300(901571) | 2012-04-05 | 2012-10-05 | Ю8-12-202-1723(901571/102) от 23.03.2012 |  | 0.015 |  | 0.1 |  |  | 249.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "КИФ" | 1393 | 2012-09-19 | 2012-11-30 | 178.041 | 132 | 2013-01-31 | 249.67 |  | 0 | 18.6511 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  | 1748_I-119191 | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-119230 | №562 от 01.08.2012 | №516 от 28.05.2013 | СРЭС | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ БМКТП-23, ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Станки | Слободской Ю.Д. | Ю8-12-302-2569(902927) | 2012-05-23 | 2012-11-23 | Ю8-12-202-3388(902927/102) от 02.05.2012 |  | 0.015 |  | 0.133 |  |  | 385.245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | М/4050 | 2012-11-27 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 2197 | 2012-12-10 | 2013-04-29 | 514.3216 | 688 | 2013-04-25 | 385.245 |  | 0 | 37.0648 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  | 1230_I-119230 | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-119231 | №562 от 01.08.2012 | №661 от 18.06.2014 | СРЭС | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-16, ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Дракино (Герасимова Т.А.) | Герасимова Т.А., 2 договора, 30 кВА | Ю8-12-302-2705(903389) | 23.05.2012 | 2012-11-23 | Ю8-12-202-3498(903389/102) от 04.05.2012 |  | 0.03 |  | 0.559 |  |  | 945.797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | М/4050 | 2012-11-27 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 2198 | 2012-12-10 | 2013-04-29 | 771.4825 | 2347 | 2013-12-12 | 945.797 |  | 0 | 140.473 |  | Управление | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Суздалева Ю.С. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014 |  | 1749_I-119231 | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-119232 | №562 от 01.08.2012 | №516 от 28.05.2013 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по д-ру ТП №Ю8-10-302-7086(908037) от 07.10.2010), ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Съяново-2 (Костина Е.В.) | Костина Е.В. | Ю8-12-302-2874(902420) | 2012-06-01 | 2012-12-01 | Ю8-12-202-3538(902420/102) от 04.05.2012 |  | 0.015 |  | 0.118 |  |  | 351.898 | 0.74347 | 0 | 0 | 0 | 0.74347 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "КИФ" | 1385 | 2012-09-19 | 2012-11-30 | 358.472 | 132 | 2013-01-31 | 351.898 |  | 0 | 68.3789 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  | 1750_I-119232 | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-119233 | №562 от 01.08.2012 | №1041 от 04.10.2013 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛИ-0,38 кВ с ТП-210, ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Подмоклово | Филатов В.В. | Ю8-12-302-2938(901967) | 2012-05-28 | 2012-11-28 | Ю8-12-202-3993(901967/102) от 16.05.2012 |  | 0.015 |  | 0.403 |  |  | 702.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 2299 | 2012-12-10 | 2013-04-29 | 578.6116 | 1616 | 2013-09-12 | 702.09 |  | 0 | 62.9458 |  | Управление | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  | 1231_I-119233 | нс | вл | нн | закрыт | ООО "ВедаТрансСтрой"
I-119234 | №562 от 01.08.2012 | №826 от 16.08.2013 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛИ-0,38 кВ с МТП-33, ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Тульчино | Максакова Т.Н. | Ю8-12-302-2135(902448) | 2012-04-26 | 2012-10-26 | Ю8-12-202-2770(902448/102) от 11.04.2012 |  | 0.005 |  | 0.137 |  |  | 332.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "КИФ" | 1386 | 2012-09-19 | 2012-11-30 | 262.885 | 766 | 2013-05-13 | 332.47 |  | 0 | 49.8924 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  | 2902_I-119234 | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-119235 | №562 от 01.08.2012 | №826 от 16.08.2013 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛИ-0,38 кВ с МТП-82, ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Волково | Шалыгина Н.И. | Ю8-12-302-111(910307) | 2012-01-25 | 2012-11-25 | Ю8-12-202-3978(910307/102) от 16.05.2012 |  | 0.015 |  | 0.059 |  |  | 227.324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "КИФ" | 1387 | 2012-09-19 | 2012-11-30 | 148.6279 | 777 | 2013-05-14 | 227.324 |  | 0 | 100.2473 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  | 1751_I-119235 | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-119236 | №562 от 01.08.2012 | №516 от 28.05.2013 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛИ-0,38 кВ с МТП-187, ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Подмоклово | Фомичев С.Н. | Ю8-12-302-2708(903469) | 2012-05-22 | 2012-11-22 | Ю8-12-202-3490(903469/102) от 04.05.2012 |  | 0.014 |  | 0.118 |  |  | 381.557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "КИФ" | 1388 | 2012-09-19 | 2012-11-30 | 310.9251 | 544 | 2013-03-29 | 381.557 |  | 0 | 25.2945 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  | 2903_I-119236 | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-119237 | №562 от 01.08.2012 | №1041 от 04.10.2013 | СРЭС | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-439 ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Мещериново | Балабанова Э.Ю. | Ю8-12-302-3198(903225) | 2012-06-04 | 2012-12-04 | Ю8-12-202-4222(903225/103) от 18.05.2012 |  | 0.015 |  | 0.277 |  |  | 507.652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "КИФ" | 1394 | 2012-09-19 | 2012-11-30 | 423.631 | 1478 | 2013-08-26 | 507.652 |  | 0 | 54.249 |  | Управление | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  | 1752_I-119237 | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-119239 | №562 от 01.08.2012 | №826 от 16.08.2013 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛИ-0,38 кВ от КТП-42, ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Коптево | Слащев М.Н. | Ю8-11-302-4871(906614) | 2012-05-25 | 2012-11-25 | Ю8-12-202-2358(906614/102) от 05.04.2012 |  | 0.005 |  | 0.216 |  |  | 311.908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "КИФ" | 1389 | 2012-09-19 | 2012-11-30 | 218.8493 | 130 | 2013-01-31 | 311.908 |  | 0 | 79.1692 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  | 2904_I-119239 |  |  |  | #N/A |  | #N/A
I-119306 | №562 от 01.08.2012 |  | СРЭС | Строительство МТП-160-10/0,4 кВ, отпайки ВЛЗ-10 кВ от фид. "на ТП-334 с РП-5" ПС №447 "Пущино", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Большое Грызлово | Прасолов Ю.В. | Ю8-12-302-3220(903388) | 2012-06-05 | 2012-12-05 | Ю8-12-202-4266(903388/102) от 21.05.2012 |  | 0.015 | 0.16 | 0.45 |  |  | 1384.191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | М/4050 | 2012-11-27 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 2196 | 2012-12-10 | 2013-04-28 | 1058.1962 | 2345 | 2013-12-12 | 1384.191 | 385.314 | 0 | 109.3295 |  | Управление | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  | 1232_I-119306 | нс | пс | сн2 | #N/A |  | #N/A
I-119308 | №562 от 01.08.2012 | №108 от 09.02.2015 | СРЭС | Строительство МТП-160-10/0,4 кВ, отпайки ВЛЗ-10 кВ от ф.4 с ПС №748 "Лазарево", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Бутурлино | Выставкин М.И. | Ю8-12-302-2709(900007) | 2012-05-22 | 2012-11-22 | Ю8-12-202-3486(900007/102) от 04.05.2012 |  | 0.015 | 0.16 | 0.636 |  |  | 1836.229 | 321.5066 | 0 | 0 | 0 | 321.5066 |  | М/4050 | 2012-11-27 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 2194 | 2012-12-10 | 2012-04-29 | 1665.84 | 2594 | 2014-12-29 | 1836.229 | 472.906 | 0 | #REF! |  | Управление | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  | 1755_I-119308 | нс | пс | сн2 | #N/A |  | #N/A
I-119309 | 562 от 01.08.2012 | №1270 от 19.11.14 | СРЭС | Строительство МТП-160-6/0,4 кВ, отпайки ВЛЗ-6 кВ от ф."на Злобино" с ТП-266, ВЛИ-0,38 кВ, ПС 400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Акулово | Бодрова О.Г. | Ю8-12-302-2706(903203) | 2012-05-30 | 2012-11-30 | Ю8-12-202-3500(903203/102) от 04.05.2012 |  | 0.015 | 0.16 | 0.5 |  |  | 1255.141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 2193 | 2012-12-10 | 2013-04-29 | 1135.2869 | 1982 | 2014-11-06 | 1255.141 | 350.763 | 0 | #REF! |  | Управление | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  | 1233_I-119309 | нс | пс | сн2 | #N/A |  | #N/A
I-119310 | №562 от 01.08.2012 |  | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ.ВЛИ-0,38 кВ МТП-118, ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Мокрое | Голотвина Н.В., 10 договоров, 150 кВА | Ю8-12-302-2120(900533) | 2012-04-25 | 2012-10-25 | Ю8-12-202-1030(900533/102) от 17.02.2012 |  | 0.15 |  | 0.07 |  |  | 233.99 | 14.1537 | 0 | 0 | 0 | 14.1537 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "КИФ" | 1391 | 2012-09-19 | 2012-11-30 | 128.8453 | 1129 | 2013-06-28 | 233.99 |  | 0 | 37.7504 |  | РЭС | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Суздалева Ю.С. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014 |  | 1234_I-119310 | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-119311 | №562 от 01.08.2012 | №244 от 11.03.2014 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект.ВЛИ-0,38 кВ (по д-ру ТП №Ю8-08-302-3798(1493) от 09.10.2008) ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Скрылья | Хамидуллин Р.Р. | Ю8-12-302-2704(903398) | 2012-05-23 | 2012-11-23 | Ю8-12-202-3511(903398/102) от 04.05.2012 |  | 0.015 |  | 0.088 |  |  | 235.784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "КИФ" | 1392 | 2012-09-19 | 2012-11-30 | 143.388 | 2506 | 27.12.2013 | 235.784 |  | 0 | 46.8898 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  | 1756_I-119311 | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-119312 | №562 от 01.08.2012 |  | СРЭС | Строительство отпайки ВЛЗ-10 кВ от ф."Ивантиновский" РП-8, ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Воронино | СНТ "Воронино" | Ю8-12-302-1344(900812) | 2012-04-24 | 2012-10-24 | Ю8-12-202-1757(900812/102) от 26.03.2012 |  | 0.1 |  | 0.6 |  |  | 870.7245 | 64.4366 | 0 | 19.3666 | 0 | 45.07 |  | М/4050 | 2012-11-30 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 1584 | 2013-06-03 | 2013-10-21 | 734.3705 |  |  |  |  | 870.7245 | 84.4937 |  | Управление | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Суздалева Ю.С. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014 |  | 931_I-119312 | нс | вл | сн2 | #N/A |  | #N/A
I-119320 | №562 от 01.08.2012 | №1234 от 21.11.2013 | СРЭС | Строительство МТП-160-6/0,4 кВ, отпайки ВЛЗ-6 кВ от ф.3 ПС №273 "Евдокимово", 2хВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Фенино | Лакомов А.Н. | Ю8-11-302-6795(910159) | 2012-02-02 | 2012-08-02 | Ю8-11-202-8618(910159/102) от 13.12.2011 |  | 0.015 | 0.16 | 0.755 |  |  | 1846.998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | М/4050 | 2012-11-30 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 2200 | 2012-12-10 | 2013-04-29 | 1686.9617 | 1679 | 2013-09-23 | 1846.998 | 507.557 | 0 | 229.4962 |  | Управление | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  | 1235_I-119320 | нс | пс | сн2 | #N/A |  | #N/A
I-119526 | №562 от 01.08.2012 |  | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по д-ру ТП №Ю8-11-302-1584(901696)), ПС №702 "Гришенки", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Сафоново | Темченко Б.И. | Ю8-11-302-6676(909875) | 2012-01-11 | 2012-07-11 | Ю8-11-202-8324(909875/102) от 07.12.2011 |  | 0.014 |  | 0.1 |  |  | 142.6829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 1492 | 2012-09-19 | 2012-11-30 | 139.214 |  |  |  |  | 142.6829 | 0 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  | 2905_I-119526 | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-120582 | №678 от 06.09.2012 | №1041 от 04.10.2013 | СРЭС | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ проект. БМКТП (по д-ру ТП №Ю8-10-302-5734(906394) от 11.08.2010) с ПС №613 "Пролетарий", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Глубоково (Ливанова М.Б.) | Ливанова М.Б. | Ю8-12-302-3531(904298) | 2012-06-20 | 2012-12-20 | Ю8-12-202-4745(904298/102) от 01.06.2012 |  | 0.015 |  | 0.241 |  |  | 496.409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "КИФ" | 1390 | 2012-09-19 | 2013-02-28 | 374.883 | 1542 | 2013-08-30 | 496.409 |  | 0 | 448.4732 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  | 1758_I-120582 | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-120583 | №678 от 06.09.2012 | №1041 от 04.10.2013 | СРЭС | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от проект. БМКТП (по д-ру ТП №Ю8-10-302-6040(906294) от 13.08.2010), ПС №613 "Пролетарий, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Васильевское (Прутян Л.И.) | Прутян Л.И. | Ю8-12-302-3714(904471) | 2012-06-26 | 2012-12-26 | Ю8-12-202-4913(904471/102) от 06.06.2012 |  | 0.015 |  | 0.331 |  |  | 542.531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | М/4209 | 2012-12-07 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 2314 | 2012-12-17 | 2013-05-20 | 419.9561 | 1611 | 2013-09-12 | 542.531 |  | 0 | 50.5226 |  | Управление | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  | 1759_I-120583 | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-120584 | №678 от 06.09.2012 | №826 от 16.08.2013 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛИ-0,38 кВ, КТП-13, ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Балково | Макаров Д.А. | Ю8-12-302-3843(905115) | 2012-07-03 | 2013-01-03 | Ю8-12-202-5063(905115/102) от 09.06.2012 |  | 0.015 |  | 0.224 |  |  | 373.623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "КИФ" | 1736 | 2012-09-19 | 2013-02-28 | 288.371 | 1316 | 2013-07-29 | 373.623 |  | 0 | 320.4146 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  | 1760_I-120584 | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-120585 | 678 от 06.09.2012 | №1270 от 19.11.14 | СРЭС | Строительство МТП-63-6/0,4 кВ, отпайки ВЛЗ-6 кВ от ф."Глазовский" с РП-11 ПС 400 "Ока", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Пущино | Симбирцева Н.Д. | Ю8-12-302-3844(905105) | 2012-07-03 | 2013-01-03 | Ю8-12-202-5061(905105/102) от 09.06.2012 |  | 0.015 | 0.063 | 0.25 |  |  | 851.068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | М/4209 | 2012-12-07 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 2309 | 2012-12-17 | 2013-05-20 | 756.5466 | 1854 | 2014-10-21 | 851.068 | 224.475 | 0 | #REF! |  | Управление | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  | 1761_I-120585 | нс | пс | сн2 | #N/A |  | #N/A
I-120586 | №678 от 06.09.2012 | №1234 от 21.11.2013 | СРЭС | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ проект.КТП (по д-ру ТП №Ю8-10-302-1453(900306)), ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Глазово | Ляпустина Т.М. | Ю8-10-302-1568(900759) | 2010-03-17 | 2012-12-01 | Ю8-12-202-4753(904312/125) от 01.06.2012 |  | 0.015 |  | 0.817 |  |  | 812.187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | М/4209 | 2012-12-07 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 2310 | 2012-12-17 | 2013-05-20 | 736.0926 | 1680 | 2013-09-23 | 812.187 | 226.807 | 0 | 130.7484 |  | Управление | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  | 1762_I-120586 | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-120587 | №678 от 06.09.2012 | №279 от 18.03.2015 | СРЭС | Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от КТП-303, замена вводов, ПС №658 "Заповедник", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Борисово | Яцюта Д. Н. | Ю8-12-302-3966(905122) | 2012-06-26 | 2012-12-26 | Ю8-12-202-5241(905122/102) от 18.06.2012 |  | 0 |  | 0.569 |  |  | 1388.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | М/4706 | 2012-12-28 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 173 | 2012-12-29 | 2013-12-30 | 1248.3997 | 333 | 2015-03-03 | 1388.625 | 313.918 | 0 | #REF! |  | Управление | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Суздалева Ю.С. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014 |  | 11887_I-120587 | рек | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-120588 | 678 от 06.09.2012 | №1270 от 19.11.14 | СРЭС | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-315, ПС 400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, п.Большевик | Кубышкин Д.Ю. | Ю8-12-302-3854(904606) | 2012-06-29 | 2012-12-29 | Ю8-12-202-5019(904606/102) от 09.06.2012 |  | 0.015 |  | 0.4 |  |  | 572.506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | М/4209 | 2012-12-07 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 2311 | 2012-12-17 | 2013-05-20 | 509.04 | 1881 | 2014-10-22 | 572.506 | 134.393 | 0 | #REF! |  | Управление | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  | 1763_I-120588 | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-120589 | №678 от 06.09.2012 | №1234 от 21.11.2013 | СРЭС | Строительство КТП-250-10/0,4 кВ, отпайки ВЛЗ-10 кВ от ф."Игумновский" с РП-4 ПС №447 "Пущино", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Турово | Танцура Л.С. | Ю8-12-302-3971(905271) | 2012-07-04 | 2013-01-04 | Ю8-12-202-5268(905271/102) от 18.06.2012 |  | 0.015 | 0.25 | 0.671 |  |  | 1825.821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | М/4209 | 2012-12-07 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 2312 | 2012-12-17 | 2013-05-20 | 2727.0554 | 1680 | 2013-09-23 | 1825.821 | 506.317 | 0 | 113.5323 |  | Управление | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  | 1764_I-120589 | нс | пс | сн2 | #N/A |  | #N/A
I-120590 | №678 от 06.09.2012 | №1041 от 04.10.2013 | СРЭС | Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от МТП-96 оп.19-21, с ПС №748 "Лазарево", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Бутурлино | Оленина М. В. | Ю8-12-302-998(900852) | 2012-03-13 | 2012-09-13 | Ю8-12-202-1253(900852/102) от 01.03.2012 |  | - |  | 0.11 |  |  | 318.156 | 44.6539 | 0 | 0 | 13.3962 | 31.2577 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "КИФ" | 1737 | 2012-09-19 | 2013-02-28 | 217.5024 | 1542 | 2013-08-30 | 318.156 |  | 0 | 19.1633 |  | Управление | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Суздалева Ю.С. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014 |  | 11888_I-120590 | рек | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-120591 | №678 от 06.09.2012 | №1427 от 19.12.14 | СРЭС | Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-156, замена вводов, ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО,Серпуховский р-н, д.Нижнее Шахлово | Губина Е. Ф. | Ю8-12-302-2940(902753) | 2012-06-01 | 2012-12-01 | Ю8-12-202-3959(902753/102) от 16.05.2012 |  | - |  | 0.47 |  |  | 954.331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | М/4706 | 2012-12-28 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 174 | 2012-12-29 | 2013-12-30 | 842.3849 | 2043 | 2014-11-11 | 954.331 | 281.014 | 0 | #REF! |  | Управление | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Суздалева Ю.С. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014 |  | 11889_I-120591 | рек | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-120593 | №678 от 06.09.2012 | №661 от 18.06.2014 | СРЭС | Строительство МТП-63-10/0,4 кВ, отпайки ВЛЗ-10 кВ от ф."на Иваньково" с ТП-177 ПС №400 "Ока", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Иваньково | Петровский Ю.В. | Ю8-12-302-4311(905460) | 2012-07-19 | 2013-01-19 | Ю8-12-202-5770(905460/102) от 27.06.2012 |  | 0.015 | 0.063 | 0.236 |  |  | 965.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | М/4209 | 2012-12-07 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 2313 | 2012-12-17 | 2013-05-20 | 756.5466 | 2346 | 2013-12-12 | 965.61 |  | 0 | 51.5034 |  | Управление | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  | 1766_I-120593 | нс | пс | сн2 | #N/A |  | #N/A
I-120594 | №678 от 06.09.2012 | №1427 от 19.12.14 | СРЭС | Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от ТП-268, замена вводов, ПС №613 "Пролетарий", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Старые Кузьменки | Пиртахия З. О. | Ю8-12-302-3974(905239) | 2012-06-26 | 2012-12-26 | Ю8-12-202-5279(905239/102) от 18.06.2012 |  | - |  | 0.35 |  |  | 701.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | М/4706 | 2012-12-28 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 175 | 2012-12-29 | 2013-12-30 | 602.6823 | 2035 | 2014-11-11 | 701.24 | 242.578 | 0 | #REF! |  | Управление | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Суздалева Ю.С. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014 |  | 11890_I-120594 | рек | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-120595 | №678 от 06.09.2012 | №826 от 16.08.2013 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по д-ру ТП №Ю8-10-302-8917(911665)), ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, с.Липицы | Данилов О.В. | Ю8-12-302-3973(905173) | 2012-07-19 | 2013-01-19 | Ю8-12-202-5280(905173/102) от 18.06.2012 |  | 0.015 |  | 0.23 |  |  | 347.738 | 2.5838 | 0 | 0 | 0 | 2.5838 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "КИФ" | 1739 | 2012-09-19 | 2013-02-28 | 374.883 | 130 | 2013-01-31 | 347.738 |  | 0 | 67.1998 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  | 1767_I-120595 | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-120776 | №678 от 06.09.2012 |  | СРЭС | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-311 д.Щеболово |  |  |  |  | - |  | - |  | 0.75 |  |  | 1329.653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | М/4706 | 2012-12-28 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 176 | 2012-12-29 | 2013-12-30 | 1547.9473 | 1126 | 2013-06-28 | 1329.653 |  | 0 | 326.6922 |  | Управление | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Суздалева Ю.С. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014 |  | 11891_I-120776 | рек | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-120777 | №678 от 06.09.2012 |  | СРЭС | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ МТП-78 д.Барыбино |  |  |  |  | - |  | - |  | 0.75 |  |  | 1383.394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | М/4706 | 2012-12-28 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 177 | 2012-12-29 | 2013-12-30 | 1238.3602 | 2333 | 2014-12-08 | 1383.394 | 388.562 | 0 | #REF! | 1383.394 | Управление | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Суздалева Ю.С. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014 |  | 11892_I-120777 | рек | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-120778 | №678 от 06.09.2012 | №1041 от 04.10.2013 | СРЭС | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ МТП-33 д.Тульчино |  |  |  |  | - |  | - |  | 0.656 |  |  | 1376.892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | М/4706 | 2012-12-28 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 178 | 2012-12-29 | 2013-12-30 | 1180.0215 | 1617 | 2013-09-12 | 1376.892 |  | 0 | 145.6074 |  | Управление | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Суздалева Ю.С. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014 |  | 11893_I-120778 | рек | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-120779 | №678 от 06.09.2012 | №68 от 29.01.2015 | СРЭС | Реконструкция ВЛ-0,4кВ с МТП-70 д.Енино |  |  |  |  | - |  | - |  | 0.255 |  |  | 551.592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | М/4706 | 2012-12-28 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 179 | 2012-12-29 | 2013-12-30 | 460.6588 | 2531 | 2014-12-23 | 551.592 | 157.845 | 0 | #REF! |  | Управление | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Суздалева Ю.С. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014 |  | 11894_I-120779 | рек | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-120780 | №678 от 06.09.2012 | №68 от 29.01.2015 | СРЭС | Реконструкция ВЛ-0,4кВ с КТП-67 д.Лукьяново |  |  |  |  | - |  | - |  | 0.348 |  |  | 750.853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | М/4706 | 2012-12-28 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 180 | 2012-12-29 | 2013-12-30 | 651.9962 | 2530 | 2014-12-23 | 750.853 | 222.367 | 0 | #REF! |  | Управление | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Суздалева Ю.С. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014 |  | 11895_I-120780 | рек | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-120781 | №678 от 06.09.2012 |  | СРЭС | Реконструкция КТП 132 , КТПН д.Ивановское СРЭС |  |  |  |  | - |  | - | 0.4 | 0 |  |  | 1227.9059 | 1171.09 | 0 | 0 | 819.763 | 351.327 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 248 | 2012-12-29 | 2013-12-30 | 1171.09 |  |  |  |  | 1227.9059 | 0 |  | Управление | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Суздалева Ю.С. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014 |  | 11896_I-120781 | рек | ПС | сн2 | договор аннулирован | ООО "ВедаТрансСтрой"
I-120782 | №678 от 06.09.2012 |  | СРЭС | Реконструкция ВЛ-0,4кВ с МТП-160 д.Новоселки |  |  |  |  | - |  | - |  | 1.36 |  |  | 1388.706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | М/4706 | 2012-12-28 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 249 | 2012-12-29 | 2013-12-30 | 1287.998 |  |  |  |  | 1388.706 | 114.5869 |  | Управление | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Суздалева Ю.С. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014 |  | 11897_I-120782 | рек | вл | нн | закрыт | ООО "ВедаТрансСтрой"
I-120783 | №678 от 06.09.2012 | № 983 от 03.09.2014 | СРЭС | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от МТП 229 д.Бутурлино |  |  |  |  | - |  | - |  | 0.074 |  |  | 462.392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | М/4706 | 2012-12-28 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 250 | 2012-12-29 | 2013-12-30 | 426.8669 | 1233 | 2014-07-25 | 462.392 | 0 | 0 | #REF! |  | Управление | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Суздалева Ю.С. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014 |  | 11898_I-120783 | рек | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-120784 | №678 от 06.09.2012 |  | СРЭС | Реконструкция ВЛ-0,4кВ с ТП-141 д.Нефедово |  |  |  |  | - |  | - |  | 0.51 |  |  | 962.428 | 251.9169 | 0 | 0 | 0 | 251.9169 |  | М/4706 | 2012-12-28 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 251 | 2012-12-29 | 2013-12-30 | 858.4839 | 1396 | 2015-07-08 | 962.428 | 266.841 | 0 | 713.756 |  | Управление | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Суздалева Ю.С. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014 |  | 11899_I-120784 | рек | вл | нн | 0 |  | 0
I-120792 | №678 от 06.09.2012 | №1435 от 30.12.2013 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ.ВЛИ-0,38 кВ с КТП-303, ПС №658 "Заповедник", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Борисово | Яцюта Д.Н. | Ю8-12-302-3966(905122) | 2012-06-26 | 2012-12-26 | Ю8-12-202-5241(905122/102) от 18.06.2012 |  | 0.015 |  | 0.031 |  |  | 137.747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "КИФ" | 1740 | 2012-09-19 | 2013-02-28 | 115.349 |  |  |  |  | 137.747 | 25.5503 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  | 1768_I-120792 | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-121124 | №723 от 20.09.2012 | №399 от 16.04.2014 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект.ВЛИ-0,38 кВ (по д-ру ТП №Ю8-12-302-2150(902452)), ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Мокрое | Филиппов К.А. | Ю8-12-302-4510(905499) | 2012-07-10 | 2013-01-10 | Ю8-12-202-6022(905499/102) от 02.07.2012 |  | 0.015 |  | 0.507 |  |  | 741.097 | 24.5141 | 23.8541 | 0 | 0.66 | 0 |  | М/4699 | 2013-12-28 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 166 | 2012-12-29 | 2013-05-17 | 636.3423 | 396 | 26.03.2014 | 741.097 |  | 0 | 141.1479 |  | Управление | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Суздалева Ю.С. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014 |  | 1769_I-121124 | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-121125 | №723 от 20.09.2012 | №1427 от 19.12.14 | СРЭС | Строительство МТП-160-10/0,4 кВ, отпайки ВЛЗ-10 кВ от ф."Новинковский"с ТП-298 ПС №748 "Лазарево", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Новинки-Бегичево | Петров М.С. 28 договоров 415 кВА | Ю8-12-302-3527(907017) | 2012-07-24 | 2013-01-24 | Ю8-12-202-3336(907017/102) от 28.04.2012 |  | 0.4 | 0.16 | 1.2 |  |  | 2202.644 | 209.2549 | 37.0307 | 0 | 0 | 172.2242 |  | М/4699 | 2012-12-28 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 167 | 2012-12-29 | 2013-05-17 | 2038.3677 | 2375 | 2014-12-10 | 2202.644 | 608.895 | 0 | #REF! |  | Управление | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Суздалева Ю.С. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014 |  | 1236_I-121125 | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-121126 | №723 от 20.09.2012 | №399 от 16.04.2014 | СРЭС | Строительство БМКТП-250-10/0,4 кВ, отпайки ВЛЗ-10 кВ от ф."Съяновский"с ТП-268 ПС №613 "Пролетарий", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Старые Кузьменки | Трушин А.Ю. | Ю8-12-302-3504(904632) | 2012-07-18 | 2013-01-18 | Ю8-12-202-4814(904632/102) от 04.06.2012 |  | 0.015 | 0.25 | 0.433 |  |  | 1648.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | М/4699 | 2012-12-29 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 168 | 2012-12-29 | 2013-05-17 | 1541.5618 | 392 | 26.03.2014 | 1648.168 |  | 0 | 248.1696 |  | Управление | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Суздалева Ю.С. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014 |  | 1770_I-121126 | нс | пс | сн2 | #N/A |  | #N/A
I-121127 | №723 от 20.09.2012 | №399 от 16.04.2014 | СРЭС | Строительство БМКТП-250-10/0,4 кВ, отпайки ВЛЗ-10 кВ от ф."Подмокловский"с ТП-207 ПС №447 "Пущино", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, п.Кирпичного завода | Боровиков М.Ю. 2 договора 30 кВА | Ю8-12-302-3728(904220) | 2012-08-07 | 2013-01-07 | Ю8-12-202-4734(904220/102) от 01.06.2012 |  | 0.015 | 0.25 | 0.529 |  |  | 1986.369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | М/4699 | 2012-12-29 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 170 | 2012-12-29 | 2013-05-17 | 1844.0874 | 391 | 26.03.2014 | 1986.369 |  | 0 | 187.311 |  | Управление | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Суздалева Ю.С. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014 |  | 1771_I-121127 | нс | пс | сн2 | #N/A |  | #N/A
I-121129 | №723 от 20.09.2012 |  | СРЭС | Строительство МТП-160-10/0,4 кВ, отпайки ВЛЗ-10 от ф.2 ПС №447 "Пущино", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, г.Пущино | Чубий В.В. | Ю8-11-302-6231(909822) | 2012-07-06 | 2013-01-06 | Ю8-12-202-4653(909822/102) от 31.05.2012 |  | 0.015 | 0.16 | 0.58 |  |  | 1337.208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | М/4699 | 2012-12-28 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 169 | 2012-12-29 | 2013-05-17 | 1168.4504 |  |  |  |  | 1337.208 | 2.5541 |  | Управление | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Суздалева Ю.С. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014 |  | 1773_I-121129 | нс | пс | сн2 | #N/A |  | #N/A
I-121130 | №723 от 20.09.2012 | №826 от 16.08.2013 | СРЭС | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ МТП-97, ПС №748 "Лазарево", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Бутурлино | Гордейчук А.В. | Ю8-12-302-3845(905113) | 2012-07-20 | 2013-01-20 | Ю8-12-202-5060(905113/102) от 09.06.2012 |  | 0.015 |  | 0.124 |  |  | 343.893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "КИФ" | 1741 | 2012-10-01 | 2013-03-15 | 288.372 | 1317 | 2013-07-29 | 343.893 |  | 0 | 49.2239 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  | 1774_I-121130 | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-121131 | №723 от 20.09.2012 | №826 от 16.08.2013 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ ВЛИ-0,38 кВ с МТП-56, ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Зайцево | Маурер И.Г. | Ю8-12-302-4601(905723) | 2012-08-10 | 2013-02-10 | Ю8-12-202-6100(905723/102) от 03.07.2012 |  | 0.005 |  | 0.182 |  |  | 446.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "КИФ" | 1742 | 2012-10-01 | 2013-03-15 | 352.9931 | 130 | 2013-01-31 | 446.025 |  | 0 | 76.5373 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  | 2906_I-121131 | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-121133 | №723 от 20.09.2012 | №399 от 16.04.2014 | СРЭС | Строительство БМКТП-250-10/0,4 кВ, отпайки ВЛЗ-10 кВ от ф."Балковский"с РП-5 ПС №447 "Пущино", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Балково | Боровиков В.А. 5 договора 75 кВА | Ю8-12-302-4495(905505) | 2012-08-08 | 2013-02-08 | Ю8-12-202-5873(905505/102) от 28.06.2012 |  | 0.075 | 0.25 | 0.661 |  |  | 2150.533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | М/4699 | 2012-12-28 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 171 | 2012-12-29 | 2013-05-17 | 2249.9412 | 393 | 26.03.2014 | 2150.533 |  | 0 | 371.1134 |  | Управление | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Суздалева Ю.С. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014 |  | 1775_I-121133 | нс | пс | сн2 | #N/A |  | #N/A
I-121134 | №723 от 20.09.2012 | №399 от 16.04.2014 | СРЭС | Реконструкция сущ.ВЛ-0,38 кВ от КТП-443, замена вводов, ПС №400 "Ока", МО, Серпуховский р-н, д.Дракино | - | Ю8-12-302-4600(905567) |  | - | Ю8-12-202-6129(905567/102) от 04.07.2012 |  | - |  | 0.242 |  |  | 497.773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "КИФ" | 1740 | 01.10.1012 | 2013-03-15 | 415.446 | 398 | 26.03.2014 | 497.773 |  | 0 | 228.0992 |  | Управление | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Суздалева Ю.С. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014 |  | 11900_I-121134 | рек | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-121135 | №723 от 20.09.2012 | №220 от 03.03.2014, 536 от 27.04.2016 | СРЭС | Строительство БМКТП-250/6/0,4 кВ, отпайки ВЛЗ-6 кВ от ф."Акуловский" с ТП-266 ПС №400 "Ока", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Мокрое | Каплин И.А. 2 договора 30 кВА | Ю8-12-302-4508(905501) | 2012-07-10 | 2013-01-10 | Ю8-12-202-6023(905501/102) от 02.07.2012 |  | 0.015 | 0.25 | 0.358 | 0 |  | 2258.84 | 186.2764 | 0 | 86.9892 | 0 | 99.2873 | увеличение КВЛ в соответствии с приказом от 06.04.2016 №942 "Об утверждении рабочего проекта". | М/4699 | 2012-12-28 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 172 | 2012-12-29 | 2013-05-17 | 647.56 | №942 | 2016-04-06 | 2258.84 | 499.112 | 0 | 84.7155 |  | Управление | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Суздалева Ю.С. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014 |  | 1776_I-121135 | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-121400 | №790 от 08.10.2012 | №966 от 04.08.2015 | СРЭС | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ проект.МТП (по д-ру ТП №Ю8-12-302-4508(905501)), ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Мокрое | Сидорова Т.П. | Ю8-12-302-5195(906456) | 2012-08-22 | 2013-02-22 | Ю8-12-202-6982(906456/102) от 26.07.2012 |  | 0.015 |  | 0.427 |  |  | 781.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | увеличение КВЛ в соответствии с приказом от 21.07.2015 №1507 "Об утверждении рабочего проекта". | М/4250 | 2012-12-07 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 2564 | 2012-12-24 | 2013-08-08 | 682.5327 | 1507 | 2015-07-21 | 781.999 | 196.401 | 0 | 583.9631 |  | Управление | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  | 1777_I-121400 | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-121474 | 790 от 08.10.2012 | №1362 от 04.12.2014 | СРЭС | Строительство МТП-100-10/0,4 кВ, отпайки ВЛЗ-10 кВ от ф."Игумновский" РП-4 ПС 447 "Пущино", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, с.Турово | Юткин Ю.А. | Ю8-12-302-4967(906103) | 2012-08-07 | 2013-02-07 | Ю8-12-202-6634(906103/102) от 17.07.2012 |  | 0.005 | 0.1 | 0 |  |  | 1132.731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | М/4250 | 2012-12-07 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 2563 | 2012-12-24 | 2013-08-08 | 1041.423 | 2052 | 2014-11-12 | 1132.731 | 299.074 | 0 | #REF! |  | Управление | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  | 2908_I-121474 | нс | пс | сн2 | #N/A |  | #N/A
I-121475 | №790 от 08.10.2012 | №826 от 16.08.2013 | СРЭС | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-231, ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, с.Липицы | Грудинкин И.А., 3 договора, 25 кВА | Ю8-12-302-3712(904678) | 2012-08-21 | 2013-02-21 | Ю8-12-202-4907(904678/102) от 06.06.2012 |  | 0.025 |  | 0.24 |  |  | 571.521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "КИФ" | 1905 | 2012-10-22 | 2012-03-31 | 423.557 | 776 | 2013-05-14 | 571.521 |  | 0 | 43.7603 |  | Управление | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Суздалева Ю.С. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014 |  | 1778_I-121475 | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-121476 | №790 от 08.10.2012 | №826 от 16.08.2013 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект.ВЛИ-0,38 кВ (по д-ру ТП №Ю8-10-302-8779(910389)), КТП-132, ПС №748 "Лазарево", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Ивановское | Елисеев С.В. | Ю8-12-302-5068(906193) | 2012-08-02 | 2013-02-02 | Ю8-12-202-6635(906193/102) от 17.07.2012 |  | 0.015 |  | 0.056 |  |  | 209.115 | 7.3175 | 0 | 0 | 0 | 7.3175 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "КИФ" | 1749 | 2012-10-22 | 2012-03-31 | 147.069 | 1313 | 2013-07-29 | 209.115 |  | 0 | 64.0928 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  | 1779_I-121476 | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-121477 | №790 от 08.10.2012 | №966 от 04.08.2015 | СРЭС | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ МТП-149, ПС №6113 "Пролетарий", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Глубоково | Савчков А.В. | Ю8-12-302-4966(906113) | 2012-07-31 | 2013-01-31 | Ю8-12-202-6636(906113/102) от 17.07.2012 |  | 0.015 |  | 0.449 |  |  | 783.844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | увеличение КВЛ в соответствии с приказом от 21.07.2015 №1508 "Об утверждении рабочего проекта". | М/4250 | 2012-12-07 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 2562 | 2012-12-24 | 2013-07-08 | 682.5318 | 1508 | 2015-12-11 | 783.844 | 207.84 | 0 | 71.1613 |  | Управление | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  | 1780_I-121477 | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-121478 | №790 от 08.10.2012 | №826 от 16.08.2013 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ.ВЛИ-0,38 кВ с ТП-334, ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Большое Грызлово | Савин Ю.В. | Ю8-12-302-4603(905664) | 2012-08-08 | 2013-02-08 | Ю8-12-202-6101(905664/102) от 03.07.2012 |  | 0.005 |  | 0.091 |  |  | 289.814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "КИФ" | 1750 | 2012-10-22 | 2012-03-31 | 220.605 | 1367 | 2013-07-30 | 289.814 |  | 0 | 55.3302 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  | 2909_I-121478 | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-121479 | №790 от 08.10.2012 |  | СРЭС | Реконструкция ф.1 ВЛИ-0,38 кВ от ТП-334, ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Большое Грызлово | Савин Ю. В. | Ю8-12-302-4603(905664) | 08.08.2012 | 08.02.2013 | Ю8-12-202-6101(905664/102) от 03.07.2013 |  | - |  | 0.25 |  |  | 414.1799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "КИФ" | 1751 | 2012-10-22 | 2012-03-31 | 403.981 |  |  |  |  | 414.1799 | 52.797 |  | Управление | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Суздалева Ю.С. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014 |  | 11901_I-121479 | рек | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-121480 | №790 от 08.10.2012 | №68 от 29.01.2015 | СРЭС | Реконструкция сущ.ВЛИ-0,38 кВ от МТП-78 до оп.38, замена вводов, ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Барыбино | Ахтырский И. А. | Ю8-12-302-3731(904271) | 03.07.2012 | 03.01.2013 | Ю8-12-202-4893(904271/103) от 06.06.2012 |  | - |  | 1.4772 |  |  | 1875.834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | М/4706 | 2012-12-28 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 252 | 2012-12-29 | 2013-12-30 | 1713.2344 | 2500 | 2014-12-22 | 1875.834 | 459.206 | 0 | #REF! |  | Управление | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Суздалева Ю.С. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014 |  | 11902_I-121480 | рек | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-121481 | №790 от 08.10.2012 | №826 от 16.08.2013 | СРЭС | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от МТП-96 оп.5-11, замена вводов, ПС №748 "Лазарево", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Бутурлино | Воротилова Н. П. | Ю8-11-302-4732(906224) | 27.09.2011 | 26.01.2013 | Ю8-12-202-7055(906509/125).от 26.07.2012 |  | - |  | 0.261 |  |  | 508.773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 1904 | 2012-10-22 | 2012-03-31 | 422.2313 | 1373 | 2013-07-30 | 508.773 |  | 0 | 66.6167 |  | Управление | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Суздалева Ю.С. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014 |  | 11903_I-121481 | рек | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-121482 | №790 от 08.10.2012 |  | СРЭС | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от МТП-159 до оп.27, замена вводов, ПС №702 "Гришенки", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Клейменово | Бронская Ю. В. | Ю8-08-302-1942(2145) | 2008-07-08 | 2011-07-08 | Ю8-12-202-6258(905734/125) от 09.07.2012 |  | - |  | 1.2 |  |  | 2154.3878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | М/4706 | 2012-12-28 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 253 | 2012-12-29 | 2013-12-30 | 1957.7219 |  |  |  |  | 2154.3878 | 167.9653 |  | Управление | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Суздалева Ю.С. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014 |  | 11904_I-121482 | рек | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-121483 | №790 от 08.10.2012 |  | СРЭС | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ МТП-26А до оп.23, замена вводов, ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Иваньково | Печников А. А. | Ю8-12-302-5184(906569) | 16.08.2012 | 16.02.2013 | Ю8-12-202-6963(906569/102) от 26.07.2012 |  | - |  | 0.65 |  |  | 1261.6723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | М/4706 | 2012-12-28 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 254 | 2012-12-29 | 2013-12-30 | 1171.0897 |  |  |  |  | 1261.6723 | 154.2638 |  | Управление | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Суздалева Ю.С. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014 |  | 11905_I-121483 | рек | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-121484 | 790 от 08.10.2012 | №1270 от 19.11.14 | СРЭС | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ ф."Правый" от РУ-0,4 кВ МТП-96 до оп.89, замена вводов, ПС 748 "Лазарево", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Бутурлино | Маликова О. А. | Ю8-12-302-5198(906573) | 06.08.2012 | 06.02.2013 | Ю8-12-202-6985(906573/102) от 26.07.2012 |  | - |  | 0.8 |  |  | 1549.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | М/4706 | 2012-12-28 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 254 | 2012-12-29 | 2013-12-30 | 1414.9739 | 1853 | 2014-10-21 | 1549.18 | 380.439 | 0 | #REF! |  | Управление | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Суздалева Ю.С. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014 |  | 11906_I-121484 | рек | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-121485 | №790 от 08.10.2012 | №279 от 18.03.2015 | СРЭС | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от МТП-100 до оп.29, замена вводов, ПС №748 "Лазарево", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Правое Ящерово | Замуруев Е.Н., 4 договора, 60 кВА | Ю8-12-302-4596(905662) | 2012-08-06 | 2013-02-06 | Ю8-12-202-6117(905662/102) от 04.07.2012 |  | 0 |  | 0.718 |  |  | 1410.431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | М/4706 | 2012-12-28 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 256 | 2012-12-29 | 2013-12-30 | 1273.7477 | 333 | 2015-03-03 | 1410.431 | 354.886 | 0 | #REF! |  | Управление | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Суздалева Ю.С. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014 |  | 11907_I-121485 | рек | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-121486 | №790 от 08.10.2012 | №279 от 18.03.2015 | СРЭС | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ТП-21 оп.79-124, замена вводов, ПС №807 "Калугино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Калугино | Сабурова И.Ю. | Ю8-12-302-5364(906513) | 2012-08-17 | 2013-02-17 | Ю8-12-202-7138(906513/102) от 30.07.2012 |  | 0 |  | 0.506 |  |  | 1100.641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | М/4706 | 2012-12-28 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 257 | 2012-12-29 | 2013-12-30 | 993.6535 | 333 | 2015-03-03 | 1100.641 | 249.85 | 0 | #REF! |  | Управление | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Суздалева Ю.С. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014 |  | 11908_I-121486 | рек | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-121487 | №790 от 08.10.2012 | №1362 от 04.12.2014 | СРЭС | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от МТП-17 до оп.54, замена вводов, ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Дракино | Сдвижков В.А. | Ю8-12-302-5183(906577) | 2012-08-09 | 2013-02-09 | Ю8-12-202-6960(906577/102) от 26.07.2012 |  | - |  | 0.3 |  |  | 524.723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | М/4706 | 2012-12-28 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 258 | 2012-12-29 | 2013-12-30 | 476.7579 | 2111 | 2014-11-18 | 524.723 | 164.992 | 0 | #REF! |  | Управление | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Суздалева Ю.С. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014 |  | 11909_I-121487 | рек | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-121488 | №790 от 08.10.2012 | №826 от 16.08.2013 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ.ВЛИ-0,38 кВ с МТП-17, ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Дракино | Сдвижков В.А. | Ю8-12-302-5183(906577) | 2012-08-09 | 2013-02-09 | Ю8-12-202-6960(906577/102) от 26.07.2012 |  | 0.005 |  | 0.1 |  |  | 213.483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 1754 | 2012-10-22 | 2013-03-31 | 147.07 | 1375 | 2013-07-30 | 213.483 |  | 0 | 15.3336 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  | 2910_I-121488 | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-121489 | №790 от 08.10.2012 | №1234 от 21.11.2013 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ.ВЛИ-0,38 кВ с ТП-21, ПС №807 "Калугино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Калугино | Сабурова И.Ю. | Ю8-12-302-5364(906513) | 2012-08-17 | 2013-02-17 | Ю8-12-202-7138(906513/102) от 30.07.2012 |  | 0.015 |  | 0.152 |  |  | 276.541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 1748 | 2012-10-22 | 2013-03-31 | 294.14 | 1679 | 2013-09-23 | 276.541 |  | 0 | 60.477 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  | 1781_I-121489 | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-121490 | №790 от 08.10.2012 | №826 от 16.08.2013 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ.ВЛИ-0,38 кВ, МТП-100, ПС №748 "Лазарево", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Правое Ящерово | Замуруев Е.Н., 4 договора, 60 кВА | Ю8-12-302-4596(905662) | 2012-08-06 | 2013-02-06 | Ю8-12-202-6117(905662/102) от 04.07.2012 |  | 0.06 |  | 0.102 |  |  | 214.297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 1851 | 2012-10-22 | 2013-03-31 | 147.069 | 1372 | 2013-07-30 | 214.297 |  | 0 | 45.9182 |  | РЭС | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Суздалева Ю.С. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014 |  | 1782_I-121490 | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-121491 | №790 от 08.10.2012 |  | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ.ВЛИ-0,38 кВ с МТП-156, ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Нижнее Шахово | Печенев Н.В. | Ю8-10-302-8755(910869) | 2010-11-12 | 2013-02-07 | Ю8-12-202-7561(910869/102) от 07.08.2012 |  | 0.005 |  | 0.15 |  |  | 404.957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "КИФ" | 1852 | 2012-10-22 | 2013-03-31 | 319.2743 | 131 | 2013-01-31 | 404.957 |  | 0 | 66.1308 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  | 2911_I-121491 | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-121573 | №790 от 08.10.2012 | №1362 от 04.12.2014 | СРЭС | Строительство СТП-16-10/0,4 кВ, отпайки КВЛ-10 кВ от ф.2 с РП-5 ПС №807 "Калугино", ГНБ, КРН-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Шатово | Гори Л.П. | Ю8-12-302-3205(903959) | 2012-07-10 | 2013-07-10 | Ю8-12-202-4227(903959/102) от 18.05.2012 |  | 0.015 | 0.016 | 0 |  |  | 3696.5131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | М/4250 | 2012-12-07 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 2402 | 2012-12-24 | 2013-07-08 | 1313.5139 |  |  |  |  | 3696.5131 | 246.5817 |  | Управление | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Суздалева Ю.С. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014 |  | 1784_I-121573 | нс | вл | сн2 | #N/A |  | #N/A
I-121574 | №790 от 08.10.2012 | №516 от 28.05.2013 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛЗ-10 кВ от ф."На Съяново-2", ПС №702 "Гришенки", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Лисенки | Елисеев П.А. | Ю8-12-302-2727(903653) | 2012-07-05 | 2013-01-05 | Ю8-12-202-3552(903653/102) от 04.05.2012 |  | 0.098 |  | 0.189 |  |  | 614.708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "КИФ" | 1868 | 2012-12-21 | 2013-02-28 | 423.6864 | 544 | 2013-03-29 | 614.708 |  | 0 | 148.4024 |  | Управление | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Суздалева Ю.С. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014 |  | 933_I-121574 | нс | вл | сн2 | #N/A |  | #N/A
I-121575 | №790 от 08.10.2012 | №966 от 04.08.2015 | СРЭС | Строительство КТП-40-10/0,4 кВ, отпайки ВЛЗ-10 кВ от ф.25 ПС №447 "Пущино", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, в р-не охотбазы "Ока" | Матвеева С.Л. | Ю8-12-302-2119(901578) | 2012-04-23 | 2013-04-23 | Ю8-12-202-2412(901578/102) от 06.04.2012 |  | 0.005 | 0.04 | 0.17 |  |  | 890.363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | снижение КВЛ в соответствии с приказом от 21.07.2015 №1508 "Об утверждении рабочего проекта". | М/4250 | 2012-12-07 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 2401 | 2012-12-24 | 2013-07-08 | 792.7732 | 1508 | 2015-07-21 | 890.363 | 239.959 | 0 | 231.8311 |  | Управление | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Суздалева Ю.С. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014 |  | 2912_I-121575 | нс | пс | сн2 | #N/A |  | #N/A
I-121585 | №790 от 08.10.2012 | №661 от 18.06.2014 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-334, ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Большое Грызлово | Полухин А.С. | Ю8-10-302-7678(908809) | 2010-10-18 | 2013-02-01 | Ю8-12-202-7243(908809/102) от 01.08.2012 |  | 0.005 |  | 0.305 |  |  | 672.593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "КИФ" | 1854 | 2012-10-22 | 2013-03-31 | 379.655 | 2280 | 2013-12-02 | 672.593 |  | 0 | 124.469 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  | 2913_I-121585 | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-121586 | №790 от 08.10.2012 | №826 от 16.08.2013 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с КТП-16, ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Дракино | Малафеева И.В. | Ю8-11-302-201(914935) | 2012-01-27 | 2013-02-01 | Ю8-12-202-7236(906744/125) от 01.08.2012 |  | 0.015 |  | 0.116 |  |  | 323.837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "КИФ" | 1855 | 2012-10-22 | 2013-03-31 | 203.763 | 780 | 2013-05-14 | 323.837 |  | 0 | 24.2036 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  | 1785_I-121586 | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-121587 | №790 от 08.10.2012 | №1435 от 30.12.2013 | СРЭС | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ проект. МТП (по -д-ру ТП №Ю8-11-302-3441(902513)), ПС 447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, с.Липицы (Ильин Ю.А.) | Ильин Ю.А. | Ю8-12-302-5775(909394) | 2012-08-17 | 2013-02-17 | Ю8-12-202-7863(909394/102) от 13.08.2012 |  | 0.015 |  | 0.119 |  |  | 296.848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "КИФ" | 1856 | 2012-10-22 | 2013-03-31 | 209.7389 | 1925 | 2013-10-23 | 296.848 |  | 0 | 44.0161 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  | 1786_I-121587 | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-121588 | №790 от 08.10.2012 | №1435 от 30.12.2013 | СРЭС | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ проект. МТП (по -д-ру ТП №Ю8-11-302-3441(902513)), ПС 447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, с.Липицы (Ильина Т.Н.) | Ильина Т.Н. | Ю8-12-302-5778(909446) | 2012-08-17 | 2013-02-17 | Ю8-12-202-7861(909446/102) от 13.08.2012 |  | 0.015 |  | 0.129 |  |  | 351.771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "КИФ" | 1857 | 2012-10-22 | 2013-03-31 | 203.763 | 1926 | 2013-10-23 | 351.771 |  | 0 | 44.2255 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  | 1787_I-121588 | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-121589 | №790 от 08.10.2012 | №1427 от 19.12.14 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с МТП-19, ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Новики | Панина З.А. | Ю8-12-302-5824(907184) | 2012-08-31 | 31.02.2013 | Ю8-12-202-7575(907184/102) от 07.08.2012 |  | 0.015 |  | 0.25 |  |  | 493.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 1858 | 2012-10-22 | 2013-03-31 | 338.978 | 2248 | 2014-12-02 | 493.83 | 124.095 | 0 | #REF! |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  | 1788_I-121589 | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-121590 | 790 от 08.10.2012 | №1270 от 19.11.14 | СРЭС | Реконструкция ВЛ-0,38 кВ ф.1 от МТП-19 до оп.33, замена вводов, ПС 400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Новики | Панина З. А. | Ю8-12-302-5824(907184) | 2012-08-31 | 2014-01-16 | Ю8-12-202-7575(907184/102) от 07.08.2013 |  | - |  | 0.65 |  |  | 1304.436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | М/4706 | 2012-12-28 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 259 | 2012-12-29 | 2013-12-30 | 1170.7231 | 1863 | 2014-10-21 | 1304.436 | 304.251 | 0 | #REF! |  | Управление | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Суздалева Ю.С. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014 |  | 11910_I-121590 | рек | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-121592 | №790 от 08.10.2012 |  | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по д-ру ТП №Ю8-10-302-10243(913382)), ПС № 447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Вязищи | Любченко В.И. | Ю8-12-302-5840(907198) | 2012-08-29 | 29.02.2013 | Ю8-12-202-7584(907198/102) от 07.08.2012 |  | 0.015 |  | 0.15 |  |  | 226.219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "КИФ" | 1860 | 2012-10-22 | 2013-03-31 | 203.763 | 874 | 2013-05-30 | 226.219 | 58.922 | 0 | 61.1178 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  | 1790_I-121592 | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-121593 | №790 от 08.10.2012 | №826 от 16.08.2013 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-77, ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, с.Игумново | Сошина Л.В. | Ю8-12-302-5804(907788) | 2012-08-28 | 2013-02-28 | Ю8-12-202-7660(907788/102) от 08.08.2012 |  | 0.015 |  | 0.045 |  |  | 193.236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "КИФ" | 1861 | 2012-10-22 | 2013-03-31 | 92.6712 | 130 | 2013-01-31 | 193.236 |  | 0 | 67.6388 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  | 1791_I-121593 | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-121594 | №790 от 08.10.2012 | №1435 от 30.12.2013 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с КТП-111, ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Пущино | Конопелькина В.А. | Ю8-12-302-5951(907984) | 2012-09-04 | 2013-03-04 | Ю8-12-202-7760(907984/102) от 09.08.2012 |  | 0.015 |  | 0.047 |  |  | 204.287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "КИФ" | 1862 | 2012-10-22 | 2013-03-31 | 135.841 | 1931 | 2013-10-23 | 204.287 |  | 0 | 156.8585 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  | 1792_I-121594 | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-122202 | №806 от 10.10.2012 | №910 от 12.11.2012,№1427 от 19.12.14 | СРЭС | Строительсво БМКТП-250-10/0,4 кВ, отпайки ВЛЗ-10 кВ от ф."Семеновский" с РП-5, ВЛИ-0,38 кВ, ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Семеновское | Забродин А.Б., 3 договора, 45 кВА | Ю8-12-302-5363(906733) | 2012-09-07 | 2013-03-07 | Ю8-12-202-7182(906733/102) от 31.07.2012 |  | 0.015 | 0.25 | 0.65 |  |  | 1800.434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | М/4250 | 2012-12-07 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 2400 | 2012-12-24 | 2013-07-08 | 1665.6045 | 2375 | 2014-12-10 | 1800.434 | 490.886 | 0 | #REF! |  | Управление | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  | 1793_I-122202 | нс | пс | сн2 | #N/A |  | #N/A
I-122204 | 806 от 10.10.2012 | №910 от 12.11.2012,№1270 от 19.11.14 | СРЭС | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ с МТП-17 от оп.58-65, замена вводов, ПС 400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Дракино | Петраков С. В. | Ю8-12-302-6066(908113) | 04.09.2012 | 04.03.2013 | Ю8-12-202-8181(908113/102) от 21.08.2012 |  | - |  | 0.3 |  |  | 624.52 | 26.85 | 0 | 0 | 0 | 26.85 |  | М/4706 | 2012-12-28 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 261 | 2012-12-29 | 2013-12-30 | 539.449 | 1881 | 2014-10-22 | 624.52 | 158.344 | 0 | #REF! |  | Управление | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Суздалева Ю.С. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014 |  | 11911_I-122204 | рек | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-122205 | 806 от 10.10.2012 | №910 от 12.11.2012,№1270 от 19.11.14 | СРЭС | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ с ТП-300 оп.22-31,замена вводов, ПС 400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Съяново-2 | Сысоева О.В. | Ю8-12-302-6057(907789) | 2012-09-05 | 2013-03-05 | Ю8-12-202-8017(907789/102) от 16.08.2012 |  | - |  | 0.26 |  |  | 572.507 | 27.844 | 0 | 0 | 8.3532 | 19.4908 |  | М/4706 | 2012-12-28 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 262 | 2012-12-29 | 2013-12-30 | 488.361 | 1863 | 2014-10-21 | 572.507 | 155.799 | 0 | #REF! |  | Управление | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Суздалева Ю.С. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014 |  | 11912_I-122205 | рек | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-122206 | №806 от 10.10.2012 | №910 от 12.11.2012 №1435 от 30.12.2013 | СРЭС | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по д-ру ТП №Ю8-10-302-7086(908037)), ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Съяново-2 | Сысоева О.В. | Ю8-12-302-6057(907789) | 2012-09-05 | 2013-03-05 | Ю8-12-202-8017(907789/102) от 16.08.2012 |  | 0.015 |  | 0.056 |  |  | 215.401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 1744 | 2012-10-19 | 2013-04-15 | 151.636 | 1679 | 2013-09-23 | 215.401 | 57.809 | 0 | 32.3427 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  | 1794_I-122206 | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-122207 | №806 от 10.10.2012 | №910 от 12.11.2012 | СРЭС | Строительство КТП-160-10/0,4 кВ, отпайки КЛ-10 кВ от ф.27 ПС №447 "Пущино", установка КРН-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО Серпуховский р-н, д.Лужки | Попова В.Д. | Ю8-12-302-5834(907056) | 2012-08-28 | 2013-02-28 | Ю8-12-202-7579(907056/102) от 07.08.2012 |  | 0.01 | 0.16 | 1.5 |  |  | 3621.0919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | М/4250 | 2012-12-07 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 2561 | 2012-12-24 | 2013-07-08 | 3300.823 |  |  |  |  | 3621.0919 | 0 |  | Управление | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  | 2914_I-122207 | нс | пс | сн2 | #N/A |  | #N/A
I-122208 | №806 от 10.10.2012 | №910 от 12.11.2012 | СРЭС | Строительство КТП-160-6/0,4 кВ, отпайки ВЛЗ-6 кВ от ф."Пущинский" с РП-11, ВЛИ-0,38 кВ, ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Пущино | Клишин И.В. | Ю8-12-302-5519(907417) | 2012-09-18 | 2013-03-18 | Ю8-12-202-7460(907417/102) от 03.08.2012 |  | 0.015 | 0.16 | 0.85 |  |  | 1943.7645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | М/4250 | 2012-12-07 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 2560 | 2012-12-24 | 2013-07-08 | 1778.7191 |  |  |  |  | 1943.7645 | 130.5609 |  | Управление | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  | 1795_I-122208 | нс | пс | сн2 | #N/A |  | #N/A
I-122209 | 806 от 10.10.2012 | №910 от 12.11.2012,№1362 от 04.12.2014 | СРЭС | Строительство БМКТП-250-10/0,4 кВ, отпайки ВЛЗ-10 кВ от ф.11 ПС 613 "Пролетарий", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Райсеменовское | Пучков А.О., 16 договороа, 240 кВА | Ю8-12-302-5988(908008) | 2012-08-30 | 30.02.2013 | Ю8-12-202-7735(908008/102) от 09.08.2012 |  | 0.24 | 0.25 | 1.3 |  |  | 2776.203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | М/4250 | 2012-12-07 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 2559 | 2012-12-24 | 2013-07-08 | 2551.4686 | 2047 | 2014-11-12 | 2776.203 | 734.318 | 0 | #REF! |  | Управление | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  | 1237_I-122209 | нс | пс | сн2 | #N/A |  | #N/A
I-122210 | №806 от 10.10.2012 | №910 от 12.11.2012 №966 от 04.08.2015 | СРЭС | Строительство БМКТП-100-10/0,4 кВ, отпайки ВЛЗ-10 кВ от ф.14 ПС №748 "Лазарево", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Арнеево | Савкин М.В. | Ю8-12-302-5740(906958) | 2012-08-31 | 31.02.2013 | Ю8-12-202-7272(906958/102) от 01.08.2012 |  | 0.01 | 0.1 | 0.444 |  |  | 1127.103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | снижение КВЛ в соответствии с приказом от 21.07.2015 №1509 "Об утверждении рабочего проекта". | М/4250 | 2012-12-07 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 2558 | 2012-12-24 | 2013-07-08 | 1041.423 | 1509 | 2015-07-21 | 1127.103 | 314.767 | 0 | 54.1908 |  | Управление | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  | 2915_I-122210 | нс | пс | сн2 | #N/A |  | #N/A
I-122211 | №806 от 10.10.2012 | №910 от 12.11.2012 №516 от 28.05.2013 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛИ-0,38 кВ с МТП-117, ПС №613 "Пролетарий", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Тверитино | Добрынина Г.Я. | Ю8-12-302-4501(905188) | 2012-07-18 | 2013-02-21 | Ю8-12-202-8170(908088/125) от 21.08.2012 |  | 0.009 |  | 0.287 |  |  | 536.328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "КИФ" | 1745 | 2012-10-19 | 2013-04-15 | 379.091 | 544 | 2013-03-29 | 536.328 |  | 0 | 51.0501 |  | Управление | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  | 2916_I-122211 | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-122212 | №806 от 10.10.2012 | №910 от 12.11.2012 №516 от 28.05.2013 | СРЭС | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от МТП-117, замена вводов, ПС №613 "Пролетарий", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Тверитино | Добрынина Г.Я. | Ю8-12-302-4501(905188) | 2012-07-18 | 2013-02-21 | Ю8-12-202-8170(908088/125) от 21.08.2012 |  | - |  | 0.157 |  |  | 236.604 | 22.1875 | 0 | 0 | 6.6562 | 15.5312 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "КИФ" | 1746 | 2012-10-19 | 2013-04-15 | 194.277 | 132 | 2013-01-31 | 236.604 |  | 0 | 16.5006 |  | Управление | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Суздалева Ю.С. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014 |  | 11913_I-122212 | рек | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-122213 | №806 от 10.10.2012 | №910 от 12.11.2012 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛИ-0,38 кВ с МТП-128, ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Новая | Никерина И.М. | Ю8-12-302-5876(907371) | 2012-08-29 | 29.02.2013 | Ю8-12-202-7624(907371/102) от 08.08.2012 |  | 0.05 |  | 0.188 |  |  | 439.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "КИФ" | 1747 | 2012-10-19 | 2013-04-15 | 339.604 | 2342 | 2013-12-12 | 439.05 |  | 0 | 35.4682 |  | Управление | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  | 1796_I-122213 | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-122214 | №806 от 10.10.2012 | №910 от 12.11.2012 №826 от 16.08.2013 | СРЭС | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от МТП-128, замена вводов, ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Новая | Никерина И.М. | Ю8-12-302-5876(907371) | 2012-08-29 | 29.02.2013 | Ю8-12-202-7624(907371/102) от 08.08.2012 |  | - |  | 0.045 |  |  | 361.481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "КИФ" | 1743 | 2012-10-19 | 2013-04-15 | 133.342 | 1337 | 2013-07-29 | 361.481 |  | 0 | 197.1909 |  | Управление | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Суздалева Ю.С. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014 |  | 11914_I-122214 | рек | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-122671 | №910 от 12.11.2012 | №661 от 18.06.2014 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по д-ру ТП №Ю8-10-302-84(5140)), ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Якшино (Щепина Н.А.) | Щепина Н.А. | Ю8-12-302-5795(907655) | 2012-09-18 | 2013-03-18 | Ю8-12-202-7642(907655/102) от 08.08.2012 |  | 0.015 |  | 0.159 |  |  | 571.925 | 3.9764 | 0 | 0 | 0 | 3.9764 |  | М/1736 | 2013-05-27 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 1347 | 2013-05-28 | 2013-06-30 | 509.08 | 2538 | 30.12.2013 | 571.925 |  | 0 | 149.7217 |  | Управление | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  | 1797_I-122671 | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-122674 | №910 от 12.11.2012 |  | СРЭС | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от МТП-229, замена вводов, ПС №748 "Лазарево", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Бутурлино | Басова А. Н. | Ю8-12-302-5698(906942) | 12.09.2012 | 12.03.2013 | Ю8-12-202-7254(906942/102) от 01.08.2012 |  | - |  | 0.4 |  |  | 756.8334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | М/1736 | 2013-05-27 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 1348 | 2013-06-03 | 2013-12-31 | 686.36 |  |  |  |  | 756.8334 | 60.2074 |  | Управление | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Суздалева Ю.С. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014 |  | 11915_I-122674 | рек | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-122675 | №910 от 12.11.2012 | №1427 от 19.12.14 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по д-ру ТП №Ю8-10-302-7065(908814)), ТП-21, ПС №807 "Калугино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Калугино (Пирогов Б.В.) | Пирогов Б.В. | Ю8-10-302-7301(909155) | 2010-10-14 | 2013-03-13 | Ю8-12-202-9347(914136/103) от 13.09.2012 |  | 0.015 |  | 0.25 |  |  | 403.883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "КИФ" | 2123 | 2012-11-26 | 2012-04-30 | 379.091 | 2361 | 2014-12-09 | 403.883 | 89.71 | 0 | #REF! |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  | 1798_I-122675 | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-122677 | №910 от 12.11.2012 |  | СРЭС | Строительство СМТП-100-10/0,4 кВ, отпайки ВЛЗ-10 кВ от ф."Прончищевский" с РП-5 ПС №447 "Пущино", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Прончищево | Слепухина А.В. | Ю8-12-302-6572(908110) | 2012-09-24 | 2013-03-24 | Ю8-12-202-8661(908110/102) от 31.08.2012 |  | 0.005 | 0.1 | 0.27 |  |  | 1053.5599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | М/1736 | 2013-05-27 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 1349 | 2013-05-28 | 2013-06-30 | 869.0628 |  |  |  |  | 1053.5599 | 56.3981 |  | Управление | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  | 2917_I-122677 | нс | пс | сн2 | #N/A |  | #N/A
I-122678 | №910 от 12.11.2012 |  | СРЭС | Строительство МТП-160-10/0,4 кВ, отпайки ВЛЗ-10 кВ от ф."Барыбинский" с ТП-77 ПС №447 "Пущино", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Барыбино | Невежин А.Ю. | Ю8-12-302-4992(905979) | 2012-07-31 | 2013-01-31 | Ю8-12-202-6667(905979/102) от 18.07.2012 |  | 0.015 | 0.16 | 1.3 |  |  | 2503.3982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 1350 | 2013-05-28 | 2013-06-30 | 2281.4781 |  |  |  |  | 2503.3982 | 176.3963 |  | Управление | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  | 1799_I-122678 | нс | вл | сн2 | #N/A |  | #N/A
I-122679 | 910 от 12.11.2012 | №1189 от 27.10.2014 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по д-ру ТП Ю8-10-302-7086(908037)), ПС 400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Съяново-2 (Кирюшкина М.Г.) | Кирюшкина М.Г. | Ю8-12-302-1000(900605) | 2012-03-13 | 2013-03-13 | Ю8-12-202-9410(900605/102) от 13.09.2012 |  | 0.015 |  | 0.12 |  |  | 235.606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "КИФ" | 2102 | 2012-11-26 | 2012-04-30 | 181.964 | 1458 | 2014-09-01 | 235.606 | 61.874 | 0 | #REF! |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  | 1800_I-122679 | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-122680 | №910 от 12.11.2012 | №1435 от 30.12.2013 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по д-ру ТП №Ю8-09-302-6797(1996)), ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Щеболово (Виницкий М.Ю.) | Виницкий М.Ю. | Ю8-09-302-6711(4913) | 2010-03-02 | 2013-03-13 | Ю8-12-202-9377(4913) от 13.09.2012 |  | 0.005 |  | 0.183 |  |  | 456.632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "КИФ" | 2103 | 2012-11-26 | 2012-04-30 | 394.254 | 1665 | 2013-09-20 | 456.632 |  | 0 | 36.1847 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  | 2918_I-122680 | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-122681 | №910 от 12.11.2012 | №1234 от 21.11.2013 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по д-ру ТП №Ю8-10-302-3729(902203)), ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Дашковка (Шалаева И.А.) | Шалаева И.А. | Ю8-12-302-6839(908799) | 2012-09-24 | 2013-03-24 | Ю8-12-202-9075(908799/102) от 07.09.2012 |  | 0.015 |  | 0.066 |  |  | 243.648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "КИФ" | 2104 | 2012-11-26 | 2012-04-30 | 379.091 | 1665 | 2013-09-20 | 243.648 |  | 0 | 89.2325 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  | 1801_I-122681 | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-122683 | №910 от 12.11.2012 | №1041 от 04.10.2013 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по д-ру ТП №Ю8-11-302-2187(901951)), ПС №613 "Пролетарий", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Васильевское (Митрофанова Л.Н.) | Митрофанова Л.Н., 2 договора, 10 кВА | Ю8-12-302-6794(908410) | 2012-09-14 | 2013-03-14 | Ю8-12-202-8809(908410/102) от 04.09.2012 |  | 0.01 |  | 0.033 |  |  | 229.148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "КИФ" | 2106 | 2012-11-26 | 2012-04-30 | 303.273 | 1480 | 2013-08-26 | 229.148 |  | 0 | 175.0007 |  | РЭС | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Суздалева Ю.С. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014 |  | 2919_I-122683 | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-122685 | №910 от 12.11.2012 | №713 от 19.06.2015 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛИ-0,38 кВ, КТП-486, ПС №748 "Лазарево", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Ивановское | Новиков Е.С. | Ю8-12-302-6858(908456) | 2012-09-24 | 2013-03-24 | Ю8-12-202-9032(908456/102) от 06.09.2012 |  | 0.015 |  | 0.032 |  |  | 145.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "КИФ" | 2108 | 2012-11-26 | 2013-04-30 | 423.6088 | 1064 | 2015-05-27 | 145.64 | 40.305 | 0 | 46.5896 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  | 1803_I-122685 | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-122686 | №910 от 12.11.2012 | №1435 от 30.12.2013 | СРЭС | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ МТП-112, ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Пущино | Сусликова Т.А. | Ю8-12-302-6830(909443) | 2012-09-20 | 2013-03-20 | Ю8-12-202-9057(909443/102) от 07.09.2012 |  | 0.015 |  | 0.046 |  |  | 183.179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "КИФ" | 2109 | 2012-11-26 | 2012-04-30 | 90.982 | 1930 | 2013-10-23 | 183.179 |  | 0 | 140.7164 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  | 1804_I-122686 | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-122687 | №910 от 12.11.2012 | №1435 от 30.12.2013 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по д-ру ТП №Ю8-11-302-6767(909829)), ПС №658 "Заповедник", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Арнеево (Коваленко А.Н.) | Коваленко А.Н. | Ю8-12-302-6709(908161) | 2012-09-24 | 2013-03-24 | Ю8-12-202-8912(908161/102) от 05.09.2012 |  | 0.015 |  | 0.035 |  |  | 154.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "КИФ" | 2110 | 2012-11-26 | 2012-04-30 | 90.982 | 2112 | 2013-11-15 | 154.77 |  | 0 | 41.3831 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  | 1805_I-122687 | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-122688 | №910 от 12.11.2012 | №68 от 29.01.2015 | СРЭС | Строительсво отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛИ-0,38 кВ, МТП-142, ПС №748 "Лазарево", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Каменка | Юшина Ю.О. | Ю8-12-302-6853(909478) | 2012-09-21 | 2013-03-21 | Ю8-12-202-9103(909478/102) от 07.09.2012 |  | 0.015 |  | 0.102 |  |  | 214.758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "КИФ" | 2111 | 2012-11-26 | 2012-04-30 | 151.636 | 2476 | 2014-12-22 | 214.758 | 60.337 | 0 | #REF! |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  | 1806_I-122688 | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-122689 | №910 от 12.11.2012 | №1427 от 19.12.14 | СРЭС | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ ф.1 с МТП-142, замена вводов, ПС №748 "Лазарево", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Каменка | Юшина Ю.О. | Ю8-12-302-6853(909478) | 2012-09-21 | 2013-03-21 | Ю8-12-202-9103(909478/102) от 07.09.2012 |  | - |  | 0.36 |  |  | 669.672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 1535 | 03.06.13 | 2013-12-31 | 609.2812 | 2224 | 2014-12-01 | 669.672 | 159.355 | 0 | #REF! |  | Управление | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Суздалева Ю.С. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014 |  | 11917_I-122689 | рек | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-122690 | №910 от 12.11.2012 | №68 от 29.01.2015 | СРЭС | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ ф.1 от МТП-25, замена вводов, ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Шатовское лесничество | Головченко Е. А. | Ю8-12-302-6834(908725) | 02.10.2012 | 02.10.2013 | Ю8-12-202-9071(908725/102) от 07.09.2012 |  | - |  | 1.2317 |  |  | 1283.508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 1536 | 2013-06-03 | 2013-12-31 | 1168.6017 | 2535 | 2014-12-23 | 1283.508 | 344.27 | 0 | #REF! |  | Управление | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Суздалева Ю.С. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014 |  | 11918_I-122690 | рек | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-122692 | №910 от 12.11.2012 | №68 от 29.01.2015 | СРЭС | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от МТП-18, замена вводов, ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Калиново | Манолаки Т. В. | Ю8-12-302-6841(909490) | 24.09.2012 | 23.03.2013 | Ю8-12-202-9094(909490/102) от 07.09.2012 |  | - |  | 0.26 |  |  | 598.325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 1537 | 2013-06-03 | 2013-09-30 | 514.1049 | 2530 | 2014-12-23 | 598.325 | 167.378 | 0 | #REF! |  | Управление | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Суздалева Ю.С. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014 |  | 11920_I-122692 | рек | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-122693 | №910 от 12.11.2012 | №68 от 29.01.2015 | СРЭС | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ ф.1 с МТП-65, замена вводов, ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, с.Липицы | Пустошило А. А. | Ю8-12-302-6722(908687) | 24.09.2012 | 24.03.2013 | Ю8-12-202-8935(908687/102) от 06.09.2012 |  | - |  | 0.678 |  |  | 1015.165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 1538 | 2013-06-03 | 2013-12-31 | 896.2664 | 2530 | 2014-12-23 | 1015.165 | 262.455 | 0 | #REF! |  | Управление | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Суздалева Ю.С. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014 |  | 11921_I-122693 | рек | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-122694 | №910 от 12.11.2012 |  | СРЭС | Строительство КЛ-0,38 кВ от проект. КТП до сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-266 (по д-ру ТП №Ю8-10-302-1196(5941)), ПС №658 "Заповедник", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Лужки (Морозова Т.С.) | Морозова Т.С. | Ю8-12-302-6850(909485) | 2012-09-19 | 2013-03-19 | Ю8-12-202-9108(909485/102) от 07.09.2012 |  | 0.015 |  | 0.1 |  |  | 504.5472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 1539 | 28.05.13 | 2013-06-30 | 461.6667 |  |  |  |  | 504.5472 | 30.4518 |  | Управление | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  | 1807_I-122694 | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-122695 | №910 от 12.11.2012 | № 983 от 03.09.2014 | СРЭС | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ с ТП-266, замена вводов, ПС №658 "Заповедник", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Лужки | Морозова Т.С. | Ю8-12-302-6850(909485) | 2012-09-19 | 2013-03-19 | Ю8-12-202-9108(909485/102) от 07.09.2012 |  | - |  | 0.48 |  |  | 1330.138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 1540 | 03.06.13 | 2013-12-31 | 1189.2666 | 1233 | 2014-07-25 | 1330.138 | 0 | 0 | #REF! |  | Управление | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Суздалева Ю.С. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014 |  | 11922_I-122695 | рек | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-122696 | №910 от 12.11.2012 | №1435 от 30.12.2013 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по д-ру ТП №Ю8-12-302-6572(908110)), в т.ч. ПИР, ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Прончищево (Курилова Т.Я.) | Курилова Т.Я. | Ю8-12-302-6851(909836) | 2012-09-20 | 2013-03-20 | Ю8-12-202-9109(909836/102) от 07.09.2012 |  | 0.015 |  | 0.15 |  |  | 371.626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "КИФ" | 2113 | 2012-11-26 | 2012-04-30 | 303.273 | 2114 | 2013-11-15 | 371.626 |  | 0 | 55.0203 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  | 1808_I-122696 | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-123001 | №925 от 15.11.2012 | 423 от 06.04.2016 | СРЭС | Строительство МТП-100-6/0,4 кВ, отпайки ВЛЗ-6 кВ от ф."Шахтерский" с ТП-362 ПС №400 "Ока", установка ЛР, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Судимля | ДНП "Сосновый бор" | Ю8-12-302-2553(901788) | 2012-08-29 | 2013-02-28 | Ю8-12-202-8949(901788/102) от 06.09.2012 |  | 0.08 | 0.1 | 0.399 |  |  | 1113.666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | М/1736 | 2013-05-27 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 1542 | 2013-05-28 | 2013-06-30 | 1002.4834 | №449 | 2016-02-26 | 1113.666 | 283.628 | 0 | 466.6561 |  | Управление | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Суздалева Ю.С. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014 |  | 1809_I-123001 | нс | пс | сн2 | #N/A |  | #N/A
I-123011 | №925 от 15.11.2012 | №366 от 03.04.2014 | СРЭС | Установка РЛК в месте отпайки ВЛЗ-10 кВ от ф.8 ПС №658 "Заповедник", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Арнеево | ДПК "Арнеево" | Ю8-12-302-5344(906558) | 2012-09-05 | 2013-03-05 | Ю8-12-202-6950(906558/102) от 25.07.2012 |  | 0.1 |  | 0 | 1 |  | 131.9731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 141 | 2012-12-28 | 2013-02-28 | 423.6735 |  |  |  |  | 131.9731 | 0 |  | Управление | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Суздалева Ю.С. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014 |  | 934_I-123011 | нс | вл | сн2 | #N/A |  | #N/A
I-123012 | №925 от 15.11.2012 | №399 от 16.04.2014 | СРЭС | Строительство МТП-100-10/0,4 кВ, отпайки ВЛЗ-10 кВ от ф.13 с РП-7 ПС №807 "Калугино", установка ЛР, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Скребухово | ИП Коваленко Д.Е. | Ю8-12-302-3006(907873) | 2012-06-08 | 2012-12-08 | Ю8-12-202-3911(907873/102) от 15.05.2012 |  | 0.1 | 0.1 | 0.39 | 1 |  | 834.488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | М/1736 | 2013-05-27 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 1548 | 2013-05-27 | 2013-06-30 | 763.4841 | 2536 | 30.12.2013 | 834.488 |  | 0 | 24.1703 |  | Управление | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Суздалева Ю.С. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014 |  | 935_I-123012 | нс | пс | сн2 | #N/A |  | #N/A
I-123096 | №925 от 15.11.2012 | №399 от 16.04.2014 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по д-ру ТП №Ю8-12-302-1612(903083)), ПС №807 "Калугино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Шатово (Гренко О.Г.) | Гренко О.Г. | Ю8-12-302-4245(905448) | 2012-09-28 | 2013-03-28 | Ю8-12-202-5708(905448/102) от 26.06.2012 |  | 0.015 |  | 0.208 |  |  | 402.662 | 18.0401 | 0 | 0 | 0 | 18.0401 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "КИФ" | 2114 | 2012-11-29 | 2012-04-30 | 308.1342 | 408 | 27.03.2014 | 402.662 |  | 0 | 36.0529 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  | 1810_I-123096 | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-123098 | №925 от 15.11.2012 | №1435 от 30.12.2013 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по д-ру ТП №Ю8-12-302-5627(906833)), ПС №613 "Пролетарий", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Глубоково (Семенова И.Л.) | Семенова И.Л. | Ю8-12-302-6582(908108) | 2012-09-27 | 2013-03-27 | Ю8-12-202-8647(908108/102) от 31.08.2012 |  | 0.015 |  | 0.155 |  |  | 378.892 | 43.7236 | 0 | 24.1036 | 19.62 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "КИФ" | 2115 | 2012-11-29 | 2012-04-30 | 303.273 | 1550 | 2013-08-30 | 378.892 |  | 0 | 34.4416 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  | 1811_I-123098 | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-123099 | №925 от 15.11.2012 | №399 от 16.04.2014 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по д-ру ТП №Ю8-10-302-9741(912351)), ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Дашковка (Шматов Ю.Ф.) | Шматов Ю.Ф., 2 договора, 30 кВА | Ю8-12-302-6570(908076) | 2012-09-28 | 2013-03-28 | Ю8-12-202-8653(908076/102) от 31.08.2012 |  | 0.03 |  | 0.102 |  |  | 223.943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "КИФ" | 2116 | 2012-11-29 | 2012-04-30 | 159.5782 | 406 | 27.03.2014 | 223.943 |  | 0 | 170.6502 |  | РЭС | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Суздалева Ю.С. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014 |  | 1812_I-123099 | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-123100 | №925 от 15.11.2012 | №1435 от 30.12.2013 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ, от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по д-ру ТП №Ю8-11-302-2503(903168)), ПС №748 "Лазарево", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Нефедово (Кобзев А.А.) | Кобзев А.А. | Ю8-12-302-6832(909405) | 2012-10-05 | 2013-04-05 | Ю8-12-202-9060(909405/102) от 07.09.2012 |  | 0.015 |  | 0.024 |  |  | 86.92 | 13.2122 | 0 | 0 | 0 | 13.2122 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "КИФ" | 2117 | 2012-11-29 | 2012-04-30 | 75.818 | 1952 | 28.10.2013 | 86.92 |  | 0 | 20.8588 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  | 1813_I-123100 | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-123101 | №925 от 15.11.2012 |  | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ с МТП-125 (по д-ру ТП №Ю8-10-302-4519(904755)), ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Паниково (Кубанова Н.В.) | Кубанова Н.В. | Ю8-10-302-4883(904806) | 2012-09-23 | 2013-03-23 | Ю8-12-202-9394(904806/102) от 13.09.2012 |  | 0.005 |  | 0.15 |  |  | 314.412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "КИФ" | 2118 | 2012-11-29 | 2012-04-30 | 227.454 | 1128 | 2013-06-28 | 314.412 |  | 0 | 49.9098 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  | 2920_I-123101 | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-123103 | №925 от 15.11.2012 | №826 от 16.08.2013 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от ВЛ-0,38 кВ с ТП-226, ПС №658 "Заповедник", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Лужки (Гущина Г.Е.) | Гущина Г.Е. | Ю8-12-302-6849(909773) | 2012-09-27 | 2013-03-27 | Ю8-12-202-9110(909773/102) от 07.09.2012 |  | 0.005 |  | 0.072 |  |  | 232.695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "КИФ" | 2119 | 2012-11-29 | 2012-04-30 | 181.964 | 1314 | 2013-07-29 | 232.695 |  | 0 | 39.4571 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  | 2921_I-123103 | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-123104 | №925 от 15.11.2012 |  | СРЭС | Строительство МТП-100-10/0,4 кВ, отпайки ВЛЗ-10 кВ от ф.Новинковский ПС №748 "Лазарево", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Сараксеево | Гуденко Д.А. | Ю8-12-302-3214(910195) | 2012-06-01 | 2013-03-26 | Ю8-12-202-10109(910195/102/Ю8) от 26.09.2012 |  | 0.015 | 0.1 | 0.4 |  |  | 1240.9438 | 209.4357 | 0 | 0 | 0 | 209.4357 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 1543 | 28.05.13 | 2013-06-30 | 1032.92 |  |  |  |  | 1240.9438 | 140.2648 |  | Управление | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  | 1814_I-123104 | нс | пс | сн2 | #N/A |  | #N/A
I-123107 | №925 от 15.11.2012 |  | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛИ-0,38 кВ с МТП-100, ПС №748 "Лазарево", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, п.Правое Ящерово | Токолов А.В. | Ю8-12-302-7565(911206) | 2012-10-08 | 2013-04-08 | Ю8-12-202-10127(911206/102) от 26.09.2012 |  | 0.015 |  | 0.12 |  |  | 187.3255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "КИФ" | 2120 | 2012-11-29 | 2012-04-30 | 181.964 |  |  |  |  | 187.3255 | 48.7928 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  | 1815_I-123107 | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-123108 | №925 от 15.11.2012 | №399 от 16.04.2014 | СРЭС | Строительство МТП-100-10/0,4 кВ, отпайки ВЛЗ-10 кВ от ф."на ТП-252" с ТП-346, ПС №477 "Пущино", установка КРН в месте отпайки, ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Вязищи | Туркова М.П., 9 договоров, 82,5 кВА | Ю8-10-302-3874(904957) | 2012-06-15 | 2013-03-20 | Ю8-12-202-9857(905961/109) от 20.09.2012 |  | 0.0825 | 0.1 | 1.529 | 1 |  | 3911.696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | М/1736 | 2013-05-27 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 1544 | 2013-05-28 | 2013-06-30 | 3617.1096 | 2537 | 30.12.2013 | 3911.696 |  | 0 | 151.6872 |  | Управление | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Суздалева Ю.С. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014 |  | 1816_I-123108 | нс | пс | сн2 | #N/A |  | #N/A
I-123109 | №925 от 15.11.2012 | №1041 от 04.10.2013 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с МТП-87, ПС №217 "Газокомпрессорная", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Левое Ящерово | Лубоцкая В.В. | Ю8-12-302-7774(912288) | 2012-10-08 | 2013-04-08 | Ю8-12-202-10453(912288/102) от 02.10.2012 |  | 0.015 |  | 0.112 |  |  | 320.942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "КИФ" | 2121 | 2012-11-29 | 2012-04-30 | 242.618 | 1477 | 2013-08-26 | 320.942 |  | 0 | 25.5792 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  | 1817_I-123109 | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-123111 | №925 от 15.11.2012 |  | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с МТП-189, ПС №658 "Заповедник", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Палихово | Маркелова В.И. | Ю8-12-302-7293(926669) | 2012-10-01 | 2013-04-01 | Ю8-12-202-9805(926669/102/Ю8) от 20.09.2012 |  | 0.015 |  | 0.115 |  |  | 179.5203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "КИФ" | 2122 | 2012-11-29 | 2012-04-30 | 174.382 |  |  |  |  | 179.5203 | 0 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  | 1818_I-123111 | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-123339 | №925 от 15.11.2012 |  | СРЭС | Строительство СТП-63-10/0,4 кВ, отпайки ВЛЗ-10 кВ от ф.14 ПС №748 "Лазарево", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Малое Ящерово | Сергиенко Н.А. | Ю8-12-302-1180(900547) | 2012-09-13 | 2013-09-13 | Ю8-12-202-1537(900547/102) от 19.03.2012 |  | 0.005 | 0.063 | 0.36 |  |  | 1012.2635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 1545 | 28.05.13 | 2013-06-30 | 899.9 |  |  |  |  | 1012.2635 | 190.821 |  | Управление | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  | 2922_I-123339 | нс | пс | сн2 | #N/A |  | #N/A
I-123184 | №925 от 15.11.2012 | №1234 от 21.11.2013 | СРЭС | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ф."Ивантиновский" с РП-8, ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Съяново-2 | Молотилин А.Н. | Ю8-11-302-5723(903661) | 2012-02-08 | 2012-08-08 | Ю8-11-202-8654(903661/102) от 19.12.2011 |  | 0.15 |  | 0.75 |  |  | 1040.3587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | М/1736 | 2013-05-27 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 1546 | 2013-05-28 | 2013-09-30 | 908.3274 |  |  |  |  | 1040.3587 | 120.7925 |  | Управление | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Суздалева Ю.С. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014 |  | 614_I-123184 | нс | пс | сн2 | #N/A |  | #N/A
I-123361 | №925 от 15.11.2012 | №68 от 29.01.2015 | СРЭС | Строительство МТП-160-10/0,4 кВ, отпайки ВЛЗ-10 кВ от ф.9 ПС №613 "Пролетарий", ВЛИ-0,38 кВ, КРН-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Московка | Хомко М.Б. | Ю8-12-302-5810(907103) | 2012-09-05 | 2013-09-05 | Ю8-12-202-7562(907103/102) от 07.08.2012 |  | 0.015 | 0.16 | 0.596 |  |  | 2169.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | М/1736 | 2013-05-27 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 1547 | 2013-06-03 | 2013-09-30 | 1974.9753 | 2536 | 2014-12-23 | 2169.27 | 661.897 | 0 | #REF! |  | Управление | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Суздалева Ю.С. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014 |  | 1819_I-123361 | нс | пс | сн2 | #N/A |  | #N/A
I-123445 | №968 от 28.11.2012 | № 983 от 03.09.2014 | СРЭС | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ МТП-56, ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Зайцево (Зинакова Е.В.) | Зинакова Е.В. | Ю8-12-302-8547(914011) | 2012-10-19 | 2013-04-19 | Ю8-12-202-11049(914011/102) от 10.10.2012 |  | 0.005 |  | 0.324 |  |  | 641.873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | М/435 | 2013-02-08 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 563 | 2013-02-18 | 2014-12-31 | 546.0256 | 1203 | 2014-07-25 | 641.873 | 0 | 0 | #REF! |  | Управление | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  | 2923_I-123445 | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-123446 | №968 от 28.11.2012 | №220 от 03.03.2014 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по д-ру ТП №Ю8-12-302-3712(904678)), ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, с.Липицы (Савельева Н.Н.) | Савельева Н.Н. | Ю8-12-302-8344(913667) | 2012-10-18 | 2013-04-18 | Ю8-12-202-10939(913667/102) от 09.10.2012 |  | 0.005 |  | 0.095 |  |  | 294.773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "КИФ" | 2358 | 2012-12-12 | 2013-05-31 | 227.454 | 2566 | 31.12.2013 | 294.773 |  | 0 | 35.0757 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  | 2924_I-123446 | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-123447 | 968 от 28.11.2012 | №1362 от 04.12.2014 | СРЭС | Строительство МТП-160-6/0,4 кВ, отпайки ВЛЗ-6 кВА от ф."На ТП-176" с ТП-4 ПС 400 "Ока", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Калиновские выселки | Сомова И.Ю., 5 договоров, 45 кВА | Ю8-12-302-8374(912815) | 2012-10-22 | 2013-04-22 | Ю8-12-202-10894(912815/102) от 09.10.2012 |  | 0.045 | 0.16 | 0.85 |  |  | 1957.461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | М/435 | 2013-02-08 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 564 | 2013-02-18 | 2014-12-31 | 1787.221 | 2052 | 2014-11-12 | 1957.461 | 468.107 | 0 | #REF! |  | Управление | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Суздалева Ю.С. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014 |  | 1820_I-123447 | нс | пс | сн2 | #N/A |  | #N/A
I-123448 | №968 от 28.11.2012 | №1234 от 21.11.2013 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛИ-0,38 кВ, КЛ-0,38 кВ, с ТП-210, ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Подмоклово | Горбунов В.В. | Ю8-12-302-7977(913560) | 2012-10-05 | 2013-04-05 | Ю8-12-202-10634(913560/102) от 04.10.2012 |  | 0.015 |  | 0.075 |  |  | 274.946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "КИФ" | 2359 | 2012-12-12 | 2013-05-31 | 313.106 | 1550 | 2013-08-30 | 274.946 |  | 0 | 119.0128 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  | 1821_I-123448 | нс | кл | нн | #N/A |  | #N/A
I-123449 | №968 от 28.11.2012 | №1435 от 30.12.2013 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ.ВЛ-0,38 кВ с ТП-210, ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Подмоклово | Кирьянова Л.П. | Ю8-12-302-8097(912369) | 2012-10-16 | 2013-04-16 | Ю8-12-202-10824(912369/102) от 05.10.2012 |  | 0.005 |  | 0.034 |  |  | 153.694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "КИФ" | 2360 | 2012-12-12 | 2013-05-31 | 90.982 | 1550 | 2013-08-30 | 153.694 |  | 0 | 122.5417 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  | 1238_I-123449 | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-123450 | №968 от 28.11.2012 |  | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ.ВЛ-0,38 кВ с МТП-96, ПС №748 "Лазарево", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Бутурлино | Балковой С.Н., 2 договора, 30 кВА | Ю8-12-302-7803(913392) | 2012-10-03 | 2013-04-03 | Ю8-12-202-10496(913392/102) от 03.10.2012 |  | 0.03 |  | 0.33 |  |  | 515.1451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | М/435 | 2013-02-08 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 565 | 2013-02-18 | 2014-12-31 | 450.4709 |  |  |  |  | 515.1451 | 70.3748 |  | Управление | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Суздалева Ю.С. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014 |  | 1822_I-123450 | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-123452 | №968 от 28.11.2012 | №1435 от 30.12.2013 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ.ВЛ-0,38 кВ с КТП-102, ф.14 ПС №748 "Лазарево", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Мартьяново | Рязанов В.И. | Ю8-12-302-6571(908702) | 2012-10-16 | 2013-04-16 | Ю8-12-202-8617(908702/102) от 30.08.2012 |  | 0.015 |  | 0.065 |  |  | 331.619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "КИФ" | 2361 | 2012-12-12 | 2013-05-31 | 303.273 | 2113 | 2013-11-15 | 331.619 |  | 0 | 126.3182 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  | 1823_I-123452 | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-123453 | №968 от 28.11.2012 |  | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ.ВЛИ-0,38 кВ с МТП-138, ПС №613 "Пролетарий", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Родниковка | Иванов П.Г. | Ю8-12-302-8091(913620) | 2012-10-18 | 2013-04-18 | Ю8-12-202-10785(913620/102) от 05.10.2012 |  | 0.015 |  | 0.129 |  |  | 353.966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "КИФ" | 2362 | 2012-12-12 | 2013-05-31 | 280.988 | 2344 | 2013-12-12 | 353.966 |  | 0 | 80.4872 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  | 1824_I-123453 | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-123455 | 968 от 28.11.2012 | №1270 от 19.11.14 | СРЭС | Строительство СТП-25-10/0,4 кВ, отпайки ВЛЗ-10 кВ от ф.8 ПС 613 "Пролетарий", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Новые Кузьменки | Гаршин В.Г. | Ю8-12-302-7761(912278) | 2012-10-12 | 2013-04-12 | Ю8-12-202-10441(912278/102) от 02.10.2012 |  | 0.015 | 0.025 | 0.09 |  |  | 614.708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | М/435 | 2013-02-08 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 566 | 2013-02-18 | 2013-03-29 | 534.6737 | 1854 | 2014-10-21 | 614.708 | 167.578 | 0 | #REF! |  | Управление | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  | 1825_I-123455 | нс | пс | сн2 | #N/A |  | #N/A
I-123456 | №968 от 28.11.2012 | №1435 от 30.12.2013 | СРЭС | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от проект. МТП, (по дог-ру) ТП №Ю8-12-302-1577(900594), ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Глазово | Проскоков А.С., 5 договоров, 75 кВА | Ю8-12-302-7756(911651) | 2012-10-30 | 2013-04-30 | Ю8-12-202-10328(911651/102) от 01.10.2012 |  | 0.075 |  | 0.213 |  |  | 448.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "КИФ" | 2363 | 2012-12-12 | 2013-05-31 | 166.8 | 1666 | 2013-09-20 | 448.098 |  | 0 | 61.0525 |  | РЭС | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Суздалева Ю.С. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014 |  | 1826_I-123456 | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-123461 | №968 от 28.11.2012 | №826 от 16.08.2013 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по д-ру ТП №Ю8-11-302-6091(907785)), ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, п.Кирпичный (Елизаров М.В.) | Елизаров М.В. | Ю8-12-302-8594(938182) | 2012-10-23 | 2013-04-23 | Ю8-12-202-11299(938182/102/Ю8) от 15.10.2012 |  | 0.015 |  | 0.03 |  |  | 171.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "КИФ" | 2365 | 2012-12-12 | 2013-05-31 | 99.4689 | 1366 | 2013-07-30 | 171.999 |  | 0 | 105.8153 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  | 1828_I-123461 | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-123385 | №968 от 28.11.2012 |  | СРЭС | Строительство отпайки ВЛЗ-10 кВ от ф.2 ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Рогово | СНТ "Большая Городня" | Ю8-12-302-2725(903885) | 2012-08-09 | 2013-02-09 | Ю8-12-202-6007(903885/102) от 02.07.2012 |  | 0.1 |  | 0.43 |  |  | 603.0323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | М/435 | 2013-02-08 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 569 | [7 empty] | 603.0323 | 56.638 |  | Управление | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Суздалева Ю.С. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014 |  | 942_I-123385 | нс | вл | сн2 | #N/A |  | #N/A
I-123097 | №1083 от 20.12.2012 | №1435 от 30.12.2013 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по д-ру ТП №Ю8-11-302-3120(903912)), ПС №748 "Лазарево", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Воздвиженка (Ниц Е.П.) | Ниц Е.П. | Ю8-12-302-5727(906795) | 2012-09-25 | 2013-03-25 | Ю8-12-202-7299(906795/102) от 01.08.2012 |  | 0.015 |  | 0.164 |  |  | 350.723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "КИФ" | 2565 | 2012-12-28 | 2013-06-15 | 244.0641 | 2279 | 2013-12-02 | 350.723 |  | 0 | 80.9796 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  | 1829_I-123097 | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-123969 | №1083 от 20.12.2012 | №1041 от 04.10.2013 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект.ВЛИ-0,38 кВ (по д-ру ТП №Ю8-12-302-6794(908410)), ПС №613 "Пролетарий", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Васильевское (Бутуча Г.С.) | Бутуча Г.С. | Ю8-12-302-7759(912090) | 2012-11-08 | 2013-05-08 | Ю8-12-202-10443(912090/102) от 02.10.2012 |  | 0.015 |  | 0.038 |  |  | 171.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "КИФ" | 2566 | 2013-01-17 | 30.04.2013г. | 90.9818 | 1542 | 2013-08-30 | 171.59 |  | 0 | 60.9161 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  | 1830_I-123969 | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-123970 | №1083 от 20.12.2012 | №1435 от 30.12.2013 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект.ВЛИ-0,38 кВ (по д-ру ТП №Ю8-12-302-4767(905874)), ПС №613 "Пролетарий", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Рыжиково (Лунева Н.Е.) | Лунева Н.Е. | Ю8-12-302-8985(913553) | 2012-11-01 | 2013-05-01 | Ю8-12-202-11409(913553/102) от 17.10.2012 |  | 0.005 |  | 0.096 |  |  | 281.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "КИФ" | 2567 | 2013-01-17 | 30.04.2013г. | 227.4544 | 1927 | 2013-10-23 | 281.48 |  | 0 | 19.0431 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  | 2925_I-123970 | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-123972 | №1083 от 20.12.2012 | №1435 от 30.12.2013 | СРЭС | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ МТП-162, ПС №702 "Гришенки", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Лисенки | Окиншевич С.А. | Ю8-12-302-9310(913322) | 2012-11-06 | 2013-05-06 | Ю8-12-202-12023(913322/102) от 26.10.2012 |  | 0.005 |  | 0.151 |  |  | 433.073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "КИФ" | 2568 | 2013-01-17 | 30.04.2013г. | 303.7024 | 1665 | 2013-09-20 | 433.073 |  | 0 | 57.3256 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  | 2926_I-123972 | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-123973 | №1083 от 20.12.2012 |  | СРЭС | Строительство ВЛИ-0,38 кВ (по сущ. опорам ВЛ-6 кВ ф."Калиновский"с ЦРП-1), ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Дашковка | Кузьма М.В. | Ю8-12-302-9143(913184) | 2012-11-01 | 2014-05-01 | Ю8-12-202-11859(913184/102) от 24.10.2012 |  | 0.015 |  | 0.162 |  |  | 236.393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "КИФ" | 2569 | 2013-01-17 | 30.04.2013г. | 173.3149 | 2340 | 2013-12-12 | 236.393 |  | 0 | 35.1326 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  | 1831_I-123973 | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-123976 | №1083 от 20.12.2012 |  | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект.ВЛИ-0,38 кВ (по д-ру ТП №Ю8-12-302-8091(913620) ), ПС №613 "Пролетарий", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Родионовка (Андреева Г.Л.) | Андреева Г.Л. | Ю8-12-302-9322(913326) | 2012-11-01 | 2013-05-01 | Ю8-12-202-12019(913326/102) от 26.10.2012 |  | 0.015 |  | 0.063 |  |  | 221.094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "КИФ" | 2570 | 2013-01-17 | 30.04.2013г. | 151.8512 | 2343 | 2013-12-12 | 221.094 |  | 0 | 67.6853 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  | 1833_I-123976 | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-123977 | №1083 от 20.12.2012 |  | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ.ВЛ-0,38 кВ с КТП-214, ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Верхнее Шахлово | Степин В.Г. | Ю8-12-302-9207(914051) | 2012-11-06 | 2013-05-06 | Ю8-12-202-11980(914051/102) от 25.10.2012 |  | 0.015 |  | 0.13 |  |  | 203.2154 | 14.6162 | 0 | 14.6162 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 2571 | 2012-12-28 | 2013-06-30 | 197.4066 |  |  |  |  | 203.2154 | 20.995 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  | 1834_I-123977 | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-123978 | №1083 от 20.12.2012 | №1435 от 30.12.2013 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект.ВЛИ-0,38 кВ (по д-ру ТП №Ю8-12-302-9018(913784)), ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Дашковка (Вафина Н.В.) | Вафина Н.В. | Ю8-12-302-8997(912751) | 2012-11-08 | 2013-05-08 | Ю8-12-202-11840(912751/102) от 24.10.2012 |  | 0.015 |  | 0.125 |  |  | 320.869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "КИФ" | 2572 | 2013-01-17 | 30.04.2013г. | 258.147 | 2277 | 2013-12-02 | 320.869 |  | 0 | 46.0336 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  | 1835_I-123978 | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-123979 | №1083 от 20.12.2012 |  | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект.ВЛИ-0,38 кВ (по д-ру ТП №Ю8-12-302-8091(913620) ), ПС №613 "Пролетарий", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Родионовка (Шишкова Л.В.) | Шишкова Л.В. | Ю8-12-302-8376(912477) | 2012-11-08 | 2013-05-08 | Ю8-12-202-11178(912477/102) от 11.10.2012 |  | 0.015 |  | 0.1 |  |  | 244.525 | 3.3614 | 0 | 0 | 0 | 3.3614 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "КИФ" | 2573 | 2013-01-17 | 30.04.2013г. | 212.2908 | 2339 | 2013-12-12 | 244.525 |  | 0 | 73.0611 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  | 1836_I-123979 | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-123980 | №1083 от 20.12.2012 | №1435 от 30.12.2013 | СРЭС | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ МТП-139, ПС №613 "Пролетарий", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Московка | Ульянова С.И. | Ю8-12-302-8545(913974) | 2012-10-25 | 2013-04-25 | Ю8-12-202-11111(913974/102) от 10.10.2012 |  | 0.015 |  | 0.119 |  |  | 352.213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "КИФ" | 2574 | 2013-01-17 | 30.04.2013г. | 257.7817 | 2284 | 2013-12-02 | 352.213 |  | 0 | 77.9802 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  | 1837_I-123980 | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-123981 | №1083 от 20.12.2012 |  | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект.ВЛИ-0,38 кВ (по д-ру ТП №Ю8-11-302-5522(907933)), ПС №807 "Калугино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Калугино (Юдина Л.В.) | Юдина Л.В. | Ю8-12-302-8093(912514) | 2012-11-08 | 2013-05-08 | Ю8-12-202-10825(912514/102) от 05.10.2012 |  | 0.015 |  | 0.41 |  |  | 640.0288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | М/1176 | 2013-04-12 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 1104 | 2013-04-22 | 2013-06-30 | 547.887 |  |  |  |  | 640.0288 | 54.1511 |  | Управление | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  | 1838_I-123981 | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-123982 | 1083 от 20.12.2012 | №1270 от 19.11.14 | СРЭС | Строительство БМКТП-100-10/0,4 кВ, отпайки ВЛЗ-10 кВ от ф."от РП-7 на МТП-40" ПС 447 "Пущино", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Каргашино | Исаева М.В. | Ю8-12-302-8596(912683) | 2012-11-01 | 2013-05-01 | Ю8-12-202-11270(912683/102) от 12.10.2012 |  | 0.015 | 0.1 | 0.32 |  |  | 1108.508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | М/1176 | 2013-04-12 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 1105 | 2013-04-22 | 2013-12-31 | 975.0591 | 1863 | 2014-10-21 | 1108.508 | 193.812 | 0 | #REF! |  | Управление | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  | 1839_I-123982 | нс | пс | сн2 | #N/A |  | #N/A
I-123983 | 1083 от 20.12.2012 | №1362 от 04.12.2014 | СРЭС | Строительство МТП-63-10/0,4 кВ, отпайки ВЛЗ-10 кВ от ф."Калиновский" с ЦРП-1 ПС 400 "Ока", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, п.Большевик | Иванникова В.М. | Ю8-12-302-8882(912449) | 2011-11-01 | 2013-05-01 | Ю8-12-202-11560(912449/102) от 18.10.2012 |  | 0.015 | 0.063 | 0.074 |  |  | 947.207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 1106 | 2013-04-22 | 2013-12-31 | 846.6808 | 2047 | 2014-11-12 | 947.207 | 258.619 | 0 | #REF! |  | Управление | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  | 1840_I-123983 | нс | пс | сн2 | #N/A |  | #N/A
I-123984 | №1083 от 20.12.2012 | №1435 от 30.12.2013 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ.ВЛ-0,38 кВ с МТП-87, ПС №217 "Газокомпрессорная", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Левое Ящерово | Сумина Л.А. | Ю8-12-302-8615(912686) | 2012-10-23 | 2013-04-23 | Ю8-12-202-11305(912686/102) от 15.10.2012 |  | 0.014 |  | 0.184 |  |  | 450.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "КИФ" | 2575 | 2013-01-17 | 30.04.2013г. | 358.8521 | 1666 | 2013-09-20 | 450.05 |  | 0 | 38.5825 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  | 2927_I-123984 | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-123985 | №1083 от 20.12.2012 | №661 от 18.06.2014 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект.ВЛИ-0,38 кВ (по д-ру ТП №Ю8-11-302-6347(908735)), ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Шепилово (Чеснокова Н.А.) | Чеснокова Н.А. | Ю8-12-302-9208(913222) | 2012-11-12 | 2013-05-12 | Ю8-12-202-11888(913222/102) от 24.10.2012 |  | 0.015 |  | 0.247 |  |  | 505.248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "КИФ" | 2576 | 2013-01-17 | 30.04.2013г. | 423.2086 | 2282 | 2013-12-02 | 505.248 |  | 0 | 82.6425 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  | 1841_I-123985 | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-123986 | №1083 от 20.12.2012 |  | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект.ВЛИ-0,38 кВ (по д-ру ТП №Ю8-11-302-6347(908735)), ПС №748 "Лазарево", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Воздвиженка (Гололобов В.В.) | Гололобов В.Б. | Ю8-12-302-9206(913126) | 2012-11-12 | 2012-05-12 | Ю8-12-202-11935(913126/102) от 24.10.2012 |  | 0.015 |  | 0.089 |  |  | 284.319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "КИФ" | 2577 | 2013-01-17 | 30.04.2013г. | 227.7768 | 2338 | 2013-12-12 | 284.319 |  | 0 | 20.9562 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  | 1842_I-123986 | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-123987 | №1083 от 20.12.2012 |  | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ.ВЛ-0,38 кВ с МТП-119, ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Дернополье | Наумов А.С. | Ю8-12-302-8828(912762) | 2012-10-29 | 2013-04-29 | Ю8-12-202-11445(912762/102) от 17.10.2012 |  | 0.015 |  | 0.2 |  |  | 312.2092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 2578 | 2013-01-17 | 30.04.2013г. | 303.2725 |  |  |  |  | 312.2092 | 0 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  | 1843_I-123987 | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-123989 | №1083 от 20.12.2012 | №1435 от 30.12.2013 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ.ВЛ-0,38 кВ с КТП-417, ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Лукьяново | Новиков С.В. | Ю8-12-302-8986(913556) | 2012-11-09 | 2012-05-09 | Ю8-12-202-11374(913556/102) от 17.10.2012 |  | 0.005 |  | 0.132 |  |  | 342.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "КИФ" | 2580 | 2013-01-17 | 30.04.2013г. | 272.9453 | 1667 | 2013-09-20 | 342.27 | 86.317 | 0 | 27.1907 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  | 2928_I-123989 | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-123990 | №1083 от 20.12.2012 | №1234 от 21.11.2013, 961 от 08.08.2016 | СРЭС | Строительство КТП-160-10/0,4 кВ, отпайки ВЛЗ-10 кВ от ф."на Съяново-2 от ТП-335" ПС №702 "Гришенки", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Верхние Велеми | Краснов И.А. 4 договора 60 кВт | Ю8-12-302-7779(912152) | 2012-11-19 | 28.11.2013 | Ю8-12-202-10454(912152/102) |  | 0.015 | 0.16 | 0.935 | 0 |  | 3346.381 | 3323.6524 | 0.08201 | 33.7404 | 3241.6426 | 48.1874 | Снижение КВЛ в соответствии с приказом 1624 от 27.06.2016 "Об утверждении рабочего проекта" | М/1176 | 2013-04-12 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 1107 | 2013-04-22 | 2013-12-31 | 705.669 | 1624 | 2016-06-27 | 3346.381 | 1084.311 | 0 | 0 |  | Управление | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  | 1845_I-123990 | нс | пс | сн2 | #N/A |  | #N/A
I-123991 | №1083 от 20.12.2012 | №68 от 29.01.2015 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ.ВЛ-0,38 кВ с МТП-123, ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Глазово | Иосебашвили Л.Г. | Ю8-12-302-7762(912079) | 2012-11-13 | 2013-05-13 | Ю8-12-202-10445(912079/102) от 02.10.2012 |  | 0.015 |  | 0.105 |  |  | 334.097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 2581 | 2013-01-17 | 30.04.2013г. | 303.2725 | 2490 | 2014-12-22 | 334.097 | 91.869 | 0 | #REF! |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  | 1846_I-123991 | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-123993 | №1083 от 20.12.2012 | №399 от 16.04.2014 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект.ВЛИ-0,38 кВ (по д-ру ТП №Ю8-11-302-2503(903168)), ПС №748 "Лазарево", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Нефедово (Демина Ж.А.) | Демина Ж.А. | Ю8-12-302-4771(905864) | 2012-02-13 | 2013-05-13 | Ю8-12-202-6341(905864/102) от 11.07.2012 |  | 0.015 |  | 0.154 |  |  | 437.54 | 34.2653 | 0 | 0 | 0 | 34.2653 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "КИФ" | 2583 | 2013-01-17 | 30.04.2013г. | 423.491 | 407 | 27.03.2014 | 437.54 |  | 0 | 94.5383 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  | 1848_I-123993 | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-123994 | №1083 от 20.12.2012 | №68 от 29.01.2015 | СРЭС | Строительство КТП-250-10/0,4 кВ, отпайки КЛ-10 кВ от ф.4 ПС №748 "Лазарево", установка КРН в месте отпайки, ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Палихово | Максимова Л.В. 30 договоров 450 кВА | Ю8-12-302-7693(912150) | 2012-11-09 | 2013-05-09 | Ю8-12-202-10298(912150/102) от 28.09.2012 |  | 0.45 | 0.25 | 0.713 |  |  | 5468.497 | 184.2369 | 25.947 | 0 | 0 | 158.2899 |  | М/1176 | 2013-04-12 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 1108 | 2013-04-22 | 2013-12-31 | 5391.207 | 2484 | 2014-12-22 | 5468.497 | 1271.888 | 0 | #REF! |  | Управление | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Суздалева Ю.С. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014 |  | 1239_I-123994 | нс | кл | сн2 | #N/A |  | #N/A
I-123995 | №1083 от 20.12.2012 | №1435 от 30.12.2013 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект.ВЛИ-0,38 кВ (по д-ру ТП №Ю8-12-302-8615(912686)), ПС №217 "Газокомпрессорная", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Левое Ящерово (Селищева В.П.) | Селищева В.П. | Ю8-12-302-9619(914016) | 2012-11-15 | 2013-05-15 | Ю8-12-202-12315(914016/102) от 31.10.2012 |  | 0.015 |  | 0.139 | 0 |  | 334.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "КИФ" | 2584 | 2013-01-17 | 30.04.2013г. | 250.8236 | 1667 | 2013-09-20 | 334.87 | 96.149 | 0 | 38.5964 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  | 1849_I-123995 | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-123997 | №1083 от 20.12.2012 |  | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект.ВЛИ-0,38 кВ (по д-ру ТП №Ю8-12-302-9016(913718)), ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Волохово (Чугунов В.Б.) | Чугунов В.Б. | Ю8-12-302-9022(913713) | 2012-11-15 | 2013-05-15 | Ю8-12-202-11360(913713/102) от 16.10.2012 |  | 0.015 |  | 0.25 |  |  | 449.532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 2585 | 2013-01-17 | 30.04.2013г. | 379.0907 | 2424 | 2014-12-12 | 449.532 | 139.314 | 0 | #REF! | 449.532 | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  | 1851_I-123997 | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-123998 | №1083 от 20.12.2012 | №68 от 29.01.2015 | СРЭС | Строительство БМКТП-160-10/0,4 кВ, отпайки ВЛЗ-10 кВ от ф."Прончищевский" с РП-5 ПС №447 "Пущино", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Волохово | Абашина Л.Г. | Ю8-12-302-9016(913718) | 2012-11-15 | 2013-05-15 | Ю8-12-202-11359(913718/102) от 16.10.2012 |  | 0.015 | 0.16 | 0.186 |  |  | 1335.576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | М/1176 | 2013-04-12 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 1110 | 2013-04-22 | 2013-12-31 | 1355.024 | 2491 | 2014-12-22 | 1335.576 | 372.394 | 0 | #REF! |  | Управление | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  | 1852_I-123998 | нс | пс | сн2 | #N/A |  | #N/A
I-124066 | №1083 от 20.12.2012 |  | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ.ВЛ-0,38 кВ с БМКТП-212, ПС №478 "Лазарево", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Лукино | Горковенко О.Н. | Ю8-12-302-9627(913938) | 2012-11-20 | 2013-05-20 | Ю8-12-202-12291(913938/102) от 31.10.2012 |  | 0.17 |  | 0.17 |  |  | 333.685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 2587 | 2012-12-28 | 2013-06-15 | 258.147 | 2437 | 2014-12-15 | 333.685 | 85.269 | 0 | #REF! | 333.685 | Управление | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  | 1240_I-124066 | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-124067 | №1083 от 20.12.2012 |  | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ.ВЛ-0,38 кВ с МТП-189, ПС №658 "Заповедник", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Палихово | Осипов А.И. | Ю8-12-302-8987(912507) | 2012-11-06 | 2013-05-06 | Ю8-12-202-11307(912507/102) от 15.10.2012 |  | 0.015 |  | 0.35 |  |  | 546.366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | М/1176 | 2013-04-12 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 1111 | 2013-04-22 | 2013-06-30 | 467.708 |  |  |  |  | 546.366 | 42.6912 |  | Управление | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  | 1854_I-124067 | нс | вл | нн | 0 |  | 0
I-124068 | №1083 от 20.12.2012 |  | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ.ВЛ-0,38 кВ с ТП-29, ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Балково (Комиссарова О.В.) | Комиссарова О.В., 2 договора, 30 кВА | Ю8-12-302-9779(914138) | 2012-11-20 | 2013-05-20 | Ю8-12-202-12521(914138/102) от 01.11.2012 |  | 0.03 |  | 0.45 |  |  | 703.4377 | 35.4488 | 0 | 0 | 0 | 35.4488 |  | М/1176 | 2013-04-12 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 1112 | 2012-12-28 | 2013-06-15 | 601.595 |  |  |  |  | 703.4377 | 47.2923 |  | Управление | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Суздалева Ю.С. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014 |  | 1855_I-124068 | нс | вл | нн | 0 |  | 0
I-124069 | №1083 от 20.12.2012 | №1427 от 19.12.14 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ.ВЛ-0,38 кВ с ТП-29, ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Балково | Зинина Л.В. | Ю8-12-302-9759(914643) | 2012-11-20 | 2013-05-20 | Ю8-12-202-12544(914643/102) от 01.11.2012 |  | 0.015 |  | 0.1 |  |  | 213.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 2588 | 2012-12-28 | 2013-06-30 | 151.8512 | 2316 | 2014-12-04 | 213.057 | 50.355 | 0 | #REF! |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-124070 | 1083 от 20.12.2012 | №1189 от 27.10.2014 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ.ВЛ-0,38 кВ с МТП-122, ПС 400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Глазово | Петров С.Б. | Ю8-12-302-9009(913817) | 2012-11-13 | 2013-05-13 | Ю8-12-202-11651(913817/102) от 19.10.2012 |  | 0.015 |  | 0.35 |  |  | 350.806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | М/1176 | 2013-04-12 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 1113 | 2013-04-22 | 2013-06-30 | 467.908 | 1454 | 2014-08-28 | 350.806 | 80.821 | 0 | #REF! |  | Управление | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  | 1856_I-124070 | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-124071 | №1083 от 20.12.2012 |  | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект.ВЛИ-0,38 кВ с МТП-78 (по д-ру ТП №Ю8-12-302-4992(905979)), ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Барыбино (Невежин А.Ю.) | Невежин А.Ю. | Ю8-12-302-9832(914123) | 2012-11-20 | 2013-05-20 | Ю8-12-202-12421(914123/102) от 31.10.2012 |  | 0.015 |  | 0.19 |  |  | 297.007 | 11.9178 | 0 | 11.9178 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 2589 | 2012-12-28 | 2013-06-15 | 288.5173 |  |  |  |  | 297.007 | 280.6431 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  | 1857_I-124071 | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-124072 | №1083 от 20.12.2012 | №68 от 29.01.2015 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект.ВЛИ-0,38 кВ (по д-ру ТП №Ю8-12-302-9016(913718)), ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Волохово (Прощенкова В.Н.) | Прощенкова В.Н., 4 договора, 60 кВА | Ю8-12-302-8984(913717) | 2012-11-15 | 2013-05-15 | Ю8-12-202-11394(913717/102) от 17.10.2012 |  | 0.06 |  | 0.362 |  |  | 643.867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | М/1176 | 2013-04-12 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 1114 | 2013-04-22 | 2013-06-30 | 551.464 | 2476 | 2014-12-22 | 643.867 | 172.351 | 0 | #REF! |  | Управление | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Суздалева Ю.С. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014 |  | 1858_I-124072 | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-123337 | №1083 от 20.12.2012 |  | СРЭС | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от МТП-160 до оп.20, замена вводов, ПС №702 "Гришенки", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Новоселки | Родионов С. В. | Ю8-12-302-1302(901884) |  | - | Ю8-12-202-1717(901884/102) от 23.03.2012 |  | 0.015 |  | 0.8 |  |  | 1329.653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | М/1176 | 2013-04-12 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 1115 | 2013-04-22 | 2013-06-30 | 1668.228 | 1131 | 2013-06-28 | 1329.653 |  | 0 | 316.2985 |  | Управление | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  | 11923_I-123337 | рек | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-123105 | №1083 от 20.12.2012 |  | СРЭС | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ ф.1 от РУ-0,4 кВ МТП-149, замена вводов, ПС №613 "Пролетарий", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Глубоково | Черкасов М.А. | Ю8-12-302-7357(908478) | 2012-10-01 | _ | Ю8-12-202-9666(908478/102) от 19.09.2012 |  | 0.01 |  | 0.55 |  |  | 1133.121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | М/1176 | 2013-04-12 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 1116 | 2013-04-22 | 2013-06-30 | 971.645 | 2437 | 2014-12-15 | 1133.121 | 291.253 | 0 | #REF! | 1133.121 | Управление | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  | 11924_I-123105 | рек | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-123457 | 1083 от 20.12.2012 | №1270 от 19.11.14 | СРЭС | Реконструкция ВЛ-0,38 кВ ф.2 МТП-145, ПС 748 "Лазарево", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Лукино | Орещенкова Н. В. | Ю8-12-302-7982(913569) | 2012-10-30 | 2013-04-30 | Ю8-12-202-10704(913569/102) от 04.10.2012 |  | 0.015 |  | 1.356 |  |  | 1427.334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | М/1176 | 2013-04-12 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 1117 | 2013-04-22 | 2013-06-30 | 1275.021 | 1881 | 2014-10-22 | 1427.334 | 347.471 | 0 | #REF! |  | Управление | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  | 11925_I-123457 | рек | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-123888 | №1083 от 20.12.2012 |  | СРЭС | Реконструкция ВЛ-0,38 кВ с МТП-119, замена вводов, ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Дернополье | Наумов А.С. | Ю8-12-302-8828(912762) | 2012-10-29 | 2013-04-29 | Ю8-12-202-11445(912762/102) от 17.10.2012 |  | - |  | 0.3 |  |  | 638.304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | М/1176 | 2013-04-12 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 1118 | 2013-04-22 | 2013-06-30 | 527.203 | 2437 | 2014-12-15 | 638.304 | 155.938 | 0 | #REF! | 638.304 | Управление | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Суздалева Ю.С. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014 |  | 11926_I-123888 | рек | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-123911 | №1083 от 20.12.2012 |  | СРЭС | Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ МТП-99, замена вводов, ПС №217 "Газокомпрессорная", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Левашово | Билецкая М.П. | Ю8-08-302-3160(3559) | 2008-09-11 | 2012-05-01 | Ю8-12-202-12282(3559) от 31.10.2012 |  | 0.015 |  | 0.7 |  |  | 1426.6031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | М/1176 | 2013-04-12 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 1119 | 2013-04-22 | 2013-06-30 | 1199.026 |  |  |  |  | 1426.6031 | 233.7293 |  | Управление | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  | 11927_I-123911 | рек | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-123915 | 1083 от 20.12.2012 | №1270 от 19.11.14 | СРЭС | Реконструкция МТП-18 (замена тр-ра), ВЛ-0,38 кВ от МТП-18, замена вводов, ПС 400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Калиново | Токаева Т.А. | Ю8-12-302-6575(908059) | 2012-11-02 | 2013-05-02 | Ю8-12-202-8658(908059/102) от 31.08.2012 |  | 0.005 | 0.25 | 1.243 |  |  | 1845.401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | М/1176 | 2013-04-12 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 1120 | 2013-04-22 | 2013-12-31 | 1681.2197 | 1985 | 2014-11-06 | 1845.401 | 543.559 | 0 | #REF! |  | Управление | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  | 10238_I-123915 | рек | пс | сн2 | #N/A |  | #N/A
I-124957 | №1130 от 28.12.2012 | №661 от 18.06.2014 №1013 от 13.08.2015 | СРЭС | Строительство ТП-16-10/0,4 кВ, отпайки ВЛЗ-10 кВ от ф.16 ПС №748 "Лазарево", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Каменка | Клишин А.П. | Ю8-12-302-7984(913515) | 2012-11-01 | 2013-11-01 | Ю8-12-202-10720(913515/102) от 04.10.2012 |  | 0.015 | 0.016 | 0.595 |  |  | 1257.897 | 521.893 | 38.423 | 0 | 0 | 483.47 | Приказ №1506 от 21.07.2015 аннулирован. Снижение КВЛ в соответствии с приказом от 03.08.2015 №1683 "Об утверждении рабочего проекта". | М/1176 | 2013-04-12 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 1127 | 2013-04-22 | 2013-12-31 | 740.6582 | 1683 | 2015-08-03 | 1257.897 | 335202 | 0 | 49.6747 |  | Управление | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Суздалева Ю.С. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014 |  | 1859_I-124957 | нс | пс | сн2 | #N/A |  | #N/A
I-125010 | №1130 от 28.12.2012 | №1435 от 30.12.2013 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с МТП-314, ПС №613 "Пролетарий", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Московка | Александрова И.Ю. | Ю8-11-302-4836(906917) | 2012-01-13 | 2013-05-16 | Ю8-12-202-13362(906917/102) от 16.11.2012 |  | 0.015 |  | 0.137 |  |  | 305.431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "КИФ" | 2590 | 2012-12-28 | 2013-07-01 | 212.5917 | 1929 | 2013-10-23 | 305.431 |  | 0 | 54.3567 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  | 1860_I-125010 | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-125011 | №1130 от 28.12.2012 | №1435 от 30.12.2013 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с МТП-96, ПС №748 "Лазарево", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Бутурлино | Денисов Н.У. | Ю8-12-302-10079(914763) | 2012-11-22 | 2013-05-22 | Ю8-12-202-13083(914763/102) от 14.11.2012 |  | 0.015 |  | 0.068 |  |  | 201.199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "КИФ" | 2591 | 2012-12-28 | 2013-07-01 | 151.8512 | 1666 | 2013-09-20 | 201.199 |  | 0 | 48.3041 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  | 1861_I-125011 | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-125012 | №1130 от 28.12.2012 |  | СРЭС | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ, МТП-56, ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Зайцево | Имаметдинов И.И., 11 договоров, 165 кВА | Ю8-12-302-10036(915060) | 2012-11-27 | 2013-05-27 | Ю8-12-202-13024(915060/102) от 13.11.2012 |  | 0.165 |  | 0.6 |  |  | 1094.3104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | М/1176 | 2013-04-12 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 1125 | 2013-04-22 | 2013-12-31 | 944.578 |  |  |  |  | 1094.3104 | 39.8828 |  | Управление | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Суздалева Ю.С. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014 |  | 1241_I-125012 | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-125013 | №1130 от 28.12.2012 | №399 от 16.04.2014 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с МТП-44, ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Большая Городня | Равикович Т.Ю. | Ю8-12-302-10459(914805) | 2012-11-30 | 2013-05-30 | Ю8-12-202-13372(914805/102) от 16.11.2012 |  | 0.015 |  | 0.18 |  |  | 334.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "КИФ" | 2592 | 2012-12-28 | 2013-11-01 | 273.3321 | 404 | 27.03.2014 | 334.057 |  | 0 | 42.7017 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  | 1862_I-125013 | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-125014 | №1130 от 28.12.2012 | №826 от 16.08.2013 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по д-ру ТП №Ю8-10-302-3002(903060)), ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Семеновское | Егоров И.В. | Ю8-12-302-10077(914822) | 2012-11-27 | 2013-05-27 | Ю8-12-202-13073(914822/102) от 14.11.2012 |  | 0.015 |  | 0.172 |  |  | 380.998 | 5.9266 | 0 | 0 | 0 | 5.9266 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "КИФ" | 2593 | 2012-12-28 | 2014-12-31 | 420.3684 | 1368 | 2013-07-30 | 380.998 |  | 0 | 55.5082 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  | 1863_I-125014 | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-125017 | №1130 от 28.12.2012 | №826 от 16.08.2013 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по д-ру ТП №Ю8-10-302-1196(5941)), ПС №658 "Заповедник", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Лужки | Дурынина Л.Н. | Ю8-12-302-8816(912790) | 2012-11-01 | 2013-05-01 | Ю8-12-202-11417(912790/102) от 17.10.2012 |  | 0.015 |  | 0.074 |  |  | 245.874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "КИФ" | 2595 | 2012-12-28 | 2014-12-31 | 182.2214 | 1340 | 2013-07-29 | 245.874 |  | 0 | 69.0763 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  | 1864_I-125017 | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-125018 | №1130 от 28.12.2012 |  | СРЭС | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ проект.БМКТП (по д-ру ТП №Ю8-10-302-6458(908401)), ПС №613 "Пролетрарий" в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, п.Пролетарский | Вагапова Н.Р. | Ю8-12-302-9014(913766) | 2012-11-19 | 2013-05-19 | Ю8-12-202-11659(913766/102) от 19.10.2012 |  | 0.015 |  | 0.38 |  |  | 594.0141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | М/1176 | 2013-04-12 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 1126 | 2013-04-22 | 2013-06-30 | 508.015 |  |  |  |  | 594.0141 | 49.7867 |  | Управление | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  | 1865_I-125018 | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-125080 | №1130 от 28.12.2012 | №1435 от 30.12.2013 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с МТП-148, ПС №613 "Пролетарий", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Глубоково (Зайцев И.Ю.) | Зайцев И.Ю. | Ю8-12-302-10392(914811) | 2012-12-06 | 2013-06-06 | Ю8-12-202-13345(914811/102) от 16.11.2012 |  | 0.015 |  | 0.073 |  |  | 210.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "КИФ" | 2680 | 2012-12-28 | 2014-12-31 | 129.0735 | 1975 | 29.10.2013 | 210.058 |  | 0 | 65.4142 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  | 1867_I-125080 | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-125083 | №1130 от 28.12.2012 | №1041 от 04.10.2013 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с КТП-104, ПС №748 "Лазарево", в т.ч ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Всходы | Панкратова М.В. | Ю8-12-302-9623(913944) | 2012-11-27 | 2013-05-27 | Ю8-12-202-12301(913944/102) от 31.10.2012 |  | 0.015 |  | 0.079 |  |  | 220.743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "КИФ" | 2596 | 2012-12-28 | 2013-07-01 | 106.2958 | 1479 | 2013-08-26 | 220.743 |  | 0 | 34.8344 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  | 1868_I-125083 | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-125084 | №1130 от 28.12.2012 | №1435 от 30.12.2013 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с КТП-101, ПС №748 "Лазарево", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Костино | Гуров А.А. | Ю8-12-302-6063(908179) | 2012-11-23 | 2013-05-23 | Ю8-12-202-8166(908179/102) от 21.08.2012 |  | 0.015 |  | 0.106 |  |  | 317.604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "КИФ" | 2681 | 2012-12-28 | 2015-02-17 | 303.2725 | 1928 | 2013-10-23 | 317.604 | 85.321 | 0 | 24.3521 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  | 1869_I-125084 | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-125086 | 1130 от 28.12.2012 | №1270 от 19.11.14 | СРЭС | Строительство МТП-160-10/0,4 кВ, отпайки ВЛЗ-10 кВ от ф."Тульчинский" РП-5 ПС 447 "Пущино", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Тульчино | Бельчиков В.Д. | Ю8-12-302-5743(906964) | 2012-12-06 | 2013-06-06 | Ю8-12-202-7250(906964/102) от 01.08.2012 |  | 0.015 | 0.16 | 0.6 |  |  | 1623.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | М/1176 | 2013-04-12 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 1122 | 2013-04-22 | 2013-06-30 | 1496.374 | 1985 | 2014-11-06 | 1623.216 | 465.326 | 0 | #REF! |  | Управление | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  | 1870_I-125086 | нс | пс | сн2 | #N/A |  | #N/A
I-125087 | №1130 от 28.12.2012 | №826 от 16.08.2013 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с МТП-148, ПС №613 "Пролетарий", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Глубоково (Козак С.Г.) | Козак С.Г. | Ю8-12-302-5627(906833) | 2012-11-21 | 2013-05-21 | Ю8-12-202-7308(906833/102) от 01.08.2012 |  | 0.015 |  | 0.139 |  |  | 367.943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "КИФ" | 2682 | 2012-12-28 | 2013-07-01 | 271.6836 | 778 | 2013-05-14 | 367.943 |  | 0 | 132.8055 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  | 1871_I-125087 | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-125090 | №1130 от 28.12.2012 |  | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ.ВЛ-0,38 кВ с МТП-26, ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Иваньково | Пономарева С.В. | Ю8-12-302-9910(914309) | 2012-11-19 | 2013-05-19 | Ю8-12-202-12846(914309/102) от 08.11.2012 |  | 0.015 |  | 0.155 |  |  | 242.2952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "КИФ" | 2597 | 2012-12-28 | 2014-12-31 | 235.3693 |  |  |  |  | 242.2952 | 0 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  | 1872_I-125090 | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-125091 | №1130 от 28.12.2012 |  | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от Ру-10 кВ проект. КТП (по д-ру ТП №Ю8-10-302-84(5140)), ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Якшино | Борисова Т.А. | Ю8-12-302-9903(914155) | 2012-11-19 | 2013-05-19 | Ю8-12-202-12805(914155/102) от 08.11.2012 |  | 0.015 |  | 0.4 |  |  | 625.278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | М/1176 | 2013-04-12 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 1123 | 2013-04-22 | 2013-12-31 | 534.7529 |  |  |  |  | 625.278 | 46.139 |  | Управление | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  | 1873_I-125091 | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-125094 | №1130 от 28.12.2012 | №1362 от 04.12.2014 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-55, ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Шепилово | Булгар Г.Е. | Ю8-12-302-9020(913664) | 2012-11-02 | 2013-05-02 | Ю8-12-202-11674(913664/102) от 19.10.2012 |  | 0.015 |  | 0.31 |  |  | 162.388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | М/1176 | 2013-04-12 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 1124 | 2013-04-22 | 2013-06-30 | 414.433 | 2111 | 2014-11-18 | 162.388 | 35.223 | 0 | #REF! |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  | 1875_I-125094 | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-125095 | №1130 от 28.12.2012 | №1435 от 30.12.2013 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-311, ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Щеболово | Филиппов А.В. | Ю8-12-302-9901(914312) | 2012-11-20 | 2013-05-20 | Ю8-12-202-12871(914312/102) от 08.11.2012 |  | 0.015 |  | 0.146 |  |  | 347.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "КИФ" | 2599 | 2012-12-28 | 2013-07-01 | 258.147 | 1667 | 2013-09-20 | 347.61 | 94.846 | 0 | 26.0517 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  | 1876_I-125095 | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-125097 | №1130 от 28.12.2012 | №1435 от 30.12.2013 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с БМКТП-5, ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Дашковка | Гусакова Н.П. | Ю8-12-302-9018(913784) | 2012-11-01 | 2013-05-01 | Ю8-12-202-11663(913784/102) от 19.10.2012 |  | 0.015 |  | 0.077 |  |  | 243.835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "КИФ" | 2601 | 2012-12-28 | 2013-07-01 | 159.4437 | 2285 | 2013-12-02 | 243.835 |  | 0 | 16.2022 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  | 1878_I-125097 | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-125099 | №1130 от 28.12.2012 | №826 от 16.08.2013 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с КТП-448, ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Дракино | Щербинина Г.М., 2 договора, 30 кВА | Ю8-12-302-8889(912745) | 2012-11-06 | 2013-05-06 | Ю8-12-202-11482(912745/102) от 17.10.2012 |  | 0.03 |  | 0.077 |  |  | 312.306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "КИФ" | 2602 | 2012-12-28 | 2013-07-01 | 149.996 | 1312 | 2013-07-29 | 312.306 |  | 0 | 69.3605 |  | РЭС | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Суздалева Ю.С. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014 |  | 1879_I-125099 | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-125081 | №1130 от 28.12.2012 | № 983 от 03.09.2014 | СРЭС | Реконструкция ВЛ-0,38 кВ ф."Средний" от ТП-225, замена вводов, ПС №658 "Заповедник", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Борисово (Аралина Ю.Е.) | Аралина Ю.Е. | Ю8-12-302-9843(913952) | 2012-11-14 | - | Ю8-12-202-12312(913952/102) от 31.10.2012 |  | - |  | 0.871 |  |  | 2023.002 | 71.0082 | 0 | 0 | 0 | 71.0082 |  | М/1176 | 2013-04-12 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 1121 | 2013-04-22 | 2013-12-31 | 1861.268 | 1233 | 2014-07-25 | 2023.002 | 0 | 0 | #REF! |  | Управление | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Суздалева Ю.С. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014 |  | 11928_I-125081 | рек | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-125895 | №1157 от 29.12.2012 | №1427 от 19.12.14 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по д-ру ТП №Ю8-12-302-9759(914643)), ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Балково | Потапов А.А. | Ю8-12-302-10226(914673) | 2012-11-22 | 2013-05-22 | Ю8-12-202-13211(914673/102) от 15.11.2012 |  | 0.015 |  | 0.3 |  |  | 509.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 2669 | 2012-12-29 | 2013-07-01 | 423.5536 | 2311 | 2014-12-04 | 509.33 | 130.295 | 0 | #REF! |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  | 2467_I-125895 | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-125896 | №1157 от 29.12.2012 | №366 от 03.04.2014 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-207, ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, с.Липицы | Черепахина Э.Е. | Ю8-12-302-9906(914209) | 2012-11-21 | 2013-05-21 | Ю8-12-202-12785(914209/102) от 08.11.2012 |  | 0.015 |  | 0.129 |  |  | 277.726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "КИФ" | 2670 | 2012-12-29 | 2013-07-01 | 341.6652 | 261 | 28.02.2014 | 277.726 |  | 0 | 259.8122 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  | 2468_I-125896 | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-125736 | 1157 от 29.12.2012 | № 983 от 03.09.2014,№1189 от 27.10.2014 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ.ВЛ-0,38 кВ с РП-3, ПС 447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, с.Липицы | Попова Н.Е. | Ю8-12-302-9915(914314) | 2012-11-20 | 2013-05-20 | Ю8-12-202-12868(914314/102) от 08.11.2012 |  | 0.015 |  | 0.06 |  |  | 204.663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "КИФ" | 2671 | 2012-12-29 | 2013-07-01 | 151.8512 | 1691 | 2014-09-30 | 204.663 | 60.863 | 0 | #REF! |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  | 2469_I-125736 | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-125739 | №1157 от 29.12.2012 | №399 от 16.04.2014, №983 от 03.09.2014 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ.ВЛ-0,38 кВ с ТП-156, ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Нижнее Шахлово | Монахова Е.В. | Ю8-10-302-8761(911015) | 2010-11-12 | 2012-11-12 | Ю8-12-202-13774(915088/109). от 26.11.2012 |  | 0.015 |  | 0.038 |  |  | 122.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "КИФ" | 2673 | 2012-12-29 | 2013-07-01 | 68.333 | 402 | 27.03.2014 | 122.375 |  | 0 | 66.7705 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  | 2471_I-125739 | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-125740 | №1157 от 29.12.2012 | №1435 от 30.12.2013 | СРЭС | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ МТП-6, ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Калиновские выселки | Серых А.В. | Ю8-12-302-10682(915141) | 2012-12-14 | 2013-06-14 | Ю8-12-202-13813(915141/102) от 26.11.2012 |  | 0.015 |  | 0.051 |  |  | 227.386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "КИФ" | 2674 | 2012-12-29 | 2013-07-01 | 151.8512 | 1667 | 2013-09-20 | 227.386 | 55.837 | 0 | 109.4603 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  | 2472_I-125740 | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-125741 | №1157 от 29.12.2012 | №826 от 16.08.2013,№1189 от 27.10.2014 | СРЭС | Строительство БМКТП-400-10/0,4, отпайки ВЛЗ-10 кВ от ф.13, ВЛИ-0,4 кВ, ПС №807 "Калугино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Калугино | Сарычев С.В. | Ю8-12-302-10649(940443) | 2012-12-07 | 2013-06-07 | Ю8-12-202-13613(940443/102/Ю8) от 22.11.2012 |  | 0.003 | 0.4 | 3.34 |  |  | 8957.2969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | М/1292 | 2013-04-12 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 273-ЮЭС/14 | 2014-11-13 | 2015-02-28 | 8047.5361 |  |  |  |  | 8957.2969 | 536.8623 |  | Управление | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  | 3067_I-125741 | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-125748 | №1157 от 29.12.2012 |  | СРЭС | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от проект. БМКТП (по д-ру ТП №Ю8-12-302-10733(915448)), ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Ланьшино | Щеглова Л.А. | Ю8-12-302-10736(915444) | 2012-12-18 | 2013-06-18 | Ю8-12-202-13917(915444/102) от 29.11.2012 |  | 0.015 |  | 0.23 |  |  | 359.5348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "КИФ" | 2677 | 2012-12-29 | 2013-07-01 | 349.2577 |  |  |  |  | 359.5348 | 0 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  | 2474_I-125748 | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-125906 | №1157 от 29.12.2012 |  | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по д-ру ТП №Ю8-08-302-2685(2479)), ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Шепилово | Осипова Н.В. | Ю8-12-302-5737(906698) | 2012-12-09 | 2013-06-09 | Ю8-12-202-7274(906698/102) от 01.08.2012 |  | 0.015 |  | 0.3 |  |  | 417.8265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 2678 | 2012-12-29 | 2013-07-01 | 407.5255 |  |  |  |  | 417.8265 | 21.0524 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  | 2475_I-125906 | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-126429 | Пр.№ 25 от 21.01.2013 |  | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по д-ру ТП №Ю8-10-302-5498(904722)), ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Щеболово | Казакова Н.В. | Ю8-12-302-10076(914800) | 2012-11-29 | 2013-05-29 | Ю8-12-202-13057(914800/102) от 14.11.2012 |  | 0.015 |  | 0.18 |  |  | 281.3751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 595 | 2013-02-04 | 2013-07-31 | 273.3321 |  |  |  |  | 281.3751 | 270.9707 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  | 2851_I-126429 | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-126564 | Пр.№ 25 от 21.01.2013 |  | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по д-ру ТП №Ю8-11-302-6347(908735)), ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Шепилово | Похилько С.В. | Ю8-12-302-10681(915175) | 2012-12-20 | 2013-06-20 | Ю8-12-202-13812(915175/102) от 26.11.2012 |  | 0.015 |  | 0.42 |  |  | 656.5419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | М/1292 | 2013-04-15 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 1103 | 2013-04-22 | 2013-12-31 | 561.779 |  |  |  |  | 656.5419 | 579.4337 |  | Управление | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  | 2862_I-126564 | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-126566 | Пр.№ 25 от 21.01.2013 |  | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по д-ру ТП №Ю8-10-302-7086(908037)), ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Съяново-2 | Панкова О.В. | Ю8-10-302-3719(902390) | 2010-06-25 | 2013-05-09 | Ю8-12-202-11707(912927/125). от 22.10.2012 |  | 0.015 |  | 0.22 |  |  | 343.9029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 597 | 2013-02-04 | 2013-07-31 | 334.0726 |  |  |  |  | 343.9029 | 47.1368 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  | 2863_I-126566 | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-126567 | Пр.№ 25 от 21.01.2013 |  | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ.ВЛ-0,38 кВ с КТП-27, ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Семеновское | Чугуевский А.А. | Ю8-12-302-9012(913813) | 2012-11-22 | 2013-05-22 | Ю8-12-202-11644(913813/102) от 19.10.2012 |  | 0.015 |  | 0.12 |  |  | 187.5834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 598 | 2013-02-04 | 2013-07-31 | 182.2214 |  |  |  |  | 187.5834 | 184.7099 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  | 2864_I-126567 | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-123381 | Пр.№ 75 от 31.01.2013 |  | СРЭС | Строительство КТП-100-10/0,4 кВ, отпайки КЛ-10 кВ от ф."На Ланьшино" с ТП-210 ПС №400 "Ока", ВЛИ-0,38 кВ, установка КРН, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Ланьшино | Уварова С.А. | Ю8-12-302-4624(905528) | 2012-08-16 | 2013-08-16 | Ю8-12-202-6140(905528/102) от 04.07.2012 |  | 0.015 | 0.1 | 2 |  |  | 4539.8948 | 438.1207 | 0 | 269.2863 | 0 | 168.8343 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 1549 | 2013-06-03 | 2013-09-30 | 3804.8056 |  |  |  |  | 4539.8948 | 44.6277 |  | Управление | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Суздалева Ю.С. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014 |  | 2670_I-123381 | нс | кл | сн2 | #N/A |  | #N/A
I-126622 | Пр.№ 75 от 31.01.2013 | 569 от 11.05.2016 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ.ВЛ-0,38 кВ с МТП-182, ПС №807 "Калугино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Терехунь | Шевченко Н.Н., 3 договора, 30 кВА | Ю8-12-302-10961(916133) | 2012-12-06 | 2013-06-06 | Ю8-12-202-14210(916133/102) от 05.12.2012 |  | 0.045 | 0 | 0.186 | 0 |  | 330.433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | увеличение КВЛ в соответствии с приказом от 21.04.2014 №1091 "Об утверждении рабочего проекта". | [7 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 601 | 2013-02-14 | 2013-07-31 | 258.147 | №1091 | 2016-04-21 | 330.433 | 86.525 | 0 | 46.0906 |  | РЭС | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Суздалева Ю.С. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014 |  | 2707_I-126622 | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-126619 | Пр.№ 75 от 31.01.2013 | 569 от 11.05.2016 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ.ВЛ-0,38 кВ с МТП-125, ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Паниково | Довгий О.А. | Ю8-12-302-11431(915227) | 2012-12-25 | 2013-06-25 | Ю8-12-202-14600(915227/102) от 13.12.2012 |  | 0.015 | 0 | 0.151 | 0 |  | 433.835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | увеличение КВЛ в соответствии с приказом от 21.04.2014 №1090 "Об утверждении рабочего проекта". | [7 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 602 | 2013-02-14 | 2013-07-31 | 379.628 | №1090 | 2016-04-21 | 433.835 | 96.97 | 0 | 356.8257 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | 0 |  | 0
I-126620 | Пр.№ 75 от 31.01.2013 | №947 от 31.07.2015 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ.ВЛ-0,38 кВ с МТП-67А, ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Лукъяново | Лебедева Л.А. | Ю8-12-302-10684(915171) | 2012-12-07 | 2013-06-07 | Ю8-12-202-13819(915171/102) от 26.11.2012 |  | 0.005 |  | 0.263 |  |  | 508.245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | увеличение КВЛ в соответствии с приказом от 08.07.2015 №1396 "Об утверждении рабочего проекта". | [7 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 603 | 2013-02-14 | 2013-07-31 | 423.3233 | 1396 | 2015-07-08 | 508.245 | 150.072 | 0 | 37.0444 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  | 4828_I-126620 | нс | вл | нн | 0 |  | 0
I-126565 | Пр. 75 от 31.01.2013 | №1270 от 19.11.14 | СРЭС | Строительство БМКТП-250-10/0,4 кВ, отпайки ВЛЗ-10 кВ от ф."Новинковский" с ТП-298 ПС 748 "Лазарево", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Новинки | Сергеев А.Н. | Ю8-12-302-6745(908040) | 2012-09-14 | 2013-03-14 | Ю8-12-202-15153(908040/102) от 24.12.2012 |  | 0.015 | 0.25 | 0.95 |  |  | 2169.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 1550 | 2013-06-03 | 2013-09-30 | 2006.4479 | 1902 | 2014-10-24 | 2169.72 | 795.056 | 0 | #REF! |  | Управление | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Суздалева Ю.С. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014 |  | 2673_I-126565 | нс | пс | сн2 | #N/A |  | #N/A
I-126974 | Пр.№ 75 от 31.01.2013 | №1362 от 04.12.2014 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с БМКТП-588, ПС №748 "Лазарево", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Арнеево | Мелконян А.М. | Ю8-12-302-11437(917044) | 2012-12-29 | 2013-06-29 | Ю8-12-202-14687(917044/102) от 13.12.2012 |  | 0.015 |  | 0.19 |  |  | 296.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 604 | 2013-02-14 | 2013-07-31 | 288.5172 | 2111 | 2014-11-18 | 296.875 | 90.724 | 0 | #REF! |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  | 2685_I-126974 | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-126975 | Пр. 75 от 31.01.2013 | №1362 от 04.12.2014 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-311, ПС 447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Щеблово | Булахова И.В. | Ю8-12-302-1766(902135) | 2012-05-11 | 2012-11-11 | Ю8-12-202-15049(902135/102) от 20.12.2012 |  | 0.015 |  | 0.115 |  |  | 232.194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 605 | 2013-02-14 | 2013-07-31 | 174.6289 | 2061 | 2014-11-13 | 232.194 | 59.857 | 0 | #REF! |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  | 2686_I-126975 | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-126976 | Пр.№ 75 от 31.01.2013 |  | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с КТП-163, ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Съяново-2 | Писарева Е.И. | Ю8-12-302-11427(916198) | 2012-12-26 | 2013-06-26 | Ю8-12-202-14323(916198/102) от 06.12.2012 |  | 0.015 |  | 0.105 |  |  | 164.1355 | 5.0854 | 0 | 5.0854 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 606 | 2013-02-14 | 2013-07-31 | 159.4437 |  |  |  |  | 164.1355 | 161.2116 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  | 2687_I-126976 | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-126977 | Пр.№ 75 от 31.01.2013 |  | СРЭС | Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от КТП-163, замена вводов, ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Съяново-2 | Писарева Е.И. | Ю8-12-302-11427(916198) | 2012-12-26 | 2013-06-26 | Ю8-12-202-14323(916198/102) от 06.12.2012 |  | 0.015 |  | 0.32 |  |  | 633.7987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | М/1740 | 25.05.203 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 1551 | 2013-06-03 | 2013-12-31 | 518.709 |  |  |  |  | 633.7987 | 0 |  | Управление | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  | 10250_I-126977 | рек | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-126979 | Пр.№ 75 от 31.01.2013 |  | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с МТП-18, ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Калиново | Станкевич Е.Ю. | Ю8-12-302-11440(914299) | 2012-12-27 | 2013-06-27 | Ю8-12-202-14655(914299/102) от 13.12.2012 |  | 0.015 |  | 0.35 |  |  | 547.1182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | М/1740 | 25.05.203 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 1552 | 2013-06-03 | 2013-12-31 | 453.986 |  |  |  |  | 547.1182 | 56.685 |  | Управление | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  | 2688_I-126979 | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-126980 | Пр. 75 от 31.01.2013 | №1270 от 19.11.14 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ с ТП-334 (по д-ру ТП Ю8-12-302-10676(915186)), ПС 447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Большое Грызлово | Поликарпова Л.С. | Ю8-12-302-11432(916143) | 2012-12-29 | 2013-06-29 | Ю8-12-202-14644(916143/102) от 13.12.2012 |  | 0.015 |  | 0.07 |  |  | 165.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 607 | 2013-02-14 | 2013-07-31 | 106.2958 | 1886 | 2014-10-22 | 165.027 | 43.527 | 0 | #REF! |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-126982 | Пр.№ 75 от 31.01.2013 |  | СРЭС | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ проект. БМКТП (по д-ру ТП №Ю8-12-302-10628(915336)), ПС №702 "Гришенки", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Клейменово | Решетников А.А., 11 договоров, 165 кВА | Ю8-12-302-11441(916435) | 2012-12-26 | 2013-06-26 | Ю8-12-202-14479(916435/102) от 12.12.2012 |  | 0.165 |  | 0.26 |  |  | 417.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 608 | 2013-02-14 | 2013-07-31 | 394.8131 | 2426 | 2014-12-12 | 417.89 | 94.191 | 0 | #REF! | 417.89 | РЭС | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Суздалева Ю.С. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014 |  | 1176_I-126982 | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-126983 | Пр.№ 75 от 31.01.2013 | №1362 от 04.12.2014 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с МТП-50, ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Федотовка | Хайбулин С.Х. | Ю8-12-302-11429(917750) | 2012-12-27 | 2013-06-27 | Ю8-12-202-14328(917750/102) от 06.12.2012 |  | 0.015 |  | 0.12 |  |  | 198.874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 609 | 2013-02-14 | 2013-07-31 | 182.2214 | 2145 | 2014-11-24 | 198.874 | 59.497 | 0 | #REF! |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-126984 | Пр.№ 75 от 31.01.2013 |  | СРЭС | Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от МТП-50, замена вводов, ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Федотовка | Хайбулин С.Х. | Ю8-12-302-11429(917750) | 2012-12-27 | 2013-06-27 | Ю8-12-202-14328(917750/102) от 06.12.2012 |  | 0.015 |  | 0.7345 |  |  | 861.1086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | М/1740 | 25.05.203 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 1553 | 2013-06-03 | 2013-12-31 | 697.501 |  |  |  |  | 861.1086 | 72.4417 |  | Управление | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | рек | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-127926 | Пр.124 от 20.02.2013 | №1189 от 27.10.2014 | СРЭС | Строительство БМКТП-63-10/0,4 кВ, отпайки ВЛЗ-10 кВ от ф."Шараповский" ТП-268 ПС 613 "Пролетарий", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Рыжиково | Зюзина Т.А. | Ю8-13-302-292(917526) | 2013-01-24 | 24.01.2014 | Ю8-12-202-15149(917526/102) от 24.12.2012 |  | 0.015 | 0.063 | 1.31 |  |  | 2379.826 | 33.1465 | 0 | 0 | 0 | 33.1465 |  | М/151 | 2014-01-20 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 98 | 2014-02-07 | 2014-03-31 | 2182.13 | 1492 | 2014-09-04 | 2379.826 | 591.772 | 0 | #REF! |  | Управление | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Суздалева Ю.С. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-127655 | Пр.№125 от 20.02.2013 | №966 от 04.08.2015 | СРЭС | Строительство КТП-160-10/0,4 кВ, отпайки КЛ-10 кВ от ф.4 ПС №748 "Лазарево" (с проколом ГНБ), КРН-10кВ, ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Бутурлино | Бичукова Т.А. | Ю8-12-302-8885(912784) | 2012-11-02 | 2013-05-02 | Ю8-12-202-11605(912784/102) от 19.10.2012 |  | 0.015 | 0.16 | 0.337 | 1 |  | 4557.631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | снижение КВЛ в соответствии с приказом от 21.07.2015 №1509 "Об утверждении рабочего проекта". | [7 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 2261 | 08.08.13 | 2014-12-31 | 4246.5213 | 1509 | 2015-07-21 | 4557.631 | 1151.781 | 0 | 549.6616 |  | Управление | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | пс | сн2 | #N/A |  | #N/A
I-123451 | Пр.125 от 20.02.2013 | №661 от 18.06.2014,№1270 от 19.11.14 | СРЭС | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, отпайки КЛ-10 кВ от ф."Балковский"с РП-5 ПС 447 "Пущино", КРУН, ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Прончищево | Полетаева Л.А. | Ю8-12-302-2394(903069) | 2012-10-15 | 2013-04-15 | Ю8-12-202-3171(903069/102) от 23.04.2012 |  | 0.015 | 0.16 | 1 |  |  | 1894.424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 2262 | 08.08.13 | 2014-12-31 | 1730.2996 | 1982 | 2014-11-06 | 1894.424 | 513.236 | 0 | #REF! |  | Управление | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | пс | сн2 | #N/A |  | #N/A
I-123460 | Пр.№125 от 20.02.2013 | №220 от 03.03.2014 | СРЭС | Строительство МТП-160-10/0,4 кВ, отпайки ВЛЗ-10 кВ от ф."Тульчинский" с РП-5 ПС №447 "Пущино", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Тульчино | Сайфиев Р.Р. | Ю8-12-302-8378(912159) | 2012-10-16 | 2013-04-16 | Ю8-12-202-11114(912159/102) от 10.10.2012 |  | 0.015 | 0.16 | 0.937 |  |  | 2446.122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 2263 | 2013-08-08 | 2014-12-31 | 2230.9195 | 2572 | 31.12.2013 | 2446.122 |  | 0 | 9.622 |  | Управление | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | пс | сн2 | #N/A |  | #N/A
I-127587 | Пр.№125 от 20.02.2013 |  | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с МТП-17, ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Дракино | Козлова О.В. | Ю8-12-302-11426(916231) | 2013-01-15 | 2013-07-15 | Ю8-12-202-14322(916231/102) от 06.12.2012 |  | 0.015 |  | 0.15 |  |  | 234.4792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 766 | 2013-03-07 | 2013-08-31 | 227.7768 |  |  |  |  | 234.4792 | 199.1207 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-127588 | Пр.№125 от 20.02.2013 | №740 от 08.07.2014 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с КТП-408, ПС №748 "Лазарево", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Новинки-Бегичево | Феськов С.В. | Ю8-12-302-7352(905520) | 2013-01-14 | 2013-07-14 | Ю8-12-202-9682(905520/103) от 19.09.2012 |  | 0.015 |  | 0.619 |  |  | 973.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 2264 | 08.08.13 | 2014-12-31 | 802.1997 |  |  |  |  | 973.019 | 84.8598 |  | Управление | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-127589 | Пр.№125 от 20.02.2013 |  | СРЭС | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ МТП-68, ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Зиброво | Зверев В.И. | Ю8-12-302-9762(914512) | 2012-01-21 | 2013-07-21 | Ю8-12-202-12541(914512/102) от 01.11.2012 |  | 0.015 |  | 0.25 |  |  | 390.7987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 767 | 2013-03-07 | 2013-08-31 | 379.628 |  |  |  |  | 390.7987 | 32.3799 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-127590 | Пр.№125 от 20.02.2013 |  | СРЭС | Строительство БМКТП-160-10/0,4 кВ, отпайки ВЛЗ-10 кВ от ф.12 ПС №702 "Гришенки", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, д.Глуховка | Савочкин Д.В., 6 договоров, 90 кВА | Ю8-13-302-252(917348) | 2013-01-18 | 2013-07-18 | Ю8-13-202-115(917348/103) от 11.01.2013 |  | 0.09 | 0.16 | 0.42 |  |  | 1645.0519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | АО "Сандимакс" | 1576 | 2013-06-20 | 2013-09-30 | 1323.6792 |  |  |  |  | 1645.0519 | 53.4511 |  | Управление | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Суздалева Ю.С. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014 |  |  | нс | пс | сн2 | #N/A |  | #N/A
I-125751 | Пр.№167 от 28.02.2013 | №1427 от 19.12.14 | СРЭС | Строительство БМКТП-250-10/0,4 кВ, отпайки ВЛЗ-10 кВ от ф."Съяново-2" ПС №702 "Гришенки", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Клейменово | Пивоварова Л.А., 3 договора, 45 кВА | Ю8-12-302-10628(915336) | 2012-12-13 | 2013-06-13 | Ю8-12-202-13522(915336/102) от 20.11.2012 |  | 0.045 | 0.25 | 0.76 |  |  | 2034.702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | М/2272 | 2013-06-21 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 1765 | 2013-07-01 | 2013-09-30 | 1875.669 | 2375 | 2014-12-10 | 2034.702 | 534.39 | 0 | #REF! |  | Управление | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Суздалева Ю.С. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014 |  |  | нс | пс | сн2 | #N/A |  | #N/A
I-125750 | Пр.№167 от 28.02.2013 |  | СРЭС | Строительство БМКТП-63-10/0,4 кВ, отпайки ВЛЗ-10 кВ от ф."на Ланьшино" ПС №447 "Пущино", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Ланьшино | Фролов С.А. | Ю8-12-302-10733(915448) | 2012-12-18 | 2013-06-18 | Ю8-12-202-13916(915448/102) от 29.11.2012 |  | 0.015 | 0.063 | 0.14 |  |  | 846.0839 | 147.3131 | 0 | 0 | 0 | 147.3131 |  | М/2272 | 2013-06-21 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 1763 | 2013-07-01 | 2013-09-30 | 713.158 |  |  |  |  | 846.0839 | 70.1431 |  | Управление | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | пс | сн2 | #N/A |  | #N/A
I-128439 | Пр.№167 от 28.02.2013 | 390 от 30.03.2016 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по д-ру ТП №Ю8-11-302-4704(906162)), ПС №272 "Егоровка", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Вихрово | Староверова Е.Г., 2 договора, 30 кВА | Ю8-13-302-740(919332) | 2013-02-04 | 2013-08-04 | Ю8-13-202-763(919332/102) от 28.01.2013 |  | 0.03 | 0 | 0.06 |  |  | 144.194 | 29.6799 | 1.8599 | 0 | 27.82 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | АО "Сандимакс" | 857 | 2013-03-19 | 2013-07-31 | 89.1529 | 110 | 2016-01-21 | 144.194 | 34.61 | 0 | 88.1569 |  | РЭС | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Суздалева Ю.С. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-128441 | Пр.№167 от 28.02.2013 |  | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по д-ру ТП №Ю8-10-302-9745(912253)), ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Балково (Таджиев М.И.) | Таджиев М.И. | Ю8-12-302-7808(913520) | 2013-02-04 | 2013-08-04 | Ю8-12-202-10523(913520/102) от 03.10.2012 |  | 0.015 |  | 0.08 |  |  | 136.1252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 1023 | 2013-03-11 | 2013-09-11 | 121.309 |  |  |  |  | 136.1252 | 0 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-128442 | Пр.№167 от 28.02.2013 |  | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ с МТП-65 (по д-ру ТП №Ю8-12-302-2446(902675)), ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Банино | Братчиков В.Г., 2 договора, 30 кВА | Ю8-13-302-532(917333) | 2013-02-04 | 2013-08-04 | Ю8-12-202-15030(917333/102) от 20.12.2012 |  | 0.03 |  | 0.225 |  |  | 383.8193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 1024 | 2013-03-11 | 2013-09-11 | 341.6652 |  |  |  |  | 383.8193 | 33.9804 |  | РЭС | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Суздалева Ю.С. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-128496 | Пр.№167 от 28.02.2013 |  | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ с МТП-347 (по д-ру ТП №Ю8-11-302-640(900578)), ПС №272 "Егоровка", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Вихрово | Захарова Т.П., 5 договоров, 75 кВА | Ю8-13-302-736(919905) | 2013-02-11 | 2013-08-11 | Ю8-13-202-756(919905/102) от 28.01.2013 |  | 0.075 |  | 0.36 |  |  | 614.1109 | 22.3518 | 0 | 0 | 0 | 22.3518 |  | М/2272 | 2013-06-21 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 1761 | 2013-07-01 | 2013-09-30 | 481.525 |  |  |  |  | 614.1109 | 59.005 |  | Управление | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-128497 | Пр.№167 от 28.02.2013 | №220 от 03.03.2014,№983 от 03.09.2014 | СРЭС | Строительство ТП-100-10/0,4 кВ, отпайки ВЛЗ-10 кВ от ф."Ивантиновский" с РП-8, ВЛИ-0,38 кВ, ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Нижнее Шахлово | Камышин В.Г. | Ю8-13-302-694(917516) | 2013-02-08 | 2013-08-08 | Ю8-12-202-15197(917516/102) от 24.12.2012 |  | 0.015 | 0.1 | 0.39 |  |  | 1342.537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | М/2272 | 2013-06-21 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 1764 | 2013-07-01 | 2013-09-30 | 1197.514 | 2571 | 31.12.2013 | 1342.537 |  | 0 | 130.3994 |  | Управление | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | пс | сн2 | #N/A |  | #N/A
I-128498 | Пр.№167 от 28.02.2013 |  | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛИ-0,38 кВ с БМКТП-592, ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Дашковка | Краснобаев А.И. | Ю8-13-302-698(917686) | 2013-02-13 | 2013-08-13 | Ю8-12-202-15130(917686/102) от 21.12.2012 |  | 0.004 |  | 0.1 |  |  | 170.5864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 1025 | 2013-03-11 | 2013-09-11 | 151.8512 |  |  |  |  | 170.5864 | 60.7179 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-128499 | Пр.№167 от 28.02.2013 |  | СРЭС | Строительство СТП-25-10/0,4 кВ, отпайки ВЛЗ-10 кВ от ф.14 ПС №748 "Лазарево", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Правое Ящерово | Беляев И.Ю. | Ю8-12-302-8953(912970) | 2012-11-02 | 2013-05-02 | Ю8-12-202-14606(912970/102) от 13.12.2012 |  | 0.015 | 0.025 | 0.09 |  |  | 679.5292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | М/2272 | 2013-06-21 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 1762 | 2013-07-01 | 2013-09-30 | 584.472 |  |  |  |  | 679.5292 | 110.043 |  | Управление | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | пс | сн2 | #N/A |  | #N/A
I-123095 | Пр.№205 от 11.03.2013 | № 983 от 03.09.2014 | СРЭС | Строительство МТП-100-10/0,4 кВ, отпайки ВЛЗ-10 кВ от ф.4 ПС №748 "Лазарево", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Бутурлино | Минаев Н.А. | Ю8-12-302-2713(906549) | 2012-09-25 | 2013-03-25 | Ю8-12-202-3561(906549/102/Ю8) от 04.05.2012 |  | 0.015 | 0.1 | 0.603 |  |  | 1289.358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | М/2148 | 2013-06-14 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 1755 | 2013-07-01 | 2013-09-30 | 1166.602 | 1197 | 2014-07-25 | 1289.358 | 0 | 0 | #REF! |  | Управление | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | пс | сн2 | #N/A |  | #N/A
I-123971 | Пр.№205 от 11.03.2013 |  | СРЭС | Строительство МТП-100-10/0,4 кВ, отпайки ВЛЗ-10 кВ от ф.16 ПС №748 "Лазарево", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Нефедово | Семочкин К.С. | Ю8-12-302-9281(913298) | 2012-11-01 | 2013-05-01 | Ю8-12-202-12027(913298/102) от 26.10.2012 |  | 0.015 | 0.1 | 0.25 |  |  | 1026.7643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | М/2148 | 2013-06-14 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 1756 | 2013-07-01 | 2013-09-30 | 838.293 |  |  |  |  | 1026.7643 | 82.5223 |  | Управление | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | пс | сн2 | #N/A |  | #N/A
I-128825 | Пр.№205 от 11.03.2013 | №761 от 31.07.2013,№983 от 03.09.2014 | СРЭС | Строительство КТП-100-6/0,4 кВ, КРУ-6 кВ, отпайки КЛ-6 кВ от ф."на Калугино" ТП-176 ПС №400 "Ока", ВЛИ-0,38 кВ установка КРН, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Новики | Сарычев С.В. | Ю8-12-302-10813(940445) | 2012-12-07 | 2013-06-07 | Ю8-12-202-14087(940445/102/Ю8) от 30.11.2012 |  | 0.015 | 0.1 | 1.05 |  |  | 6828.597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | М/2148 | 2013-06-14 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 1757 | 2013-07-01 | 2013-09-30 | 7188.108 |  |  | 6828.597 |  | 0 | #REF! |  | Управление | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | кл | сн2 | #N/A |  | #N/A
I-128826 | Пр.205 от 11.03.2013 | №1362 от 04.12.2014 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с КТП-136, ПС 748 "Лазарево", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Петровское | Воронова Н.В. | Ю8-12-302-11083(943233) | 2013-02-04 | 2013-08-04 | Ю8-12-202-14346(943233/102/Ю8) от 07.12.2012 |  | 0.015 |  | 0.2 |  |  | 377.536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 1022 | 2013-03-25 | 2013-09-25 | 303.7024 | 2007 | 2014-11-07 | 377.536 | 86.922 | 0 | #REF! |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-128827 | Пр.№205 от 11.03.2013 | №68 от 29.01.2015 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по д-ру ТП №Ю8-12-302-5740(906958)), ПС №748 "Лазарево", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Арнеево | Деминов В.В. | Ю8-12-302-10224(915162) | 2013-02-15 | 2013-08-15 | Ю8-12-202-13179(915162/102) от 15.11.2012 |  | 0.015 |  | 0.189 |  |  | 508.141 | 35.6361 | 0 | 0 | 0 | 35.6361 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 1026 | 2013-03-25 | 2013-09-25 | 423.1833 | 2487 | 2014-12-22 | 508.141 | 109.552 | 0 | #REF! |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-128828 | Пр.№205 от 11.03.2013 | №1427 от 19.12.14 | СРЭС | Строительство МТП-63-6/0,4 кВ, отпайки ВЛЗ-6 кВ от ф."Гавшинский" с ЦРП-1 ПС №400 "Ока", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Пущино | Артамонова Г.Ю. | Ю8-13-302-696(917740) | 2013-02-14 | 2013-08-14 | Ю8-12-202-15145(917740/102) от 24.12.2012 |  | 0.015 | 0.063 | 0.35 |  |  | 1095.983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | М/2148 | 2013-06-14 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 1758 | 2013-07-01 | 2013-09-30 | 980.324 | 2217 | 2014-12-01 | 1095.983 | 297.648 | 0 | #REF! |  | Управление | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | пс | сн2 | #N/A |  | #N/A
I-128829 | Пр.№205 от 11.03.2013 |  | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от псущ. ВЛ-0,38 кВ с РП-3, ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, с.Липицы | Прохоренков М.А. | Ю8-13-302-702(917556) | 2013-02-20 | 2013-08-20 | Ю8-12-202-15169(917556/102) от 24.12.2012 |  | 0.015 |  | 0.28 |  |  | 468.9585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 1027 | 2013-03-25 | 2013-09-25 | 421.1852 |  |  |  |  | 468.9585 | 56.646 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-129668 | Пр.227 от 18.03.2013 | №1270 от 19.11.14 | СРЭС | Строительство БМКТП-160-10/0,4 кВ, отпайки ВЛЗ-10 кВ от ф.1 ПС 400 "Ока", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Тверитино | Бражник А.Г. | Ю8-12-302-11454(916470) | 2013-02-13 | 2013-08-13 | Ю8-12-202-14472(916470/102) от 11.12.2012 |  | 0.015 | 0.16 | 1.66 |  |  | 2931.418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | М/2148 | 2013-06-14 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 1759 | 2013-07-01 | 2013-09-30 | 2712.5429 | 1902 | 2014-10-24 | 2931.418 | 785.384 | 0 | #REF! |  | Управление | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Суздалева Ю.С. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014 |  |  | нс | вл | сн2 | #N/A |  | #N/A
I-130165 | Пр.№269 от 27.03.2013 |  | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по д-ру ТП №Ю8-12-302-3971(905271)), ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, с.Турово | Забродин А.В. | Ю8-12-302-752(918960) | 2013-02-15 | 2013-08-15 | Ю8-13-202-691(918960/102) от 25.01.2013 |  | 0.005 |  | 0.12 |  |  | 187.5834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 1065 | 2013-04-08 | 2013-09-25 | 182.2214 |  |  |  |  | 187.5834 | 0 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-130166 | Пр.№269 от 27.03.2013 |  | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по д-ру ТП №Ю8-12-302-7756(911651)), ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Глазово | Суглоб А.П. | Ю8-13-302-716(918340) | 2013-02-18 | 2013-08-18 | Ю8-13-202-97(918340/102) от 10.01.2013 |  | 0.012 |  | 0.055 |  |  | 85.9757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 1066 | 2013-04-08 | 2013-10-08 | 83.5181 |  |  |  |  | 85.9757 | 84.3392 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-130167 | Пр.№269 от 27.03.2013 | №68 от 29.01.2015 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по д-ру ТП №Ю8-12-302-11441(916435)), ПС №702 "Гришенки", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Клейменово | Самедов Ф.Г. | Ю8-13-302-639(919596) | 2013-02-25 | 2013-08-25 | Ю8-13-202-293(919596/102) от 16.01.2013 |  | 0.015 |  | 0.265 |  |  | 494.269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 1790 | 22.07.13 | 2014-09-30 | 414.6556 | 2486 | 2014-12-22 | 494.269 | 113.825 | 0 | #REF! |  | РЭС | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Суздалева Ю.С. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-130168 | Пр.№269 от 27.03.2013 | №1362 от 04.12.2014 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по д-ру ТП №Ю8-12-302-1300(901571)), ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Воскресенки | Дьяченко А.В. | Ю8-13-302-706(917954) | 2013-02-25 | 2013-08-25 | Ю8-13-202-13(917954/102) от 09.01.2013 |  | 0.015 |  | 0.065 |  |  | 173.209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 1067 | 2013-04-08 | 2013-10-08 | 98.7033 | 2144 | 2014-11-24 | 173.209 | 44.876 | 0 | #REF! |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-130169 | Пр.№269 от 27.03.2013 | №1362 от 04.12.2014 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по д-ру ТП №Ю8-11-302-3107(903952)), ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Щеболово | Псарев Ю.С. | Ю8-13-302-754(953139) | 2013-02-22 | 2013-08-22 | Ю8-13-202-700(953139/102/Ю8) от 25.01.2013 |  | 0.015 |  | 0.06 |  |  | 148.981 | 19.9598 | 19.8598 | 0 | 0.1 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 1068 | 2013-04-08 | 2013-10-08 | 91.1107 | 2143 | 2014-11-24 | 148.981 | 0.035677 | 0 | #REF! |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-130170 | Пр.№269 от 27.03.2013 | №1285 от 07.10.2015 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с КТП-423, ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Скрылья | Пермякова И.В. | Ю8-13-302-687(917494) | 2013-02-27 | 2013-08-27 | Ю8-12-202-15185(917494/102) от 24.12.2012 |  | 0.015 |  | 0.131 |  |  | 343.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 1069 | 2013-04-08 | 2013-10-08 | 379.628 | 2087 | 2015-09-24 | 343.05 | 97.929 | 0 | 0 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-130668 | Пр.№311 от 04.04.2013 | № 983 от 03.09.2014 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с МТП-44, ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Большая Городня (Лагуткина М.В.) | Лагуткина М.В. | Ю8-13-302-571(918666) | 2013-02-06 | 2013-08-06 | Ю8-13-202-583(918666/102) от 24.01.2013 |  | 0.015 |  | 0.262 |  |  | 527.862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 1070 | 2013-04-16 | 2013-10-16 | 512.3578 | 1202 | 2014-07-25 | 527.862 | 0 | 0 | #REF! |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-130669 | Пр.№311 от 04.04.2013 | №220 от 03.03.2014,№1427 от 19.12.14 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с КТП-214, ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Верхнее Шахлово (Степанченко Г.В.) | Степанченко Г.В. | Ю8-13-302-757(919543) | 2013-02-13 | 2013-08-13 | Ю8-13-202-702(919543/102) от 25.01.2013 |  | 0.015 |  | 0.102 |  |  | 260.869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 1071 | 2013-04-16 | 2013-10-16 | 197.4065 | 2251 | 2014-12-02 | 260.869 | 61.13 | 0 | #REF! |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-130670 | Пр.№311 от 04.04.2013 | №1427 от 19.12.14 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по д-ру ТП №Ю8-11-302-3488(909569)), ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Семеновское | Таран Е.А., 2 договора, 30 кВА | Ю8-13-302-708(918422) | 2013-02-12 | 2013-08-12 | Ю8-13-202-31(918422/102) от 09.01.2013 |  | 0.03 |  | 0.7 |  |  | 1059.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 1791 | 2013-07-22 | 2013-09-30 | 936.2993 | 2224 | 2014-12-01 | 1059.24 | 253.12 | 0 | #REF! |  | Управление | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Суздалева Ю.С. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-130671 | Пр.№311 от 04.04.2013 | 536 от 27.04.2016 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по д-ру ТП №Ю8-11-302-3280(904795)) ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Селино | Романов В.А. | Ю8-13-302-1710(950244) | 2013-03-06 | 2013-09-06 | Ю8-13-202-1718(950244/102/Ю8) от 12.02.2013 |  | 0.015 | 0 | 0.078 | 0 |  | 275.963 | 27.7209 | 20.0074 | 0 | 0 | 7.7136 | увеличение КВЛ в соответствии с приказом от 07.04.2016 №960 "Об утверждении рабочего проекта". | [7 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 1072 | 2013-04-16 | 2013-10-16 | 212.5917 | №960 | 2016-04-07 | 275.963 | 65.032 | 0 | 235.4682 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-130672 | Пр.№311 от 04.04.2013 | №220 от 03.03.2014 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по д-ру ТП №Ю8-11-302-464(914385)), ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, с.Липицы | Игнатенко Н.В. | Ю8-13-302-705(917174) | 2013-02-13 | 2013-08-13 | Ю8-13-202-8(917174/102) от 09.01.2013 |  | 0.015 |  | 0.076 |  |  | 188.554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 1073 | 2013-04-16 | 2013-10-16 | 121.4809 | 2568 | 31.12.2013 | 188.554 |  | 0 | 86.8118 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-130673 | Пр.№311 от 04.04.2013 | №1427 от 19.12.14 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по д-ру ТП №Ю8-12-302-1577(900594)), ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Глазово | Горбенко О.В. | Ю8-13-302-713(919358) | 2013-02-12 | 2013-08-12 | Ю8-13-202-479(919358/102) от 21.01.2013 |  | 0.015 |  | 0.11 |  |  | 207.527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 1074 | 2013-04-16 | 2013-10-16 | 167.0363 | 2301 | 2014-12-03 | 207.527 | 50.468 | 0 | #REF! |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-130674 | Пр.№311 от 04.04.2013 | 536 от 27.04.2016 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по д-ру ТП №Ю8-12-302-5363(906733)), ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Семеновское | Рытикова Т.К. | Ю8-13-302-1766(900940) | 2013-03-12 | 2013-08-12 | Ю8-13-202-1973(900940/102/Ю8) от 19.02.2013 |  | 0.005 | 0 | 0.244 | 0 |  | 439.784 | 54.5424 | 28.5524 | 0 | 25.99 | 0 | увеличение КВЛ в соответствии с приказом от 14.04.2016 №1003 "Об утверждении рабочего проекта". | [7 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 1075 | 2013-04-16 | 2013-10-16 | 356.8503 | №1003 | 2016-04-14 | 439.784 | 109.997 | 0 | 31.9396 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-130676 | Пр.№311 от 04.04.2013 |  | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по д-ру ТП №Ю8-12-302-7756(911651)), ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Глазово | Волохова М.В. | Ю8-13-302-1216(900357) | 2013-03-07 | 2013-09-07 | Ю8-13-202-1604(900357/102) от 11.02.2013 |  | 0.015 |  | 0.08 |  |  | 175.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 1077 | 2013-04-16 | 2013-10-16 | 121.481 | 2425 | 2014-12-12 | 175.5 | 44.941 | 0 | #REF! | 175.5 | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-130677 | Пр.№311 от 04.04.2013 | №68 от 29.01.2015 | СРЭС | Строительство БМКТП-100-10/0,4 кВ, отпайки ВЛЗ-10 кВ от ф."Ивантиновский" РП-8 ПС №400 "Ока", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Вихрово | Мельничук Л.Н., 3 договора, 45 кВА | Ю8-13-302-523(949537) | 2013-01-31 | 2013-07-31 | Ю8-13-202-284(949537/102/Ю8) от 16.01.2013 |  | 0.045 | 0.1 | 0.144 |  |  | 864.464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 1792 | 22.07.2013 | 2014-12-31 | 693.2677 | 2487 | 2014-12-22 | 864.464 | 228.147 | 0 | #REF! |  | Управление | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Суздалева Ю.С. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014 |  |  | нс | пс | сн2 | #N/A |  | #N/A
I-130678 | Пр.311 от 04.04.2013 | №1270 от 19.11.14 | СРЭС | Строительство МТП-160-10/0,4 кВ, отпайки ВЛЗ-10 кВ от ф.14 ПС 748 "Лазарево", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Мартьяново | Мулык А.Г., 3 договора, 45 кВА | Ю8-13-302-581(919242) | 2013-02-18 | 2013-08-18 | Ю8-13-202-292(919242/102) от 16.01.2013 |  | 0.015 | 0.16 | 1.45 |  |  | 2895.411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 1793 | 22.07.2013 | 2014-12-31 | 2684.8834 | 1981 | 2014-11-06 | 2895.411 | 807.375 | 0 | #REF! |  | Управление | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Суздалева Ю.С. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-131129 | Пр.№338 от 11.04.2013 | №1427 от 19.12.14 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛЗ-10 кВ от ф.13 РП-7, ПС №807 "Калугино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Скребухово | СНТ "Скребухово" | Ю8-13-302-883(918932) | 2013-02-04 | 04.08.2013 | Ю8-13-202-739(918932/102) от 25.01.2013 |  | 0.1 |  | 1.28 |  |  | 1662.754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | М/2553 | 2013-07-05 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 1796 | 2013-07-22 | 2013-09-30 | 1509.8651 | 2217 | 2014-12-01 | 1662.754 | 437.748 | 0 | #REF! |  | Управление | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Суздалева Ю.С. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014 |  |  | нс | вл | сн2 | #N/A |  | #N/A
I-131706 | Пр.№404 от 25.04.2013 |  | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по д-ру ТП №Ю8-10-302-1458(900215)), ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Райсеменовское | Запахалова Н.Ю., 2 договора, 30 кВА | Ю8-12-302-8932(912855) | 2013-04-01 | 2013-10-01 | Ю8-13-202-3863(912855/102) от 19.03.2013 |  | 0.03 |  | 0.33 |  |  | 486.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 1512 | 2013-05-17 | 2013-10-01 | 423.5713 | 2434 | 2014-12-15 | 486.77 | 106.442 | 0 | #REF! | 486.77 | Управление | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Суздалева Ю.С. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-131707 | Пр.№404 от 25.04.2013 | №1427 от 19.12.14 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с МТП-72, ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, с.Турово | Бодрягин В.А. | Ю8-13-302-679(918342) | 2013-02-13 | 2013-08-13 | Ю8-12-202-15378(918342/102) от 28.12.2012 |  | 0.015 |  | 0.2 |  |  | 382.825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 1513 | 2013-05-17 | 2013-10-01 | 303.7024 | 2333 | 2014-12-08 | 382.825 | 93.199 | 0 | #REF! |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-131708 | Пр.№404 от 25.04.2013 | 423 от 06.04.2016 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по д-ру ТП №Ю8-10-302-3719(902390)), ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Съяново-2 | Слободянюк Н.А. | Ю8-13-302-2000(901264) | 2013-03-21 | 2013-09-21 | Ю8-13-202-2339(901264/102) от 28.02.2013 |  | 0.015 | 0 | 0.21 |  |  | 455.685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 1514 | 2013-05-17 | 2013-10-01 | 379.628 | №2731 | 2014-12-31 | 455.685 | 101.724 | 0 | 106.8896 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-131709 | Пр.№404 от 25.04.2013 | №220 от 03.03.2014 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с МТП-223, ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Селино (Фатин Р.С.) | Фатин Р.С. | Ю8-13-302-1849(900573) | 2013-03-15 | 2013-09-15 | Ю8-13-202-1745(900573/102) от 13.02.2013 |  | 0.015 |  | 0.059 |  |  | 194.298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 1515 | 2013-05-17 | 2013-10-01 | 129.0735 | 2533 | 30.12.2013 | 194.298 |  | 0 | 113.1515 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-131710 | Пр.№404 от 25.04.2013 | 423 от 06.04.2016 | СРЭС | Строительство БМКТП-250-10/0,4 кВ, отпайки ВЛЗ-10 кВ от ф."Семеновский" РП-5 ПС №447 "Пущино", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Большое Грызлово | Полунина Н.А., 16 договоров, 240 кВА | Ю8-13-302-1050(900781) | 2013-03-18 | 2013-09-18 | Ю8-13-202-1432(900781/102) от 07.02.2013 |  | 0.24 | 0.25 | 0.869 |  |  | 3054.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 2646 | 2013-08-15 | 2014-12-31 | 2887.5862 | №217 | 2016-02-03 | 3054.4 | 749.114 | 0 | 477.4198 |  | Управление | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Суздалева Ю.С. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-131711 | Пр.№404 от 25.04.2013 | №1427 от 19.12.14 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с БМКТП-576, ПС №658 "Заповедник", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Палихово | Гуменчук В.В. | Ю8-13-302-2038(900803) | 2013-03-21 | 2013-09-21 | Ю8-13-202-2342(900803/102) от 28.02.2013 |  | 0.015 |  | 0.04 |  |  | 116.062 | 0.29941 | 0 | 0 | 0 | 0.29941 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 1516 | 2013-05-17 | 2013-10-01 | 60.7405 | 2252 | 2014-12-02 | 116.062 | 29.974 | 0 | #REF! |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-131712 | Пр.№404 от 25.04.2013 | 423 от 06.04.2016 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-334, ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Большое Грызлово (Кубышев В.В.) | Кубышев В.В. | Ю8-13-302-2039(900899) | 2013-03-13 | 2013-09-13 | Ю8-13-202-2343(900899/102) от 28.02.2013 |  | 0.015 | - | 0.061 |  |  | 150.229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 1517 | 2013-05-17 | 2013-10-01 | 91.1107 | 291 | 2016-02-12 | 150.229 | 46.002 | 0 | 9.5283 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-131713 | Пр.№404 от 25.04.2013 | 497 от 20.04.2016 | СРЭС | Строительство КВЛ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-396 (прокол через автодорогу 0,015 км), ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Гавшино | Писарева А.Я. | Ю8-13-302-2043(900889) | 2013-03-14 | 2013-09-14 | Ю8-13-202-2344(900889/103) |  | 0.015 | 0 | 0.21 | 0 |  | 759.355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | снижение КВЛ в соответствии с приказом от 29.03.2016 №816 "Об утверждении рабочего проекта". | [7 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 2647 | 2013-08-15 | 2014-12-31 | 674.0185 | №816 | 2016-03-29 | 759.355 | 134.725 | 0 | 612.1557 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | кл | нн | #N/A |  | #N/A
I-131714 | Пр.№404 от 25.04.2013 |  | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. БМКТП (по д-ру ТП№Ю8-10-302-8309(910056)), ПС №702 "Гришенки", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Верхние Велеми | Фельдшерова Л.Н. | Ю8-13-302-2095(900805) | 2013-03-21 | 2013-09-21 | Ю8-13-202-2037(900805/102) от 20.02.2013 |  | 0.015 |  | 0.35 |  |  | 547.1182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 2648 | 2013-08-15 | 2014-12-31 | 468.15 |  |  |  |  | 547.1182 | 75.9036 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-131715 | Пр.№404 от 25.04.2013 | №1234 от 21.11.2013, 461 от 15.04.2016 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,4 кВ по договору ТП №Ю8-12-302-6572(908110), ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Прончищево | Гришин А.И. | Ю8-13-302-1225(919739) | 2013-03-22 | 2013-09-22 | Ю8-13-202-1621(919739/103) от 11.02.2013 |  | 0.015 | 0 | 0.289 | 0 |  | 673.599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | увеличение КВЛ в соответствии с приказом от 29.02.2016 №471 "Об утверждении рабочего проекта". | [7 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 2649 | 15.08.13 | 2014-12-31 | 803.4528 | №471 | 2016-02-29 | 673.599 | 169.67 | 0 | 106.7351 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | пс | сн2 | #N/A |  | #N/A
I-131716 | Пр.№404 от 25.04.2013 |  | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по д-ру ТП №Ю8-13-302-1225(919739)), ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Прончищево | Кобякова Г.Р., 2 договора, 30 кВА | Ю8-13-302-2086(900812) | 2013-03-20 | 2013-09-20 | Ю8-13-202-2033(900812/102) от 20.02.2013 |  | 0.03 |  | 0.35 |  |  | 547.1182 | 50.3995 | 25.8985 | 0 | 0 | 24.501 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 2650 | 2013-08-15 | 2014-12-31 | 468.15 |  |  |  |  | 547.1182 | 48.3208 |  | Управление | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Суздалева Ю.С. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-131717 | Пр.№404 от 25.04.2013 | №220 от 03.03.2014 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-35, ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Прончищево | Кобякова Г.Р. | Ю8-13-302-2090(900809) | 2013-03-20 | 2013-09-20 | Ю8-13-202-2029(900809/102) от 20.02.2013 |  | 0.015 |  | 0.068 |  |  | 176.212 | 16.8613 | 0 | 0 | 0 | 16.8613 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 1518 | 2013-05-17 | 2013-10-01 | 75.9256 | 2535 | 30.12.2013 | 176.212 |  | 0 | 44.7204 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-131718 | Пр.404 от 25.04.2013 | №1362 от 04.12.2014 | СРЭС | Строительство МТП-100-10/0,4 кВ, отпайки ВЛЗ-10 кВ от ф."Дракинский" с РП-12 ПС 400 "Ока", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Подмоклово | Шаповал В.А., 3 договора, 45 кВА | Ю8-12-302-7975(913539) | 2012-11-08 | 2013-05-08 | Ю8-12-202-10640(913539/102) от 04.10.2012 |  | 0.045 | 0.1 | 0.9 |  |  | 1794.337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 2651 | 15.08.13 | 2014-12-31 | 1647.2792 | 2033 | 2014-11-10 | 1794.337 | 459.966 | 0 | #REF! |  | Управление | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Суздалева Ю.С. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014 |  |  | нс | вл | сн2 | #N/A |  | #N/A
I-131751 | Пр.№404 от 25.04.2013 | №713 от 19.06.2015 | СРЭС | Строительство КЛ-6 кВ от проект. КВЛ-6 кВ (по д-ру ТП №Ю8-13-302-2806(901569)), ПС №400 "Ока", ГНБ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Гавшино | ДНП "Пущино" | Ю8-13-302-2783(901925) | 2013-04-01 | 01.10.2013 | Ю8-15-202-7058(905885/125) от 18.05.2015 |  | 0.11 |  | 0.651 |  |  | 3055.4113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Кор-ка титула по сл.записке зам.директора по КС в связи с отказом собственника прохождения ВЛ-6 кВ. Увеличение КВЛ | [7 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 2652 | 2013-08-15 | 2013-09-30 | 829.3324 |  |  |  |  | 3055.4113 | 0 |  | Управление | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Суздалева Ю.С. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014 |  |  | нс | вл | сн2 | #N/A |  | #N/A
I-131752 | Пр.№404 от 25.04.2013 | №366 от 03.04.2014 | СРЭС | Строительство КТП-63-10/0,4 кВ, отпайки КЛ-10 кВ от ф."на ТП-170" ТП-169, установка КРН-10 кВ, ПС №658 "Заповедник" в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Прилуки | Лежнева А.Г. | Ю8-13-302-1860(918032) | 2013-03-27 | 2013-09-27 | Ю8-13-202- 993(918032/102) от 30.01.2013 |  | 0.045 | 0.063 | 0.3 | 1 |  | 3538.0476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 70-10/10-7268и | 10.10.2014 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 334-ЮЭС-С/14 | 2014-10-30 | 2014-12-31 | 3106.8925 |  |  |  |  | 3538.0476 | 0 |  | Управление | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Суздалева Ю.С. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014 |  |  | нс | пс | сн2 | #N/A |  | #N/A
I-131756 | Пр.№404 от 25.04.2013 | №220 от 03.03.2014,№983 от 03.09.2014 | СРЭС | Строительство МТП-63-6/0,4 кВ, отпайки КЛ-6 кВ от ф.3 ПС № 272 "Егоровка", ВЛИ-0,38 кВ, установка КРН-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Вихрово | ДНП "Домик в деревне" | Ю8-13-302-2531(953591) | 2013-03-26 | 2013-09-26 | Ю8-13-202-2887(953591/102/Ю8) от 07.03.2013 |  | 0.015 | 0.063 | 1.15 | 1 |  | 5767.366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 2653 | 2013-08-15 | 2013-09-30 | 5631.821 |  |  | 5767.366 |  | 0 | #REF! |  | Управление | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Суздалева Ю.С. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014 |  |  | нс | кл | сн2 | #N/A |  | #N/A
I-131817 | Пр.№404 от 25.04.2013 | №1427 от 19.12.14 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (№SAP), ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Подмоклово | Арикайне Е.О. | Ю8-12-302-10221(914551) | 2012-12-04 | 2013-06-04 | Ю8-13-202-994(914551/102) от 30.01.2013 |  | 0.015 |  | 0.06 |  |  | 160.557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 1519 | 2013-05-17 | 2013-10-01 | 91.1107 | 2254 | 2014-12-02 | 160.557 | 41.163 | 0 | #REF! |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-131818 | Пр.№404 от 25.04.2013 | № 983 от 03.09.2014 | СРЭС | Строительство МТП-63-6/0,4 кВ, отпайки ВЛЗ-6 кВ от ф."на Злобино" с ТП-266, ВЛИ-0,38 кВ, ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Злобино | Лазарева И.В., 2 договора, 30 кВА | Ю8-13-302-2806(901569) | 2013-03-27 | 2013-09-27 | Ю8-13-202-3058(901569/102) от 09.03.2013 |  | 0.03 | 0.063 | 1.166 |  |  | 2211.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 2654 | 2013-08-15 | 2014-12-31 | 2147.0581 | 1197 | 2014-07-25 | 2211.79 | 0 | 0 | #REF! |  | Управление | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Суздалева Ю.С. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014 |  |  | нс | пс | сн2 | #N/A |  | #N/A
I-131819 | Пр.№404 от 25.04.2013 | 423 от 06.04.2016 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по д-ру ТП №Ю8-10-302-8736(910687)), ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Глазово | Петров А.В., 3 договора, 54 кВА | Ю8-12-302-10663(914339) | 2013-04-01 | 2013-10-01 | Ю8-13-202-3491(914339/102) от 15.03.2013 |  | 0.045 | 0 | 0.106 |  |  | 325.649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 1520 | 2013-05-17 | 2013-10-01 | 258.147 | №2731 | 2014-12-31 | 325.649 | 74.378 | 0 | 46.142 |  | РЭС | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Суздалева Ю.С. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-131820 | Пр.№404 от 25.04.2013 | №1362 от 04.12.2014 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по д-ру ТП №Ю8-12-302-648(900050)), ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, с.Липицы | Рыбина В.Я. | Ю8-12-302-8625(912767) | 2013-04-01 | 2013-10-01 | Ю8-13-202-1917(912767/102) от 19.02.2013 |  | 0.015 |  | 0.08 |  |  | 181.519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 1521 | 2013-05-17 | 2013-10-01 | 121.4808 | 2065 | 2014-11-13 | 181.519 | 41.998 | 0 | #REF! |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-131822 | Пр.№404 от 25.04.2013 | №194 от 02.03.2015 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по д-ру ТП №Ю8-12-302-10226(914673)), ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Балково | Зинина Л.В. | Ю8-13-302-2117(900792) | 2013-03-21 | 2013-09-21 | Ю8-13-202-2023(900792/102) от 20.02.2013 |  | 0.015 | 0 | 0.077 |  |  | 151.528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 1522 | 2013-05-17 | 2013-10-01 | 91.1107 | 189 | 2015-02-10 | 151.528 | 39.205 | 0 | #REF! |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-132121 | Пр.№404 от 25.04.2013 | №68 от 29.01.2015 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-55, ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Шепилово | Козыренко Л.Н. | Ю8-09-302-3627(2854) | 2009-09-01 | 2013-08-04 | Ю8-12-202-14817(2854) от 14.12.2012 |  | 0.003 |  | 0.028 |  |  | 99.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 1524 | 2013-05-06 | 2013-07-30 | 45.5553 | 2486 | 2014-12-22 | 99.96 | 24.117 | 0 | #REF! |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-132787 | Пр.№487 от 20.05.2013 | №1427 от 19.12.14 | СРЭС | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-314, ПС №613 "Пролетарий", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Московка | Чернышева Е.А. | Ю8-13-302-2834(901182) | 2013-04-02 | 2013-10-02 | Ю8-13-202-2984(901182/102) от 09.03.2013 |  | 0.015 |  | 0.15 |  |  | 333.155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 1821 | 2013-06-03 | 2013-10-02 | 265.7396 | 2315 | 2014-12-04 | 333.155 | 79.861 | 0 | #REF! |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-132788 | Пр.№487 от 20.05.2013 | 423 от 06.04.2016 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-225, ПС №658 "Заповедник", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Борисово | Чеснокова Н.А. | Ю8-13-302-2813(901435) | 2013-03-29 | 2013-09-29 | Ю8-13-202-3054(901435/102) от 09.03.2013 |  | 0.005 | - | 0.241 |  |  | 457.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 1822 | 2013-06-03 | 2013-09-29 | 379.628 | 293 | 2016-02-12 | 457.083 | 121.938 | 0 | 40.6353 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-132789 | Пр.487 от 20.05.2013 | №1270 от 19.11.14 | СРЭС | Строительство БМКТП-100-10/0,4 кВ, отпайки ВЛЗ-10 кВ от ф."Якшинский с РП-3", ВЛИ-0,38 кВ, ПС 447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, с.Липицы | Бунин А.Н. | Ю8-12-302-11679(917354) | 2013-01-17 | 2013-10-05 | Ю8-13-202-5199(917354/102) от 05.04.2013 |  | 0.015 | 0.1 | 0.55 |  |  | 1427.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | М/3101 | 2013-08-05 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 2299 | 2013-08-22 | 2014-12-31 | 1293.2758 | 1982 | 2014-11-06 | 1427.01 | 444.091 | 0 | #REF! |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | пс | сн2 | #N/A |  | #N/A
I-132790 | Пр.487 от 20.05.2013 | №1270 от 19.11.14 | СРЭС | Строительство БМКТП-100-6/0,4 кВ, отпайки ВЛЗ-6 кВ от ф."Шахтерский" с ТП-362, ВЛИ-0,38 кВ, ПС 400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Судимля | Кузнецов А.С. 2 договора 30 кВА | Ю8-13-302-2046(901040) | 2013-03-20 | 2013-09-20 | Ю8-13-202-2348(901040/102) от 28.02.2013 |  | 0.03 | 0.1 | 0.505 |  |  | 1337.514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | М/3101 | 2013-08-05 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 2300 | 2013-08-22 | 2014-12-31 | 1207.6005 | 1829 | 2014-10-20 | 1337.514 | 396.495 | 0 | #REF! |  | Управление | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Суздалева Ю.С. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014 |  |  | нс | пс | сн2 | #N/A |  | #N/A
I-132791 | Пр.№487 от 20.05.2013 | №1427 от 19.12.14 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-210, ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Подмоклово | Негин Д.Е. 2 договора 30 кВА | Ю8-13-302-3446(901607) | 2013-04-11 | 2013-10-11 | Ю8-13-202-3295(901607/102) от 13.03.2013 |  | 0.03 |  | 0.06 |  |  | 149.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 1823 | 2013-06-03 | 2013-10-11 | 91.1107 | 2250 | 2014-12-02 | 149.725 | 38.372 | 0 | #REF! |  | РЭС | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Суздалева Ю.С. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-132792 | Пр.№487 от 20.05.2013 |  | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с МТП-112, ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Пущино | Тришин Р.В. | Ю8-13-302-3802(902976) | 2013-04-12 | 2013-10-12 | Ю8-13-202-4304(902976/102) от 26.03.2013 |  | 0.015 |  | 0.05 |  |  | 78.1598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 1824 | 2013-06-03 | 2013-10-11 | 75.9256 |  |  |  |  | 78.1598 | 61.6163 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-132793 | Пр.№487 от 20.05.2013 | №1427 от 19.12.14 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по д-ру ТП №Ю8-12-302-4624(905528)), ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Ланьшино | Ченцов Д.Е. | Ю8-13-302-3811(902813) | 2013-04-16 | 2013-10-16 | Ю8-13-202-4327(902813/102) от 26.03.2013 |  | 0.015 |  | 0.13 |  |  | 264.478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 1825 | 2013-06-03 | 2013-10-16 | 197.4065 | 2344 | 2014-12-08 | 264.478 | 65.5 | 0 | #REF! |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-132796 | Пр.№487 от 20.05.2013 | №1427 от 19.12.14 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ )по д-ру ТП №Ю8-12-302-9900(910431)), ПС №748 "Лазарево", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Воздвиженка | Лисовская Т.И. | Ю8-13-302-2841(901323) | 2013-04-09 | 2013-10-09 | Ю8-13-202-2974(901323/102) от 09.03.2013 |  | 0.015 |  | 0.085 |  |  | 135.817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 1826 | 2013-06-03 | 2013-10-16 | 129.0735 | 2253 | 2014-12-02 | 135.817 | 32.456 | 0 | #REF! |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-132797 | Пр.№487 от 20.05.2013 | 961 от 08.08.2016 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с МТП-214, ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Верхнее Шахлово | Рудько А.А. | Ю8-13-302-539(918257) | 2013-01-30 | 10.11.2015 | Ю8-13-202-4157(918257/102) |  | 0.015 | 0 | 0.064 | 0 |  | 153.175 | 31.9047 | 0 | 0 | 0 | 31.9047 | увеличение КВЛ в соответствии с приказом от 29.04.2016 №1215 "Об утверждении рабочего проекта". | [7 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 1827 | 2013-06-03 | 2013-10-16 | 68.333 | №1215 | 2016-04-29 | 153.175 | 41.316 | 0 | 95.2093 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-132798 | Пр.№487 от 20.05.2013 | 423 от 06.04.2016 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по д-ру ТП №Ю8-08-302-2685(2479)), ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Шепилово (Студеникин А.С.) | Студеникин А.С. | Ю8-13-302-2832(901367) | 2013-03-28 | 2013-09-28 | Ю8-13-202-2982(901367/103) от 09.03.2013 |  | 0.011 | 0 | 0.08 |  |  | 134.687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 1828 | 2013-06-03 | 2013-09-28 | 75.9256 | №324 | 2016-02-17 | 134.687 | 49.29 | 0 | 71.9544 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-132861 | Пр.№515 от 28.05.2013 | №1067 от 26.08.2015 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по д-ру ТП №Ю8-10-302-7693(909462)), ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, с.Липицы | Березнюк Г.Н. | Ю8-10-302-8204(910963) | 2010-10-26 | 2013-04-18 | Ю8-13-202-3056(910963/102) от 09.03.2013 |  | 0.015 |  | 0.187 |  |  | 343.278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 1618 | 2013-06-11 | 2013-09-09 | 273.3321 | 1802 | 2015-08-20 | 343.278 | 93.255 | 0 | 62.517 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-133142 | Пр.№516 от 28.05.2013 | №366 от 03.04.2014, 536 от 27.04.2016 | СРЭС | Строительство МТП-63-10/0,4 кВ, отпайки КЛ-10 кВ от ф."На Съяново-2" с ТП-335, ПС №702 "Гришенки", КРН, ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Клейменово | Семенова О. А. 4 договора 60 кВА | Ю8-13-302-3479(901860) | 2013-04-10 | 2013-10-10 | Ю8-13-202-3172(901860/102) от 12.03.2013 |  | 0.06 | 0.063 | 0.712 | 0 |  | 5563.923 | 3566.4412 | 0 | 468.3712 | 3098.07 | 0 | снижение КВЛ в соответствии с приказом от 14.04.2016 №1007 "Об утверждении рабочего проекта". | [7 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 4068 | 2013-11-11 | 2014-12-31 | 2170.8775 | №1007 | 2016-04-14 | 5563.923 | 1181.96 | 0 | 723.1779 |  | Управление | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Суздалева Ю.С. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014 |  |  | нс | вл | сн2 | #N/A |  | #N/A
I-132868 | Пр.487 от 20.05.2013 | №1270 от 19.11.14 | СРЭС | Строительство КТП-250-10/0,4 кВ, КЛ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ МТП-96, ВЛИ-0,38 кВ, ПС 748 "Лазарево", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Бутурлино | Обходская А.Н. | Ю8-13-302-1990(901253) | 2013-04-08 | 2013-10-08 | Ю8-13-202-2337(901253/102) от 28.02.2013 |  | 0.015 | 0.25 | 0.35 |  |  | 1945.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | М/3101 | 2013-08-05 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 2369 | 2013-08-22 | 2014-12-31 | 1788.617 | 1829 | 2014-10-20 | 1945.058 | 467.398 | 0 | #REF! |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | пс | сн2 | #N/A |  | #N/A
I-132869 | Пр.№487 от 20.05.2013 | №1427 от 19.12.14 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по д-ру ТП №Ю8-11-302-6348(908578)), ПС №748 "Лазарево", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Ивановское | Чалидзе Г.А. | Ю8-13-302-4182(902867) | 2013-04-25 | 2013-10-25 | Ю8-13-202-4195(902867/102) от 25.03.2013 |  | 0.015 |  | 0.085 |  |  | 193.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 1829 | 2013-06-03 | 2013-10-25 | 129.0735 | 2255 | 2014-12-02 | 193.03 | 50.632 | 0 | #REF! |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-132870 | Пр.№487 от 20.05.2013 | №1427 от 19.12.14 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с МТП-53, ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Глебово | Мирончук Н.Д. | Ю8-13-302-4413(902845) | 2013-04-25 | 2013-10-25 | Ю8-13-202-4055(902845/102) от 22.03.2013 |  | 0.015 |  | 0.08 |  |  | 196.635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 1830 | 2013-06-03 | 2013-10-25 | 121.481 | 2256 | 2014-12-02 | 196.635 | 51.542 | 0 | #REF! |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-132871 | Пр.№487 от 20.05.2013 | №1427 от 19.12.14 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с МТП-187, ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Подмоклово | Ломова О.С. | Ю8-13-302-4433(902492) | 2013-04-25 | 2013-10-25 | Ю8-13-202-4219(902492/102) от 25.03.2013 |  | 0.015 |  | 0.06 |  |  | 206.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 1831 | 2013-06-03 | 2013-10-25 | 91.1107 | 2249 | 2014-12-02 | 206.052 | 53.475 | 0 | #REF! |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-132925 | Пр.№487 от 20.05.2013 | 25 от 20.01.2016 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по д-ру ТП №Ю8-12-302-9779(914138)), ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Балково (Нутфуллин Ф.Д.) | Нутфуллин Ф.Д. | Ю8-13-302-4208(901947) | 2013-04-29 | 2013-10-29 | Ю8-13-202-3399(901947/102) от 14.03.2013 |  | 0.015 | - | 0.02 |  |  | 196.788 | 0.39528 | 0 | 0 | 0 | 0.39528 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 1832 | 2013-06-03 | 2013-10-25 | 356.8503 | №2899 | 2015-12-10 | 196.788 | 166.341 | 0 | 174.7065 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-132926 | Пр.№487 от 20.05.2013 |  | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по д-ру ТП №Ю8-10-302-499(2564)), ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Семеновское | Белова М.В. | Ю8-12-302-8620(912690) | 2013-04-26 | 2013-10-26 | Ю8-13-202-3675(912690/102) от 18.03.2013 |  | 0.015 |  | 0.32 |  |  | 500.2224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 1833 | 2013-06-03 | 2013-10-26 | 416.0238 |  |  |  |  | 500.2224 | 88.9627 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-132927 | Пр.№487 от 20.05.2013 | № 983 от 03.09.2014 | СРЭС | Строительство БМКТП-160-10/0,4 кВ, отпайки ВЛЗ-10 кВ от ф."на Вязищи" ПС №447 "Пущино", ВЛИ-0,38 кВ, установка КРН-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Вязищи | Давыдкина И.О. | Ю8-13-302-3798(903237) | 2013-04-22 | 2013-10-22 | Ю8-13-202-3993(903237/102) от 21.03.2013 |  | 0.015 | 0.16 | 1.555 | 1 |  | 4230.312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | М/3101 | 2013-08-05 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 2370 | 2013-08-22 | 2014-12-31 | 3959.799 | 1200 | 2014-07-25 | 4230.312 | 0 | 0 | #REF! |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | пс | сн2 | #N/A |  | #N/A
I-133843 | Пр.№593 от 18.06.2013 | №1324 от 14.10.2015 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по д-ру ТП №Ю8-13-302-252(917348)), ПС №702 "Гришенки", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, д.Глуховка | Евдокимова И.В. | Ю8-13-302-2632(902314) | 2013-03-27 | 2013-09-27 | Ю8-13-202-3822(902314/103) от 19.03.2013 |  | 0.005 | 0 | 0.128 | 0 |  | 245.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "Элекросетьстрой" | 2223 | 2013-06-21 | 2013-09-27 | 252.5999 | 2181 | 2015-10-05 | 245.003 | 73.968 | 0 | 0 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-133926 | Пр.№593 от 18.06.2013 | №1427 от 19.12.14 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ, от сущ. ВЛ-0,38 кВ с МТП-158, ПС №702 "Гришенки", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Верхнее Велеми | Буянов М.В. | Ю8-13-302-2798(901238) | 2013-03-29 | 2013-09-29 | Ю8-13-202-2325(901238/102) от 28.02.2013 |  | 0.015 |  | 0.24 |  |  | 259.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 2172 | 2013-07-01 | 2013-09-29 | 364.4429 | 2285 | 2014-12-03 | 259.55 | 57.887 | 0 | #REF! |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-133859 | Пр.593 от 18.06.2013 | №1362 от 04.12.2014 | СРЭС | Строительство отпайки КЛ-0,38 кВ, ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с БМКТП-75, ПС 658 "Заповедник", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Прилуки | Пляцидевский С.И. | Ю8-11-302-5336(913625) | 2012-05-29 | 2014-05-29 | Ю8-13-202-5129(913625/102/Ю8) от 05.04.2013 |  | 0.01 |  | 0.45 |  |  | 710.076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | М/3319 | 2013-08-26 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 2416 | 2013-09-12 | 2014-12-31 | 629.1674 | 2033 | 2014-11-10 | 710.076 | 158.139 | 0 | #REF! |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | кл | нн | #N/A |  | #N/A
I-133841 | Пр.№593 от 18.06.2013 | № 983 от 03.09.2014 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект.БМКТП (по д-ру ТП №Ю8-12-302-8596(912683)), ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Кагашино | Першин М.И. | Ю8-13-302-4603(906267) | 2013-04-29 | 2013-10-29 | Ю8-13-202-5825(906267/102) от 19.04.2013 |  | 0.015 |  | 0.299 |  |  | 474.493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 2163 | 2013-07-01 | 2013-10-23 | 394.8131 | 1203 | 2014-07-25 | 474.493 | 0 | 0 | #REF! |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-133853 | Пр.№593 от 18.06.2013 | №68 от 29.01.2015 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с КТП-34, ПС №635 "Степановская", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Сенькино | Бородина Ю.С., 2 договора, 30 кВА | Ю8-13-302-3474(901746) | 2013-04-23 | 2013-10-23 | Ю8-13-202-3302(901746/102) от 13.03.2013 |  | 0.03 | 0 | 0.165 |  |  | 377.883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 2167 | 2013-07-01 | 2013-10-26 | 121.481 | 2498 | 2014-12-22 | 377.883 | 94.652 | 0 | #REF! |  | РЭС | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Суздалева Ю.С. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-133848 | Пр.№593 от 18.06.2013 | №1270 от 19.11.14 | СРЭС | Строительство ВЛИ-0,38 кВ (частично по сущ.опорам) с ТП-42, монтаж вводов, ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Коптево | Донцова М.В. | Ю8-13-302-4128(904497) | 2013-04-26 | 2013-10-26 | Ю8-13-202-5260(904497/102) от 08.04.2013 |  | 0.015 |  | 0.35 | 12 |  | 760.3077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 2164 | 2013-07-01 | 2013-10-26 | 106.2958 |  |  | 174.693 |  | -585.6147 | #REF! |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-133856 | Пр.№593 от 18.06.2013 | № 983 от 03.09.2014 №68 от 29.01.2015 | СРЭС | Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, отпайки ВЛЗ-6 кВ от ф."на ТП-362" с ТП-305, ПС №400 "Ока", ВЛИ-0,38 кВ в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Глазово | Белей Д.Н., 4 договора 60 кВА | Ю8-13-302-3970(903672) | 2013-04-26 | 2013-10-26 | Ю8-13-202-4845(903672/102) от 01.04.2013 |  | 0.06 | 0.16 | 0.446 |  |  | 2222.779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | М/3319 | 2013-08-26 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 2415 | 2013-09-12 | 2014-12-31 | 2116.1193 | 2492 | 2014-12-22 | 2222.779 | 513.137 | 0 | #REF! |  | Управление | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Суздалева Ю.С. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014 |  |  | нс | пс | сн2 | #N/A |  | #N/A
I-133846 | Пр.№593 от 18.06.2013 | 568 от 11.05.2016 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с МТП-350, ПС №807 "Калугино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Калугино | Мирошниченко М.Е. | Ю8-13-302-4598(904314) | 2013-04-29 | 2013-10-29 | Ю8-13-202-5842(904314/102) от 19.04.2013 |  | 0.015 | 0 | 0.434 | 0 |  | 623.157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | снижение КВЛ в соответствии с приказом от 01.12.2014 №2228 "Об утверждении рабочего проекта". | М/3319 | 2013-08-26 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 2412 | 2013-09-12 | 2014-12-31 | 534.5804 | №2228 | 2014-12-01 | 623.157 | 158.272 | 0 | 74.5484 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-133847 | Пр.№593 от 18.06.2013 | №68 от 29.01.2015 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по д-ру ТП №Ю8-13-302-523(949537)), ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Вихрово | Ходаев А.К. | Ю8-13-302-3964(905278) | 2013-04-29 | 2013-10-29 | Ю8-13-202-5211(905278/102) от 05.04.2013 |  | 0.015 | 0 | 0.237 |  |  | 502.081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 2224 | 2013-07-01 | 2014-12-31 | 423.5534 | 2498 | 2014-12-22 | 502.081 | 112.791 | 0 | #REF! |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-133852 | Пр.593 от 18.06.2013 | №1004 от 08.09.2014 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с КТП-142, ПС 748 "Лазарево", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Каменка | Захарова Т.И. | Ю8-13-302-4416(902078) | 2013-04-29 | 2013-10-29 | Ю8-13-202-3621(902078/102) от 18.03.2013 |  | 0.015 |  | 0.195 |  |  | 323.752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 2166 | 2013-07-01 | 2013-10-29 | 356.8503 | 1381 | 2014-08-15 | 323.752 | 66.951 | 0 | #REF! |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-133854 | Пр.№593 от 18.06.2013 | №947 от 31.07.2015 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с КТП-132, ПС №748 "Лазарево", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Ивановское | Жукова Е.М., 2 договора 30 кВА | Ю8-13-302-3982(903660) | 2013-04-29 | 2013-10-29 | Ю8-13-202-5154(903660/102) от 05.04.2013 |  | 0.03 | 0 | 0.074 | 0 |  | 180.297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | увеличение КВЛ в соответствии с приказом от 10.07.2015 №1416 "Об утверждении рабочего проекта". | [7 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 2168 | 2013-07-01 | 2013-10-29 | 121.481 | 1416 | 2015-07-10 | 180.297 | 51.081 | 0 | 27.2893 |  | РЭС | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Суздалева Ю.С. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-133849 | Пр.№593 от 18.06.2013 | 423 от 06.04.2016 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с КТП-34, ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Сенькино | Казаков С.А. | Ю8-13-302-4120(904419) | 30.04.2013 | 2013-10-30 | Ю8-13-202-5043(904419/103) от 04.04.2013 |  | 0.011 | 0 | 0.26 |  |  | 504.858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 2165 | 2013-07-01 | 2013-10-30 | 422.8053 | №324 | 2016-02-17 | 504.858 | 132.525 | 0 | 41.8882 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-133844 | Пр.№593 от 18.06.2013 | № 983 от 03.09.2014 | СРЭС | Строительство КТП-160-10/0,4 кВ, отпайки КЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ на ТП-30 от ТП-254, ВЛИ-0,38 кВ, переход методом ГНБ, КРН-10 кВ, ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Большое Грызлово | Галушкин В.А., 4 договора, 60 кВА | Ю8-13-302-4742(904344) | 2013-05-07 | 2013-11-07 | Ю8-13-202-5916(904344/102) от 22.04.2013 |  | 0.06 | 0.16 | 1.214 | 1 |  | 6980.988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | М/3319 | 2013-08-26 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 2411 | 2013-09-12 | 2014-12-31 | 6861.4099 | 1231 | 2014-07-25 | 6980.988 | 0 | 0 | #REF! |  | Управление | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Суздалева Ю.С. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014 |  |  | нс | пс | сн2 | #N/A |  | #N/A
I-133851 | Пр.№593 от 18.06.2013 | №464 от 22.04.2015 | СРЭС | Строительство МТП-100-10/0,4 кВ, отпайки ВЛЗ-10 кВ от ф."Балковский" ПС №447 "Пущино", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Балково | Спиридонов А.В. | Ю8-12-302-5520(907096) | 2013-05-08 | 2013-11-08 | Ю8-12-202-7470(907096/102) от 03.08.2012 |  | 0.015 | 0.1 | 0.328 |  |  | 1639.769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | М/3319 | 2013-08-26 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 2414 | 2013-09-12 | 2014-12-31 | 1495.7366 | 707 | 2015-04-13 | 1639.769 | 397553 | 0 | #REF! |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | пс | сн2 | #N/A |  | #N/A
I-133860 | Пр.№593 от 18.06.2013 |  | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с КТП-121, ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Скрылья | Москалев Р.Б. | Ю8-13-302-4428(902290) | 2013-05-08 | 2013-11-08 | Ю8-13-202-4207(902290/102) от 25.03.2013 |  | 0.015 |  | 0.086 |  |  | 134.4348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 2170 | 2013-07-01 | 2013-11-08 | 130.592 | №1326 | 2016-05-16 | 187107 | 53815 | не направлены на кор-ку в ИА по решению отдела бюджетирования | 151.7572 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-133842 | Пр.№593 от 18.06.2013 | №464 от 22.04.2015 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-74, ПС №658 "Заповедник", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Турово | Сафронова Т.А. | Ю8-11-302-6240(909247) | 2012-01-12 | 2014-01-12 | Ю8-13-202-7125(909247/102) от 13.05.2013 |  | 0.005 |  | 0.127 |  |  | 457.388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | М/3319 | 2013-08-26 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 2410 | 2013-09-12 | 2013-12-31 | 534.58 | 707 | 2015-04-13 | 457.388 | 110798 | 0 | #REF! |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-133850 | Пр.№593 от 18.06.2013 | №220 от 03.03.2014 | СРЭС | Строительство БМКТП-250-10/0,4 кВ, отпайки ВЛЗ-10 кВ от ф."на Съяново-2" ПС №702 "Гришенки", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Клейменово | Тарасов А.В. | Ю8-13-302-3976(905127) | 2013-05-13 | 2013-11-13 | Ю8-13-202-5197(905127/102) от 05.04.2013 |  | 0.015 | 0.25 | 1.124 |  |  | 2658.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | М/3319 | 2013-08-26 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 2413 | 2013-09-12 | 2014-12-31 | 2440.1502 | 2573 | 31.12.2013 | 2658.72 |  | 0 | 95.3879 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | пс | сн2 | #N/A |  | #N/A
I-133907 | Пр.№593 от 18.06.2013 |  | СРЭС | Строительство МТП-160-10/0,4 кВ, отпайки ВЛЗ-10 кВ от ф."Тверитино" ПС №613 "Пролетарий", ВЛИ-0,38 кВ, установка КРН-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н., т.б. "Соловьиная роща" | Сытин А.Б., 60 договоров 900 кВА | Ю8-12-302-1997(900261) | 2013-02-28 | 2014-02-28 | Ю8-13-202-7134(900261/102/Ю8) от 13.05.2013 |  | 0.9 | 0.16 | 2.2 | 1 |  | 7019.3293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | М/3319 | 2013-08-26 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 2417 | 2013-09-12 | 2013-12-31 | 5311.7464 |  |  |  |  | 7019.3293 | 167.379 |  | Управление | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Суздалева Ю.С. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014 |  |  | нс | пс | сн2 | #N/A |  | #N/A
I-133861 | Пр.№593 от 18.06.2013 | №1427 от 19.12.14 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛ-0,38 кВ (по д-ру ТП №Ю8-10-302-6458(908401)), ПС №613 "Пролетарий", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, п.Пролетарский | Рижский С.В. | Ю8-13-302-1901(919422) | 2013-05-15 | 2013-11-15 | Ю8-13-202-1953(919422/102) от 19.02.2013 |  | 0.015 |  | 0.075 |  |  | 171.521 | 34.3328 | 19.2228 | 0 | 0 | 15.11 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 2171 | 2013-07-01 | 2013-11-15 | 113.8884 | 2287 | 2014-12-03 | 171.521 | 43.887 | 0 | #REF! |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-133927 | Пр.№593 от 18.06.2013 | №1067 от 26.08.2015 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с КТП-184, ПС №807 "Калугино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Сидоренки | Гудков А.И. | Ю8-13-302-4426(903007) | 2013-05-17 | 2013-11-17 | Ю8-13-202-4382(903007/102) от 27.03.2013 |  | 0.015 |  | 0.236 |  |  | 381.697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 2173 | 2013-07-01 | 2013-11-17 | 306.7394 | 1801 | 2015-08-20 | 381.697 | 108.964 | 0 | 55.4624 |  | РЭС | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Суздалева Ю.С. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-133950 | Пр.№593 от 18.06.2013 | №1362 от 04.12.2014 | СРЭС | Строительство БМКТП-100-10/0,4 кВ, отпайки ВЛЗ-10 кВ от ф."Новинковский" с ТП-298, ВЛИ-0,38 кВ, ПС №748 "Лазарево", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Сераксеево | Шуплецова О.А. | Ю8-13-202-4198(905621) | 2013-04-16 | 16.04.2014 | Ю8-13-202-4333(905621/102/Ю8) от 27.03.2013 |  | 0.015 | 0.1 | 0.3 |  |  | 1014.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | М/3319 | 2013-08-26 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 2419 | 2013-09-12 | 2013-12-31 | 916.3894 | 2114 | 2014-11-18 | 1014.4 | 270.523 | 0 | #REF! |  | Управление | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Суздалева Ю.С. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014 |  |  | нс | пс | сн2 | #N/A |  | #N/A
I-134655 | Пр.№611 от 24.06.2013 | 497 от 20.04.2016 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с МТП-216, ПС №217 "Газокомпрессорная", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Левашово | Щербинина Н.А. | Ю8-13-302-3804(903056) | 2013-04-22 | 2013-10-22 | Ю8-13-202-4311(903056/102) |  | 0.015 | 0 | 0.096 | 0 |  | 98.975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | снижение КВЛ в соответствии с приказом от 29.03.2016 №822 "Об утверждении рабочего проекта". | [7 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 2175 | 2013-07-07 | 2013-10-22 | 83.5182 | №822 | 2016-03-29 | 98.975 | 27.719 | 0 | 8.7986 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-134658 | Пр.№611 от 24.06.2013 | №947 от 31.07.2015 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по д-ру ТП №Ю8-13-302-4413(902845)), ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Глебово | Кожанова С.Н., 2 договора, 30 кВА | Ю8-13-302-3975(904225) | 2013-05-24 | 2013-11-24 | Ю8-13-202-5149(904225/102) от 05.04.2013 |  | 0.03 |  | 0.109 |  |  | 408.037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | увеличение КВЛ в соответствии с приказом от 08.07.2015 №1396 "Об утверждении рабочего проекта". | [7 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 2178 | 2013-07-07 | 2013-11-24 | 334.073 | 1396 | 2015-07-08 | 408.037 | 92.425 | 0 | 50.9112 |  | РЭС | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Суздалева Ю.С. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-134813 | Пр.№611 от 24.06.2013 | №266 от 13.03.2015 | СРЭС | Строительство КТП-400-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ проходной ТП-10кВ (по д-ру ТП №Ю8-12-202-9397(908875)), ВЛИ-0,38 кВ, ПС №907 "Калугино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Шатово | Юмаев М.М., 70 договоров 1050 кВА | Ю8-13-302-5708(905987) | 2013-05-21 | 2013-11-21 | Ю8-13-202-5837(905987/102/Ю8) от 19.04.2013 |  | 1.05 | 0.4 | 2.785 |  |  | 7306.499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | М/3936 | 2013-09-17 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "СК Электромонтажпроект" | 106ЮС/13/ЭМП | 2013-10-10 | 2013-12-31 | 8189.6563 | 320 | 2015-03-03 | 7306.499 | 1698.562 | 0 | #REF! |  | Управление | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Суздалева Ю.С. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014 |  |  | нс | пс | сн2 | #N/A |  | #N/A
I-134814 | Пр.№611 от 24.06.2013 | №1427 от 19.12.14 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от прект. ВЛИ-0,38 кВ с МТП-347 (по д-ру ТП №Ю8-12-302-11454(916470)), ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Тверитино | Ледовская Л.И. | Ю8-13-302-4705(906437) | 2013-04-24 | 2013-10-24 | Ю8-13-202-6124(906437/102) от 24.04.2013 |  | 0.009 |  | 0.115 |  |  | 237.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 2179 | 2013-07-07 | 2013-10-24 | 174.6289 | 2258 | 2014-12-02 | 237.175 | 54.206 | 0 | #REF! |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-134815 | Пр.№611 от 24.06.2013 | 569 от 11.05.2016 | СРЭС | Строииельство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с МТП-40, ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Малое Грызлово | Романихина Г.И. | Ю8-13-302-711(916421) | 2013-05-31 | 2013-12-01 | Ю8-13-202-470(916421/102) от 21.01.2013 |  | 0.015 | 0 | 0.129 | 0 |  | 296.617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | увеличение КВЛ в соответствии с приказом от 21.04.2014 №1098 "Об утверждении рабочего проекта". | [7 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 2180 | 2013-07-07 | 31.11.2013 | 227.7768 | №1098 | 2016-04-21 | 296.617 | 74.819 | 0 | 224.8715 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-134816 | Пр.№611 от 24.06.2013 | №266 от 13.03.2015 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с МТП-667, ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Райсеменовское | Певзнер И.А. | Ю8-10-302-10417(914185) | 2011-01-14 | 2013-01-14 | Ю8-13-202-7892(914185/102) от 28.05.2013 |  | 0.015 |  | 0.243 |  |  | 625 | 49.0021 | 27.9546 | 0 | 21.0475 | 0 |  | М/3936 | 2013-09-17 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "СК Электромонтажпроект" | 107ЮС/13/ЭМП | 2013-10-10 | 2013-12-31 | 537.3326 | 320 | 2015-03-03 | 625 |  | 0 | #REF! |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-135131 | Пр.№642 от 28.06.2013 | 423 от 06.04.2016 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с МТП-246, ПС №217 "Газокомпрессорная", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Малое Ящерово | Шмелева О.М. | Ю8-13-302-6218(906012) | 2013-06-10 | 2013-12-10 | Ю8-13-202-7663(906012/102) от 23.05.2013 |  | 0.015 | - | 0.045 |  |  | 130.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 2181 | 2013-07-09 | 2013-12-10 | 75.9255 | 283 | 2016-02-12 | 130.01 | 39.661 | 0 | 76.8424 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-135133 | Пр.№642 от 28.06.2013 | №1427 от 19.12.14 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с МТП-26А, ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Иваньково | Жуков А.В. | Ю8-13-302-6211(907463) | 2013-06-10 | 2013-12-10 | Ю8-13-202-7347(907463/102) от 17.05.2013 |  | 0.015 |  | 0.2 |  |  | 376.047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 2183 | 2013-07-09 | 2013-12-11 | 303.7024 | 2257 | 2014-12-02 | 376.047 | 89.909 | 0 | #REF! |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-135134 | Пр.№642 от 28.06.2013 | №1189 от 27.10.2014 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ТП (по д-ру ТП №,Ю8-10-302-6894(908875)), ПС №807 "Калугино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Шатово | Сарычев С.В. | Ю8-13-302-5607(907919) | 2013-05-21 | 2013-11-21 | Ю8-13-202-6567(907919/102/Ю8) от 30.04.2013 |  | 0.015 |  | 2.585 |  |  | 3023.1444 | 226.5862 | 17.6462 | 0 | 208.94 | 0 |  | 700-02/12-8405и | 02.12.2014 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 454-ЮЭС/14 | 08.12.2014 | 2015-02-28 | 2797.1589 |  |  |  |  | 3023.1444 | 0 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-135724 | Пр.706 от 17.07.2013 | №1362 от 04.12.2014 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-268, ПС 613 "Пролетарий", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Старые Кузменки | Зюзина Е.Н. | Ю8-13-302-6216(909053) | 2013-06-19 | 2013-12-19 | Ю8-13-202-7661(909053/102) от 23.05.2013 |  | 0.015 |  | 0.2 |  |  | 374.294 | 3.572 | 0 | 0 | 0 | 3.572 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 2184 | 2013-07-30 | 2013-12-31 | 303.7024 | 2062 | 2014-11-13 | 374.294 | 89.065 | 0 | #REF! |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-135725 | Пр.№706 от 17.07.2013 |  | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по д-ру ТП №Ю8-12-302-4966(906113)), ПС №613 "Пролетарий", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Глубоково | Тихомирова Л.А. | Ю8-13-302-7519(908470) | 2013-06-26 | 2013-12-26 | Ю8-13-202-8441(908470/102) от 03.06.2013 |  | 0.015 |  | 0.1 |  |  | 198.304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 2185 | 2013-07-30 | 2013-12-31 | 162.6113 | 2410 | 2014-12-12 | 198.304 | 46.192 | 0 | #REF! | 198.304 | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-135726 | Пр.№706 от 17.07.2013 | 423 от 06.04.2016 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по д-ру ТП №Ю8-13-302-3975(904225)), ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Глебово | Пуняева Н.А. | Ю8-13-302-7655(909219) | 2013-06-26 | 2013-12-26 | Ю8-13-202-8911(909219/102) от 11.06.2013 |  | 0.015 | 0 | 0.096 |  |  | 279.381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 2186 | 2013-07-30 | 2013-12-31 | 211.3947 | №322 | 2016-02-17 | 279.381 | 68.319 | 0 | 38.7137 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-135727 | Пр.№706 от 17.07.2013 | №966 от 04.08.2015 | СРЭС | Строительство БМКТП-160-6/0,4 кВ, отпайки КЛ-6 кВ от ф."Акуловский" ТП-266 ПС №400 "Ока", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, п.Оболенск | Аляев Ю.А. | Ю8-13-302-7658(909951) | 2013-06-26 | 2013-12-26 | Ю8-13-202-8609(909951/102) от 07.06.2013 |  | 0.015 | 0.16 | 0.702 |  |  | 2742.719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | снижение КВЛ в соответствии с приказом от 21.07.2015 №1509 "Об утверждении рабочего проекта". | М/4003 | 2013-09-20 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 3201 | 2013-10-14 | 2013-12-30 | 3442.7288 | 1509 | 2015-07-21 | 2742.719 | 718.539 | 0 | 52.5973 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | пс | сн2 | #N/A |  | #N/A
I-135728 | Пр.№706 от 17.07.2013 | №394 от 09.04.2015 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с БМКТП-5, ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Дашковка (Степанов В.М.) | Степанов В.М. | Ю8-13-302-3972(903942) | 2013-06-18 | 2013-12-18 | Ю8-13-202-5119(903942/102) от 05.04.2013 |  | 0.015 |  | 0.054 |  |  | 145.137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 2187 | 2013-07-30 | 2013-12-31 | 423.0733 | 432 | 2015-03-19 | 145.137 | 37.673 | 0 | #REF! |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-135729 | Пр.№706 от 17.07.2013 | 497 от 20.04.2016 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛЗ-10 кВ от ф."Никоновский" с ТП-298, ПС №748 "Лазарево", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Воскресенки | ДНП "Воскресенки" | Ю8-13-302-2541(919043) | 2013-04-11 | 2014-04-11 | Ю8-13-202-1841(919043/102) |  | 0.3 | 0 | 0.096 | 0 |  | 377.209 | 9.768 | 0 | 9.768 | 0 | 0 | снижение КВЛ в соответствии с приказом от 25.03.2016 №783 "Об утверждении рабочего проекта". | [7 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 2274 | 2014-04-07 | 2014-06-30 | 423.6758 | №783 | 2016-03-25 | 377.209 | 83.376 | 0 | 412.8628 |  | Управление | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Суздалева Ю.С. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014 |  |  | нс | вл | сн2 | #N/A |  | #N/A
I-135863 | Пр.№706 от 17.07.2013 | №464 от 22.04.2015 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по д-ру ТП №Ю8-11-302-6795(910159)), ПС №273 "Евдокимово", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Фенино | Иванов К.Н. | Ю8-13-302-683(917582) | 2013-06-25 | 2013-12-25 | Ю8-12-202-15127(917582/102) от 21.12.2012 |  | 0.015 |  | 0.195 |  |  | 407.975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 2188 | 2013-07-30 | 2013-12-31 | 334.0726 | 707 | 2015-04-13 | 407.975 | 106741 | 0 | #REF! |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-135864 | Пр.№706 от 17.07.2013 | №1427 от 19.12.14 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по д-ру ТП №Ю8-12-302-9689(914356)), ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Тульчино | Тарасенко К.А. | Ю8-13-302-7716(909235) | 2013-06-28 | 2013-12-28 | Ю8-13-202-8725(909235/102) от 10.06.2013 |  | 0.015 |  | 0.05 |  |  | 146.211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 2189 | 2013-07-30 | 2013-12-31 | 81.3057 | 2244 | 2014-12-02 | 146.211 | 38.309 | 0 | #REF! |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-135865 | Пр.№706 от 17.07.2013 | №464 от 22.04.2015 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-129, ПС №613 "Пролетарий", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Московка | Комонова О.А. | Ю8-13-302-7582(909007) | 2013-07-03 | 2014-01-03 | Ю8-13-202-8889(909007/102) от 11.06.2013 |  | 0.015 |  | 0.063 |  |  | 152.476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 2190 | 2013-07-30 | 2013-12-31 | 97.5668 | 690 | 2015-04-09 | 152.476 | 41388 | 0 | #REF! |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-135866 | Пр.№706 от 17.07.2013 | №68 от 29.01.2015 | СРЭС | Строительство КЛ-0,38 кВ от ТП-113, ВЛИ-0,38 кВ от оп.1 сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-113, ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Пущино | Колпакова Е.Н. | Ю8-13-302-7711(909307) | 2013-07-02 | 2014-01-02 | Ю8-13-202-8726(909307/102) от 10.06.2013 |  | 0.015 |  | 0.438 |  |  | 874.226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | М/4003 | 2013-09-20 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 3202 | 2013-10-14 | 2014-12-31 | 778.2058 | 2484 | 2014-12-22 | 874.226 | 191.854 | 0 | #REF! |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-135867 | Пр.№706 от 17.07.2013 | 423 от 06.04.2016 | СРЭС | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от МТП-548, ПС №748 "Лазарево", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Арнеево | Болдырева М.В. | Ю8-13-302-6217(907069) | 2013-06-21 | 2013-12-21 | Ю8-13-202-7343(907069/103) от 17.05.2013 |  | 0.015 | 0 | 0.09 |  |  | 149.278 | 3.6274 | 0 | 0 | 0 | 3.6274 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 2191 | 2013-07-30 | 2013-12-31 | 91.1107 | №324 | 2016-02-17 | 149.278 | 38.455 | 0 | 142.62 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-135868 | Пр.№706 от 17.07.2013 | №464 от 22.04.2015 | СРЭС | Строительство БМКТП-100-6/0,4 кВ, отпайки ВЛЗ-6 кВ ф."на Калугино с ТП-176", ВЛИ-0,38 кВ, ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Калиново | Кравец Е.И. | Ю8-13-302-7506(907751) | 2013-07-03 | 2014-01-03 | Ю8-13-202-8350(907751/102) от 03.06.2013 |  | 0.015 | 0.1 | 0.603 |  |  | 1556.864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | М/4003 | 2013-09-20 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 3203 | 2013-10-14 | 2014-12-31 | 1423.5739 | 690 | 2015-04-09 | 1556.864 | 453981 | 0 | #REF! |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-135869 | Пр.№706 от 17.07.2013 | №1067 от 26.08.2015 | СРЭС | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от проект. МТП (по д-ру ТП №Ю8-12-302-2394(903069)), ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Прончищево | Дроздова Н.А. | Ю8-13-302-7532(908244) | 2013-07-02 | 2014-01-02 | Ю8-13-202-8435(908244/102) от 03.06.2013 |  | 0.015 |  | 0.278 |  |  | 708.487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | М/4003 | 2013-09-20 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 3204 | 2013-10-14 | 2013-12-30 | 669.13 | 1801 | 2015-08-20 | 708.487 | 157.264 | 0 | 674.3795 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-135870 | Пр.№706 от 17.07.2013 | №1427 от 19.12.14 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с КТП-13, ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Балково | Куликов А.В. | Ю8-11-302-1153(901447) | 2011-04-08 | 2013-12-27 | Ю8-13-202-7447(907325/109) от 21.05.2013 |  | 0.015 |  | 0.14 |  |  | 282.726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 2192 | 2013-07-30 | 2013-12-31 | 212.5917 | 2360 | 2014-12-09 | 282.726 | 70.131 | 0 | #REF! |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-136266 | Пр.№745 от 26.07.2013 | №464 от 22.04.2015 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с КТП-34, ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Сенькино (Коврова А.Ф.) | Коврова А.Ф. | Ю8-13-302-7630(908956) | 2013-07-04 | 2014-01-04 | Ю8-13-202-8867(908956/102) от 11.06.2013 |  | 0.015 |  | 0.184 |  |  | 313.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 2472 | 2013-08-12 | 2014-01-31 | 243.917 | 690 | 2015-04-09 | 313.006 | 92061 | 0 | #REF! |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-136267 | Пр.№745 от 26.07.2013 |  | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с КТП-214, ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Верхнее Шахлово | Монахов К.Э. | Ю8-13-302-8192(908793) | 2013-07-05 | 2014-01-05 | Ю8-13-202-10096(908793/102) от 01.07.2013 |  | 0.015 |  | 0.3 |  |  | 551.486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | М/4145 | 2013-09-30 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "Энергоресурс-комплект" | 3246 | 2013-10-18 | 2013-12-31 | 472.6357 |  |  |  |  | 551.486 | 291.7883 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-136288 | Пр.№745 от 26.07.2013 | №1053 от 18.09.2014 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛЗ-10 кВ от ф."на Мостопоезд" ПС №658 "Заповедник", ячейка, АВР, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Борисовское ш. | ООО "ГАМП" | Ю8-12-302-10920(914782) | 2013-01-25 | 2013-07-25 | Ю8-12-202-14098(914782/102) от 30.11.2012 |  | 0.062 |  | 0.04 | 2 |  | 3070.0174 | 2721.3519 | 16.7112 | 11.0403 | 0 | 2693.6005 |  | 700-24/10-8133и | 2014-10-24 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 398-ЮЭС/14 | 2014-11-13 | 2015-03-31 | 2749.3146 |  |  |  |  | 3070.0174 | 0 |  | Управление | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Суздалева Ю.С. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014 |  |  | нс | вл | сн2 | #N/A |  | #N/A
I-136482 | Пр.№761 от 31.07.2013 | №68 от 29.01.2015 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по д-ру ТП №Ю8-10-302-1934(900388)), ПС №613 "Пролнтарий", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Глубоково | Бричковский В.А. | Ю8-13-302-7531(916562) | 2013-07-12 | 2014-01-12 | Ю8-13-202-8436(916562/102/Ю8) от 03.06.2013 |  | 0.008 |  | 0.079 |  |  | 224.205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 2473 | 2013-08-14 | 2014-01-31 | 162.6113 | 2492 | 2014-12-22 | 224.205 | 54.516 | 0 | #REF! |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-136483 | Пр.№761 от 31.07.2013 | №68 от 29.01.2015 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с КТП-315, ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, п.Большевик | Гусева В.А. | Ю8-13-302-7647(909535) | 2013-07-11 | 2014-01-11 | Ю8-13-202-8920(909535/102) от 11.06.2013 |  | 0.015 |  | 0.17 |  |  | 360.108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 2474 | 2013-08-14 | 2014-01-31 | 292.7004 | 2498 | 2014-12-22 | 360.108 | 81.21 | 0 | #REF! |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-136484 | Пр.№761 от 31.07.2013 | №1115 от 03.09.2015 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-207, ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, с.Липицы (Любакова Н.А.) | Любакова Н.А. | Ю8-13-302-6082(905536) | 2013-07-16 | 2014-01-16 | Ю8-13-202-7327(905536/102) от 17.05.2013 |  | 0.015 |  | 0.15 |  |  | 297.476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 2475 | 2013-08-14 | 2014-01-31 | 227.7768 | 1814 | 2015-08-25 | 297.476 | 81.32 | 0 | 38.0889 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-136486 | Пр.№761 от 31.07.2013 | №366 от 03.04.2014 | СРЭС | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-66 (частично по сущ. опорам),монтаж вводов, ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Банино | Ибрагимова Ф.М. | Ю8-13-302-8937(910081) | 2013-07-16 | 2014-01-16 | Ю8-13-202-10183(910081/102) от 01.07.2013 |  | 0.015 |  | 0.86 | 19 |  | 1803.8554 | 678.1548 | 13.2986 | 10.267 | 0 | 654.5893 |  | М/2261 | 11.07.2014 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 146-ЮЭС/14 | 2014-07-28 | 2014-12-31 | 1646.7739 |  |  |  |  | 1803.8554 | 110.691 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-136490 | Пр.№761 от 31.07.2013 |  | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по д-ру ТП №Ю8-12-302-9016(913718)), ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Волохово | Горчакова Е.Н. | Ю8-13-302-8865(910513) | 2013-07-17 | 2014-01-17 | Ю8-13-202-10288(910513/102) от 02.07.2013 |  | 0.015 |  | 0.55 |  |  | 1011.0576 | 54.1838 | 0 | 0 | 0 | 54.1838 |  | М/4145 | 2013-09-30 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "Энергоресурс-комплект" | 3248 | 2013-10-18 | 2013-12-31 | 866.4971 |  |  |  |  | 1011.0576 | 396.0784 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-136489 | Пр.№761 от 31.07.2013 |  | СРЭС | Строительство КТП-160-10/0,4 кВ, отпайки ВЛЗ-10 кВ от ф."на Съяново-2" с ТП-335 ПС №702 "Гришенки", ВЛИ-0,38 кВ, МО, Серпуховский р-н, д.Верхние Велеми | Першиков Н.М. | Ю8-13-302-8925(909911) | 2013-07-17 | 2014-01-17 | Ю8-13-202-10169(909911/102) от 01.07.2013 |  | 0.015 | 0.16 | 1.2 |  |  | 3577.206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | М/4145 | 2013-09-30 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "Энергоресурс-комплект" | 3247 | 2013-10-18 | 2013-12-31 | 3048.5855 |  |  |  |  | 3577.206 | 220.0705 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | сн2 | #N/A |  | #N/A
I-136518 | Пр.№761 от 31.07.2013 |  | СРЭС | Строительство отпайки ВЛЗ-6 кВ от ф."Калиновский" с ЦРП-1, ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Калиновские выселки | СНТ "Фантазия" | Ю8-13-302-5271(906784) | 2013-07-09 | 09.01.2014 | Ю8-13-202-5994(906784/102) от 22.04.2013 |  | 0.0305 |  | 0.35 |  |  | 494.4529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | М/4145 | 2013-09-30 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "Энергоресурс-комплект" | 2856 | 2013-10-18 | 2013-12-30 | 420.7077 |  |  |  |  | 494.4529 | 341.3114 |  | Управление | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Суздалева Ю.С. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014 |  |  | нс | вл | сн2 | #N/A |  | #N/A
I-136614 | Пр.№826 от 16.08.2013 | № 983 от 03.09.2014 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с МТП-658 (частично по сущ. опорам), ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Большое Грызлово | Гришина Л.В., 20 договоров, 300 кВА | Ю8-13-302-1161(900913) | 2013-04-24 | 2013-10-24 | Ю8-13-202-1448(900913/102) от 07.02.2013 |  | 0.3 |  | 0.77 |  |  | 1602.653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 4063 | 2013-11-11 | 2014-12-31 | 1455.7682 | 1238 | 2014-07-25 | 1602.653 | 0 | 0 | #REF! |  | Управление | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Суздалева Ю.С. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-137096 | Пр.№826 от 16.08.2013 | 423 от 06.04.2016 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с КТП-659, ПС №273 "Евдокимово", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Фенино | Рогачев В.Ф. | Ю8-13-302-7462(907220) | 2013-06-28 | 2014-12-28 | Ю8-13-202-7783(907220/102) от 27.05.2013 |  | 0.015 | 0 | 0.02 |  |  | 127.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 2696 | 2013-08-30 | 2014-01-31 | 72.3791 | №455 | 2016-02-29 | 127.15 | 30.684 | 0 | 48.0934 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-137098 | Пр.№826 от 16.08.2013 |  | СРЭС | Строительство КТП-400-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от ТП-74 ПС №658 "Заповедник" (переход через а/д - прокол 20 м), ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, с.Турово | Гаитов Ф.Ф. | Ю8-13-302-8888(910532) | 2013-07-19 | 2014-01-19 | Ю8-13-202-10307(910532/103) от 02.07.2013 |  | 0.015 | 0.4 | 0.7 |  |  | 6250.2676 | 652.4337 | 0 | 0 | 0 | 652.4337 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 4064 | 2013-11-11 | 2013-11-11 | 5293.3045 |  |  |  |  | 6250.2676 | 20.265 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | кл | сн2 | #N/A |  | #N/A
I-137099 | Пр.№826 от 16.08.2013 |  | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по д-ру ТП №Ю8-10-302-5861(900320)), ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Игнатьево | Пирогова М.П. | Ю8-13-302-4129(908892) | 2013-05-18 | 2013-11-18 | Ю8-13-202-11337(908892/102/Ю8) от 16.07.2013 |  | 0.015 |  | 0.35 |  |  | 641.7348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Задвоение объемом по сл. Записке СРЭС. Исключение титула из ИП | [7 empty] | #N/A | [10 empty] | 641.7348 | 0 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-137101 | Пр.№826 от 16.08.2013 | №947 от 31.07.2015 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ с МТП-17 (по д-ру ТП №Ю8-12-302-6066(908113)), ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Дракино | Галкина Л.Н. | Ю8-13-302-1693(900463) | 2013-03-04 | 2013-09-04 | Ю8-13-202-10603(900463/102). от 16.07.2013 |  | 0.015 |  | 0.022 |  |  | 126.427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | увеличение КВЛ в соответствии с приказом от 08.07.2015 №1397 "Об утверждении рабочего проекта". | [7 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 2698 | 2013-08-30 | 2014-01-31 | 72.3791 | 1397 | 2015-07-08 | 126.427 | 30.731 | 0 | 75.1434 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-137102 | Пр.№826 от 16.08.2013 |  | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по д-ру ТП №Ю8-12-302-8344(913667)), ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, с.Липицы | Черепахина Т.Н. | Ю8-13-302-9443(910642) | 2013-07-25 | 2014-01-25 | Ю8-13-202-10611(910642/102) от 08.07.2013 |  | 0.015 |  | 0.15 |  |  | 275.743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 2699 | 2013-08-30 | 2014-01-31 | 268.0713 |  |  |  |  | 275.743 | 51.6796 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-137103 | Пр.№826 от 16.08.2013 | №1427 от 19.12.14 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по д-ру ТП №Ю8-13-302-2103(900713)), ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Селино | Лобач Т.А. | Ю8-13-302-9429(910800) | 2013-07-25 | 2014-01-25 | Ю8-13-202-10619(910800/102) от 08.07.2013 |  | 0.015 |  | 0.06 |  |  | 250.395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 2700 | 30.08.13 | 2014-01-31 | 144.7585 | 2323 | 2014-12-04 | 250.395 | 64.142 | 0 | #REF! |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-137104 | Пр.№826 от 16.08.2013 | №1427 от 19.12.14 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-21, ПС №807 "Калугино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Калугино | Устинов Н.С. | Ю8-13-302-8676(910653) | 2013-07-11 | 2014-01-11 | Ю8-13-202-10575(910653/102) от 08.07.2013 |  | 0.015 |  | 0.15 |  |  | 340.268 | 1.5145 | 0 | 0 | 0 | 1.5145 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 2701 | 30.08.13 | 2014-01-31 | 268.0713 | 2360 | 2014-12-09 | 340.268 | 75.958 | 0 | #REF! |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-137106 | Пр.№826 от 16.08.2013 | №1067 от 26.08.2015 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с МТП-47, ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Трухачево | Пучко И.Н. | Ю8-13-302-9476(910909) | 2013-07-24 | 2014-01-24 | Ю8-13-202-10770(910909/102) от 09.07.2013 |  | 0.01 |  | 0.389 |  |  | 723.265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 4066 | 2013-11-11 | 2013-12-31 | 630.2798 | 1801 | 2015-08-20 | 723.265 | 190.041 | 0 | 92.0233 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-137107 | Пр.№826 от 16.08.2013 | №1427 от 19.12.14 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с МТП-67А, ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Лукъяново | Марышев С.С. | Ю8-13-302-8763(913240) | 2013-07-17 | 2014-01-17 | Ю8-13-202-10839(913240/102) от 10.07.2013 |  | 0.015 |  | 0.05 |  |  | 194.376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 2703 | 30.08.13 | 2014-01-31 | 120.6321 | 2268 | 2014-12-03 | 194.376 | 48.728 | 0 | #REF! |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-137108 | Пр.№826 от 16.08.2013 | 423 от 06.04.2016 | СРЭС | Строительство БМКТП-100-10/0,4 кВ, отпайки ВЛЗ-10 кВ от ф.4 ПС №748 "Лазарево", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Нефедово | Фролов А.С., 2 договора, 30 кВА | Ю8-13-302-9236(911139) | 2013-07-24 | 2014-01-24 | Ю8-13-202-10527(911139/102) от 05.07.2013 |  | 0.03 | 0.1 | 0.393 |  |  | 1279.575 | 23.4859 | 23.4859 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 4067 | 2013-11-11 | 2014-12-31 | 1163.7721 | №454 | 2016-02-29 | 1279.575 | 378.301 | 0 | 35.0816 |  | Управление | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Суздалева Ю.С. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014 |  |  | нс | пс | сн2 | #N/A |  | #N/A
I-137972 | Пр.№857 от 23.09.2013 | №394 от 09.04.2015 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по д-ру ТП №Ю8-11-302-3488(909569)), ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Семеновское (Воробьев Д.Н.) | Воробьев Д.Н., 2 договора, 30 кВА | Ю8-13-302-9445(910796) | 2013-07-26 | 2014-01-26 | Ю8-13-202-10612(910796/102) от 08.07.2013 |  | 0.03 |  | 0.112 |  |  | 338.564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 2963 | 2013-09-09 | 2014-01-31 | 357.4285 | 432 | 2015-03-19 | 338.564 | 84.036 | 0 | #REF! |  | РЭС | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Суздалева Ю.С. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-137973 | Пр.857 от 23.09.2013 | №1189 от 27.10.2014 | СРЭС | Строительство КТП-250-6/0,4 кВ, КЛ-6 кВ от ТП-2 (переход методом ГНБ 3х20м), ПС 400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, п.Большевик | Козлова О.П. | Ю8-13-302-7639(909471) | 2013-07-25 | 2014-01-25 | Ю8-13-202-8793(909471/103) от 11.06.2013 |  | 0.015 | 0.25 | 0.4 |  |  | 3309.061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 4077 | 18.11.2013г. | 2014-03-31 | 4087.9447 | 1492 | 2014-09-04 | 3309.061 | 604.241 | 0 | #REF! |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | кл | сн2 | #N/A |  | #N/A
I-137975 | Пр.№857 от 23.09.2013 | 961 от 08.08.2016 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по д-ру ТП №Ю8-12-302-7693(912150)), ПС №748 "Лазарево", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Палихово | Крючкова А.А., 28 договоров, 420 кВА | Ю8-13-302-8194(909529) | 2013-07-25 | 25.01.2014 | Ю8-13-202-8717(909529/102) |  | 0.42 | 0 | 0.884 | 0 |  | 1447.445 | 51.43 | 0.04404 | 18.117 | 0 | 33.269 | снижение КВЛ в соответствии с приказом от 08.07.2016 №1780 "Об утверждении рабочего проекта". | [7 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 4078 | 2013-11-18 | 2014-03-31 | 1317.2649 | 1780 | 2016-07-08 | 1447.445 | 283.925 | 0 | 595.8661 |  | Управление | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Суздалева Ю.С. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-137976 | Пр.№857 от 23.09.2013 |  | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по д-ру ТП №Ю8-12-302-2713(906549)), ПС №748 "Лагуново", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Бутурлино | Логунова О.Е., 9 договоров, 135 кВА | Ю8-13-302-6447(906505) | 2013-07-25 | 2014-01-25 | Ю8-13-202-7054(906505/102) от 08.05.2013 |  | 0.135 |  | 0.5 |  |  | 781.5975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 4079 | 2013-11-18 | 2014-03-31 | 615.1692 |  |  |  |  | 781.5975 | 90.7304 |  | Управление | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Суздалева Ю.С. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-137977 | Пр.№857 от 23.09.2013 | 423 от 06.04.2016 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с МТП-49, ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Дубачино | Петрова Е.С. | Ю8-13-302-7627(910050) | 2013-07-23 | 2014-01-23 | Ю8-13-202-9648(910050/103) от 21.06.2013 |  | 0.015 | 0 | 0.092 |  |  | 257.359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 2965 | 2013-09-09 | 2014-01-31 | 192.4612 | №323 | 2016-02-17 | 257.359 | 65.743 | 0 | 21.8052 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-137978 | Пр.№857 от 23.09.2013 | 961 от 08.08.2016 | СРЭС | Строительство КТП-250-6/0,4 кВ, отпайки КЛ-6 кВ от ф."Пущинский" с ТП-305 (прокол через а/д 0,03 км), ВЛИ-0,38 кВ, ПС №748 "Лазарево", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Пущино | Илюхин С.Ю. | Ю8-13-302-9450(910764) | 2013-07-31 | 08.02.2015 | Ю8-13-202-10621(910764/102) |  | 0.015 | 0.25 | 1.006 | 0 |  | 5276.528 | 3790.1631 | 3.6549 | 3786.5082 | 0 | 0 | Снижение КВЛ в соответствии с приказом 1831 от 14.07.2016 "Об утверждении рабочего проекта" | [7 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 4080 | 2013-11-18 | 2014-03-31 | 5145.462 | 1831 | 2016-07-14 | 5276.528 | 1078.415 | 0 | 1449.1023 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | кл | сн2 | #N/A |  | #N/A
I-137979 | Пр.№857 от 23.09.2013 | 423 от 06.04.2016 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с МТП-123, ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Глазово | Токмаков А.Л. | Ю8-13-302-9180(911662) | 2013-07-17 | 2014-01-17 | Ю8-13-202-10870(911662/102) от 10.07.2013 |  | 0.015 | - | 0.033 |  |  | 88.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 2966 | 2013-09-09 | 2014-01-31 | 72.1729 | №1350 | 2016-05-18 | 127181 | 34251 | не направлены на кор-ку в ИА по решению отдела бюджетирования | 94.9739 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-137980 | Пр.№857 от 23.09.2013 | №68 от 29.01.2015 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по д-ру ТП №Ю8-13-302-7520(908495)), ПС №217 "Газокомпрессроная", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Левашово | Аристархова Н.Н. | Ю8-13-302-9467(922232) | 2013-07-30 | 2014-01-30 | Ю8-13-202-10691(922232/102/Ю8) от 09.07.2013 |  | 0.015 |  | 0.157 |  |  | 431.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 2967 | 2013-09-09 | 2014-01-31 | 356.4095 | 2475 | 2014-12-22 | 431.74 | 96.155 | 0 | #REF! |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-137981 | Пр.№857 от 23.09.2013 | 423 от 06.04.2016 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по д-ру ТП №Ю8-13-302-7531(916562)), ПС №613 "Пролетарий", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Глубоково | Атаманюк М.В. | Ю8-13-302-9485(910915) | 2013-07-25 | 2014-01-25 | Ю8-13-202-10773(910915/102) от 09.07.2013 |  | 0.015 | 0 | 0.272 |  |  | 520.383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 4081 | 2013-11-18 | 2014-03-31 | 787.7913 | №320 | 2016-02-17 | 520.383 | 125.032 | 0 | 42.1632 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-137982 | Пр.№857 от 23.09.2013 | №68 от 29.01.2015 | СРЭС | Строительство БМКТП-250-10/0,4 кВ (взамен МТП-97), отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с МТП-97, ПС №748 "Лазарево", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Бутурлино | Гребешков П.А. | Ю8-13-302-8201(910118) | 2013-07-09 | 2014-01-09 | Ю8-13-202-10162(910118/102) от 01.07.2013 |  | 0.015 | 0.25 | 0.397 |  |  | 1859.663 | 5.7997 | 0 | 0 | 0 | 5.7997 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 4082 | 2013-11-18 | 2014-03-31 | 1711.9481 | 2536 | 2014-12-23 | 1859.663 | 486.342 | 0 | #REF! |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | пс | сн2 | #N/A |  | #N/A
I-137984 | Пр.№857 от 23.09.2013 |  | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с МТП-658, ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Большое Грызлово (Блинников В.Н.) | Блинников В.Н. | Ю8-13-302-9544(911061) | 2013-07-24 | 2014-01-24 | Ю8-13-202-10816(911061/102) от 09.07.2013 |  | 0.015 |  | 0.05 |  |  | 91.6764 | 38.4717 | 38.4717 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 2969 | 2013-09-09 | 2014-01-31 | 89.1024 | 1407 | 2016-05-25 | 131090 | 27570 | не направлены на кор-ку в ИА по решению отдела бюджетирования | 0 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-137985 | Пр.№857 от 23.09.2013 | №394 от 09.04.2015 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по д-ру ТП №Ю8-13-302-7658(909951)), ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Мокрое (Хорошева О.В.) | Хорошева О.В. | Ю8-13-302-7720(909098) | 2013-07-31 | 2014-01-31 | Ю8-13-202-8758(909098/102) от 10.06.2013 |  | 0.015 |  | 0.072 |  |  | 371.059 | 48.3633 | 20.0133 | 0 | 28.35 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 2970 | 2013-09-09 | 2014-01-31 | 325.2227 | 452 | 2015-03-23 | 371.059 | 68.518 | 0 | #REF! |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-138053 | Пр.№857 от 23.09.2013 |  | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по д-ру ТП №Ю8-13-302-7533(907477)), ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, п.Оболенск | Харитонова Л.А. | Ю8-13-302-8376(907415) | 2013-07-08 | 2014-01-08 | Ю8-13-202-8426(907415/102) от 03.06.2013 |  | 0.015 |  | 0.23 |  |  | 385.0114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 2971 | 2013-09-09 | 2014-01-31 | 374.0061 |  |  |  |  | 385.0114 | 416.092 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-138054 | Пр.№857 от 23.09.2013 | 423 от 06.04.2016 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по д-ру ТП №Ю8-13-302-3804(903056)), ПС №217 "Газокомпрессорная", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Левашово | Колчина Т.Н. | Ю8-13-302-9985(913246) | 2013-08-07 | 2014-02-07 | Ю8-13-202-11086(913246/102) от 12.07.2013 |  | 0.015 | 0 | 0.045 |  |  | 313.198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 2972 | 2013-09-09 | 2014-01-31 | 356.4095 | №321 | 2016-02-17 | 313.198 | 67.439 | 0 | 25.5541 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-138055 | Пр.№857 от 23.09.2013 |  | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с БМКТП-592, ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Дашковка | Стесев М.Н. | Ю8-13-302-9983(913071) | 2013-08-07 | 2014-02-07 | Ю8-13-202-11083(913071/102) от 12.07.2013 |  | 0.015 |  | 0.15 |  |  | 275.0292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 2973 | 2013-09-09 | 2014-01-31 | 267.3072 |  |  |  |  | 275.0292 | 0 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-138057 | Пр.№857 от 23.09.2013 |  | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по д-ру ТП №Ю8-13-302-9430(910733)), ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР , МО, Серпуховский р-н, д.Сенькино | Боровицкая Н.Ю. | Ю8-13-302-9960(913019) | 2013-08-07 | 2014-02-07 | Ю8-13-202-11077(913019/102) от 12.07.2013 |  | 0.015 |  | 0.25 |  |  | 458.382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 2974 | 2013-09-09 | 2014-01-31 | 423.5119 |  |  |  |  | 458.382 | 388.4747 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-138058 | Пр.№857 от 23.09.2013 | 423 от 06.04.2016 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с МТП-662, ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Шепилово | Казакова Л.И. | Ю8-13-302-9979(913039) | 2013-08-06 | 2014-02-06 | Ю8-13-202-11082(913039/102) от 12.07.2013 |  | 0.015 | 0 | 0.052 |  |  | 258.473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 4084 | 2013-11-18 | 2014-03-31 | 630.1828 | №320 | 2016-02-17 | 258.473 | 61.228 | 0 | 21.6846 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-138059 | Пр.№857 от 23.09.2013 |  | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по д-ру ТП №Ю8-13-302-9862(913085)), ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, с.Липицы | Кочеткова Л.С., 2 договора, 30 кВА | Ю8-13-302-9859(914299) | 2013-07-31 | 2014-01-31 | Ю8-13-202-11919(914299/102) от 26.07.2013 |  | 0.03 |  | 0.35 |  |  | 641.7348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 4085 | 2013-11-18 | 2014-03-31 | 551.381 |  |  |  |  | 641.7348 | 218.3032 |  | Управление | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Суздалева Ю.С. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-138060 | Пр.№857 от 23.09.2013 |  | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с МТП-658, ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Большое Грызлово | Бороздина Л.В., 2 договора, 30 кВА | Ю8-13-302-7465(907333) | 2013-08-08 | 2014-02-08 | Ю8-13-202-8865(909001/102) от 11.06.2013 |  | 0.03 |  | 0.1 |  |  | 183.3528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 2994 | 2013-09-09 | 2014-01-31 | 178.2048 |  |  |  |  | 183.3528 | 18.0341 |  | РЭС | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Суздалева Ю.С. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-138052 | Пр.№857 от 23.09.2013 | №68 от 29.01.2015 | СРЭС | Строительство БМКТП-250-10/0,4 кВ, отпайки ВЛЗ-10 кВ от проект. ВЛЗ-10 кВ (по д-ру ТП №Ю8-11-302-5723(903661)), ВЛИ-0,38 кВ, ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Съяново | Макаров А.М.., 33 договора, 495 кВА | Ю8-13-302-5912(906617) | 2013-06-06 | 2013-12-06 | Ю8-13-202-7350(906617/102) от 20.05.2013 |  | 0.495 | 0.25 | 0.598 |  |  | 2770.448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 4086 | 2013-11-18 | 2014-03-31 | 2574.5779 | 2500 | 2014-12-22 | 2770.448 | 654.277 | 0 | #REF! |  | Управление | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Суздалева Ю.С. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-138061 | Пр.№857 от 23.09.2013 | 423 от 06.04.2016 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от КТП-481, ПС №702 "Гришенки" , в т.ч ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Сафоново | Юсан А.А., 2 договора, 30 кВА | Ю8-13-302-9864(914893) | 2013-08-07 | 2014-02-07 | Ю8-13-202-11913(914893/102) от 26.07.2013 |  | 0.03 | 0 | 0.127 |  |  | 336.839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 2975 | 2013-09-09 | 2014-01-31 | 320.7686 | №321 | 2016-02-17 | 336.839 | 72.516 | 0 | 337.6209 |  | РЭС | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Суздалева Ю.С. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-138062 | Пр.№857 от 23.09.2013 | №394 от 09.04.2015 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-175 (частично по сущ. опорам) , монтаж вводов, ПС №613 "Пролетарий", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, п.Шарапова Охота | Дубинин О.В. | Ю8-13-302-10217(915342) | 2013-08-05 | 2014-02-05 | Ю8-13-202-12369(915342/103) от 02.08.2013 |  | 0.015 |  | 0.314 | 24 |  | 876.922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 4087 | 2013-11-18 | 2014-03-31 | 880.3128 | 452 | 2015-03-23 | 876.922 | 193.242 | 0 | #REF! |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-138063 | Пр.№857 от 23.09.2013 |  | СРЭС | Строительство КТП-400 кВА (взамен КТП-326), отпайки ВЛИ-0,38 кВ (по сущ. опорам), монтаж вводов, ПС №613 "Пролетарий", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, п.Шарапова Охота | Свиридов Ю.С. | Ю8-13-302-10218(917025) | 2013-08-05 | 2014-02-05 | Ю8-13-202-12368(917025/103) от 02.08.2013 |  | 0.015 | 0.4 | 5.14 | 139 |  | 6514.3261 | 373.2019 | 0 | 0 | 0 | 373.2019 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 4088 | 2013-11-18 | 2014-03-31 | 5674.1062 |  |  |  |  | 6514.3261 | 1039.7171 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-138064 | Пр.№857 от 23.09.2013 |  | СРЭС | Строительство МТП-250-10/0,4 кВ (взамен МТП-260), отпайки ВЛИ-0,38 кВ (по сущ. опорам), монтаж вводов, ПС №613 "Пролетарий", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, п.Шарапова Охота | Истомин А.Ю. | Ю8-13-302-10219(916306) | 2013-08-05 | 2014-02-05 | Ю8-13-202-12367(916306/103) от 02.08.2013 |  | 0.015 | 0.25 | 1 | 64 |  | 3965.5085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 4097 | 2013-11-18 | 2014-03-31 | 3331.8055 |  |  |  |  | 3965.5085 | 209.9042 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-138102 | Пр.№857 от 23.09.2013 | 423 от 06.04.2016 | СРЭС | Строительство КТП-100-10/0,4 кВ, отпайки КЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф."Туровский" с РП-4, КРН-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ, ПС №658 "Заповедник", в т.ч.ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Прилуки | Астахов Р.В. | Ю8-10-302-6504(908181) | 2010-09-07 | 2014-01-16 | Ю8-13-202-11087(908181/102) от 12.07.2013 |  | 0.009 | 0.1 | 0.765 | 1 |  | 5088.713 | 30.0581 | 30.0581 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 4098 | 2013-11-18 | 2014-03-31 | 4786.2652 | №412 | 2016-02-20 | 5088.713 | 1108.687 | 0 | 508.7042 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | кл | сн2 | #N/A |  | #N/A
I-138278 | Пр.№889 от 30.09.2013 | №68 от 29.01.2015 | СРЭС | Строительство БМКТП-250-10/0,4 кВ (взамен МТП-223), отпайки ВЛИ-0,38 кВ, ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Селино | Стреляная Е.В. | Ю8-13-302-10328(924918) | 2013-08-05 | 2014-02-05 | Ю8-13-202-11294(924918/102/Ю8) от 16.07.2013 |  | 0.015 | 0.25 | 0.416 |  |  | 2161.101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 4073 | 2013-11-15 | 2014-03-31 | 2034.2171 | 2532 | 2014-12-23 | 2161.101 | 542.355 | 0 | #REF! |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | пс | сн2 | #N/A |  | #N/A
I-138279 | Пр.№889 от 30.09.2013 | №68 от 29.01.2015 | СРЭС | Строительство МТП-160-10/0,4 кВ, отпайки ВЛЗ-10 кВ от ф."Балковский" с РП-5, КРН-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ, ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Сенькино | Лашина И.В. | Ю8-13-302-9430(910733) | 2013-08-09 | 2014-02-09 | Ю8-13-202-10600(910733/102) от 08.07.2013 |  | 0.015 | 0.16 | 1.526 | 1 |  | 5612.712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 4074 | 2013-11-15 | 2014-03-31 | 5454.8813 | 2477 | 2014-12-22 | 5612.712 | 1335.107 | 0 | #REF! |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | сн2 | #N/A |  | #N/A
I-138282 | Пр.№889 от 30.09.2013 | 423 от 06.04.2016 | СРЭС | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от МТП-99 (частично по сущ. опорам), ПС №217 "Газокомпрессорная", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Левашово | Спирин А.И. | Ю8-13-302-10336(913341) | 2013-08-07 | 2014-02-07 | Ю8-13-202-11330(913341/102) от 16.07.2013 |  | 0.015 | - | 0.111 |  |  | 263.197 | 53.4348 | 0 | 31.1606 | 0 | 22.2742 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 2712 | 2013-09-10 | 2014-01-31 | 199.5537 | 288 | 2016-02-12 | 263.197 | 72.361 | 0 | 20.3689 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-138283 | Пр.№889 от 30.09.2013 | №220 от 03.03.2014 | СРЭС | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ БМКТП-623, ПС №613 "Пролетарий", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, п.Пролетарский | Ильин Р.А. | Ю8-13-302-10002(911814) | 2013-08-07 | 2014-02-07 | Ю8-13-202-11009(911814/102) от 12.07.2013 |  | 0.015 |  | 0.16 |  |  | 334.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "КИФ" | 2713 | 2013-09-10 | 2014-01-31 | 356.4095 | 2567 | 31.12.2013 | 334.35 |  | 0 | 28.8959 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-138284 | Пр.889 от 30.09.2013 | №1189 от 27.10.2014 | СРЭС | Строительство БМКТП-250-10/0,4 кВ, отпайки ВЛЗ-10 кВ от ф."наТП-35,38" с РП-7, КРН-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ, ПС 447 "Пущино", в т.ч.ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Аладьино | Полохова К.М. 4 договора, 60 кВА | Ю8-13-302-8340(909718) | 2013-07-09 | 2014-01-09 | Ю8-13-202-10100(909718/102) от 01.07.2013 |  | 0.06 | 0.25 | 5 | 1 |  | 9204.069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 4075 | 2013-11-15 | 2014-03-31 | 8761.4173 | 1492 | 2014-09-04 | 9204.069 | 2138.812 | 0 | #REF! |  | Управление | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Суздалева Ю.С. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014 |  |  | нс | вл | сн2 | #N/A |  | #N/A
I-138285 | Пр.№889 от 30.09.2013 |  | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по д-ру ТП №Ю8-13-302-7658(909951)), ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, п.Оболенск | Римский Е.В. | Ю8-13-302-4793(906123) | 2013-05-07 | 2014-01-29 | Ю8-13-202-12117(906123/102). от 29.07.2013 |  | 0.015 |  | 0.3 |  |  | 560.2348 | 14.3398 | 0 | 14.3398 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 4076 | 2013-11-15 | 2014-03-31 | 472.8391 |  |  |  |  | 560.2348 | 528.7374 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-138286 | Пр.№889 от 30.09.2013 | 423 от 06.04.2016 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с МТП-138, ПС №384"Елисеево", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Родионовка | Степанченко П.В. | Ю8-13-302-10584(914598) | 2013-08-13 | 2014-02-13 | Ю8-13-202-12254(914598/102) от 01.08.2013 |  | 0.015 | 0 | 0.033 |  |  | 242.308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 2714 | 2013-09-10 | 2014-01-31 | 181.6848 | №323 | 2016-02-17 | 242.308 | 52.283 | 0 | 180.8747 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-138287 | Пр.№889 от 30.09.2013 | №68 от 29.01.2015 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с МТП-142, ПС №748 "Лазарево", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Каменка | Федькина К.В. | Ю8-13-302-10575(914543) | 2013-08-13 | 2014-02-13 | Ю8-13-202-12245(914543/102) от 31.07.2013 |  | 0.015 |  | 0.131 |  |  | 302.22 | 0.21506 | 0 | 0 | 0.21506 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 2715 | 2013-09-10 | 2014-01-31 | 254.3587 | 2474 | 2014-12-22 | 302.22 | 71.587 | 0 | #REF! |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-138288 | Пр.№889 от 30.09.2013 | №220 от 03.03.2014 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-207, ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Подмоклово | Дичкова О.Ю. | Ю8-13-302-10567(914407) | 2013-08-13 | 2014-02-13 | Ю8-13-202-12238(914407/102) от 31.07.2013 |  | 0.015 |  | 0.048 |  |  | 150.701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "КИФ" | 2716 | 2013-09-10 | 2014-01-31 | 147.1647 | 2569 | 31.12.2013 | 150.701 |  | 0 | 11.941 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-138289 | Пр.889 от 30.09.2013 | №1189 от 27.10.2014 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по д-ру ТП Ю8-12-302-2394(903069)), ПС 447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Прончищево | Бурова Л.Н. | Ю8-13-302-10415(913762) | 2013-08-09 | 2014-02-09 | Ю8-13-202-11947(913762/102) от 26.07.2013 |  | 0.015 |  | 0.08 |  |  | 227.708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "КИФ" | 2717 | 2013-09-10 | 2014-01-31 | 196.2196 | 1596 | 2014-09-17 | 227.708 | 62.831 | 0 | #REF! |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-138813 | Пр.№926 от 09.09.2013 | № 983 от 03.09.2014 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по д-ру ТП №Ю8-10-302-3874(904957)), ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Вязищи | Людскова Н.А. | Ю8-13-302-10372(913250) | 2013-08-15 | 2014-02-15 | Ю8-13-202-11247(913250/102) от 16.07.2013 |  | 0.015 |  | 0.104 |  |  | 403.813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 2989 | 2013-09-23 | 29.02.13 | 423.4119 | 1238 | 2014-07-25 | 403.813 | 0 | 0 | #REF! |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-138814 | Пр.№926 от 09.09.2013 | 569 от 11.05.2016 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по д-ру ТП №Ю8-13-302-3811(902813)), ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Ланьшино | Захарова А.С. | Ю8-13-302-9493(918785) | 2013-08-14 | 2014-02-14 | Ю8-13-202-10776(918785/102/Ю8) от 09.07.2013 |  | 0.015 | 0 | 0.216 | 0 |  | 731.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | снижение КВЛ в соответствии с приказом от 21.04.2014 №1089 "Об утверждении рабочего проекта". | [7 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 4045 | 2013-12-20 | 2014-03-31 | 661.6632 | №1089 | 2016-04-21 | 731.64 | 159.177 | 0 | 671.0975 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-138815 | Пр.№926 от 09.09.2013 | №1362 от 04.12.2014 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по д-ру ТП №Ю8-12-302-2394(903069)), ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Прончищево | Устиновский М.Ю. | Ю8-13-302-9812(912732) | 2013-08-15 | 2014-02-15 | Ю8-13-202-11068(912732/102) от 12.07.2013 |  | 0.015 |  | 0.138 |  |  | 256.655 | 64.6692 | 20.7614 | 0 | 0 | 43.9078 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 2995 | 2013-09-23 | 29.02.13 | 168.4035 | 2142 | 2014-11-24 | 256.655 | 0.066064 | 0 | #REF! |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-138816 | Пр.№926 от 09.09.2013 |  | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с МТП-165, ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Заокское лесничество | Павлова Л.В. | Ю8-13-302-10582(914551) | 2013-08-16 | 2014-02-16 | Ю8-13-202-12249(914551/103) от 31.07.2013 |  | 0.015 |  | 0.35 |  |  | 653.6072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 4046 | 2013-12-20 | 2014-03-31 | 551.381 |  |  |  |  | 653.6072 | 47.0969 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-138817 | Пр.№926 от 09.09.2013 | 497 от 20.04.2016 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по д-ру ТП №Ю8-12-302-6745(908040)), ПС №748 "Лазарево", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Новинки | Сергеев А.Н., 21 договор, 315 кВА | Ю8-13-302-10630(914526) | 2013-08-15 | 2014-02-15 | Ю8-13-202-12223(914526/102) |  | 0.315 | 0 | 0.745 | 0 |  | 1403.396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | снижение КВЛ в соответствии с приказом от 29.03.2016 №822 "Об утверждении рабочего проекта". | [7 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 4052 | 2013-12-20 | 2014-03-31 | 1260.3976 | №822 | 2016-03-29 | 1403.396 | 337.802 | 0 | 132.7074 |  | Управление | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Суздалева Ю.С. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-138818 | Пр.№926 от 09.09.2013 |  | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с МТП-99, ПС №217 "Газокомпрессорная", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Левашово | Свешников С.С. | Ю8-13-302-10483(913867) | 2013-08-20 | 2014-02-20 | Ю8-13-202-12070(913867/102) от 29.07.2013 |  | 0.015 |  | 0.07 |  |  | 176.474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 2999 | 2013-09-24 | 29.02.14 | 171.6921 |  |  |  |  | 176.474 | 197.963 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-138819 | Пр.№926 от 09.09.2013 | №641 от 04.06.2015 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по ТУ №Ю-8-13-202-7239(905518/103)), ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Прончищево | Якушев Д.В. | Ю8-13-302-10503(913903) | 2013-08-15 | 2014-02-15 | Ю8-13-202-12074(913903/102) от 29.07.2013 |  | 0.015 |  | 0.04 |  |  | 142.057 | 54.3579 | 51.3712 | 0 | 0 | 2.9868 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 2996 | 2013-09-23 | 29.02.13 | 168.4035 | 972 | 2015-05-18 | 142.057 | 31.783 | 0 | 0 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-138820 | Пр.№926 от 09.09.2013 | №947 от 31.07.2015 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с КТП-32, ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Зыбинка | Зарубин Н.В. | Ю8-13-302-10461(913429) | 2013-08-15 | 2014-02-15 | Ю8-13-202-11953(913429/102) от 26.07.2013 |  | 0.015 |  | 0.274 |  |  | 513.484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | снижение КВЛ в соответствии с приказом от 08.07.2015 №1396 "Об утверждении рабочего проекта". | [7 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 4047 | 2013-12-20 | 2014-03-31 | 431.7063 | 1396 | 2015-07-08 | 513.484 | 135.486 | 0 | 50.9193 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-138821 | Пр.№926 от 09.09.2013 | №1427 от 19.12.14 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с КТП-27, ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Семеновское | Токарева Р.Г., 2 договора, 30 кВА | Ю8-13-302-10534(914083) | 2013-08-19 | 2014-02-19 | Ю8-13-202-12121(914083/102) от 29.07.2013 |  | 0.03 |  | 0.06 |  |  | 213.086 | 3.4109 | 0 | 0 | 0 | 3.4109 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 2997 | 2013-09-23 | 29.02.13 | 147.1647 | 2359 | 2014-12-09 | 213.086 | 55.718 | 0 | #REF! |  | РЭС | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Суздалева Ю.С. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-138822 | Пр.№926 от 09.09.2013 | №1427 от 19.12.14 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по д-ру ТП №Ю8-11-302-464(914385)), ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, с.Липицы | Позднякова Н.М. | Ю8-13-302-9953(913088) | 2013-08-21 | 2014-02-21 | Ю8-13-202-11075(913088/102) от 12.07.2013 |  | 0.015 |  | 0.2 |  |  | 335.914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 2998 | 2013-09-23 | 29.02.13 | 356.4095 | 2347 | 2014-12-08 | 335.914 | 65.393 | 0 | #REF! |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-138842 | Пр.926 от 09.09.2013 | № 983 от 03.09.2014 | СРЭС | Строительство КТП-160-10/0,4 кВ, отпайки ВЛЗ-10 кВ от ф."на МТП-40,53" с РП-7, ВЛИ-0,38кВ, КРН-10 кВ, ПС 447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Глебово | Каширкина А.И. | Ю8-13-302-10522(913172) | 2013-08-15 | 2014-08-15 | Ю8-13-202-11245(913172/102) от 16.07.2013 |  | 0.015 | 0.16 | 2.281 | 1 |  | 5879.528 | 87.8921 | 0 | 0 | 0 | 87.8921 |  | М/4727 | 2013-12-03 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 3315 | 2013-12-23 | 2014-03-31 | 5496.0908 | 1274 | 2014-07-30 | 5879.528 | 0 | 0 | #REF! |  | Управление | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Суздалева Ю.С. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014 |  |  | нс | вл | сн2 | #N/A |  | #N/A
I-139222 | Пр.№950 от 13.09.2013 | 423 от 06.04.2016 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с МТП-115, монтаж вводов, ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Акулово | Кузьминов В.А. | Ю8-13-302-9810(911631) | 2013-08-26 | 2014-02-26 | Ю8-13-202-11059(911631/103) от 12.07.2013 |  | 0.015 | 0 | 0.07 | 3 |  | 312.214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 2976 | 2013-09-30 | 2013-02-28 | 242.4938 | №321 | 2016-02-17 | 312.214 | 68.696 | 0 | 47.7379 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-139223 | Пр.№950 от 13.09.2013 |  | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. КТП (по д-ру ТП №Ю8-13-302-4742(904344)), монтаж вводов, ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Большое Грызлово | Крухтанова А.Т., 2 договора, 30 кВА | Ю8-13-302-9971(911763) | 2013-08-23 | 2014-02-23 | Ю8-13-202-11062(911763/102) от 12.07.2013 |  | 0.03 |  | 0.6 | 12 |  | 1260.372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 4053 | 2013-12-20 | 2014-03-31 | 1079.8564 |  |  |  |  | 1260.372 | 1137.934 |  | Управление | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Суздалева Ю.С. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-139225 | Пр.№950 от 13.09.2013 | № 983 от 03.09.2014 | СРЭС | Строительство БМКТП-100-10/0,4 кВ, отпайки ВЛЗ-10 кВ от ф."Шараповский" с ТП-268 ПС №613 "Пролетрарий", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Новые Кузьменки | Егоров Г.С. | Ю8-13-302-10563(914284) | 2013-08-26 | 2014-02-26 | Ю8-13-202-12234(914284/102) от 31.07.2013 |  | 0.015 | 0.1 | 0.646 | 1 |  | 1969.357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 4048 | 2013-12-20 | 2014-03-31 | 1813.0008 | 1200 | 2014-07-25 | 1969.357 | 0 | 0 | #REF! |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-139226 | Пр.№950 от 13.09.2013 | №1115 от 03.09.2015 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по д-ру ТП №Ю8-13-302-683(917582)), ПС №273 "Евдокимомово", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Фенино | Иванов К.Н. | Ю8-08-302-3447(3797) | 2008-10-01 | 2014-05-15 | Ю8-13-202-12735(3797) от 06.08.2013 |  | 0.015 |  | 0.159 |  |  | 415.296 | 22.1397 | 22.1397 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 2977 | 2013-09-30 | 2013-02-28 | 374.7191 | 1814 | 2015-08-25 | 415.296 | 103.964 | 0 | 36.563 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-139227 | Пр.№950 от 13.09.2013 | №713 от 19.06.2015 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по д-ру ТП №Ю8-13-302-1766(900940)), ПС №477 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Семеновское | Ионова Л.Н. | Ю8-13-302-10721(914965) | 2013-08-20 | 2014-02-20 | Ю8-13-202-12745(914965/102) от 06.08.2013 |  | 0.015 |  | 0.124 |  |  | 305.254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "КИФ" | 2978 | 2013-09-30 | 2013-02-28 | 262.3034 | 1071 | 2015-05-27 | 305.254 | 74.676 | 0 | 0 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-139228 | Пр.№950 от 13.09.2013 | №1427 от 19.12.14 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по д-ру ТП №Ю8-12-302-10813(940445)), ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Новики | Трифоненко В.Н. | Ю8-13-302-10912(914826) | 2013-08-26 | 2014-02-26 | Ю8-13-202-12400(914826/102) от 02.08.2013 |  | 0.015 |  | 0.1 |  |  | 190.944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 2979 | 2013-09-30 | 2013-02-28 | 181.6848 | 2269 | 2014-12-03 | 190.944 | 43.235 | 0 | #REF! |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-139230 | Пр.950 от 13.09.2013 | № 983 от 03.09.2014 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. МТП (по д-ру ТП Ю8-13-302-2046(901040)), ПС 400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Судимля | Скоропупова О.В. | Ю8-13-302-10909(914510) | 2013-08-23 | 2014-02-23 | Ю8-13-202-12258(914510/102) от 01.08.2013 |  | 0.015 |  | 0.444 |  |  | 884.396 | 1.9882 | 0 | 0 | 0 | 1.9882 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 4049 | 2013-12-20 | 2014-03-31 | 787.7525 | 1274 | 2014-07-30 | 884.396 | 0 | 0 | #REF! |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-139231 | Пр.№950 от 13.09.2013 |  | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с КТП-315, ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, п.Большевик (Ерохин Д.В.) | Ерохин Д.В. | Ю8-13-302-9440(910726) | 2013-08-28 | 2014-02-28 | Ю8-13-202-10609(910726/102) от 08.07.2013 |  | 0.015 |  | 0.23 |  |  | 422.8059 | 106.1039 | 106.1039 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 2980 | 2013-09-30 | 2013-02-28 | 411.0427 |  |  |  |  | 422.8059 | 41.6491 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-139232 | Пр.№950 от 13.09.2013 | 423 от 06.04.2016 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с МТП-123, ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Глазово (Дыбовский В.Г.) | Дыбовский В.Г. | Ю8-13-302-10916(914315) | 2013-08-22 | 2014-02-22 | Ю8-13-202-12694(914315/102) от 05.08.2013 |  | 0.015 | 0 | 0.037 |  |  | 172.141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 2981 | 2013-09-30 | 2013-02-28 | 122.6372 | 320 | 2016-02-17 | 172.141 | 40.672 | 0 | 142.0152 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-139233 | Пр.№950 от 13.09.2013 |  | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от КТП-88 (частично по сущ. опорам), монтаж вводов, ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Калиново | Комарова Л.П. | Ю8-13-302-10910(914504) | 2013-08-26 | 2014-02-26 | Ю8-13-202-12297(914504/102) от 01.08.2013 |  | 0.015 |  | 0.32 | 3 |  | 650.2571 | 37.6907 | 0 | 37.6907 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 4050 | 2013-12-20 | 2014-03-31 | 548.7348 |  |  |  |  | 650.2571 | 77.4683 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-139412 | Пр.№950 от 13.09.2013 | №1067 от 26.08.2015 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с МТП-78, ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Барыбино | Храповский М.В. | Ю8-12-302-9736(914108) | 2012-11-15 | 2014-11-15 | Ю8-12-202-12420(914108/102) от 31.10.2012 |  | 0.015 |  | 0.076 |  |  | 306.383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 2982 | 2013-09-30 | 2013-02-28 | 245.2745 | 1802 | 2015-08-20 | 306.383 | 69.963 | 0 | 68.9589 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-139413 | Пр.950 от 13.09.2013 | №1270 от 19.11.14 | СРЭС | Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от МТП-20, замена вводов, ПС 807 "Калугино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Шатово | Капралов Н. А. | Ю8-13-302-3809(903064) | 2013-05-13 | 2013-11-13 | Ю8-13-202-4340(903064/103) от 27.03.2013 |  | 0.015 |  | 0.455 | 10 |  | 798.633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 4051 | 2013-12-20 | 2014-03-31 | 704.0677 | 1981 | 2014-11-06 | 798.633 | 199.496 | 0 | #REF! |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | рек | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-139790 | Пр.№976 от 20.09.2013 | №304 от 24.03.2014 | СРЭС | Строительство КЛ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ЗТП-225, ПС №658 "Заповедник", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Борисово | Устинова Ю.В. | Ю8-13-302-4495(918262) | 2013-07-23 | 23.07.2014 | Ю8-13-202-997(918262/102) от 30.01.2013 |  | 0.028 |  | 0.45 |  |  | 786.3118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 700-04/06-5736и | 2014-06-04 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 59-ЮЭС/14 | 2014-06-24 | 2014-09-30 | 699.2 |  |  |  |  | 786.3118 | 83.3434 |  | Управление | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Суздалева Ю.С. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014 |  |  | нс | кл | нн | #N/A |  | #N/A
I-139843 | Пр.№976 от 20.09.2013 | № 983 от 03.09.2014, №1561 от 03.12.2015 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с МТП-18, ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Калиново (Коровина О.С.) | Коровина О. С. | Ю8-13-302-10458(913558) | 2014-08-20 | 2013-10-22 | Ю8-13-202-11948(913558/102) от 26.07.2013 |  | 0.015 | 0 | 0.036 |  | 0 | 124.581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | увеличение КВЛ в соответствии с приказом от 12.12.2014 №2426 "Об утверждении рабочего проекта". Изменение длины линии. Было 0,025 км | [7 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 2983 | 2013-10-07 | 2014-03-31 | 61.3186 | 2426 | 2014-12-12 | 124.581 | 31.897 | 0 | #REF! | 124.581 | РЭС | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Суздалева Ю.С. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-139844 | Пр.№976 от 20.09.2013 | № 983 от 03.09.2014 | СРЭС | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-156 (частично по сущ. опорам), монтаж вводов, ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Нижнее Шахлово | Старк А.И., 2 договора, 30 кВА | Ю8-13-302-9222(910386) | 2013-07-17 | 2014-01-17 | Ю8-13-202-11057(910386/103/Ю8) от 12.07.2013 |  | 0.03 |  | 0.502 | 20 |  | 1051.867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 4054 | 2013-12-26 | 2014-03-31 | 1137.4579 | 1238 | 2014-07-25 | 1051.867 | 0 | 0 | #REF! |  | Управление | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Суздалева Ю.С. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-139845 | Пр.№976 от 20.09.2013 |  | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект.ВЛИ-0,38 кВ с РП-3 (по д-ру ТП №Ю8-12-302-9915(914314)), ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, с.Липицы | Мулюкина Т.В. | Ю8-13-302-11484(913365) | 2013-08-30 | 2014-03-01 | Ю8-13-202-13835(913365/102) от 27.08.2013 |  | 0.005 |  | 0.05 |  |  | 127.6915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "КИФ" | 2984 | 2013-09-23 | 2013-03-30 | 124.2315 |  |  |  |  | 127.6915 | 46.3083 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-139846 | Пр.№976 от 20.09.2013 | №399 от 16.04.2014 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с КТП-64, ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, с.Липицы | Блинова А.В. | Ю8-13-302-10748(915293) | 2013-08-30 | 2014-03-01 | Ю8-13-202-12782(915293/102) от 06.08.2013 |  | 0.015 |  | 0.054 |  |  | 212.226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "КИФ" | 2985 | 2013-09-24 | 2013-03-30 | 245.2745 | 397 | 26.03.2014 | 212.226 |  | 0 | 185.7382 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-139847 | Пр.№976 от 20.09.2013 | № 983 от 03.09.2014 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с МТП-99, ПС №217 "Газокомпрессорная", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Левашово | Хмырина Т.С. | Ю8-13-302-7520(908495) | 2013-09-02 | 2014-03-02 | Ю8-13-202-8439(908495/102) от 03.06.2013 |  | 0.015 |  | 0.237 |  |  | 446.049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 2986 | 2013-09-23 | 2013-03-30 | 406.5284 | 1202 | 2014-07-25 | 446.049 | 0 | 0 | #REF! |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-139848 | Пр.№976 от 20.09.2013 |  | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с МТП-86, ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Высокие Дворики | Паненкова В.В. | Ю8-13-302-9473(911158) | 2013-09-02 | 2014-03-02 | Ю8-13-202-10768(911158/102) от 09.07.2013 |  | 0.015 |  | 0.2 |  |  | 367.6573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 2987 | 2013-09-23 | 2013-03-30 | 357.4285 |  |  |  |  | 367.6573 | 39.8274 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-139849 | Пр.№976 от 20.09.2013 | №108 от 09.02.2015 | СРЭС | Строительство БМКТП-160-10/0,4 кВ, отпайки ВЛЗ-10 кВ от ф."на ТП-193 с РП-3" ПС №447 "Пущино", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, с.Липицы | Кабанова Н.И. | Ю8-13-302-10509(913977) | 2013-09-04 | 2014-03-04 | Ю8-13-202-12093(913977/102) от 29.07.2013 |  | 0.015 | 0.16 | 0.52 |  |  | 1382.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 4055 | 2013-12-26 | 2014-03-31 | 1281.662 | 2594 | 2014-12-29 | 1382.084 | 385.098 | 0 | #REF! |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | пс | сн2 | #N/A |  | #N/A
I-139850 | Пр.№976 от 20.09.2013 | 423 от 06.04.2016 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по д-ру ТП №Ю8-10-302-5861(900320)), ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Игнатьево (Хрусталев Г.А.) | Хрусталев Г.А. | Ю8-13-302-10315(924877) | 2013-08-30 | 30.02.14 | Ю8-13-202-11176(924877/102/Ю8) от 16.07.2013 |  | 0.007 | 0 | 0.112 |  |  | 241.054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 2988 | 2013-09-23 | 2013-03-30 | 178.2048 | 323 | 2016-02-17 | 241.054 | 64.374 | 0 | 18.0759 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-139851 | Пр.№976 от 20.09.2013 | 423 от 06.04.2016 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с МТП-350, ПС №807 "Калугино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Калугино (Бахвалов С.Н.) | Бахвалов С.Н. | Ю8-13-302-11585(916046) | 2013-09-05 | 2014-03-05 | Ю8-13-202-13937(916046/102) от 28.08.2013 |  | 0.015 | 0 | 0.27 |  |  | 584.828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 4056 | 2013-12-26 | 2014-03-31 | 502.2146 | 412 | 2016-02-20 | 584.828 | 142.913 | 0 | 77.8572 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-135730 | Пр.№976 от 20.09.2013 | №1362 от 04.12.2014 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛЗ-10 кВ от ф.10 ПС №658 "Заповедник", установка КРН-10 кВ в месте отпайки, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Борисово | Бекренев Г.А. | Ю8-13-302-7379(905929) | 2013-06-26 | 2014-06-26 | Ю8-13-202-7906(905929/102) от 28.05.2013 |  | 0.1 |  | 0.33 | 1 |  | 1888.673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 700-30/04-5737и | 2014-04-30 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 68-ЮЭС/14 | 2014-05-20 | 2014-09-30 | 1737.7104 | 2139 | 2014-11-24 | 1888.673 | 0.43195 | 0 | #REF! |  | Управление | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Суздалева Ю.С. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014 |  |  | нс | вл | сн2 | #N/A |  | #N/A
I-140095 | Пр.№1013 от 30.09.2013 | №399 от 16.04.2014 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,4 кВ от сущ. ВЛ-0,4 кВ КТП-71 ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Никифорово | Завгородний Д. Г. | Ю8-13-302-10468(914288) | 2013-09-06 | 06.03.2014 | Ю8-13-202-12134(914288/102) от 29.07.2013 |  | 0.015 | 0 | 0.091 | 0 |  | 318.662 | 21.7362 | 21.7362 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "КИФ" | 3224 | 2013-10-14 | 2013-03-30 | 367.9117 | 394 | 26.03.2014 | 318.662 |  | 0 | 280.8654 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-140097 | Пр.1013 от 30.09.2013 | № 983 от 03.09.2014 | СРЭС | Строительство МТП-63-10/0,4 кВ, отпайки ВЛЗ-10 кВ от сущ. ВЛ-10 кВ ф."Иваньково"с ТП-177, ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ПС 400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Иваньково | Свешников И. А. | Ю8-13-302-1363(917709) | 2013-04-24 | 24.10.2013 | Ю8-13-202-1695(917709/102) от 12.02.2013 |  | 0.015 | 0.063 | 0.899 |  |  | 1803.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 4057 | 2013-12-26 | 2014-06-30 | 1634.4228 | 1274 | 2014-07-30 | 1803.125 | 0 | 0 | #REF! |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | пс | сн2 | #N/A |  | #N/A
I-140115 | Пр.№1013 от 30.09.2013 |  | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,4 кВ от сущ. ВЛ-0,4 кВ ТП-280, монтаж ответвлений в ж/д ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Вечери | Фетисов В. В. | Ю8-13-302-9951(912921) | 2013-07-30 | 30.01.2014 | Ю8-13-202-11074(912921/102) от 12.07.2013 |  | 0.015 |  | 0.25 | 11 |  | 584.6024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 4058 | 2013-12-26 | 2014-06-30 | 499.4365 |  |  |  |  | 584.6024 | 63.61 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-140116 | Пр.№1013 от 30.09.2013 | №399 от 16.04.2014 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,4 кВ от сущ. ВЛ-0,4 кВ КТП-185 ПС №807 "Калугино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Рудаково | Овчаренко Н. Н. | Ю8-13-302-11810(915628) | 2013-09-03 | 03.03.2014 | Ю8-13-202-13814(915628/103) от 27.08.2013 |  | 0.011 | 0 | 0.162 | 0 |  | 345.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "КИФ" | 3225 | 2013-10-14 | 2013-03-30 | 272.5272 | 403 | 27.03.2014 | 345.66 |  | 0 | 29.4131 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-140506 | Пр.№1041 от 04.10.2013 |  | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,4 кВ от проект. ВЛ-0,4 кВ по дог. №Ю8-12-302-9759(914643) ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Балково | Постникова А. Н. | Ю8-13-302-11818(915396) | 2013-09-16 | 2014-03-16 | Ю8-13-202-13808(915396/102) от 27.08.2013 |  | 0.015 |  | 0.15 |  |  | 280.1174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 3334 | 2013-10-21 | 2013-03-30 | 272.5272 |  |  |  |  | 280.1174 | 32.9211 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-140507 | Пр.№1041 от 04.10.2013 | 423 от 06.04.2016 | СРЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ по сущ.трассе с ТП-280 ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Вечери | Кузьмина Е. К. | Ю8-13-302-11805(915624) | 2013-09-11 | 2014-03-11 | Ю8-13-202-13813(915624/102) от 27.08.2013 |  | 0.015 | 0 | 0.137 |  |  | 445.775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 3335 | 2013-10-21 | 2013-03-30 | 374.7191 | 444 | 2016-02-26 | 445.775 | 114.696 | 0 | 33.6477 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-140508 | Пр.1041 от 04.10.2013 | №1362 от 04.12.2014 | СРЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ по сущ.трассе с ТП-29 ПС 447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Балково | Постников А. А. | Ю8-13-302-11794(915391) | 2013-09-16 | 2014-03-16 | Ю8-13-202-13809(915391/102) от 27.08.2013 |  | 0.015 |  | 0.45 |  |  | 825.783 | 0.21209 | 0 | 0 | 0 | 0.21209 |  | М/151 | 2014-01-20 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 505 | 2014-01-30 | 2014-03-31 | 731.0744 | 2034 | 2014-11-10 | 825.783 | 182.06 | 0 | #REF! |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-140509 | Пр.№1041 от 04.10.2013 |  | СРЭС | Строительство БМКТП-400/10/0,4 кВ, отпайки ВЛЗ-10 кВ от сущ. ВЛ-10 кВ ф. "на Тверитино", ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ с подвеской доп. цепи, установка ПРВТ ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Тверитино | Захарова О. П. 2 договора 30 кВА | Ю8-13-302-9774(911416) | 2013-09-13 | 2014-03-13 | Ю8-13-202-10872(911416/102) от 10.07.2013 |  | 0.03 | 0.4 | 1.28 | 1 |  | 3168.9822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | М/151 | 2014-01-20 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 506 | 2014-01-30 | 2014-03-31 | 2762.3262 |  |  |  |  | 3168.9822 | 181.6401 |  | Управление | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Суздалева Ю.С. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014 |  |  | нс | пс | сн2 | #N/A |  | #N/A
I-140510 | Пр.№1041 от 04.10.2013 | 423 от 06.04.2016 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,4 кВ от проект. ВЛ-0,4 кВ по дог. №Ю8-11-302-6818(910037) ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, с.Липицы | Васюкова Т. А. | Ю8-13-302-9862(913085) | 2013-08-21 | 2014-02-21 | Ю8-13-202-11079(913085/102) от 12.07.2013 |  | 0.015 | 0 | 0.107 |  |  | 380.267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | М/151 | 2014-01-20 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 507 | 2014-01-30 | 2014-03-31 | 551.381 | 281 | 2016-02-12 | 380.267 | 85.635 | 0 | 33.195 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | 0 |  | 0
I-140511 | Пр.№1041 от 04.10.2013 |  | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,4 кВ от сущ. ВЛ-0,4 кВ МТП-649 ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Мокрое | Бобровская О. В. | Ю8-13-302-7533(907477) | 2013-09-16 | 2014-03-16 | Ю8-13-202-8428(907477/102) от 03.06.2013 |  | 0.005 |  | 0.04 |  |  | 66.9585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 3336 | 2013-10-21 | 2013-03-30 | 65.0445 |  |  |  |  | 66.9585 | 71.8932 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-140512 | Пр.№1041 от 04.10.2013 | № 983 от 03.09.2014 | СРЭС | Строительство БМКТП-160/10/0,4 кВ, отпайки ВЛЗ-10 кВ от ф. "Новинковский" с ТП-298, ВЛ-0,4 кВ, ПС №748 "Лазарево", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Сераксеево | Кожеченков А. Г. 7 договоров 105 кВт | Ю8-13-302-10777(915014) |  | 2014-03-05 | Ю8-13-202-12669(915014/102) от 05.08.2013 |  | 0.105 | 0.16 | 0.373 |  |  | 1886.68 | 46.6061 | 25.4115 | 0 | 0 | 21.1946 |  | М/151 | 2014-01-20 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 508 | 2014-01-30 | 2014-03-31 | 1737.8491 | 1197 | 2014-07-25 | 1886.68 | 0 | 0 | #REF! |  | Управление | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Суздалева Ю.С. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-140513 | Пр.№1041 от 04.10.2013 | №68 от 29.01.2015 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,4 кВ от сущ. ВЛ-0,4 кВ МТП-154 ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Игнатьево | Перевалов А. С. | Ю8-13-302-11664(916112) | 2013-09-05 | 2014-03-05 | Ю8-13-202-14075(916112/103) от 29.08.2013 |  | 0.014 | 0 | 0.162 |  |  | 425.995 | 2.5225 | 0 | 0 | 0 | 2.5225 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 3337 | 2013-10-21 | 2013-03-30 | 362.376 | 2485 | 2014-12-22 | 425.995 | 98.181 | 0 | #REF! |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | пс | сн2 | #N/A |  | #N/A
I-140514 | Пр.№1041 от 04.10.2013 |  | СРЭС | Строительство БМКТП-160/10/0,4 кВ, отпайки ВЛЗ-10 кВ от сущ. ВЛ-10 кВ ф. 13, ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ с подвеской доп. цепи, ПС №807 "Калугино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Терехунь | Корелов И. В. | Ю8-13-302-11915(916030) | 2013-09-11 | 2014-03-11 | Ю8-13-202-14047(916030/102) от 29.08.2013 |  | 0.015 | 0.16 | 1 |  |  | 2556.3999 | 37.9639 | 0 | 0 | 0 | 37.9639 |  | М/151 | 2014-01-20 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 509 | 2014-01-30 | 2014-03-31 | 2145.8224 |  |  |  |  | 2556.3999 | 249.0635 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-140515 | Пр.№1041 от 04.10.2013 | 423 от 06.04.2016 | СРЭС | Строительство БМКТП-160/10/0,4 кВ, отпайки ВЛЗ-10 кВ от сущ. ВЛ-10 кВ ф. "на ТП №190 с РП-3", ВЛ-0,4 кВ от ТП-207 ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, с. Липицы | Шаталин Г. Е. | Ю8-13-302-11910(915685) | 2013-09-12 | 2014-03-12 | Ю8-13-202-14071(915685/102) от 29.08.2013 |  | 0.015 | 0 | 0.167 |  |  | 1143.799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | М/151 | 2014-01-20 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 510 | 2014-01-31 | 2014-03-31 | 974.9072 | №221 | 2016-02-03 | 1143.799 | 342.07 | 0 | 27.3952 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-140516 | Пр.№1041 от 04.10.2013 |  | СРЭС | Строительство БМКТП-160-10/0,4 кВ, отпайки ВЛЗ-10 кВ от сущ. ВЛ-10 кВ ф. "на ТП №129 с ТП №275", ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ПС №613 "Пролетарий", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Московка | Хильченко Максим Сергеевич | Ю8-13-302-11800(916026) | 2013-09-11 | 11.09.2014 | Ю8-13-202-14066(916026/102) от 29.08.2013 |  | 0.015 | 0.16 | 1.1 |  |  | 2497.9844 | 368.332 | 83.9681 | 0 | 0 | 284.3639 |  | 700-17/10-7993и | 17.10.2014 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 353-ЮЭС/14 | 2014-11-06 | 2015-01-31 | 2079.9991 |  |  |  |  | 2497.9844 | 74.685 |  | Управление | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Суздалева Ю.С. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014 |  |  | нс | пс | сн2 | #N/A |  | #N/A
I-141003 | Пр.№1076 от 11.10.2013 | 423 от 06.04.2016 | СРЭС | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от МТП-47 (частично по сущ. опорам), монтаж вводов, ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Трухачево | Сорокина Н.М. | Ю8-13-302-12593(917148) | 2013-09-24 | 2014-03-24 | Ю8-13-202-14649(917148/102) от 05.09.2013 |  | 0.015 | - | 0.168 | 5 |  | 435.248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 3338 | 2013-10-28 | 2014-03-30 | 423.7149 | 289 | 2016-02-12 | 435.248 | 93.502 | 0 | 36.2062 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-141004 | Пр.1076 от 11.10.2013 | №1270 от 19.11.14 | СРЭС | Строительство БМКТП-160-10/0,4 кВ, отпайки ВЛЗ-10 кВ от ф."на Съяново-2" с ТП-335, ПС 702 "Гришенки", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Клеймёново | Окин В.В. | Ю8-13-302-12120(917754) | 2013-09-23 | 2014-03-23 | Ю8-13-202-14781(917754/102) от 09.09.2013 |  | 0.015 | 0.16 | 0.05 |  |  | 758.414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 4101 | 2013-12-25 | 2014-03-31 | 691.4112 | 1853 | 2014-10-21 | 758.414 | 250.598 | 0 | #REF! |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | пс | сн2 | #N/A |  | #N/A
I-141005 | Пр.№1076 от 11.10.2013 |  | СРЭС | Строительство БМКТП-250-10/0,4 кВ (взамен МТП-316), ПС №702 "Гришенки", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Клеймёново | Бобырева С.С. | Ю8-13-302-5256(906007) | 2013-05-17 | 2013-11-17 | Ю8-13-202-6151(906007/103) от 24.04.2013 |  | 0.015 | 0.25 |  |  |  | 1350.2802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 4100 | 2013-12-25 | 2014-03-31 | 1141.6289 |  |  |  |  | 1350.2802 | 0 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | пс | сн2 | #N/A |  | #N/A
I-141006 | Пр.№1076 от 11.10.2013 | №68 от 29.01.2015 | СРЭС | Строительство МТП-160-6/0,4 кВ, отпайки ВЛЗ-6 кВ от ф."Шахтерский" с ТП-362, ВЛИ-0,38 кВ, ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Судимля | Акимов С.Н. | Ю8-13-302-12053(916845) | 2013-09-18 | 2014-03-18 | Ю8-13-202-14238(916845/102) от 02.09.2013 |  | 0.015 | 0.16 | 0.306 |  |  | 1299.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 700-30/04-5735и | 2014-04-30 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 49-ЮЭС/14 | 2014-05-20 | 2014-09-30 | 1597.7229 | 2492 | 2014-12-22 | 1299.44 | 335.627 | 0 | #REF! |  | Управление | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Суздалева Ю.С. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-141007 | Пр.№1076 от 11.10.2013 | №1427 от 19.12.14 | СРЭС | Строительство МТП-63-10/0,4 кВ, отпайки ВЛЗ-10 кВ от ф."Балковский" с РП-5, ВЛИ-0,38 кВ, ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Большое Грызлово | Качан М.В. | Ю8-13-302-1298(919179) | 2013-04-03 | 2013-10-03 | Ю8-13-202-1686(919179/102) от 12.02.2013 |  | 0.015 | 0.063 | 0.37 |  |  | 1066.249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 4099 | 2013-12-25 | 2014-03-31 | 964.0161 | 2228 | 2014-12-01 | 1066.249 | 280.803 | 0 | #REF! |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-141484 | Пр.№1090 от 16.10.2013 | №713 от 19.06.2015 | СРЭС | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от проект. БМКТП (по д-ру ТП №Ю8-12-302-10628(915336)), ПС №702 "Гришенки", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Клейменово | Сагдиева В.Б., 6 договоров, 90 кВА | Ю8-13-302-3493(901881) | 2013-04-10 | 2013-10-10 | Ю8-13-202-14765(901881/102). от 06.09.2013 |  | 0.09 |  | 0.321 |  |  | 340.331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 4113 | 2013-12-25 | 2014-03-31 | 561.6883 | 1067 | 2015-05-27 | 340.331 | 100.079 | 0 | 286.0577 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-141485 | Пр.№1090 от 16.10.2013 |  | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с МТП-55, ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Шепилово | Терехова Н.Н. | Ю8-13-302-10760(915098) | 2013-10-01 | 2014-04-01 | Ю8-13-202-12772(915098/102) от 06.08.2013 |  | 0.015 |  | 0.17 |  |  | 327.3821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 3339 | 2013-10-30 | 2013-03-30 | 318.5112 |  |  |  |  | 327.3821 | 0 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-141486 | Пр.№1090 от 16.10.2013 | 423 от 06.04.2016 | СРЭС | Строительство БМКТП-160-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от ф.14 ПС №748 "Лазарево", КРН-10 кВ, отпайки ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Правое Ящерово | Королев В.А. | Ю8-13-302-12614(917627) | 2013-10-02 | 2014-04-02 | Ю8-13-202-14768(917627/102) от 06.09.2013 |  | 0.015 | 1х160 | 0.822 | 1 |  | 5187.241 | 172.8463 | 63.7163 | 0 | 109.13 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 4112 | 2013-12-25 | 2014-03-31 | 4853.3329 | 288 | 2016-02-12 | 5187.241 | 1195.132 | 0 | 154.6364 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-141487 | Пр.№1090 от 16.10.2013 |  | СРЭС | Строительство КВЛ-0,38 кВ от проект. КТП (по д-ру ТП №Ю8-12-302-3126(902803)), ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Дракино | Зайцева Т.С. | Ю8-12-302-4597(905571) | 2013-08-23 | 2014-03-19 | Ю8-13-202-15293(905571/102). от 13.09.2013 |  | 0.005 |  | 0.47 |  |  | 833.1731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 4111 | 2013-12-25 | 2014-03-31 | 713.9995 |  |  |  |  | 833.1731 | 44.7996 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-141489 | Пр.№1090 от 16.10.2013 | №740 от 08.07.2014 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от ТП-139 (частично по сущ. опорам), монтаж вводов, ПС №613 "Пролетарий", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Васильевское | Борисов И.Е. | Ю8-13-302-12069(916521) | 2013-09-23 | 2014-03-23 | Ю8-13-202-14155(916521/102) от 30.08.2013 |  | 0.015 |  | 0.168 | 5 |  | 498.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "КИФ" | 3341 | 2013-10-30 | 2013-03-30 | 423.7149 | 769 | 2014-06-02 | 498.18 | 133.7401 | 0 | 96.5809 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-141490 | Пр.№1090 от 16.10.2013 | №68 от 29.01.2015 | СРЭС | Строительство МТП-100-6/0,4 кВ, отпайки ВЛЗ-6 кВ от ф."на ТП-176" с ТП-4 ПС №400 "Ока", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Дашковка | Тулупов Н.Н. | Ю8-13-302-12761(918848) | 2013-09-24 | 2014-03-24 | Ю8-13-202-15355(918848/102) от 13.09.2013 |  | 0.015 | 0.1 | 0.249 |  |  | 1171.002 | 90.8802 | 30.1602 | 0 | 60.72 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 4110 | 2013-12-25 | 2014-03-31 | 1050.0134 | 2477 | 2014-12-22 | 1171.002 | 306.502 | 0 | #REF! |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | пс | сн2 | #N/A |  | #N/A
I-141491 | Пр.№1090 от 16.10.2013 | №1362 от 04.12.2014 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛИ-0,38 кВ (по д-ру ТП №Ю8-12-302-3712(904678)), ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, с.Липицы | Вабниц А.В., 3 договора, 30 кВА | Ю8-13-302-12994(917675) | 2013-10-01 | 2014-04-01 | Ю8-13-202-14895(917675/102) от 10.09.2013 |  | 0.025 |  | 0.272 |  |  | 489.884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 3342 | 2013-10-30 | 2013-03-30 | 178.8815 | 2141 | 2014-11-24 | 489.884 | 0.1216 | 0 | #REF! |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-141492 | Пр.1090 от 16.10.2013 | №1362 от 04.12.2014 | СРЭС | Строительство МТП-160-6/0,4 кВ, отпайки ВЛЗ-6 кВ от ф."Глазовский" с РП-11 ПС 400 "Ока", ВЛИ-0,38 кВ, МО, в т.ч. ПИР, Серпуховский р-н, д.Глазово | Дьяков О.В. | Ю8-13-302-8428(918668) | 2013-07-15 | 2014-01-15 | Ю8-13-202-8971(918668/102/Ю8) от 13.06.2013 |  | 0.015 | 0.16 | 0.16 |  |  | 981.679 | 161.681 | 0 | 0 | 0 | 161.681 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 4109 | 2013-12-25 | 2014-03-31 | 864.722 | 2033 | 2014-11-10 | 981.679 | 285.776 | 0 | #REF! |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | пс | сн2 | #N/A |  | #N/A
I-141493 | Пр.№1090 от 16.10.2013 |  | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от МТП-229 (частично по сущ. опорам), монтаж вводов, ПС №748 "Лазарево", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Бутурлино | Жбанкова М.С. | Ю8-13-302-12124(918397) | 2013-09-17 | 2014-03-17 | Ю8-13-202-14784(918397/103) от 09.09.2013 |  | 0.015 |  | 0.45 | 5 |  | 908.9009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 4108 | 2013-12-25 | 2014-03-31 | 779.1797 |  |  |  |  | 908.9009 | 0 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-141494 | Пр.№1090 от 16.10.2013 | №68 от 29.01.2015 | СРЭС | Строительство КТП-160-10/0,4 кВ, отпайки ВЛЗ-10 кВ от ф.27 ПС №447 "Пущино", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Лужки | Рубинштейн А.А. | Ю8-13-302-7634(909068) | 2013-10-02 | 2014-04-02 | Ю8-13-202-8572(909068/102) от 06.06.2013 |  | 0.015 | 0.16 | 0.856 |  |  | 2468.681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 4107 | 2013-12-25 | 2014-03-31 | 2226.0268 | 2477 | 2014-12-22 | 2468.681 | 583.64 | 0 | #REF! |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | пс | сн2 | #N/A |  | #N/A
I-141495 | Пр.№1090 от 16.10.2013 |  | СРЭС | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от МТП-158 (частично по сущ. опорам), монтаж вводов, ПС №702 "Гришенки", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Верхние Велеми | Крылов Ю.И. | Ю8-13-302-13035(917877) | 2013-09-30 | 2014-03-30 | Ю8-13-202-14967(917877/103) от 10.09.2013 |  | 0.015 |  | 0.95 | 12 |  | 1914.7858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 4106 | 2013-12-25 | 2014-03-31 | 1641.4301 |  |  |  |  | 1914.7858 | 210.352 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-141496 | Пр.№1090 от 16.10.2013 |  | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с МТП-158, ПС №702 "Гришенки", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Верхние Велеми | Кузнецова Р.Ф. | Ю8-13-302-12933(919593) | 2013-09-30 | 2014-03-30 | Ю8-13-202-15677(919593/102) от 18.09.2013 |  | 0.015 |  | 0.08 |  |  | 198.5617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 2989 | 2013-10-30 | 2013-03-30 | 193.1921 | 2285 не проведен ИА | 2014-12-03 |  |  | 198.5617 | 234.339 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-141497 | Пр.№1090 от 16.10.2013 | №108 от 09.02.2015 | СРЭС | Строительство БМКТП-250-10/0,4 кВ, отпайки ВЛЗ-10 кВ от ф."Тульчинский" с РП-5, КРН-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ, ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Тульчино | Сарычев С.В. | Ю8-13-302-12831(936303) | 2013-09-30 | 2014-03-30 | Ю8-13-202-15404(936303/102/Ю8) от 16.09.2013 |  | 0.015 | 0.25 | 1.916 | 1 |  | 5996.907 | 176.3618 | 0 | 0 | 0 | 176.3618 |  | М/4973 | 2013-12-17 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 3316 | 2013-12-31 | 2014-03-31 | 5641.8401 | 2594 | 2014-12-29 | 5996.907 | 1551.038 | 0 | #REF! |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-141498 | Пр.№1090 от 16.10.2013 | №68 от 29.01.2015 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с КТП-136, ПС №748 "Лазарево", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Петровское (Егорова Л.В.) | Егорова Л.В. | Ю8-13-302-12986(917496) | 2013-10-01 | 2014-04-01 | Ю8-13-202-14870(917496/103) от 09.09.2013 |  | 0.015 |  | 0.311 |  |  | 561.663 | 46.9261 | 27.0761 | 0 | 19.85 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 4104 | 2013-12-25 | 2014-03-31 | 487.392 | 2474 | 2014-12-22 | 561.663 | 142.399 | 0 | #REF! |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-141499 | Пр.№1090 от 16.10.2013 | №68 от 29.01.2015 | СРЭС | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от МТП-123 (частично по сущ. опорам), монтаж вводов, ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Глазово | Новиков В.П. | Ю8-13-302-12719(918574) | 2013-09-25 | 2014-03-25 | Ю8-13-202-15213(918574/102) от 12.09.2013 |  | 0.015 |  | 0.543 | 23 |  | 1397.253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 4103 | 2013-12-25 | 2014-03-31 | 1429.5637 | 2534 | 2014-12-23 | 1397.253 | 286.87 | 0 | #REF! |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-141500 | Пр.№1090 от 16.10.2013 | №966 от 04.08.2015 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с КТП-135, ПС №273 "Евдокимово", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Фенино (Трушин О.В.) | Трушин О.В. | Ю8-13-302-8835(920267) | 2013-07-18 | 2014-01-18 | Ю8-13-202-16270(920267/102/Ю8) от 26.09.2013 |  | 0.015 |  | 0.034 |  |  | 179.755 | 33.0403 | 20.2903 | 0 | 12.75 | 0 | увеличение КВЛ в соответствии с приказом от 21.07.2015 №1503 "Об утверждении рабочего проекта". | [7 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 3343 | 2013-10-30 | 2013-03-30 | 120.745 | 1503 | 2015-07-21 | 179.755 | 43.947 | 0 | 121.5685 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-141501 | Пр.№1090 от 16.10.2013 | 423 от 06.04.2016 | СРЭС | Строительство КТП-250-10/0,4 кВА (взамен КТП-13), ВЛИ-0,38 кВ, ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Балково | Карпова С.П., 2 договора, 30 кВА | Ю8-13-302-9999(911755) | 2013-08-09 | 2014-02-09 | Ю8-13-202-11052(911755/102) от 12.07.2013 |  | 0.03 | 1х250 | 0.126 |  |  | 1098.476 | 13.1558 | 13.1558 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 4102 | 2013-12-25 | 2014-03-31 | 1141.6289 | 277 | 2016-02-12 | 1098.476 | 256.851 | 0 | 61.3644 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | пс | сн2 | #N/A |  | #N/A
I-141367 | Пр.№1117 от 24.10.2013 | № 983 от 03.09.2014 | СРЭС | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-563 (частично по сущ. опорам), монтаж вводов, ПС №613 "Пролетарий", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Васильевское | Щеглов А.В. | Ю8-13-302-13256(918565) | 2013-10-03 | 2014-04-03 | Ю8-13-202-15105(918565/103) от 11.09.2013 |  | 0.015 |  | 0.48 | 18 |  | 1331.195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 114 | 2014-01-16 | 2014-03-31 | 1202.9523 | 1233 | 2014-07-25 | 1331.195 | 0 | 0 | #REF! |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-141369 | Пр.№1117 от 24.10.2013 | №68 от 29.01.2015 | СРЭС | Строительство СТП-63-10/0,4 кВ, отпайки ВЛЗ-10 кВ от ф.4 ПС №447 "Пущино", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Присады | Филатова С.И., 3 договора, 35 кВА | Ю8-13-302-12992(917726) | 2013-10-04 | 2014-04-04 | Ю8-13-202-14891(917726/102) от 10.09.2013 |  | 0.035 | 0.063 | 0.383 |  |  | 1327.965 | 219.6176 | 27.2776 | 0 | 192.34 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 115 | 2014-01-16 | 2014-03-31 | 1180.2475 | 2491 | 2014-12-22 | 1327.965 | 375.845 | 0 | #REF! |  | Управление | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Суздалева Ю.С. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-141370 | Пр.1117 от 24.10.2013 | №1362 от 04.12.2014 | СРЭС | Строительство БМКТП-100-6/0,4 кВ, отпайки ВЛЗ-6 кВ от ф."на Злобино" с ТП-266, ВЛИ-0,38 кВ, ПС 400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Злобино | Юдинцева Т.С. | Ю8-13-302-13085(919917) | 2013-10-04 | 2014-04-04 | Ю8-13-202-15934(919917/102) от 23.09.2013 |  | 0.015 | 0.1 | 0.72 |  |  | 1793.925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 116 | 2014-01-16 | 2014-03-31 | 1653.0653 | 2034 | 2014-11-10 | 1793.925 | 489.351 | 0 | #REF! |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-141371 | Пр.1117 от 24.10.2013 | №1189 от 27.10.2014 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛИ-0,38 кВ МТП-142, ПС 748 "Лазарево", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Нефедово | Швейнова З.А. | Ю8-13-302-13083(919110) | 2013-10-04 | 2014-04-04 | Ю8-13-202-15219(919110/103) от 12.09.2013 |  | 0.015 |  | 0.1 |  |  | 244.015 | 164.4823 | 0 | 130.6696 | 0 | 33.8127 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "КИФ" | 3345 | 2013-10-30 | 31.04.2013 | 241.4901 | 1455 | 2014-08-28 | 244.015 | 59.577 | 0 | #REF! |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-141372 | Пр.№1117 от 24.10.2013 | №266 от 13.03.2015 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от вновь сооруж. ВЛИ-0,38 кВ (по договору ТП №Ю8-12-302-648(900050)), ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, с.Липицы | Аникушина А.С. | Ю8-13-302-13100(918896) | 2013-10-04 | 2014-04-04 | Ю8-13-202-15121(918896/102) от 12.09.2013 |  | 0.015 |  | 0.221 |  |  | 680.123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Исключён из ИП согласно Докладной Записки Начальника СРЭС Акованцева А.И №5707от17.08.2014 | [7 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 117 | 2014-01-16 | 2014-03-31 | 859.1823 | 319 | 2015-03-03 | 680.123 | 153.472 | 0 | #REF! |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-141373 | Пр.№1117 от 24.10.2013 | 536 от 27.04.2016 | СРЭС | Строительство БМКТП-160-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ проект. ТП (по дог-ру №Ю8-10-302-6894(908875)), ПС №807 "Калугино", ВЛИ-0,38 кВ,, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Шатово | Тесаков А.М. | Ю8-13-302-13044(918145) | 2013-10-08 | 2014-04-08 | Ю8-13-202-14970(918145/102) от 10.09.2013 |  | 0.015 | 0.16 | 1.068 | 0 |  | 2628.25 | 53.8729 | 0 | 0 | 0 | 53.8729 | снижение КВЛ в соответствии с приказом от 07.04.2016 №964 "Об утверждении рабочего проекта". | [7 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 118 | 2014-01-16 | 2014-03-31 | 2434.1102 | №964 | 2016-04-07 | 2628.25 | 682.895 | 0 | 67.2294 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | кл | сн2 | #N/A |  | #N/A
I-141374 | Пр.№1117 от 24.10.2013 | №68 от 29.01.2015 | СРЭС | Строительство БМКТП-250-10/0,4 кВ, отпайки ВЛЗ-10 кВ ф.5 с РП-5, ВЛИ-0,38 кВ, ПС №807 "Калугино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Романовка | Лаврентьева Е.Л., 5 договоров, 25 кВА | Ю8-13-302-12715(919502) | 2013-10-04 | 2014-04-04 | Ю8-13-202-15053(919502/102) от 11.09.2013 |  | 0.025 | 0.25 | 2.158 | 1 |  | 6040.465 | 85.9899 | 70.9214 | 0 | 0 | 15.0685 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 119 | 2014-01-16 | 2014-03-31 | 7609.553 | 2535 | 2014-12-23 | 6040.465 | 1419.136 | 0 | #REF! |  | Управление | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Суздалева Ю.С. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-141375 | Пр.№1117 от 24.10.2013 |  | СРЭС | Строительство БМКТП-100-10/0,4 кВ, отпайки ВЛЗ-10 кВ с РП-5 ф."Прончищевский", ПС №447 "Пущино", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Прончищево | Шевченко Е.Н., 3 договора, 45 кВА | Ю8-13-302-6093(905518) | 2013-08-24 | 2014-02-24 | Ю8-13-202-7239(905518/103) от 13.05.2013 |  | 0.045 | 0.1 | 0.66 |  |  | 1689.8569 | 80.1473 | 0 | 0 | 0 | 80.1473 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 120 | 2014-01-16 | 2014-03-31 | 1312.9493 |  |  |  |  | 1689.8569 | 99.1998 |  | Управление | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Суздалева Ю.С. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014 |  |  | нс | пс | сн2 | #N/A |  | #N/A
I-141376 | Пр.№1117 от 24.10.2013 | №266 от 13.03.2015 | СРЭС | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ МТП-33 (частично по сущ. опорам), монтаж вводов, ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Тульчино | Калуцких К.И. | Ю8-13-302-13024(917838) | 2013-10-09 | 2014-04-09 | Ю8-13-202-14955(917838/102) от 10.09.2013 |  | 0.01 |  | 0.645 | 20 |  | 1517.911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 121 | 2014-01-16 | 2014-03-31 | 1380.7407 | 319 | 2015-03-03 | 1517.911 | 363.747 | 0 | #REF! |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-141377 | Пр.№1117 от 24.10.2013 | №194 от 02.03.2015 | СРЭС | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от МТП-65 (частично по сущ. опорам), монтаж вводов, ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, с.Липицы | Сурин Е.Н. | Ю8-13-302-13390(920270) | 2013-10-04 | 2014-04-04 | Ю8-13-202-15864(920270/102) от 20.09.2013 |  | 0.015 | 0 | 0.7 | 24 |  | 1475.102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 122 | 2014-01-16 | 2014-03-31 | 1338.7504 | 231 | 2015-02-19 | 1475.102 | 339.721 | 0 | #REF! |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-141378 | Пр.1117 от 24.10.2013 | № 983 от 03.09.2014 | СРЭС | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ проект.КТП (по дог-ру Ю8-12-302-2901(903719)), ПС 400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Гавшино | Лапшин А.А., 30 договоров, 450 кВА | Ю8-13-302-13192(919657) | 2013-10-03 | 2014-04-03 | Ю8-13-202-15590(919657/102) от 18.09.2013 |  | 0.45 |  | 1.528 |  |  | 2898.682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 123 | 2014-01-16 | 2014-03-31 | 2707.0644 | 1274 | 2014-07-30 | 2898.682 | 0 | 0 | #REF! |  | Управление | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Суздалева Ю.С. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-141379 | Пр.1117 от 24.10.2013 | №1270 от 19.11.14 | СРЭС | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от МТП-66 (частично по сущ. опорам), монтаж вводов, ПС 447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Бабино | Москвина Л.И. | Ю8-13-302-13255(918633) | 2013-10-04 | 2014-04-04 | Ю8-13-202-15107(918633/102) от 11.09.2013 |  | 0.015 |  | 0.8 | 19 |  | 1499.916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 124 | 2014-01-16 | 2014-03-31 | 1449.9647 | 1853 | 2014-10-21 | 1499.916 | 319.345 | 0 | #REF! |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-141380 | Пр.№1117 от 24.10.2013 | №947 от 31.07.2015 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по д-ру ТП №Ю8-12-302-9016(913718)), ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Волохово (Лучникова Н.В.) | Лучникова Н.В. | Ю8-13-302-13226(921267) | 2013-10-04 | 2014-04-04 | Ю8-13-202-16248(921267/102) от 26.09.2013 |  | 0.015 |  | 0.088 |  |  | 312.699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | увеличение КВЛ в соответствии с приказом от 08.07.2015 №1396 "Об утверждении рабочего проекта". | [7 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 3346 | 2013-10-30 | 31.04.2013 | 242.8958 | 1396 | 2015-07-08 | 312.699 | 77.408 | 0 | 20.481 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-141381 | Пр.№1117 от 24.10.2013 | 25 от 20.01.2016 | СРЭС | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от МТП-48, ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Агарино | Буржукова Л.Ю. | Ю8-13-302-13054(917746) | 2013-10-09 | 2014-04-09 | Ю8-13-202-14911(917746/102) от 10.09.2013 |  | 0.015 | - | 0.275 |  |  | 711.502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 125 | 2014-01-16 | 2014-03-31 | 616.8414 | №2899 | 2015-12-10 | 711.502 | 711.502 | 0 | 64.8281 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-141858 | Пр.№1117 от 24.10.2013 | 707 от 09.06.2016 | СРЭС | Строительство СП-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ф.14 ПС №748 "Лазарево", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Правое Ящерово | ДНП "Ящерицын Посад" | ИА-13-302-1778(929814) | 2013-09-04 | 2016-09-04 | 34-08/1556-929814 |  | 1.26 | 0 | 0.01 | 0 |  | 1878.06 | 430.3057 | 51.3712 | 188.2545 | 190.68 | 0 | снижение КВЛ в соответствии с приказом от 11.05.2016 №1307 "Об утверждении рабочего проекта". | 700-04/06-5773И | 2014-06-04 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 58-ЮЭС/14 | 2014-06-24 | 2014-09-30 | 1800.73 | 1307 | 2016-05-11 | 1878.06 |  | 0 | 72.1322 |  | Управление | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Суздалева Ю.С. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014 |  |  | нс | пс | сн2 | #N/A |  | #N/A
I-141870 | Пр.№1117 от 24.10.2013 | №194 от 02.03.2015 | СРЭС | Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от МТП-78, замена вводов, ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Барыбино | Матюхин И.В. | Ю8-13-302-4560(903535) | 2013-04-25 | 2013-10-25 | Ю8-13-202-4822(903535/102) от 01.04.2013 |  | 0.015 | 0 | 0.306 | 13 |  | 732.287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 126 | 2014-01-16 | 2014-03-31 | 776.5539 | 218 | 2015-02-17 | 732.287 | 180.569 | 0 | #REF! |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | рек | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-141871 | Пр.№1117 от 24.10.2013 |  | СРЭС | Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от МТП-223, замена вводов, ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Селино | Балышев И.И. | Ю8-13-302-4408(902041) | 2013-04-26 | 2013-10-25 | Ю8-13-202-3564(902041/103) от 18.03.2013 |  | 0.015 |  | 0.33 | 10 |  | 673.6891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 127 | 2014-01-16 | 2014-03-31 | 525.4422 |  |  |  |  | 673.6891 | 69.0045 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | рек | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-141872 | Пр.№1117 от 24.10.2013 | №68 от 29.01.2015 | СРЭС | Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от МТП-87, замена вводов, ПС №217 "Газокомпрессорная", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Левое Ящерово | Демянчук Е.М. | Ю8-13-302-3806(903003) | 2013-04-18 | 2013-10-18 | Ю8-13-202-4313(903003/102) от 26.03.2013 |  | 0.015 |  | 0.205 | 11 |  | 502.318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 3347 | 2013-10-30 | 31.04.2013 | 423.6123 | 2453 | 2014-12-17 | 502.318 | 117.405 | 0 | #REF! |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | рек | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-141873 | Пр.№1117 от 24.10.2013 |  | СРЭС | Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от МТП-138, замена вводов, ПС №613 "Пролетарий", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Родионовка | Аникин В.В. | Ю8-13-302-3902(904272) | 2013-04-23 | 2013-10-23 | Ю8-13-202-5238(904272/103) от 05.04.2013 |  | 0.015 |  | 0.904 | 16 |  | 1030.4789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 128 | 2014-01-16 | 2014-03-31 | 805.0331 |  |  |  |  | 1030.4789 | 80.9882 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | рек | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-141874 | Пр.№1117 от 24.10.2013 |  | СРЭС | Реконструкция ВЛ-0,38 кВ ф.2 от МТП-152, замена вводов, ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Райсеменовское | Сапожникова Л.А. | Ю8-12-302-9145(913216) | 2013-04-08 | 2013-10-08 | Ю8-13-202-3858(913216/102) от 19.03.2013 |  | 0.015 |  | 0.45 | 8 |  | 853.9801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 129 | 2014-01-16 | 2014-03-31 | 857.9708 | №1814 | 2015-08-25 | 957590 | 195365 | не направлены на кор-ку в ИА по решению отдела бюджетирования | 89.1532 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | рек | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-141875 | Пр.№1117 от 24.10.2013 | № 983 от 03.09.2014 | СРЭС | Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от КТП-28, замена вводов, ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Алфертищево | Пышкин В.А. | Ю8-13-302-3930(905199) | 2013-05-14 | 2013-11-14 | Ю8-13-202-5202(905199/103) от 05.04.2013 |  | 0.015 |  | 0.256 | 15 |  | 782.849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 130 | 2014-01-16 | 2014-03-31 | 690.3393 | 1238 | 2014-07-25 | 782.849 | 0 | 0 | #REF! |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | рек | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-141876 | Пр.1117 от 24.10.2013 | №1004 от 08.09.2014,№1362 от 04.12.2014 | СРЭС | Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от КТП-137, замена вводов, ПС 613 "Пролетарий", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Рыжиково | Устинова Л.В. | Ю8-11-302-6772(909646) | 2013-01-16 | 2014-01-16 | Ю8-13-202-5275(909646/103) от 08.04.2013 |  | 0.015 |  | 0.2712 | 10 |  | 443.445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 3348 | 2013-10-30 | 31.04.2013 | 355.2903 | 2140 | 2014-11-24 | 443.445 | 129.327 | 0 | #REF! |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | рек | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-141877 | Пр.1117 от 24.10.2013 | №1362 от 04.12.2014 | СРЭС | Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от ТП-334, замена вводов, ПС 447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Большое Грызлово | Емельянов Д.Е. | Ю8-13-302-4796(906028) | 2013-05-08 | 2013-11-08 | Ю8-13-202-6026(906028/102) от 23.04.2013 |  | 0.015 |  | 0.455 | 9 |  | 773.903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 131 | 2014-01-16 | 2014-03-31 | 680.2823 | 2047 | 2014-11-12 | 773.903 | 178.729 | 0 | #REF! |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | рек | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-141878 | Пр.№1117 от 24.10.2013 |  | СРЭС | Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от МТП-27, замена вводов, ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Семеновское | Наумкин В.В. | Ю8-13-302-4148(904731) | 2013-04-29 | 2013-10-29 | Ю8-13-202-5285(904731/102) от 08.04.2013 |  | 0.015 |  | 0.6102 | 11 |  | 719.7921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 132 | 2014-01-16 | 2014-03-31 | 561.2992 |  |  |  |  | 719.7921 | 39.4168 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | рек | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-141807 | Пр.№1159 от 30.10.2013 |  | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с КТП-27, ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Семеновское | Меньшиков А.Г. | Ю8-13-302-11902(915740) | 2013-10-11 | 2014-04-11 | Ю8-13-202-13817(915740/102) от 27.08.2013 |  | 0.015 |  | 0.15 |  |  | 280.1174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 3396 | 2013-11-14 | 31.04.2014 | 272.5272 |  |  |  |  | 280.1174 | 41.2666 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-141808 | Пр.№1159 от 30.10.2013 | 423 от 06.04.2016 | СРЭС | Строительство БМКТП-160-10/0,4 кВ, отпайки ВЛЗ-10 кВ от ф.8 ПС №613 "Пролетарий", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Родионовка | Борисова О.Н. | Ю8-13-302-9802(911336) | 2013-10-14 | 2014-04-14 | Ю8-13-202-10899(911336/102) от 10.07.2013 |  | 0.015 | 1х160 | 0.752 |  |  | 2175.302 | 47.7911 | 32.1811 | 0 | 15.61 | 0 |  | М/170 | 2014-01-20 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 235 | 2014-01-30 | 2014-09-30 | 2004.2547 | 292 | 2016-02-12 | 2175.302 | 551.447 | 0 | 43.4382 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | сн2 | #N/A |  | #N/A
I-141809 | Пр.№1159 от 30.10.2013 |  | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по д-ру ТП №Ю8-13-302-7658(909951)), ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Мокрое (Кривенко К.М.) | Кривенко К.М., 3 договора, 45 кВА | Ю8-13-302-12980(917657) | 2013-09-24 | 2014-03-24 | Ю8-13-202-14700(917657/102) от 06.09.2013 |  | 0.045 |  | 0.35 |  |  | 643.4871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | М/170 | 2014-01-20 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 236 | 2014-01-30 | 2014-03-31 | 539.708 |  |  |  |  | 643.4871 | 665.3381 |  | Управление | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Суздалева Ю.С. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-141810 | Пр.№1159 от 30.10.2013 |  | СРЭС | Строительство БМКТП-250-10/0,4 кВ, отпайки ВЛЗ-10 кВ ф."Ивантиновский" с РП-8 ПС №400 "Ока", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Нижнее Шахлово | Зиненков М.Е., 8 договоров, 120 кВА | Ю8-13-302-12940(918550) | 2013-10-16 | 2014-04-16 | Ю8-13-202-14855(918550/102) от 09.09.2013 |  | 0.12 | 0.25 | 1.65 |  |  | 4063.771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | М/170 | 2014-01-20 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 237 | 2014-01-30 | 2014-06-30 | 3391.5119 |  |  |  |  | 4063.771 | 248.5492 |  | Управление | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Суздалева Ю.С. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-141811 | Пр.№1159 от 30.10.2013 | 536 от 27.04.2016 | СРЭС | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-27 (частично по сущ. опорам), монтаж вводов, ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Семеновское | Иванцов А.Д. | Ю8-13-302-13624(921444) | 2013-10-15 | 2014-04-15 | Ю8-13-202-16766(921444/102) от 02.10.2013 |  | 0.015 | 0 | 0.35 | 0 |  | 688.227 | 17.9185 | 17.9185 | 0 | 0 | 0 | снижение КВЛ в соответствии с приказом от 06.04.2016 №945 "Об утверждении рабочего проекта". | М/170 | 2014-01-20 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 238 | 2014-01-30 | 2014-06-30 | 659.9618 | №945 | 2016-04-06 | 688.227 | 136.41 | 0 | 0 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-141812 | Пр.1159 от 30.10.2013 | №1189 от 27.10.2014 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с МТП-99, ПС 217 "Газокомпрессорная", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Левашово | Моргачева Л.А. | Ю8-13-302-12959(919948) | 2013-10-09 | 2014-04-09 | Ю8-13-202-15679(919948/102) от 18.09.2013 |  | 0.015 |  | 0.08 |  |  | 245.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 3397 | 2013-11-14 | 31.04.2014 | 193.1921 | 1690 | 2014-09-30 | 245.58 | 58.665 | 0 | #REF! |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-141813 | Пр.1159 от 30.10.2013 | №1189 от 27.10.2014 | СРЭС | Строительство КТП-100-10/0,4 кВ, отпайки КЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ фид. "На Съяново-2" с ТП-335, ПС 702 "Гришенки", КРН, ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Клейменово | Малявин И.В., 6 договоров, 90 кВА | Ю8-13-302-13347(920845) | 2013-09-30 | 2014-03-30 | Ю8-13-202-15856(920845/102) от 20.09.2013 |  | 0.09 | 0.1 | 1.15 | 1 |  | 3986.573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | М/170 | 2014-01-20 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 239 | 2014-01-30 | 2014-03-31 | 3791.7843 | 1622 | 2014-09-22 | 3986.573 | 924.185 | 0 | #REF! |  | Управление | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Суздалева Ю.С. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014 |  |  | нс | пс | сн2 | #N/A |  | #N/A
I-142223 | Пр.№1200 от 12.11.2013 | №68 от 29.01.2015 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по д-ру ТП №Ю8-13-302-12761(918848)), ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Дашковка | Рыжов К.Э. | Ю8-13-302-13629(921563) | 2013-10-11 | 2014-04-11 | Ю8-13-202-16755(921563/102) от 02.10.2013 |  | 0.015 |  | 0.09 |  |  | 292.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "КИФ" | 3534 | 2013-11-26 | 31.04.2013 | 242.8958 | 2548 | 2014-12-24 | 292.667 | 78.299 | 0 | #REF! |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-142224 | Пр.1200 от 12.11.2013 | №1435 от 30.12.2013,№1362 от 04.12.2014 | СРЭС | Строительство МТП-100-6/0,4 кВ, отпайки ВЛЗ-6 кВ от ф.42 ПС 217 "Газокомпрессорная", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Левашово | Калинкин Н.А., 2 договора, 30 кВА | Ю8-13-302-13801(921625) | 2013-10-14 | 2014-04-14 | Ю8-13-202-16861(921625/102) от 03.10.2013 |  | 0.03 | 0.1 | 0.45 |  |  | 1197.659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | М/799 | 2014-02-28 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 1268 | 2014-03-20 | 2014-06-30 | 1203.642 | 2034 | 2014-11-10 | 1197.659 | 339.876 | 0 | #REF! |  | Управление | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Суздалева Ю.С. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014 |  |  | нс | пс | сн2 | #N/A |  | #N/A
I-142225 | Пр.№1200 от 12.11.2013 | №1435 от 30.12.2013,№1362 от 04.12.2014 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по д-ру ТП №Ю8-10-302-9741(912351)), ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Дашковка | Ткаченко Л.А. | Ю8-13-302-13785(921489) | 2013-10-10 | 2014-04-10 | Ю8-13-202-16835(921489/102) от 03.10.2013 |  | 0.015 |  | 0.25 |  |  | 601.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | М/799 | 2014-02-28 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 1269 | 2014-03-20 | 2014-06-30 | 520.4807 | 2109 | 2014-11-18 | 601.36 | 144.19 | 0 | #REF! |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-142226 | Пр.№1200 от 12.11.2013 | №1435 от 30.12.2013 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по д-ру ТП №Ю8-13-302-1298(919179)), ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Большое Грызлово | Иванцов Д.М. | Ю8-13-302-13413(921446) | 2013-10-15 | 2014-04-15 | Ю8-13-202-16597(921446/102) от 30.09.2013 |  | 0.015 |  | 0.35 |  |  | 852.0313 | 78.0922 | 0 | 0 | 0 | 78.0922 |  | М/799 | 2014-02-28 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 1270 | 2014-03-20 | 2014-06-30 | 728.5437 |  |  |  |  | 852.0313 | 79.5077 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-142227 | Пр.№1200 от 12.11.2013 | №1435 от 30.12.2013 | СРЭС | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от МТП-649, ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Мокрое | Бухариева Н.С. | Ю8-13-302-12935(919835) | 2013-10-22 | 2014-04-22 | Ю8-13-202-15676(919835/102) от 18.09.2013 |  | 0.015 |  | 0.45 |  |  | 811.4583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | М/799 | 2014-02-28 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 1271 | 2014-03-20 | 2014-06-30 | 693.9419 |  |  |  |  | 811.4583 | 0 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-142228 | Пр.№1200 от 12.11.2013 | №1435 от 30.12.2013 | СРЭС | Строительство БМКТП-160-10/0,4 кВ, отпайки ВЛЗ-10 кВ от ф. "на ТП-7, 177 с РП-12" ПС №400 "Ока", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Калиново | Шарова А.С. | Ю8-13-302-10364(914018) | 2013-08-07 | 2014-02-07 | Ю8-13-202-12088(914018/102) от 29.07.2013 |  | 0.005 | 0.16 | 0.95 |  |  | 2226.1687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | М/799 | 2014-02-28 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 1272 | 2014-03-20 | 2014-04-30 | 2023.2153 |  |  |  |  | 2226.1687 | 46.5614 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | сн2 | #N/A |  | #N/A
I-142230 | Пр.№1200 от 12.11.2013 | №1435 от 30.12.2013 №194 от 02.03.2015 | СРЭС | Строительство КТП-250-10/0,4 кВ, отпайки КЛ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ фид. "на Станки" с ТП-21 ПС №807 "Калугино", КРН, ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Калугино | Соколова Ж.В., 2 договора, 20 кВА | Ю8-13-302-14148(921785) | 2013-10-21 | 2014-04-21 | Ю8-13-202-17063(921785/102) от 07.10.2013 |  | 0.02 | 0.25 | 2.04 | 1 |  | 8953.489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | М/799 | 2014-02-28 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 1273 | 2014-03-20 | 2014-06-30 | 8307.5029 | 218 | 2015-02-17 | 8953.489 | 2059.703 | 0 | #REF! |  | Управление | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Суздалева Ю.С. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-142231 | Пр.№1200 от 12.11.2013 |  | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-35, ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Прончищево | Аралин А.В. | Ю8-13-302-12056(916741) | 2013-10-17 | 2014-04-17 | Ю8-13-202-14025(916741/102) от 29.08.2013 |  | 0.015 |  | 0.15 |  |  | 323.772 | 5.5504 | 0 | 0 | 0 | 5.5504 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 3535 | 2013-11-26 | 31.04.2013 | 269.8843 | 2425 | 2014-12-12 | 323.772 | 73.612 | 0 | #REF! | 323.772 | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-142232 | Пр.№1200 от 12.11.2013 | №1435 от 30.12.2013,№1427 от 19.12.14 | СРЭС | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-32 (частично по сущ. опорам), монтаж вводов, ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Зыбинка | Лашкина Е.С. | Ю8-13-302-14118(922061) | 2013-10-18 | 2014-04-18 | Ю8-13-202-17298(922061/102) от 09.10.2013 |  | 0.015 |  | 0.45 | 15 |  | 965.88 | 63.0833 | 32.6997 | 0 | 30.3836 | 0 |  | М/799 | 2014-02-28 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 1274 | 2014-03-20 | 2014-06-30 | 856.6109 | 2359 | 2014-12-09 | 965.88 | 221.332 | 0 | #REF! |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-142266 | Пр.№1200 от 12.11.2013 | №641 от 04.06.2015 | СРЭС | Строительство МТП-100-10/0,4 кВ, отпайки ВЛЗ-10 кВ от ф. "Тульчинский" с РП-5, ПС №447 "Пущино", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Еськино | Дурнева Д.Г., 3 договора 45 кВА | Ю8-13-302-13841(921418) | 2013-10-21 | 2014-10-21 | Ю8-13-202-16712(921418/102) от 02.10.2013 |  | 0.045 | 0.1 | 0.479 |  |  | 1914.605 | 508.1987 | 16.0321 | 14.0595 | 0 | 478.1072 |  | 700-17/10-7992и | 17.10.2014 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 344-ЮЭС/14 | 2014-11-06 | 2015-01-31 | 1874.9149 | 996 | 2015-05-21 | 1914.605 | 527.491 | 0 | 0 |  | Управление | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Суздалева Ю.С. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-142702 | Пр.№1200 от 12.11.2013 | №1435 от 30.12.2013 №68 от 29.01.2015 | СРЭС | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-280 (частично по сущ. опорам), ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Вечери | Гуралев Д.Г. | Ю8-13-302-11556(928880) | 2013-09-10 | 2014-03-10 | Ю8-13-202-13905(928880/102/Ю8) от 28.08.2013 |  | 0.015 |  | 0.559 |  |  | 1203.754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | М/799 | 2014-02-28 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 1275 | 2014-03-20 | 2014-04-30 | 1125.1719 | 2533 | 2014-12-23 | 1203.754 | 281.48 | 0 | #REF! |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-142610 | Пр.№1218 от 18.11.2013 | №661 от 18.06.2014 | СРЭС | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от МТП-112 (частично по сущ. опорам), ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Пущино | Серова Н.Л. | Ю8-13-302-13000(917324) | 2013-10-25 | 2014-04-25 | Ю8-13-202-14904(917324/102) от 10.09.2013 |  | 0.015 |  | 0.127 |  |  | 340.138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "КИФ" | 3536 | 2013-12-02 | 31.04.2013 | 276.7045 | 713 | 27.05.2014 | 340.138 | 93.904 | 0 | 314.3672 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-142611 | Пр.№1218 от 18.11.2013 | 423 от 06.04.2016 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с КТП-659, ПС №273 "Евдокимово", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Фенино | Середина М.Г. | Ю8-13-302-133309(920599) | 2013-10-25 | 2014-04-25 | Ю8-13-202-16192(920599/102) от 25.09.2013 |  | 0.015 | - | 0.129 |  |  | 261.635 | 39.8729 | 21.2696 | 0 | 0 | 18.6033 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 3537 | 2013-12-02 | 31.04.2013 | 197.9151 | 291 | 2016-02-12 | 261.635 | 73.729 | 0 | 19.9185 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-142613 | Пр.№1218 от 18.11.2013 |  | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с МТП-76, ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Свиненки | Петров А.В. | Ю8-13-302-14579(922348) | 2013-10-25 | 2013-04-25 | Ю8-13-202-17901(922348/102) от 16.10.2013 |  | 0.015 |  | 0.15 |  |  | 273.4588 | 103.8554 | 103.8554 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 3538 | 2013-12-02 | 31.04.2013 | 266.0306 |  |  |  |  | 273.4588 | 0 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-142614 | Пр.№1218 от 18.11.2013 | №1435 от 30.12.2013 №68 от 29.01.2015 | СРЭС | Строительство БМКТП-250-10/0,4 кВ, отпайки ВЛЗ-10 кВ от ф."Тульчинский" с РП-5, ПС №447 "Пущино", КРН-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Тульчино | Сарычев С.В. | Ю8-13-302-12701(936305) | 2013-10-30 | 2014-04-30 | Ю8-13-202-15406(936305/102/Ю8) от 16.09.2013 |  | 0.015 | 0.25 | 2.02 | 1 |  | 4202.044 | 18.5842 | 0 | 0 | 0 | 18.5842 |  | М/799 | 2014-02-28 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 4-ЮЭС/14 | 2014-03-20 | 2014-06-30 | 5522.92 | 2533 | 2014-12-23 | 4202.044 | 1061.54 | 0 | #REF! |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-142615 | Пр.№1218 от 18.11.2013 | №1435 от 30.12.2013 №194 от 02.03.2015 | СРЭС | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от МТП-48 (частично по сущ. опорам), монтаж вводов, ПС №447 "Пущино", МО, Серпуховский р-н, д.Агарино | Картузова И.В. | Ю8-13-302-14713(922230) | 2013-10-28 | 2014-04-28 | Ю8-13-202-17877(922230/102) от 16.10.2013 |  | 0.015 | 0 | 0.836 | 10 |  | 1406.339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | М/799 | 2014-02-28 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 1277 | 2014-03-20 | 2014-06-30 | 1286.6323 | 184 | 2015-02-10 | 1406.339 | 361.253 | 0 | #REF! |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-142616 | Пр.№1218 от 18.11.2013 | №1435 от 30.12.2013 423 от 06.04.2016 | СРЭС | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-55 (частично по сущ. опорам), монтаж вводов, ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Шепилово | Шутов С.А. | Ю8-13-302-14694(922234) | 2013-10-28 | 2014-04-28 | Ю8-13-202-17879(922234/102) от 16.10.2013 |  | 0.015 | 0 | 0.241 | 5 |  | 640.573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | М/799 | 2014-02-28 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 1278 | 2014-03-20 | 2014-06-30 | 555.9477 | №385 | 2016-02-19 | 640.573 | 143.324 | 0 | 68.2873 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-142617 | Пр.№1218 от 18.11.2013 | №1435 от 30.12.2013 №68 от 29.01.2015 | СРЭС | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от МТП-96 (частично по сущ. опорам), монтаж вводов, ПС №748 "Лазарево", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Бутурлино | Перфильев А.А. | Ю8-13-302-14563(922137) | 2013-10-29 | 2014-04-29 | Ю8-13-202-17674(922137/103) от 14.10.2013 |  | 0.015 |  | 0.265 | 7 |  | 602.214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | М/799 | 2014-02-28 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 1279 | 2014-03-20 | 2014-06-30 | 514.6054 | 2535 | 2014-12-23 | 602.214 | 140.542 | 0 | #REF! |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-142618 | Пр.№1218 от 18.11.2013 | №740 от 08.07.2014 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-275, ПС №613 "Пролетарий", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Глубоково | Дружинина С.А. | Ю8-13-302-14547(922089) | 2013-10-29 | 2014-04-29 | Ю8-13-202-17516(922089/102) от 11.10.2013 |  | 0.01 |  | 0.088 |  |  | 236.488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "КИФ" | 2990 | 2013-12-02 | 31.04.2013 | 177.3537 |  |  |  |  | 236.488 | 34.4976 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-142619 | Пр.№1218 от 18.11.2013 | №1435 от 30.12.2013 423 от 06.04.2016 | СРЭС | Строительство БМКТП-100-10/0,4 кВ, отпайки ВЛЗ-10 кВ от ф.Авангардский с ТП-265, ПС №748 "Лазарево", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Съяново-1 | Овсянникова Т.В., 2 договора, 30 кВА | Ю8-13-302-13387(921378) | 2013-10-25 | 2014-04-25 | Ю8-13-202-16346(921378/102) от 27.09.2013 |  | 0.03 | 1х100 | 1.362 |  |  | 2247.211 | 47.6155 | 0 | 0 | 0 | 47.6155 |  | М/799 | 2014-02-28 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 1280 | 2014-03-20 | 2014-06-30 | 2092.5674 | 278 | 2016-02-12 | 2247.211 | 523.882 | 0 | 76.0434 |  | Управление | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Суздалева Ю.С. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-142620 | Пр.№1218 от 18.11.2013 | №1435 от 30.12.2013, №983 от 03.09.2014 | СРЭС | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от МТП-100 (частично по сущ. опорам), монтаж вводов, ПС №748 "Лазарево", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Правое Ящерово | Чигряева Л.В. | Ю8-13-302-14541(922104) | 2013-10-29 | 2014-04-29 | Ю8-13-202-17515(922104/102) от 11.10.2013 |  | 0.005 |  | 0.73 | 35 |  | 478.63 | 24.6717 | 19.6645 | 0 | 0 | 5.0072 |  | М/799 | 2014-02-28 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 1281 | 2014-03-20 | 2014-06-30 | 1486.2865 |  |  | 478.63 |  | 0 | #REF! |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-142621 | Пр.№1218 от 18.11.2013 | №1435 от 30.12.2013 №68 от 29.01.2015 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по д-ру ТП №Ю8-13-302-10909(914510)), ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Судимля | Леонова Н.К. | Ю8-13-302-14582(922191) | 2013-10-29 | 2014-04-29 | Ю8-13-202-17685(922191/102) от 14.10.2013 |  | 0.015 |  | 0.685 |  |  | 1091.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | М/799 | 2014-02-28 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 1282 | 2014-03-20 | 2014-06-30 | 1079.448 | 2533 | 2014-12-23 | 1091.69 | 231.26 | 0 | #REF! |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-142622 | Пр.№1218 от 18.11.2013 | №1435 от 30.12.2013,№1362 от 04.12.2014 | СРЭС | Строительство БМКТП-160-6/0,4 кВ, отпайки ВЛЗ-6 кВ от ф."на Злобино" с ТП-266, ПС №400 "Ока", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Злобино | Супонин А.А. | Ю8-13-302-14279(921544) | 2013-10-24 | 2014-04-24 | Ю8-13-202-17181(921544/103) от 08.10.2013 |  | 0.015 | 0.16 | 1.8 |  |  | 3079.895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | М/799 | 2014-02-28 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 1283 | 2014-03-20 | 2014-06-30 | 3375.1654 | 2160 | 2014-11-26 | 3079.895 |  | 0 | #REF! |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-142623 | Пр.№1218 от 18.11.2013 |  | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с КТП-101, ПС №748 "Лазарево", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Костино | Полуяхтов Г.Л. | Ю8-13-302-14831(917356) | 2013-10-30 | 2014-04-30 | Ю8-13-202-18671(917356/102) от 25.10.2013 |  | 0.015 |  | 0.25 |  |  | 455.7647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "КИФ" | 3539 | 2013-12-02 | 31.04.2013 | 423.6844 |  |  |  |  | 455.7647 | 358.2775 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-142624 | Пр.№1218 от 18.11.2013 |  | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по д-ру ТП №Ю8-13-302-14098(921517)), ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Селино | Краснолободцев А.В. | Ю8-13-302-14559(922043) | 2013-10-29 | 2014-04-29 | Ю8-13-202-17512(922043/102) от 11.10.2013 |  | 0.015 |  | 0.25 |  |  | 455.7647 | 23.7811 | 23.7811 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 3540 | 2013-12-02 | 31.04.2013 | 423.6844 |  |  |  |  | 455.7647 | 431.1481 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-142651 | Пр.1218 от 18.11.2013 | №1435 от 30.12.2013,№1189 от 27.10.2014 | СРЭС | Строительство МТП-63-10/0,4 кВ, отпайки ВЛЗ-10 кВ от проект ВЛЗ-10 кВ (по д-ру Ю8-13-302-8340(909718), ПС 447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д, Аладьино | Мирзоян Г.Ш. | Ю8-13-302-13323(919493) | 2013-10-30 | 30.10.2014 | Ю8-13-202-15667(919493/102) от 18.09.2013 |  | 0.015 | 0.063 | 0.35 |  |  | 902.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 700-06/02-6107и | 2014-02-06 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "СК Электромонтажпроект" | 46ЮС/14 | 2014-02-26 | 2014-09-30 | 801.9755 | 1663 | 2014-09-24 | 902.79 | 246.049 | 0 | #REF! |  | Управление | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Суздалева Ю.С. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014 |  |  | нс | пс | сн2 | #N/A |  | #N/A
I-142837 | Пр.1234 от 21.11.2013 | №1435 от 30.12.2013,№1189 от 27.10.2014 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,3 8кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-305, ПС 400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Пущино | Черевко Ю.А. | Ю8-13-302-12588(917201) | 2013-09-24 | 2014-03-24 | Ю8-13-202-14646(917201/102) от 05.09.2013 |  | 0.015 |  | 0.3 |  |  | 312.633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 700-06/02-6107и | 2014-02-06 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "СК Электромонтажпроект" | 43ЮС/14 | 2014-02-26 | 2014-06-30 | 465.0253 | 1663 | 2014-09-24 | 312.633 | 73.394 | 0 | #REF! |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-142839 | Пр.1234 от 21.11.2013 | №1435 от 30.12.2013,№1189 от 27.10.2014 | СРЭС | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от МТП-72 (частично по сущ. опорам), монтаж вводов, ПС 447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, с.Турово | Маркова Л.В. | Ю8-13-302-15021(922647) | 2013-11-06 | 2014-05-06 | Ю8-13-202-18281(922647/102) от 21.10.2013 |  | 0.015 |  | 0.5 | 7 |  | 933.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 700-06/02-6107и | 2014-02-06 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "СК Электромонтажпроект" | 44ЮС/14 | 2014-02-26 | 2014-06-30 | 865.3281 | 1663 | 2014-09-24 | 933.42 | 234.864 | 0 | #REF! |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-142840 | Пр.№1234 от 21.11.2013 | №740 от 08.07.2014 | СРЭС | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от МТП-629 (частично по сущ. опорам), монтаж вводов, ПС №748 "Лазарево", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Воздвиженка | Бражников М.А. | Ю8-13-302-15038(922349) | 2013-11-01 | 2014-05-01 | Ю8-13-202-18269(922349/103) от 21.10.2013 |  | 0.015 |  | 0.178 | 6 |  | 498.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "КИФ" | 3541 | 2013-12-05 | 2013-05-30 | 423 |  |  |  |  | 498.005 | 422.1766 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-142841 | Пр.№1234 от 21.11.2013 | 423 от 06.04.2016 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,3 8кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с МТП-25, ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Шатовское Лесничество | Осин И.И. | Ю8-13-302-7970(907351) | 2013-08-07 | 2014-01-07 | Ю8-13-202-19283(923383/125) от 01.11.2013 |  | 0.015 | - | 0.08 |  |  | 269.324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 3542 | 2013-12-05 | 2013-05-30 | 239.4276 | 277 | 2016-02-12 | 269.324 | 65.1 | 0 | 39.9192 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-143213 | Пр.№1261 от 28.11.2013 | №194 от 02.03.2015 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с БМКТП-107, ПС №748 "Лазарево", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Новинки | Моторин В.В. | Ю8-13-302-15589(941357) | 2013-11-12 | 2014-05-12 | Ю8-13-202-19324(941357/102/Ю8) от 01.11.2013 |  | 0.015 | 0 | 0.062 |  |  | 176.972 | 22.7564 | 22.7564 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 3875 | 2013-12-12 | 2013-05-30 | 143.6565 | 217 | 2015-02-17 | 176.972 | 42.932 | 0 | #REF! |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-143214 | Пр.№1261 от 28.11.2013 | 423 от 06.04.2016 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с КТП-135, ПС №273 "Евдокимово", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Фенино | Ремизова С.К. | Ю8-13-302-15545(939483) | 2013-11-12 | 2014-05-12 | Ю8-13-202-18912(939483/103/Ю8) от 29.10.2013 |  | 0.015 | - | 0.099 |  |  | 308.288 | 20.5602 | 20.5602 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 3876 | 2013-12-12 | 2013-05-30 | 266.0306 | 283 | 2016-02-12 | 308.288 | 70.868 | 0 | 47.3646 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-143215 | Пр.№1261 от 28.11.2013 | №1427 от 19.12.14 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по д-ру ТП №Ю8-13-302-12120(917754)), ПС №702 "Гришенки", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Клейменово | Лебедев А.Ю., 4 договора, 60 кВА | Ю8-13-302-15219(922848) | 2013-11-07 | 2014-05-07 | Ю8-13-202-18383(922848/102) от 22.10.2013 |  | 0.6 |  | 0.2 |  |  | 415.509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 3877 | 2013-12-12 | 2013-05-30 | 354.7075 | 2281 | 2014-12-03 | 415.509 | 103.603 | 0 | #REF! |  | РЭС | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Суздалева Ю.С. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-143216 | Пр.№1261 от 28.11.2013 | №1427 от 19.12.14 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с КТП-188, ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Зиброво | Медведева И.Л. | Ю8-13-302-15026(922336) | 2013-11-07 | 2014-05-07 | Ю8-13-202-18004(922336/102) от 17.10.2013 |  | 0.015 |  | 0.2 |  |  | 436.083 | 47.2118 | 10.626 | 0 | 36.5858 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 3878 | 2013-12-12 | 2013-05-30 | 354.7075 | 2360 | 2014-12-09 | 436.083 | 99.958 | 0 | #REF! |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-143218 | Пр.1261 от 28.11.2013 | №1435 от 30.12.2013,№1270 от 19.11.14 | СРЭС | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-34 (частично по сущ. опорам), ПС 447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Сенькино | Авакян М.В. | Ю8-13-302-15194(922600) | 2013-11-11 | 2014-05-11 | Ю8-13-202-18802(922600/103) от 28.10.2013 |  | 0.015 |  | 0.42 | 10 |  | 376.817 | 35.7989 | 30.4836 | 0 | 0 | 5.3153 |  | 700-06/02-6107и | 2014-02-06 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "СК Электромонтажпроект" | 45ЮС/14 | 2014-02-26 | 2014-06-30 | 765.8723 | 1734 | 2014-10-03 | 376.817 | 96 | 0 | #REF! |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-143219 | Пр.№1261 от 28.11.2013 |  | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с БМКТП-592, ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Дашковка | Улитин Д.В. | Ю8-11-302-2536(903898) | 2011-06-01 | 2014-05-08 | Ю8-13-202-18945(923141/104) от 30.10.2013 |  | 0.005 |  | 0.25 |  |  | 455.7647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "КИФ" | 3880 | 2013-12-12 | 2013-05-30 | 423.6844 |  |  |  |  | 455.7647 | 39.4202 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-143220 | Пр.№1261 от 28.11.2013 | №68 от 29.01.2015 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по д-ру ТП №Ю8-13-302-3798(903237)),ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Вязищи | Рогачев А.Н. | Ю8-13-302-15062(922323) | 2013-11-15 | 2014-05-15 | Ю8-13-202-17964(922323/102) от 17.10.2013 |  | 0.015 |  | 0.08 |  |  | 268.22 | 3.7597 | 0 | 0 | 0 | 3.7597 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 3881 | 2013-12-12 | 2013-05-30 | 212.8245 | 2485 | 2014-12-22 | 268.22 | 62.706 | 0 | #REF! |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-143653 | Пр.1306 от 05.12.2013 | №1189 от 27.10.2014 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с МТП-122, ПС 400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Глазово | Аралина Т.Н. | Ю8-13-302-11778(915775) | 2013-11-18 | 2014-05-18 | Ю8-13-202-13816(915775/103) от 27.08.2013 |  | 0.015 |  | 0.11 |  |  | 257.905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 3896 | 2013-12-19 | 2014-05-30 | 199.8533 | 1459 | 2014-09-01 | 257.905 | 59.015 | 0 | #REF! |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-143654 | Пр.1306 от 05.12.2013 | №1435 от 30.12.2013,№1189 от 27.10.2014 | СРЭС | Строительство БМКТП-160-10/0,4 кВ, отпайки ВЛЗ-10 кВ от ф."на Съяново2" ТП-335, ПС 702 "Гришенки", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Верхние Велеми | Нечаева Ю.М. | Ю8-13-302-15783(923379) | 2013-11-15 | 2014-05-15 | Ю8-13-202-19307(923379/103) от 01.11.2013 |  | 0.015 | 0.16 | 0.8 |  |  | 1928.253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | М/893 | 2014-03-07 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 1284 | 2014-03-27 | 2014-06-30 | 1776.0186 | 1454 | 2014-08-28 | 1928.253 | 479.563 | 0 | #REF! |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-143655 | Пр.№1306 от 05.12.2013 | №1435 от 30.12.2013 №68 от 29.01.2015 | СРЭС | Строительство БМКТП-160-10/0,4 кВ, отпайки ВЛЗ-10 кВ от ф."Тульчинский" с РП-5, ПС №447 "Пущино", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Зыбинка | Дроздова Н.И. | Ю8-13-302-15015(922698) | 2013-11-15 | 2014-05-15 | Ю8-13-202-18471(922698/102) от 23.10.2013 |  | 0.015 | 0.16 | 0.509 |  |  | 1951.359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | М/893 | 2014-03-07 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 1285 | 2014-03-27 | 2014-06-30 | 1958.7918 | 2534 | 2014-12-23 | 1951.359 | 482.407 | 0 | #REF! |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-143656 | Пр.№1306 от 05.12.2013 | №1435 от 30.12.2013 №108 от 09.02.2015 | СРЭС | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от МТП-36 (частично по сущ. опорам), монтаж вводов, ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Вязищи | Яковенко М.В. | Ю8-13-302-16107(923682) | 2013-11-15 | 2014-05-15 | Ю8-13-202-19363(923682/102) от 05.11.2013 |  | 0.015 |  | 0.427 | 14 |  | 1025.835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | М/893 | 2014-03-07 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 1286 | 2014-03-27 | 2014-06-30 | 1165.3279 | 58 | 2015-01-26 | 1025.835 | 212.709 | 0 | #REF! |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-143657 | Пр.1306 от 05.12.2013 | №1435 от 30.12.2013,№1189 от 27.10.2014 | СРЭС | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-111 (частично по сущ. опорам), монтаж вводов, ПС 400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Пущино | Каменева В.П. | Ю8-13-302-15543(923135) | 2013-11-15 | 2014-05-15 | Ю8-13-202-18921(923135/103) от 29.10.2013 |  | 0.015 |  | 0.55 | 11 |  | 1087.04 | 69.3454 | 26.0382 | 0 | 0 | 43.3072 |  | М/893 | 2014-03-07 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 1287 | 2014-03-27 | 2014-06-30 | 977.9783 | 1454 | 2014-08-28 | 1087.04 | 268.57 | 0 | #REF! |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-143658 | Пр.№1306 от 05.12.2013 |  | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с МТП-574, ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, с.Игумново | Хлебников А.А. | Ю8-13-302-15032(922654) | 2013-11-20 | 2014-05-20 | Ю8-13-202-18279(922654/102) от 21.10.2013 |  | 0.015 |  | 0.15 |  |  | 273.4588 | 273.4588 | 0 | 207.5687 | 0 | 65.8901 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 3897 | 2013-12-19 | 2014-05-30 | 266.0306 |  |  |  |  | 273.4588 | 0 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-143661 | Пр.1306 от 05.12.2013 | №1435 от 30.12.2013, №983 от 03.09.2014,№1189 от 27.10.2014 | СРЭС | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-726 (частично по сущ. опорам), ПС 447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Тульчино | Фомина Ю.А. | Ю8-13-302-1073(919984) | 2013-03-13 | 2013-09-13 | Ю8-13-202-20230(924829/125). от 15.11.2013 |  | 0.015 |  | 0.65 |  |  | 1010.523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | М/893 | 2014-03-07 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 1290 | 2014-03-27 | 2014-06-30 | 899.2172 | 1454 | 2014-08-28 | 1010.523 | 223.468 | 0 | #REF! |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-143662 | Пр.1306 от 05.12.2013 | № 868 от 07.08.2014 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с МТП-617, ПС 748 "Лазарево", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Нефедово | Шамсутдинова И.С. | Ю8-13-302-13212(920292) | 2013-10-11 | 2014-04-11 | Ю8-13-202-16190(920292/102) от 25.09.2013 |  | 0.015 |  | 0.08 |  |  | 192.838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "КИФ" | 3898 | 2013-12-19 | 2014-05-30 | 191.542 | 904 | 2014-06-26 | 192.838 |  | 0 | #REF! |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-143663 | Пр.№1306 от 05.12.2013 |  | СРЭС | Строительство ВЛИ-0,38 кВ с МТП-548, ПС №748 "Лазарево", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Арнеево | Ткаченко А.И. | Ю8-13-302-16114(924800) | 2013-11-21 | 2014-05-21 | Ю8-13-202-20223(924800/102) от 15.11.2013 |  | 0.011 |  | 0.15 |  |  | 273.4588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "КИФ" | 3899 | 2013-12-19 | 2014-05-30 | 266.0306 |  |  |  |  | 273.4588 | 253.0115 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-143664 | Пр.№1306 от 05.12.2013 | №1435 от 30.12.2013 423 от 06.04.2016 | СРЭС | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-34 (частично по сущ. опорам), монтаж вводов, ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Сенькино | Шкуренков Н.А. | Ю8-13-302-13979(921771) | 2013-11-21 | 2014-05-21 | Ю8-13-202-16915(921771/103) от 04.10.2013 |  | 0.015 | - | 0.6998 | 10 |  | 857.941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | М/893 | 2014-03-07 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 1291 | 2014-03-27 | 2014-06-30 | 761.9447 | 278 | 2016-02-12 | 857.941 | 209.062 | 0 | 76.6043 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-143715 | Пр.№1306 от 05.12.2013 | №1435 от 30.12.2013 | СРЭС | Строительство двухцеп. ВЛЗ-10 кВ по сущ. ВЛ-10 кВ ф.9, ПС №447 "Пущино", КРН в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Глазово-2 | СНТ "Городня-2" | Ю8-12-302-7932(911351) | 2012-10-11 | 2013-10-11 | Ю8-13-202-20224(911351/102) от 15.11.2013 |  | 0.16 |  | 2.4 | 1 |  | 6275.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | М/893 | 2014-03-07 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 618 | 2014-03-27 | 2014-12-30 | 5408.0905 |  |  |  |  | 6275.128 | 390.3668 |  | Управление | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Суздалева Ю.С. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014 |  |  | нс | вл | сн2 | #N/A |  | #N/A
I-144839 | Пр.№1335 от 13.12.2013 |  | СРЭС | Строительство отпайки ВЛЗ-10 кВ от ф."Новинковский" с ТП-298, ПС №748 "Лазарево", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Новинки-Бегичево | Маркин А.А. | Ю8-13-302-12106(918336) | 2013-09-18 | 18.09.2014 | Ю8-13-202-14687(918336/102) от 06.09.2013 |  | 0.045 |  | 0.8 | 1 |  | 1197.2881 | 571.2787 | 110.8287 | 0 | 0 | 460.45 |  | 700-07/04-6191и | 2014-04-07 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 29-ЮЭС/14 | 2014-04-25 | 2014-09-30 | 1039.0087 |  |  |  |  | 1197.2881 | 626.0126 |  | Управление | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Суздалева Ю.С. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014 |  |  | нс | вл | сн2 | #N/A |  | #N/A
I-144551 | Пр.№1335 от 13.12.2013 |  | СРЭС | Строительство БМКТП-160-10/0,4 кВ, отпайки ВЛЗ-10 кВ от ф.6 ПС №613 "Пролетарий", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Старые Кузьменки | Щеглов А.Н. | Ю8-13-302-16199(923541) | 2013-11-26 | 2014-05-26 | Ю8-13-202-19299(923541/102) от 01.11.2013 |  | 0.015 | 0.16 | 0.3 |  |  | 1243.0523 | 124.8054 | 52.6705 | 0 | 72.1349 | 0 |  | М/676 | 2014-02-21 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 1292 | 2014-03-14 | 2014-06-30 | 1062.28 |  |  |  |  | 1243.0523 | 45.3076 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | пс | сн2 | #N/A |  | #N/A
I-144552 | Пр.№1335 от 13.12.2013 | №1362 от 04.12.2014 | СРЭС | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от МТП-202 (частично по сущ. опорам), монтаж вводов, ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Республика | Пудов В.А. | Ю8-13-302-16127(923664) | 2013-11-25 | 2014-05-25 | Ю8-13-202-19323(923664/102) от 01.11.2013 |  | 0.015 |  | 0.3 | 5 |  | 607.565 | 32.751 | 27.2464 | 0 | 0 | 5.5046 |  | М/676 | 2014-02-21 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 1293 | 2014-03-14 | 2014-06-30 | 524.1609 | 2139 | 2014-11-24 | 607.565 | 0.1444 | 0 | #REF! |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-144553 | Пр.№1335 от 13.12.2013 | №1427 от 19.12.14 | СРЭС | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-148 (частично по сущ. опорам), монтаж вводов, ПС №613 "Пролетарий, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Глубоково | Харитонова Л.А., 2 договора, 30 кВА | Ю8-13-302-12008(919436) | 2013-11-22 | 2014-05-22 | Ю8-13-202-14586(919436/103) от 05.09.2013 |  | 0.03 |  | 0.5 | 15 |  | 1043.201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | М/676 | 2014-02-21 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 1294 | 2014-03-14 | 2014-06-30 | 936.1721 | 2238 | 2014-12-01 | 1043.201 | 247.108 | 0 | #REF! |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-144554 | Пр.№1335 от 13.12.2013 |  | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по д-ру ТП №Ю8-13-302-708(918422)), ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Семеновское | Конаков М.В. | Ю8-13-302-10570(914576) | 2013-10-30 | 2014-04-30 | Ю8-13-202-12242(914576/102) от 31.07.2013 |  | 0.015 |  | 0.5 |  |  | 901.6204 | 85.3661 | 47.2314 | 0 | 38.1347 | 0 |  | М/676 | 2014-02-21 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 1295 | 2014-03-14 | 2014-06-30 | 771.0753 |  |  |  |  | 901.6204 | 76.1496 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-144555 | Пр.№1335 от 13.12.2013 | №68 от 29.01.2015 | СРЭС | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-163 (частично по сущ. опорам), монтаж вводов, ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Съяново-2 | Клюева Л.И. | Ю8-13-302-13228(933117) | 2013-10-11 | 2014-04-11 | Ю8-13-202-15712(933117/102/Ю8) от 19.09.2013 |  | 0.015 |  | 0.141 | 3 |  | 380.838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 3900 | 2013-12-27 | 2014-05-30 | 311.3376 | 2490 | 2014-12-22 | 380.838 | 81.195 | 0 | #REF! |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-144557 | Пр.1335 от 13.12.2013 | №789 от 21.07.2014 | СРЭС | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по д-ру ТП Ю8-12-302-1180(900547)), ПС 748 "Лазарево", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Малое Ярцево | Карпинский А.К. | Ю8-13-302-13133(935644) | 2013-10-19 | 2014-04-19 | Ю8-13-202-15124(935644/102/Ю8) от 12.09.2013 |  | 0.015 |  | 0.09 |  |  | 262.587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "КИФ" | 3902 | 2013-12-27 | 2014-05-30 | 423.5 | 872 | 2014-06-23 | 262.587 |  | 0 | #REF! |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-144558 | Пр.№1335 от 13.12.2013 |  | СРЭС | Строительство БМКТП-160-6/0,4 кВ, отпайки ВЛЗ-6 кВ от ф."на Злобино" с ТП-266, ПС №400 "Ока", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Гавшино | Грибов А.П. | Ю8-13-302-14114(922108) | 2013-10-23 | 2014-04-23 | Ю8-13-202-17302(922108/102) от 09.10.2013 |  | 0.015 | 0.16 | 0.58 |  |  | 1757.3141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | М/676 | 2014-02-21 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 1296 | 2014-03-14 | 2014-06-30 | 1501.5872 |  |  |  |  | 1757.3141 | 1463.4156 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-144559 | Пр.№1335 от 13.12.2013 | №194 от 02.03.2015 | СРЭС | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от МТП-49 (частично по сущ. опорам), монтаж вводов, ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Дубачино | Харыбина Н.В., 2 договора, 30 кВА | Ю8-13-302-13450(921381) | 2013-11-25 | 2014-05-25 | Ю8-13-202-16588(921381/103) от 30.09.2013 |  | 0.03 | 0 | 0.539 | 6 |  | 1221.488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | М/676 | 2014-02-21 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 1297 | 2014-03-14 | 2014-06-30 | 1090.1326 | 218 | 2015-02-17 | 1221.488 | 277.976 | 0 | #REF! |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-144560 | Пр.№1335 от 13.12.2013 | №194 от 02.03.2015 | СРЭС | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от МТП-36 (частично по сущ. опорам), монтаж вводов, ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Вязищи (Ю8-13-302-15540(923107)) | Казакова Л.К. | Ю8-13-302-15540(923107) | 2013-11-26 | 2014-05-26 | Ю8-13-202-18946(923107/102) от 30.10.2013 |  | 0.015 | 0 | 0.482 | 4 |  | 1154.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | М/676 | 2014-02-21 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 1298 | 2014-03-14 | 2014-06-30 | 1150.7993 | 183 | 2015-02-10 | 1154.065 | 231.104 | 0 | #REF! |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-144561 | Пр.№1335 от 13.12.2013 | №679 от 15.06.2015 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с БМКТП-107, ПС №748 "Лазарево", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Новинки | Сергеева И.С. | Ю8-13-302-14161(921906) | 2013-11-25 | 2014-05-25 | Ю8-15-202-6620(905613/125) от 08.05.2015 |  | 0.015 |  | 0.53 |  |  | 915.5889 | 73.4687 | 17.6462 | 0 | 0 | 55.8225 | Кор-ка титула в части увеличения длины ВЛ-0,38, КВЛ для направления на торги | 700-03/07-9139и | 2015-07-03 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 180-ЮЭС/15 | 2015-07-20 | 2015-12-31 | 842.569 |  |  |  |  | 915.5889 | 0 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-144562 | Пр.№1335 от 13.12.2013 |  | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с МТП-216, ПС №217 "Газокомпрессорная", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Левашово (Титова Ю.А.) | Титова Ю.А. | Ю8-13-302-15542(923083) | 2013-11-27 | 2014-05-27 | Ю8-13-202-18935(923083/102) от 29.10.2013 |  | 0.015 |  | 0.1 |  |  | 243.4375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "КИФ" | 3904 | 2013-12-27 | 2014-05-30 | 239.4276 |  |  |  |  | 243.4375 | 201.4647 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-142838 | Пр.№1335 от 13.12.2013 | №68 от 29.01.2015, 497 от 20.04.2016 | СРЭС | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-132 (частично по сущ. опорам), ПС №748 "Лазарево", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Ивановское | Самойлова Н. В. | Ю8-13-302-10753(915279) | 01.04.2014 | 01.10.2014 | Ю8-13-202-12776(915279/102) |  | 0.045 |  | 0.346 |  |  | 475.399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | увеличение КВЛ в соответствии с приказом от 23.12.2014 №2531 "Об утверждении рабочего проекта". Было 410 тыс. руб. Кор-ка в связи с расторжением основного договора, перевод титула на смежный договор. Без изменения КВЛ | [7 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 3905 | 2013-12-27 | 2014-05-30 | 423.5 | 2531 | 2014-12-23 | 475.399 | 128.441 | 0 | #REF! |  | РЭС | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Суздалева Ю.С. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-144769 | Пр.№1358 от 18.12.2013 |  | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с МТП-630, ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Семеновское | Громов А.М. | Ю8-13-302-7648(909138) | 2013-10-15 | 2014-04-15 | Ю8-13-202-8919(909138/102) от 11.06.2013 |  | 0.011 |  | 0.11 |  |  | 194.0223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 1 | 2014-01-09 | 2014-07-09 | 188.907 |  |  |  |  | 194.0223 | 20.3761 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-144770 | Пр.№1358 от 18.12.2013 |  | СРЭС | Строительство КТП-250-10/0,4 кВ (взамен существующей МТП-152), ВЛИ-0,38 кВ от КТП-152 (частично по сущ. опорам), замена вводов, ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Райсеменовское | Соколова Ю.В., 2 договора, 30 кВА | Ю8-13-302-3978(904718) | 2013-04-23 | 2013-10-23 | Ю8-13-202-20585(904718/102) от 21.11.2013 |  | 0.03 | 0.25 | 0.9 |  |  | 3283.2265 | 547.2946 | 0 | 61.2246 | 486.07 | 0 |  | М/746 | 2014-02-24 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 1299 | 2014-03-17 | 2014-06-30 | 2868.4355 |  |  |  |  | 3283.2265 | 182.2637 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-144771 | Пр.№1358 от 18.12.2013 |  | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по д-ру ТП №Ю8-12-302-10628(915336)), ПС №702 "Гришенки", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Клейменово | Решетников А.А., 12 договоров, 180 кВА | Ю8-13-302-13742(921672) | 2013-10-19 | 2014-04-19 | Ю8-13-202-16646(921672/102) от 01.10.2013 |  | 0.18 |  | 0.3 |  |  | 529.1518 | 13.0106 | 0 | 0 | 0 | 13.0106 |  | М/746 | 2014-02-24 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 1300 | 2014-03-17 | 2014-12-31 | 462.6405 |  |  |  |  | 529.1518 | 464.0986 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-144772 | Пр.№1358 от 18.12.2013 | 423 от 06.04.2016 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с БМКТП-5, ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Дашковка (Зубов М.А.) | Зубов М.А. | Ю8-13-302-10822(915165) | 2013-09-16 | 2014-03-16 | Ю8-13-202-12742(915165/102) от 06.08.2013 |  | 0.015 | 0 | 0.096 |  |  | 293.055 | 29.7209 | 20.0379 | 9.683 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 2 | 2014-01-09 | 2014-07-09 | 231.84 | №443 | 2016-02-26 | 293.055 | 71.44 | 0 | 29.8702 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-144773 | Пр.1358 от 18.12.2013 | №794 от 21.07.2014 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с КТП-214, ПС 400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Верхнее Шахлово (Аристова Л.И.) | Аристова Л.И. | Ю8-13-302-10819(914181) | 2013-10-23 | 2014-04-23 | Ю8-13-202-21022(925834/125) от 28.11.2013 |  | 0.015 |  | 0.064 |  |  | 244.696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "КИФ" | 3 | 2014-01-09 | 2014-07-09 | 301.065 | 1025 | 2014-07-02 | 244.696 |  | 0 | #REF! |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-144774 | Пр.№1358 от 18.12.2013 |  | СРЭС | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-132 (частично по сущ. опорам), монтаж вводов, ПС №748 "Лазарево", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Ивановское | Козырев А.Н. | Ю8-12-302-5515(907089) | 2013-09-20 | 2014-03-20 | Ю8-13-202-20581(907089/102) от 21.11.2013 |  | 0.015 |  | 0.9 | 30 |  | 1955.2807 | 373.4452 | 0 | 24.8723 | 0 | 348.5729 |  | М/746 | 2014-02-24 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 1301 | 2014-03-17 | 2014-12-31 | 1713.3508 |  |  |  |  | 1955.2807 | 180.2615 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-144776 | Пр.№1358 от 18.12.2013 |  | СРЭС | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от МТП-118 (частично по сущ. опорам), ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Мокрое | Михеева И.А. | Ю8-12-302-2121(900540) | 2012-04-25 | 2012-10-25 | Ю8-13-202-20586(900540/102) от 21.11.2013 |  | 0.015 |  | 0.5 |  |  | 1089.8027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | М/746 | 2014-02-24 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 1196 | 2014-03-17 | 2014-12-31 | 954.9669 |  |  |  |  | 1089.8027 | 529.9001 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-144777 | Пр.№1358 от 18.12.2013 |  | СРЭС | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от МТП-26 (частично по сущ. опорам), монтаж вводов, ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Иваньково | Пономарев Р.А., 2 договора, 30 кВА | Ю8-12-302-9908(914307) | 2013-11-23 | 2014-05-23 | Ю8-13-202-19309(914307/102) от 01.11.2013 |  | 0.03 |  | 0.68 | 18 |  | 1386.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | М/746 | 2014-02-24 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 1197 | 2014-03-17 | 2014-12-31 | 1250.6617 | 2410 | 2014-12-12 | 1386.77 | 328.85 | 0 | #REF! | 1386.77 | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-122215 | №806 от 10.10.2012 | №910 от 12.11.2012 | СРЭС | Строительство МТП-100-10/0,4 кВА, отпайки ВЛЗ-10 кВ от ф.24 ПС №447 "Пущино", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Зиброво | Безлик А.А., 7 договоров, 105 кВА | Ю8-12-302-4964(906040) | 2012-08-07 | 2013-02-07 | Ю8-12-202-6396(906040/102) от 11.07.2012 |  | 0.105 | 0.1 | 0.9 |  |  | 1879.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | М/4250 | 2012-12-07 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 2557 | 2012-12-24 | 2013-07-08 | 1655.931 | 2283 | 2013-12-02 | 1879.66 | 461.77 | 0 | 40.9849 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  | 1242_I-122215 | нс | пс | сн2 | #N/A |  | #N/A
I-145176 | Пр.№1435 от 30.12.2013 |  | СРЭС | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от МТП-223 (частично по сущ. опорам), монтаж вводов, ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Селино | Невар А.Г., 2 договора, 30 кВА | Ю8-13-302-14098(921517) | 2013-12-04 | 2014-06-04 | Ю8-13-202-16757(921517/103) от 02.10.2013 |  | 0.03 |  | 0.35 | 12 |  | 763.9227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | М/977 | 2014-03-17 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 1310 | 2014-04-07 | 2014-12-31 | 669.3633 |  |  |  |  | 763.9227 | 118.6089 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-145177 | Пр.1435 от 30.12.2013 | № 983 от 03.09.2014 | СРЭС | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-563 (частично по сущ. опорам), монтаж вводов, ПС 563, ПС 613 "Пролетарий", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Васильевское | Макарова Т.В. | Ю8-13-302-13993(921711) | 2013-12-05 | 2014-06-05 | Ю8-13-202-17183(921711/102) от 08.10.2013 |  | 0.015 |  | 0.278 | 5 |  | 488.612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "КИФ" | 5 | 2014-01-21 | 2014-07-21 | 406.4 | 1271 | 2014-07-30 | 488.612 | 0 | 0 | #REF! |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-145178 | Пр.№1435 от 30.12.2013 | № 983 от 03.09.2014 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с КТП-641, ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Помоклово | Кухтенко О.П. | Ю8-13-302-17037(920268) | 2013-12-10 | 2014-06-10 | Ю8-13-202-20002(920268/102) от 12.11.2013 |  | 0.015 |  | 0.033 |  |  | 142.878 | 19.7192 | 0 | 0 | 0 | 19.7192 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "КИФ" | 6 | 2014-01-21 | 2014-07-21 | 162.288 | 1239 | 2014-07-25 | 142.878 | 0 | 0 | #REF! |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-145179 | Пр.№1435 от 30.12.2013 | 461 от 15.04.2016 | СРЭС | Строительство БМКТП-160-10/0,4 кВ, отпайки ВЛЗ-10 кВ от ф.2 ПС №447 "Пущино", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Б.Городня | Кузнецова А.А. | Ю8-13-302-10523(925077) | 2013-11-08 | 2014-05-08 | Ю8-13-202-12095(925077/102/Ю8) от 29.07.2013 |  | 0.015 | 0.16 | 1.053 | 0 |  | 2545.998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | снижение КВЛ в соответствии с приказом от 29.02.2016 №464 "Об утверждении рабочего проекта". | М/977 | 2014-03-17 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 1311 | 2014-04-07 | 2014-12-31 | 2335.8124 | №464 | 2016-02-29 | 2545.998 | 681.619 | 0 | 110.6003 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-145180 | Пр.1435 от 30.12.2013 | №1362 от 04.12.2014 | СРЭС | Строительство БМКТП-160-10/0,4 кВ, отпайки ВЛЗ-6 кВ от ф."Шахтерский" с ТП-362, ПС 400 "Ока", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Рыблово | Козлова А.В. | Ю8-13-302-16757(923895) | 2013-12-06 | 2014-06-06 | Ю8-13-202-19593(923895/102) от 06.11.2013 |  | 0.015 | 0.16 | 0.75 |  |  | 1686.366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | М/977 | 2014-03-17 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 1312 | 2014-04-07 | 2014-12-31 | 1546.5486 | 2052 | 2014-11-12 | 1686.366 | 451.514 | 0 | #REF! |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | пс | сн2 | #N/A |  | #N/A
I-145181 | Пр.№1435 от 30.12.2013 | №194 от 02.03.2015 | СРЭС | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-127 (частично по сущ. опорам), монтаж вводов, ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Рыблово | Клочкова В.П. | Ю8-13-302-13963(921783) | 2013-12-11 | 2014-06-11 | Ю8-13-202-16913(921783/103) от 04.10.2013 |  | 0.015 | 0 | 0.115 | 4 |  | 391.13 | 34.4582 | 20.8085 | 0 | 0 | 13.6497 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 7 | 2014-01-21 | 2014-07-21 | 314.149 | 189 | 2015-02-10 | 391.13 | 90.209 | 0 | #REF! |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-145220 | Пр.№1435 от 30.12.2013 | 461 от 15.04.2016 | СРЭС | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от МТП-48 (по сущ. опорам), монтаж вводов, ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Агарино | ЗАО "Агроинвест" | Ю8-13-302-16808(923197) | 2013-12-04 | 04.06.2014 | Ю8-13-202-19094(923197/102) от 31.10.2013 |  | 0.015 | 0 | 0.34 | 0 |  | 960.7 | 106.2639 | 0 | 0 | 106.2639 | 0 | снижение КВЛ в соответствии с приказом от 29.02.2016 №464 "Об утверждении рабочего проекта". | М/977 | 2014-03-17 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 1313 | 2014-04-07 | 2014-12-31 | 1483.3774 | №464 | 2016-02-29 | 960.7 | 226.234 | 0 | 81.8972 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-001552 | Пр.№1435 от 30.12.2013 | №607 от 28.05.2015 №679 от 15.06.2015, №1258 от 02.10.2015 | СРЭС | Строительство ТП-40-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ф.2 РП-5, ПС №807 "Калугино", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Шатово | Лобанов Александр Николаевич | Ю8-15-302-2835(902247) | 2015-03-17 | 2015-09-17 | Ю8-15-202-7204(906290/125) от 20.05.2015 |  | 0.015 | 4 | 1.81 |  |  | 1176.6029 | 1050.3993 | 919.2993 | 0 | 131.1 | 0 | Кор-ка титула в части уменьшения КВЛ в связи с изменением тр-рой мощности | 700-03/07-9139и | 2015-07-03 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 181-ЮЭС/15 | 2015-07-20 | 2015-09-30 | 1095.0005 |  |  |  |  | 1176.6029 | 0 |  | РЭС | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Суздалева Ю.С. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014 |  |  | нс | пс | сн2 | #N/A |  | #N/A
I-145541 | Прик. 3 от 09.01.2014 | №1362 от 04.12.2014 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от ТП-2 (по сущ. опорам), монтаж вводов, ПС 400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, пос. Большевик | Хрычиков П.С. | Ю8-13-302-4417(901905) | 2013-05-06 | 2013-11-06 | Ю8-13-202-3581(901905/102) от 18.03.2013 |  | 0.015 |  | 0.44 | 13 |  | 920.599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | М/695 | 2014-02-21 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 1314 | 2014-03-14 | 2014-12-31 | 821.9528 | 2060 | 2014-11-13 | 920.599 | 181.578 | 0 | #REF! |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-145542 | Прик. 3 от 09.01.2014 | № 983 от 03.09.2014 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ от МТП-599, ПС 807 "Калугино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Калугино | Бархаткин М.А. | Ю8-13-302-14997(900014) | 2013-11-20 | 2014-05-20 | Ю8-13-202-18201(900014/102/Ю8) от 21.10.2013 |  | 0.015 |  | 0.042 |  |  | 194.577 | 3.1898 | 0 | 0 | 0 | 3.1898 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "КИФ" | 8 | 23.01.2014 | 2014-07-23 | 166.0096 | 1125 | 2014-07-16 | 194.577 | 0 | 0 | #REF! |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-145543 | Прик.№ 3 от 09.01.2014 | №194 от 02.03.2015 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от БМКТП-75 (по сущ. опорам), монтаж вводов, ПС №658 "Заповедник", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Прилуки | Бурцев Г.С. | Ю8-13-302-741(918686) | 2013-05-14 | 2013-11-14 | Ю8-13-202-608(918686/102) от 24.01.2013 |  | 0.015 | 0 | 0.176 | 3 |  | 414.322 | 35.4803 | 23.1966 | 0 | 12.2837 | 0 |  | М/695 | 2014-02-21 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 1315 | 2014-03-14 | 2014-06-30 | 537.1181 | 217 | 2015-02-17 | 414.322 | 93.371 | 0 | #REF! |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-145544 | Прик.№ 3 от 09.01.2014 |  | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от МТП-43 (по сущ. опорам), монтаж вводов, ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Демшинка | Кондратьева В.А. | Ю8-13-302-15776(923124) | 2013-11-16 | 2014-05-16 | Ю8-13-202-19308(923124/103/Ю8) от 01.11.2013 |  | 0.015 |  | 0.28 | 4 |  | 563.7579 | 93.502 | 0 | 0 | 0 | 93.502 |  | М/695 | 2014-02-21 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 1316 | 2014-03-14 | 2014-06-30 | 482.8796 |  |  |  |  | 563.7579 | 53.9456 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-145545 | Прик.№ 3 от 09.01.2014 |  | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ от МТП-639, ПС №613 "Пролетарий", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Рыжиково | Пискунова Е.В. | Ю8-13-302-17452(925071) | 2013-12-13 | 2014-06-13 | Ю8-13-202-20608(925071/102) от 21.11.2013 |  | 0.015 |  | 0.1 |  |  | 243.4347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "КИФ" | 9 | 23.01.2014 | 2014-07-23 | 237.1565 |  |  |  |  | 243.4347 | 264.4772 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-145546 | Прик. 3 от 09.01.2014 | №1362 от 04.12.2014 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от МТП-157 (по сущ. опорам), монтаж вводов, ПС 613 "Пролетарий", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Нижние Велеми | Шаламов А.Ю., 2 договора, 30 кВА | Ю8-13-302-3752(905850) | 2013-04-25 | 2013-10-25 | Ю8-13-202-4337(905850/103/Ю8) от 27.03.2013 |  | 0.03 |  | 0.91 | 3 |  | 1614.709 | 69.776 | 35.8909 | 0 | 33.8851 | 0 |  | М/695 | 2014-02-21 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 1317 | 2014-03-14 | 2014-06-30 | 1475.3438 | 2060 | 2014-11-13 | 1614.709 | 409.129 | 0 | #REF! |  | РЭС | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Суздалева Ю.С. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-145547 | Прик.№ 3 от 09.01.2014 | №108 от 09.02.2015 | СРЭС | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от МТП-17 (частично по сущ. опорам), монтаж вводов, ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Дракино | Казаков А.В. | Ю8-13-302-15689(923656) | 2013-12-03 | 2014-06-03 | Ю8-13-202-19274(923656/103) от 01.11.2013 |  | 0.015 |  | 0.598 | 22 |  | 1244.729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | М/695 | 2014-02-21 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 1318 | 2014-03-14 | 2014-06-30 | 1240.4593 | 58 | 2015-01-26 | 1244.729 | 252.882 | 0 | #REF! |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-145548 | Прик. 3 от 09.01.2014 | №789 от 21.07.2014 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с МТП-6, ПС 400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Калиновские выселки | Петраков П.Д. | Ю8-13-302-17566(925535) | 2013-12-18 | 2014-06-18 | Ю8-13-202-20900(925535/102) от 26.11.2013 |  | 0.009 |  | 0.175 |  |  | 343.626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "КИФ" | 10 | 23.01.2014 | 2014-07-23 | 343.4667 | 868 | 2014-06-23 | 343.626 |  | 0 | #REF! |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-145174 | Прик.№ 17 от 20.01.2014 | 423 от 06.04.2016 | СРЭС | Строительство КТП-250-10/0,4 кВ (взамен существующей МТП-20), ВЛИ-0,38 кВ (частично по сущ. опорам), монтаж вводов, ПС №807 "Калугино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Шатово | Карелина С.А. | Ю8-13-302-13020(918050) | 2013-11-07 | 2014-05-07 | Ю8-13-202-21501(926523/125) от 05.12.2013 |  | 0.015 | 0.25 | 0.805 |  |  | 2925.616 | 77.1199 | 0 | 0 | 0 | 77.1199 |  | М/988 | 2014-03-17 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 1319 | 2014-04-07 | 2014-06-30 | 3051.0147 | №385 | 2016-02-19 | 2925.616 | 694.721 | 0 | 157.1066 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | пс | сн2 | #N/A |  | #N/A
I-145901 | Прик.№ 17 от 20.01.2014 |  | СРЭС | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-142 (частично по сущ. опорам), монтаж вводов, ПС №748 "Лазарево", в т.ч.ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Каменка | Куприенко Н.В. | Ю8-13-302-8923(909969) | 2013-07-16 | 2014-01-16 | Ю8-13-202-22688(909969/102) от 23.12.2013 |  | 0.015 |  | 0.25 |  |  | 594.1314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | М/988 | 2014-03-17 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 1320 | 2014-04-07 | 2014-06-30 | 539.968 |  |  |  |  | 594.1314 | 57.9436 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-145903 | Прик.№ 17 от 20.01.2014 | №68 от 29.01.2015 №641 от 04.06.2015 | СРЭС | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-334 (частично по сущ. опорам), монтаж вводов, ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Б.Грызлово | Галушкин В.А. | Ю8-13-302-4745(904339) | 2013-05-07 | 2013-11-07 | Ю8-13-202-22683(904339/103) от 23.12.2013 |  | 0.015 |  | 0.088 |  |  | 253.269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "КИФ" | 161 | 03.02.2014 | 2014-08-03 | 255.1698 | 963 | 2015-05-13 | 253.269 | 62.11 | 0 | #REF! |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-145906 | Прик.№ 17 от 20.01.2014 | №947 от 31.07.2015 | СРЭС | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от МТП-112 (частично по сущ. опорам), монтаж вводов, ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Пущино | Дементьева Г.А. | Ю8-13-302-7877(909280) | 2013-08-06 | 2014-02-06 | Ю8-13-202-22678(909280/103) от 23.12.2013 |  | 0.015 |  | 0.391 | 10 |  | 881.465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | снижение КВЛ в соответствии с приказом от 10.07.2015 №1416 "Об утверждении рабочего проекта". | М/988 | 2014-03-17 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 1322 | 2014-04-07 | 2014-06-30 | 839.6941 | 1416 | 2015-07-10 | 881.465 | 218.276 | 0 | 81.8854 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-145907 | Прик.№ 17 от 20.01.2014 | 568 от 11.05.2016 | СРЭС | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от МТП-216 (частично по сущ. опорам), монтаж вводов, ПС №217 "Газокомпрессорная", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Левашово | Дзизенко К.А. | Ю8-13-302-12559(919836) | 2013-12-17 | 2014-06-17 | Ю8-13-202-22677(919836/102) от 23.12.2013 |  | 0.015 | 0 | 0.121 | 0 |  | 321.807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | увеличение КВЛ в соответствии с приказом от 04.06.2014 №787 "Об утверждении рабочего проекта". | [7 empty] | #N/A |  | ООО "КИФ" | 163 | 03.02.14 | 2014-08-03 | 259.8052 | №787 | 2014-06-04 | 321.807 | 86.263 | 0 | 281.1781 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-145909 | Прик.№ 17 от 20.01.2014 | 961 от 08.08.2016 | СРЭС | Строительство МТП-250-10/0,4 кВ, отпайки ВЛЗ-10 кВ от ф. Ивантиновский с РП-8, ПС №400 "Ока", ВЛИ-0,38 кВ (частично по сущ. опорам), в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Верхнее Шахлово | Таирова Т.В. | Ю8-13-302-17381(925938) | 2013-12-23 | 23.06.2014 | Ю8-13-202-20754(925938/103) |  | 0.015 | 0.25 | 0.624 | 0 |  | 2208.223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | снижение КВЛ в соответствии с приказом от 28.06.2016 №1682 "Об утверждении рабочего проекта". | М/988 | 2014-03-17 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 1323 | 2014-04-07 | 2014-06-30 | 1901.9725 | 1682 | 2016-06-28 | 2208.223 | 534.366 | 0 | 113.0847 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | пс | сн2 | #N/A |  | #N/A
I-145910 | Прик. 17 от 20.01.2014 | №794 от 21.07.2014 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-193, ПС 447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, с.Липицы | Шохайдаров Ш.М. | Ю8-13-302-15271(922806) | 2013-12-20 | 2014-06-20 | Ю8-13-202-18809(922806/102) от 28.10.2013 |  | 0.015 |  | 0.035 |  |  | 146.835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "КИФ" | 164 | 03.02.14 | 2014-08-03 | 185.4699 | 1026 | 2014-07-02 | 146.835 |  | 0 | #REF! |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-145911 | Прик.№ 17 от 20.01.2014 | №740 от 08.07.2014 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с КТП-486, ПС №748 "Лазарево", в т.ч ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Ивановское | Пудова Н.Н. | Ю8-13-302-17896(926509) | 2013-12-23 | 2014-06-23 | Ю8-13-202-21233(926509/102) от 01.12.2013 |  | 0.015 |  | 0.069 |  |  | 206.798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "КИФ" | 165 | 03.02.14 | 2014-08-03 | 162.288 |  |  |  |  | 206.798 | 191.4156 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-146226 | Прик.№ 29 от 29.01.2014 |  | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по д-ру ТП №Ю8-13-302-1990(901253)), ПС №748 "Лазарево", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Бутурлино | Брынов В.В. | Ю8-13-302-3988(905069) | 2013-12-24 | 2014-06-24 | Ю8-13-202-5226(905069/102) от 05.04.2013 |  | 0.015 |  | 0.34 |  |  | 610.373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | М/981 | 2014-03-17 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 1324 | 2014-04-07 | 2014-06-30 | 551.8699 | 2410 | 2014-12-12 | 610.373 | 149.679 | 0 | #REF! | 610.373 | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-146227 | Прик.№ 29 от 29.01.2014 |  | СРЭС | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от МТП-145 (частично по сущ. опорам), монтаж вводов, ПС №748 "Лазарево", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Лукино | Бодров В.Г., 2 договора, 30 кВА | Ю8-13-302-13364(920110) | 2013-09-30 | 2014-03-30 | Ю8-13-202-16235(920110/102) от 26.09.2013 |  | 0.03 |  | 0.69 |  |  | 1627.7403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | М/981 | 2014-03-17 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 1325 | 2014-04-07 | 2014-06-30 | 1455.6518 |  |  |  |  | 1627.7403 | 146.8537 |  | РЭС | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Суздалева Ю.С. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-146228 | Прик.№ 29 от 29.01.2014 | №1362 от 04.12.2014 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с МТП-19, ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Новики (Калинин В.А.) | Калинин В.А. | Ю8-13-302-18685(944926) | 2013-12-30 | 2014-06-30 | Ю8-13-202-20778(944926/124/Ю8) от 25.11.2013 |  | 0.015 |  | 0.06 |  |  | 128.772 | 0.55815 | 0 | 0 | 0 | 0.55815 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ЭЛТКОМ" | 232 | 2014-02-06 | 2014-07-25 | 139.1024 | 2077 | 2014-11-14 | 128.772 | 32.253 | 0 | #REF! |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-146229 | Прик.№ 29 от 29.01.2014 | №1362 от 04.12.2014 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с КТП-27, ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Семеновское (Бондарь А.Т.) | Бондарь А.Т., 2 договора, 30 кВА | Ю8-13-302-15710(922948) | 2013-12-25 | 2014-06-25 | Ю8-13-202-18851(922948/102) от 29.10.2013 |  | 0.03 |  | 0.1 |  |  | 191.721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ЭЛТКОМ" | 233 | 2014-02-06 | 2014-12-31 | 231.84 | 2077 | 2014-11-14 | 191.721 | 49.101 | 0 | #REF! |  | РЭС | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Суздалева Ю.С. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-146230 | Прик. 29 от 29.01.2014 | №1362 от 04.12.2014 | СРЭС | Строительство БМКТП-160-10/0,4 кВ, отпайки ВЛЗ-10 кВ от ф."Ивантиновский" с РП-8, ВЛИ-0,38 кВ, ПС 400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Игнатьево | Карпов В.А. | Ю8-13-302-18033(925791) | 2013-12-30 | 2014-06-30 | Ю8-13-202-21131(925791/102) от 29.11.2013 |  | 0.015 | 0.16 | 1.2 |  |  | 2040.807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | М/981 | 2014-03-17 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 1326 | 2014-04-07 | 2014-12-31 | 2291.657 | 2060 | 2014-11-13 | 2040.807 | 468.544 | 0 | #REF! |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-146231 | Прик.№ 29 от 29.01.2014 |  | СРЭС | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-55 (частично по сущ. опорам), монтаж вводов, ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Шепилово (Савельева А.Г.) | Савельева А.Г. | Ю8-13-302-18238(926707) | 2013-12-27 | 2014-06-27 | Ю8-13-202-21541(926707/103) от 05.12.2013 |  | 0.015 |  | 0.3 |  |  | 644.0294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | М/981 | 2014-03-17 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 1327 | 2014-04-07 | 2014-12-31 | 574.7211 |  |  |  |  | 644.0294 | 57.3828 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-146232 | Прик.№ 29 от 29.01.2014 | №1427 от 19.12.14 | СРЭС | Строительство БМКТП-160-10/0,4 кВ, отпайки ВЛЗ-10 кВ от ф.8 ПС №613 "Пролетарий", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч.ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Родионовка | Конавальчук С.В. | Ю8-13-302-17463(924826) | 2013-12-27 | 2014-06-27 | Ю8-13-202-20237(924826/102) от 15.11.2013 |  | 0.015 | 0.16 | 1.1 |  |  | 2268.571 | 122.8855 | 36.1455 | 0 | 86.74 | 0 |  | М/981 | 2014-03-17 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 1328 | 2014-04-07 | 2014-12-31 | 2091.9408 | 2239 | 2014-12-01 | 2268.571 | 602.579 | 0 | #REF! |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | сн2 | #N/A |  | #N/A
I-146233 | Прик.№ 29 от 29.01.2014 | №1362 от 04.12.2014 | СРЭС | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-55 (частично по сущ. опорам), монтаж вводов, ПС №748 "Лазарево", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Нефедово | Шурыгин О.Ю. | Ю8-13-302-16760(923796) | 2013-12-30 | 2014-06-30 | Ю8-13-202-19772(923796/102) от 08.11.2013 |  | 0.015 |  | 0.3 |  |  | 643.464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | М/981 | 2014-03-17 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 1329 | 2014-04-07 | 2014-06-30 | 574.7211 | 2160 | 2014-11-26 | 643.464 | 0.13677 | 0 | #REF! |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-146644 | Прик.№ 78 от 31.01.2014 | №366 от 03.04.2014 | СРЭС | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-2 (частично по сущ. опорам), монтаж вводов, ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, п.Большевик | Ляшик Ф.М. | Ю8-13-302-4733(903705) | 2013-06-04 | 2013-12-04 | Ю8-13-202-22685(903705/103) от 23.12.2013 |  | 0.015 |  | 0.68 | 10 |  | 1346.3967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 700-12/08-7307и | 2014-08-12 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 214-ЮЭС-С/14 | 2014-08-15 | 2014-09-30 | 1217.7642 |  |  |  |  | 1346.3967 | 0 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-146645 | Прик.№ 78 от 31.01.2014 | 569 от 11.05.2016 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по д-ру ТП №Ю8-13-302-3798(903237)), ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Вязищи | Солдатова Д.А. | Ю8-13-302-18023(925692) | 2014-01-09 | 2014-07-09 | Ю8-13-202-21129(925692/102) от 29.11.2013 |  | 0.015 | 0 | 0.18 | 0 |  | 420.31 | 25.6574 | 11.0274 | 0 | 14.63 | 0 | увеличение КВЛ в соответствии с приказом от 21.04.2014 №1097 "Об утверждении рабочего проекта". | [7 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 441 | 20.02.2014 | 2014-07-30 | 343.4667 | №1097 | 2016-04-21 | 420.31 | 108.756 | 0 | 56.596 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-146651 | Прик.№ 78 от 31.01.2014 |  | СРЭС | Строительство МТП-160-10/0,4 кВ (взамен существующей МТП-633), ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, с.Липицы | Кудинов А.В. | Ю8-14-302-91(926526) | 2014-01-14 | 2014-07-14 | Ю8-13-202-21611(926526/102) от 06.12.2013 |  | 0.015 | 0.16 | 0.145 |  |  | 883.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 700-12/08-7307и | 2014-08-12 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 215-ЮЭС-С/14 | 2014-08-15 | 2014-09-30 | 803.4044 |  |  |  |  | 883.96 | 0 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | пс | сн2 | #N/A |  | #N/A
I-146652 | Прик.№ 78 от 31.01.2014 |  | СРЭС | Строительство БМКТП-250-10/0,4 кВ (взамен существующей МТП-183), ВЛИ-0,38 кВ, ПС №807 "Калугино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Скребухово | Дрожжина-Лабинская А.Ю. | Ю8-14-302-64(948607) | 2014-01-09 | 2014-07-09 | Ю8-13-202-21572(948607/102/Ю8) от 06.12.2013 |  | 0.015 | 0.25 | 0.6 |  |  | 2343.8056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 700-12/08-7307и | 2014-08-12 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 216-ЮЭС-С/14 | 2014-08-15 | 2014-09-30 | 2159.542 |  |  |  |  | 2343.8056 | 80.2285 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | пс | сн2 | #N/A |  | #N/A
I-146680 | Прик. 78 от 31.01.2014 | №366 от 03.04.2014 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛ-0,38 кВ (по договору ТП Ю8-12-302-9906(914209)), ПС 447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, с.Липицы | Ватыкина Е.И. | Ю8-14-302-118(926561) | 2013-01-15 | 2014-07-15 | Ю8-13-202-21616(926561/102) от 06.12.2013 |  | 0.015 |  | 0.151 |  |  | 229.454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "КИФ" | 442 | 20.02.2014 | 2014-07-30 | 231.84 | 258 | 2014-02-28 | 229.454 |  | 0 | 228.7364 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-146683 | Прик.№ 78 от 31.01.2014 |  | СРЭС | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от МТП-182 (частично по сущ. опорам), монтаж вводов, ПС №807 "Калугино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Терехунь | Шевченко Н.Н. | Ю8-12-302-10971(916135) | 2012-12-16 | 2013-06-06 | Ю8-14-202-404(916135/102) от 16.01.2014 |  | 0.015 |  | 0.2 |  |  | 425.7629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 443 | 20.02.2014 | 2014-07-30 | 291.9467 |  |  |  |  | 425.7629 | 0 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-146685 | Прик.№ 78 от 31.01.2014 |  | СРЭС | Строительство БМКТП-250-6/0,4 кВ, отпайки ВЛЗ-6 кВ от ф.Шахтерский с ТП-362, ПС №605 "Бронницы", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Глазово | Грановская М.Г. | Ю8-13-302-17491(924931) | 2014-01-13 | 2014-07-13 | Ю8-13-202-20238(924931/102) от 15.11.2013 |  | 0.015 | 0.25 | 0.8 |  |  | 2482.1294 | 158.5484 | 0 | 0 | 0 | 158.5484 |  | 700-12/08-7311и | 2014-08-12 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 217-ЮЭС-С/14 | 2014-08-15 | 2014-09-30 | 2244.4005 |  |  |  |  | 2482.1294 | 58.9276 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | пс | сн2 | #N/A |  | #N/A
I-146739 | Прик.№ 78 от 31.01.2014 |  | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с МТП-19, ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Новики (Киртока М.В.) | Киртока М.В. | Ю8-12-302-10690(915134) | 2011-12-11 | 2013-06-11 | Ю8-14-202-515(915134/102) от 17.01.2014 |  | 0.015 | 0.16 | 0.145 |  |  | 255.7567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 444 | 20.02.2014 | 2014-07-30 | 249.0134 |  |  |  |  | 255.7567 | 47.0077 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-146744 | Прик.№ 78 от 31.01.2014 | №68 от 29.01.2015 | СРЭС | Строительство МТП-160-10/0,4 кВ, отпайки ВЛЗ-10 кВ от ф.16 ПС №748 "Лазарево", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Каменка | Калмыкова О.В. | Ю8-13-302-16991(924034) | 2014-01-14 | 2014-07-14 | Ю8-13-202-20021(924034/102) от 12.11.2013 |  | 0.015 | 0.16 | 0.254 |  |  | 1324.437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 700-12/08-7311и | 2014-08-12 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 218-ЮЭС-С/14 | 2014-08-15 | 2014-09-30 | 1206.5859 | 2549 | 2014-12-24 | 1324.437 | 351.712 | 0 | #REF! |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | пс | сн2 | #N/A |  | #N/A
I-146746 | Прик.№ 78 от 31.01.2014 | №194 от 02.03.2015 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по д-ру ТП №Ю8-12-302-8885(912784)), ПС №748 "Лазарево", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Бутурлино | Диденкова В.Е. | Ю8-13-302-13028(918403) | 2014-01-15 | 2014-07-15 | Ю8-13-202-14964(918403/102) от 10.09.2013 |  | 0.015 | 0 | 0.779 |  |  | 1949.993 | 77.4278 | 22.9089 | 12.3788 | 42.14 | 0 |  | 700-12/08-7317и | 2014-08-12 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 221-ЮЭС-С/14 | 2014-08-15 | 2014-09-30 | 2932.4468 | 180 | 2015-02-10 | 1949.993 | 432.436 | 0 | #REF! |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-145936 | Прик.№ 78 от 31.01.2014 |  | СРЭС | Строительство КТП-160-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от проект. ВЛЗ-10 кВ ф.27 ПС №748 "Лазарево" (прокол через р.Речма - 120 м), ВЛЗ-10 кВ от ф.27 ПС №748 "Лазарево" (совм. с ф.14, переход через а/д - 30 м), КРН-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Всходы | ООО "Всходы" | Ю8-13-302-2702(918153) | 2013-11-20 | 2014-05-20 | Ю8-13-202-1835(918153/102) от 15.02.2013 |  | 0.25 | 0.16 | 3.86 |  |  | 31925.8271 | 29963.4205 | 0 | 2495.1505 | 0 | 27468.27 |  | М/3416 | 2014-09-23 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 268-ЮЭС-С/14 | 2014-10-13 | 2015-03-31 | 27526.8501 |  |  |  |  | 31925.8271 | 0 |  | Управление | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Суздалева Ю.С. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014 |  |  | нс | кл | сн2 | #N/A |  | #N/A
I-147122 | Прик.№ 78 от 31.01.2014 |  | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с МТП-662, ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Шепилово | Маркин В.Н. | Ю8-14-302-87(926614) | 2013-01-16 | 2014-07-16 | Ю8-13-202-21610(926614/102) от 06.12.2013 |  | 0.015 |  | 0.13 |  |  | 229.2991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 447 | 20.02.2014 | 2014-07-30 | 223.2534 |  |  |  |  | 229.2991 | 256.2147 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-147155 | Прик.№ 78 от 31.01.2014 |  | СРЭС | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-622 (частично по сущ. опорам), монтаж вводов, ПС №658 "Заповедник", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Лужки | Казаринов С.В. | Ю8-13-302-17829(945847) | 2013-12-23 | 2014-06-23 | Ю8-13-202-21052(945847/102/Ю8) от 28.11.2013 |  | 0.015 |  | 0.15 |  |  | 354.3249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 448 | 20.02.2014 | 2014-07-30 | 345.9628 |  |  |  |  | 354.3249 | 34.5949 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-147156 | Прик.№ 78 от 31.01.2014 |  | СРЭС | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ, от проект. БМКТП (по договору ТП №Ю8-13-302-4437(903876)), ПС №748 "Лазарево", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Нефедово | Диденко В.С. | Ю8-13-302-4570(904570) | 2013-04-25 | 2014-04-25 | Ю8-13-202-18854(922978/125) от 29.10.2013 |  | 0.015 |  | 0.4 |  |  | 718.2353 | 42.8774 | 0 | 34.8567 | 0 | 8.0206 |  | 700-12/08-7311и | 2014-08-12 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 219-ЮЭС-С/14 | 2014-08-15 | 2014-09-30 | 671.3777 |  |  |  |  | 718.2353 | 135.0716 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-147161 | Прик.№ 78 от 31.01.2014 |  | СРЭС | Строительство МТП-100-6/0,4 кВ, отпайки ВЛЗ-6 кВ от ф.Шахтерский ТП-362, ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Новая | Родин Д.А. | Ю8-13-302-16311(944155) | 2013-12-17 | 2014-06-17 | Ю8-13-202-20338(944155/102/Ю8) от 18.11.2013 |  | 0.015 | 0.1 | 0.24 |  |  | 1018.9758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 700-12/08-7311и | 2014-08-12 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 220-ЮЭС-С/14 | 2014-08-15 | 2014-09-30 | 917.0846 |  |  |  |  | 1018.9758 | 99.3893 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | пс | сн2 | #N/A |  | #N/A
I-147162 | Прик. 78 от 31.01.2014 | №1362 от 04.12.2014 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по д-ру ТП Ю8-13-302-15546(922851)), ПС 400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Дракино | Сироткина Е.Г. | Ю8-13-302-17518(924693) | 2013-12-13 | 2014-06-13 | Ю8-14-202-622(929447/125) от 20.01.2014 |  | 0.015 |  | 0.13 |  |  | 285.884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "КИФ" | 449 | 20.02.2014 | 2014-07-30 | 223.2534 | 2019 | 2014-11-10 | 285.884 | 73.554 | 0 | #REF! |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-147163 | Прик. 78 от 31.01.2014 | № 983 от 03.09.2014 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛИ-0,38 кВ с КТП-163, ПС 400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Съяново-2 | Минашкин Ю.А. | Ю8-14-302-494(928354) | 2014-01-17 | 2014-07-17 | Ю8-13-202-23026(928354/102) от 27.12.2013 |  | 0.015 |  | 0.165 |  |  | 363.236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "КИФ" | 450 | 20.02.2014 | 2014-07-30 | 309.12 | 1128 | 2014-07-16 | 363.236 | 0 | 0 | #REF! |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-147164 | Прик.№ 78 от 31.01.2014 |  | СРЭС | Строительство БМКТП-160-10/0,4 кВ, отпайки ВЛЗ-10 кВ ф. на Тверитино с РП-8, ПС №400 "Ока", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Тверитино | Кондрашина О.В. | Ю8-14-302-386(927546) | 2014-01-16 | 2014-07-16 | Ю8-13-202-22142(927546/102) от 13.12.2013 |  | 0.015 | 0.16 | 0.3 |  |  | 1276.1191 | 103.2965 | 95.2965 | 0 | 8 | 0 |  | 700-12/08-7317и | 2014-08-12 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 222-ЮЭС-С/14 | 2014-08-15 | 2014-09-30 | 1166.2261 |  |  |  |  | 1276.1191 | 24.0474 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | пс | сн2 | #N/A |  | #N/A
I-147165 | Прик.№ 78 от 31.01.2014 |  | СРЭС | Строительство БМКТП-400-10/0,4 кВ, отпайки ВЛЗ-10 кВ ф. Прончищевский с РП-5, ПС №400 "Ока", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Б.Грызлово | Клейс Л.Ф., 21 договор, 315 кВА | Ю8-13-302-15029(938811) | 2013-12-04 | 2014-06-04 | Ю8-13-202-22779(938811/102/Ю8) от 24.12.2013 |  | 0.315 | 0.4 | 5.18 |  |  | 10607.9255 | 821.576 | 0 | 0 | 0 | 821.576 |  | М/2680 | 2014-08-05 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 167-ЮЭС/14 | 2014-08-22 | 2014-12-31 | 11648.36 |  |  |  |  | 10607.9255 | 480.9919 |  | РЭС | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Суздалева Ю.С. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-147166 | Прик.№ 78 от 31.01.2014 | 423 от 06.04.2016 | СРЭС | Строительство БМКТП-160-10/0,4 кВ, отпайки ВЛЗ-10 кВ ф. Новинковский ТП-298, ПС №748 "Лазарево", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Воскресенки | Чернышов Н.С., 2 договора, 30 кВА | Ю8-14-302-356(927459) | 2014-01-21 | 2014-07-21 | Ю8-13-202-22123(927459/102) от 13.12.2013 |  | 0.03 | 0.16 | 0.138 |  |  | 1225.574 | 21.4712 | 10.1156 | 11.3557 | 0 | 0 |  | 700-12/08-7317и | 2014-08-12 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 223-ЮЭС-С/14 | 2014-08-15 | 2014-09-30 | 1123.711 | №447 | 2016-02-26 | 1225.574 | 337.149 | 0 | 13.6697 |  | РЭС | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Суздалева Ю.С. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014 |  |  | нс | пс | сн2 | #N/A |  | #N/A
I-147189 | Прик.№ 78 от 31.01.2014 | 497 от 20.04.2016 | СРЭС | Строительство БМКТП-100-10/0,4 кВ, отпайки ВЛЗ-10 кВ от проект ВЛЗ-10 кВ (по д-ру №Ю8-13-302-3851(900942)), ПС №447 "Пущино", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Коптево | Аникушин А.Н. | Ю8-13-302-16792(924233) | 2014-01-21 | 21.01.2015 | Ю8-13-202-19924(924233/102) |  | 0.009 | 0 | 2.146 | 0 |  | 6628.01 | 261.52 | 0 | 0 | 0 | 261.52 | снижение КВЛ в соответствии с приказом от 25.03.2016 №782 "Об утверждении рабочего проекта". | М/2679 | 2014-08-05 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 178-ЮЭС-С/14 | 2014-08-25 | 2014-12-31 | 6212.8277 | №782 | 2016-03-25 | 6628.01 | 1299.191 | 0 | 627.9467 |  | РЭС | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Суздалева Ю.С. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014 |  |  | нс | вл | сн2 | #N/A |  | #N/A
I-147596 | Прик.№ 111 от 06.02.2014 | №1427 от 19.12.14 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по д-ру ТП №Ю8-13-302-14579(922348)), ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Свиненки | Филипповская Е.Ю. | Ю8-13-302-18124(925954) | 2014-01-23 | 2014-07-23 | Ю8-13-202-21221(925954/103) от 01.12.2013 |  | 0.015 | 0.5 | 0.36 |  |  | 669.445 | 5.4331 | 0 | 0 | 0 | 5.4331 |  | М/1077 | 2014-03-21 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 37-ЮЭС/14 | 2014-04-10 | 2014-09-30 | 573.9703 | 2333 | 2014-12-08 | 669.445 | 152.951 | 0 | #REF! |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-147597 | Прик.№ 111 от 06.02.2014 |  | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по д-ру ТП №Ю8-14-302-310(926014)), ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, с.Липицы | Пьянов А.В. | Ю8-14-302-399(926736) | 2014-01-16 | 2014-07-16 | Ю8-13-202-21871(926736/102) от 11.12.2013 |  | 0.005 | 1.26 | 0.25 |  |  | 440.9591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 1213 | 20.02.2014 | 2014-08-20 | 423.3334 |  |  |  |  | 440.9591 | 42.0877 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-147599 | Прик.№ 111 от 06.02.2014 | №1362 от 04.12.2014 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по д-ру ТП №Ю8-13-302-4437(903876)), ПС №748 "Лазарево", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Нефедово | Никишина С.В. | Ю8-14-302-649(928106) | 2014-01-22 | 2014-07-22 | Ю8-13-202-22805(928106/102) от 24.12.2013 |  | 0.015 | 0.4 | 0.1 |  |  | 281.605 | 20.9135 | 19.4235 | 0 | 1.49 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 452 | 20.02.2014 | 2014-08-20 | 231.84 | 2064 | 2014-11-13 | 281.605 | 61.04 | 0 | #REF! |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-147600 | Прик.№ 111 от 06.02.2014 |  | СРЭС | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ проект. МТП (по договору ТП №Ю8-13-302-17381(925938)), ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Верхнее Шахлово | Верховых Е.В. | Ю8-14-302-984(928755) | 2014-01-27 | 2014-07-27 | Ю8-14-202-203(928755/102) от 13.01.2014 |  | 0.015 |  | 0.4 |  |  | 705.5357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | М/1077 | 2014-03-21 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 38-ЮЭС/14 | 2014-04-10 | 2014-09-30 | 637.8225 |  |  |  |  | 705.5357 | 626.8204 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-147602 | Прик.№ 111 от 06.02.2014 | 961 от 08.08.2016 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по д-ру ТП №Ю8-11-302-6463(909445)), ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Лукъяново | Аникеенко Т.О. | Ю8-14-302-862(928611) | 2014-01-28 | 05.03.2016 | Ю8-13-202-23120(928611/102) |  | 0.015 | 0 | 0.365 | 0 |  | 703.017 | 33.7157 | 0 | 16.5825 | 14.1303 | 3.0029 | снижение КВЛ в соответствии с приказом от 28.06.2016 №1668 "Об утверждении рабочего проекта". | М/1077 | 2014-03-21 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 39-ЮЭС/14 | 2014-04-10 | 2014-09-30 | 637.8225 | 1668 | 2016-06-28 | 703.017 | 170.363 | 0 | 603.3992 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-147612 | Прик.№ 111 от 06.02.2014 | 423 от 06.04.2016 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ.ВЛ-0,38 кВ с БМКТП-604, ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Шепилово | Чугунов А.А. | Ю8-14-302-1032(929192) | 2014-01-27 | 2014-07-27 | Ю8-14-202-298(929192/102) от 14.01.2014 |  | 0.015 | - | 0.204 |  |  | 423.774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 1047 | 20.02.2014 | 2014-08-20 | 423.3334 | 281 | 2016-02-12 | 423.774 | 105.671 | 0 | 35.1431 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | 0 |  | 0
I-147613 | Прик.№ 111 от 06.02.2014 | 423 от 06.04.2016 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по д-ру ТП №Ю8-13-302-7531(916562)), ПС №613 "Пролетарий", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Глубоково | Федотова М.П. | Ю8-13-302-12869(919453) | 2014-01-27 | 2014-07-27 | Ю8-13-202-15425(919453/102) от 16.09.2013 |  | 0.015 | 0 | 0.561 |  |  | 740.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | М/1077 | 2014-03-21 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 40-ЮЭС/14 | 2014-04-10 | 2014-09-30 | 446.4735 | №439 | 2016-02-26 | 740.006 | 227.374 | 0 | 44.6263 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-147614 | Прик.№ 111 от 06.02.2014 | 568 от 11.05.2016 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ.ВЛ-0,38 кВ с МТП-112, ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Пущино | Лебедь В.В. | Ю8-13-302-12866(919391) | 2014-01-28 | 2014-07-28 | Ю8-13-202-15427(919391/102) от 16.09.2013 |  | 0.015 | 0 | 0.069 | 0 |  | 202.368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | увеличение КВЛ в соответствии с приказом от 19.04.2014 №1066 "Об утверждении рабочего проекта". | [7 empty] | #N/A |  | ООО "КИФ" | 454 | 20.02.2014 | 2014-08-20 | 162.2862 | №1066 | 2016-04-19 | 202.368 | 53.96 | 0 | 171.895 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-147615 | Прик.№ 111 от 06.02.2014 | 423 от 06.04.2016 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ.ВЛ-0,38 кВ с ТП-207, ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, с.Липицы | ЗАО "РУСАГРОИНВЕСТ" | Ю8-13-302-16798(942754) | 2013-12-19 | 2014-06-19 | Ю8-13-202-20063(942754/102/Ю8) от 12.11.2013 |  | 0.015 | 0 | 0.154 |  |  | 271.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 455 | 20.02.2014 | 2014-08-20 | 257.5971 | №455 | 2016-02-29 | 271.003 | 76.09 | 0 | 25.264 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | 0 |  | 0
I-147616 | Прик.№ 111 от 06.02.2014 | №1427 от 19.12.14 | СРЭС | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ проект. МТП (по договору ТП №Ю8-13-302-3970(903672)), ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Глазово | Кондратьев Ю.А. | Ю8-14-302-579(927568) | 2014-01-24 | 2014-07-24 | Ю8-13-202-22255(927568/102) от 16.12.2013 |  | 0.015 | 0.1 | 0.7 |  |  | 1219.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | М/1077 | 2014-03-21 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 41-ЮЭС/14 | 2014-04-10 | 2014-09-30 | 1116.13 | 2347 | 2014-12-08 | 1219.11 | 256.852 | 0 | #REF! |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-147617 | Прик. 111 от 06.02.2014 | № 983 от 03.09.2014 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ.ВЛ-0,38 кВ с МТП-639, ПС 613 "Пролетарий", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Рыжиково | Кузнецова Е.С. | Ю8-14-302-516(927685) | 2014-01-24 | 2014-07-24 | Ю8-13-202-22316(927685/102) от 16.12.2013 |  | 0.015 |  | 0.054 |  |  | 203.114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "КИФ" | 456 | 20.02.2014 | 2014-08-20 | 185.4699 | 1271 | 2014-07-30 | 203.114 | 0 | 0 | #REF! |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-147618 | Прик.№ 111 от 06.02.2014 |  | СРЭС | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от МТП-29 (частично по сущ. опорам), монтаж вводов, ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Балково | Потапов Е.А. | Ю8-14-302-564(927749) | 2014-01-18 | 2014-07-18 | Ю8-13-202-22354(927749/103) от 17.12.2013 |  | 0.015 |  | 0.55 |  |  | 1399.7117 | 337.6559 | 0 | 26.5442 | 0 | 311.1117 |  | М/1077 | 2014-03-21 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 42-ЮЭС/14 | 2014-04-10 | 2014-09-30 | 1243.7874 |  |  |  |  | 1399.7117 | 101.5615 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-147958 | Прик.№156 от 17.02.2014 | №1362 от 04.12.2014 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38кВ с БМКТП-107, ПС №748 "Лазарево", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Новинки | Новикова Е.Э. | Ю8-14-302-1197(929649) | 2014-01-29 | 2014-07-29 | Ю8-14-202-620(929649/102) от 20.01.2014 |  | 0.015 |  | 0.12 |  |  | 233.852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "Элтком" | 451 | 03.03.2014 | 2013-08-04 | 206.08 | 2133 | 2014-11-21 | 233.852 | 0.06004 | 0 | #REF! |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-147959 | Прик.156 от 17.02.2014 | №1189 от 27.10.2014 | СРЭС | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ проект.БМКТП (по д-ру ТП Ю8-13-302-12120(917754)), ПС 702 "Гришенки", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Клейменово | Павлов И.Н. | Ю8-14-302-1256(900138) | 2014-01-29 | 2014-07-29 | Ю8-14-202-722(900138/102) от 21.01.2014 |  | 0.015 |  | 0.015 |  |  | 856.33 | 30.5711 | 30.5711 | 0 | 0 | 0 |  | М/1243 | 2014-04-04 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 1495 | 2014-04-24 | 2014-09-30 | 1753.9104 | 1454 | 2014-08-28 | 856.33 | 217.152 | 0 | #REF! |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-147960 | Прик.№156 от 17.02.2014 | №1427 от 19.12.14 | СРЭС | Строительство СТП-16-10/0,4 кВ, отпайки ВЛЗ-10 от ф. на ТП-35, 38 с РП-7, ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Прончищево | Мазурик В.М. | Ю8-14-302-877(928720) | 2014-01-18 | 2014-07-18 | Ю8-13-202-23201(928720/102) от 31.12.2013 |  | 0.015 | 0.016 | 0.05 |  |  | 360.353 | 3.5048 | 0 | 0 | 0 | 3.5048 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "Элтком" | 457 | 03.03.2014 | 2013-08-15 | 320.2481 | 2296 | 2014-12-03 | 360.353 | 79.442 | 0 | #REF! |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | пс | сн2 | #N/A |  | #N/A
I-147993 | Прик.№156 от 17.02.2014 | №366 от 03.04.2014 №68 от 29.01.2015 | СРЭС | Строительство МТП-250-10/0,4 кВ, отпайки ВЛЗ-10 кВ от ф. на "Лукино" с ТП-143, ПС №478 "Лазарево", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Лукино | Коновалов В.К. | Ю8-13-302-17231(947437) | 2013-12-05 | 2014-06-05 | Ю8-13-202-21395(947437/102/Ю8) от 04.12.2013 |  | 0.015 | 0.25 | 0.701 |  |  | 3312.643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | М/1243 | 2014-04-04 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 1496 | 2014-04-24 | 2014-09-30 | 3062.2803 | 2500 | 2014-12-22 | 3312.643 | 811.468 | 0 | #REF! |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | пс | сн2 | #N/A |  | #N/A
I-148013 | Прик.№156 от 17.02.2014 |  | СРЭС | Строительство КТП-250-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от проект. КТП (соор. по Ту №Ю8-13-202-22996(928263/102)), ВЛИ-0,38 кВ, ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, с.Липицы | Якимов С.Н. | Ю8-14-302-1690(900685) | 2014-02-04 | 2014-08-04 | Ю8-14-202-1225(900685/102) от 30.01.2014 |  | 0.015 | 0.25 | 1.65 |  |  | 9167.6293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | М/1243 | 2014-04-04 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 1497 | 2014-04-24 | 2014-09-30 | 7947.0082 |  |  |  |  | 9167.6293 | 64.3417 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | пс | сн2 | #N/A |  | #N/A
I-148030 | Прик.№156 от 17.02.2014 | №1427 от 19.12.14 | СРЭС | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП (по договору ТП №Ю8-13-302-13044(918145)), ПС №807 "Калугино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Шатово | Тукиш В.С. | Ю8-14-302-1204(900069) | 2014-02-06 | 2014-08-06 | Ю8-14-202-630(900069/102) от 20.01.2014 |  | 0.015 |  | 0.45 |  |  | 811.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | М/1243 | 2014-04-04 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 1498 | 2014-04-24 | 2014-09-30 | 717.5187 | 2362 | 2014-12-09 | 811.7 | 185.467 | 0 | #REF! |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-148035 | Прик.№156 от 17.02.2014 | №1427 от 19.12.14 | СРЭС | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ МТП-53, ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Глебово | Комаров Д.А. | Ю8-14-302-823(928575) | 2014-02-04 | 2014-08-04 | Ю8-13-202-23115(928575/103) от 30.12.2013 |  | 0.015 |  | 0.5 |  |  | 1038.749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | М/1243 | 2014-04-04 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 1499 | 2014-04-24 | 2014-09-30 | 948.2856 | 2239 | 2014-12-01 | 1038.749 | 216.88 | 0 | #REF! |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-148037 | Прик.№156 от 17.02.2014 | №1427 от 19.12.14 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ.ВЛ-0,38 кВ с МТП-149, ПС №613 "Пролетарий", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Глубоково | Юмакаев Р.Г. | Ю8-13-302-18288(926740) | 2014-02-06 | 2014-08-06 | Ю8-13-202-21547(926740/102) от 05.12.2013 |  | 0.015 |  | 0.03 |  |  | 136.151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "Элтком" | 878 | 03.03.2014 | 2013-08-20 | 102.8479 | 2223 | 2014-12-01 | 136.151 | 34.749 | 0 | #REF! |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-148070 | Прик.№156 от 17.02.2014 |  | СРЭС | Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ с ЗТП-143, ПС №748 "Лазарево", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, п. дома отдыха "Авангард" | ООО "Капитальное строительство групп" | Ю8-13-302-198(916408) | 2014-01-28 | 28.07.2014 | Ю8-14-202-1499(901009/125). от 04.02.2014 |  | 0.085 |  | 0.23 |  |  | 348.674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | М/1243 | 2014-04-04 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 598 | 2014-06-10 | 2014-08-30 | 336.5999 |  |  |  |  | 348.674 | 0 |  | Управление | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Суздалева Ю.С. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014 |  |  | нс | кл | нн | #N/A |  | #N/A
I-148071 | Прик.№156 от 17.02.2014 | 341 от 23.03.2016 | СРЭС | Реконструкция ЗТП-143 с заменой тр-ра 180 кВА на тр-р 250 кВА, ячеек и установкой ЩО-70, ПС №748 "Лазарево", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, п. дома отдыха "Авангард" | ООО "Капитальное строительство групп" | Ю8-13-302-198(916408) | 2014-01-28 | 28.07.2014 | Ю8-14-202-1499(901009/125). от 04.02.2014 |  | 0.085 | 0.25 |  |  |  | 4270.9847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | М/1243 | 04.04.2014 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 25-ЮЭС/14 232-ЮЭС/16 | 24.04.2014 11.07.2016 | 30.09.2014 12.12.2016 | 3729,92354 2748,21487 | №341 | 2016-03-23 | 6859.877 | 4270.9847 | -2588.8923 | 250.1597 |  | Управление | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Суздалева Ю.С. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014 |  |  | рек | пс | сн2 | #N/A |  | #N/A
I-149034 | Прик.№191 от 27.02.2014 |  | СРЭС | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-448 (частично по сущ. опорам), монтаж вводов, ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Дракино | Романенко Александр Васильевич | Ю8-14-302-2067(900769) | 2014-02-13 | 2014-08-13 | Ю8-14-202-1734(900769/103) от 07.02.2014 |  | 0.015 |  | 0.9 |  |  | 1283.6364 | 327.2801 | 15.9563 | 11.7584 | 0 | 299.5655 |  | М/1312 | 2014-02-07 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 1520 | 2014-04-25 | 2014-09-30 | 1137.4734 |  |  |  |  | 1283.6364 | 934.2622 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-149035 | Прик.№191 от 27.02.2014 | №194 от 02.03.2015 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛ-0,38 кВ (по договору ТП №Ю8-13-302-4413(902845)), ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Глебево | Петлюк Олеся Олеговна | Ю8-14-302-1882(900821) | 2014-02-14 | 2014-08-14 | Ю8-14-202-1567(900821/102) от 05.02.2014 |  | 0.015 | 0 | 0.128 |  |  | 429.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 2630 | 2014-09-16 | 2015-01-31 | 351.343 | 185 | 2015-02-10 | 429.088 | 93.07 | 0 | #REF! |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-149036 | Прик.№191 от 27.02.2014 |  | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛ-0,38 кВ (по договору ТП №Ю8-13-302-8428(918668)), ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Глазово | Куранов Михаил Анатольевич | Ю8-14-302-1869(900801) | 2014-02-13 | 2014-08-13 | Ю8-14-202-1551(900801/102) от 05.02.2014 |  | 0.015 |  | 0.1 |  |  | 1803.2408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 2631 | 2014-09-16 | 2015-01-31 | 237.1565 |  |  |  |  | 1803.2408 | 240.2985 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-149037 | Прик.№191 от 27.02.2014 | №1362 от 04.12.2014 №394 от 09.04.2015 | СРЭС | Строительство БКТП-250-10/0,4 кВ (4 ячейки), отпайки КЛ-10 кВ от ф.Ивантиновский с РП-8, ПС №400 "Ока", КРН-10 кВ, ВЛ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Верхее Шахлово | Спиваков А.В. | Ю8-13-302-12755(917558) | 2013-10-22 | 2014-08-03 | Ю8-13-202-14773(917558/102) от 06.09.2013 |  | 0.009 | 0.25 | 1.862 |  |  | 12845.728 | 7.6482 | 0 | 7.6482 | 0 | 0 |  | М/1312 | 2014-02-07 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 30-ЮЭС/14 | 2014-04-25 | 2014-09-30 | 17989.2805 | 491 | 2015-03-25 | 12845.728 | 2641.352 | 0 | #REF! |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | пс | сн2 | #N/A |  | #N/A
I-149038 | Прик.№191 от 27.02.2014 | №1362 от 04.12.2014 | СРЭС | Строительство ТП-250-10/0,4 кВ, отпайки ВЛЗ-10 кВ ф.Авангардский ПС №748 "Лазарево", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Ивановское | Головкина Е.Н. | Ю8-14-302-2259(901472) | 2014-02-19 | 2014-08-19 | Ю8-14-202-2065(901472/102) от 17.02.2014 |  | 0.015 | 0.25 | 0.28 |  |  | 1678.736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | М/1312 | 07.04.2014 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 1522 | 2014-04-25 | 2014-09-30 | 1486.8053 | 2109 | 2014-11-18 | 1678.736 | 408.212 | 0 | #REF! |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | пс | сн2 | #N/A |  | #N/A
I-149039 | Прик.№191 от 27.02.2014 |  | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ ТП-303, ПС №658 "Заповедник", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Борисово | Петросян Геворк Хачатурович, 2 договора, 30 кВА | Ю8-14-302-2206(901678) | 2014-02-19 | 2014-02-19 | Ю8-14-202-2008(901678/102) от 14.02.2014 |  | 0.03 |  | 0.2 |  |  | 360.6482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 1071 | 14.03.2014 | 2014-02-19 | 351.343 |  |  |  |  | 360.6482 | 46.9741 |  | РЭС | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Суздалева Ю.С. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | 0 |  | 0
I-149040 | Прик.№191 от 27.02.2014 |  | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ ТП-70, ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Енино | Коваленко Г.А. | Ю8-13-302-12930(920001) | 2014-02-13 | 2014-08-13 | Ю8-13-202-15678(920001/102) от 18.09.2013 |  | 0.015 |  | 0.05 |  |  | 121.7188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 1072 | 14.03.2014 | 2014-08-13 | 118.5796 |  |  |  |  | 121.7188 | 119.9653 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-149041 | Прик.№191 от 27.02.2014 |  | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ ТП-26А, ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Иваньково | Кондратьев В.А. | Ю8-13-302-11799(915421) | 2014-01-27 | 2014-07-27 | Ю8-13-202-13810(915421/102) от 27.08.2013 |  | 0.015 |  | 0.1 |  |  | 243.4375 | 51.3712 | 51.3712 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 1073 | 14.03.2014 | 2014-07-27 | 237.1592 |  |  |  |  | 243.4375 | 198.9619 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-149042 | Прик.№191 от 27.02.2014 | №394 от 09.04.2015 | СРЭС | Строительство ТП-250-10/0,4 кВ, отпайки ВЛЗ-10 кВ ф.Ивантиновский с РП-8, ПС №400 "Ока", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Игнатьево | Лабутин Илья Александрович, 2 договора, 30 кВА | Ю8-14-302-672(950853) | 2014-02-07 | 2014-08-07 | Ю8-13-202-22389(950853/102/Ю8) от 17.12.2013 |  | 0.03 | 0.25 | 1.419 |  |  | 3833.251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | М/1312 | 2014-02-07 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 33-ЮЭС/14 | 2014-04-25 | 2014-09-30 | 3562.4395 | 491 | 2015-03-25 | 3833.251 | 1014.206 | 0 | #REF! |  | РЭС | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Суздалева Ю.С. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014 |  |  | нс | пс | сн2 | #N/A |  | #N/A
I-149093 | Прик.№191 от 27.02.2014 | №194 от 02.03.2015 | СРЭС | Реконструкция ТП-203 с установкой тр-ра 630 кВА, ПС №748 "Лазарево", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Бутурлино | Кривошеев А.В. | Ю8-13-302-11470(909119) | 2013-09-02 | 2014-09-02 | Ю8-13-202-13725(909119/102) от 26.08.2013 |  | 0.4 | 0.63 |  |  |  | 649.346 | 74.4506 | 0 | 0 | 0 | 74.4506 |  | М/1312 | 2014-02-07 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 32-ЮЭС/14 | 2014-04-25 | 2014-09-30 | 563.5302 | 189 | 2015-02-10 | 649.346 | 199.901 | 0 | #REF! |  | Управление | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Суздалева Ю.С. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014 |  |  | рек | пс | сн2 | #N/A |  | #N/A
I-148315 | Прик.№220 от 03.03.2014 |  | СРЭС | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ МТП-646, ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Лужки | Федорова Дарья Викторовна, 2 договора, 30 кВА | Ю8-14-302-1753(900657) | 2014-02-08 | 2014-08-08 | Ю8-14-202-1170(900657/102) от 29.01.2014 |  | 0.03 |  | 0.35 |  |  | 652.117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | М/1493 | 2014-04-21 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 57-ЮЭС/14 | 2014-05-08 | 2014-09-30 | 558.0611 | 2435 | 2014-12-15 | 652.117 | 146.938 | 0 | #REF! | 652.117 | РЭС | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Суздалева Ю.С. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-148316 | Прик.№220 от 03.03.2014 | №947 от 31.07.2015 | СРЭС | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-175 (частично по сущ. опорам), монтаж вводов, ПС №613 "Пролетарий", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Шарапова Охота | Алексеева Светлана Алексеевна | Ю8-13-302-17743(925233) | 2014-01-14 | 2014-07-14 | Ю8-13-202-20618(925233/103) от 21.11.2013 |  | 0.015 |  | 0.366 | 12 |  | 753.278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | увеличение КВЛ в соответствии с приказом от 10.07.2015 №1415 "Об утверждении рабочего проекта". Изменение длины линии. Было 0,3 км. | М/1493 | 2014-04-21 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 56-ЮЭС/14 | 2014-05-08 | 2014-09-30 | 609.6212 | 1415 | 2015-07-10 | 753.278 | 186.551 | 0 | 62.1261 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-148317 | Прик.№220 от 03.03.2014 | №1362 от 04.12.2014 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с МТП-229, ПС №748 "Лазарево", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Бутурлино (Голодников А.В.) | Голодников А.В. | Ю8-14-302-796(928439) | 2014-02-07 | 2014-08-07 | Ю8-13-202-23065(928439/102) от 30.12.2013 |  | 0.015 |  | 0.07 |  |  | 184.738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "КИФ" | 1074 | 17.03.2014 | 2014-08-07 | 162.288 | 2072 | 2014-11-14 | 184.738 | 47.354 | 0 | #REF! |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-148356 | Прик.220 от 03.03.2014 | №1362 от 04.12.2014 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с МТП-183, ПС 807 "Калугино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Скребухово | Кирилин Виктор Григорьевич | Ю8-14-302-82(926639) | 2014-02-12 | 2014-08-12 | Ю8-13-202-21609(926639/102) от 06.12.2013 |  | 0.015 |  | 0.11 |  |  | 211.097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "КИФ" | 1076 | 17.03.2014 | 2014-08-07 | 188.9067 | 2018 | 2014-11-10 | 211.097 | 55.974 | 0 | #REF! |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-148386 | Прик.№220 от 03.03.2014 | 961 от 08.08.2016 | СРЭС | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП (по договору ТП №Ю8-13-302-10364(914018)), ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Калиново | Захарова Елена Валерьевна | Ю8-14-302-754(928292) | 2014-02-11 | 23.10.2016 | Ю8-13-202-22983(928292/103) |  | 0.015 | 0 | 0.224 | 0 |  | 999.511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Снижение КВЛ в соответствии с приказом 1610 от 23.06.2016 "Об утверждении рабочего проекта" | М/1493 | 2014-04-21 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 55-ЮЭС/14 | 2014-05-08 | 2014-09-30 | 797.28 | 1610 | 2016-06-23 | 999.511 | 210.964 | 0 | 0 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-148387 | Прик.№220 от 03.03.2014 | №68 от 29.01.2015 | СРЭС | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-663, ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Скрылья | Тарабрина Вера Васильевна | Ю8-14-302-506(927793) | 2014-02-11 | 2014-08-11 | Ю8-13-202-22330(927793/102) от 17.12.2013 |  | 0.015 | - | 0.5 |  |  | 887.352 | 97.9582 | 24.0776 | 0 | 0 | 73.8806 |  | М/1493 | 2014-04-21 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 54-ЮЭС/14 | 2014-05-08 | 2014-09-30 | 797.28 | 2552 | 2014-12-24 | 887.352 | 204.958 | 0 | #REF! |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-148388 | Прик.№220 от 03.03.2014 | №68 от 29.01.2015 | СРЭС | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-101 (частично по сущ. опорам), монтаж вводов, ПС №748 "Лазарево", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, с.Костино | Трегубов А. В. | Ю8-13-302-9452(910884) | 2014-01-17 | 2014-07-17 | Ю8-13-202-10622(910884/102) от 08.07.2013 |  | 0.015 |  | 0.403 |  |  | 912.412 | 114.7936 | 114.7936 | 0 | 0 | 0 |  | М/1493 | 2014-04-21 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 53-ЮЭС/14 | 2014-05-08 | 2014-09-30 | 802.4637 | 2531 | 2014-12-23 | 912.412 | 222.601 | 0 | #REF! |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-148403 | Прик.№220 от 03.03.2014 | №1362 от 04.12.2014 | СРЭС | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ проект. МТП (по договору ТП №Ю8-13-302-16311(944155)), ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Новая | Нугманова Виктория Сергеевна | Ю8-14-302-1504(900432) | 2014-02-13 | 2014-08-13 | Ю8-14-202-1089(900432/103) от 28.01.2014 |  | 0.015 |  | 0.5 |  |  | 651.82 | 23.4962 | 23.4962 | 0 | 0 | 0 |  | М/1493 | 2014-04-21 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 52-ЮЭС/14 | 2014-05-08 | 2014-09-30 | 797.28 | 2139 | 2014-11-24 | 651.82 |  | 0 | #REF! |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-148404 | Прик.№220 от 03.03.2014 |  | СРЭС | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ проект. КТП (по договору ТП №Ю8-10-302-6504(908181)), ПС №658 "Заповедник", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Прилуки | Нестеров Григорий Юрьевич | Ю8-14-302-131(926920) | 2014-01-22 | 2014-07-22 | Ю8-13-202-21655(926920/102) от 09.12.2013 |  | 0.015 |  | 0.5 |  |  | 881.9196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | М/1493 | 2014-04-21 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 51-ЮЭС/14 | 2014-05-08 | 2014-09-30 | 797.28 |  |  |  |  | 881.9196 | 0 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-149517 | Прик.№244 от 11.03.2014 |  | СРЭС | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-229 (частично по сущ. опорам), монтаж вводов, ПС №748 "Лазарево", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Бутурлино | Юркина А.И. | Ю8-13-302-17825(925416) | 2014-02-24 | 2014-08-24 | Ю8-13-202-21047(925416/103) от 28.11.2013 |  | 0.015 |  | 0.5 |  |  | 1145.1827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | М/1494 | 2014-04-21 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 61-ЮЭС/14 | 2014-05-08 | 2014-09-30 | 1016.203 |  |  |  |  | 1145.1827 | 103.2263 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-149518 | Прик.№244 от 11.03.2014 | 423 от 06.04.2016 | СРЭС | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, отпайки ВЛЗ-10 кВ от ф.4 ПС №748 "Лазарево", РЛК, ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Бутурлино | Влас Андрей Викторович | Ю8-14-302-2262(901602) | 2014-02-20 | 2014-08-20 | Ю8-14-202-2068(901602/102) от 17.02.2014 |  | 0.015 | 0.16 | 0.867 |  |  | 2570.528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | М/1494 | 2014-04-21 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 62-ЮЭС/14 | 2014-05-08 | 2014-09-30 | 3175.135 | 287 | 2016-02-12 | 2570.528 | 641.49 | 0 | 185.0457 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | закрыт | ООО "ВедаТрансСтрой"
I-149520 | Прик.№244 от 11.03.2014 | 423 от 06.04.2016 | СРЭС | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-154 (частично по сущ. опорам), монтаж вводов, ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Игнатьево | Юдина Т.В. | Ю8-13-302-12765(918660) | 2014-02-18 | 2014-08-18 | Ю8-13-202-20592(924692/103) от 21.11.2013 |  | 0.015 | - | 0.49 |  |  | 1299.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | М/1494 | 2014-04-21 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 64-ЮЭС/14 | 2014-05-08 | 2014-09-30 | 1182.9043 | 278 | 2016-02-12 | 1299.29 | 279.743 | 0 | 124.1222 |  | РЭС | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Суздалева Ю.С. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-149586 | Прик.№244 от 11.03.2014 |  | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-396, ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Гавшино | Дранников Максим Николаевич | Ю8-14-302-2200(901730) | 2014-02-27 | 2014-08-27 | Ю8-14-202-2050(901730/102) от 17.02.2014 |  | 0.015 |  | 0.06 |  |  | 154.908 | 26.8585 | 18.5604 | 8.2981 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 1077 | 25.03.2014 | 2014-08-27 | 139.1024 | 2425 | 2014-12-12 | 154.908 | 36.959 | 0 | #REF! | 154.908 | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-149587 | Прик.244 от 11.03.2014 | №1362 от 04.12.2014 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по договору ТП Ю8-13-302-7647(909535)), ПС 400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, п.Большевик | Исмаилов Акиф Ибрагим Оглы | Ю8-13-302-18294(926749) | 2014-02-27 | 2014-08-27 | Ю8-13-202-21383(926749/102) от 03.12.2013 |  | 0.015 |  | 0.11 |  |  | 249.156 | 34.3691 | 18.4391 | 0 | 15.93 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "КИФ" | 1078 | 25.03.2014 | 2014-08-27 | 188.9067 | 2045 | 2014-11-11 | 249.156 | 73.45 | 0 | #REF! |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-129096 |  | №1324 от 14.10.2015 | СРЭС | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. на ТП-231, ф. на ТП-280 с ТП-325 ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н., д. Селино (насел. местность) | [7 empty] | 0 | 0.55 | 0 |  | 2231.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | М/3483 | 2013-08-29 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 2658 | 2013-09-19 | 2014-06-30 | 2120.6877 | 2201 | 2015-10-06 | 2231.067 | 427.143 | 0 | 828.3419 |  | Управление | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Суздалева Ю.С. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014 | [5 empty] | #N/A |  | #N/A
I-122682 | №910 от 12.11.2012 | №220 от 03.03.2014 №366 от 03.04.2014 | СРЭС | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ ф.1 с КТП-16, замена вводов, ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Дракино | - | ю8-12-302-6843(909484) |  | - | Ю8-12-202-9101(909484/102) от 07.09.2012 |  | - |  | 0.07 |  |  | 304.544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "КИФ" | 2105 | 2012-11-26 | 2012-04-30 | 302.615 | 262 | 28.02.2014 | 304.544 |  | 0 |  |  | Управление | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Суздалева Ю.С. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014 |  | 11916_I-122682 | рек | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-149959 | Прик.№304 от 24.03.2014 | 423 от 06.04.2016 | СРЭС | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-246 (частично по сущ. опорам), монтаж вводов, ПС №217 "Газокомпрессорная", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Малое Ящерово | Шмелева О.М. | Ю8-13-302-6218(906012) | 2013-06-10 | 2013-12-10 | Ю8-13-202-22675(906012/102) от 23.12.2013 |  | 0.015 | - | 0.221 |  |  | 753.887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | М/2158 | 2014-06-27 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 78-ЮЭС-С/14 | 2014-07-17 | 2014-12-31 | 1028.7768 | 279 | 2016-02-12 | 753.887 | 179.14 | 0 | 67.5443 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-149981 | Прик.№304 от 24.03.2014 |  | СРЭС | Строительство ТП-250-10/0,4 кВ, отпайки ВЛЗ-10 кВ от ф.Тульчинский с РП-5, ПС №447 "Пущино", РЛК, ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Аладьино | Поляков Евгений Анатольевич | Ю8-14-302-2070(902650) | 2014-02-11 | 2014-08-11 | Ю8-14-202-1735(902650/102/Ю8) от 07.02.2014 |  | 0.015 | 0.25 | 1.9 |  |  | 5576.6603 | 149.0662 | 122.6496 | 14.1196 | 0 | 12.297 |  | М/2158 | 2014-06-27 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 79-ЮЭС-С/14 | 2014-07-17 | 2014-12-31 | 5982.3629 |  |  |  |  | 5576.6603 | 484.9799 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | пс | сн2 | закрыт | ООО "ВедаТрансСтрой"
I-149982 | Прик.№304 от 24.03.2014 | 961 от 08.08.2016 | СРЭС | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ с ТП-144, ПС №748 "Лазарево", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Воздвиженка | Донгузова Ирина Юрьевна | Ю8-14-302-1106(929429) | 2014-03-03 | 18.12.2015 | Ю8-14-202-641(929429/102) |  | 0.015 | 0 | 0.449 | 0 |  | 842.434 | 6.7692 | 0 | 0 | 6.7692 | 0 | увеличение КВЛ в соответствии с приказом от 28.04.2016 №1200 "Об утверждении рабочего проекта". | М/2158 | 2014-06-27 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 80-ЮЭС-С/14 | 2014-07-17 | 2014-12-31 | 875.4656 | №1200 | 2016-04-28 | 842.434 | 214.33 | 0 | 118.5885 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-149983 | Прик.№304 от 24.03.2014 | 423 от 06.04.2016 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-86, ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Высокие Дворики | Анчуров Сергей Николаевич | Ю8-13-302-17731(925202) | 2014-03-05 | 2014-09-05 | Ю8-13-202-20613(925202/102) от 21.11.2013 |  | 0.015 | - | 0.332 |  |  | 857.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | М/2158 | 2014-06-27 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 81-ЮЭС-С/14 | 2014-07-17 | 2014-12-31 | 1167.3464 | 281 | 2016-02-12 | 857.008 | 181.522 | 0 | 73.7573 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | 0 |  | 0
I-149984 | Прик.№304 от 24.03.2014 | 423 от 06.04.2016 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-658, ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Большое Грызлово | Крюченкова Татьяна Алексеевна | Ю8-14-302-679(927923) | 2014-02-28 | 2014-08-28 | Ю8-13-202-22786(927923/102) от 24.12.2013 |  | 0.015 | 0 | 0.449 |  |  | 842.944 | 2.2728 | 0 | 0 | 0 | 2.2728 |  | М/2158 | 2014-06-27 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 82-ЮЭС-С/14 | 2014-07-17 | 2014-12-31 | 972.7481 | №221 | 2016-02-03 | 842.944 | 222.991 | 0 | 72.0471 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | закрыт | ООО "ВедаТрансСтрой"
I-149995 | Прик.№304 от 24.03.2014 |  | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-417, ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Лукъяново | Жирнова Светлана Дмитриевна | Ю8-14-302-2585(902216) | 2014-03-03 | 2014-09-03 | Ю8-14-202-2549(902216/102) от 25.02.2014 |  | 0.015 |  | 0.2 |  |  | 360.644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 1222 | 04.04.2014 | 2014-08-30 | 351.343 |  |  |  |  | 360.644 | 26.8707 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | 0 |  | 0
I-150454 | Прик.№325 от 27.03.2014 | 423 от 06.04.2016 | СРЭС | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП (по договору ТП №Ю8-13-302-13085(919917)), ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Злобино | Ждановский Борис Вадимович | Ю8-14-302-349(927407) | 2014-03-12 | 2014-09-12 | Ю8-13-202-22121(927407/102) от 13.12.2013 |  | 0.015 | 0 | 0.457 |  |  | 857.105 | 118.3695 | 0 | 36.6953 | 0 | 81.6742 |  | 700-16/06-7044и | 2014-06-16 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 72-ЮЭС-С/14 | 2014-06-24 | 2014-12-31 | 1313.1755 | №445 | 2016-02-26 | 857.105 | 219.463 | 0 | 74.5812 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-150455 | Прик.№325 от 27.03.2014 | №1427 от 19.12.14 | СРЭС | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 МТП-66, ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Банино | Смирнов А.Н. | Ю8-13-302-12983(919459) | 2014-03-06 | 2014-09-06 | Ю8-13-202-15664(919459/102) от 18.09.2013 |  | 0.015 |  | 0.6 |  |  | 972.119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 700-16/06-7044и | 2014-06-16 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 73-ЮЭС/14 | 2014-06-24 | 2014-12-31 | 1167.3444 | 2220 | 2014-12-01 | 972.119 | 207.89 | 0 | #REF! |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-150869 | Прик.№366 от 03.04.2014 | 423 от 06.04.2016 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ТП (по договору №Ю8-11-302-2536(903898)), ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Дашковка | Купряхина Наталья Анатольевна | Ю8-14-302-3281(902370) | 2014-03-20 | 2014-09-20 | Ю8-14-202-2731(902370/102) от 28.02.2014 |  | 0.015 | 0 | 0.275 |  |  | 668.894 | 51.7722 | 28.1898 | 11.4424 | 12.14 | 0 |  | М/2261 | 11.07.2014 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 140-ЮЭС/14 | 2014-07-28 | 2014-12-31 | 577.0452 | №445 | 2016-02-26 | 668.894 | 140.601 | 0 | 59.5824 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-150870 | Прик.№366 от 03.04.2014 |  | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по д-ру ТП №Ю8-13-302-15021(922647)), монтаж вводов, ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, с.Турово | Чикишев Алексей Владимирович | Ю8-14-302-2645(902062) | 2014-03-11 | 2014-09-11 | Ю8-14-202-2625(902062/102) от 26.02.2014 |  | 0.015 |  | 0.2 |  |  | 660.2043 | 288.8108 | 21.7719 | 0 | 267.0389 | 0 |  | М/2261 | 11.07.2014 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 141-ЮЭС/14 | 2014-07-28 | 2014-12-31 | 388.7615 |  |  |  |  | 660.2043 | 35.3077 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-150871 | Прик.№366 от 03.04.2014 | 423 от 06.04.2016 | СРЭС | Строительство БМКТП-160-10/0,4 кВ, отпайки ВЛЗ-10 кВ ф.10 ПС №658 "Заповедник", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Палихово | Полухина Ольга Николаевна | Ю8-14-302-2583(902060) | 2014-03-03 | 2014-09-03 | Ю8-14-202-2550(902060/102) от 25.02.2014 |  | 0.015 | 0.25 | 0.608 |  |  | 2096.947 | 107.5087 | 28.6231 | 0 | 0 | 78.8856 |  | М/2261 | 11.07.2014 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 142-ЮЭС/14 | 2014-07-28 | 2014-12-31 | 1936.1443 | №453 | 2016-02-29 | 2096.947 | 608.303 | 0 | 69.2996 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | пс | сн2 | #N/A |  | #N/A
I-150872 | Прик.№366 от 03.04.2014 | №194 от 02.03.2015 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ БМКТП-369, ПС №748 "Лазарево", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Сераксеево | Алексеев Андрей Викторович | Ю8-14-302-3099(902430) | 2014-03-14 | 2014-09-14 | Ю8-14-202-3014(902430/102) от 05.03.2014 |  | 0.015 | 0 | 0.096 |  |  | 245.173 | 98.7352 | 98.7352 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 1491 | 17.04.2014 | 2014-09-14 | 175.6715 | 231 | 2015-02-19 | 245.173 | 56.343 | 0 | #REF! |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-150874 | Прик.№366 от 03.04.2014 |  | СРЭС | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-262 (частично по сущ. опорам), монтаж вводов, ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Дракино | Мартынов Б.А., 2 договора, 30 кВА | Ю8-13-302-15546(922851) | 2014-03-18 | 2014-09-18 | Ю8-13-202-18831(922851/102) от 29.10.2013 |  | 0.03 |  | 0.99 |  |  | 1799.3796 | 81.2423 | 16.8371 | 11.8676 | 0 | 52.5376 |  | М/2261 | 11.07.2014 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 143-ЮЭС/14 | 2014-07-28 | 2014-12-31 | 1632.0745 |  |  |  |  | 1799.3796 | 129.4099 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-150875 | Прик.№366 от 03.04.2014 |  | СРЭС | Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-255, ВЛИ-0,38 кВ, ПС №658 "Заповедник", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, с.Лужки | Сериков Сергей Валерьевич, 3 договора, 45 кВА | Ю8-14-302-3028(902067) | 2014-03-14 | 2014-09-14 | Ю8-14-202-2761(902067/102) от 28.02.2014 |  | 0.045 |  | 0.4 |  |  | 723.3482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | М/2261 | 11.07.2014 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 144-ЮЭС/14 | 2014-07-28 | 2014-12-31 | 626.3765 |  |  |  |  | 723.3482 | 0 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | кл | нн | #N/A |  | #N/A
I-150876 | Прик.№366 от 03.04.2014 |  | СРЭС | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП (по договору ТП №Ю8-13-302-17381(925938)), монтаж вводов, ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Верхнее Шахлово | Плямоватый Евгений Григорьевич, 3 договора, 45 кВА | Ю8-14-302-630(950041) | 2014-01-25 | 2014-07-25 | Ю8-13-202-22295(950041/103/Ю8) от 16.12.2013 |  | 0.045 |  | 0.6 |  |  | 1438.8395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | М/2261 | 11.07.2014 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 145-ЮЭС/14 | 2014-07-28 | 2014-12-31 | 1311.4187 |  |  |  |  | 1438.8395 | 113.212 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-151989 | Прик.№399 от 16.04.2014 |  | СРЭС | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-82, ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Волково | Лысикова Ирина Александровна | Ю8-14-302-3181(902533) | 2014-03-20 | 2014-09-20 | Ю8-14-202-3173(902533/102) от 07.03.2014 |  | 0.015 |  | 0.35 |  |  | 650.8397 | 63.0344 | 0 | 17.3982 | 0 | 45.6362 |  | М/2499 | 2014-07-25 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 168-ЮЭС-С/14 | 2014-08-13 | 2014-09-30 | 595.0969 |  |  |  |  | 650.8397 | 54.6894 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-151990 | Прик.№399 от 16.04.2014 |  | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ ТП-27, ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Семеновское | Наумкин В. В. | Ю8-13-302-4148(904731) | 2013-04-29 | 2014-06-25 | Ю8-14-202-4019(903135/125) от 21.03.2014 |  | 0.015 |  | 0.05 |  |  | 125.5191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 1529 | 30.04.2014 | 2014-09-30 | 125.5191 |  |  |  |  | 125.5191 | 117.0516 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | 0 |  | 0
I-151991 | Прик.№399 от 16.04.2014 | №1427 от 19.12.14 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ ТП-13, ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Балково | Дорохина Ольга Николаевна | Ю8-14-302-3275(902480) | 2014-03-24 | 2014-09-24 | Ю8-14-202-2790(902480/102) от 03.03.2014 |  | 0.015 |  | 0.1 |  |  | 277.655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 1530 | 30.04.2014 | 2014-09-30 | 237.1565 | 2311 | 2014-12-04 | 277.655 | 57.494 | 0 | #REF! |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-151992 | Прик.399 от 16.04.2014 | №1362 от 04.12.2014 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ ТП-105, ПС 748 "Лазарево", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Петрухино | Юсова Е. В. | Ю8-13-302-15601(923677) | 2014-03-27 | 2014-09-27 | Ю8-13-202-19327(923677/102) от 01.11.2013 |  | 0.015 |  | 0.07 |  |  | 194.221 | 31.0661 | 19.5961 | 0 | 11.47 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "КИФ" | 1531 | 30.04.2014 | 2014-09-30 | 166.0096 | 2017 | 2014-11-10 | 194.221 | 50.711 | 0 | #REF! |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-151993 | Прик.№399 от 16.04.2014 | №1427 от 19.12.14 | СРЭС | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-699, ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Пущино | Ваганова Е. П. | Ю8-13-302-16943(924125) | 2014-03-25 | 2014-09-25 | Ю8-13-202-20080(924125/102) от 12.11.2013 |  | 0.015 |  | 0.05 |  |  | 181.036 | 93.6514 | 93.6514 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 1532 | 30.04.2014 | 2014-09-30 | 118.5783 | 2322 | 2014-12-04 | 181.036 | 42.346 | 0 | #REF! |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-151994 | Прик.№399 от 16.04.2014 | 569 от 11.05.2016 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ ТП-423, ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Скрылья | Порубай И. Ф. | Ю8-13-302-16764(923768) | 2014-03-24 | 2014-09-24 | Ю8-13-202-19757(923768/102) от 08.11.2013 |  | 0.015 | 0 | 0.056 | 0 |  | 238.169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | снижение КВЛ в соответствии с приказом от 21.04.2014 №1096 "Об утверждении рабочего проекта". | [7 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 1533 | 30.04.2014 | 2014-09-30 | 263.5072 | №1096 | 2016-04-21 | 238.169 | 53.314 | 0 | 203.8222 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-151995 | Прик.№399 от 16.04.2014 |  | СРЭС | Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, отпайки ВЛЗ-6 кВ ф."на Калугино" с ТП-176 ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Новики | Згербач Валентин Николаевич | Ю8-14-302-4015(903525) | 2014-04-02 | 2014-10-02 | Ю8-14-202-4253(903525/102) от 26.03.2014 |  | 0.015 | 0.16 | 1.8 |  |  | 5245.8413 | 2010.7631 | 0 | 1688.9831 | 321.78 | 0 |  | М/2499 | 2014-07-25 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 169-ЮЭС-С/14 | 2014-08-13 | 2014-12-31 | 4786.2215 |  |  |  |  | 5245.8413 | 470.8291 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | пс | сн2 | объект с удорожанием. Ждем утверждения ПСД. Только после этого будем закрывать | ООО "ВедаТрансСтрой"
I-151997 | Прик.№399 от 16.04.2014 | 423 от 06.04.2016 | СРЭС | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-116 (частично по сущ. опорам), монтаж вводов, ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Злобино | Сарибекян Р. З. | Ю8-13-302-12747(917113) | 2014-03-31 | 2014-09-30 | Ю8-13-202-14735(917113/102) от 06.09.2013 |  | 0.015 | - | 0.13 |  |  | 430.342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | М/2499 | 2014-07-25 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 171-ЮЭС-С/14 | 2014-08-13 | 2014-09-30 | 640.5525 | 279 | 2016-02-12 | 430.342 | 106.185 | 0 | 342.1858 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-151999 | Прик.399 от 16.04.2014 | № 983 от 03.09.2014 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ ТП-598, ПС 400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Глазово | Азиева Анна Олеговна | Ю8-14-302-4017(903714) | 2014-04-01 | 2014-10-01 | Ю8-14-202-4258(903714/102) от 26.03.2014 |  | 0.015 |  | 0.03 |  |  | 147.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "КИФ" | 1534 | 30.04.2014 | 2014-09-30 | 94.8626 | 1271 | 2014-07-30 | 147.23 | 0 | 0 | #REF! |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-152000 | Прик.№399 от 16.04.2014 |  | СРЭС | Строительство ТП-100-10/0,4 кВ, отпайки ВЛЗ-10 кВ от ф."на Иваньково" с ТП-177 ПС №459 "Калиново", ПРВТ, ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Калиново | Генова Мария Дмитриевна | Ю8-13-302-13835(921422) | 2014-04-01 | 2015-04-01 | Ю8-13-202-16657(921422/102) от 01.10.2013 |  | 0.015 | 0.1 | 1.1 |  |  | 3194.9117 | 372.9988 | 68.7795 | 0 | 0 | 304.2192 |  | М/2499 | 2014-07-25 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 172-ЮЭС-С/14 | 2014-08-13 | 2014-09-30 | 2907.5702 |  |  |  |  | 3194.9117 | 76.1504 |  | РЭС | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Суздалева Ю.С. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014 |  |  | нс | вл | сн2 | #N/A |  | #N/A
I-152363 | Прик.№420 от 18.04.2014 | 568 от 11.05.2016 | СРЭС | Строительство ТП-400-10/0,4 кВ, отпайки ВЛЗ-10 кВ ф. "Тверитино", ПС №400 "Ока", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Тверитино | Галочкина Елена Васильевна, 2 договора, 30 кВА | Ю8-14-302-2979(906767) | 2014-03-29 | 2014-09-29 | Ю8-14-202-2734(906767/102/Ю8) от 28.02.2014 |  | 0.03 | 0.16 | 0.432 | 0 |  | 1740.713 | 1564.4747 | 0 | 176.702 | 0 | 1387.7727 | снижение КВЛ в соответствии с приказом от 15.04.2016 №1017 "Об утверждении рабочего проекта". | М/2256 | 11.07.2014 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 132-ЮЭС/14 | 2014-07-28 | 2014-09-30 | 2273.293 | №1017 | 2016-04-15 | 1740.713 | 484.905 | 0 | 180.9086 |  | РЭС | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Суздалева Ю.С. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014 |  |  | нс | пс | сн2 | не можем приступить к СМР. Идет суд. | ООО "ВедаТрансСтрой"
I-152364 | Прик.420 от 18.04.2014 | №1189 от 27.10.2014 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-275, ПС 613 "Пролетарий", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Глубоково | Кирдин Яков Александрович | Ю8-14-302-4018(903700) | 2014-04-02 | 2014-10-02 | Ю8-14-202-4257(903700/102) от 26.03.2014 |  | 0.015 |  | 0.1 |  |  | 293.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 1535 | 05.05.2014 | 2014-09-30 | 241.4253 | 1460 | 2014-09-01 | 293.95 | 69.945 | 0 | #REF! |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-152365 | Прик.№420 от 18.04.2014 | 423 от 06.04.2016 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-158, ПС №702 "Гришенки", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Верхние Велеми | Клонова Елена Александровна | Ю8-14-302-4033(903584) | 2014-04-02 | 2014-10-02 | Ю8-14-202-4255(903584/102) от 26.03.2014 |  | 0.015 | 0 | 0.17 |  |  | 467.917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 1734 | 2014-05-06 | 2014-09-30 | 422.8413 | 287 | 2016-02-12 | 467.917 | 108.18 | 0 | 51.6982 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-152366 | Прик.№420 от 18.04.2014 |  | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-100, ПС №748 "Лазарево", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Правое Ящерово | Орлов Андрей Леонидович | Ю8-14-302-2447(905256) | 2014-03-24 | 2014-09-24 | Ю8-14-202-2410(905256/102/Ю8) от 24.02.2014 |  | 0.015 |  | 0.05 |  |  | 121.7174 | 18.7933 | 18.7933 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 1536 | 05.05.2014 | 2014-09-30 | 118.5783 | 1618 | 2016-06-23 | 172530 | 43002 | не направлены на кор-ку в ИА по решению отдела бюджетирования | 137.9129 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-152367 | Прик.№420 от 18.04.2014 | №947 от 31.07.2015 | СРЭС | Строительство ТП-250-10/0,4 кВ, отпайки КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ, ПС №300 "Дворики", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Ивановское | Березин Дмитрий Иванович | Ю8-14-302-3611(907597) | 2014-03-28 | 2014-09-28 | Ю8-14-202-4016(907597/102/Ю8) от 21.03.2014 |  | 0.015 | 0.25 | 2.776 | 0 |  | 11884.864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | снижение КВЛ в соответствии с приказом от 13.07.2015 №1451 "Об утверждении рабочего проекта". | М/2256 | 11.07.2014 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 133-ЮЭС/14 | 2014-07-28 | 2014-09-30 | 11296.9653 | 1451 | 2015-07-13 | 11884.864 | 2395.009 | 0 | 79.2955 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-152368 | Прик.№420 от 18.04.2014 | №661 от 18.06.2014, 961 от 08.08.2016 | СРЭС | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-223, (частично по сущ. опорам), монтаж вводов, ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Селино | Фатин Роман Станиславович | Ю8-13-302-1849(900573) | 2013-03-15 | 15.09.2013 | Ю8-13-202-22680(900573/102) |  | 0.015 | 0 | 0.327 | 0 |  | 887.386 | 58.1568 | 0.02575 | 24.3352 | 0 | 33.7959 | Снижение КВЛ в соответствии с приказом 1612 от 23.06.2016 "Об утверждении рабочего проекта" | М/2256 | 11.07.2014 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 134-ЮЭС/14 | 2014-07-28 | 2014-09-30 | 856.0764 | 1612 | 2016-06-23 | 887.386 | 172.169 | 0 | 0 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-152369 | Прик.№420 от 18.04.2014 | 497 от 20.04.2016 | СРЭС | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, отпайки ВЛЗ-10 кВ ф.5 ПС №807 "Калугино", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Романовка | Полонецкий М. И. | Ю8-13-302-16847(943319) | 2013-12-05 | 2014-06-05 | Ю8-13-202-20092(943319/102/Ю8) |  | 0.015 | 0.16 | 0.467 | 0 |  | 1919.041 | 154.9239 | 120.1439 | 0 | 34.78 | 0 | снижение КВЛ в соответствии с приказом от 29.03.2016 №828 "Об утверждении рабочего проекта". | М/2256 | 11.07.2014 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 135-ЮЭС/14 | 2014-07-28 | 2014-09-30 | 1776.8644 | №828 | 2016-03-29 | 1919.041 | 492.289 | 0 | 175.0193 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | 0 |  | 0
I-152370 | Прик.№420 от 18.04.2014 | 423 от 06.04.2016 | СРЭС | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-179 (частично по сущ. опорам), монтаж вводов, ПС №613 "Пролетарий", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, п.Шарапова Охота | Мухамедова Л. Ю., 2 договора, 30 кВА | Ю8-13-302-17020(923771) | 2013-12-03 | 2014-06-03 | Ю8-13-202-19995(923771/103) от 12.11.2013 |  | 0.03 | 0 | 0.373 |  |  | 861.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | М/2256 | 11.07.2014 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 136-ЮЭС/14 | 2014-07-28 | 2014-09-30 | 777.131 | №450 | 2016-02-26 | 861.98 | 283.628 | 0 | 79.1844 |  | РЭС | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Суздалева Ю.С. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-152371 | Прик.№420 от 18.04.2014 |  | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-275, ПС №613 "Пролетарий", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Глубоково (Ю8-14-302-1802(900783)) | Бурдюг Ольга Борисовна | Ю8-14-302-1802(900783) | 2014-03-26 | 2014-09-26 | Ю8-14-202-1400(900783/102/Ю8) от 03.02.2014 |  | 0.015 |  | 0.1 |  |  | 238.1156 | 14.2256 | 0 | 0 | 0 | 14.2256 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "КИФ" | 1536 | 05.05.2014 | 2014-09-30 | 231.8374 |  |  |  |  | 238.1156 | 12.4035 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-152372 | Прик.№420 от 18.04.2014 | 423 от 06.04.2016 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-696, ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, сад.тов. "Орфей" | Кутепова Наталья Ивановна, 21 договор, 315 кВА | Ю8-14-302-67(926664) | 2014-01-09 | 2014-07-09 | Ю8-13-202-21325(926664/102) от 02.12.2013 |  | 0.315 | 0 | 1.1 |  |  | 1321.743 | 67.3992 | 0 | 0 | 0 | 67.3992 |  | М/2256 | 11.07.2014 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 137-ЮЭС/14 | 2014-07-28 | 2014-09-30 | 1392.6339 | 287 | 2016-02-12 | 1321.743 | 332.806 | 0 | 142.8527 |  | РЭС | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Суздалева Ю.С. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-152373 | Прик.№420 от 18.04.2014 | 423 от 06.04.2016 | СРЭС | Строительство ТП-250-10/0,4 кВ, отпайки ВЛЗ-10 кВ ф.14 ПС №748 "Лазарево", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Манишки | Облогин Кирилл Александрович | Ю8-14-302-3462(908573) | 2014-03-27 | 2014-09-27 | Ю8-14-202-3436(908573/102/Ю8) от 13.03.2014 |  | 0.015 | 0.25 | 0.015 |  |  | 1221.603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | М/2256 | 11.07.2014 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 138-ЮЭС/14 | 2014-07-28 | 2014-09-30 | 1175.0415 | №453 | 2016-02-29 | 1221.603 | 348.502 | 0 | 255.9115 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | пс | сн2 | закрыт | ООО "ВедаТрансСтрой"
I-152778 | Прик.№509 от 08.05.2014 | 961 от 08.08.2016 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-155, ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Верхнее Шахлово | Захарова Марина Николаевна | Ю8-14-302-4223(903774) | 2014-04-09 | 09.10.2014 | Ю8-14-202-4518(903774/102) |  | 0.005 | 0 | 0.256 | 0 |  | 578.939 | 34.7869 | 0.03113 | 12.8089 | 0 | 21.9469 | увеличение КВЛ в соответствии с приказом от 08.07.2016 №1774 "Об утверждении рабочего проекта". | 700-01/07-7325и | 2014-07-01 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 85-ЮЭС-С/14 | 2014-07-21 | 2014-12-31 | 583.6727 | 1774 | 2016-07-08 | 578.939 | 154 | 0 | 76.4941 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 | [5 empty] | #N/A |  | #N/A
I-152779 | Прик.№509 от 08.05.2014 | №1427 от 19.12.14 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-623, ПС №613 "Пролетарий", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, п.Пролетарский | Александров Иван Сергеевич | Ю8-14-302-3514(902928) | 2014-04-08 | 2014-10-08 | Ю8-14-202-3613(902928/102) от 17.03.2014 |  | 0.015 |  | 0.2 |  |  | 355.342 | 45.0101 | 22.6701 | 0 | 22.34 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "КИФ" | 1791 | 2014-05-18 | 2014-09-30 | 341.8414 | 2259 | 2014-12-02 | 355.342 | 84.446 | 0 | #REF! |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 | [5 empty] | #N/A |  | #N/A
I-152780 | Прик.№509 от 08.05.2014 | №68 от 29.01.2015 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-598, ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Глазово | Лекс Сергей Юрьевич | Ю8-14-302-4240(903792) | 2014-04-10 | 2014-10-10 | Ю8-14-202-4519(903792/102) от 01.04.2014 |  | 0.015 |  | 0.05 |  |  | 128.471 | 34.7734 | 33.6534 | 0 | 1.12 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 1793 | 05.05.2014 | 2014-09-30 | 69.2229 | 2532 | 2014-12-23 | 128.471 | 33.61 | 0 | #REF! |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 | [5 empty] | #N/A |  | #N/A
I-152781 | Прик.№509 от 08.05.2014 | №68 от 29.01.2015 | СРЭС | Строительство КЛ-0,4 кВ от КТП-67, ВЛИ-0,38 кВ, УУ, ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Лукъяново | Тверетин Р. А. | Ю8-13-302-14269(921860) | 2014-04-14 | 2014-10-14 | Ю8-13-202-17185(921860/103) от 08.10.2013 |  | 0.015 |  | 0.31 |  |  | 634.539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 700-01/07-7325и | 2014-07-01 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 86-ЮЭС-С/14 | 2014-07-21 | 2014-12-31 | 645.0027 | 2475 | 2014-12-22 | 634.539 | 141.812 | 0 | #REF! |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 | [5 empty] | закрыт | ООО "ВедаТрансСтрой"
I-152782 | Прик.№509 от 08.05.2014 | №394 от 09.04.2015 | СРЭС | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, отпайки ВЛЗ-10 кВ ф."Съяновский, ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Старые Кузьменки | Смирнова Татьяна Петровна | Ю8-14-302-3672(903396) | 2014-04-11 | 2014-10-11 | Ю8-14-202-4087(903396/102) от 24.03.2014 |  | 0.015 | 0.16 | 0.361 |  |  | 1607.677 | 109.4634 | 0 | 35.0474 | 0 | 74.416 |  | 700-01/07-7325и | 2014-07-01 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 87-ЮЭС-С/14 | 2014-07-21 | 2014-12-31 | 1741.8992 | 491 | 2015-03-25 | 1607.677 | 396.281 | 0 | #REF! |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 | [5 empty] | закрыт | ООО "ВедаТрансСтрой"
I-152783 | Прик.№509 от 08.05.2014 |  | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по договору ТП №Ю8-12-302-11083(943233)), ПС №748 "Лазарево", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Петровское | Старосельский Александр Леонидович | Ю8-14-302-4484(904487) | 2014-04-16 | 2014-10-16 | Ю8-14-202-5086(904487/102) от 09.04.2014 |  | 0.015 |  | 0.08 |  |  | 189.5932 | 24.2694 | 0 | 11.0694 | 13.2 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 1536 | 05.05.2014 | 2014-09-30 | 184.5943 |  |  |  |  | 189.5932 | 165.3202 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 | [5 empty] | договор заключен на объект "Правое Ящерово"-Орлов. Объект закрыт | ООО "ВедаТрансСтрой"
I-152784 | Прик.№509 от 08.05.2014 | №68 от 29.01.2015 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-153, ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Ивантиново | Красникова Т. И. | Ю8-13-302-4395(902548) | 2014-04-19 | 2014-10-19 | Ю8-14-202-5286(902548/102) от 14.04.2014 |  | 0.015 |  | 0.149 |  |  | 238.247 | 38.037 | 0 | 0 | 0 | 38.037 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "КИФ" | 1734 | 05.05.2014 | 2014-09-30 | 256.381 | 2548 | 2014-12-24 | 238.247 | 57.705 | 0 | #REF! |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 | [5 empty] | #N/A |  | #N/A
I-152785 | Прик.№509 от 08.05.2014 |  | СРЭС | Строительство КЛ-0,4 кВ с ТП-325, ВЛИ-0,38 кВ, ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, с.Липицы | Рыбина Татьяна Анатолиевна | Ю8-14-302-4206(903807) | 2014-04-11 | 2014-10-11 | Ю8-14-202-4524(903807/102) от 01.04.2014 |  | 0.015 |  | 0.21 |  |  | 376.1877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 1795 | 2014-05-18 | 2014-09-30 | 366.3127 |  |  |  |  | 376.1877 | 217.5704 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 | [5 empty] | 0 |  | 0
I-152786 | Прик.№509 от 08.05.2014 |  | СРЭС | Строительство ТП-400-6/0,4 кВ, КЛ-6 кВ от ф.33(1), ПС №44 "Серпухов", ячейки КСО, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Борисово | Алексеев Артем Викторович | Ю8-14-302-3727(902635) | 2014-04-10 | 10.04.2015 | Ю8-14-202-3260(902635/102) от 11.03.2014 |  | 0.15 | 0.4 | 0.06 |  |  | 9633.1565 | 327.7312 | 0 | 0 | 0 | 327.7312 |  | М/3434 | 26.09.2014 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 240-ЮЭС-С/14 | 2014-10-01 | 2014-12-31 | 8440.0466 |  |  |  |  | 9633.1565 | 105.3128 |  | Управление | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Суздалева Ю.С. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014 | [5 empty] | #N/A |  | #N/A
I-153103 | Прик.№510 от 08.05.2014 |  | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по договору ТП №Ю8-14-302-3611(907597)), ПС №300 "Дворики", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Ивановское | Златинова Мария Викторовна | Ю8-14-302-4520(904361) | 2014-04-17 | 2014-10-17 | Ю8-14-202-5074(904361/102) от 09.04.2014 |  | 0.015 |  | 0.23 |  |  | 403.7633 | 41.0457 | 0 | 0 | 0 | 41.0457 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 1796 | 2014-05-18 | 2014-09-30 | 393.1176 |  |  |  |  | 403.7633 | 198.5348 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 | [5 empty] | 0 |  | 0
I-153104 | Прик.№510 от 08.05.2014 |  | СРЭС | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-19 (частично по сущ. опорам), монтаж вводов, ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Новики | Земскова Галина Викторовна | Ю8-14-302-4509(904507) | 2014-04-18 | 2014-10-18 | Ю8-14-202-5078(904507/102) от 09.04.2014 |  | 0.015 |  | 0.65 |  |  | 1313.9626 | 206.5149 | 78.3791 | 0 | 0 | 128.1358 |  | 700-01/07-7258и | 2014-07-01 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 88-ЮЭС-С/14 | 2014-07-21 | 2014-12-31 | 1453.056 |  |  |  |  | 1313.9626 | 104.8567 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 | [5 empty] | 0 |  | 0
I-153105 | Прик.№510 от 08.05.2014 |  | СРЭС | Строительство КВЛ-0,4 кВ от ТСН-6, ПС №44 "Серпухов", в т.ч. ПИР, МО, г.Серпухов | Войнова Л. Б., 11 договоров, 165 кВА | Ю8-13-302-15235(920690) | 2014-04-21 | 2014-10-21 | Ю8-13-202-17988(920690/102) от 17.10.2013 |  | 0.165 |  | 0.2 |  |  | 456.1568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 1810 | 18.05.2014 | 2014-09-30 | 423.0946 |  |  |  |  | 456.1568 | 0 |  | РЭС | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Суздалева Ю.С. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014 | [5 empty] | #N/A |  | #N/A
I-153106 | Прик.№510 от 08.05.2014 | №68 от 29.01.2015 | СРЭС | Строительство ТП-400-6/0,4 кВ, отпайки ВЛЗ-6 кВ, ф."на Злобино" ПС №400 "Ока", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Гавшино | Назаров Константин Владимирович | Ю8-14-302-4714(904426) | 2014-04-22 | 2014-10-22 | Ю8-14-202-5035(904426/102) от 09.04.2014 |  | 0.015 | 0.4 | 0.075 |  |  | 1700.925 | 57.1152 | 18.9704 | 8.2174 | 0 | 29.9274 |  | 700-01/07-7258и | 2014-07-01 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 89-ЮЭС-С/14 | 2014-07-21 | 2014-12-31 | 1875.7716 | 2552 | 2014-12-24 | 1700.925 | 471.358 | 0 | #REF! |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 | [5 empty] | закрыт | ООО "ВедаТрансСтрой"
I-153107 | Прик.№510 от 08.05.2014 | №1427 от 19.12.14 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-599, ПС №807 "Калугино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Калугино | Белоусова Татьяна Васильевна | Ю8-14-302-3131(902248) | 2014-04-01 | 2014-10-01 | Ю8-14-202-5481(904911/125) от 16.04.2014 |  | 0.015 |  | 0.04 |  |  | 148.869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 1797 | 18.05.2014 | 2014-09-30 | 93.9585 | 2314 | 2014-12-04 | 148.869 | 36.174 | 0 | #REF! |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 | [5 empty] | #N/A |  | #N/A
I-153108 | Прик.№510 от 08.05.2014 | №1427 от 19.12.14 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-603, ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, с.Липицы (Ю8-13-302-4133(904774)) | Толмакова Таисия Валентиновна | Ю8-13-302-4133(904774) | 2013-12-26 | 2014-06-26 | Ю8-14-202-5775(904774/102) от 21.04.2014 |  | 0.015 |  | 0.23 |  |  | 468.695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 1798 | 18.05.2014 | 2014-09-30 | 393.1176 | 2362 | 2014-12-09 | 468.695 | 104.612 | 0 | #REF! |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 | [5 empty] | #N/A |  | #N/A
I-153109 | Прик.№510 от 08.05.2014 | №1427 от 19.12.14 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-603, ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, с.Липицы (Ю8-13-302-4132(904776)) | Толмаков В. В. | Ю8-13-302-4132(904776) | 2013-05-28 | 2013-11-28 | Ю8-14-202-5774(904776/102) от 21.04.2014 |  | 0.015 |  | 0.23 |  |  | 467.453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 1799 | 18.05.2014 | 2014-09-30 | 393.1176 | 2362 | 2014-12-09 | 467.453 | 103.23 | 0 | #REF! |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 | [5 empty] | #N/A |  | #N/A
I-153110 | Прик.№510 от 08.05.2014 |  | СРЭС | Строительство ТП-250-10/0,4 кВ (взамен существующей ТП-54), монтаж вводов, ВЛИ-0,38 кВ, ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Присады | Спиридонов Андрей Аркадьевич | Ю8-14-302-338(927140) | 2014-02-17 | 2014-08-17 | Ю8-14-202-5702(905140/125) от 01.04.2014 |  | 0.015 | 0.25 | 1.075 |  |  | 2938.8472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 700-01/07-7258и | 2014-07-01 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 90-ЮЭС-С/14 | 2014-07-21 | 2014-12-31 | 3215.1287 |  |  |  |  | 2938.8472 | 116.8223 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 | [5 empty] | закрыт | ООО "ВедаТрансСтрой"
I-153111 | Прик.№510 от 08.05.2014 |  | СРЭС | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, отпайки ВЛЗ-10 кВ ф.5, ПС №807 "Калугино", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Романовка | Замаров Евгений Владимирович | Ю8-14-302-3675(903166) | 2014-04-23 | 2014-10-23 | Ю8-14-202-4035(903166/102) от 21.03.2014 |  | 0.015 | 0.16 | 1.42 |  |  | 4413.8748 | 3725.6524 | 21.6824 | 0 | 3703.97 | 0 |  | 700-01/07-7262и | 2014-07-01 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 94-ЮЭС-С/14 | 2014-07-21 | 2014-12-31 | 4750.1095 |  |  |  |  | 4413.8748 | 666.6159 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 | [5 empty] | закрыт | ООО "ВедаТрансСтрой"
I-152787 | Прик.№510 от 08.05.2014 |  | СРЭС | Строительство отпайки ВЛЗ-10 кВ от сущ. ВЛ-10 кВ ф."Подмокловский", ПС №447 "Пущино", К-112, РЛК, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, с. Липицы | ООО "ГЕО" | Ю8-14-302-4122(901812) | 2014-04-10 | 10.10.2014 | Ю8-14-202-3325(901812/102) от 12.03.2014 |  | 0.63 |  | 0.01 |  |  | 1774.8084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 700-01/07-7267и | 2014-07-01 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 93-ЮЭС-Д/14 | 2014-07-21 | 2014-12-31 | 1593.6149 |  |  |  |  | 1774.8084 | 675.6856 |  | Управление | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Суздалева Ю.С. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014 | [5 empty] | #N/A |  | #N/A
I-153114 | Прик.№510 от 08.05.2014 |  | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по договору ТП №Ю8-13-302-10777(915014)), ПС №748 "Лазарево", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Сераксеево | Каменев Александр Геннадьевич, 2 договора, 30 кВА | Ю8-14-302-4197(904216) | 2014-04-17 | 2014-10-17 | Ю8-14-202-4631(904216/102) от 02.04.2014 |  | 0.03 |  | 0.1 |  |  | 175.5493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "КИФ" | 1801 | 18.05.2014 | 2014-09-30 | 170.9207 |  |  |  |  | 175.5493 | 0 |  | РЭС | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Суздалева Ю.С. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014 | [5 empty] | #N/A |  | #N/A
I-153396 | Прик.№527 от 19.05.2014 |  | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по договору ТП №Ю8-14-302-2979(906767)), ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Тверитино | Скворцов Сергей Николаевич, 2 договора, 30 кВА | Ю8-13-302-17447(925331) | 2013-12-26 | 2014-06-26 | Ю8-14-202-5807(925331/102) от 22.04.2014 |  | 0.03 |  | 0.2 |  |  | 351.0985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 1802 | 29.05.2014 | 2014-10-31 | 341.8414 |  |  |  |  | 351.0985 | 52.5705 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 | [5 empty] | не можем приступить к СМР. Собственник ДНТ не разрешает строить | ООО "ВедаТрансСтрой"
I-153397 | Прик.№527 от 19.05.2014 | №1427 от 19.12.14 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-603, ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, с.Липицы | Журавлев В.А. | Ю8-10-302-9251(911696) | 2010-11-30 | 2014-10-25 | Ю8-14-202-5773(911696/102) от 21.04.2014 |  | 0.015 |  | 0.23 |  |  | 468.969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 1803 | 29.05.2014 | 2014-10-31 | 393.1176 | 2344 | 2014-12-08 | 468.969 | 104.762 | 0 | #REF! |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 | [5 empty] | #N/A |  | #N/A
I-153398 | Прик.№527 от 19.05.2014 | 568 от 11.05.2016 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по договору ТП №Ю8-14-302-2979(906767)), ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Тверитино (Ю8-14-302-4954(904996)) | Курдюков Константин Леонидович, 2 договора, 30 кВА | Ю8-14-302-4954(904996) | 2014-04-18 | 2014-10-18 | Ю8-14-202-5501(904996/102) от 16.04.2014 |  | 0.03 | 0 | 0.499 | 0 |  | 665.838 | 643.9144 | 0 | 109.6668 | 0 | 534.2476 | увеличение КВЛ в соответствии с приказом от 15.04.2016 №1017 "Об утверждении рабочего проекта". | 700-12/08-7341и | 2014-08-12 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 224-ЮЭС-С/14 | 2014-09-01 | 2014-12-31 | 577.05 | №1017 | 2016-04-15 | 665.838 | 158.843 | 0 | 0 |  | РЭС | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Суздалева Ю.С. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014 | [5 empty] | не можем выполнять работы. Проблемы с землей | ООО "ВедаТрансСтрой"
I-153399 | Прик.527 от 19.05.2014 | №1362 от 04.12.2014 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-141, ПС 748 "Лазарево", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Нефедово (Науменко Г.Г.) | Науменко Григорий Георгиевич | Ю8-14-302-5272(905507) | 2014-04-28 | 2014-10-28 | Ю8-14-202-5890(905507/102) от 23.04.2014 |  | 0.015 |  | 0.12 |  |  | 271.548 | 38.7072 | 18.9062 | 0 | 0 | 19.801 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "КИФ" | 1804 | 2014-05-29 | 2014-10-31 | 205.1048 | 2020 | 2014-11-10 | 271.548 | 67.58 | 0 | #REF! |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 | [5 empty] | #N/A |  | #N/A
I-153577 | Прик.№528 от 19.05.2014 | 568 от 11.05.2016 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по договору ТП №Ю8-13-302-10523(925077)), ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Б.Городня | Бахшецян Григорий Альбертович | Ю8-14-302-4860(904579) | 2014-04-29 | 2014-10-29 | Ю8-14-202-5132(904579/102) от 10.04.2014 |  | 0.015 | 0 | 0.15 | 0 |  | 334.894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | увеличение КВЛ в соответствии с приказом от 18.04.2014 №1050 "Об утверждении рабочего проекта". | [7 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 1805 | 29.05.2014 | 2014-10-31 | 273.4731 | №1050 | 2016-04-18 | 334.894 | 83.188 | 0 | 26.3282 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 | [5 empty] | 0 |  | 0
I-153578 | Прик.№528 от 19.05.2014 |  | СРЭС | Строительство ТП-400-10/0,4 кВ, отпайки КЛ-10 кВ от РУ-0,4 кВ, ПС №400 "Ока", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Дракино | Узунян А. А., 3 договора, 45 кВА | Ю8-13-302-4366(904427) | 2013-05-27 | 2014-10-29 | Ю8-14-202-5826(904427/102) от 22.04.2014 |  | 0.045 | 0.4 | 1.85 |  |  | 10354.8825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | М/2425 | 2014-07-22 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 173-ЮЭС-С/14 | 2014-08-08 | 2014-12-31 | 9468.21 |  |  |  |  | 10354.8825 | 1369.475 |  | РЭС | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Суздалева Ю.С. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014 | [5 empty] | закрыт | ООО "ВедаТрансСтрой"
I-153579 | Прик.№528 от 19.05.2014 |  | СРЭС | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-87 (частично по сущ. опорам), монтаж вводов, ПС №217 "Газокомпрессорная", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Левое Ящерово | Коршунов С. Н. | Ю8-13-302-15769(940603) | 2014-04-11 | 2014-10-11 | Ю8-13-202-19316(940603/103/Ю8) от 01.11.2013 |  | 0.015 |  | 0.4 |  |  | 721.8223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | М/2425 | 2014-07-22 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 174-ЮЭС-С/14 | 2014-08-08 | 2014-12-31 | 644.6795 |  |  |  |  | 721.8223 | 129.8128 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 | [5 empty] | #N/A |  | #N/A
I-153580 | Прик.528 от 19.05.2014 | №1362 от 04.12.2014 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-101, ПС 748 "Лазарево", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Костино | Авдеев Евгений Александрович | Ю8-14-302-5184(905132) | 2014-04-29 | 2014-10-29 | Ю8-14-202-5697(905132/102) от 21.04.2014 |  | 0.015 |  | 0.1 |  |  | 184.902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "КИФ" | 1806 | 29.05.2014 | 2014-10-31 | 173.9973 | 2044 | 2014-11-11 | 184.902 | 45.035 | 0 | #REF! |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 | [5 empty] | #N/A |  | #N/A
I-153581 | Прик.№528 от 19.05.2014 | 961 от 08.08.2016 | СРЭС | Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-663, ВЛИ-0,38 кВ, ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Скрылья | Дунаев Кирилл Александрович | Ю8-14-302-5178(905119) | 2014-04-29 | 29.10.2014 | Ю8-14-202-5693(905119/103) |  | 0.015 | 0 | 0.224 | 0 |  | 421.043 | 17.8803 | 0 | 0 | 0 | 17.8803 | увеличение КВЛ в соответствии с приказом от 04.07.2016 №1751 "Об утверждении рабочего проекта". | [7 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 1807 | 29.05.2014 | 2014-10-31 | 347.99 | 1751 | 2016-07-04 | 421.043 | 96.829 | 0 | 206.9001 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 | [5 empty] | #N/A |  | #N/A
I-153582 | Прик.528 от 19.05.2014 | №1362 от 04.12.2014 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-3, ПС 400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, п.Большевик | Рзаев Физули Михди оглы | Ю8-14-302-5000(905019) | 2014-04-29 | 2014-10-29 | Ю8-14-202-5637(905019/103) от 18.04.2014 |  | 0.015 |  | 0.08 |  |  | 236.856 | 118.3136 | 18.3137 | 0 | 100 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "КИФ" | 1808 | 2014-05-29 | 2014-10-31 | 190.36 | 2022 | 2014-11-10 | 236.856 | 57.162 | 0 | #REF! |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 | [5 empty] | #N/A |  | #N/A
I-153584 | Прик.№528 от 19.05.2014 | №1427 от 19.12.14 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-603, ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, с.Липицы (Ю8-10-302-9266(911686)) | Сулимов В. А. | Ю8-10-302-9266(911686) | 2010-11-30 | 2014-07-21 | Ю8-14-202-5770(911686/102) от 21.04.2014 |  | 0.015 |  | 0.23 |  |  | 467.453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 1809 | 29.05.2014 | 2014-10-31 | 393.1176 | 2344 | 2014-12-08 | 467.453 | 103.23 | 0 | #REF! |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 | [5 empty] | #N/A |  | #N/A
I-153585 | Прик.№528 от 19.05.2014 |  | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-249, ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Никифорово | Буднев А. В. | Ю8-13-302-1368(918452) | 2014-04-23 | 2014-10-23 | Ю8-14-202-6418(918452/102) от 06.05.2014 |  | 0.015 |  | 0.3 |  |  | 533.4942 | 107.6701 | 107.6701 | 0 | 0 | 0 |  | М/2425 | 2014-07-22 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 176-ЮЭС-С/14 | 2014-08-08 | 2014-12-31 | 501.0719 |  |  |  |  | 533.4942 | 51.3741 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 | [5 empty] | #N/A |  | #N/A
I-153586 | Прик.528 от 19.05.2014 | №1270 от 19.11.14 | СРЭС | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-88 (частично по сущ. опорам), монтаж вводов, ПС 400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Калиново | Иванова Олеся Валерьевна | Ю8-14-302-3520(903131) | 2014-05-07 | 2014-11-07 | Ю8-14-202-3595(903131/102) от 17.03.2014 |  | 0.015 |  | 0.16 |  |  | 389.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "КИФ" | 1811 | 2014-05-29 | 2014-10-31 | 323.5818 | 1864 | 2014-10-21 | 389.144 | 92.062 | 0 | #REF! |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 | [5 empty] | #N/A |  | #N/A
I-153587 | Прик.№528 от 19.05.2014 | №713 от 19.06.2015 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по договору ТП №Ю8-13-302-6085(905818)), ПС №702 "Гришенки", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Гришенки | Чигвинцева Е. В. | Ю8-13-302-13502(934702) | 2013-11-28 | 2014-05-28 | Ю8-13-202-16389(934702/102/Ю8) от 27.09.2013 |  | 0.015 | 0 | 0.035 |  |  | 178.286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | М/2425 | 2014-07-22 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 177-ЮЭС-Р/14 | 2014-08-08 | 2014-12-31 | 1154.15 | 1072 | 2015-05-27 | 178.286 | 41.409 | 0 | 0 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 | [5 empty] | закрыт | ООО "ВедаТрансСтрой"
I-155015 | №588 от 30.05.2014 |  | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ.ВЛ-0,38 кВ с ТП-663, ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Скрылья | Махова С. В. | Ю8-09-302-4821(3696) | 2009-12-03 | 2014-11-21 | Ю8-14-202-6730(906058/125) от 13.05.2014 |  | 0.015 |  | 0.1 |  |  | 175.5493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 1944 | 16.06.2014 | 2014-11-19 | 170.9207 |  |  |  |  | 175.5493 | 0 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | 0 |  | 0
I-155016 | №588 от 30.05.2014 | 568 от 11.05.2016 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по договору ТП №Ю8-14-302-2979(906767)), ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Тверитино Ю8-14-302-4578(913291) | Левина Татьяна Андреевна 4 договора 60 кВт | Ю8-14-302-4578(913291) |  | 2014-10-29 | Ю8-14-202-5162(913291/102/Ю8) от 10.04.2014 |  | 0.06 | 0 | 0.314 | 0 |  | 592.287 | 545.8912 | 0 | 108.2156 | 0 | 437.6756 | снижение КВЛ в соответствии с приказом от 15.04.2016 №1018 "Об утверждении рабочего проекта". | 700-10/10-7837и | 10.10.2014 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 335-ЮЭС-С/14 | 2014-10-30 | 2015-01-31 | 569.4094 | №1018 | 2016-04-15 | 592.287 | 136.34 | 0 | 0 |  | Управление | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Суздалева Ю.С. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | проблемы с землей | ООО "ВедаТрансСтрой"
I-155017 | №588 от 30.05.2014 |  | СРЭС | Строительство ТП-100-10/0,4 кВ, отпайки ВЛЗ-10 кВ от ф."На ТП-226 с РП-2", ПС №658 "Заповедник", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Лужки | Гусева Нина Ивановна | Ю8-14-302-5860(905947) | 2014-05-20 | 2014-11-20 | Ю8-14-202-6504(905947/103) от 07.05.2014 |  | 0.015 | 0.1 | 0.25 |  |  | 1074.781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 700-21/07-7418и | 2014-07-21 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 181-ЮЭС-С/14 | 2014-08-08 | 2014-12-31 | 1005.9239 | 2424 | 2014-12-12 | 1074.781 | 278.573 | 0 | #REF! | 1074.781 | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | пс | сн2 | #N/A |  | #N/A
I-155018 | №588 от 30.05.2014 | №789 от 21.07.2014 | СРЭС | Установка ячейки в РУ-10 кВ, ПС №459 "Калиново", в т.ч. ПИР, МО, г. Протвино | ООО «Протэп» | ИА-13-302-2115(902933) | ИА-13-302-2115(902933)/27.03.2014 | 2016-03-27 | 34-08/1407-900428 от 04.02.2014 |  | 13 | 0 | 0 |  |  | 9797.7927 | 8052.0397 | 0 | 0 | 2818.2139 | 5233.8258 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 31-ЮЭС/15 | 2015-03-11 | 2015-06-30 | 1762.6209 |  |  |  |  | 9797.7927 | 0 |  | Управление | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Суздалева Ю.С. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014 |  |  | рек | пс | сн2 | #N/A |  | #N/A
I-155020 | №588 от 30.05.2014 | №68 от 29.01.2015 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по договору ТП №Ю8-12-302-3712(904678)), ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, с.Липицы | Пылихина Марина Александровна | Ю8-14-302-4964(904690) | 2014-05-19 | 2014-11-19 | Ю8-14-202-5241(904690/102) от 11.04.2014 |  | 0.015 |  | 0.255 |  |  | 543.624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 700-21/07-7418и | 2014-07-21 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 180-ЮЭС-С/14 | 2014-08-08 | 2014-12-31 | 494.442 | 2549 | 2014-12-24 | 543.624 | 133.064 | 0 | #REF! |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-153876 | №589 от 30.05.2014 | 423 от 06.04.2016 | СРЭС | Строительство ТП-100-10/0,4 кВ (взамен сущ. ТП-709), отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,4 кВ ТП-709, ПС №613 "Пролетарий", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Новые Кузьменки | Пушкалова Наталья Владимировна | Ю8-14-302-5619(905766) | 2014-05-13 | 13.11.2014 | Ю8-14-202- 6865(905765/102) от 14.05.2014 |  | 0.015 | 0 | 0.095 |  |  | 919.866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 700-21/07-7459и | 2014-07-21 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 191-ЮЭС-С/14 | 2014-08-07 | 2014-12-31 | 962.8385 | №445 | 2016-02-26 | 919.866 | 216.684 | 0 | 599.7123 |  | Управление | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Суздалева Ю.С. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014 |  |  | нс | пс | сн2 | закрыт | ООО "ВедаТрансСтрой"
I-153877 | №589 от 30.05.2014 |  | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по договору ТП №Ю8-14-302-2979(906767)), ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Тверитино | Куликова Наталья Александровна, 3 договора, 45 кВА | Ю8-14-302-5262(916317) | 2014-04-30 | 2014-10-30 | Ю8-14-202-5884(916317/102/Ю8) от 23.04.2014 |  | 0.045 |  | 0.4 |  |  | 702.197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 700-21/07-7459и | 2014-07-21 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 192-ЮЭС-С/14 | 2014-08-07 | 2014-12-31 | 650.7924 |  |  |  |  | 702.197 | 102.736 |  | Управление | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Суздалева Ю.С. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | 0 |  | 0
I-153878 | №589 от 30.05.2014 | №194 от 02.03.2015 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-599, ПС №807 "Калугино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Калугино | Кондакова Ирина Михайловна, 2 договора, 30 кВА | Ю8-14-302-481(927343) | 2014-02-03 | 2014-11-07 | Ю8-14-202-6421(906112/125). от 06.05.2014 |  | 0.015 | 0 | 0.098 |  |  | 256.709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "КИФ" | 1946 | 16.06.2014 | 2014-11-19 | 346.2853 | 2724 | 2015-12-31 | 256.709 | 61.774 | 0 | #REF! |  | Управление | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Суздалева Ю.С. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-153879 | №589 от 30.05.2014 |  | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-726, ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Тульчино | Самарин Алексей Васильевич | Ю8-14-302-1243(944461) | 2014-04-22 | 2014-10-22 | Ю8-14-202-3944(944461/102/Ю8) от 20.03.2014 |  | 0.015 |  | 0.35 |  |  | 631.1271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 700-21/07-7459и | 2014-07-21 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 193-ЮЭС-С/14 | 2014-08-07 | 2014-12-31 | 569.4094 |  |  |  |  | 631.1271 | 582.474 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-153880 | №589 от 30.05.2014 | 568 от 11.05.2016 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по договору ТП №Ю8-14-302-2979(906767)), ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Тверитино | Алифанова Елена Владимировна | Ю8-14-302-4570(913066) | 2014-05-05 | 2014-11-05 | Ю8-14-202-5031(913066/102/Ю8) от 09.04.2014 |  | 0.015 | 0 | 0.316 | 0 |  | 600.736 | 554.3402 | 0 | 108.2153 | 0 | 446.1249 | снижение КВЛ в соответствии с приказом от 15.04.2016 №1017 "Об утверждении рабочего проекта". | 700-21/07-7459и | 2014-07-21 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 203-ЮЭС-С/14 | 2014-08-07 | 2014-12-31 | 569.41 | №1017 | 2016-04-15 | 600.736 | 141.69 | 0 | 0 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | 0 |  | 0
I-153881 | №589 от 30.05.2014 | №1427 от 19.12.14 №729 от 25.06.2015 | СРЭС | Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, отпайки ВЛЗ-6 кВ ф.Шахтерский, ПС №400 "Ока", КВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Судимля | Дмитриев Юрий Борисович | Ю8-14-302-4528(904131) | 2014-05-13 | 2014-11-13 | Ю8-15-202-8008(906677/125) от 02.06.2015 |  | 0.015 | 0.16 | 0.35 |  |  | 2202.802 | 184.8769 | 17.6462 | 0 | 0 | 167.2307 |  | 700-21/07-7465и | 2014-07-21 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 179-ЮЭС-С/14 | 2014-08-08 | 2014-12-31 | 2414.5036 | 2342 | 2014-12-08 | 2202.802 | 558.221 | 0 | #REF! |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | пс | сн2 | закрыт | ООО "ВедаТрансСтрой"
I-153882 | №589 от 30.05.2014 | №1427 от 19.12.14 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-26А, ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Иваньково | Юдина Надежда Алексеевна | Ю8-14-302-3429(902891) | 2014-05-13 | 2014-11-13 | Ю8-14-202-3579(902891/102) от 17.03.2014 |  | 0.015 |  | 0.05 |  |  | 151.864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 1947 | 2014-06-16 | 2014-11-19 | 115.3715 | 2302 | 2014-12-03 | 151.864 | 37.046 | 0 | #REF! |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-153883 | №589 от 30.05.2014 | №1427 от 19.12.14 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-212, ПС №748 "Лазарево", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Лукино | Ларин Александр Александрович | Ю8-14-302-5713(905770) | 2014-05-13 | 2014-11-13 | Ю8-14-202-6364(905770/102) от 05.05.2014 |  | 0.015 |  | 0.06 |  |  | 198.687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 1948 | 16.06.201 | 2014-11-19 | 138.4458 | 2341 | 2014-12-08 | 198.687 | 45.041 | 0 | #REF! |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-156149 | №633 от 10.06.2014 | №194 от 02.03.2015 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-78, ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Барыбино | Кулешов Юрий Александрович | Ю8-14-302-6160(906025) | 2014-05-23 | 2014-11-23 | Ю8-14-202-6725(906025/103) от 13.05.2014 |  | 0.015 | 0 | 0.129 |  |  | 329.509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 1949 | 2014-06-25 | 2014-11-30 | 256.381 | 231 | 2015-02-19 | 329.509 | 85.87 | 0 | #REF! |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-156150 | №633 от 10.06.2014 |  | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-604, ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Шепилово | Мишин Виктор Александрович | Ю8-14-302-3157(902654) | 2014-05-23 | 2014-11-23 | Ю8-14-202-3178(902654/102) от 07.03.2014 |  | 0.015 |  | 0.1 |  |  | 243.4347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 1950 | 2014-06-25 | 2014-11-30 | 237.1565 |  |  |  |  | 243.4347 | 231.8399 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-156151 | №633 от 10.06.2014 | №1427 от 19.12.14 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по договору ТП №Ю8-12-302-6851(909836)), ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Прончищево | Ипатов Александр Иванович | Ю8-14-302-759(928290) | 2014-05-26 | 2014-11-26 | Ю8-13-202-22988(928290/102) от 27.12.2013 |  | 0.015 |  | 0.2 |  |  | 388.32 | 42.9894 | 21.7994 | 0 | 21.19 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 1951 | 2014-06-25 | 2014-11-30 | 351.347 | 2341 | 2014-12-08 | 388.32 | 81.56 | 0 | #REF! |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | закрыт | ООО "ВедаТрансСтрой"
I-156153 | №633 от 10.06.2014 | №68 от 29.01.2015 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-734, ПС №702 "Гришенки", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Клейменово | Шургальский Артем Евгеньевич, 2 договора, 30 кВА | Ю8-14-302-5974(906131) | 2014-05-21 | 2014-11-21 | Ю8-14-202-6604(906131/102) от 08.05.2014 |  | 0.03 | 0 | 0.299 |  |  | 572.009 | 67.2081 | 22.3981 | 0 | 44.81 | 0 |  | 700-22/08-7483и | 2014-08-22 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 206-ЮЭС-С/14 | 2014-09-11 | 2014-12-31 | 494.442 | 2549 | 2014-12-24 | 572.009 | 137.426 | 0 | #REF! |  | Управление | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Суздалева Ю.С. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-156155 | №633 от 10.06.2014 | №1427 от 19.12.14 | СРЭС | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, отпайки ВЛЗ-10 кВ ф. "Шепиловский", ПС №447 "Пущино", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Шепилово | Лебедева Ольга Ивановна | Ю8-14-302-4969(903311) | 2014-05-23 | 2014-11-23 | Ю8-14-202-4071(903311/102) от 24.03.2014 |  | 0.015 | 0.16 | 0.6 |  |  | 1768.732 | 43.6519 | 0 | 0 | 0 | 43.6519 |  | 700-22/08-7483и | 2014-08-22 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 208-ЮЭС-С/14 | 2014-09-11 | 2014-12-31 | 1692.2222 | 2342 | 2014-12-08 | 1768.732 | 396.465 | 0 | #REF! |  | Управление | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Суздалева Ю.С. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014 |  |  | нс | пс | сн2 | #N/A |  | #N/A
I-156957 | Прик.№661 от 18.06.2014 | №68 от 29.01.2015 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-697, ПС №807 "Калугино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Шатово | Оганесян С. Д. | Ю8-12-302-2818(903034) | 2012-05-23 | 2014-11-23 | Ю8-14-202-6694(918113/109/Ю8) от 12.05.2014 |  | 0.015 |  | 0.177 |  |  | 406.192 | 57.3103 | 24.3403 | 0 | 32.97 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 1952 | 2014-06-27 | 2014-11-30 | 341.8414 | 2529 | 2014-12-23 | 406.192 | 88.326 | 0 | #REF! |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-156958 | Прик.№661 от 18.06.2014 | №789 от 21.07.2014 423 от 06.04.2016 | СРЭС | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, отпайки ВЛЗ-10 кВ от ф. "на Калугино" ПС №400 "Ока", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Новики | Ефимова Татьяна Александровна | Ю8-14-302-6923(906800) | 2014-06-03 | 2014-12-03 | Ю8-14-202-7870(906800/102) от 29.05.2014 |  | 0.015 | 0.16 | 0.923 |  |  | 3264.491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 700-29/08-7533и | 2014-08-29 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 213-ЮЭС-С/14 | 2014-09-18 | 2014-12-31 | 3844.7192 | №456 | 2016-02-29 | 3264.491 | 778.964 | 0 | 60.1115 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | закрыт | ООО "ВедаТрансСтрой"
I-156960 | Прик.№661 от 18.06.2014 |  | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по договору ТП №Ю8-14-302-2979(906767)), ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Тверитино (Ю8-14-302-3621(908951)) | Матросова Татьяна Васильевна, 3 договора, 45 кВА | Ю8-14-302-3621(908951) | 2014-05-27 | 2014-11-27 | Ю8-14-202-4017(908951/102/Ю8) от 21.03.2014 |  | 0.045 |  | 0.5 |  |  | 913.331 | 761.6394 | 26.1525 | 0 | 0 | 735.4869 |  | 700-22/08-7529и | 2014-08-22 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 209-ЮЭС-С/14 | 2014-09-10 | 2014-12-31 | 824.06 |  |  |  |  | 913.331 | 130.0804 |  | Управление | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Суздалева Ю.С. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | не можем выполнять работы. Проблемы с землей | ООО "ВедаТрансСтрой"
I-156961 | Прик.№661 от 18.06.2014 |  | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-659, ПС №273 "Евдокимово", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Фенино | Маслак Е. А. | Ю8-13-302-17260(924750) | 2014-05-22 | 2014-11-22 | Ю8-13-202-20225(924750/102) от 15.11.2013 |  | 0.015 |  | 0.07 |  |  | 170.4043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 1953 | 27.06.201 | 2014-11-30 | 166.0096 |  |  |  |  | 170.4043 | 165.8075 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-156962 | Прик.№661 от 18.06.2014 | №789 от 21.07.2014, 961 от 08.08.2016 | СРЭС | Строительство ТП-100-10/0,4 кВ, отпайка ВЛЗ-10 кВ от ф."Новинковский" ПС №748 "Лазарево", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Сераксеево | Моргунов Сергей Владимирович | Ю8-14-302-6114(918878) | 2014-05-22 | 22.11.2014 | Ю8-14-202-6906(918878/102/Ю8) |  | 0.015 | 0.1 | 0.651 | 0 |  | 5276.528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Увеличение КВЛ в соответствии с приказом 1882 от 20.07.2016 "Об утверждении рабочего проекта" | 700-22/08-7529и | 2014-08-22 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 210-ЮЭС-С/14 | 2014-09-10 | 2014-12-31 | 2191.4492 | 1882 | 2016-07-20 | 5276.528 | 1078.415 | 0 | 202.492 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | закрыт | ООО "ВедаТрансСтрой"
I-157385 | №698 от 27.06.2014 | №68 от 29.01.2015 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-139, ПС №613 "Пролетарий", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Васильевское | Медончак Анна Ричардовна | Ю8-14-302-4829(904528) | 2014-06-05 | 2014-12-05 | Ю8-14-202-5145(904528/102) от 10.04.2014 |  | 0.015 |  | 0.233 |  |  | 502.437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "КИФ" | 2087 | 2014-07-14 | 2014-12-10 | 423.0319 | 2548 | 2014-12-24 | 502.437 | 130.315 | 0 | #REF! |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 | [5 empty] | #N/A |  | #N/A
I-157386 | №698 от 27.06.2014 |  | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-604, ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Шепилово (Климушкин А.В.) | Климушкин Алексей Викторович | Ю8-14-302-6391(906531) | 2014-06-06 | 2014-12-06 | Ю8-14-202-7229(906531/102) от 19.05.2014 |  | 0.015 |  | 0.035 |  |  | 82.947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 2088 | 2014-07-14 | 2014-12-10 | 80.76 |  |  |  |  | 82.947 | 55.4612 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 | [5 empty] | закрыт | ООО "ВедаТрансСтрой"
I-157387 | №698 от 27.06.2014 | 423 от 06.04.2016 | СРЭС | Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, отпайки ВЛЗ-6 кВ от ф. "Гавшинский" с РП-1 ПС №400 "Ока", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Пущино | Казачкова Г. Н. | Ю8-13-302-16112(923685) | 2014-06-10 | 2014-12-10 | Ю8-13-202-19331(923685/103) от 01.11.2013 |  | 0.015 | 0.16 | 0.223 |  |  | 1337.708 | 75.8924 | 27.5327 | 0 | 0 | 48.3597 |  | М/2982 | 2014-08-29 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 102-ЮЭС-Л/14 | 2014-09-15 | 2014-12-31 | 1232.4141 | №448 | 2016-02-26 | 1337.708 | 303.663 | 0 | 662.859 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 | [5 empty] | #N/A |  | #N/A
I-157388 | №698 от 27.06.2014 | №1427 от 19.12.14 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-315, ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, п.Большевик | Спиридонова Татьяна Николаевна | Ю8-14-302-4317(904331) | 2014-06-10 | 2014-12-10 | Ю8-14-202-4781(904331/102) от 04.04.2014 |  | 0.015 |  | 0.03 |  |  | 122.521 | 31.5054 | 18.1054 | 0 | 13.4 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "КИФ" | 2089 | 2014-07-14 | 2014-12-10 | 69.2229 | 2259 | 2014-12-02 | 122.521 | 29.389 | 0 | #REF! |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 | [5 empty] | #N/A |  | #N/A
I-157389 | №698 от 27.06.2014 |  | СРЭС | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-20 (частично по сущ. опорам), монтаж вводов, ПС №807 "Калугино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Шатово | Селиванов Василий Александрович | Ю8-14-302-6785(921416) | 2014-06-05 | 2014-12-05 | Ю8-14-202-7793(921416/102/Ю8) от 28.05.2014 |  | 0.015 |  | 0.28 |  |  | 591.3536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 700-13/08-7579и | 2014-08-13 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 108-ЮЭС/14 | 2014-08-15 | 2014-12-31 | 546.35 |  |  |  |  | 591.3536 | 44.7205 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 | [5 empty] | закрыт | ООО "ВедаТрансСтрой"
I-157390 | №698 от 27.06.2014 |  | СРЭС | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-5 (частично по сущ. опорам),ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Дашковка | Ветрова Наталья Сергеевна | Ю8-14-302-6879(906831) | 2014-06-06 | 2014-12-06 | Ю8-14-202-7581(906831/103) от 23.05.2014 |  | 0.015 |  | 0.35 |  |  | 728.6015 | 62.5959 | 35.2675 | 19.7538 | 0 | 7.5746 |  | М/2982 | 2014-08-29 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 105-ЮЭС-С/14 | 2014-09-15 | 2014-12-31 | 672.51 |  |  |  |  | 728.6015 | 0 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 | [5 empty] | #N/A |  | #N/A
I-157391 | №698 от 27.06.2014 | №68 от 29.01.2015 | СРЭС | Строительство ТП-250-6/0,4 кВ, отпайки ВЛЗ-6 кВ от ф. "Шахтерский" с ТП-362 ПС №400 "Ока", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Судимля | Петров Дмитрий Алексеевич | Ю8-14-302-6523(906621) | 2014-06-05 | 2014-12-05 | Ю8-14-202-7427(906621/102) от 21.05.2014 |  | 0.015 | 0.25 | 0.499 |  |  | 2016.292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | М/2982 | 2014-08-29 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 104-ЮЭС/14 | 2014-09-15 | 2014-12-31 | 1931.9694 | 2475 | 2014-12-22 | 2016.292 | 522.485 | 0 | #REF! |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 | [5 empty] | #N/A |  | #N/A
I-157392 | №698 от 27.06.2014 |  | СРЭС | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, отпайки ВЛЗ-10 кВ от ф. 9, ПС №613 "Пролетарий", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Московка | Виноградова Елена Викторовна | Ю8-14-302-7322(907228) | 2014-06-09 | 2014-12-09 | Ю8-14-202-8196(907228/102) от 04.06.2014 |  | 0.015 | 0.16 | 0.27 |  |  | 1284.195 | 51.7647 | 24.1728 | 0 | 0 | 27.5919 |  | М/2982 | 2014-08-29 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 106-ЮЭС/14 | 2014-09-15 | 2014-12-31 | 1194.11 | 2424 | 2014-12-12 | 1284.195 | 345.129 | 0 | #REF! | 1284.195 | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 | [5 empty] | #N/A |  | #N/A
I-157611 | №705 от 30.06.2014 | №641 от 04.06.2015 | СРЭС | Строительство ТП-250-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ТП-280, ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, с.Липицы | Младенцев Юрий Алексеевич | Ю8-14-302-765(928263) | 2014-06-09 | 2014-12-09 | Ю8-13-202-22996(928263/102) от 27.12.2013 |  | 0.015 | 0.25 | 0.6 |  |  | 4137.838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 700-13/08-7568и | 2014-08-13 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 97-ЮЭС/14 | 2014-08-15 | 2014-12-31 | 4835.3297 | 996 | 2015-05-21 | 4137.838 | 970.14 | 0 | 1289.4345 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 | [5 empty] | закрыт | ООО "ВедаТрансСтрой"
I-157612 | №705 от 30.06.2014 | 423 от 06.04.2016 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по д-ру ТП №Ю8-13-302-9236(911139)), ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Большое Грызлово | Чуракова Анна Леонидовна | Ю8-14-302-6527(921071) | 2014-05-28 | 2014-11-28 | Ю8-14-202-7520(921071/102/Ю8) от 22.05.2014 |  | 0.015 | 0 | 0.443 |  |  | 825.564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 700-13/08-7579и | 2014-08-13 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 112-ЮЭС/14 | 2014-08-15 | 2014-12-31 | 755 | 289 | 2016-02-12 | 825.564 | 181.33 | 0 | 76.2111 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 | [5 empty] | #N/A |  | #N/A
I-157613 | №705 от 30.06.2014 | №266 от 13.03.2015 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по д-ру ТП №Ю8-13-302-16112(923685)), ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Пущино | Слухай Вероника Владимировна | Ю8-14-302-6533(906741) | 2014-06-16 | 2014-12-16 | Ю8-14-202-7521(906741/102) от 22.05.2014 |  | 0.015 | 0 | 0.137 |  |  | 331.041 | 29.7811 | 23.5586 | 0 | 0 | 6.2225 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "КИФ" | 2277 | 15.07.2014 | 2014-12-20 | 264.3888 | 276 | 2015-02-26 | 331.041 | 82.307 | 0 | #REF! |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 | [5 empty] | #N/A |  | #N/A
I-157614 | №705 от 30.06.2014 | 536 от 27.04.2016 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по д-ру ТП №Ю8-13-302-16299(924326)), ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Рогово | Филатов Д. Н. | Ю8-13-302-16889(924328) | 2012-11-29 | 2014-11-22 | Ю8-13-202-20095(924328/102) от 12.11.2013 |  | 0.015 | 0 | 0.099 | 0 |  | 256.6 | 55.0566 | 51.3712 | 3.6854 | 0 | 0 | увеличение КВЛ в соответствии с приказом от 06.04.2016 №936 "Об утверждении рабочего проекта". | [7 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 2278 | 15.07.2014 | 2014-12-20 | 193.2386 | №936 | 2016-04-06 | 256.6 | 51.254 | 0 | 0 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 | [5 empty] | 0 |  | 0
I-157615 | №705 от 30.06.2014 |  | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-17, ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Дракино | Курашов Александр Ильич | Ю8-14-302-7502(907559) | 2014-06-17 | 2014-12-17 | Ю8-14-202-8244(907559/103) от 04.06.2014 |  | 0.015 |  | 0.12 |  |  | 217.2388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 2279 | 2014-08-15 | 2014-12-20 | 211.5111 |  |  |  |  | 217.2388 | 214.3132 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 | [5 empty] | #N/A |  | #N/A
I-157616 | №705 от 30.06.2014 |  | СРЭС | Строительство ТП-100-10/0,4 кВ, отпайки ВЛЗ-10 кВ ф."Шараповский" ПС №613 "Пролетарий" , ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Новые Кузменки | Никитина Л. Э. | Ю8-13-302-4424(904059) | 2014-06-17 | 2014-12-17 | Ю8-13-202-20694(904059/102) от 25.11.2013 |  | 0.015 | 0.1 | 0.47 |  |  | 1417.7026 | 80.1426 | 25.5815 | 0 | 54.5611 | 0 |  | 700-13/08-7579и | 2014-08-13 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 107-ЮЭС/14 | 2014-08-15 | 2014-12-31 | 1279.9771 |  |  |  |  | 1417.7026 | 753.9617 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 | [5 empty] | #N/A |  | #N/A
I-157617 | №705 от 30.06.2014 | 497 от 20.04.2016 | СРЭС | Строительство ТП-250-10/0,4 кВ, отпайки ВЛЗ-10 кВ от проект.ВЛЗ-10 кВ (по договору ТП №Ю8-13-302-9430(910733)), ПС №447 "Пущино", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Сенькино | Юмаев Максим Михайлович, 6 договоров, 6 кВА | Ю8-14-302-6359(916645) | 2014-05-29 | 2014-11-29 | Ю8-14-202-6995(916645/102/Ю8) |  | 0.006 | 0.25 | 2.199 | 0 |  | 5274.795 | 154.26 | 0 | 0 | 0 | 154.26 | снижение КВЛ в соответствии с приказом от 25.03.2016 №784 "Об утверждении рабочего проекта". | 700-10/10-7836и | 10.10.2014 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 333-ЮЭС-С/14 | 2014-10-30 | 2015-03-31 | 5264.6896 | №784 | 2016-03-25 | 5274.795 | 1302.2 | 0 | 486.8785 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 | [5 empty] | #N/A |  | #N/A
I-157618 | №705 от 30.06.2014 |  | СРЭС | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-189, ПС №658 "Заповедник", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Палихово | Мнацаканян Людмила Сергеевна | Ю8-14-302-6953(906454) | 2014-06-18 | 2014-12-18 | Ю8-14-202-7350(906454/102) от 20.05.2014 |  | 0.015 |  | 0.45 |  |  | 789.9716 | 39.2037 | 25.2462 | 0 | 13.9575 | 0 |  | М/2982 | .29.08.14 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 103-ЮЭС/14 | 2014-09-15 | 2014-12-31 | 732.1027 |  |  |  |  | 789.9716 | 72.8844 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 | [5 empty] | #N/A |  | #N/A
I-157619 | №705 от 30.06.2014 | 568 от 11.05.2016 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛИ-0,38 кВ с ТП-223, ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Селино | Конкин Евгений Ильич | Ю8-14-302-7515(907489) | 2014-06-18 | 2014-12-18 | Ю8-14-302-7515(907489) от 18.06.2014 |  | 0.015 | 0 | 0.086 | 0 |  | 228.93 | 31.1261 | 19.4035 | 0 | 0 | 11.7227 | увеличение КВЛ в соответствии с приказом от 19.04.2014 №1061 "Об утверждении рабочего проекта". | [7 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 2280 | 2014-08-15 | 2014-12-20 | 173.1427 | №1061 | 2016-04-19 | 228.93 | 51.856 | 0 | 176.1928 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 | [5 empty] | #N/A |  | #N/A
I-157620 | №705 от 30.06.2014 |  | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-14-302-3675(903166)), ПС №807 "Калугино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Романовка | Масаева Нина Яковлевна | Ю8-14-302-7040(907177) | 2014-06-18 | 2014-12-18 | Ю8-14-202-7996(907177/102) от 30.05.2014 |  | 0.015 |  | 0.4 |  |  | 947.9659 | 136.8081 | 27.0047 | 0 | 0 | 109.8034 |  | 700-13/08-7579и | 2014-08-13 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 109-ЮЭС/14 | 2014-08-15 | 2014-12-31 | 878.5319 |  |  |  |  | 947.9659 | 789.2342 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 | [5 empty] | закрыт | ООО "ВедаТрансСтрой"
I-157621 | №705 от 30.06.2014 |  | СРЭС | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от проект.ТП (частично по сущ. опорам), монтаж вводов, ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Новинки | Гулюкин Вячеслав Иванович | Ю8-14-302-7304(907314) | 2014-06-18 | 2014-12-18 | Ю8-14-202-8106(907314/102) от 03.06.2014 |  | 0.015 |  | 0.25 |  |  | 484.2545 | 42.2093 | 42.2093 | 0 | 0 | 0 |  | 700-13/08-7579и | 2014-08-13 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 110-ЮЭС/14 | 2014-08-15 | 2014-12-31 | 448.1963 |  |  |  |  | 484.2545 | 43.8998 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 | [5 empty] | #N/A |  | #N/A
I-157622 | №705 от 30.06.2014 |  | СРЭС | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, отпайки КЛ-10 кВ от проект. ВЛЗ-10 кВ, ПС №807 "Калугино", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Шатово | Остапенко Владимир Николаевич | Ю8-14-302-7398(906838) | 2014-06-18 | 2014-12-18 | Ю8-14-202-7876(906838/102) от 29.05.2014 |  | 0.03 | 0.16 | 2.49 |  |  | 11061.8198 | 377.4868 | 100.6468 | 0 | 0 | 276.84 |  | М/2979 | 2014-08-29 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 99-ЮЭС-С/14 | 2014-09-15 | 2014-12-31 | 10428.7028 |  |  |  |  | 11061.8198 | 1198.0729 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 | [5 empty] | #N/A |  | #N/A
I-157623 | №705 от 30.06.2014 | 961 от 08.08.2016 | СРЭС | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-47 (частично по сущ. опорам), ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Трухачево | Шибаева Любовь Викторовна, 3 договора, 45 кВА | Ю8-14-302-6878(906402) | 2014-06-09 | 09.12.2014 | Ю8-14-202-7429(906402/102) |  | 0.045 | 0 | 0.831 | 0 |  | 1422.576 | 12.4862 | 0 | 0 | 0 | 12.4862 | Увеличение КВЛ в соответствии с приказом 1830 от 14.07.2016 "Об утверждении рабочего проекта" | 700-13/08-7579и | 2014-08-13 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 111-ЮЭС/14 | 2014-08-15 | 2014-12-31 | 1286.51 | 1830 | 2016-07-14 | 1422.576 | 397.141 | 0 | 0 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 | [5 empty] | #N/A |  | #N/A
I-157624 | №705 от 30.06.2014 | 961 от 08.08.2016 | СРЭС | Строительство отпайки КЛ-0,38 кВ от сущ. ВЛИ-0,38 кВ с ТП-150, ЩРН, ПС №613 "Пролетарий", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Станкино | Глотов Геннадий Михайлович | Ю8-14-302-5970(904605) | 2014-06-10 | 10.12.2014 | Ю8-14-202-6699(904605/102) |  | 0.015 | 0 | 0.16 | 0 |  | 314.072 | 32.2663 | 0 | 6.258 | 0 | 26.0083 | увеличение КВЛ в соответствии с приказом от 28.04.2016 №1199 "Об утверждении рабочего проекта". | [7 empty] | #N/A |  | ООО "КИФ" | 2281 | 15.07.2014 | 2014-12-20 | 261.4549 | №1199 | 2016-04-28 | 314.072 | 78.384 | 0 | 0 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 | [5 empty] | #N/A |  | #N/A
I-157905 | №740 от 08.07.2014 | №68 от 29.01.2015 | СРЭС | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, отпайки ВЛЗ-10 кВ от ф."на ТП-35, 38 с РП-7", ПС №447 "Пущино", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Волохово | Себко Сергей Сергеевич | Ю8-14-302-7021(907112) | 2014-06-04 | 2014-12-04 | Ю8-14-202-8653(907112/102) от 11.06.2014 |  | 0.015 | 0.16 | 0.282 |  |  | 1529.221 | 85.6392 | 25.1301 | 12.8975 | 0 | 47.6117 |  | 700-29/09-7669и | 29.09.2014 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 313-ЮЭС-С/14 | 2014-10-17 | 2014-12-31 | 1547.1354 | 2529 | 2014-12-23 | 1529.221 | 366.354 | 0 | #REF! |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 | [5 empty] | закрыт | ООО "ВедаТрансСтрой"
I-157906 | №740 от 08.07.2014 | №1362 от 04.12.2014, 961 от 08.08.2016, 961 от 08.08.2016 | СРЭС | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по д-ру ТП №Ю8-13-302-12755(917558)), ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Верхнее Шахлово | Болкунов Олег Петрович, 2 договора, 30 кВА | Ю8-14-302-7081(907208) | 2014-06-19 | 19.12.2014 | Ю8-14-202-7994(907208/102) |  | 0.03 | 0 | 0.291 | 0 |  | 1201.983 | 32.9876 | 0 | 0 | 0 | 32.9876 | корректировка титула. увеличение КВЛ в соответствии с приказом от 03.06.2016 №1496 "Об утверждении рабочего проекта"., корректировка титула. увеличение КВЛ в соответствии с приказом от 03.06.2016 №1496 "Об утверждении рабочего проекта". | 700-29/09-7669и | 29.09.2014 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 314-ЮЭС-С/14 | 2014-10-17 | 2014-12-31 | 1107.3016 | 1496 | 2016-06-03 | 1201.983 | 283.785 | 0 | 0 |  | Управление | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Суздалева Ю.С. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014 | [5 empty] | #N/A |  | #N/A
I-157907 | №740 от 08.07.2014 | №68 от 29.01.2015 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-223, ПС №447 Пущино, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Селино | Сарафина Оксана Петровна | Ю8-14-302-7572(907476) | 2014-06-19 | 2014-12-19 | Ю8-14-202-8231(907476/102) от 04.06.2014 |  | 0.015 |  | 0.193 |  |  | 398.747 | 30.7461 | 23.7219 | 0 | 7.0242 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "КИФ" | 2090 | 22.07.2014 | 2014-12-19 | 346.2853 | 2547 | 2014-12-24 | 398.747 | 95.058 | 0 | #REF! |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 | [5 empty] | #N/A |  | #N/A
I-157908 | №740 от 08.07.2014 | №68 от 29.01.2015 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-193, ПС №447 Пущино, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, с.Липицы | Абдюшева Татьяна Валериевна | Ю8-14-302-7500(907567) | 2014-06-19 | 2014-12-19 | Ю8-14-202-8245(907567/102) от 04.06.2014 |  | 0.015 |  | 0.106 |  |  | 281.379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "КИФ" | 2091 | 22.07.2014 | 2014-12-19 | 311.6568 | 2564 | 2014-12-25 | 281.379 | 67.557 | 0 | #REF! |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 | [5 empty] | #N/A |  | #N/A
I-157909 | №740 от 08.07.2014 |  | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по д-ру ТП №Ю8-13-302-6218(906012)), ПС №217 "Газокомпрессорная", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Малое Ящерово | Ряполов Василий Вячеславович | Ю8-14-302-7938(907614) | 2014-06-24 | 2014-12-24 | Ю8-14-202-8552(907614/102) от 11.06.2014 |  | 0.015 |  | 0.2 |  |  | 362.0647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 2092 | 22.07.2014 | 2014-12-19 | 352.5184 |  |  |  |  | 362.0647 | 0 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 | [5 empty] | #N/A |  | #N/A
I-157910 | №740 от 08.07.2014 | №641 от 04.06.2015 | СРЭС | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-157, ПС №613 "Пролетарий", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Н.Велеми | Мухаева Надежда Александровна | Ю8-14-302-6664(907534) | 2014-06-17 | 2014-12-17 | Ю8-14-202-3792(907534/103/Ю8) от 19.03.2014 |  | 0.015 |  | 0.057 |  |  | 202.425 | 42.2615 | 18.7358 | 0 | 0 | 23.5258 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 2093 | 22.07.2014 | 2014-12-19 | 138.4458 | 980 | 2015-05-19 | 202.425 | 42.792 | 0 | 0 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 | [5 empty] | #N/A |  | #N/A
I-157913 | №740 от 08.07.2014 | №1427 от 19.12.14 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-27, ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Семеновское | Цыганкова Ирина Глебовна | Ю8-14-302-6947(906405) | 2014-06-25 | 2014-12-25 | Ю8-14-202-7349(906405/103) от 20.05.2014 |  | 0.015 |  | 0.06 |  |  | 159.907 | 34.0521 | 20.0321 | 0 | 14.02 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 2095 | 2014-07-22 | 2014-12-19 | 138.4458 | 2343 | 2014-12-08 | 159.907 | 36.704 | 0 | #REF! |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 | [5 empty] | закрыт | ООО "ВедаТрансСтрой"
I-157914 | №740 от 08.07.2014 | №108 от 09.02.2015 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по д-ру ТП №Ю8-13-302-17231(947437)), ПС №748 "Лазарево", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Лукино | Куприянова Ирина Александровна | Ю8-14-302-7069(907006) | 2014-06-25 | 2014-12-25 | Ю8-14-202-7995(907006/103) от 30.05.2014 |  | 0.015 |  | 0.393 |  |  | 697.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 700-29/09-7669и | 29.09.2014 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 316-ЮЭС-С/14 | 2014-10-17 | 2014-12-31 | 732.1027 | 57 | 2015-01-26 | 697.725 | 165.625 | 0 | #REF! |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 | [5 empty] | закрыт | ООО "ВедаТрансСтрой"
I-158326 | №789 от 21.07.2014 | №947 от 31.07.2015 | СРЭС | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-187, ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Подмоклово | Коробков Сергей Алексеевич | Ю8-14-302-7920(907575) | 2014-06-27 | 2014-12-27 | Ю8-14-202-8551(907575/102) от 11.06.2014 |  | 0.015 |  | 0.264 |  |  | 577.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | увеличение КВЛ в соответствии с приказом от 10.07.2015 №1415 "Об утверждении рабочего проекта". | 700-12/09-7707и | 12.09.2014 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 234-ЮЭС-С/14 | 2014-10-02 | 2014-12-31 | 583.4415 | 1415 | 2015-07-10 | 577.11 | 129.21 | 0 | 50.3152 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 | [5 empty] | закрыт | ООО "ВедаТрансСтрой"
I-158327 | 789 от 21.07.2014 | №1362 от 04.12.2014 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-87, ПС 217 "Газокомпрессорная", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Левое Ящерово | Шибаева Тамара Николаевна | Ю8-14-302-7169(906944) | 2014-06-30 | 2014-12-30 | Ю8-14-202-7986(906944/102) от 30.05.2014 |  | 0.015 |  | 0.12 |  |  | 249.871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "КИФ" | 2096 | 04.08.2014 | 2014-12-30 | 205.1048 | 2024 | 2014-11-10 | 249.871 | 58.1 | 0 | #REF! |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 | [5 empty] | #N/A |  | #N/A
I-158328 | №789 от 21.07.2014 | №68 от 29.01.2015 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-19, ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Новинки | Буянова Галина Александровна | Ю8-14-302-7321(906980) | 2014-06-26 | 2014-12-26 | Ю8-14-202-7766(906980/103) от 27.05.2014 |  | 0.015 |  | 0.376 |  |  | 656.094 | 56.2673 | 26.5595 | 0 | 0 | 29.7078 |  | 700-12/09-7707и | 12.09.2014 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 235-ЮЭС-С/14 | 2014-10-02 | 2014-12-31 | 671.9031 | 2529 | 2014-12-23 | 656.094 | 142.142 | 0 | #REF! |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 | [5 empty] | закрыт | ООО "ВедаТрансСтрой"
I-158329 | №789 от 21.07.2014 | №266 от 13.03.2015 | СРЭС | Строительство ТП-250-6/0,4 кВ, отпайки КЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.3 ПС №273 "Евдокимово", ПРВТ, ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Фенино | Клочкова Нина Сергеевна, 19 договоров, 285 кВА | Ю8-14-302-6874(905509) | 2014-05-29 | 2014-11-29 | Ю8-14-202-7578(905509/102) от 23.05.2014 |  | 0.285 | 0.25 | 1.887 |  |  | 8041.846 | 51.3649 | 51.3649 | 0 | 0 | 0 |  | М/3348 | 19.09.2014 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 233-ЮЭС-С/14 | 2014-10-09 | 2014-11-30 | 9268.0823 | 319 | 2015-03-03 | 8041.846 | 1828.374 | 0 | #REF! |  | Управление | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Суздалева Ю.С. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014 | [5 empty] | закрыт | ООО "ВедаТрансСтрой"
I-158330 | №789 от 21.07.2014 |  | СРЭС | Строительство ТП-100-10/0,4 кВ, отпайки ВЛЗ-10 кВ ф.2 ПС №3, ПС №447 "Пущино", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, СНТ "Присады" | Терехова Марина Анатольевна | Ю8-14-302-6452(906577) | 2014-06-27 | 2014-12-27 | Ю8-14-202-7318(906577/102) от 20.05.2014 |  | 0.015 | 0.1 | 0.55 |  |  | 1650.4206 | 27.0207 | 0 | 0 | 0 | 27.0207 |  | 700-12/09-7707и | 12.09.2014 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 236-ЮЭС-С/14 | 2014-10-02 | 2014-12-31 | 1536.9534 |  |  |  |  | 1650.4206 | 285.0597 |  | Управление | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Суздалева Ю.С. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014 | [5 empty] | #N/A |  | #N/A
I-158331 | №789 от 21.07.2014 | №713 от 19.06.2015 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по договору ТП №Ю8-12-302-4508(905501)), ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, п.Оболенск | Раст Иван Иванович | Ю8-14-302-6365(906601) | 2014-06-30 | 2014-12-30 | Ю8-14-202-7244(906601/102) от 19.05.2014 |  | 0.015 |  | 0.224 |  |  | 436.207 | 108.9493 | 108.9493 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 2097 | 2014-08-04 | 2014-12-30 | 427.3017 | 1067 | 2015-05-27 | 436.207 | 109.689 | 0 | 294.2622 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 | [5 empty] | закрыт | ООО "ВедаТрансСтрой"
I-158332 | №789 от 21.07.2014 |  | СРЭС | Строительство отпайки ВЛ-0,38 кВ от сущ. ВЛИ-0,38 кВ с ТП-646, ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Лужки | Лазарев Дмитрий Юрьевич | Ю8-14-302-5897(905902) | 2014-07-02 | 2015-01-02 | Ю8-14-202-6408(905902/102) от 06.05.2014 |  | 0.015 |  | 0.3 |  |  | 526.6477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 700-12/09-7707и | 12.09.2014 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 237-ЮЭС-С/14 | 2014-10-02 | 2014-12-31 | 488.0924 |  |  |  |  | 526.6477 | 37.8671 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 | [5 empty] | закрыт | ООО "ВедаТрансСтрой"
I-158333 | №789 от 21.07.2014 |  | СРЭС | Строительство ТП-250-10/0,4 кВ, отпайки ВЛЗ-10 кВ от ф.9 ПС №447 "Пущино", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Зайцево | Сухомлимов Александр Сергеевич | Ю8-14-302-3770(903151) | 2014-07-01 | 2015-01-01 | Ю8-14-202-3794(903151/103) от 19.03.2014 |  | 0.015 | 0.25 | 0.085 |  |  | 1365.7084 | 100.8983 | 36.455 | 0 | 0 | 64.4434 |  | 700-12/09-7707и | 12.09.2014 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 238-ЮЭС-С/14 | 2014-10-02 | 2014-12-31 | 1216.4421 |  |  |  |  | 1365.7084 | 265.5117 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 | [5 empty] | закрыт | ООО "ВедаТрансСтрой"
I-158579 | №794 от 21.07.2014 |  | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по договору ТП №Ю8-12-302-11679(917354)), ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, с.Липицы | Борисова О. А. | Ю8-13-302-16246(924391) | 2014-07-01 | 2015-01-01 | Ю8-13-202-20107(924391/102) от 12.11.2013 |  | 0.015 |  | 0.3 |  |  | 540.9722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 700-10/10-7742и | 10.10.2014 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 331-ЮЭС-С/14 | 2014-10-30 | 2014-12-31 | 488.0924 |  |  |  |  | 540.9722 | 40.3638 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 | [5 empty] | закрыт | ООО "ВедаТрансСтрой"
I-158580 | №794 от 21.07.2014 | №394 от 09.04.2015 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-123, ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Глазово | Зябликова Юлия Сергеевна | Ю8-14-302-8186(908183) | 2014-07-07 | 2015-01-07 | Ю8-14-202-8876(908183/103) от 18.06.2014 |  | 0.015 |  | 0.15 |  |  | 324.949 | 46.6138 | 23.8568 | 12.2957 | 0 | 10.4613 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "КИФ" | 2098 | 04.08.2014 | 2014-12-30 | 256.381 | 544 | 2015-03-31 | 324.949 | 79.429 | 0 | #REF! |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 | [5 empty] | #N/A |  | #N/A
I-158581 | №794 от 21.07.2014 | №1427 от 19.12.14 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по договору ТП №Ю8-13-302-10328(924918)), ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Селино | Альберти Александр Федорович | Ю8-14-302-8545(908378) | 2014-07-08 | 2015-01-08 | Ю8-14-202-9175(908378/102) от 24.06.2014 |  | 0.015 |  | 0.1 |  |  | 230.741 | 44.067 | 19.457 | 0 | 24.61 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 2099 | 2014-08-04 | 2014-12-30 | 173.1427 | 2343 | 2014-12-08 | 230.741 | 54.45 | 0 | #REF! |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 | [5 empty] | #N/A |  | #N/A
I-158582 | №794 от 21.07.2014 | №713 от 19.06.2015 | СРЭС | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, отпайки ВЛЗ-10 кВ от ф.13 ПС №807 "Калугино", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Терехунь | Корелов Игорь Викторович | Ю8-14-302-8402(908242) | 2014-07-08 | 2015-01-08 | Ю8-14-202-9077(908242/102) от 23.06.2014 |  | 0.015 | 0.16 | 0.596 |  |  | 1833.631 | 31.4473 | 0 | 0 | 0 | 31.4473 |  | 700-29/09-7752 | 29.09.2014 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 317-ЮЭС-С/14 | 2014-10-17 | 2014-12-31 | 1674.5954 | 1067 | 2015-05-27 | 1833.631 | 509.477 | 0 | 879.6772 |  | Управление | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Суздалева Ю.С. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014 | [5 empty] | #N/A |  | #N/A
I-158583 | №794 от 21.07.2014 |  | СРЭС | Строительство ТП-63-10/0,4 кВ, отпайки ВЛЗ-10 кВ от ф."на ТП-271 с ТП-129", ПС №613 "Пролетарий", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Васильевское | Абрамова Вера Васильевна, 2 договора, 30 кВА | Ю8-14-302-6575(906165) | 2014-07-02 | 2015-01-02 | Ю8-14-202-7433(906165/102) от 21.05.2014 |  | 0.03 | 0.063 | 0.38 |  |  | 1116.5184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 700-10/10-7742и | 10.10.2014 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 332-ЮЭС-С/14 | 2014-10-30 | 2014-12-31 | 1039.5403 |  |  |  |  | 1116.5184 | 35.0765 |  | Управление | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Суздалева Ю.С. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014 | [5 empty] | #N/A |  | #N/A
I-159366 | № 852 от 31.07.2014 |  | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-79, ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Байденки | Хаврощев Павел Витальевич | Ю8-14-302-8683(908754) | 2014-07-07 | 2015-01-07 | Ю8-14-202-9648(908754/102) от 01.07.2014 |  | 0.015 |  | 0.23 |  |  | 383.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 2282 | 2014-08-14 | 2014-12-30 | 379.5133 | 2426 | 2014-12-12 | 383.53 | 85.599 | 0 | 386.1988 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 | [5 empty] | #N/A |  | #N/A
I-159367 | № 852 от 31.07.2014 |  | СРЭС | Строительство ТП-400-10/0,4 кВ, отпайки ВЛЗ-10 кВ от ф.13 ПС №807 "Калугино", УУ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Терехунь | ОАО "Ордена Трудового Красного Знамени специализированный строительно-монтажный трест по электрификации Московского железнодорожного узла имени В.Ю.Абдурахманова"" | Ю8-14-302-6026(904610) | 2014-07-03 | 2015-01-03 | Ю8-14-202-5681(904610/102) от 21.04.2014 |  | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 4 |  | 2408.4883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 700-18/09-7808и | 2014-09-18 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 239-ЮЭС-С/14 | 2014-10-08 | 2014-12-31 | 2200.9349 |  |  |  |  | 2408.4883 | 0 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 | [5 empty] | #N/A |  | #N/A
I-159731 | № 868 от 07.08.2014 | №194 от 02.03.2015 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по договору ТП №Ю8-14-302-4969(903311)), ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Шепилово | Шульга Денис Васильевич | Ю8-14-302-7925(907766) | 2014-07-22 | 2015-01-22 | Ю8-14-202-8260(907766/102) от 04.06.2014 |  | 0.015 | 0 | 0.168 |  |  | 427.718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "КИФ" | 2313 | 14.08.2014 | 2015-01-31 | 423.7026 | 2724 | 2015-12-31 | 427.718 | 103.812 | 0 | #REF! |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 | [5 empty] | #N/A |  | #N/A
I-159732 | № 868 от 07.08.2014 | 568 от 11.05.2016 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-13, ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Балково | Мерзликина Лидия Михайловна | Ю8-14-302-9072(908654) | 2014-07-16 | 2015-01-16 | Ю8-14-202-10016(908654/102) от 07.07.2014 |  | 0.015 | 0 | 0.192 | 0 |  | 349.883 | 30.3477 | 10.4985 | 10.1217 | 0 | 9.7275 | увеличение КВЛ в соответствии с приказом от 19.04.2014 №1067 "Об утверждении рабочего проекта". | [7 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 2314 | 2014-08-21 | 2015-01-31 | 297.0104 | №1067 | 2016-04-19 | 349.883 | 94.107 | 0 | 29.9926 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 | [5 empty] | #N/A |  | #N/A
I-159733 | № 868 от 07.08.2014 | 423 от 06.04.2016 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-718, ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Каргашино | Киселева Светлана Владимировна | Ю8-14-302-8205(908384) | 2014-07-14 | 2015-01-14 | Ю8-14-202-9020(908384/102) от 20.06.2014 |  | 0.015 | 0 | 0.57 |  |  | 842.879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 700-10/10-7794и | 10.10.2014 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 329-ЮЭС-С/14 | 2014-10-30 | 2014-12-31 | 795.8646 | №221 | 2016-02-03 | 842.879 | 342.07 | 0 | 63.5606 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 | [5 empty] | #N/A |  | #N/A
I-159734 | № 868 от 07.08.2014 | №68 от 29.01.2015 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-603, ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, с.Липицы (Ю8-14-302-7303(907378)) | Власова Мария Елисеевна | Ю8-14-302-7303(907378) | 2014-06-16 | 2014-12-16 | Ю8-14-202-10454(908996/125) от 14.07.2014 |  | 0.015 | 0 | 0.06 |  |  | 175.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 700-22/08-7494и | 2014-08-22 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "КИФ" | 2315 | 14.08.2014 | 2015-01-31 | 131.9395 | 2564 | 2014-12-25 | 175.14 | 42.704 | 0 | #REF! |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 | [5 empty] | #N/A |  | #N/A
I-160488 | № 902 от 15.08.2014 | №1362 от 04.12.2014, 981 от 16.08.2016, 961 от 08.08.2016, 981 от 16.08.2016 | СРЭС | Строительство РТП-10 кВ, 5 ТП-2х1000-10/0,4, ТП-6х1250-10/0,4, 2КЛ-10 кВ от яч. 11 Iс.ш., яч.6 IIс.ш. РУ-10 кВ ПС №300 "Дворики", 8КЛ-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.Серпухов | "Ивановские дворики" ООО "ОКС СУ №155" | ИА-13-302-2166(952624) | 2014-01-15 | 31.12.2016 | 34-08/513-4422 |  | 6.45 | 0 | 0 | 0 |  | 90735.9179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Кор-ка титула в части снятия финансирования с 2016 года в счет договоров ИА-11-302-4861(912242) ИА-13-302-1870(928949) ИА-13-302-2060(942738) ИА-12-302-2932(913095) ИА-14-302-575(902951) Ю8-11-302-4530(905647) ИА-14-302-102(913210), Перераспределение финансирования в пользу титула I-166854. Кор-ка титула в части снятия финансирования с 2016 года в счет договоров ИА-11-302-4861(912242) ИА-13-302-1870(928949) ИА-13-302-2060(942738) ИА-12-302-2932(913095) ИА-14-302-575(902951) Ю8-11-302-4530(905647) ИА-14-302-102(913210) | М/3266 | 16.09.2015 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 490-ЮЭС/14 | 2014-12-18 | 2016-01-31 | 99256.4586 |  |  |  |  | 90735.9179 | 882.9104 |  | Управление | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Суздалева Ю.С. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014 | [5 empty] | #N/A |  | #N/A
I-160180 | № 915 от 19.08.2014 | 961 от 08.08.2016 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-713, ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Дракино | Толкушева Ольга Викторовна | Ю8-14-302-9598(908647) | 2014-07-18 | 14.01.2016 | Ю8-14-202-10625(908647/102) |  | 0.015 | 0 | 0.53 | 0 |  | 976.427 | 45.6644 | 0.03028 | 24.0437 | 0 | 21.5904 | Увеличение КВЛ в соответствии с приказом 1627 от 27.06.2016 "Об утверждении рабочего проекта" | 700-29/09-7886и | 29.09.2014 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 321-ЮЭС-С/14 | 2014-10-17 | 2015-01-31 | 875.424 | 1627 | 2016-06-27 | 976.427 | 271.901 | 0 | 0 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 | [5 empty] | #N/A |  | #N/A
I-160181 | № 915 от 19.08.2014 | 961 от 08.08.2016 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по договору ТП №Ю8-14-302-6523(906621)), ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Судимля | Гореликова Анна Станиславовна, 2 договора, 30 кВА | Ю8-14-302-9208(927284) | 2014-07-17 | 17.01.2015 | Ю8-14-202-10172(927284/102/Ю8) |  | 0.03 | 0 | 0.518 | 0 |  | 931.939 | 46.1728 | 0.01792 | 16.9312 | 0 | 29.2237 | снижение КВЛ в соответствии с приказом от 02.06.2016 №1473 "Об утверждении рабочего проекта". | 700-29/09-7886и | 29.09.2014 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 322-ЮЭС-С/14 | 2014-10-17 | 2015-01-31 | 942.7837 | 1473 | 2016-06-02 | 931.939 | 206.403 | 0 | 0 |  | Управление | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Суздалева Ю.С. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014 | [5 empty] | 0 |  | 0
I-160182 | № 915 от 19.08.2014 |  | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по договору ТП №Ю8-14-302-2979(906767)), ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Тверитино (Ю8-14-302-8469(925595)) | Гаранина Ирина Александровна | Ю8-14-302-8469(925595) | 2014-07-01 | 2015-01-01 | Ю8-14-202-9421(925595/102/Ю8) от 26.06.2014 |  | 0.015 |  | 0.25 |  |  | 423.6854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 2511 | 02.09.2014 | 2015-01-31 | 412.5144 |  |  |  |  | 423.6854 | 0 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 | [5 empty] | не можем выполнять работы. Проблемы с землей | ООО "ВедаТрансСтрой"
I-160183 | № 915 от 19.08.2014 | №108 от 09.02.2015 | СРЭС | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, отпайки ВЛЗ-10 кВ ф. Грызловский ПС №447 "Пущино", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Агарино | Беззубенкова Викторий Васильевна | Ю8-14-302-5003(905036) | 2014-07-29 | 2015-01-29 | Ю8-14-202-5636(905036/102) от 18.04.2014 |  | 0.015 | 0.16 | 1.17 |  |  | 2801.448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 700-29/09-7893и | 29.09.2014 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 327-ЮЭС-С/14 | 2014-10-17 | 2015-01-31 | 3212.7574 | 57 | 2015-01-26 | 2801.448 | 743.722 | 0 | #REF! |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 | [5 empty] | закрыт | ООО "ВедаТрансСтрой"
I-160184 | № 915 от 19.08.2014 | №68 от 29.01.2015 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-779, ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Щеболово | Боголепова Надежда Григорьевна | Ю8-14-302-7312(907346) | 2014-07-25 | 2015-01-25 | Ю8-14-202-8193(907346/102) от 04.06.2014 |  | 0.015 | 0 | 0.213 |  |  | 453.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "КИФ" | 2512 | 02.09.2014 | 2015-01-31 | 423.5819 | 2547 | 2014-12-24 | 453.089 | 106.466 | 0 | #REF! |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 | [5 empty] | #N/A |  | #N/A
I-160185 | № 915 от 19.08.2014 | №1427 от 19.12.14 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по договору ТП №Ю8-13-302-14582(922191)), ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Судимля | Богачёва Татьяна Фёдоровна | Ю8-14-302-9790(909617) | 2014-07-28 | 2015-01-28 | Ю8-14-202-10872(909617/102) от 21.07.2014 |  | 0.015 |  | 0.45 |  |  | 716.874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 700-29/09-7886и | 29.09.2014 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 323-ЮЭС-С/14 | 2014-10-17 | 2015-01-31 | 707.0534 | 2340 | 2014-12-08 | 716.874 | 158.353 | 0 | #REF! |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 | [5 empty] | #N/A |  | #N/A
I-160186 | № 915 от 19.08.2014 | №1427 от 19.12.14 | СРЭС | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-55, ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Шепилово | Омелина Валентина Федоровна | Ю8-14-302-9566(908882) | 2014-07-17 | 2015-01-17 | Ю8-14-202-10453(908882/102) от 14.07.2014 |  | 0.005 |  | 0.4 |  |  | 717.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 700-29/09-7893и | 29.09.2014 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 328-ЮЭС-С/14 | 2014-10-17 | 2015-01-31 | 628.5241 | 2341 | 2014-12-08 | 717.84 | 154.596 | 0 | #REF! |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 | [5 empty] | #N/A |  | #N/A
I-160188 | № 915 от 19.08.2014 | №68 от 29.01.2015 | СРЭС | Строительтво отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ ТП-712, ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Калиновские выселки | Меркулова Анна Егоровна | Ю8-14-302-9445(909271) | 2014-07-28 | 2015-01-28 | Ю8-14-202-10428(909271/102) от 14.07.2014 |  | 0.005 | 0 | 0.147 |  |  | 334.906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "КИФ" | 2513 | 02.09.2014 | 2015-01-31 | 247.5087 | 2547 | 2014-12-24 | 334.906 | 83.314 | 0 | #REF! |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 | [5 empty] | #N/A |  | #N/A
I-160189 | № 915 от 19.08.2014 | №1427 от 19.12.14 | СРЭС | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-56 (частично по сущ. опорам), монтаж вводов, ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Зайцево | Евсеев Валерий Иванович | Ю8-14-302-6002(906227) | 2014-07-25 | 2015-01-25 | Ю8-14-202-6705(906227/103) от 12.05.2014 |  | 0.015 |  | 0.35 | 8 |  | 736.308 | 69.5078 | 13.2221 | 12.9136 | 0 | 43.3721 |  | 700-29/09-7886и | 29.09.2014 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 324-ЮЭС-С/14 | 2014-10-17 | 2015-01-31 | 641.1031 | 2343 | 2014-12-08 | 736.308 | 181.771 | 0 | #REF! |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 | [5 empty] | #N/A |  | #N/A
I-160190 | № 915 от 19.08.2014 | 961 от 08.08.2016 | СРЭС | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-72 (частично по сущ. опорам), ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, с.Турово | Попов Петр Николаевич | Ю8-14-302-9785(909015) | 2014-07-25 | 25.01.2015 | Ю8-14-202-10849(909015/102) |  | 0.015 | 0 | 0.373 | 0 |  | 684.35 | 61.1392 | 0.05137 | 21.1351 | 0 | 39.9528 | увеличение КВЛ в соответствии с приказом от 28.04.2016 №1200 "Об утверждении рабочего проекта". | 700-29/09-7886и | 29.09.2014 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 326-ЮЭС-С/14 | 2014-10-17 | 2015-01-31 | 593.6458 | №1200 | 2016-04-28 | 684.35 | 176.098 | 0 | 0 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 | [5 empty] | #N/A |  | #N/A
I-160191 | № 915 от 19.08.2014 |  | СРЭС | Строительство ТП-63-10/0,4 кВ, отпайки ВЛЗ-10 кВ ф.9 ПС №447 "Пущино", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Зайцево | Уляев Александр Игоревич | Ю8-14-302-9078(908612) | 2014-07-08 | 2015-01-08 | Ю8-14-202-10014(908612/102) от 07.07.2014 |  | 0.015 | 0.063 | 0.14 |  |  | 689.4932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 700-29/09-7886и | 29.09.2014 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 325-ЮЭС-С/14 | 2014-10-17 | 2015-01-31 | 638.4259 |  |  |  |  | 689.4932 | 129.8065 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 | [5 empty] | #N/A |  | #N/A
I-132794 | Пр.№487 от 20.05.2013 | №966 от 04.08.2015 | СРЭС | Строительство БМКТП-160-10/0,4 кВ, отпайки КЛ-10 кВ от ф."Дракинский" с РП-12, установка КРН-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ, ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Подмоклово | Рустамова С.Г. 7 договоров 105 кВА | Ю8-13-302-3853(902338) | 2013-04-16 | 2013-10-16 | Ю8-13-202-3895(902338/102) от 20.03.2013 |  | 0.105 | 0.16 | 0.378 | 1 |  | 5549.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | снижение КВЛ в соответствии с приказом от 21.07.2015 №1502 "Об утверждении рабочего проекта". | М/3101 | 2013-08-05 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 2366 | 2013-08-22 | 2013-09-30 | 5185.7665 | 1502 | 2015-07-21 | 5549.063 | 1247.673 | 0 | 43.2766 |  | Управление | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Суздалева Ю.С. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014 |  |  | нс | пс | сн2 | 0 |  | 0
I-160926 | №978 от 02.09.2014 | 961 от 08.08.2016 | СРЭС | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, отпайки, КЛ-10 кВ ПС №400 "Ока", КРН-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Райсеменовское | Демидова Валерия Анатольевна | Ю8-14-302-9975(909443) | 2014-08-05 | 05.02.2015 | Ю8-14-202-11044(909443/102) |  | 0.015 | 0.16 | 1.839 | 0 |  | 10963.353 | 6592.7019 | 0 | 892.5392 | 5656.0736 | 44.089 | увеличение КВЛ в соответствии с приказом от 14.04.2016 №1002 "Об утверждении рабочего проекта". | М/3761 | 2014-10-17 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 407-ЮЭС/14 | 2014-11-06 | 2015-01-31 | 6203.8445 | №1002 | 2016-04-14 | 10963.353 | 2356.537 | 0 | 453.035 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 | [5 empty] | 0 |  | 0
I-160927 | №978 от 02.09.2014 | №108 от 09.02.2015 | СРЭС | Строительство ТП-160-10-0,4 кВ, отпайки ВЛЗ-10 кВ ф."на Сьяново-2 с ТП-335", ПС №702 "Гришенки", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Клейменово | Талалаев Сергей Васильевич | Ю8-14-302-9647(909369) | 2014-07-18 | 2015-01-18 | Ю8-14-202-10658(909369/102) от 17.07.2014 |  | 0.015 | 0.16 | 0.598 |  |  | 1795.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 700-10/10-7911и | 10.10.2014 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 336-ЮЭС-С/14 | 2014-10-30 | 2015-01-31 | 1674.5954 | 57 | 2015-01-26 | 1795.86 | 481.923 | 0 | #REF! |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 | [5 empty] | #N/A |  | #N/A
I-160997 | №983 от 03.09.2014 |  | СРЭС | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, отпайки ВЛЗ-10 кВ от проект. ВЛЗ-10 кВ ( по договору ТП №Ю8-13-302-12715(919502)), ПС №807 "Калугино", МО, Серпуховский р-н, д.Романовка | Кочуров Вадим Александрович | Ю8-14-302-9601(908871) | 2014-07-18 | 2015-01-18 | Ю8-14-202-10626(908871/102) от 16.07.2014 |  | 0.015 | 0.16 | 0.65 |  |  | 2192.3225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 700-17/10-7951и | 17.10.2014 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 349-ЮЭС/14 | 2014-11-06 | 2015-01-31 | 2044.7503 |  |  |  |  | 2192.3225 | 186.3364 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 | [5 empty] | 0 |  | 0
I-160998 | №983 от 03.09.2014 |  | СРЭС | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, отпайки ВЛЗ-10 кВ ф."на ТП-282 с ТП-346", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Вязищи | Андриянчиков Михаил Игоревич, 5 договоров, 75 кВА | Ю8-14-302-9589(908960) | 2014-07-23 | 2015-01-23 | Ю8-14-202-10504(908960/102) от 15.07.2014 |  | 0.075 | 0.16 | 1.66 |  |  | 3675.5025 | 85.1441 | 75.0131 | 0 | 0 | 10.131 |  | 700-17/10-7947и | 17.10.2014 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 350-ЮЭС/14 | 2014-11-06 | 2015-01-31 | 3432.4575 |  |  |  |  | 3675.5025 | 313.0354 |  | Управление | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Суздалева Ю.С. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014 | [5 empty] | #N/A |  | #N/A
I-160999 | №983 от 03.09.2014 | 961 от 08.08.2016 | СРЭС | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-713, ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Драгино | Ломова Оксана Анатольевна | Ю8-14-302-2694(901942) | 2014-07-31 | 14.04.2016 | Ю8-14-202-2722(901942/103) |  | 0.015 | 0 | 0.569 | 0 |  | 3868.4 | 115.0082 | 0.04689 | 29.3577 | 0 | 85.6036 | Снижение КВЛ в соответствии с приказом 1886 от 20.07.2016 "Об утверждении рабочего проекта" | 700-17/10-7951и | 17.10.2014 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 348-ЮЭС/14 | 2014-11-06 | 2015-01-31 | 3672.648 | 1886 | 2016-07-20 | 3868.4 | 702.552 | 0 | 357.6766 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 | [5 empty] | #N/A |  | #N/A
I-161000 | №983 от 03.09.2014 | №947 от 31.07.2015 | СРЭС | Строительтво отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ ТП-734, ПС №702 "Гришенки", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Клейменово | Науменко Светлана Холовна, 2 договора, 30 кВА | Ю8-14-302-9576(909199) | 2014-07-25 | 2015-01-25 | Ю8-14-202-10470(909199/102) от 15.07.2014 |  | 0.03 | 0 | 0.301 | 0 |  | 618.534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | увеличение КВЛ в соответствии с приказом от 10.07.2015 №1415 "Об утверждении рабочего проекта". | 700-17/10-7947и | 17.10.2014 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 351-ЮЭС/14 | 2014-11-06 | 2015-01-31 | 557.0894 | 1415 | 2015-07-10 | 618.534 | 159.842 | 0 | 56.6903 |  | Управление | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Суздалева Ю.С. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014 | [5 empty] | #N/A |  | #N/A
I-161001 | №983 от 03.09.2014 |  | СРЭС | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-72 (частично по сущ. опорам), монтаж вводов, ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, с.Турово | Ларин Александр Александрович | Ю8-14-302-9913(909869) | 2014-08-06 | 2015-02-06 | Ю8-14-202-11012(909869/102) от 23.07.2014 |  | 0.015 |  | 0.13 | 4 |  | 255.9027 | 30.0206 | 0 | 30.0206 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 2514 | 2014-09-17 | 2015-01-31 | 249.5834 |  |  |  |  | 255.9027 | 0 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 | [5 empty] | #N/A |  | #N/A
I-161003 | №983 от 03.09.2014 |  | СРЭС | Строительтво отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ ТП-107, ПС №748 "Лазарево", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Новинки-Бегичево | Минасян Татьяна Владимировна | Ю8-14-302-10142(909741) | 2014-08-06 | 2015-02-06 | Ю8-14-202-10992(909741/103) от 23.07.2014 |  | 0.015 |  | 0.03 |  |  | 56.4635 | 16.5754 | 16.5754 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 2516 | 2014-09-17 | 2015-01-31 | 54.9748 |  |  |  |  | 56.4635 | 0 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 | [5 empty] | #N/A |  | #N/A
I-161004 | №983 от 03.09.2014 | 961 от 08.08.2016 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по договору ТП №Ю8-14-302-7312(907346)), ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Щеболово | Черноусова Екатерина Викторовна | Ю8-14-302-9554(928038) | 2014-07-26 | 01.07.2016 | Ю8-14-202-10694(928038/102/Ю8) |  | 0.015 | 0 | 0.301 | 0 |  | 719.711 | 52.0258 | 0 | 0 | 0 | 52.0258 | увеличение КВЛ в соответствии с приказом от 28.04.2016 №1200 "Об утверждении рабочего проекта". | 700-17/10-7947и | 17.10.2014 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 352-ЮЭС-С/14 | 2014-11-06 | 2015-01-31 | 648.1462 | №1200 | 2016-04-28 | 719.711 | 176.101 | 0 | 0 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 | [5 empty] | закрыт | ООО "ВедаТрансСтрой"
I-161005 | №983 от 03.09.2014 | 25 от 20.01.2016 | СРЭС | Строительтво отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ ТП-774, ПС №613 "Пролетарий", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Васильевское | Маршалова Н. П. | Ю8-11-302-5113(906411) | 2014-01-11 | 2015-05-14 | Ю8-14-202-9022(908363/125) от 20.06.2014 |  | 0.015 | 0 | 0.107 |  |  | 208.17 | 101.1451 | 101.1451 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "КИФ" | 2517 | 2014-09-17 | 2015-01-31 | 132.0046 | 2904 | 2015-12-11 | 208.17 | 34.996 | 0 | 0 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 | [5 empty] | #N/A |  | #N/A
I-161535 | № 1004 от 08.09.2014 |  | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по договору ТП №Ю8-13-302-12755(917558)), ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Верхнее Шахлово | Ляшенко И. И. | Ю8-13-302-12073(916852) | 2013-09-11 | 2014-03-11 | Ю8-14-202-12616(911730/125) от 15.08.2014 |  | 0.015 |  | 0.15 |  |  | 255.466 | 31.0793 | 31.0793 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 2659 | 2014-09-22 | 2015-02-28 | 248.7303 |  |  |  |  | 255.466 | 0 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 | [5 empty] | #N/A |  | #N/A
I-161536 | № 1004 от 08.09.2014 | 961 от 08.08.2016 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛИ-0,38 кВ с ТП-760, ПС №807 "Калугино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Терехунь | Медведева Наталья Валерьевна | Ю8-14-302-10716(910847) | 2014-08-14 | 04.06.2015 | Ю8-14-202-11839(910847/102) |  | 0.015 | 0 | 0.176 | 0 |  | 343.51 | 23.7864 | 0 | 0 | 0 | 23.7864 | увеличение КВЛ в соответствии с приказом от 04.07.2016 №1749 "Об утверждении рабочего проекта". | [7 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 2660 | 2014-09-22 | 2015-02-28 | 293.1988 | 1749 | 2016-07-04 | 343.51 | 71.134 | 0 | 0 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 | [5 empty] | 0 |  | 0
I-161538 | № 1004 от 08.09.2014 | №713 от 19.06.2015 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по договору ТП №Ю8-13-302-12073(916852)), ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Верхнее Шахлово | Петухов В. М. | Ю8-12-302-8409(912187) | 2012-11-02 | 2013-05-02 | Ю8-14-202-12738(911865/125) от 15.08.2014 |  | 0.015 |  | 0.101 |  |  | 210.975 | 20.8792 | 20.8792 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "КИФ" | 2662 | 2014-09-22 | 2015-02-28 | 165.8202 | 1071 | 2015-05-27 | 210.975 | 51.504 | 0 | 0 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 | [5 empty] | #N/A |  | #N/A
I-161539 | № 1004 от 08.09.2014 | №194 от 02.03.2015 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по договору ТП №Ю8-14-302-6523(906621)), ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Судимля (Ю8-14-302-8156(908119)) | Чухина Надежда Леонидовна, 2 договора, 30 кВА | Ю8-14-302-8156(908119) | 2014-08-18 | 2015-02-18 | Ю8-14-202-8879(908119/102) от 18.06.2014 |  | 0.03 | 0 | 0.62 |  |  | 1071.9 | 17.9185 | 17.9185 | 0 | 0 | 0 |  | 700-17/10-7980и | 17.10.2014 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 346-ЮЭС-С/14 | 2014-11-06 | 2015-01-31 | 955.05 | 180 | 2015-02-10 | 1071.9 | 287.942 | 0 | #REF! |  | Управление | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Суздалева Ю.С. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014 | [5 empty] | #N/A |  | #N/A
I-161540 | № 1004 от 08.09.2014 |  | СРЭС | Строительство ТП-100 кВА, отпайки ВЛЗ-10 кВ ф. "Ивантиновский" с РП-8, ПС №400 "Ока", КРН-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ, МО, Серпуховский р-н, д.Ивантиново | Фролова Наталья Константиновна | Ю8-14-302-7988(907694) | 2014-08-19 | 2015-02-19 | Ю8-14-202-8574(907694/102) от 18.06.2014 |  | 0.015 | 0.1 | 0.17 | 1 |  | 2922.5775 | 526.2781 | 0 | 0 | 0 | 526.2781 |  | 700-17/10-7980и | 17.10.2014 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 347-ЮЭС-С/14 | 2014-11-06 | 2015-01-31 | 2711.73 |  |  |  |  | 2922.5775 | 0 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 | [5 empty] | закрыт | ООО "ВедаТрансСтрой"
I-161541 | № 1004 от 08.09.2014 |  | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ТП (по договору ТП №Ю8-13-302-4395(902548)), ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Ивантиново | Грибова Елена Владимировна | Ю8-14-302-10698(910575) | 2014-08-19 | 2015-02-19 | Ю8-14-202-12080(910575/102) от 07.08.2014 |  | 0.015 |  | 0.13 |  |  | 220.3164 | 39.6445 | 0 | 0 | 0 | 39.6445 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 2663 | 2014-09-22 | 2015-02-28 | 214.5075 |  |  |  |  | 220.3164 | 0 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 | [5 empty] | будет расторжение. Абонент подключен | ООО "ВедаТрансСтрой"
I-161577 | № 1004 от 08.09.2014 |  | СРЭС | Строительство ТП-16 кВА, отпайки ВЛЗ-6 кВ с ТП-362, ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Рыблово | Максимов Борис Дмитриевич | Ю8-14-302-9928(909589) | 2014-08-04 | 2015-02-04 | Ю8-14-202-10962(909589/102) от 23.07.2014 |  | 0.005 | 0.016 | 0.05 |  |  | 341.5949 | 31.9501 | 16.767 | 0 | 0 | 15.1831 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 2664 | 2014-09-22 | 2015-02-28 | 330.9523 |  |  |  |  | 341.5949 | 0 |  | Управление | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Суздалева Ю.С. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014 | [5 empty] | #N/A |  | #N/A
I-161937 | №1044 от 16.09.2014 |  | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по договору ТП №Ю8-12-302-7975(913539)), ПС №400 "ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Подмоклово | Остренина В. В. | Ю8-13-302-1252(918528) | 2014-04-03 | 2014-10-03 | Ю8-14-202-13022(918528/102) от 20.08.2014 |  | 0.015 |  | 0.2 |  |  | 334.5985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 2665 | 2014-09-22 | 2015-02-28 | 325.7765 |  |  |  |  | 334.5985 | 331.5154 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 | [5 empty] | #N/A |  | #N/A
I-161938 | №1044 от 16.09.2014 |  | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по договору ТП №Ю8-11-302-3280(904795)), ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Селино | Волынкина Надежда Дмитриевна | Ю8-14-302-10248(910351) | 2014-08-22 | 2015-02-22 | Ю8-14-202-11288(910351/102) от 28.07.2014 |  | 0.015 |  | 0.09 |  |  | 203.2686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 2666 | 2014-09-22 | 2015-02-28 | 197.9092 |  |  |  |  | 203.2686 | 0 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 | [5 empty] | #N/A |  | #N/A
I-161940 | №1044 от 16.09.2014 | №266 от 13.03.2015 | СРЭС | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-376 (частично по сущ. опорам), монтаж вводов, ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Воронино | Гудков Виктор Григорьевич | Ю8-14-302-11289(911216) | 2014-08-26 | 2015-02-26 | Ю8-14-202-12395(911216/102) от 13.08.2014 |  | 0.015 |  | 0.198 | 2 |  | 443.91 | 108.7044 | 108.7044 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "КИФ" | 2668 | 2014-09-23 | 2015-02-28 | 366.5155 | 276 | 2015-02-26 | 443.91 | 110.585 | 0 | #REF! |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 | [5 empty] | #N/A |  | #N/A
I-161941 | №1044 от 16.09.2014 |  | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-690, ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Якшино | Горячева Елена Фаниловна | Ю8-14-302-11059(911109) | 2014-08-25 | 2015-02-25 | Ю8-14-202-12410(911109/102) от 13.08.2014 |  | 0.015 |  | 0.28 |  |  | 474.5277 | 9.2711 | 9.2711 | 0 | 0 | 0 |  | 700-24/10-8115и | 2014-10-24 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 399-ЮЭС/14 | 13.11.2014 | 2015-02-28 | 445.6684 |  |  |  |  | 474.5277 | 0 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 | [5 empty] | #N/A |  | #N/A
I-161942 | №1044 от 16.09.2014 |  | СРЭС | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-763, ПС №613 "Пролетарий", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Райсеменовское | Лашков Дмитрий Борисович, 2 договора, 30 кВА | Ю8-14-302-10666(933816) | 2014-08-25 | 2015-02-25 | Ю8-14-202-12007(933816/102/Ю8) от 05.08.2014 |  | 0.03 |  | 0.6 |  |  | 1003.7956 | 28.1226 | 24.252 | 0 | 0 | 3.8706 |  | 700-24/10-8115и | 2014-10-24 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 400-ЮЭС/14 | 2014-11-13 | 2015-02-28 | 942.7837 |  |  |  |  | 1003.7956 | 95.3012 |  | Управление | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Суздалева Ю.С. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014 | [5 empty] | #N/A |  | #N/A
I-161943 | №1044 от 16.09.2014 | №394 от 09.04.2015 | СРЭС | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-810, ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, с.Турово | Долбнева Вера Александровна | Ю8-14-302-11408(910634) | 2014-08-26 | 2015-02-26 | Ю8-14-202-12690(910634/102) от 15.08.2014 |  | 0.015 |  | 0.497 |  |  | 1055.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 700-24/10-8115и | 2014-10-24 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 401-ЮЭС/14 | 2014-11-13 | 2015-02-28 | 942.7837 | 432 | 2015-03-19 | 1055.07 | 233.617 | 0 | #REF! |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 | [5 empty] | #N/A |  | #N/A
I-161944 | №1044 от 16.09.2014 |  | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-179, ПС №613 "Пролетарий", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, п.Шарапова Охота | Жуйков Андрей Витальевич | Ю8-14-302-11427(911444) | 2014-08-26 | 2014-02-26 | Ю8-14-202-12674(911444/103) от 15.08.2014 |  | 0.015 |  | 0.03 |  |  | 67.7562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 2669 | 2014-09-23 | 2015-02-28 | 65.9697 |  |  |  |  | 67.7562 | 0 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 | [5 empty] | #N/A |  | #N/A
I-161945 | №1044 от 16.09.2014 | №68 от 29.01.2015 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по договору ТП №Ю8-14-302-303(926777)), ПС №702 "Гришенки", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Клейменово | Корсунов Гай Юрьевич | Ю8-14-302-10263(910310) | 2014-08-21 | 2015-02-21 | Ю8-14-202-11262(910310/102) от 28.07.2014 |  | 0.015 |  | 0.15 |  |  | 336.212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 2670 | 2014-09-22 | 2015-02-28 | 346.5121 | 2552 | 2014-12-24 | 336.212 | 71.554 | 0 | #REF! |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 | [5 empty] | закрыт | ООО "ВедаТрансСтрой"
I-161946 | №1044 от 16.09.2014 | №464 от 22.04.2015 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-23, ПС №807 "Калугино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Станки | Максимов Виктор Анатольевич | Ю8-14-302-10381(910418) | 2014-08-13 | 2015-02-13 | Ю8-14-202-11709(910418/102) от 01.08.2014 |  | 0.015 |  | 0.03 |  |  | 116.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "КИФ" | 2671 | 2014-09-22 | 2015-08-22 | 54.9748 | 708 | 2015-04-13 | 116.088 | 29592 | 0 | #REF! |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 | [5 empty] | #N/A |  | #N/A
I-162329 | №1053 от 18.09.2014 |  | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛИ-0,38 кВ с ТП-13, ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Балково | Баскакова Тамара Григорьевна | Ю8-14-302-7106(906998) | 2014-08-28 | 2015-02-28 | Ю8-14-202-7987(906998/102) |  | 0.005 |  | 0.06 |  |  | 142.1949 | 51.3712 | 51.3712 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 2887 | 2014-10-02 | 2015-02-28 | 138.4458 | 1748 | 2016-07-04 | 192295 | 46622 | не направлены на кор-ку в ИА по решению отдела бюджетирования | 0 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 | [5 empty] | #N/A |  | #N/A
I-162330 | №1053 от 18.09.2014 | №194 от 02.03.2015 | СРЭС | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, отпайки ВЛЗ-10 кВ ф.2 ПС №447 "Пущино", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Каргашино | Киселев Алексей Константинович 2 договора 20 кВА | Ю8-14-302-9488(908382) | 2014-09-02 | 2015-03-02 | Ю8-14-202-10449(908382/102) |  | 0.02 | 0.16 | 1.136 |  |  | 3264.921 | 93.5157 | 79.5914 | 13.9243 | 0 | 0 |  | 700-24/10-8134и | 2014-10-24 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 406-ЮЭС/14 | 2014-11-13 | 2015-03-31 | 3268.0076 | 183 | 2015-02-10 | 3264.921 | 878.846 | 0 | #REF! |  | Управление | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Суздалева Ю.С. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014 | [5 empty] | #N/A |  | #N/A
I-162331 | №1053 от 18.09.2014 | 961 от 08.08.2016 | СРЭС | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ проект.ТП (по договору ТП №Ю8-14-302-4714(904426)), ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Гавшино | Евсикова Валерия Дмитриевна | Ю8-14-302-11023(910619) | 2014-09-01 | 01.03.2015 | Ю8-14-202-12031(910619/102) |  | 0.015 | 0 | 0.377 | 0 |  | 788.282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | увеличение КВЛ в соответствии с приказом от 08.07.2016 №1773 "Об утверждении рабочего проекта". | 700-244/10-8155и | 2014-10-24 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 402-ЮЭС/14 | 2014-11-13 | 31.03.2015 | 716.2364 | 1773 | 2016-07-08 | 788.282 | 217.787 | 0 | 0 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 | [5 empty] | #N/A |  | #N/A
I-162332 | №1053 от 18.09.2014 |  | СРЭС | Строительство от РУ-0,4 кВ ТП-763, ПС №613 "Пролетарий", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский район, в районе д.Райсеменовское | Волкова Лилия Раисовна | Ю8-14-302-10655(933708) | 2014-09-03 | 2015-03-03 | Ю8-14-202-12020(933708/102/Ю8) |  | 0.015 |  | 0.45 |  |  | 752.8467 | 205.6117 | 37.1613 | 0 | 0 | 168.4504 |  | 700-244/10-8155и | 2014-10-25 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 403-ЮЭС/14 | 2014-11-13 | 2015-03-31 | 599.1978 |  |  |  |  | 752.8467 | 52.4574 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 | [5 empty] | закрыт | ООО "ВедаТрансСтрой"
I-162333 | №1053 от 18.09.2014 | 961 от 08.08.2016 | СРЭС | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ с ТП-716, ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Семеновское | Лысенков Станислав Петрович | Ю8-14-302-9433(909170) | 2014-09-02 | 16.06.2016 | Ю8-14-202-10426(909170/102) |  | 0.015 | 0 | 0.21 | 0 |  | 588.538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | снижение КВЛ в соответствии с приказом от 08.07.2016 №1772 "Об утверждении рабочего проекта". | 700-244/10-8155и | 2014-10-26 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 404-ЮЭС/14 | 2014-11-13 | 2015-02-28 | 707.0534 | 1772 | 2016-07-08 | 588.538 | 138.402 | 0 | 496.7205 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 | [5 empty] | закрыт | ООО "ВедаТрансСтрой"
I-153875 | №1053 от 18.09.2014 |  | СРЭС | Реконструкция ТП-386 с заменой тр-ра 100 кВА на 250 кВА, ПС №748 "Лазарево", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, р-н, д. Правое Ящерово | ООО "Калиновское" | Ю8-13-302-7738(908624) | 2014-04-12 | 12.10.2014 | Ю8-13-202-18910(908624/103) от 29.10.2013 |  | 0.135 | 0.25 |  |  |  | 377.9021 | 38.3868 | 0 | 21.5488 | 0 | 16.838 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 271-ЮЭС/14 | 2014-10-10 | 2014-12-31 | 360.9628 |  |  |  |  | 377.9021 | 0 |  | Управление | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Суздалева Ю.С. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014 | [5 empty] | #N/A |  | #N/A
I-161619 | №1053 от 18.09.2014 |  | СРЭС | Реконструкция ВЛ-0,38 кВ с ТП-35, с заменой ответвлений в ж.д., ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Прончищево | Ковалёва И. В., 2 договора, 30 кВА | Ю8-12-302-9893(914095) | 2012-11-20 | 2013-05-20 | Ю8-12-202-12779(914095/102) от 08.11.2012 |  | 0.03 |  | 0.34 | 5 |  | 645.656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 700-244/10-8155и | 2014-10-26 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 405-ЮЭС/14 | 2014-11-13 | 2015-12-31 | 605.4653 |  |  |  |  | 645.656 | 0 |  | Управление | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Суздалева Ю.С. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014 | [5 empty] | #N/A |  | #N/A
I-161620 | №1053 от 18.09.2014 |  | СРЭС | Реконструкция ВЛ-0,38 кВ с КТП-13, с заменой ответвлений в ж.д., ПС№ 447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Балково | Тарелкина Н. В. | Ю8-12-302-11430(916018) | 2012-12-27 | 2013-06-27 | Ю8-12-202-14342(916018/102) от 07.12.2012 |  | 0.015 |  | 0.2 | 4 |  | 390.4512 | 113.4053 | 0 | 0 | 0 | 113.4053 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 272-ЮЭС/14 | 2014-10-10 | 2014-12-31 | 379.7472 |  |  |  |  | 390.4512 | 0 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 | [5 empty] | #N/A |  | #N/A
I-137974 | Пр.№857 от 23.09.2013 | 961 от 08.08.2016 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с КТП-135, ПС №273 "Евдокимово", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Фенино | Кокин Н.И. | Ю8-13-302-8627(910324) | 2013-07-31 | 31.01.2014 | Ю8-13-202-10235(910324/102) |  | 0.005 | 0 | 0.03 | 0 |  | 130.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Увеличение КВЛ в соответствии с приказом 1572 от 20.06.2016 "Об утверждении рабочего проекта" | [7 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 2964 | 2013-09-09 | 2014-01-31 | 72.3793 | 1572 | 2016-06-20 | 130.27 | 31.881 | 0 | 34.0024 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-162671 | №1080 от 24.09.2014 | 961 от 08.08.2016 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по договору ТП №Ю8-13-302-3853(902338)), ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Подмоклово | Ларин Александр Михайлович | Ю8-14-302-11431(911824) | 2014-09-08 | 08.04.2015 | Ю8-14-202-12741(911824/102) |  | 0.015 | 0 | 0.679 | 0 |  | 1159.875 | 59.91 | 0.02079 | 32.9456 | 20.7245 | 6.2192 | Увеличение КВЛ в соответствии с приказом 1627 от 27.06.2016 "Об утверждении рабочего проекта" | 700-07/11-8202и | 2014-11-07 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 295-ЮЭС/14 | 27.11.2014 | 30.04.2015 | 1039.7139 | 1627 | 2016-06-27 | 1159.875 | 297.525 | 0 | 0 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 | [5 empty] | #N/A |  | #N/A
I-162672 | №1080 от 24.09.2014 | №194 от 02.03.2015 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по договору ТП №Ю8-14-302-2583(902060)), ПС №658 "Заповедник", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Палихово | Волков Александр Николаевич | Ю8-14-302-7300(907375) | 2014-09-10 | 2015-04-10 | Ю8-14-202-8097(907375/102) от 03.06.2014 |  | 0.015 | 0 | 0.0548 |  |  | 186.783 | 21.4546 | 18.8645 | 0 | 0 | 2.5901 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 2888 | 2014-10-09 | 2015-03-31 | 170.9207 | 183 | 2015-02-10 | 186.783 | 46.875 | 0 | #REF! |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 | [5 empty] | закрыт | ООО "ВедаТрансСтрой"
I-162675 | №1080 от 24.09.2014 | №394 от 09.04.2015 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с МТП-128, ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Новая | Улитин Александр Владимирович | Ю8-14-302-9496(909121) | 2014-09-03 | 2015-03-03 | Ю8-14-202-10460(909121/102) от 15.07.2014 |  | 0.015 |  | 0.056 |  |  | 184.042 | 22.8032 | 16.9294 | 0 | 0 | 5.8738 | Корректировка титула. Увеличение КВЛ в соответствии с приказом от 31.03.2015 №544 "Об утверждении рабочего проекта" | [7 empty] | #N/A |  | ООО "КИФ" | 2891 | 2014-10-09 | 2015-03-31 | 131.9395 | 544 | 2015-01-31 | 184.042 |  | 0 | #REF! |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 | [5 empty] | #N/A |  | #N/A
I-162877 | №1090 от 29.09.2014 | 961 от 08.08.2016 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по договору ТП №Ю8-14-302-11289(911216)), ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Воронино | Ванина Людмила Юрьевна | Ю8-14-302-11297(935559) | 2014-08-20 | 20.02.2015 | Ю8-14-202-12474(935559/102/Ю8) |  | 0.015 | 0 | 0.063 | 0 |  | 185.892 | 19.7206 | 0 | 17.363 | 0 | 2.3577 | увеличение КВЛ в соответствии с приказом от 25.05.2016 №1408"Об утверждении рабочего проекта". | [7 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 2893 | 2014-10-14 | 2015-03-31 | 129.9395 | 1408 | 2016-05-25 | 185.892 | 39.763 | 0 | 0 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 | [5 empty] | #N/A |  | #N/A
I-162878 | №1090 от 29.09.2014 |  | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-156 ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Нижнее Шахлово | Алексеева Татьяна Владимировна | Ю8-14-302-11414(911590) | 2014-09-16 | 2015-04-16 | Ю8-14-202-12687(911590/102) от 15.08.2014 |  | 0.015 |  | 0.16 |  |  | 267.6788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 2894 | 2014-10-14 | 2015-03-31 | 258.6212 |  |  |  |  | 267.6788 | 0 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 | [5 empty] | #N/A |  | #N/A
I-162879 | №1090 от 29.09.2014 | №641 от 04.06.2015 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-641, ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Подмоклово | Кудишин Владимир Александрович | Ю8-14-302-10206(910329) | 2014-08-05 | 2015-02-05 | Ю8-14-202-14184(912909/125) от 11.09.2014 |  | 0.015 | 0 | 0.03 |  |  | 119.655 | 33.0842 | 33.0842 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 2895 | 2014-10-14 | 2015-03-31 | 65.9697 | 987 | 2015-05-19 | 119.655 | 26.891 | 0 | 0 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 | [5 empty] | #N/A |  | #N/A
I-162880 | №1090 от 29.09.2014 |  | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по договору ТП №Ю8-14-302-2694(901942)), ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Дракино | Осипов Александр Егорович, 2 договора, 30 кВА | Ю8-14-302-12143(912893) | 2014-09-15 | 2015-04-15 | Ю8-14-202-13867(912893/102) от 04.09.2014 |  | 0.03 |  | 0.12 |  |  | 200.7591 | 19.3817 | 8.6861 | 10.6956 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 2896 | 2014-10-14 | 2015-03-31 | 193.4659 |  |  |  |  | 200.7591 | 0 |  | Управление | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Суздалева Ю.С. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014 | [5 empty] | #N/A |  | #N/A
I-162881 | №1090 от 29.09.2014 |  | СРЭС | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ с ТП-298, ПС №748 "Лазарево", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Арнеево | Изотова Татьяна Владимировна | Ю8-14-302-8475(925513) | 2014-09-12 | 2015-03-12 | Ю8-14-202-11494(925513/102/Ю8) от 31.07.2014 |  | 0.015 | 0.16 | 0.7 |  |  | 2291.7118 | 2122.994 | 1954.9765 | 41.2595 | 0 | 126.7581 |  | 700-07/11-8202и | 2014-11-07 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 293-ЮЭС/14 | 27.11.2014 | 31.03.2015 | 2088.376 |  |  |  |  | 2291.7118 | 146.1406 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 | [5 empty] | 0 |  | 0
I-162882 | №1090 от 29.09.2014 | №966 от 04.08.2015 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-154, ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Игнатьево | Карюкина Валентина Ивановна | Ю8-14-302-12066(912498) | 2014-09-11 | 2015-04-11 | Ю8-14-202-13855(912498/103) от 04.09.2014 |  | 0.012 | 0 | 0.113 | 0 |  | 224.957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | увеличение КВЛ в соответствии с приказом от 21.07.2015 №1501 "Об утверждении рабочего проекта". | [7 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 2897 | 2014-10-14 | 2015-03-31 | 163.8202 | 1501 | 2015-07-21 | 224.957 | 60.856 | 0 | 0 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 | [5 empty] | 0 |  | 0
I-162883 | №1090 от 29.09.2014 | №266 от 13.03.2015 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-629, ПС №748 "Лазарево", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Воздвиженка | Давыдянц Артем Эдуардович | Ю8-14-302-11406(911667) | 2014-09-17 | 2015-04-17 | Ю8-14-202-12698(911667/102) от 15.08.2014 |  | 0.015 | 0 | 0.074 |  |  | 230.713 | 59.1039 | 0 | 28.6056 | 0 | 30.4982 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "КИФ" | 2898 | 2014-10-14 | 2015-03-31 | 162.9243 | 276 | 2015-02-26 | 230.713 | 56.664 | 0 | #REF! |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 | [5 empty] | #N/A |  | #N/A
I-162884 | №1090 от 29.09.2014 | №641 от 04.06.2015 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-97, ПС №748 "Лазарево", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Бутурлино | Дехтяр Людмила Евсеевна | Ю8-14-302-11714(912217) | 2014-09-11 | 2015-04-11 | Ю8-14-202-13159(912217/103) от 21.08.2014 |  | 0.012 | 0 | 0.116 |  |  | 222.593 | 54.0792 | 0 | 41.0744 | 0 | 13.0049 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 2899 | 2015-10-14 | 2015-03-30 | 163.0058 | 989 | 2015-05-19 | 222.593 | 46.153 | 0 | 0 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 | [5 empty] | #N/A |  | #N/A
I-162885 | №1090 от 29.09.2014 |  | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-106, ПС №748 "Лазарево", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Сераксеево | Центь Михаил Аркадьевич | Ю8-14-302-10035(909554) | 2014-09-15 | 2015-04-15 | Ю8-14-202-10863(909554/102) от 21.07.2014 |  | 0.015 |  | 0.09 |  |  | 203.2686 | 20.358 | 20.358 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 2900 | 2014-10-14 | 2015-05-30 | 195.9092 |  |  |  |  | 203.2686 | 0 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 | [5 empty] | 0 |  | 0
I-162886 | №1090 от 29.09.2014 | 961 от 08.08.2016 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ с ТП-144, ПС №748 "Лазарево", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Воздвиженка | Денисова Валентина Владимировна, 2 договора, 29 кВА | Ю8-14-302-11719(938917) | 2014-09-02 | 02.03.2015 | Ю8-14-202-13335(938917/103/Ю8) |  | 0.029 | 0 | 0.245 | 0 |  | 553.255 | 57.9538 | 0 | 31.3534 | 0 | 26.6004 | увеличение КВЛ в соответствии с приказом от 08.07.2016 №1775 "Об утверждении рабочего проекта". | 700-07/11-8202и | 2014-11-07 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 294-ЮЭС/14 | 2014-11-27 | 31.03.2015 | 471.3919 | 1775 | 2016-07-08 | 553.255 | 137.037 | 0 | 0 |  | Управление | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Суздалева Ю.С. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014 | [5 empty] | #N/A |  | #N/A
I-162887 | №1090 от 29.09.2014 | 568 от 11.05.2016 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-324, ПС №702 "Гришенки", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Никифорово | Гудков Александр Валерьевич, 2 договора, 30 кВА | Ю8-14-302-12478(913008) | 2014-09-17 | 2015-04-17 | Ю8-14-202-14202(913008/102) от 11.09.2014 |  | 0.03 | 0 | 0.123 | 0 |  | 259.047 | 30.2462 | 9.9906 | 0 | 20.2556 | 0 | снижение КВЛ в соответствии с приказом от 15.04.2016 №1022 "Об утверждении рабочего проекта". | [7 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 2901 | 2014-10-14 | 2015-03-31 | 195.9092 | №1022 | 2016-04-15 | 259.047 | 66.348 | 0 | 0 |  | Управление | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Суздалева Ю.С. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014 | [5 empty] | 0 |  | 0
I-163398 | №1126 от 06.10.2014 |  | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-111, ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Пущино | Минько Игорь Владимирович | Ю8-14-302-12692(913147) | 2014-09-22 | 2015-04-22 | Ю8-14-202-14215(913147/102) от 11.09.2014 |  | 0.015 |  | 0.08 |  |  | 180.6832 | 17.1767 | 17.1767 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 2673 | 2015-10-20 | 2015-03-30 | 173.9193 |  |  |  |  | 180.6832 | 0 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 | [5 empty] | #N/A |  | #N/A
I-163399 | №1126 от 06.10.2014 | №194 от 02.03.2015 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ сооруж.ТП (по договору ТП №Ю8-13-302-13044(918145)), ПС №807 "Калугино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Шатово | Бешкильцева Ирина Владимировна | Ю8-14-302-12734(913197) | 2014-09-22 | 2015-04-22 | Ю8-14-202-14482(913197/102) от 16.09.2014 |  | 0.015 | 0 | 0.297 |  |  | 508.521 | 28.5171 | 28.5171 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 3075 | 2014-10-20 | 2015-02-28 | 423.597 | 180 | 2015-02-10 | 508.521 | 130.157 | 0 | #REF! |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 | [5 empty] | #N/A |  | #N/A
I-163400 | №1126 от 06.10.2014 | №266 от 13.03.2015 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-598 ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Глазово | Никитин Геннадий Валентинович, 2 договора, 25 кВА | Ю8-14-302-12474(913082) | 2014-09-22 | 2015-04-22 | Ю8-14-202-14192(913082/103) от 11.09.2014 |  | 0.025 | 0 | 0.136 |  |  | 363.262 | 62.4673 | 10.1156 | 11.0747 | 0 | 41.2771 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "КИФ" | 2672 | 2014-10-20 | 2015-02-28 | 323.7765 | 276 | 2015-02-26 | 363.262 | 85.395 | 0 | #REF! |  | Управление | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Суздалева Ю.С. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014 | [5 empty] | #N/A |  | #N/A
I-163401 | №1126 от 06.10.2014 |  | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП (по договору ТП №Ю8-13-302-13044(91145)), ПС №807 "Калугино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Шатово | Ведмидь Татьяна Егоровна | Ю8-14-302-1119(929585) | 2014-06-26 | 2014-12-26 | Ю8-14-202-631(929585/102) от 20.01.2014 |  | 0.015 |  | 0.25 |  |  | 440.9598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 3076 | 2014-10-20 | 2015-03-31 | 423.3334 |  |  |  |  | 440.9598 | 347.8668 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 | [5 empty] | 0 |  | 0
I-163402 | №1126 от 06.10.2014 | №394 от 09.04.2015 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-603, ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, с.Липицы Ю8-14-302-10697(910885) | Юркин Михаил Вячеславович | Ю8-14-302-10697(910885) | 2014-09-23 | 2015-04-23 | Ю8-14-202-12067(910885/125) от 07.08.2014 |  | 0.015 | 0 | 0.248 |  |  | 488.781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "КИФ" | 2674 | 2014-10-20 | 2015-02-28 | 410.5144 | 544 | 2015-03-31 | 488.781 | 126.42 | 0 | #REF! |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 | [5 empty] | #N/A |  | #N/A
I-163403 | №1126 от 06.10.2014 | 568 от 11.05.2016 | СРЭС | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ТП-156 (частично по сущ. опорам), монтаж вводов, ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Нижнее Шахлово | Захарова Валентина Михайловна, 3 договора, 45 кВА | Ю8-14-302-10726(910836) | 2014-08-11 | 2015-03-11 | Ю8-14-202-11474(910836/103) от 30.07.2014 |  | 0.045 | 0 | 0.395 | 0 |  | 953.05 | 224.734 | 17.6462 | 28.8112 | 0 | 178.2766 | снижение КВЛ в соответствии с приказом от 15.04.2016 №1018 "Об утверждении рабочего проекта". | 700-14/11-8267 | 14.11.2014 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 408-ЮЭС/14 | 04.12.2014 | 31.03.2015 | 930.8343 | №1018 | 2016-04-15 | 953.05 | 221.783 | 0 | 0 |  | Управление | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Суздалева Ю.С. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014 | [5 empty] | 0 |  | 0
I-163404 | №1126 от 06.10.2014 | 568 от 11.05.2016 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по договору ТП №Ю8-14-302-6365(906601)), ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, п. Оболенск | Радюшкина Зинаида Ивановна | Ю8-14-302-9080(908748) | 2014-07-22 | 2015-01-22 | Ю8-14-202-10017(908748/103) от 07.07.2014 |  | 0.012 | 0 | 0.135 | 0 |  | 311.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | увеличение КВЛ в соответствии с приказом от 15.04.2016 №1022 "Об утверждении рабочего проекта". | [7 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 3077 | 2014-10-20 | 2015-02-28 | 245.5087 | №1022 | 2016-04-15 | 311.034 | 77.758 | 0 | 0 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 | [5 empty] | #N/A |  | #N/A
I-163406 | №1126 от 06.10.2014 | №68 от 29.01.2015 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-85, ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Ланьшино | Никитаева Ирина Петровна | Ю8-14-302-10406(930915) | 2014-08-18 | 2015-02-18 | Ю8-14-202-14721(942428/125/Ю8) от 19.09.2014 |  | 0.015 | 0 | 0.041 |  |  | 182.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "КИФ" | 3079 | 2014-10-20 | 2015-03-30 | 129.9394 | 2564 | 2014-12-25 | 182.32 | 44.096 | 0 | #REF! |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 | [5 empty] | #N/A |  | #N/A
I-163407 | №1126 от 06.10.2014 |  | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-755, ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Семеновское | Мазур Николай Григорьевич | Ю8-14-302-12160(912976) | 2014-09-17 | 2015-03-17 | Ю8-14-202-13863(912976/102) от 04.09.2014 |  | 0.015 |  | 0.03 |  |  | 67.7562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 3080 | 2014-10-20 | 2015-02-28 | 65.9697 |  |  |  |  | 67.7562 | 0 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 | [5 empty] | #N/A |  | #N/A
I-163657 | №1148 от 13.10.2014 | №194 от 02.03.2015 | СРЭС | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-734 ПС №702 "Гришенки", подвес провода ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, в районе д. Клейменово | Тарасова Светлана Наильевна | Ю8-14-302-12553(941899) | 2014-09-22 | 2015-03-22 | Ю8-14-202-14246(941899/102/Ю8) от 12.09.2014 |  | 0.015 | 0 | 0.46 |  |  | 750.68 | 10.5026 | 0 | 10.5026 | 0 | 0 |  | 700-14/11-8296 | 14.11.2014 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 417-ЮЭС/14 | 2014-12-04 | 31.03.205 | 952.4304 | 185 | 2015-02-10 | 750.68 | 193.226 | 0 | #REF! |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | закрыт | ООО "ВедаТрансСтрой"
I-163658 | №1148 от 13.10.2014 | №194 от 02.03.2015 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по договору ТП №Ю8-14-302-9488(908382)), ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Каргашино | Попов Григорий Александрович | Ю8-14-302-12686(913174) | 2014-09-26 | 2015-04-26 | Ю8-14-202-14392(913174/102) от 15.09.2014 |  | 0.015 | 0 | 0.478 |  |  | 829.229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 700-14/11-8296 | 14.11.2014 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 418-ЮЭС/14 | 2014-12-04 | 30.04.2015 | 721.3977 | 184 | 2015-02-10 | 829.229 | 208.693 | 0 | #REF! |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-163659 | №1148 от 13.10.2014 |  | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-750, ПС №748 "Лазарево", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Нефедово | Шарашова Любовь Михайловна | Ю8-14-302-6321(906481) | 2014-09-30 | 2015-03-30 | Ю8-14-202-7228(906481/102) от 19.05.2014 |  | 0.015 |  | 0.1 |  |  | 175.5492 | 17.1767 | 17.1767 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 3081 | 2014-10-27 | 2015-04-30 | 168.9207 | 1773 | 2016-07-08 | 228442 | 61523 | не направлены на кор-ку в ИА по решению отдела бюджетирования | 0 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-163660 | №1148 от 13.10.2014 | №266 от 13.03.2015 | СРЭС | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП (по договору ТП №Ю8-14-302-7322(907228)), ПС №613 "Пролетарий", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Московка | Дзейтова Юлия Геннадиевна | Ю8-14-302-9907(909872) | 2014-09-26 | 2015-03-26 | Ю8-14-202-11006(909872/102) от 23.07.2014 |  | 0.015 | 0 | 0.146 |  |  | 311.513 | 101.5135 | 101.5135 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "КИФ" | 3082 | 2014-10-27 | 2015-04-30 | 245.5087 | 276 | 2015-02-26 | 311.513 | 76.251 | 0 | #REF! |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-163661 | №1148 от 13.10.2014 |  | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-77, ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, с. Игумново | Колышкина Ольга Ивановна | Ю8-14-302-11353(911093) | 2014-09-24 | 2015-03-24 | Ю8-14-202-12413(911093/102) от 13.08.2014 |  | 0.015 |  | 0.1 |  |  | 170.3107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 3083 | 2014-10-27 | 2015-04-30 | 163.8202 |  |  |  |  | 170.3107 | 0 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-163662 | №1148 от 13.10.2014 |  | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по договору ТП №Ю8-13-302-13801(921625)), ПС №217 "Газокомпрессорная", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Левашово | Ваньшин Петр Владимирович | Ю8-14-302-5988(905989) | 2014-09-22 | 2015-04-22 | Ю8-14-202-6706(905989/102) от 12.05.2014 |  | 0.015 |  | 0.3 |  |  | 501.8978 | 457.2102 | 35.4712 | 0 | 0 | 421.739 |  | 700-14/11-8296 | 14.11.2014 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 419-ЮЭС/14 | 2014-12-04 | 30.04.2015 | 470.4985 |  |  |  |  | 501.8978 | 0 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | будет расторжение. Абонент подключен | ООО "ВедаТрансСтрой"
I-164127 | №1189 от 27.10.2014 | №1270 от 19.11.14, 568 от 11.05.2016 | СРЭС | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, отпайки ВЛЗ-10 кВ от ф.8, ПС №613 "Пролетарий", ЛР, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Родионовка | Цуркан Наталья Александровна | Ю8-14-302-11094(910958) | 2014-10-06 | 2015-10-06 | Ю8-14-202-12311(910958/102) от 12.08.2014 |  | 0.05 | 0.16 | 0.017 | 0 |  | 772.891 | 92.4503 | 19.6219 | 23.7355 | 0 | 49.0929 | снижение КВЛ в соответствии с приказом от 15.04.2016 №1018 "Об утверждении рабочего проекта". | 700-054/12-8382 | 2014-12-04 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 409-ЮЭС/14 | 2014-12-05 | 2015-10-31 | 775.4093 | №1018 | 2016-04-15 | 772.891 | 174.715 | 0 | 0 |  | Управление | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Суздалева Ю.С. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014 |  |  | нс | пс | сн2 | #N/A |  | #N/A
I-164119 | №1189 от 27.10.2014 |  | СРЭС | Строительство ТП-63-6/0,4 кВ, отпайки ВЛЗ-6 кВ от ф."Глазовский" ПС №400 "Ока", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Скрылья | Лутфулоева Ольга Михайловна | Ю8-14-302-13585(914259) | 2014-10-03 | 2015-04-03 | Ю8-14-202-15300(914259/102) от 02.10.2014 |  | 0.015 | 0.063 | 0.09 |  |  | 634.4071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 700-02/12-8405и | 02.12.2014 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 452-ЮЭС/14 | 2014-12-08 | 2015-04-30 | 585.6065 |  |  |  |  | 634.4071 | 0 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | пс | сн2 | #N/A |  | #N/A
I-164120 | №1189 от 27.10.2014 | 536 от 27.04.2016 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-633, ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, с. Липицы | Гречаник Юрий Викторович | Ю8-14-302-13227(913480) | 2014-10-02 | 2015-04-02 | Ю8-14-202-14725(913480/102) от 19.09.2014 |  | 0.015 | 0 | 0.111 | 0 |  | 255.142 | 30.4335 | 9.9271 | 0 | 0 | 20.5063 | снижение КВЛ в соответствии с приказом от 12.04.2016 №987 "Об утверждении рабочего проекта". | [7 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 3084 | 2014-11-11 | 2015-03-31 | 193.4659 | №987 | 2016-04-12 | 255.142 | 64.391 | 0 | 0 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-164121 | №1189 от 27.10.2014 | №394 от 09.04.2015 | СРЭС | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-647, ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Глазово | Крапилина Галина Анатольевна | Ю8-14-302-13222(913502) | 2014-10-02 | 2015-04-02 | Ю8-14-202-14823(913502/102) от 23.09.2014 |  | 0.015 | - | 0.226 |  |  | 477.819 | 81.6139 | 10.6226 | 12.3304 | 0 | 58.6609 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "КИФ" | 3085 | 2014-11-11 | 2015-03-31 | 405.2206 | 544 | 2015-03-31 | 477.819 | 118.685 | 0 | #REF! |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-164122 | №1189 от 27.10.2014 |  | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-630, ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Семеновское | Герасимов Евгений Петрович | Ю8-14-302-13220(913482) | 2014-10-03 | 2015-04-03 | Ю8-14-202-14836(913482/102) от 23.09.2014 |  | 0.015 |  | 0.09 |  |  | 150.5693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 3086 | 2014-11-11 | 2015-03-31 | 144.5994 |  |  |  |  | 150.5693 | 0 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-164123 | №1189 от 27.10.2014 |  | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-57, ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Якшино | Кураленко Владимир Леонович | Ю8-14-302-12369(912889) | 2014-10-03 | 2015-04-03 | Ю8-14-202-14049(912889/102) от 09.09.2014 |  | 0.015 |  | 0.1 |  |  | 170.3107 | 17.0516 | 9.9906 | 0 | 7.0609 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 3087 | 2014-11-11 | 2015-03-31 | 163.8202 |  |  |  |  | 170.3107 | 0 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | 0 |  | 0
I-164124 | №1189 от 27.10.2014 |  | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по договору ТП №Ю8-13-302-9467(922232)), ПС №217 "Газокомпрессорная", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Левашово | Медведев Виталий Викторович | Ю8-14-302-13763(914408) | 2014-10-07 | 2015-04-07 | Ю8-14-202-15471(914408/102) от 03.10.2014 |  | 0.015 |  | 0.025 |  |  | 56.4635 | 7.1286 | 7.1286 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 3088 | 2014-11-11 | 2015-03-31 | 52.9748 |  |  |  |  | 56.4635 | 53.6766 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-164125 | №1189 от 27.10.2014 |  | СРЭС | Строительство ТП-100-10/0,4 кВ, отпайки ВЛЗ-10 кВ от ф."Балковский" ПС №447 "Пущино", ВЛИ-0,38 кВ, ПРВТ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, в районе д. Балково | Байдак Сергей Михайлович, 3 договора, 45 кВА | Ю8-14-302-13670(914397) | 2014-10-07 | 2015-04-07 | Ю8-14-202-15348(914397/102) от 02.10.2014 |  | 0.045 | 0.1 | 0.29 | 1 |  | 1372.5269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 700-02/12-8405и | 02.12.2014 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 453-ЮЭС/14 | 08.12.2014 | 2015-04-30 | 1267.659 |  |  |  |  | 1372.5269 | 0 |  | Управление | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Суздалева Ю.С. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014 |  |  | нс | пс | сн2 | 0 |  | 0
I-164897 | №1225 от 31.10.2014 |  | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-86, ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Высокие Дворики | Леонтьева Лидия Степановна | Ю8-14-302-12737(913208) | 2014-10-14 | 2015-04-14 | Ю8-14-202-14480(913208/102) от 16.09.2014 |  | 0.015 |  | 0.12 |  |  | 204.3728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 503-ЮЭС/14 | 2014-11-14 | 2015-03-31 | 196.9843 |  |  |  |  | 204.3728 | 0 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-164899 | №1225 от 31.10.2014 | №464 от 22.04.2015 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-732, ПС №613 "Пролетарий", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Глубоково, д.68 | Келехсаев Станислав Владимирович | Ю8-14-302-11213(911486) | 2014-08-30 | 2015-03-01 | Ю8-14-202-12459(911486/103) от 13.08.2014 |  | 0.012 |  | 0.139 |  |  | 424.683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 505-ЮЭС/14 | 2014-11-14 | 2015-03-31 | 372.6429 | 692 | 2015-04-09 | 424.683 | 103048 | 0 | #REF! |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | закрыт | ООО "ВедаТрансСтрой"
I-164900 | №1225 от 31.10.2014 | №575 от 21.05.2015 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-311, ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Щеболово | Власенко Михаил Сергеевич | Ю8-14-302-9516(930381) | 2014-07-24 | 2015-02-24 | Ю8-14-202-10614(930381/102/Ю8) от 16.07.2014 |  | 0.015 |  | 0.25 |  |  | 493.117 | 48.2645 | 10.7173 | 0 | 0 | 37.5472 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 506-ЮЭС/14 | 2014-11-14 | 2015-03-31 | 405.2206 | 856 | 2015-04-30 | 493.117 | 102.134 | 0 | 0 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-165657 | №1256 от 13.11.2014 |  | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по договору ТП №Ю8-14-302-4714(904426)), ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Гавшино | Назаров Евгений Валерьевич | Ю8-14-302-14471(915354) | 2014-10-24 | 2015-04-24 | Ю8-14-202-16332(915354/102) от 20.10.2014 |  | 0.015 |  | 0.3 |  |  | 501.8978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 700-23/12-8531и | 2014-12-23 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 514-ЮЭС/14 | 2015-01-12 | 2015-04-30 | 470.4985 |  |  |  |  | 501.8978 | 0 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-165667 | №1256 от 13.11.2014 |  | СРЭС | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-193 ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, с. Липицы | Кондрашина Юлия Михайловна | Ю8-14-302-14638(915425) | 2014-10-29 | 2015-04-29 | Ю8-14-202-16513(915425/102) от 23.10.2014 |  | 0.015 |  | 0.32 |  |  | 535.3577 | 28.682 | 28.682 | 0 | 0 | 0 |  | 700-23/12-8531и | 2014-12-23 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 513-ЮЭС/14 | 2015-01-12 | 2015-04-30 | 501.8314 |  |  |  |  | 535.3577 | 0 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-165296 | №1262 от 17.11.2014 | №464 от 22.04.2015 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-576 ПС №658 "Заповедник", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Палихово | Бурчеков В. В. | Ю8-13-302-16985(924104) | 2013-12-19 | 2015-04-21 | Ю8-14-202-14038(912902/125) от 09.09.2014 |  | 0.015 |  | 0.137 |  |  | 401.283 | 23.7453 | 23.7453 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "КИФ" | 3466 | 2014-12-01 | 2015-04-30 | 329.6404 | 708 | 2015-04-13 | 401.283 | 97243 | 0 | #REF! |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-165297 | №1262 от 17.11.2014 |  | СРЭС | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 ТП-820 ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Злобино | Нечай Светлана Васильевна | Ю8-14-302-12409(912932) | 2014-10-09 | 2015-04-09 | Ю8-14-202-14037(912932/103) от 09.09.2014 |  | 0.015 |  | 0.2 |  |  | 340.6213 | 34.5621 | 23.1197 | 11.4424 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 485-ЮЭС/14 | 2014-12-01 | 2015-04-30 | 329.6404 |  |  |  |  | 340.6213 | 0 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-165298 | №1262 от 17.11.2014 | 536 от 27.04.2016 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по договору ТП №Ю8-14-302-399(926736)), ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, с.Липицы | Терехина Валентина Фёдоровна | Ю8-14-302-11323(910961) | 2014-10-16 | 2015-04-16 | Ю8-14-202-12416(910961/102) от 13.08.2014 |  | 0.015 | 0 | 0.06 | 0 |  | 183.489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | увеличение КВЛ в соответствии с приказом от 12.04.2016 №987 "Об утверждении рабочего проекта". | [7 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 486-ЮЭС/14 | 2014-12-01 | 2015-04-30 | 129.9395 | №987 | 2016-04-12 | 183.489 | 45.963 | 0 | 0 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-165299 | №1262 от 17.11.2014 |  | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-744 ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Судимля | Удалова Екатерина Алексеевна | Ю8-14-302-13275(914237) | 2014-10-16 | 2015-04-16 | Ю8-14-202-15024(914237/102) от 25.09.2014 |  | 0.015 |  | 0.75 |  |  | 1139.582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 700-23/12-8531и | 2014-12-23 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 515-ЮЭС/14 | 2015-01-12 | 2015-04-30 | 1064.2433 |  |  |  |  | 1139.582 | 0 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | 0 |  | 0
I-165300 | №1262 от 17.11.2014 | 568 от 11.05.2016 | СРЭС | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-648 ПС №748 "Лазарево", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Бутурлино | Болгова Юлия Марковна | Ю8-14-302-14196(914772) | 2014-10-17 | 2015-04-17 | Ю8-14-202-16020(914772/102) от 14.10.2014 |  | 0.015 | 0 | 0.379 | 0 |  | 780.153 | 23.234 | 13.3059 | 9.928 | 0 | 0 | увеличение КВЛ в соответствии с приказом от 15.04.2016 №1023 "Об утверждении рабочего проекта". | 700-23/12-8531и | 2014-12-23 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 516-ЮЭС/14 | 2015-01-12 | 2015-04-30 | 705.7138 | №1023 | 2016-04-15 | 780.153 | 191.172 | 0 | 0 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-165301 | №1262 от 17.11.2014 | 536 от 27.04.2016 | СРЭС | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-820 ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Злобино | Жаренко Алексей Васильевич | Ю8-14-302-14191(914758) | 2014-10-16 | 2015-04-16 | Ю8-14-202-16021(914758/102) от 14.10.2014 |  | 0.015 | 0 | 0.187 | 0 |  | 427.662 | 41.0969 | 41.0969 | 0 | 0 | 0 | снижение КВЛ в соответствии с приказом от 12.04.2016 №987 "Об утверждении рабочего проекта". | 700-23/12-8531и | 2014-12-23 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 517-ЮЭС/14 | 2015-01-12 | 2015-04-30 | 627.3339 | №987 | 2016-04-12 | 427.662 | 104.05 | 0 | 0 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | 0 |  | 0
I-165302 | №1262 от 17.11.2014 | 569 от 11.05.2016 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-34 ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Сенькино | Косяков Игорь Борисович | Ю8-14-302-14155(914797) | 2014-10-20 | 2015-04-20 | Ю8-14-202-15894(914797/102) от 10.10.2014 |  | 0.015 | 0 | 0.035 | 0 |  | 173.846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | увеличение КВЛ в соответствии с приказом от 21.04.2014 №1095 "Об утверждении рабочего проекта". | [7 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 487-ЮЭС/14 | 2014-12-01 | 2015-04-30 | 129.9395 | №1095 | 2016-04-21 | 173.846 | 43.605 | 0 | 0 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-165303 | №1262 от 17.11.2014 | №394 от 09.04.2015 | СРЭС | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-266 ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Гавшино | Кротько Алина Юрьевна | Ю8-14-302-14218(914768) | 2014-10-16 | 2015-04-16 | Ю8-14-202-16029(914768/102) от 14.10.2014 |  | 0.015 |  | 0.074 |  |  | 257.834 | 42.5969 | 34.5994 | 0 | 0 | 7.9974 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "КИФ" | 3467 | 2014-12-01 | 2015-04-30 | 195.9092 | 544 | 2015-03-31 | 257.834 | 63.349 | 0 | #REF! |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-165304 | №1262 от 17.11.2014 |  | СРЭС | Строительство отпайки ВЛЗ-10 кВ от сущ. ВЛ-10 кВ ф."Васильевский"с РП-6, ПС №613 "Пролетарий", ЛР, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Васильевское | Маспрофбизнесиндустрия | Ю8-14-302-7478(907100) | 2014-10-16 | 2015-04-16 | Ю8-14-202-8182(907100/102) от 04.06.2014 |  | 0.5 |  | 0.01 | 1 |  | 146.9677 | 12.0646 | 8.0209 | 4.0437 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 455-ЮЭС/14 | 2014-11-20 | 2015-01-31 | 131.8525 |  |  |  |  | 146.9677 | 0 |  | Управление | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Суздалева Ю.С. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014 |  |  | нс | вл | сн2 | #N/A |  | #N/A
I-165305 | №1262 от 17.11.2014 |  | СРЭС | Строительство ТП-250-6/0,4, отпайки ВЛЗ-6 кВ от ф.14 с ПС №472 "Река", ЛР, УУ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, п.Мирный | ООО "МастерПак" | Ю8-14-302-11141(910515) | 2014-10-16 | 2015-10-16 | Ю8-14-202-12307(910515/102) от 12.08.2014 |  | 0.16 | 0.25 | 0.14 | 1 |  | 1486.9402 | 4.7161 | 0 | 0 | 0 | 4.7161 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 518-ЮЭС/14 | 2015-01-19 | 2015-11-30 | 1366.23 |  |  |  |  | 1486.9402 | 0 |  | Управление | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Суздалева Ю.С. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014 |  |  | нс | пс | сн2 | #N/A |  | #N/A
I-165306 | №1262 от 17.11.2014 |  | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по договору ТП №Ю8-13-302-15540(923107)), ПС №447"Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Вязищи | Зуйков Дмитрий Валерьевич | Ю8-14-302-14285(915045) | 2014-10-22 | 2015-04-22 | Ю8-14-202-16106(915045/102) от 15.10.2014 |  | 0.015 |  | 0.05 |  |  | 112.927 | 22.5854 | 0 | 0 | 0 | 22.5854 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 488-ЮЭС/14 | 2014-12-01 | 2015-04-22 | 91.4827 |  |  |  |  | 112.927 | 0 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | 0 |  | 0
I-165307 | №1262 от 17.11.2014 | 536 от 27.04.2016 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-823, ПС №702 "Гришенки", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, д. Глуховка | Воденикова Ирина Сергеевна | Ю8-14-302-14282(915204) | 2014-10-22 | 2015-04-22 | Ю8-14-202-16107(915204/102) от 15.10.2014 |  | 0.015 | 0 | 0.045 | 0 |  | 169.143 | 13.3871 | 0 | 4.2579 | 0 | 9.1293 | увеличение КВЛ в соответствии с приказом от 06.04.2016 №939 "Об утверждении рабочего проекта". | [7 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 581-ЮЭС/14 | 2014-12-01 | 2015-04-22 | 129.9395 | №939 | 2016-04-06 | 169.143 | 34.022 | 0 | 0 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | 0 |  | 0
I-165833 | №1270 от 19.11.2014 |  | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-617 ПС №748 "Лазарево", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский район, д. Нефедово | Кирияк Владимир | Ю8-14-302-13229(913344) | 2014-10-30 | 2015-04-30 | Ю8-14-202-14724(913344/102) от 19.09.2014 |  | 0.015 |  | 0.12 |  |  | 200.7591 | 22.3601 | 20.1979 | 0 | 0 | 2.1622 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "КИФ" | 3468 | 2014-12-03 | 2015-04-30 | 193.4659 |  |  |  |  | 200.7591 | 0 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-166141 | №1304 от 26.11.2014 | 961 от 08.08.2016 | СРЭС | Строительство ТП-40-10/0,4 кВ, отпайки ВЛЗ-10 кВ от ф. "Авангардский" с ТП-265, ПС №748 "Лазарево", ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский район, д. Съяново-1 | Каменская Галина Анатольевна | Ю8-14-302-14053(914796) | 2014-10-17 | 01.03.2016 | Ю8-14-202-15895(914796/102) |  | 0.015 | 0.04 | 0.444 | 0 |  | 1476.668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | снижение КВЛ в соответствии с приказом от 08.07.2016 №1773 "Об утверждении рабочего проекта". | 700-24/12-8583и | 2014-12-24 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 491-ЮЭС/14 | 2015-01-12 | 2015-04-30 | 1468.8264 | 1773 | 2016-07-08 | 1476.668 | 362.189 | 0 | 0 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-166142 | №1304 от 26.11.2014 | 568 от 11.05.2016 | СРЭС | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-141, (частично по сущ. опорам), монтаж вводов, ПС №748 "Лазарево", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский район, д.Нефедово | Гуськов Вячеслав Алексеевич | Ю8-14-302-15064(915957) | 2014-11-10 | 2015-05-10 | Ю8-14-202-16977(915957/102) от 31.10.2014 |  | 0.015 | 0 | 0.384 | 0 |  | 871.088 | 32.9131 | 32.9131 | 0 | 0 | 0 | увеличение КВЛ в соответствии с приказом от 15.04.2016 №1023 "Об утверждении рабочего проекта". | 700-24/12-8583и | 2014-12-24 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 492-ЮЭС/14 | 2015-01-12 | 2015-04-30 | 772.7534 | №1023 | 2016-04-15 | 871.088 | 216.512 | 0 | 0 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-166143 | №1304 от 26.11.2014 |  | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-661 ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский район, д.Акулово | Морозова Наталья Валентиновна | Ю8-14-302-14351(915028) | 2014-11-12 | 2015-05-12 | Ю8-14-202-16163(915028/102) от 16.10.2014 |  | 0.015 |  | 0.25 |  |  | 425.7766 | 40.4135 | 28.0831 | 12.3304 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 465-ЮЭС/14 | 2014-11-27 | 2015-04-30 | 412.5505 |  |  |  |  | 425.7766 | 0 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-166480 | №1362 от 04.12.2014 | №1035 от 19.08.2015 | СРЭС | Строительство ТП-630-10/0,4 кВ, КВЛ-10 кВ отпайка от ф."Ивантиновский" с РП-8, ПС №400 "Ока" , ГНБ, КРН-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Съяново-2 | ДНП "Стрижи" | Ю8-14-302-10029(902293) | 2014-10-29 | 2016-01-13 | Ю8-15-202-7652(906753/125) от 28.05.2015 |  | 0.615 | 0.63 | 0.35 |  |  | 10364.8058 | 864.4068 | 0 | 0 | 0 | 864.4068 |  | 700-30/12-8659и | 2014-12-30 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 509-ЮЭС/14 | 2015-01-19 | 2015-10-30 | 2776.12 |  |  |  |  | 10364.8058 | 0 |  | Управление | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Суздалева Ю.С. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014 |  |  | нс | пс | сн2 | #N/A |  | #N/A
I-166482 | №1362 от 04.12.2014 | №641 от 04.06.2015 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-66, ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Липицы | Дорохин Виталий Михайлович | Ю8-14-302-15418(916078) | 2014-11-17 | 2015-05-17 | Ю8-14-202-17297(916078/102) от 07.11.2014 |  | 0.015 |  | 0.111 |  |  | 265.787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 577-ЮЭС/14 | 2014-12-19 | 2015-05-17 | 193.0955 | 987 | 2015-05-19 | 265.787 | 55.399 | 0 | 0 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-166483 | №1362 от 04.12.2014 | 568 от 11.05.2016 | СРЭС | Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ, отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. КЛ-0,4 кВ, ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Липицы | Сергиенко Максим Анатольевич | Ю8-14-302-15417(916156) | 2014-11-17 | 2015-05-17 | Ю8-14-202-17298(916156/102) от 07.11.2014 |  | 0.015 | 0 | 0.175 | 0 |  | 426.687 | 30.0984 | 23.8859 | 0 | 0 | 6.2125 | снижение КВЛ в соответствии с приказом от 15.04.2016 №1023 "Об утверждении рабочего проекта". | [7 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 510-ЮЭС/14 | 2015-01-19 | 2015-05-31 | 455.89 | №1023 | 2016-04-15 | 426.687 | 426.687 | 0 | 0 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | 0 |  | 0
I-166485 | №1362 от 04.12.2014 |  | СРЭС | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-65 (частично по сущ. опорам), ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Липицы | Митюхина Валентина Александровна | Ю8-14-302-15490(916319) | 2014-11-14 | 2015-05-14 | Ю8-14-202-17394(916319/102) от 10.11.2014 |  | 0.015 |  | 0.17 |  |  | 431.1789 | 32.278 | 32.278 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 579-ЮЭС/14 | 2014-12-19 | 2015-05-14 | 418.1642 |  |  |  |  | 431.1789 | 0 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-166813 | №1363 от 04.12.2014 | 568 от 11.05.2016 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-88, ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Калиново | Зотов Евгений Анатольевич | Ю8-14-302-15860(955086) | 2014-11-27 | 2015-05-27 | Ю8-14-202-17882(955086/102/Ю8) от 19.11.2014 |  | 0.015 | 0 | 0.18 | 0 |  | 375.889 | 54.5549 | 17.6462 | 22.3942 | 0 | 14.5146 | увеличение КВЛ в соответствии с приказом от 15.04.2016 №1022 "Об утверждении рабочего проекта". | [7 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 580-ЮЭС/14 | 2014-12-19 | 2015-06-30 | 323.7765 | №1022 | 2016-04-15 | 375.889 | 93.612 | 0 | 0 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-166814 | №1363 от 04.12.2014 |  | СРЭС | Строительство отпайки ВЛЗ-10 кВ от ф.18 ПС №400 "Ока", ЛР, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Дашковка | Барас Фируза Фархадовна | Ю8-14-302-15616(915547) | 2014-11-20 | 2015-11-20 | Ю8-14-202-17608(915547/102) от 13.11.2014 |  | 0.25 |  | 0.6 | 2 |  | 868.7929 | 26.3267 | 20.0311 | 6.2956 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 511-ЮЭС/14 | 2015-05-15 | 2015-09-30 | 815.6478 |  |  |  |  | 868.7929 | 0 |  | Управление | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Суздалева Ю.С. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014 |  |  | нс | вл | сн2 | #N/A |  | #N/A
I-166815 | №1363 от 04.12.2014 | 708 от 09.06.2016 | СРЭС | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, отпайки ВЛЗ-10 кВ ф.10 ПС №658 "Заповедник", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Борисово | Скобкина Татьяна Владимировна | Ю8-14-302-11314(911077) | 2014-11-24 | 2016-08-24 | Ю8-14-202-12414(911077/102) |  | 0.015 | 0.16 | 0.359 | 0 |  | 1212.924 | 34.1978 | 24.3989 | 9.7989 | 0 | 0 | Окончательная стоимость КВЛ в соответствии с приказом от 28.04.2016 №1203 "Об утверждении рабочего проекта" | 700-30/12-8605и | 2014-12-30 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 512-ЮЭС/14 | 2015-01-19 | 2015-04-30 | 1122.4452 | 1203 | 2016-04-28 | 1212.924 | 312.191 | 0 | 0 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | пс | сн2 | #N/A |  | #N/A
I-167110 | №1380 от 10.12.2014 | №641 от 04.06.2015 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по д-ру ТП №Ю8-13-302-4366(904427)), ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Дракино | Жукова Алефтина Владимировна | Ю8-14-302-15874(916655) | 2014-11-27 | 2015-05-27 | Ю8-14-202-17902(916655/102) от 19.11.2014 |  | 0.015 |  | 0.256 |  |  | 506.551 | 67.7103 | 17.6462 | 0 | 0 | 50.0641 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 467-ЮЭС/14 | 2014-12-11 | 2015-05-27 | 421.5094 | 986 | 2015-05-19 | 506.551 | 101.947 | 0 | 0 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-167111 | №1380 от 10.12.2014 |  | СРЭС | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от проект. ТП-10 кВ (по д-ру ТП №Ю8-14-302-9488(908382)), ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Каргашино | Фатеева Владислава Михайловна | Ю8-14-302-16002(916797) | 2014-11-28 | 2015-05-28 | Ю8-14-202-17910(916797/102) от 19.11.2014 |  | 0.015 |  | 0.3 |  |  | 501.8978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 562-ЮЭС/14 | 2015-02-06 | 2015-05-31 | 555.1882 |  |  |  |  | 501.8978 | 0 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | 0 |  | 0
I-167112 | №1380 от 10.12.2014 | 961 от 08.08.2016 | СРЭС | Строительство ТП-100-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ проект. ТП (По дог-ру ТП №Ю8-14-302-1690(900685)), ГНБ, ПС №447 "Пущино", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Михайловка | Дрожжина Галина Ивановна | Ю8-14-302-9746(909437) | 2014-12-02 | 30.10.2016 | Ю8-14-202-10746(909437/102) |  | 0.015 | 0.1 | 0.513 | 0 |  | 4107.235 | 3803.3888 | 0.01765 | 3445.6058 | 0 | 357.7654 | снижение КВЛ в соответствии с приказом от 31.05.2016 №1449 "Об утверждении рабочего проекта". | [7 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 563-ЮЭС/14 | 2015-02-06 | 2015-05-31 | 4371.5876 | 1449 | 2016-05-31 | 4107.235 | 934.418 | 0 | 0 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | 0 |  | 0
I-167113 | №1380 от 10.12.2014 |  | СРЭС | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-117, ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Тверитино | Знаменская Нина Степановна | Ю8-14-302-16329(917145) | 2014-12-02 | 2015-06-02 | Ю8-14-202-18461(917145/102) от 27.11.2014 |  | 0.015 |  | 0.18 |  |  | 301.1387 | 301.1387 | 17.6462 | 0 | 0 | 283.4925 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 508-ЮЭС/14 | 2014-12-11 | 2015-06-02 | 291.1988 |  |  |  |  | 301.1387 | 0 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | 0 |  | 0
I-167419 | №1427 от 19.12.2014 | №1115 от 03.09.2015 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. РУ-0,4 кВ с ТП-6, ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Калиновские выселки | Брандуков Константин Константинович | Ю8-14-302-16490(917272) | 2014-12-03 | 2015-06-03 | Ю8-14-202-18592(917272/102) от 01.12.2014 |  | 0.015 |  | 0.146 |  |  | 291.969 | 36.2171 | 17.6462 | 0 | 0 | 18.5709 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "КИФ" | 3567 | 2014-12-31 | 2015-06-03 | 244.3323 | 1808 | 2015-08-21 | 291.969 | 68.356 | 0 | 0 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-167420 | №1427 от 19.12.2014 |  | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ.ВЛИ-0,38 кВ с ТП-216, ПС №217 "Газокомпрессорная", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Левашово | Болохан Д. К. | Ю8-13-302-10301(913146) | 2014-12-08 | 2015-06-08 | Ю8-13-202-11253(913146/102) от 16.07.2013 |  | 0.015 |  | 0.085 |  |  | 210.3973 | 37.7597 | 0 | 0 | 0 | 37.7597 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 571-ЮЭС/14 | 2014-12-31 | 2015-06-08 | 202.49 |  |  |  |  | 210.3973 | 0 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | 0 |  | 0
I-167421 | №1427 от 19.12.2014 |  | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект.ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-14-302-4714(904426)), ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Гавшино | Копейцева Галина Евгеньевна | Ю8-14-302-16333(957727) | 2014-12-08 | 2015-06-08 | Ю8-14-202-18503(957727/102/Ю8) от 27.11.2014 |  | 0.015 |  | 0.16 |  |  | 267.1717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 572-ЮЭС/14 | 2014-12-31 | 2015-05-31 | 258.1273 |  |  |  |  | 267.1717 | 0 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-167422 | №1427 от 19.12.2014 |  | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ.ВЛИ-0,38 кВ с ТП-36, ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Вязищи | Новиков Андрей Николаевич | Ю8-14-302-16797(917659) | 2014-12-09 | 2015-06-09 | Ю8-14-202-18952(917659/102) от 05.12.2014 |  | 0.015 |  | 0.03 |  |  | 67.6278 | 34.4839 | 34.4839 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 573-ЮЭС/14 | 2014-12-31 | 2015-06-09 | 65.8447 |  |  |  |  | 67.6278 | 0 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | закрыт | ООО "ВедаТрансСтрой"
I-167423 | №1427 от 19.12.2014 | №966 от 04.08.2015 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ.ВЛИ-0,38 кВ с ТП-85, ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Ланьшино | Кузьминская Татьяна Петровна, 2 договора, 30 кВА | Ю8-14-302-11703(911844) | 2014-11-19 | 2015-05-19 | Ю8-14-202-13160(911844/103) от 21.08.2014 |  | 0.03 |  | 0.036 |  |  | 123.496 | 18.617 | 18.617 | 0 | 0 | 0 | увеличение КВЛ в соответствии с приказом от 21.07.2015 №1531 "Об утверждении рабочего проекта". | [7 empty] | #N/A |  | ООО "КИФ" | 3568 | 2014-12-31 | 2015-05-19 | 89.3732 | 1531 | 2015-07-21 | 123.496 | 28.281 | 0 | 0 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-167741 | №1471 от 26.12.2014 |  | СРЭС | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от ф."Ивантиновский" ПС №400 "Ока", ВЛИ-0,38 кВ, ЛР, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Нижнее Шахлово | Косьяненко Светлана Анатольевна | Ю8-14-302-16518(917375) | 2014-12-05 | 2015-05-05 | Ю8-14-202-18612(917375/102) от 01.12.2014 |  | 0.015 | 0.16 | 1.4 | 1 |  | 5315.649 | 243.3213 | 83.1946 | 0 | 0 | 160.1267 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 10-ЮЭС/15 | 2015-02-19 | 2015-05-31 | 5803.4104 |  |  |  |  | 5315.649 | 0 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-167742 | №1471 от 26.12.2014 |  | СРЭС | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-622 (частично по сущ. опорам), монтаж вводов, ПС №658 "Заповедник", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Лужки | Марьюшкина Светлана Викторовна | Ю8-14-302-16872(917753) | 2014-12-11 | 2015-06-11 | Ю8-14-202-19005(917753/102) от 08.12.2014 |  | 0.015 |  | 0.07 | 2 |  | 140.6237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 1-ЮЭС | 12.01.2015 г. | 2015-06-11 | 135.1296 | 1685 | 2016-06-28 | 141715 | 23411 | не направлены на кор-ку в ИА по решению отдела бюджетирования | 0 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-167743 | №1471 от 26.12.2014 | №575 от 21.05.2015 | СРЭС | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ (взамен существующей ТП-47), ПС №447 "Пущино", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Трухачево | Самойлова Елена Анатольевна | Ю8-14-302-10985(911258) | 2014-08-26 | 2015-05-26 | Ю8-14-202-19208(911258/102) от 11.12.2014 |  | 0.015 | 0.16 | 0.397 |  |  | 1442.782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 11-ЮЭС/15 | 2015-02-19 | 31.05.2015 г. | 1406.7939 | 856 | 2015-04-30 | 1442.782 | 335.662 | 0 | 0 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | пс | сн2 | #N/A |  | #N/A
I-167744 | №1471 от 26.12.2014 |  | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ.ВЛИ-0,38 кВ с ТП-811, ПС №807 "Калугино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Шатово | Аристов Вячеслав Владимирович | Ю8-14-302-17181(917951) | 2014-12-17 | 2015-06-17 | Ю8-14-202-19317(917951/102) от 12.12.2014 |  | 0.015 |  | 0.15 |  |  | 250.4734 | 20.6853 | 20.6853 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 2-ЮЭС | 12.01.2015 г. | 2015-06-17 | 223.8694 |  |  |  |  | 250.4734 | 0 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-167745 | №1471 от 26.12.2014 | №1115 от 03.09.2015 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ.ВЛ-0,38 кВ с ТП-142, ПС №748 "Лазарево", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Каменка | Костюкова Марина Семеновна | Ю8-14-302-16485(957442) | 2014-12-13 | 2015-06-13 | Ю8-14-202-18594(957442/102/Ю8) от 01.12.2014 |  | 0.015 |  | 0.13 |  |  | 287.912 | 34.3816 | 21.0931 | 9.2018 | 0 | 4.0867 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "КИФ" | 58 | 12.01.2015 г. | 2015-06-30 | 241.8694 | 1808 | 2015-08-21 | 287.912 | 69.465 | 0 | 0 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-167746 | №1471 от 26.12.2014 | №424 от 15.04.2015, №1595 от 09.12.2015 | СРЭС | Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, КЛ-6 кВ, ПС №400 "Ока", ВЛИ-0,38 кВ, КРН-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Скрылья | Калинина Надежда Николаевна | Ю8-14-302-17058(917742) | 2014-12-16 | 2015-06-16 | Ю8-15-202-4600(917742/102) от 03.04.2015 |  | 0.015 | 0.16 | 0.317 | 1 |  | 4738.631 | 87.9179 | 87.9179 | 0 | 0 | 0 | Кор-ка титула в связи с невостребованностью лота в процессе торгов по сл.записке начальника ОК МТР | 700-10/07-9162и | 2015-07-10 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 12-ЮЭС/15 | 2015-07-13 | 2015-07-31 | 4810.3952 | №2641 | 2015-11-18 | 4738.631 | 1055.737 | 0 | 0 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | пс | сн2 | #N/A |  | #N/A
I-167747 | №1471 от 26.12.2014 |  | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект.ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-14-302-11023(910619)), ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Гашино | Лахно Ирина Викторовна | Ю8-14-302-16853(917604) | 2014-12-18 | 2015-06-18 | Ю8-14-202-18947(917604/102) от 05.12.2014 |  | 0.015 |  | 0.16 |  |  | 267.1717 | 35.1285 | 35.1285 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 3-ЮЭС | 12.01.2015 г. | 2015-06-18 | 258.1273 |  |  |  |  | 267.1717 | 0 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-168210 | №15 от 19.01.2015 | №381 от 06.04.2015 | СРЭС | Строительство ТП-16, КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ, ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Нижнее Шахлово | Ульянкина Марина Викторовна | Ю8-14-302-17196(918119) | 2014-12-26 | 2015-06-26 | Ю8-14-202-19433(918119/102) от 15.12.2014 |  | 0.015 | 0.016 | 0.7 |  |  | 2627.739 | 1839.9887 | 38.6215 | 1610.1695 | 0 | 191.1977 | Кор-ка титула по сл. Записке начальника СРЭС в части изменения стоимости КВЛ из-за ошибочно проведенного расчета. Увеличение КВЛ | [7 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 107-ЮЭС/15 | 2015-09-30 | 2015-09-30 | 2458.401 |  |  |  |  | 2627.739 | 0 |  | РЭС | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-168211 | №15 от 19.01.2015 |  | СРЭС | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, отпайки ВЛЗ-10 кВ от ф.Якшинский с РП-3, ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Шепилово | Блаженов Владимир Викторович | Ю8-14-302-17766(918753) | 2014-12-26 | 2015-06-26 | Ю8-14-202-20060(918753/102) от 24.12.2014 |  | 0.015 |  | 0.47 | 1 |  | 1443.5283 | 507.5604 | 27.2393 | 480.3211 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 27-ЮЭС/15 | 2015-02-24 | 2015-06-30 | 1339.021 |  |  |  |  | 1443.5283 | 0 |  | РЭС | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | пс | сн2 | #N/A |  | #N/A
I-168212 | №15 от 19.01.2015 | №786 от 01.07.2015 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по д-ру ТП №Ю8-14-302-4969(903311)), ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Шепилово | Казеннова Ксения Сергеевна | Ю8-14-302-16399(917044) | 2014-12-25 | 2015-06-25 | Ю8-14-202-18447(917044/102) от 27.11.2014 |  | 0.015 |  | 0.15 |  |  | 439.6554 | 439.6554 | 0 | 249.1744 | 0 | 190.4811 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 65-ЮЭС/15 | 2015-02-09 | 2015-06-30 | 241.8694 |  |  |  |  | 439.6554 | 0 |  | РЭС | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-168213 | №15 от 19.01.2015 |  | СРЭС | Строительство КЛ-0,4 от РУ-0,4 кВ, переход ГНБ через а/д, ВЛИ-0,38 кВ, ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, п.Большевик | Воронин Иван Иванович | Ю8-14-302-17407(918339) | 2014-12-25 | 2015-06-25 | Ю8-14-202-19686(918339/102) от 18.12.2014 |  | 0.015 |  | 0.27 |  |  | 773.488 | 64.9385 | 18.9955 | 17.8153 | 0 | 28.1278 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 28-ЮЭС/15 | 2015-02-24 | 2015-06-30 | 710.2767 |  |  |  |  | 773.488 | 0 |  | РЭС | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | кл | сн2 | #N/A |  | #N/A
I-168514 | №27 от 22.01.2015 |  | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по д-ру ТП №Ю8-14-302-16733(917571)), ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский район, в районе д.Вихрово | Вихрово парк | Ю8-14-302-16661(958572) | 2014-12-31 | 2015-06-30 | Ю8-14-202-18816(958572/102/Ю8) от 03.12.2014 |  | 0.015 |  | 0.09 |  |  | 150.284 | 28.104 | 28.104 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 66-ЮЭС/15 | 09.02.2015 | 2015-06-30 | 144.3216 | 1673 | 2016-06-28 | 184007 | 37206 | не направлены на кор-ку в ИА по решению отдела бюджетирования | 0 |  | РЭС | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-168515 | №27 от 22.01.2015 | 961 от 08.08.2016 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ.ВЛ-0,38 кВ с ТП-733, ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский район, д.Съяново-2 | Власова Анастасия Вадимовна | Ю8-14-302-16733(917571) | 2015-01-14 | 14.07.2015 | Ю8-14-202-18723(917571/102) |  | 0.015 | 0 | 0.1 | 0 |  | 224.444 | 31.5963 | 0 | 0 | 31.5963 | 0 | увеличение КВЛ в соответствии с приказом от 28.06.2016 №1672 "Об утверждении рабочего проекта". | [7 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 67-ЮЭС/15 | 09.02.2015 | 2015-06-30 | 160.5796 | 1672 | 2016-06-28 | 224.444 | 47.983 | 0 | 0 |  | РЭС | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-168516 | №27 от 22.01.2015 |  | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по д-ру ТП №Ю8-14-302-14191(914758)), ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский район, д.Злобино | Абдурахманов Абдулмулин Абдулкадырович | Ю8-14-302-17614(918456) | 2014-12-29 | 2015-04-29 | Ю8-14-202-19720(918456/102) от 18.12.2014 |  | 0.015 |  | 0.03 |  |  | 67.6278 | 26.2485 | 18.5637 | 7.6848 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 68-ЮЭС/15 | 09.02.2015 | 2015-06-30 | 63.8447 |  |  |  |  | 67.6278 | 0 |  | РЭС | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-168517 | №27 от 22.01.2015 | №641 от 04.06.2015 | СРЭС | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-2 (частично по сущ. опорам), монтаж вводов, ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский район, п.Большевик | Захаров Алексей Андреевич | Ю8-14-302-17413(918311) | 2014-12-29 | 2015-06-29 | Ю8-14-202-19677(918311/102) от 18.12.2014 |  | 0.015 | 0 | 0.415 | 14 |  | 668.243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 214-ЮЭС-С/14 | 2014-08-15 | 2014-12-31 | 1217.7642 | 980 | 2015-05-19 | 668.243 | 128.997 | 0 | 0 |  | РЭС | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-168518 | №27 от 22.01.2015 |  | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-726, ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский район, д.Тульчино | Килячков Александр Анатольевич | Ю8-14-302-10802(932215) | 2014-12-27 | 2015-04-27 | Ю8-14-202-11825(932215/102/Ю8) от 04.08.2014 |  | 0.015 |  | 0.55 |  |  | 920.146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 30-ЮЭС/15 | 2015-03-11 | 2015-05-31 | 1017.8069 |  |  |  |  | 920.146 | 0 |  | РЭС | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-168519 | №27 от 22.01.2015 |  | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ.ВЛИ-0,38 кВ с ТП-314, ПС №613 "Пролетарий", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, п.Пролетарский | Тормозов Антон Евгеньевич | Ю8-14-302-16473(917215) | 2015-01-13 | 2015-07-13 | Ю8-14-202-18473(917215/102) от 27.11.2014 |  | 0.015 |  | 0.2 |  |  | 333.9646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 69-ЮЭС/15 | 09.02.2015 | 2015-06-30 | 323.1592 |  |  |  |  | 333.9646 | 0 |  | РЭС | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-168790 | №68 от 29.01.2015 |  | СРЭС | Строительство отпайки ВЛЗ-10 кВ от ф.27 ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Лужки | ООО "УК "СитиТраст" | Ю8-14-302-12285(936844) | 2015-01-14 | 2016-01-13 | Ю8-14-202-13915(936844/102/Ю8) от 05.09.2014 |  | 0.45 |  | 0.06 | 1 |  | 139.0747 | 139.0747 | 0 | 0 | 0 | 139.0747 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 51-ЮЭС/15 | 2015-02-02 | 2015-04-30 | 133.1978 |  |  |  |  | 139.0747 |  |  | Управление | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Суздалева Ю.С. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014 |  |  | нс | вл | сн2 | #N/A |  | #N/A
I-168827 | №68 от 29.01.2015 | №641 от 04.06.2015 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект.ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-14-302-8475(925513)), ПС №748 "Лазарево", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Арнеево | Котова Дина Федоровна | Ю8-14-302-16580(957729) | 2015-01-13 | 2015-07-13 | Ю8-15-202-586(957729/102/Ю8) от 22.01.2015 |  | 0.015 | 0 | 0.216 |  |  | 490.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 70-ЮЭС/15 | 12.02.2015 | 2015-07-15 | 405.8865 | 972 | 2015-05-18 | 490.275 | 96.806 | 0 |  |  | РЭС | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-168828 | №68 от 29.01.2015 |  | СРЭС | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от проект. ТП (по д-ру ТП №Ю8-14-302-17058(917742)), ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский район, в районе д.Скрылья | Лаврентьева Ольга Владимировна | Ю8-14-302-17750(963052) | 2015-01-16 | 2015-07-16 | Ю8-14-202-20039(963052/102/Ю8) от 24.12.2014 |  | 0.015 |  | 0.35 |  |  | 584.438 | 16.8178 | 16.8178 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 48-ЮЭС/15 | 2015-03-13 | 2015-07-31 | 645.3152 |  |  |  |  | 584.438 |  |  | РЭС | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-168829 | №68 от 29.01.2015 | 536 от 27.04.2016 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-29, ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский район, д.Балково | Ивашкин Алексей Михайлович | Ю8-14-302-18148(918904) | 2015-01-14 | 2015-07-14 | Ю8-14-202-20379(918904/102) от 29.12.2014 |  | 0.015 | 0 | 0.03 | 0 |  | 100.925 | 16.5949 | 7.9722 | 6.4422 | 0 | 2.1806 | снижение КВЛ в соответствии с приказом от 14.04.2016 №1004 "Об утверждении рабочего проекта". | [7 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 71-ЮЭС/15 | 12.02.2015 | 2015-07-15 | 65.7536 | №1004 | 2016-04-14 | 100.925 | 21.185 | 0 |  |  | РЭС | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-168830 | №68 от 29.01.2015 |  | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-319, ПС №613 "Пролетарий", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский район, д.Московка | Девлетгильдеев Ариф Исмаилович | Ю8-14-302-18216(919040) | 2015-01-14 | 2015-07-14 | Ю8-14-202-20579(919040/102) от 31.12.2014 |  | 0.015 |  | 0.03 |  |  | 67.6278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 72-ЮЭС/15 | 12.02.2015 | 2015-07-15 | 65.7536 |  |  |  |  | 67.6278 |  |  | РЭС | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-168831 | №68 от 29.01.2015 |  | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по д-ру ТП №Ю8-14-302-11314(911077)), ПС №658 "Заповедник", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский район, д.Борисово | Осипов Евгений Сергеевич | Ю8-14-302-17894(918834) | 2015-01-16 | 2015-07-16 | Ю8-14-202-20271(918834/102) от 26.12.2014 |  | 0.015 |  | 0.3 |  |  | 500.9468 | 40.7572 | 28.4153 | 12.342 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 49-ЮЭС/15 | 2015-03-13 | 31.07.2015 г. | 468.7816 |  |  |  |  | 500.9468 |  |  | РЭС | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-168832 | №68 от 29.01.2015 | №641 от 04.06.2015 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-249, ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский район, д.Никифорово | Безюк Дмитрий Григорьевич | Ю8-14-302-16737(917619) | 2014-12-10 | 2015-07-13 | Ю8-14-202-18759(917619/102) от 03.12.2014 |  | 0.015 | 0 | 0.03 |  |  | 124.736 | 37.5442 | 7.9722 | 0 | 0 | 29.572 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 73-ЮЭС/15 | 12.02.2015 | 2015-07-15 | 65.7536 | 986 | 2015-05-19 | 124.736 | 27.825 | 0 |  |  | РЭС | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-168787 | №68 от 29.01.2015 |  | СРЭС | Строительство 2КЛ-10 кВ от ячеек 1-й и 2-й с.ш. РУ-10кВ ПС №613 "Пролетарий", 2 ячейки, 2 СП, в т.ч. ПИР. Московская область, Серпуховский р-н, д. Петровское | ООО "З-ПЛ логистик" | ИА-14-302-1014(917605) | 2014-12-26 | 2016-12-26 | И-14-00-951501/102 от 26.12.2014 г. |  | 4.5 |  | 5 | 4 |  | 19677.5395 | 18658.0334 | 0 | 0 | 0 | 18658.0334 |  |  |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 262-ЮЭС/15 | 2015-09-01 | 2016-03-31 | 1965.0454 | #N/A | [10 empty] | 19677.5395 |  |  | Управление | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Суздалева Ю.С. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014 |  |  | нс | кл | сн2 | #N/A |  | #N/A
I-169362 | №108 от 09.02.2015 | №1324 от 14.10.2015 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38кВ от сущ. ВЛИ-0,38 кВ с ТП-106, ПС №748 "Лазарево", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский район, д. Сераксеево | Васюков Михаил Игоревич | Ю8-14-302-16403(917025) | 2015-01-27 | 2015-07-27 | Ю8-14-202-18444(917025/102) от 27.11.2014 |  | 0.015 | 0 | 0.19 | 0 |  | 385.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 81-ЮЭС/15 | 20.02.2015 | 2015-07-31 | 333.3152 | 2222 | 2015-10-07 | 385.41 | 101.493 | 0 |  |  | РЭС | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-169363 | №108 от 09.02.2015 | №1285 от 07.10.2015 | СРЭС | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от проект. ТП (по д-ру ТП №Ю8-14-302-18116(918940)), ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, в р-не д. Скрылья | Щербинин Александр Владимирович | Ю8-14-302-18111(918942) | 2015-01-28 | 2015-07-28 | Ю8-14-202-20381(918942/102) от 29.12.2014 |  | 0.015 | 0 | 0.236 | 0 |  | 341.478 | 32.3359 | 24.6544 | 0 | 7.6815 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 82-ЮЭС/1 | 20.02.2015 | 2015-07-31 | 290.0599 | 2106 | 2015-09-25 | 341.478 | 93.573 | 0 |  |  | РЭС | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-169364 | №108 от 09.02.2015 | №1115 от 03.09.2015 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38кВ от сущ. ВЛИ-0,38 кВ с ТП-788, ПС №613 "Пролетарий", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Новые Кузьменки | Александров Максим Сергеевич | Ю8-14-302-17861(918744) | 2015-01-23 | 2015-07-23 | Ю8-14-202-20170(918744/102) от 25.12.2014 |  | 0.015 |  | 0.08 |  |  | 201.369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "КИФ" | 476 | 2015-02-20 | 2015-07-30 | 160.5796 | 1808 | 2015-08-21 | 201.369 | 47.434 | 0 |  |  | РЭС | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-169395 | №108 от 09.02.2015 |  | СРЭС | Строительство КЛ-0,38 кВ от ТП-268, ПС №613 "Пролетарий", РЩ, в т.ч. ПИР. МО, Серпуховский р-н, д. Старые Кузьменки | Окин Владимир Владимирович | Ю8-14-302-17849(918680) | 2015-01-27 | 2015-01-27 | Ю8-14-202-20015(918680/103) от 23.12.2014 |  | 0.035 |  | 0.1 | 1 |  | 223.7876 | 206.4988 | 0 | 0 | 0 | 206.4988 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 106-ЮЭС/15 | 2015-04-01 | 2015-06-30 | 215.6078 |  |  |  |  | 223.7876 |  |  | Управление | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Суздалева Ю.С. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014 |  |  | нс | кл | нн | #N/A |  | #N/A
I-169365 | №108 от 09.02.2015 | №786 от 01.07.2015 | СРЭС | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от проект. ТП (по д-ру ТП №Ю8-13-302-16112(923685)), ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Пущино | Волкова Светлана Николаевна | Ю8-15-302-74(919307) | 2015-01-20 | 2015-07-20 | Ю8-15-202-33(919307/102) от 09.01.2015 |  | 0.015 |  | 0.15 |  |  | 298.149 | 32.8164 | 24.0921 | 0 | 8.7243 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "КИФ" | 478 | 2015-02-20 | 2015-07-30 | 241.8694 | 1246 | 2015-06-22 | 298.149 | 71.674 | 0 |  |  | РЭС | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-169366 | №108 от 09.02.2015 | 961 от 08.08.2016 | СРЭС | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-108 (частично по сущ. опорам), монтаж вводов, ПС №748 "Лазарево", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Воскресенки | Кобяков Владимир Михайлович | Ю8-15-302-107(965149) | 2015-01-20 | 20.07.2015 | Ю8-15-202-111(965149/102/Ю8) |  | 0.015 | 0 | 0.251 | 0 |  | 539.457 | 31.1089 | 0.01069 | 10.2568 | 0 | 20.8414 | увеличение КВЛ в соответствии с приказом от 17.05.2016 №1329 "Об утверждении рабочего проекта". | [7 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 58-ЮЭС/15 | 2015-03-23 | 2015-07-31 | 477.8763 | №1329 | 2016-05-17 | 539.457 | 104.235 | 0 |  |  | РЭС | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-169367 | №108 от 09.02.2015 | №713 от 19.06.2015 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38кВ от сущ. ВЛИ-0,38 кВ с ТП-314, ПС №613 "Пролетарий", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, п. Пролетарский | Дувензее Марина Сергеевна 2 договора, 30 кВА | Ю8-14-302-18230(919256) | 2015-01-14 | 2015-07-14 | Ю8-14-202-20489(919256/102) от 30.12.2014 |  | 0.03 | 0 | 0.099 |  |  | 203.605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "КИФ" | 479 | 2015-02-20 | 2015-07-30 | 160.5796 | 1071 | 2015-05-27 | 203.605 | 47.444 | 0 |  |  | Управление | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Суздалева Ю.С. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-169368 | №108 от 09.02.2015 |  | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38кВ от сущ. ВЛИ-0,38 кВ с ТП-800, ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, п. Оболенск | Герасимов Владимир Николаевич | Ю8-14-302-14838(915623) | 2014-11-19 | 2015-05-14 | Ю8-15-202-212(919398/125) от 14.01.2015 |  | 0.015 |  | 0.08 |  |  | 133.5858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 83-ЮЭС/15 | 20.02.2015 | 2015-07-31 | 128.0637 |  |  |  |  | 133.5858 |  |  | РЭС | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-169369 | №108 от 09.02.2015 | 536 от 27.04.2016 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38кВ от сущ. ВЛИ-0,38 кВ с ТП-160, ПС №702 "Гришенки", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Новоселки | Деревенец Сергей Викторович | Ю8-14-302-17463(961667) | 2015-01-15 | 2015-07-15 | Ю8-14-202-19803(961667/102/Ю8) от 19.12.2014 |  | 0.015 | 0 | 0.258 | 0 |  | 464.166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | увеличение КВЛ в соответствии с приказом от 07.04.2016 №961 "Об утверждении рабочего проекта". | [7 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 84-ЮЭС/15 | 20.02.2015 | 2015-07-31 | 404.449 | №961 | 2016-04-07 | 464.166 | 91.993 | 0 |  |  | РЭС | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-169370 | №108 от 09.02.2015 | №641 от 04.06.2015 | СРЭС | Строительство ТП-63-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10кВ от ф.Игумновский с РП-4, ПС №447 "Пущино", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Турово | Коршунова Людмила Александровна | Ю8-14-302-18009(918670) | 2015-01-29 | 2015-07-29 | Ю8-14-202-20332(918670/102) от 26.12.2014 |  | 0.015 | 0.063 | 0.067 |  |  | 621.205 | 37.73 | 17.1767 | 0 | 0 | 20.5533 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 59-ЮЭС/15 | 2015-03-23 | 2015-07-31 | 542.1233 | 987 | 2015-05-19 | 621.205 | 143.676 | 0 |  |  | РЭС | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | пс | сн2 | #N/A |  | #N/A
I-169680 | №128 от 16.02.2015 |  | СРЭС | Строительство КЛ-0,38 кВ от ТП-67, ПС №447 "Пущино", РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Лукьяново, д. 87 | Самсонова Галина Глебовна | Ю8-14-302-17597(918521) | 2015-01-30 | 2015-07-30 | Ю8-14-202-19895(918521/103) от 22.12.2014 |  | 0.015 |  | 0.18 | 1 |  | 338.179 | 21.291 | 21.291 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 99-ЮЭС/15 | 2015-02-27 | 2015-07-30 | 329.2468 |  |  |  |  | 338.179 |  |  | РЭС | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | кл | нн | #N/A |  | #N/A
I-169682 | №128 от 16.02.2015 |  | СРЭС | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-82 (частично по сущ.опорам), монтаж вводов, ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Волково | Бондаренко Сергей Владимирович | Ю8-14-302-18227(919299) | 2015-01-16 | 2015-07-16 | Ю8-14-202-20563(919299/103) от 31.12.2014 |  | 0.015 |  | 0.3 | 4 |  | 556.764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 61-ЮЭС/15 | 2015-04-02 | 2015-07-31 | 521.55 |  |  |  |  | 556.764 |  |  | РЭС | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-169683 | №128 от 16.02.2015 | №641 от 04.06.2015 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по д-ру ТП №Ю8-13-302-252(917348)), ПС №702 "Гришенки", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, д. Поповка | Маланичев А. Н. | Ю8-12-302-9537(914260) | 2012-11-16 | 2015-06-19 | Ю8-13-202-7143(914260/102) от 13.05.2013 |  | 0.005 | 0 | 0.086 |  |  | 235.866 | 62.7489 | 8.1651 | 0 | 0 | 54.5838 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 102-ЮЭС/15 | 2015-02-27 | 2015-07-30 | 160.5796 | 995 | 2015-05-21 | 235.866 | 52.258 | 0 |  |  | РЭС | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-169684 | №128 от 16.02.2015 |  | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по д-ру ТП №Ю8-13-302-15015(922698)), ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Прончищево | Букетов Олег Альфредович | Ю8-15-302-93(919354) | 2015-01-21 | 2015-07-21 | Ю8-15-202-27(919354/102) от 09.01.2015 |  | 0.015 |  | 0.1 |  |  | 166.9823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 103-ЮЭС/15 | 2015-02-27 | 2015-07-30 | 160.5796 |  |  |  |  | 166.9823 |  |  | РЭС | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-169685 | №128 от 16.02.2015 | №1595 от 09.12.2015 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛИ-0,38 кВ с ТП-604, ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, с. Шепилово | Гунин Александр Митрофанович | Ю8-15-302-243(919500) | 2015-01-28 | 2015-07-28 | Ю8-15-202-194(919500/102) от 14.01.2015 |  | 0.015 | 0 | 0.07 | 0 |  | 148.021 | 25.3231 | 25.3231 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 100-ЮЭС/15 | 2015-02-27 | 2015-07-30 | 110.8736 | №2638 | 2015-11-18 | 148.021 | 30.007 | 0 |  |  | РЭС | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-169692 | №128 от 16.02.2015 | №641 от 04.06.2015 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по д-ру ТП №Ю8-14-302-6527(921071)), ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Большое Грызлово | Ковальчук Николай Валентинович | Ю8-14-302-18045(918859) | 2015-02-04 | 2015-08-04 | Ю8-14-202-20243(918859/102) от 26.12.2014 |  | 0.015 | 0 | 0.08 |  |  | 192.892 | 42.1995 | 26.3202 | 0 | 15.8793 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 101-ЮЭС/15 | 2015-02-27 | 2015-07-30 | 128.0637 | 980 | 2015-05-19 | 192.892 | 41.842 | 0 |  |  | РЭС | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-169714 | №128 от 16.02.2015 | №641 от 04.06.2015 | СРЭС | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-863, ПС №748 "Лазарево", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, в р-не д. Воскресенки | Славич Нина Ивановна | Ю8-15-302-752(901639) | 2015-01-27 | 2015-07-30 | Ю8-15-202-811(901639/102/Ю8) от 27.01.2015 |  | 0.015 | 0 | 0.322 |  |  | 554.804 | 53.6726 | 13.1015 | 11.2514 | 0 | 29.3197 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 62-ЮЭС/15 | 2015-03-02 | 2015-07-31 | 464.9443 | 989 | 2015-05-19 | 554.804 | 114.585 | 0 |  |  | РЭС | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-169715 | №128 от 16.02.2015 | №713 от 19.06.2015 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛИ-0,38 кВ с ТП-21, ПС №807 "Калугино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Калугино | Лугов Михаил Юрьевич | Ю8-15-302-861(900611) | 2015-02-03 | 2015-08-03 | Ю8-15-202-920(900611/102) от 28.01.2015 |  | 0.015 | 0 | 0.09 |  |  | 198.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "КИФ" | 477 | 2015-02-27 | 2015-07-30 | 149.9468 | 1087 | 2015-06-01 | 198.221 | 47.682 | 0 |  |  | РЭС | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-169933 | №151 от 24.02.2015 |  | СРЭС | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-679, ПС №702 "Гришенки", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, в р-не, д. Клейменово | Щербаков Александр Васильевич | Ю8-15-302-678(900358) | 2015-02-06 | 2015-08-06 | Ю8-15-202-647(900358/102) от 23.01.2015 |  | 0.015 |  | 0.3 |  |  | 496.8441 | 496.8441 | 17.6462 | 267.5283 | 0 | 211.6696 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 63-ЮЭС/15 | 14.04.2015 | 2015-08-31 | 464.9443 |  |  |  |  | 496.8441 |  |  | РЭС | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-169934 | №151 от 24.02.2015 | №641 от 04.06.2015 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38кВ от сущ. ВЛИ-0,38 кВ с ТП-385, ПС №748 "Лазарево", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Каменка | Баргуз Татьяна Ивановна | Ю8-14-302-18195(919075) | 2015-02-11 | 2015-08-11 | Ю8-14-202-20549(919075/102) от 31.12.2014 |  | 0.015 | 0 | 0.025 |  |  | 114.785 | 41.6699 | 18.5604 | 7.2975 | 0 | 15.812 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 105-ЮЭС/15 | 6.03.2015 | 2015-08-06 | 56.4368 | 989 | 2015-05-19 | 114.785 | 26.747 | 0 |  |  | РЭС | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-169935 | №151 от 24.02.2015 | №837 от 09.07.2015 | СРЭС | Строительство ВЛЗ-10 кВ, отпайка от ф. "Новинковский" с ТП-298, ПС №748 "Лазарево", ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, в р-не д. Арнеево | Арнеево | Ю8-15-302-854(900497) | 2015-02-04 | 2015-08-04 | Ю8-15-202-938(900497/102) от 28.01.2015 |  | 0.3 |  | 0.011 | 1 |  | 77.687 | 23.0891 | 23.0891 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ЭЛТЭКО" | 3145 | 2015-04-01 | 2015-05-31 | 72.5729 | 1233 | 2015-06-22 | 77.687 | 18.52 | 0 |  |  | Управление | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Суздалева Ю.С. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014 |  |  | нс | вл | сн2 | #N/A |  | #N/A
I-168038 | №1527 от 31.12.2014 |  | СРЭС | Строительство 2 КЛ-10 кВ, 2 ячеек в РУ-10 кВ ТП-297 ПС №748 "Лазарево" в т.ч.ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Васильевское | Подмосковье | Ю8-14-302-16178(916732) | 2014-12-24 | 2015-12-24 | Ю8-14-202-18263(916732/102) от 25.11.2014 |  | 0.08 |  | 0.16 | 2 |  | 3205.5282 | 3205.5251 | 17.6462 | 2747.9289 | 439.95 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 47-ЮЭС/15 | 2015-02-24 | 2015-12-31 | 2936.19 |  |  |  |  | 3205.5282 | 0 |  | Управление | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Суздалева Ю.С. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014 |  |  | нс | кл | сн2 | #N/A |  | #N/A
I-168039 | №1527 от 31.12.2014 | №424 от 15.04.2015 | СРЭС | Строительство ТП-100-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от РТП-13 ПС №300 "Дворики", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Паниково | Шутюк Маргарита Валерьевна 9 договоров 135 кВт | Ю8-14-302-16629(917352) | 2014-12-18 | 2015-07-20 | Ю8-14-202-18761(917352/102) от 03.12.2014 |  | 0.015 | 0.1 | 2.5 |  |  | 9181.6787 | 4721.9166 | 17.6462 | 744.004 | 0 | 3960.2664 | Кор-ка титула в связи с изменением условий договора и с невостребованностью лота в процессе торгов по сл.записке начальника ОК МТР | М/1773 | 2015-06-19 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 13-ЮЭС/15 | 2015-06-29 | 2015-07-31 | 8671.7505 |  |  |  |  | 9181.6787 | 0 |  | Управление | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Суздалева Ю.С. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014 |  |  | нс | пс | сн2 | #N/A |  | #N/A
I-168040 | №1527 от 31.12.2014 |  | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ.ВЛИ-0,38 кВ с ТП-102, ПС №748 "Лазарево", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский д.Всходы | Иващенко Виктор Андреевич | Ю8-14-302-17378(918324) | 2014-12-17 | 2015-06-17 | Ю8-14-202-19600(918324/102) от 17.12.2014 |  | 0.015 |  | 0.06 |  |  | 100.1894 | 100.1894 | 0 | 0 | 0 | 100.1894 |  |  |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 458-ЮЭС/15/ХС | 2015-12-14 | 2016-02-15 | 18.1736 | #N/A | ХОЗСПОСОБ | [9 empty] | 100.1894 | 0 |  | РЭС | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-168041 | №1527 от 31.12.2014 |  | СРЭС | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-64 (частично по сущ. опорам), монтаж вводов, ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, с.Липицы | Валиева Елена Алексеевна | Ю8-14-302-17199(918118) | 2014-12-19 | 2015-06-19 | Ю8-14-202-20584(917352/102) от 31.12.2014 |  | 0.135 |  | 0.12 | 1 |  | 216.68 | 19.0978 | 19.0978 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 4-ЮЭС | 12.01.2015 г. | 2015-06-19 | 209.0737 |  |  |  |  | 216.68 | 0 |  | РЭС | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-168042 | №1527 от 31.12.2014 | 536 от 27.04.2016 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ.ВЛИ-0,38 кВ с ТП-792, ПС №613 "Пролетарий", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Старые Кузьменки | Морозова Ирина Геннадьевна | Ю8-14-302-16878(959685) | 2014-12-19 | 2015-06-19 | Ю8-14-202-19043(959685/102/Ю8) от 08.12.2014 |  | 0.015 | 0 | 0.07 | 0 |  | 180.797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | увеличение КВЛ в соответствии с приказом от 07.04.2016 №963 "Об утверждении рабочего проекта". | [7 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 5-ЮЭС | 12.01.2015 г. | 2015-06-19 | 144.3216 | №963 | 2016-04-07 | 180.797 | 38.31 | 0 | 0 |  | РЭС | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-168043 | №1527 от 31.12.2014 | 536 от 27.04.2016 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ.ВЛИ-0,38 кВ с ТП-99, ПС №217 "Газокомпрессорная", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Левашово | Пирожков Сергей Иванович | Ю8-14-302-16502(917230) | 2014-12-22 | 2015-06-22 | Ю8-14-202-18587(917230/102) от 01.12.2014 |  | 0.015 | 0 | 0.067 | 0 |  | 131.983 | 18.7896 | 18.7896 | 0 | 0 | 0 | увеличение КВЛ в соответствии с приказом от 07.04.2016 №962 "Об утверждении рабочего проекта". | [7 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 6-ЮЭС | 12.01.2015 г. | 2015-06-22 | 95.5478 | №962 | 2016-04-07 | 131.983 | 27.886 | 0 | 0 |  | РЭС | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-168044 | №1527 от 31.12.2014 | №1285 от 07.10.2015 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ.ВЛИ-0,38 кВ с ТП-129, ПС №613 "Пролетарий", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Московка | Пашковецкий Георгий Анатольевич | Ю8-14-302-9967(910041) | 2014-09-01 | 2015-03-01 | Ю8-14-202-11055(910041/102) от 24.07.2014 |  | 0.015 | 0 | 0.03 | 0 |  | 99.164 | 18.5604 | 18.5604 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 7-ЮЭС | 12.01.2015 г. | 2015-03-01 | 65.8447 | 2105 | 2015-09-25 | 99.164 | 25.516 | 0 | 0 |  | РЭС | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-168045 | №1527 от 31.12.2014 | №1285 от 07.10.2015 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ.ВЛИ-0,38 кВ с ТП-56, ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Зайцево | Чигинева Надежда Сергеевна | Ю8-14-302-17046(960225) | 2014-12-24 | 2015-06-24 | Ю8-14-202-19241(960225/102/Ю8) от 11.12.2014 |  | 0.015 | 0 | 0.045 | 0 |  | 104.113 | 16.7065 | 8.0232 | 8.6833 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 8-ЮЭС | 12.01.2015 г. | 2015-06-24 | 65.8447 | 2107 | 2015-09-25 | 104.113 | 27.034 | 0 | 0 |  | РЭС | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-168046 | №1527 от 31.12.2014 |  | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ.ВЛИ-0,38 кВ с ТП-99, ПС №217 "Газокомпрессорная", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Левашово, Ю8-14-302-17405(918347) | Чудаева Елена Игоревна | Ю8-14-302-17405(918347) | 2014-12-24 | 2015-06-24 | Ю8-14-202-19694(918347/102) от 18.12.2014 |  | 0.015 |  | 0.12 |  |  | 200.3787 | 18.928 | 18.928 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 9-ЮЭС | 12.01.2015 г. | 2015-06-24 | 193.0955 | 1409 | 2016-05-25 | 233660 | 47917 | не направлены на кор-ку в ИА по решению отдела бюджетирования | 0 |  | РЭС | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-170712 | №210 от 04.03.2015 | 536 от 27.04.2016 | СРЭС | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от проект. ТП (по д-ру ТП №Ю8-14-302-4714(904426)), ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Гавшино | Волоснов Никита Евгеньевич 2 договора 30 кВт | Ю8-15-302-399(900020) | 2015-02-19 | 2015-08-19 | Ю8-15-202-235(900020/102) от 14.01.2015 |  | 0.03 | 0 | 0.26 | 0 |  | 482.66 | 37.7353 | 24.8285 | 12.9068 | 0 | 0 | увеличение КВЛ в соответствии с приказом от 06.04.2016 №944 "Об утверждении рабочего проекта". | [7 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 109-ЮЭС/15 | 2015-03-07 | 2015-08-30 | 418.4129 | №944 | 2016-04-06 | 482.66 | 92.534 | 0 |  |  | Управление | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Суздалева Ю.С. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-170713 | №210 от 04.03.2015 | 961 от 08.08.2016 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛИ-0,38 кВ с ТП-632, ПС №748 "Лазарево", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Арнеево | Тарасов Дмитрий Борисович | Ю8-15-302-897(900697) | 2015-02-19 | 03.03.2016 | Ю8-15-202-1005(900697/102) |  | 0.015 | 0 | 0.08 | 0 |  | 207.998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Увеличение КВЛ в соответствии с приказом 1576 от 20.06.2016 "Об утверждении рабочего проекта" | [7 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 241-ЮЭС/15 | 2015-03-17 | 2015-08-30 | 159.2481 | 1576 | 2016-06-20 | 207.998 | 51.281 | 0 |  |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-170714 | №210 от 04.03.2015 |  | СРЭС | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по д-ру ТП №Ю8-13-302-10721(914965)), ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Семеновское | Куропаткин Артем Сергеевич | Ю8-15-302-578(900226) | 2015-02-25 | 2015-08-25 | Ю8-15-202-460(900226/102) от 20.01.2015 |  | 0.015 |  | 0.06 |  |  | 135.2557 | 17.9185 | 17.9185 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 110-ЮЭС/15 | 2015-03-07 | 2015-08-30 | 129.6895 |  |  |  |  | 135.2557 |  |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-170340 | №194 от 02.03.2015 |  | СРЭС | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-836, ПС №702 "Гришенки", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, в р-не д. Клейменово | Павлова Елена Владимировна | Ю8-14-302-18198(919122) | 2015-01-30 | 2015-07-30 | Ю8-14-202-20546(919122/102) от 31.12.2014 |  | 0.015 |  | 0.53 |  |  | 877.7579 | 50.2194 | 38.1127 | 12.1067 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 74-ЮЭС/15 | 2015-04-14 | 2015-07-31 | 821.3989 | 1669 | 2016-06-28 | 904728 | 176872 | не направлены на кор-ку в ИА по решению отдела бюджетирования |  |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-170341 | №194 от 02.03.2015 |  | СРЭС | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-836, ПС №702 "Гришенки", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, в р-не д. Клейменово (Ю8-15-302-89(919126)) | Игнатова Юлия Ивановна | Ю8-15-302-89(919126) | 2015-01-30 | 2015-07-30 | Ю8-15-202-29(919126/102) от 09.01.2015 |  | 0.015 |  | 0.48 |  |  | 794.9505 | 68.7622 | 31.6468 | 11.9615 | 0 | 25.1539 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 75-ЮЭС/16 | 14.04.2015 | 2015-07-31 | 743.9289 |  |  |  |  | 794.9505 |  |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-170342 | №194 от 02.03.2015 |  | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-592, ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Дашковка | Федорец Наталья Павловна | Ю8-15-302-1148(900660) | 2015-02-13 | 2015-08-13 | Ю8-15-202-1116(900660/102) от 02.02.2015 |  | 0.005 |  | 0.09 |  |  | 149.0532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 111-ЮЭС/15 | 2015-03-06 | 2015-07-30 | 145.1233 |  |  |  |  | 149.0532 |  |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-170343 | №194 от 02.03.2015 |  | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-701, ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, г. Пущино, садовое товарищество "Семеновские карманы", уч. 10 | Федотчев Александр Иванович | Ю8-15-302-398(919430) | 2015-01-23 | 2015-07-11 | Ю8-15-202-1476(919430/102) от 06.02.2015 |  | 0.015 |  | 0.085 |  |  | 302.3914 | 83.2139 | 8.1252 | 0 | 0 | 75.0887 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 112-ЮЭС/15 | 2015-03-06 | 2015-07-30 | 292.752 |  |  |  |  | 302.3914 |  |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-170344 | №194 от 02.03.2015 |  | СРЭС | Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, КЛ-6 кВ от РУ-0,6 кВ ТП-663, ПС №400 "Ока", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Скрылья | Озявко Евгений Михаилович 2 договора, 30 кВА | Ю8-14-302-18023(918943) | 2015-01-14 | 2015-07-11 | Ю8-14-202-20331(918943/102) от 26.12.2014 |  | 0.03 | 0.16 | 0.76 |  |  | 2346.9607 | 1772.544 | 0 | 1608.324 | 164.22 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 76-ЮЭС/15 | 14.04.2015 | 2015-07-31 | 2164.2427 |  |  |  |  | 2346.9607 |  |  | Управление | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Суздалева Ю.С. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014 |  |  | нс | кл | сн2 | #N/A |  | #N/A
I-170345 | №194 от 02.03.2015 | 961 от 08.08.2016 | СРЭС | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-423 (частично оп сущ. опорам), ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, в р-не д. Скрылья | Чернова Ольга Леонидовна | Ю8-14-302-18116(918940) | 2015-01-28 | 12.08.2015 | Ю8-15-202-1464(918940/102) |  | 0.015 | 0 | 0.306 | 0 |  | 730.406 | 27.9448 | 0.0246 | 10.1191 | 0.28112 | 17.52 | увеличение КВЛ в соответствии с приказом от 28.06.2016 №1676 "Об утверждении рабочего проекта". | [7 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 77-ЮЭС/15 | 14.04.2015 | 2015-07-31 | 662.6992 | 1676 | 2016-06-28 | 730.406 | 145.512 | 0 |  |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-171008 | №266 от 13.03.2015 | №1285 от 07.10.2015 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ.ВЛ-0,38 кВ с ТП-74, ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Турово | Волохов Александр Иванович | Ю8-15-302-416(900129) | 2015-02-26 | 2015-08-26 | Ю8-15-202-409(900129/102) от 19.01.2015 |  | 0.015 | 0 | 0.3 | 0 |  | 533.179 | 37.8973 | 13.025 | 0 | 0 | 24.8723 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 85-ЮЭС/15 | 2015-04-22 | 2015-08-31 | 468.7826 | 2087 | 2015-09-24 | 533.179 | 141.085 | 0 |  |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-171011 | №266 от 13.03.2015 | №1595 от 09.12.2015 | СРЭС | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6, ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Скрылья | Грановская Мария Григорьевна | Ю8-15-302-1567(901300) | 2015-03-02 | 2015-09-02 | Ю8-15-202-1809(901300/102) от 12.02.2015 |  | 0.015 | 0 | 0.045 | 0 |  | 99.577 | 16.9217 | 3.0139 | 0 | 0 | 13.9078 |  |  |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 315-ЮЭС/15/ХС | 2015-09-14 | 2015-10-31 | 18.0248 | #N/A | ХОЗСПОСОБ | [5 empty] | №2646 | 2015-11-19 | 99.577 | 24.878 | 0 |  |  | Управление | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Суздалева Ю.С. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-171012 | №266 от 13.03.2015 | №1285 от 07.10.2015 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ.ВЛ-0,38 кВ с ТП-334, ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Большое Грызлово | Савина Наталья Дмитриевна | Ю8-14-302-17052(960546) | 2015-03-04 | 2015-09-04 | Ю8-14-202-19247(960546/102/Ю8) от 11.12.2014 |  | 0.015 | 0 | 0.231 | 0 |  | 512.859 | 34.8089 | 34.8089 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 86-ЮЭС/15 | 2015-04-22 | 2015-09-30 | 468.7826 | 2106 | 2015-09-25 | 512.859 | 127.743 | 0 |  |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-171013 | №266 от 13.03.2015 | №1285 от 07.10.2015 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ.ВЛ-0,38 кВ с ТП-701, ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, г.Пущино, СНТ "Семеновские карманы", уч.48 | Бондарь Александр Тимофеевич | Ю8-15-302-1025(902657) | 2015-03-04 | 2015-09-04 | Ю8-15-202-1071(902657/102/Ю8) от 30.01.2015 |  | 0.015 | 0 | 0.287 | 0 |  | 692.121 | 52.1456 | 10.8268 | 0 | 0 | 41.3188 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 87-ЮЭС/15 | 2015-04-22 | 2015-09-30 | 635.3461 | 2107 | 2015-09-25 | 692.121 | 174.006 | 0 |  |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-171014 | №266 от 13.03.2015 |  | СРЭС | Строительство ВЛИ-0,38 кВ с ТП-45 (частично по сущ.опорам), ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Рогово | Ерохов Сергей Евгеньевич | Ю8-15-302-1473(900972) | 2015-02-26 | 2015-08-26 | Ю8-15-202-1763(900972/102) от 12.02.2015 |  | 0.015 |  | 0.15 |  |  | 256.1812 | 3.3644 | 0 | 3.3644 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 116-ЮЭС/15 | 2015-03-05 | 2015-08-30 | 247.4267 |  |  |  |  | 256.1812 |  |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-171015 | №266 от 13.03.2015 | №1215 от 24.09.2015 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ.ВЛ-0,38 кВ с ТП-189, ПС №658 "Заповедник", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Палихово | Авилова Светлана Владимировна | Ю8-15-302-1861(901494) | 2015-02-27 | 2015-08-27 | Ю8-15-202-2120(901494/102) от 18.02.2015 |  | 0.015 | 0 | 0.099 | 0 |  | 251.009 | 18.9704 | 18.9704 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "КИФ" | 726 | 2015-03-05 | 2015-08-30 | 255.9969 | 2015 | 2015-09-15 | 251.009 | 58.825 | 0 |  |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-171019 | №266 от 13.03.2015 |  | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ.ВЛ-0,38 кВ с ТП-732, ПС №613 "Пролетарий", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Глубоково | Калинина Ирина Петровна | Ю8-15-302-1832(901376) | 2015-03-04 | 2015-09-04 | Ю8-15-202-2017(901376/102) от 17.02.2015 |  | 0.015 |  | 0.18 |  |  | 298.1064 | 21.8825 | 0 | 17.4525 | 4.43 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 120-ЮЭС/15 | 2015-03-05 | 2015-08-30 | 288.2465 |  |  |  |  | 298.1064 |  |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | кл | нн | #N/A |  | #N/A
I-171020 | №266 от 13.03.2015 |  | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ.ВЛ-0,38 кВ с ТП-668, ПС №613 "Пролетарий", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Глубоково | Коновченко Андрей Александрович | Ю8-15-302-1833(901380) | 2015-03-04 | 2015-09-04 | Ю8-15-202-2020(901380/102) от 17.02.2015 |  | 0.015 |  | 0.38 |  |  | 629.3358 | 22.9044 | 13.359 | 9.5455 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 88-ЮЭС/15 | 2015-04-22 | 2015-09-30 | 588.925 | 1473 | 2016-06-02 | 646770 | 182604 | не направлены на кор-ку в ИА по решению отдела бюджетирования |  |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | кл | нн | #N/A |  | #N/A
I-171264 | №279 от 18.03.2015 |  | СРЭС | Строительство ТП-100-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ отпайка от ф. "Прончищевский" с РП-5, ПС №447 "Пущино", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Волохово | Новицкий Аркадий Евгеньевич | Ю8-15-302-782(900401) | 2015-02-17 | 2015-08-17 | Ю8-15-202-3002(900401/102) от 10.03.2015 |  | 0.015 | 0.1 | 0.21 |  |  | 931.3305 | 357.1177 | 24.6849 | 10.5897 | 0 | 321.8431 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 92-ЮЭС/15 | 2015-04-22 | 2015-08-31 | 870.103 |  |  |  |  | 931.3305 |  |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | пс | сн2 | #N/A |  | #N/A
I-171265 | №279 от 18.03.2015 | 536 от 27.04.2016 | СРЭС | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-119 (частично по сущ. опорам), ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Дернополье | Кушнир Антонина Викторовна | Ю8-15-302-1181(900944) | 2015-02-13 | 2015-06-13 | Ю8-15-202-3008(900944/102) от 10.03.2015 |  | 0.015 | 0 | 0.214 | 0 |  | 355.747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | увеличение КВЛ в соответствии с приказом от 14.04.2016 №1005 "Об утверждении рабочего проекта". | [7 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 130-ЮЭС/15 | 2015-04-01 | 2015-08-17 | 304.3713 | №1005 | 2016-04-14 | 355.747 | 69.348 | 0 |  |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-171284 | №279 от 18.03.2015 | №1324 от 14.10.2015 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-14-302-4714(904426)), ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, р-н д. Гавшино | Ребрик Роман Иванович | Ю8-15-302-2432(902018) | 2015-03-11 | 2015-09-11 | Ю8-15-202-2799(902018/102) от 04.03.2015 |  | 0.015 | 0 | 0.367 | 0 |  | 634.51 | 36.7925 | 18.8559 | 8.1851 | 0 | 9.7514 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 93-ЮЭС/15 | 2015-04-22 | 2015-09-30 | 573.367 | 2222 | 2015-10-07 | 634.51 | 166.937 | 0 |  |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-171289 | №279 от 18.03.2015 |  | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-15-302-398(919430)), ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, г. Пущино СНТ "Семеновские карманы" | Шавырёв Евгений Алексеевич | Ю8-15-302-1377(903768) | 2015-03-04 | 2015-09-04 | Ю8-15-202-1519(903768/102/Ю8) от 09.02.2015 |  | 0.015 |  | 0.18 |  |  | 298.1064 | 14.8708 | 0 | 14.8708 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 140-ЮЭС/15 | 22.05.2015 | 17.08.2015 | 288.2465 |  |  |  |  | 298.1064 |  |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-171575 | №332 от 26.03.2015 |  | СРЭС | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-918, ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Еськино | Телкова Тамара Федоровна | Ю8-15-302-2575(901943) | 2015-03-17 | 2015-09-17 | Ю8-15-202-2923(901943/102) от 06.03.2015 |  | 0.005 |  | 0.42 |  |  | 695.5817 | 26.958 | 16.0321 | 10.9259 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 96-ЮЭС/15 | 2015-04-22 | 2015-09-30 | 650.837 | [7 empty] | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-171576 | №332 от 26.03.2015 | №1324 от 14.10.2015 | СРЭС | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-697, ПС №807 "Калугино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, в р-не д. Шатово | Лайченков Павел Иванович 4 договора, 60 кВА | Ю8-15-302-2568(901933) | 2015-03-16 | 2015-09-16 | Ю8-15-202-2629(901933/102) от 02.03.2015 |  | 0.06 | 0 | 0.38 | 0 |  | 656.067 | 43.8512 | 28.9804 | 0 | 14.8707 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 97-ЮЭС/15 | 2015-04-22 | 2015-09-30 | 588.9258 | 2222 | 2015-10-07 | 656.067 | 174.899 |  |  |  | Управление | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Суздалева Ю.С. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-171577 | №332 от 26.03.2015 | №966 от 04.08.2015 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-623, ПС №613 "Пролетарий", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, п. Пролетарский | Полякова Мария Сергеевна | Ю8-15-302-1838(901365) | 2015-03-16 | 2015-09-19 | Ю8-15-202-2014(901365/102) от 17.02.2015 |  | 0.015 | 0 | 0.16 | 0 |  | 308.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | увеличение КВЛ в соответствии с приказом от 21.07.2015 №1530 "Об утверждении рабочего проекта". | [7 empty] | #N/A |  | ООО "КИФ" | 758 | 2015-04-10 | 2015-09-16 | 255.9969 | 1530 | 2015-07-21 | 308.84 | 73.914 |  |  |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-171578 | №332 от 26.03.2015 | №1285 от 07.10.2015 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-805, ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Верхнее Шахлово, д. 284 | Скакалина Светлана Николаевна | Ю8-15-302-2618(902330) | 2015-03-17 | 2015-09-17 | Ю8-15-202-3009(902330/102) от 10.03.2015 |  | 0.015 | 0 | 0.176 | 0 |  | 349.851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 137-ЮЭС/15 | 2015-04-10 | 2015-09-16 | 272.1217 | 2105 | 2015-09-25 | 349.851 | 93.791 |  |  |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-171579 | №332 от 26.03.2015 | №1285 от 07.10.2015 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ с ТП-805 (по дог-ру ТП №Ю8-15-302-2731(901929)), ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Верхнее Шахлово, уч. 135 | Страхова Марина Всеволодовна | Ю8-15-302-2671(902195) | 2015-03-14 | 2015-09-14 | Ю8-15-202-3016(902195/102) от 10.03.2015 |  | 0.015 | 0 | 0.137 | 0 |  | 294.055 | 70.7593 | 17.9185 | 0 | 0 | 52.8408 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 138-ЮЭС/15 | 2015-04-10 | 2015-09-16 | 218.9099 | 2087 | 2015-09-24 | 294.055 | 77.765 |  |  |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-171580 | №332 от 26.03.2015 |  | СРЭС | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-711, ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, в р-не д. Пущино | Широкова Светлана Геннадьевна | Ю8-15-302-2831(902255) | 2015-03-17 | 2015-09-17 | Ю8-15-202-3228(902255/102) от 13.03.2015 |  | 0.015 |  | 0.19 |  |  | 314.6679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 133-ЮЭС/15 | 2015-04-10 | 2015-09-16 | 57.0784 | [7 empty] | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-171581 | №332 от 26.03.2015 | №1285 от 07.10.2015 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-805, ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Верхнее Шахлово | Данисеевич Игорь Владимирович 3 договора 45 кВт | Ю8-15-302-2731(901929) | 2015-03-18 | 2015-09-18 | Ю8-15-202-2991(901929/102) от 10.03.2015 |  | 0.045 | 0 | 0.197 | 0 |  | 373.058 | 46.2502 | 17.9185 | 0 | 0 | 28.3317 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 139-ЮЭС/15 | 2015-04-10 | 2015-09-16 | 352.7457 | 2105 | 2015-09-25 | 373.058 | 96.846 |  |  |  | Управление | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Суздалева Ю.С. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-171582 | №332 от 26.03.2015 |  | СРЭС | Строительство ТП-100-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ, ПС №702 "Гришенки", ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Старые Кузьменки | Егошина Валентина Сергеевна | ПД-07-302-102-668 | 2007-05-07 | 2015-07-17 | Ю8-15-202-2500(901753/125) от 26.02.2015 |  | 0.08 | 0.1 | 0.05 | 1 |  | 716.8304 | 119.4792 | 0 | 0 | 0 | 119.4792 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 98-ЮЭС/15 | 2015-04-22 | 2015-07-31 | 654.9809 | [7 empty] | Управление | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Суздалева Ю.С. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014 |  |  | нс | пс | сн2 | #N/A |  | #N/A
I-171943 | №381 от 06.04.2015 |  | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-716, ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Семёновское | Потапов Олег Игоревич | Ю8-15-302-2013(901684) | 2015-03-05 | 2015-09-05 | Ю8-15-202-2383(901684/102) от 25.02.2015 |  | 0.015 |  | 0.075 |  |  | 124.211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A | [13 empty] | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-171944 | №381 от 06.04.2015 | №607 от 28.05.2015 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-639, ПС №613 "Пролетарий", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Рыжиково | Горсткина Лариса Константиновна | Ю8-15-302-1993(905562) | 2015-03-04 | 2015-09-04 | Ю8-15-202-2334(905562/102/Ю8) от 24.02.2015 |  | 0.015 |  | 0.35 |  |  | 604.6372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 141-ЮЭС/15 | 2015-04-20 | 2015-09-18 | 285.5758 | [7 empty] | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-171945 | №381 от 06.04.2015 |  | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-60, ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Мещериново | Воробьева Лариса Юрьевна | Ю8-15-302-2564(908025) | 2015-03-18 | 2015-09-18 | Ю8-15-202-2922(908025/102/Ю8) от 06.03.2015 |  | 0.015 |  | 0.09 |  |  | 149.0532 | 28.6978 | 18.846 | 9.8517 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 121-ЮЭС/15 | 2015-04-20 | 2015-09-18 | 143.1233 | [7 empty] | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-171946 | №381 от 06.04.2015 |  | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-15-302-2432(902018)), ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, р-н д. Гавшино | Ребрик Иван Иванович 2 договора, 30 кВА | Ю8-15-302-2829(902385) | 2015-03-18 | 2015-09-18 | Ю8-15-202-3184(902385/102) от 12.03.2015 |  | 0.03 |  | 0.08 |  |  | 132.4918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 122-ЮЭС/15 | 2015-04-20 | 2015-09-18 | 126.9984 | [7 empty] | Управление | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Суздалева Ю.С. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-171947 | №381 от 06.04.2015 |  | СРЭС | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-821, ПС №807 "Калугино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, в р-не д. Шатово | Чибисова Людмила Анатольевна | Ю8-15-302-617(900478) | 2015-03-09 | 2015-09-09 | Ю8-15-202-604(900478/102) от 22.01.2015 |  | 0.015 |  | 0.105 |  |  | 331.2294 | 27.147 | 18.9811 | 8.1659 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 142-ЮЭС/15 | 2015-04-20 | 2015-09-18 | 320.4961 | [7 empty] | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-171948 | №381 от 06.04.2015 | 961 от 08.08.2016 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-15-302-2432(902018)), ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, р-н д. Гавшино | Васильева Светлана Ивановна 2 договора, 30 кВА | Ю8-15-302-2834(902387) | 2015-03-25 | 14.02.2016 | Ю8-15-202-3187(902387/102) |  | 0.03 | 0 | 0.182 | 0 |  | 349.937 | 324.8336 | 0.0214 | 300.4466 | 0 | 24.3656 | Увеличение КВЛ в соответствии с приказом 1545 от 08.06.2016 "Об утверждении рабочего проекта" | [7 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 123-ЮЭС/15 | 2015-04-20 | 2015-09-18 | 302.3713 | 1545 | 2016-06-08 | 349.937 | 98.425 |  |  |  | Управление | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Суздалева Ю.С. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-172137 | №394 от 09.04.2015 |  | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-137, ПС №613 "Пролетарий", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Рыжиково | Струкова Елена Даниловна | Ю8-15-302-2996(908509) | 2015-03-25 | 2015-09-25 | Ю8-15-202-3415(908509/102/Ю8) от 17.03.2015 |  | 0.015 |  | 0.25 |  |  | 414.0367 | 414.0367 | 412.1878 | 0 | 0 | 1.8489 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 124-ЮЭС/15 | 2015-04-23 | 2015-09-30 | 401.1202 | [7 empty] | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-172138 | №394 от 09.04.2015 | 536 от 27.04.2016 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-139, ПС №613 "Пролетарий", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Васильевское | Цыпляков Валентин Александрович | Ю8-15-302-3041(902657) | 2015-03-25 | 2015-09-25 | Ю8-15-202-3453(902657/102) от 18.03.2015 |  | 0.015 | 0 | 0.067 | 0 |  | 178.945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | увеличение КВЛ в соответствии с приказом от 14.04.2016 №1006 "Об утверждении рабочего проекта". | [7 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 125-ЮЭС/15 | 2015-04-23 | 2015-09-30 | 139.4952 | №1006 | 2016-04-14 | 178.945 | 35.842 |  |  |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-172139 | №394 от 09.04.2015 |  | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-879, ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Новая | Лосева Галина Николаевна | Ю8-15-302-3291(902862) | 2015-03-26 | 2015-09-26 | Ю8-15-202-3817(902862/102) от 24.03.2015 |  | 0.015 |  | 0.17 |  |  | 281.545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 126-ЮЭС/15 | 2015-04-23 | 2015-09-30 | 272.1217 | [7 empty] | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-172723 | №424 от 15.04.2015 | 961 от 08.08.2016 | СРЭС | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-866, ПС №702 "Гришенки", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, в р-не д. Клейменово | Асадов Эльнур Ариф оглы | Ю8-15-302-3487(903106) | 2015-04-02 | 02.10.2015 | Ю8-15-202-3959(903106/102) |  | 0.015 | 0 | 0.198 | 0 |  | 373.763 | 39.9311 | 0.01765 | 37.0457 | 0 | 2.8678 | увеличение КВЛ в соответствии с приказом от 28.06.2016 №1675 "Об утверждении рабочего проекта". | [7 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 127-ЮЭС/15 | 2015-04-29 | 2015-09-30 | 320.4961 | 1675 | 2016-06-28 | 373.763 | 72.567 |  |  |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 | [5 empty] | #N/A |  | #N/A
I-172724 | №424 от 15.04.2015 | №713 от 19.06.2015, 536 от 27.04.2016 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-28 ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Алфертищево | Киселева Надежда Васильевна | Ю8-15-302-2019(901546) | 2015-03-21 | 2015-09-21 | Ю8-15-202-7258(906354/125) от 21.05.2015 |  | 0.015 | 0 | 0.152 | 0 |  | 309.051 | 32.9324 | 17.9185 | 3.9297 | 0 | 11.0842 | Кор-ка титула в части изменения длины линии и КВЛ для подачи на торги, снижение КВЛ в соответствии с приказом от 07.04.2016 №954 "Об утверждении рабочего проекта". | 700-10/07-9168и | 2015-07-10 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 128-ЮЭС/15 | 2015-04-29 | 2015-09-30 | 255.9982 | №954 | 2016-04-07 | 309.051 | 60.453 |  |  |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 | [5 empty] | #N/A |  | #N/A
I-172725 | №424 от 15.04.2015 | №1285 от 07.10.2015 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-229 ПС №748 "Лазарево", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Бутурлино | Авилова Ольга Алексеевна | Ю8-15-302-3603(903143) | 2015-03-31 | 2015-10-02 | Ю8-15-202-4236(903143/102) от 31.03.2015 |  | 0.015 | 0 | 0.076 | 0 |  | 207.167 | 26.6216 | 26.6216 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 129-ЮЭС/15 | 2015-04-29 | 2015-09-30 | 172.1479 | 2106 | 2015-09-25 | 207.167 | 50.691 |  |  |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 | [5 empty] | #N/A |  | #N/A
I-172726 | №424 от 15.04.2015 | №966 от 04.08.2015 | СРЭС | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-763 (частично по сущ. опорам), ПС №613 "Пролетарий", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, в р-не д. Райсеменовское | Андреева Людмила Александровна | Ю8-15-302-3655(913312) | 2015-04-08 | 2015-10-08 | Ю8-15-202-4260(913312/102/Ю8) от 31.03.2015 |  | 0.015 | 0 | 0.333 | 0 |  | 598.857 | 79.6706 | 17.6462 | 0 | 0 | 62.0244 | увеличение КВЛ в соответствии с приказом от 21.07.2015 №1503 "Об утверждении рабочего проекта". | [7 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 15.05.2015 | 2015-10-31 | 2015-10-31 | 509.3829 | 1504 | 2015-07-21 | 598.857 | 116.63 |  |  |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 | [5 empty] | #N/A |  | #N/A
I-172738 | №424 от 15.04.2015 |  | СРЭС | Строительство КЛ-10кВ от фид. №5 с ПС №748 "Лазарево", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский район, д.Васильевское | ООО "Калиновское" | ИА-13-302-1865(913630) | 2013-12-30 | 2015-12-30 | 34-08/494-913630 от 17.09.2013 |  | 1.42 |  | 0.5 |  |  | 1473.681 | 1473.6808 | 17.6462 | 951.9873 | 441.4073 | 62.64 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 114-ЮЭС/15 | 2015-05-15 | 2015-12-31 | 1338.4186 | [7 empty] | Управление | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Суздалева Ю.С. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014 | [5 empty] | #N/A |  | #N/A
I-173094 | №464 от 22.04.2015 |  | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-15-302-2575(901943)), ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Еськино | Панькова Екатерина Александровна | Ю8-15-302-3937(903538) | 2015-04-09 | 2015-10-09 | Ю8-15-202-4700(903538/102) от 06.04.2015 |  | 0.015 |  | 0.18 |  |  | 298.1064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 152-ЮЭС/15 | 2015-05-08 | 2015-10-30 | 288.2465 | [7 empty] | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 | [5 empty] | #N/A |  | #N/A
I-173097 | №464 от 22.04.2015 |  | СРЭС | Строительство КЛ-0,38 кВ от ТП-87, ПС №217 "Газокомпрессорная", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Левое Ящерово | Кирияк Радион Яковлевич | Ю8-15-302-791(900317) | 2015-02-18 | 2015-10-02 | Ю8-15-202-3508(902588/125) от 18.03.2015 |  | 0.015 |  | 0.05 |  |  | 77.9479 | 17.6462 | 17.6462 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 155-ЮЭС/15 | 2015-05-08 | 2015-10-30 | 106.8424 | [7 empty] | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 | [5 empty] | #N/A |  | #N/A
I-173348 | №510 от 30.04.2015 |  | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-14-302-2979(906767)), ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Тверитино | Борисова Татьяна Георгиевна | Ю8-15-302-4426(916850) | 2015-04-20 | 2015-10-20 | Ю8-15-202-5318(916850/102/Ю8) от 15.04.2015 |  | 0.015 |  | 0.18 |  |  | 298.1064 | 253.5827 | 0 | 160.8261 | 0 | 92.7565 | [8 empty] | ПИР, СМР, ПНР |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 153-ЮЭС/16 | 15.03.2016 | 2016-09-15 | 287.8448 | [7 empty] | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 | [5 empty] | #N/A |  | #N/A
I-173349 | №510 от 30.04.2015 | №1595 от 09.12.2015 | СРЭС | Строительство КЛ-0,38 кВ от ТП-23 ПС №807 "Калугино", РЩ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Станки | Романова Ирина Ивановна | Ю8-15-302-4418(916527) | 2015-04-20 | 2015-10-20 | Ю8-15-202-5286(916527/102/Ю8) от 14.04.2015 |  | 0.015 | 0 | 0.195 | 1 |  | 311.297 | 147.0249 | 84.3629 | 0 | 62.6619 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "КИФ" | 852 | 2015-05-11 | 31.11.2015 | 239.3349 | №2522 | 2015-11-06 | 311.297 | 47.794 |  |  |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 | [5 empty] | #N/A |  | #N/A
I-173351 | №510 от 30.04.2015 | 961 от 08.08.2016 | СРЭС | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-822, ПС №807 "Калугино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Романовка, СНТ "Романовка, уч.160 | Васильченкова Ирина Анатольевна 11 договоров, 125 кВА | Ю8-14-302-9954(909926) | 2014-09-12 | 05.12.2015 | Ю8-15-202-5645(904829/125) |  | 0.125 | 0 | 0.836 | 0 |  | 1349.734 | 3.1882 | 0 | 0 | 0 | 3.1882 | Снижение КВЛ в соответствии с приказом 1619 от 23.06.2016 "Об утверждении рабочего проекта" | [7 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 144-ЮЭС/15 | 2015-05-28 | 2015-10-31 | 1239.8259 | 1619 | 2016-06-23 | 1349.734 | 261.941 |  |  |  | Управление | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Суздалева Ю.С. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014 | [5 empty] | #N/A |  | #N/A
I-173352 | №510 от 30.04.2015 | №1013 от 13.08.2015 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-148 ПС №613 "Пролетарий", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Глубоково | Захарова Мария Васильевна 2 договора, 30 кВА | Ю8-15-302-3212(902834) | 2015-04-14 | 2015-08-14 | Ю8-15-202-3638(902834/102) от 20.03.2015 |  | 0.03 |  | 0.227 |  |  | 445.419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | снижение КВЛ в соответствии с приказом от 28.07.2015 №1604 "Об утверждении рабочего проекта". | [7 empty] | #N/A |  | ООО "КИФ" | 853 | 2015-05-11 | 31.11.2015 | 418.4945 | 1604 | 2015-07-28 | 445.419 | 106.399 |  |  |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 | [5 empty] | #N/A |  | #N/A
I-173354 | №510 от 30.04.2015 |  | СРЭС | Строительство ТП-63-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ отпайка от ф. "Петровский" с РП-6, ПС №748 "Лазарево", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Петровское | Меркулова Татьяна Александровна | Ю8-15-302-1484(901242) | 2015-03-10 | 2015-09-10 | Ю8-15-202-5025(901242/102) от 10.04.2015 |  | 0.015 | 0.063 | 1.05 |  |  | 1980.4598 | 233.9179 | 17.9185 | 44.9843 | 0 | 171.0152 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 145-ЮЭС/15 | 2015-05-28 | 2015-09-30 | 1738.11 | [7 empty] | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 | [5 empty] | #N/A |  | #N/A
I-173615 | №544 от 13.05.2015 | №1215 от 24.09.2015 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-14-302-16399(917044)), ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Шепилово | Кистерева Ольга Юрьевна | Ю8-15-302-4723(904425) | 2015-04-27 | 2015-10-27 | Ю8-15-202-5622(904425/102) от 21.04.2015 |  | 0.015 | 0 | 0.07 | 0 |  | 158.218 | 18.797 | 18.797 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "КИФ" | 854 | 2015-05-27 | 2015-10-31 | 239.8721 | 2015 | 2015-09-15 | 158.218 | 38.537 |  |  |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 | [5 empty] | #N/A |  | #N/A
I-173616 | №544 от 13.05.2015 |  | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-14-302-13222(913502)), ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Глазово | Войницкая Евгения Анатольевна 2 договора, 30 кВА | Ю8-15-302-894(900730) | 2015-02-13 | 2015-10-27 | Ю8-15-202-5660(904462/125) от 21.04.2015 |  | 0.03 |  | 0.36 |  |  | 596.2129 | 42.3311 | 29.7604 | 12.5707 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 149-ЮЭС/15 | 2015-05-28 | 2015-09-30 | 557.9 | [7 empty] | Управление | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Суздалева Ю.С. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014 | [5 empty] | #N/A |  | #N/A
I-173617 | №544 от 13.05.2015 |  | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-755 ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Большое Грызлово | Щебликова Мария Александровна | Ю8-15-302-4719(904420) | 2015-04-27 | 2015-10-27 | Ю8-15-202-5608(904420/102) от 20.04.2015 |  | 0.015 |  | 0.26 |  |  | 430.5982 | 51.9779 | 51.9779 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 169-ЮЭС/15 | 2015-05-27 | 2015-10-31 | 417.245 | 1474 | 2016-06-02 | 469191 | 109020 | не направлены на кор-ку в ИА по решению отдела бюджетирования |  |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 | [5 empty] | #N/A |  | #N/A
I-173620 | №544 от 13.05.2015 | 536 от 27.04.2016 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-14-302-18009(918670)), ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, с. Турово | Кудряшова Наталья Александровна | Ю8-15-302-4567(904246) | 2015-04-28 | 2015-10-28 | Ю8-15-202-5382(904246/102) от 16.04.2015 |  | 0.015 | 0 | 0.061 | 0 |  | 255.662 | 83.593 | 0 | 33.3681 | 0 | 50.2248 | увеличение КВЛ в соответствии с приказом от 06.04.2016 №937 "Об утверждении рабочего проекта". | [7 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 162-ЮЭС/15 | 2015-05-27 | 2015-10-31 | 193.9164 | №937 | 2016-04-06 | 255.662 | 255.662 |  |  |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 | [5 empty] | #N/A |  | #N/A
I-173621 | №544 от 13.05.2015 | 536 от 27.04.2016 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-231 ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, с. Липицы | Бутылкин Николай Николавич | Ю8-15-302-4724(904624) | 2015-04-27 | 2015-08-27 | Ю8-15-202-5628(904624/102) от 21.04.2015 |  | 0.015 | 0 | 0.089 | 0 |  | 178.588 | 2.3659 | 0 | 2.3659 | 0 | 0 | снижение КВЛ в соответствии с приказом от 06.04.2016 №943 "Об утверждении рабочего проекта". | [7 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 163-ЮЭС/15 | 2015-05-27 | 2015-10-31 | 172.1479 | №943 | 2016-04-06 | 178.588 | 178.588 |  |  |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 | [5 empty] | #N/A |  | #N/A
I-173623 | №544 от 13.05.2015 | №1013 от 13.08.2015 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-604 ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Шепилово, д. 55 | Буробин Виктор Николаевич | Ю8-15-302-4840(904642) | 2015-04-27 | 2015-10-27 | Ю8-15-202-5818(904642/102) от 23.04.2015 |  | 0.015 |  | 0.09 |  |  | 196.698 | 24.8309 | 18.9137 | 0 | 0 | 5.9173 | увеличение КВЛ в соответствии с приказом от 28.07.2015 №1604 "Об утверждении рабочего проекта". | [7 empty] | #N/A |  | ООО "КИФ" | 855 | 2015-05-27 | 2015-10-31 | 159.2481 | 1604 | 2015-07-28 | 196.698 | 47426 |  |  |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 | [5 empty] | #N/A |  | #N/A
I-173624 | №544 от 13.05.2015 | №966 от 04.08.2015 | СРЭС | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-735 ПС №702 "Гришенки ", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, в р-не д. Лисенки | Марков Владимир Федорович | Ю8-15-302-4715(918449) | 2015-04-28 | 2015-10-28 | Ю8-15-202-5612(918449/102/Ю8) от 20.04.2015 |  | 0.015 | 0 | 0.137 | 0 |  | 321.104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | снижение КВЛ в соответствии с приказом от 21.07.2015 №1535 "Об утверждении рабочего проекта". | [7 empty] | #N/A |  | ООО "КИФ" | 856 | 2015-05-27 | 2015-10-31 | 239.8721 | 1535 | 2015-07-21 | 321.104 | 76.721 |  |  |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 | [5 empty] | #N/A |  | #N/A
I-173903 | №558 от 14.05.2015 | №1595 от 09.12.2015 | СРЭС | Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, КЛ-6 кВ отпайка от ф."Шахтерский" с ТП-362 ПС 400 "Ока",ВЛИ-0,38 кВ, ПРВТ-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Судимля | Дунаев Михаил Михайлович 3 договора, 45 кВА | Ю8-15-302-5242(905140) | 2015-05-05 | 2015-11-05 | Ю8-15-202-6353(905140/102) от 30.04.2015 |  | 0.045 | 0.16 | 0.606 | 1 |  | 2506.749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 150-ЮЭС/15 | 2015-06-22 | 2015-11-30 | 2319.47 | №2639 | 2015-11-18 | 2506.749 | 512.216 |  |  |  | Управление | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Суздалева Ю.С. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014 | [5 empty] | #N/A |  | #N/A
I-174306 | №575 от 21.05.2015 | 49 от 26.01.2016 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-659 ПС №273 "Евдокимово", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Фенино | Сакова Марина Николаевна | Ю8-15-302-3754(913541) | 2015-04-08 | 2015-11-08 | Ю8-15-202-6188(904964/125) от 29.04.2015 |  | 0.015 | 0 | 0.056 |  |  | 124.603 | 12.1028 | 2.6066 | 0 | 0 | 9.4961 |  |  |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 250-ЮЭС/15/ХС | 2015-06-08 | 2015-11-30 | 21.1518 | #N/A | ХОЗСПОСОБ | [5 empty] | №2941 | 2015-12-17 | 124.603 | 29.495 |  |  |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 | [5 empty] | #N/A |  | #N/A
I-174307 | №575 от 21.05.2015 |  | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-604 ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Шепилово, ул. 1-я Центральная, д.13 | Лучанова Василиса Федоровна | Ю8-15-302-5284(904974) | 2015-05-07 | 2015-09-07 | Ю8-15-202-6355(904974/103) от 30.04.2015 |  | 0.015 |  | 0.1 |  |  | 172.7526 | 172.7526 | 163.4825 | 0 | 0 | 9.2701 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 251-ЮЭС/15 | 2015-08-03 | 2015-11-30 | 166.1978 | [7 empty] | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 | [5 empty] | #N/A |  | #N/A
I-174308 | №575 от 21.05.2015 |  | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-33 ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Тульчино | Соловьева Татьяна Валерьевна | Ю8-15-302-3875(903514) | 2015-04-07 | 2015-10-07 | Ю8-15-202-6114(904867/125) от 28.04.2015 |  | 0.015 |  | 0.06 |  |  | 139.9296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 252-ЮЭС/15 | 2015-08-03 | 2015-11-30 | 134.2402 | [7 empty] | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 | [5 empty] | #N/A |  | #N/A
I-174309 | №575 от 21.05.2015 | 49 от 26.01.2016 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-70 ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, с. Енино | Ежов Алексей Владимирович | Ю8-15-302-5114(904854) | 2015-05-12 | 2015-11-12 | Ю8-15-202-6195(904854/102) от 29.04.2015 |  | 0.015 | 0 | 0.035 |  |  | 94.439 | 5.0641 | 5.0641 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 253-ЮЭС/15/ХС | 2015-06-08 | 2015-11-30 | 12.1667 | #N/A | ХОЗСПОСОБ | [5 empty] | №2937 | 2015-12-17 | 94.439 | 22.31 |  |  |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 | [5 empty] | #N/A |  | #N/A
I-174310 | №575 от 21.05.2015 | №1258 от 02.10.2015 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-35 ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, с. Прончищево | Еленина Елена Анатольевна | Ю8-15-302-3693(903209) | 2015-05-07 | 2015-11-07 | Ю8-15-202-4351(903209/102) от 01.04.2015 |  | 0.015 | 0 | 0.262 | 0 |  | 477.848 | 196.446 | 169.5703 | 0 | 26.8756 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "КИФ" | 1296 | 2015-06-08 | 2015-11-30 | 417.245 | 2082 | 2015-09-22 | 477.848 | 114.067 |  |  |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 | [5 empty] | #N/A |  | #N/A
I-174311 | №575 от 21.05.2015 | №1258 от 02.10.2015 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-11-302-3280(904795)), ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Мещериново | Васильева Ирина Александровна | Ю8-15-302-4902(919791) | 2015-05-06 | 2015-11-06 | Ю8-15-202-5880(919791/102/Ю8) от 23.04.2015 |  | 0.015 | 0 | 0.17 | 0 |  | 298.099 | 37.8009 | 17.9185 | 0 | 0 | 19.8825 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "КИФ" | 1297 | 2015-06-08 | 2015-11-30 | 272.1217 | 2082 | 2015-09-22 | 298.099 | 70.988 |  |  |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 | [5 empty] | #N/A |  | #N/A
I-174312 | №575 от 21.05.2015 |  | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-156 ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Нижнее Шахлово Ю8-15-302-4114(915603) | Микушина Татьяна Викторовна | Ю8-15-302-4114(915603) | 2015-05-08 | 2015-11-08 | Ю8-15-202-4882(915603/102/Ю8) от 09.04.2015 |  | 0.015 |  | 0.13 |  |  | 215.2991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 254-ЮЭС/15 | 2015-08-03 | 2015-11-30 | 207.6225 | [7 empty] | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 | [5 empty] | #N/A |  | #N/A
I-174313 | №575 от 21.05.2015 |  | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-14-302-4714(904426)), ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Гавшино | Седых Александр Владимирович | Ю8-15-302-5191(905014) | 2015-05-13 | 2015-11-13 | Ю8-15-202-6311(905014/102) от 30.04.2015 |  | 0.015 |  | 0.18 |  |  | 310.9547 | 56.5586 | 17.9185 | 0 | 0 | 38.6402 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 255-ЮЭС/15 | 2015-08-03 | 2015-11-30 | 300.756 | [7 empty] | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 | [5 empty] | #N/A |  | #N/A
I-174314 | №575 от 21.05.2015 |  | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-13-302-14215(922113)), ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, СНТ "Биоприбор", р-н д. Глебово, уч.37 | Балыкова Зинаида Алексеевна | Ю8-15-302-5464(905212) | 2015-05-13 | 2015-11-13 | Ю8-15-202-6493(905212/102) от 06.05.2015 |  | 0.015 |  | 0.1 |  |  | 172.7526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 256-ЮЭС/15 | 2015-08-03 | 2015-11-30 | 166.1978 | [7 empty] | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 | [5 empty] | #N/A |  | #N/A
I-174315 | №575 от 21.05.2015 |  | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-604 ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Шепилово | Чехова Татьяна Николаевна | Ю8-15-302-1942(901752) | 2015-05-06 | 2015-11-06 | Ю8-15-202-2311(901752/102) от 24.02.2015 |  | 0.015 |  | 0.1 |  |  | 165.6147 | 17.6462 | 17.6462 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 257-ЮЭС/15 | 2015-08-03 | 2015-11-30 | 159.2481 | [7 empty] | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 | [5 empty] | #N/A |  | #N/A
I-174316 | №575 от 21.05.2015 |  | СРЭС | Строительство ТП-250-6/0,4 кВ (взамен существующей ТП-6), ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Калиновские выселки, д.11 | Кулиев Юсифали Азар оглы | Ю8-15-302-5057(904778) | 2015-05-05 | 2015-11-05 | Ю8-15-202-6074(904778/102) от 28.04.2015 |  | 0.015 | 0.25 | 0.46 |  |  | 2053.736 | 1156.0762 | 0 | 1004.5485 | 0 | 151.5277 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 166-ЮЭС/15 | 2015-06-22 | 2015-11-30 | 1840.04 | [7 empty] | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 | [5 empty] | #N/A |  | #N/A
I-174317 | №575 от 21.05.2015 |  | СРЭС | Строительство ТП-100-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ отпайка от ф. "Пущинский" с РП-11, ВЛИ-0,38 кВ, ЛР-6 кВ, ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, в р-не д. Пущино | Петров Юрий Николаевич 3 договора, 45 кВА | Ю8-15-302-5113(920582) | 2015-05-06 | 2015-11-06 | Ю8-15-202-6123(920582/102/Ю8) от 28.04.2015 |  | 0.045 | 0.1 | 0.95 |  |  | 2124.7119 | 147.4871 | 0 | 25.6902 | 0 | 121.7968 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 167-ЮЭС/15 | 2015-06-22 | 2015-11-30 | 1925.81 | [7 empty] | Управление | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Суздалева Ю.С. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014 | [5 empty] | #N/A |  | #N/A
I-174626 | №607 от 28.05.2015 |  | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-661 ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Акулово, при доме №1-б | Шелудяков Павел Михайлович | Ю8-15-302-5611(905451) | 2015-05-15 | 2015-11-15 | Ю8-15-202-6766(905451/102) от 13.05.2015 |  | 0.015 |  | 0.08 |  |  | 186.5728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 199-ЮЭС/15 | 2015-06-11 | 2015-11-30 | 177.6536 | [7 empty] | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 | [5 empty] | #N/A |  | #N/A
I-174628 | №607 от 28.05.2015 |  | СРЭС | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-132 (частично по сущ. опорам), ПС №748 "Лазарево", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Ивановское | Краснолобова Наталья Александровна | Ю8-15-302-5461(905224) | 2015-05-14 | 2015-11-14 | Ю8-15-202-6494(905224/102) от 06.05.2015 |  | 0.015 |  | 0.29 |  |  | 435.8869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 201-ЮЭС/15 | 2015-06-11 | 2015-11-30 | 422.6573 | [7 empty] | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 | [5 empty] | #N/A |  | #N/A
I-174629 | №607 от 28.05.2015 |  | СРЭС | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-948 (частично по сущ. опорам), ПС №807 "Калугино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, в р-не д. Шатово, с/т "Полянка", уч.15 | Калинин Анатолий Владимирович | Ю8-15-302-5439(905198) | 2015-05-14 | 2015-11-14 | Ю8-15-202-6502(905198/102) от 06.05.2015 |  | 0.015 |  | 0.25 |  |  | 365.542 | 18.666 | 0 | 18.666 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 202-ЮЭС/15 | 2015-06-11 | 2015-11-30 | 354.1672 | [7 empty] | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 | [5 empty] | #N/A |  | #N/A
I-174630 | №607 от 28.05.2015 |  | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ с ТП-74 (по дог-ру ТП №Ю8-15-302-416(900129)), ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, с.Турово | Васюков Алексей Александрович | Ю8-15-302-3697(903228) | 2015-04-25 | 2015-10-25 | Ю8-15-202-4150(903228/102) от 30.03.2015 |  | 0.015 |  | 0.1 |  |  | 165.6147 | 17.6462 | 17.6462 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 203-ЮЭС/15 | 2015-06-11 | 2015-11-30 | 159.2481 | [7 empty] | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 | [5 empty] | #N/A |  | #N/A
I-174631 | №607 от 28.05.2015 |  | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-280 ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Вечери | Боярская Елена Анатольевна | Ю8-15-302-5555(921776) | 2015-05-18 | 2015-11-18 | Ю8-15-202-6670(921776/102/Ю8) от 08.05.2015 |  | 0.015 |  | 0.15 |  |  | 259.1289 | 45.5213 | 17.9185 | 16.8222 | 0 | 10.7806 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 204-ЮЭС/15 | 2015-06-11 | 2015-11-30 | 250.2967 | [7 empty] | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 | [5 empty] | #N/A |  | #N/A
I-174632 | №607 от 28.05.2015 | №1215 от 24.09.2015 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-15-302-2671(902195)), ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Верхнее Шахлово | Юртаева Инесса Васильевна | Ю8-15-302-4445(904439) | 2015-05-12 | 2015-11-12 | Ю8-15-202-5306(904439/102) от 15.04.2015 |  | 0.015 | 0 | 0.13 | 0 |  | 252.826 | 26.366 | 17.9185 | 0 | 0 | 8.4476 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "КИФ" | 1007 | 2015-06-11 | 2015-11-30 | 207.6225 | 2009 | 2015-09-15 | 252.826 | 55.833 |  |  |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 | [5 empty] | #N/A |  | #N/A
I-174633 | №607 от 28.05.2015 |  | СРЭС | Строительство ЛЭП-0,38 кВ от ТП-785, ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Глебово, СНТ "Биоприбор", уч.10 | Бондарев Андрей Александрович 5 договоров 75 кВт | Ю8-13-302-14215(922113) | 2013-11-07 | 2016-05-14 | Ю8-15-202-3162(902641/125) от 12.03.2015 |  | 0.075 |  | 0.5 |  |  | 863.7631 | 863.7652 | 0 | 715.2152 | 0 | 148.55 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 171-ЮЭС/15 | 2015-06-29 | 2016-05-31 | 746.59 | [7 empty] | Управление | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Суздалева Ю.С. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014 | [5 empty] | #N/A |  | #N/A
I-174635 | №607 от 28.05.2015 |  | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-15-302-897(900697)), ПС №748 "Лазарево", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, в р-не д. Арнеево | Тарасов Михаил Игоревич | Ю8-15-302-5431(921622) | 2015-05-18 | 2015-11-18 | Ю8-15-202-6472(921622/102/Ю8) от 06.05.2015 |  | 0.015 |  | 0.32 |  |  | 552.8084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 172-ЮЭС/15 | 2015-06-29 | 2015-11-30 | 495.9 | [7 empty] | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 | [5 empty] | #N/A |  | #N/A
I-174636 | №607 от 28.05.2015 | 461 от 15.04.2016 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-133 ПС №273 "Евдокимово", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, п. Шарапова Охота, уцл. Березовая, д.2 | Школа Сергей Николаевич | Ю8-15-302-4565(904173) | 2015-05-20 | 2015-11-20 | Ю8-15-202-5378(904173/102) от 16.04.2015 |  | 0.015 | 0 | 0.082 | 0 |  | 206.048 | 151.5274 | 128.0185 | 0 | 0 | 23.5088 | увеличение КВЛ в соответствии с приказом от 29.02.2016 №463 "Об утверждении рабочего проекта". | [7 empty] | #N/A |  | ООО "КИФ" | 1008 | 2015-06-11 | 2015-11-30 | 193.9164 | №463 | 2016-02-29 | 206.048 | 48.643 |  |  |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 | [5 empty] | #N/A |  | #N/A
I-174637 | №607 от 28.05.2015 |  | СРЭС | Строительство ТП-250-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ отпайка от ф. Тульчинский с РП-5, ПС №447 "Пущино", ВЛИ-0,38 кВ, ЛР, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Тульчино, садов. тов. "Мечта", уч. 29а | Степанчук Николай Андреевич 2 договора 30 кВт | Ю8-15-302-5707(905950) | 2015-05-15 | 2015-11-15 | Ю8-15-202-6944(905950/102) от 15.05.2015 |  | 0.03 | 0.25 | 3.8 |  |  | 7429.5272 | 1946.711 | 0 | 443.3506 | 0 | 1503.3604 |  | М/2044 | 2015-07-07 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 170-ЮЭС/15 | 2015-07-13 | 2015-11-30 | 6903.1916 | [7 empty] | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 | [5 empty] | #N/A |  | #N/A
I-174867 | №641 от 04.06.2015 |  | СРЭС | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-23 (частично по сущ. опорам), монтаж вводов, ПС №807 "Калугино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Станки, д.21 | Мущак Георгий Петрович | Ю8-15-302-5730(905631) | 2015-05-22 | 2015-11-22 | Ю8-15-202-6914(905631/102) от 14.05.2015 |  | 0.015 |  | 0.42 |  |  | 894.117 | 97.5162 | 41.1766 | 0 | 0 | 56.3396 |  | 700-24/06-9114и | 2015-06-24 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 179-ЮЭС/15 | 2015-07-13 | 2015-11-30 | 804.0611 | 1474 | 2016-06-02 | 853431 | 219009 | не направлены на кор-ку в ИА по решению отдела бюджетирования |  |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 | [5 empty] | #N/A |  | #N/A
I-174868 | №641 от 04.06.2015 | 536 от 27.04.2016 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-249 ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Никифорово | Бирюкова Ирина Владимировна | Ю8-15-302-5557(921986) | 2015-05-21 | 2015-11-21 | Ю8-15-202-6687(921986/102/Ю8) от 12.05.2015 |  | 0.015 | 0 | 0.06 | 0 |  | 200.648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | снижение КВЛ в соответствии с приказом от 06.04.2016 №941 "Об утверждении рабочего проекта". | [7 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 173-ЮЭС/15 | 2015-06-22 | 2015-11-30 | 134.2402 | №941 | 2016-04-06 | 200.648 | 41.607 |  |  |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 | [5 empty] | #N/A |  | #N/A
I-174870 | №641 от 04.06.2015 |  | СРЭС | Строительство ВЛЗ-10 кВ отпайка от ф. "Игумновский" с РП-4, ПС №447 "Пущино", ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, в р-не д. Свиненки | ОАО "Туровский" | Ю8-15-302-4651(916521) | 2015-05-20 | 2016-05-20 | Ю8-15-202-5151(916521/102/Ю8) от 13.04.2015 |  | 0.5 |  | 0.02 |  |  | 154.6503 | 0.06247 | 0 | 0 | 0 | 0.06247 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "РегионПоставщик" | 10.06-ЮЭС/15 | 10.06.2015 | 2015-08-30 | 148.4771 | [7 empty] | Управление | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Суздалева Ю.С. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014 | [5 empty] | #N/A |  | #N/A
I-174871 | №641 от 04.06.2015 |  | СРЭС | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-14-302-6452(906577)), ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, г. Пущино, СНТ " Присады", уч. 3/32 | Ежов Олег Анатольевич | Ю8-15-302-4283(914098) | 2015-05-27 | 2015-11-27 | Ю8-15-202-5079(914098/102/Ю8) от 10.04.2015 |  | 0.01 |  | 0.105 |  |  | 181.3903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 342-ЮЭС/15 | 22.06.2015 | 2015-11-30 | 175.6077 | [7 empty] | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 | [5 empty] | #N/A |  | #N/A
I-175252 | №679 от 15.06.2015 | №1285 от 07.10.2015 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-755 ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Большое Грызлово Ю8-15-302-6063(905980) | Голоб Елена Викторовна | Ю8-15-302-6063(905980) | 2015-05-29 | 2015-11-29 | Ю8-15-202-7317(905980/102) от 25.05.2015 |  | 0.015 | 0 | 0.253 | 0 |  | 498.015 | 30.452 | 17.9185 | 0 | 0 | 12.5335 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 183-ЮЭС/15 | 2015-06-29 | 2015-11-30 | 423.7288 | 2088 | 2015-09-24 | 498.015 | 132.379 |  |  |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 | [5 empty] | #N/A |  | #N/A
I-175253 | №679 от 15.06.2015 | №1392 от 02.11.2015 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-873 ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, р-н д. Мокрое, СНТ "Родник", уч. 1/2 | Матюхина Валентина Михайловна | Ю8-15-302-6066(905800) | 2015-05-29 | 2015-11-29 | Ю8-15-202-7301(905800/102) от 22.05.2015 |  | 0.015 | 0 | 0.03 | 0 |  | 68.719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 244-ЮЭС/15 | 2015-06-29 | 2015-11-30 | 12.6911 | #N/A | ХОЗСПОСОБ | [5 empty] | №2308 | 2015-10-16 | 68.719 | 15.719 |  |  |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 | [5 empty] | #N/A |  | #N/A
I-175254 | №679 от 15.06.2015 | 390 от 30.03.2016 | СРЭС | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-60, ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Мещериново | Спицин Николай Юрьевич | Ю8-15-302-5969(925667) | 2015-05-28 | 2015-11-28 | Ю8-15-202-7186(925667/102/Ю8) от 20.05.2015 |  | 0.015 | 0 | 0.29 |  |  | 395.303 | 395.303 | 312.2197 | 0 | 83.0833 | 0 |  |  |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 459-ЮЭС/15/ХС | 05.10.2015 | 2015-12-31 | 90.8745 | #N/A | ХОЗСПОСОБ | [5 empty] | 128 | 2016-01-26 | 395.303 | 92.99 |  |  |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 | [5 empty] | #N/A |  | #N/A
I-175255 | №679 от 15.06.2015 |  | СРЭС | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ с ТП-6 (по дог-ру ТП №Ю8-15-302-5057(904778)), ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Калиновские выселки, д.3А | Гнеденко Лариса Владимировна | Ю8-15-302-6084(905717) | 2015-06-01 | 2015-12-01 | Ю8-15-202-7278(905717/103) от 22.05.2015 |  | 0.015 |  | 0.27 |  |  | 466.4321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 323-ЮЭС/15 | 2015-09-07 | 2015-11-30 | 422.7285 | [7 empty] | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 | [5 empty] | #N/A |  | #N/A
I-175256 | №679 от 15.06.2015 |  | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-32 ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Зыбинка | Козлов Алексей Сергеевич | Ю8-15-302-4692(904459) | 2015-05-28 | 2015-11-28 | Ю8-15-202-5599(904459/102) от 20.04.2015 |  | 0.015 |  | 0.17 |  |  | 281.555 | 39.651 | 17.9185 | 21.7325 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 184-ЮЭС/15 | 2015-06-29 | 2015-11-30 | 272.1217 | [7 empty] | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 | [5 empty] | #N/A |  | #N/A
I-175257 | №679 от 15.06.2015 | №1285 от 07.10.2015 | СРЭС | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-15-302-1536(901347)), ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Глебово, СНТ "Биоприбор", уч. №27 | Кротов Дмитрий Андреевич 2 договора, 30 кВА | Ю8-15-302-6325(906110) | 2015-06-03 | 2015-12-03 | Ю8-15-202-7709(906110/102) от 29.05.2015 |  | 0.03 | 0 | 0.136 | 0 |  | 278.883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 185-ЮЭС/15 | 2015-06-29 | 2015-11-30 | 216.6571 | 2088 | 2015-09-24 | 278.883 | 71.909 |  |  |  | Управление | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Суздалева Ю.С. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014 | [5 empty] | #N/A |  | #N/A
I-175258 | №679 от 15.06.2015 | 961 от 08.08.2016 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-800 ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, п. Оболенск, ОНТ "Оболенское, уч.№20 | Мордовцев Игорь Петрович | Ю8-15-302-5974(914640) | 2015-06-01 | 01.12.2015 | Ю8-15-202-7180(914640/102/Ю8) |  | 0.005 | 0 | 0.135 | 0 |  | 353.153 | 32.7867 | 0.01765 | 28.2124 | 0 | 4.5566 | Увеличение КВЛ в соответствии с приказом 1573 от 20.06.2016 "Об утверждении рабочего проекта" | [7 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 186-ЮЭС/15 | 2015-06-29 | 2015-11-30 | 300.756 | 1573 | 2016-06-20 | 353.153 | 84.982 |  |  |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 | [5 empty] | #N/A |  | #N/A
I-175259 | №679 от 15.06.2015 | 961 от 08.08.2016 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-53 ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, в р-не д. Глебово, СНТ "Глебово", уч.28 | Соловьева Валентина Павловна | Ю8-15-302-6247(906151) | 2015-06-04 | 18.04.2016 | Ю8-15-202-7568(906151/102) |  | 0.015 | 0 | 0.089 | 0 |  | 249.088 | 8.2482 | 0 | 7.6145 | 0 | 0.63371 | Увеличение КВЛ в соответствии с приказом 1576 от 20.06.2016 "Об утверждении рабочего проекта" | [7 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 187-ЮЭС/15 | 2015-06-29 | 2015-11-30 | 202.3603 | 1576 | 2016-06-20 | 249.088 | 60.279 |  |  |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 | [5 empty] | #N/A |  | #N/A
I-175570 | №713 от 19.06.2015 | №1215 от 24.09.2015 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-423 ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Скрылья | Евсикова Анна Ивановна | Ю8-15-302-6567(906683) | 2015-06-04 | 2015-12-04 | Ю8-15-202-8025(906683/102) от 02.06.2015 |  | 0.015 | 0 | 0.115 | 0 |  | 283.682 | 318.5875 | 243.4312 | 75.1562 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "КИФ" | 1126 | 2015-06-30 | 2015-11-30 | 233.7763 | 2015 | 2015-09-15 | 283.682 | 68.544 |  |  |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 | [5 empty] | #N/A |  | #N/A
I-175571 | №713 от 19.06.2015 |  | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-796 ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Злобино | Попова Анна Игоревна | Ю8-15-302-6245(906173) | 2015-06-04 | 2015-12-04 | Ю8-15-202-7561(906173/102) от 27.05.2015 |  | 0.015 |  | 0.05 |  |  | 147.5091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 206-ЮЭС/15 | 2015-06-30 | 2015-11-30 | 18.1379 | #N/A | ХОЗСПОСОБ | [12 empty] | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 | [5 empty] | #N/A |  | #N/A
I-175572 | №713 от 19.06.2015 | №1215 от 24.09.2015 | СРЭС | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-819, ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, р-н д. Новики | Фазилов Михаил Олегович | Ю8-15-302-6088(905845) | 2015-06-04 | 2015-12-04 | Ю8-15-202-7158(905845/102) от 20.05.2015 |  | 0.015 | 0 | 0.161 | 0 |  | 321.231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 1127 | 2015-06-30 | 2015-11-30 | 357.5745 | 2015 | 2015-09-15 | 321.231 | 77.754 |  |  |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 | [5 empty] | #N/A |  | #N/A
I-175573 | №713 от 19.06.2015 | №1135 от 10.09.2015 | СРЭС | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-15-302-5439(905198)), ПС №807 "Калугино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, в р-не д. Шатово, СНТ "Полянка", уч. 13 | Мураткин Александр Михайлович 2 договора, 30 кВА | Ю8-15-302-6390(906224) | 2015-06-09 | 2015-12-09 | Ю8-15-202-7743(906224/102) от 29.05.2015 |  | 0.03 |  | 0.06 |  |  | 95.895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 207-ЮЭС/15 | 2015-06-30 | 2015-09-30 | 25.3822 | #N/A | ХОЗСПОСОБ | [5 empty] | 1844 | 2015-08-26 | 95.895 | 23.765 |  |  |  | Управление | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Суздалева Ю.С. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014 | [5 empty] | #N/A |  | #N/A
I-175574 | №713 от 19.06.2015 | №1135 от 10.09.2015 | СРЭС | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-15-302-5439(905198)), ПС №807 "Калугино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, в р-н д. Шатово, садов. тов. "Полянка", уч. 29 | Вершинин Алексей Александрович | Ю8-15-302-6473(906557) | 2015-06-09 | 2015-12-09 | Ю8-15-202-7866(906557/102) от 01.06.2015 |  | 0.015 |  | 0.09 |  |  | 151.386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 208-ЮЭС/15 | 2015-06-30 | 2015-09-30 | 33.1382 | #N/A | ХОЗСПОСОБ | [5 empty] | 1850 | 2015-08-26 | 151.386 | 36.516 |  |  |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 | [5 empty] | #N/A |  | #N/A
I-175576 | №713 от 19.06.2015 | 961 от 08.08.2016 | СРЭС | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-948 ПС №807 "Калугино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, р-н д. Шатово, садов. тов. "Полянка", уч.50 | Бунина Елена Викторовна | Ю8-15-302-6659(906915) | 2015-06-09 | 09.12.2015 | Ю8-15-202-8189(906915/102) |  | 0.015 | 0 | 0.134 | 0 |  | 305.881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Увеличение КВЛ в соответствии с приказом 1576 от 20.06.2016 "Об утверждении рабочего проекта" | [7 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 210-ЮЭС/15 | 2015-06-30 | 2015-11-30 | 250.6175 | 1576 | 2016-06-20 | 305.881 | 73.132 |  |  |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 | [5 empty] | #N/A |  | #N/A
I-175828 | №729 от 25.06.2015 |  | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-944 ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Тульчино | Макаров Александр Павлович | Ю8-15-302-6674(928121) | 2015-06-10 | 2015-12-10 | Ю8-15-202-8211(928121/102/Ю8) от 03.06.2015 |  | 0.015 |  | 0.28 |  |  | 484.3224 | 30.2612 | 0 | 24.7111 | 5.55 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 192-ЮЭС/15 | 27.07.2015 г. | 31.12.2015 г. | 469.244 | [7 empty] | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 | [5 empty] | #N/A |  | #N/A
I-175829 | №729 от 25.06.2015 |  | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-944 ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Тульчино Ю8-15-302-6735(928132) | Макарова Лидия | Ю8-15-302-6735(928132) | 2015-06-10 | 2015-12-10 | Ю8-15-202-8207(928132/102/Ю8) от 03.06.2015 |  | 0.015 |  | 0.34 |  |  | 588.1058 | 26.972 | 0 | 20.372 | 6.6 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 193-ЮЭС/15 | 27.07.2015 г. | 31.12.2015 г. | 569.737 | [7 empty] | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 | [5 empty] | #N/A |  | #N/A
I-175830 | №729 от 25.06.2015 |  | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-944 ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Тульчино Ю8-15-302-6671(928128) | Пиляева Татьяна Владимировна | Ю8-15-302-6671(928128) | 2015-06-10 | 2015-12-10 | Ю8-15-202-8212(928128/102/Ю8) от 03.06.2015 |  | 0.015 |  | 0.22 |  |  | 380.539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 249-ЮЭС/15 | 2015-07-09 | 2015-12-31 | 368.5057 | [7 empty] | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 | [5 empty] | #N/A |  | #N/A
I-175832 | №729 от 25.06.2015 |  | СРЭС | Строительство отпайки КВЛ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-112 ПС №400 "Ока", ЩР-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Пущино | Ганиулова Нина Вячеславовна | Ю8-15-302-6472(906551) | 2015-06-08 | 2015-12-08 | Ю8-15-202-7863(906551/102) от 01.06.2015 |  | 0.015 |  | 0.12 |  |  | 211.3077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 245-ЮЭС/15 | 2015-07-09 | 2015-12-31 | 203.8075 | [7 empty] | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 | [5 empty] | #N/A |  | #N/A
I-175833 | №729 от 25.06.2015 |  | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-944 ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Тульчино Ю8-15-302-7005(929673) | Милица Татьяна Федоровна | Ю8-15-302-7005(929673) | 2015-06-17 | 2015-12-17 | Ю8-15-202-8564(929673/102/Ю8) от 08.06.2015 |  | 0.15 |  | 0.3 |  |  | 518.9169 | 74.5024 | 0 | 67.6224 | 6.88 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 195-ЮЭС/15 | 27.07.2015 г. | 31.12.2015 г. | 502.719 | [7 empty] | Управление | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Суздалева Ю.С. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014 | [5 empty] | #N/A |  | #N/A
I-175834 | №729 от 25.06.2015 |  | СРЭС | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-872 ПС №702 "Гришенки", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Клейменово | Москвитин Игорь Владимирович | Ю8-15-302-6924(906952) | 2015-06-11 | 2015-12-11 | Ю8-15-202-8392(906952/102) от 05.06.2015 |  | 0.015 |  | 0.48 |  |  | 821.6184 | 80.7173 | 0 | 69.6573 | 11.06 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 196-ЮЭС/15 | 27.07.2015 г. | 31.12.2015 г. | 795.966 | [7 empty] | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 | [5 empty] | #N/A |  | #N/A
I-175835 | №729 от 25.06.2015 | №1215 от 24.09.2015 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-563 ПС №613 "Пролетарий", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Васильевское | Меркудинова Татьяна Николаевна | Ю8-15-302-6134(905848) | 2015-06-11 | 2015-12-11 | Ю8-15-202-7387(905848/102) от 25.05.2015 |  | 0.015 | 0 | 0.06 | 0 |  | 164.858 | 18.7293 | 18.7293 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "КИФ" | 1214 | 2015-07-09 | 2015-12-31 | 134.2402 | 2015 | 2015-09-15 | 164.858 | 38.178 |  |  |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 | [5 empty] | #N/A |  | #N/A
I-175836 | №729 от 25.06.2015 |  | СРЭС | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-737 ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Глазово | Семенов Станислав Янович | Ю8-15-302-6802(906625) | 2015-06-11 | 2015-12-11 | Ю8-15-202-7958(906625/102) от 01.06.2015 |  |  |  | 0.22 |  |  | 387.3888 | 33.8595 | 24.6254 | 9.2341 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 246-ЮЭС/15 | 2015-07-09 | 2015-12-31 | 375.1748 | [7 empty] | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 | [5 empty] | #N/A |  | #N/A
I-175837 | №729 от 25.06.2015 |  | СРЭС | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по договору ТП №Ю8-14-302-17614(918456)), ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Злобино | Асонова Олеся Васильевна | Ю8-15-302-1835(901638) | 2015-03-02 | 2015-06-02 | Ю8-15-202-8622(906924/125) от 09.06.2015 |  | 0.015 |  | 0.14 |  |  | 236.0341 | 218.7452 | 0 | 215.1576 | 0 | 3.5876 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 247-ЮЭС/15 | 2015-07-09 | 2015-12-31 | 227.8107 | [7 empty] | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 | [5 empty] | #N/A |  | #N/A
I-175838 | №729 от 25.06.2015 |  | СРЭС | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-15-302-6084(905717)), ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский район, д. Калиновские выселки | Симанов Николай Николаевич | Ю8-15-302-6498(906509) | 2015-06-18 | 2015-12-18 | Ю8-15-202-7791(906509/102) от 01.06.2015 |  | 0.015 |  | 0.12 |  |  | 207.5668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 248-ЮЭС/15 | 2015-07-09 | 2015-12-31 | 200.094 | [7 empty] | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 | [5 empty] | #N/A |  | #N/A
I-175839 | №729 от 25.06.2015 | №1258 от 02.10.2015 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-604, ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский район, д. Шепилово | Баскакова Светлана Анатольевна | Ю8-15-302-6918(906933) | 2015-06-18 | 2015-12-18 | Ю8-15-202-8402(906933/102) от 05.06.2015 |  | 0.015 | 0 | 0.212 | 0 |  | 449.678 | 42.0783 | 17.9185 | 0 | 0 | 24.1599 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "КИФ" | 1215 | 2015-07-09 | 2015-12-31 | 419.0292 | 2082 | 2015-09-22 | 449.678 | 106.622 |  |  |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 | [5 empty] | #N/A |  | #N/A
I-176160 | №786 от 01.07.2015 | 25 от 20.01.2016 | СРЭС | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-439, ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Мещериново | Быков Александр Порфирьевич | Ю8-15-302-760(900348) | 2015-01-30 | 2015-12-22 | Ю8-15-202-9455(907825/125) от 22.06.2015 |  | 0.015 | 0 | 0.234 |  |  | 487.583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | АО "КонтурЭнерго" | 358-КЭ | 2015-07-31 | 2015-12-31 | 671.69 | №2898 | 2015-12-10 | 487.583 | 111.313 |  |  |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 | [5 empty] | #N/A |  | #N/A
I-176161 | №786 от 01.07.2015 | №1595 от 09.12.2015 | СРЭС | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-223 (частично по сущ.опорам), ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Селино, д.39 | Тулянкина Татьяна Андреевна | Ю8-15-302-7317(907286) | 2015-06-22 | 2015-12-22 | Ю8-15-202-8920(907286/102) от 15.06.2015 |  | 0.015 | 0 | 0.12 | 0 |  | 107.501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "КИФ" | 222-ЮЭС/15 | 2015-07-15 | 2015-12-31 | 107.7482 | №2640 | 2015-11-18 | 107.501 | 21.988 |  |  |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 | [5 empty] | #N/A |  | #N/A
I-176162 | №786 от 01.07.2015 |  | СРЭС | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-15-302-4565(904173)), ПС №273 "Евдокимово", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский район, пос. Шарапова Охота, ул. Березовая | Лебедев Александр Александрович | Ю8-15-302-7300(907299) | 2015-06-19 | 2015-12-19 | Ю8-15-202-8908(907299/102) от 15.06.2015 |  | 0.015 |  | 0.03 |  |  | 112.9146 | 112.9146 | 0 | 0 | 0 | 112.9146 |  |  |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 223-ЮЭС/15 | 2015-07-15 | 2015-12-31 | 11.8627 | #N/A | ХОЗСПОСОБ | [12 empty] | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 | [5 empty] | #N/A |  | #N/A
I-176163 | №786 от 01.07.2015 |  | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-15-302-6473(906557)), ПС №807 "Калугино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский район, д. Шатово, с/т "Полянка", уч. №22 | Сергеев Михаил Сергеевич | Ю8-15-302-6715(906904) | 2015-06-22 | 2015-12-22 | Ю8-15-202-8251(906904/102) от 04.06.2015 |  | 0.015 |  | 0.15 |  |  | 259.4584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 224-ЮЭС/15 | 2015-07-15 | 2015-12-31 | 250.6175 | [7 empty] | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 | [5 empty] | #N/A |  | #N/A
I-176164 | №786 от 01.07.2015 | №1135 от 10.09.2015 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-841, ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский район, д. Лужки | Паршунин Дмитрий Юрьевич | Ю8-15-302-7077(907140) | 2015-06-22 | 2015-12-22 | Ю8-15-202-8502(907140/102) от 08.06.2015 |  | 0.015 |  | 0.16 |  |  | 226.391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 225-ЮЭС/15/ХС | 2015-07-15 | 2015-10-31 | 50.2014 | #N/A | ХОЗСПОСОБ | [5 empty] | 1847 | 2015-08-26 | 226.391 | 60.242 |  |  |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 | [5 empty] | #N/A |  | #N/A
I-176166 | №786 от 01.07.2015 |  | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛИ-0,38 кВ с ТП-965, ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Тверитино | Бондарева Галина Николаевна | Ю8-15-302-7749(932115) | 2015-06-24 | 2015-12-24 | Ю8-15-202-9358(932115/102/Ю8) от 19.06.2015 |  | 0.015 |  | 0.09 |  |  | 155.6751 | 155.6751 | 17.6462 | 0 | 138.0289 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 227-ЮЭС/15 | 2015-07-15 | 2015-12-31 | 141.7794 | [7 empty] | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 | [5 empty] | #N/A |  | #N/A
I-176737 | №837 от 09.07.2015 |  | СРЭС | Строительство ТП-160-10/0,4, ВЛЗ-10 кВ отпайка от ф. "Авангардский", ПС №748 "Лазарево", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Съяново-1 | Нефойл | Ю8-15-302-6378(906711) | 2015-07-03 | 2016-01-03 | Ю8-15-202-7740(906711/102) от 29.05.2015 |  | 0.13 | 0.16 | 0.16 |  |  | 950.7504 | 165.8569 | 17.6462 | 0 | 0 | 148.2107 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 239-ЮЭС/15 | 23.07.2015 | 2016-01-31 | 920.0258 | [7 empty] | Управление | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Суздалева Ю.С. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014 | [5 empty] | #N/A |  | #N/A
I-176677 | №837 от 09.07.2015 | №1258 от 02.10.2015 | СРЭС | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-680, ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Глазово | Кузнецов Андрей Владимирович | Ю8-15-302-6386(906092) | 2015-06-29 | 2015-12-29 | Ю8-15-202-7547(906092/102) от 27.05.2015 |  | 0.015 | 0 | 0.144 | 0 |  | 312.121 | 397.9209 | 312.1879 | 85.733 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "КИФ" | 1291 | 2015-07-13 | 2015-12-31 | 256.4826 | 2083 | 2015-09-22 | 312.121 | 73.803 |  |  |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 | [5 empty] | #N/A |  | #N/A
I-176678 | №837 от 09.07.2015 | №1135 от 10.09.2015 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-965, ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, р-н д. Тверитино | Котлярова Анна Сергеевна | Ю8-15-302-7781(932295) | 2015-06-26 | 2015-12-26 | Ю8-15-202-9360(932295/102/Ю8) от 19.06.2015 |  | 0.015 |  | 0.08 |  |  | 130.262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 213-ЮЭС/15 | 2015-07-23 | 2015-12-31 | 27.5506 | #N/A | ХОЗСПОСОБ | [5 empty] | 1848 | 2015-08-26 | 130.262 | 34.256 |  |  |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 | [5 empty] | #N/A |  | #N/A
I-176679 | №837 от 09.07.2015 |  | СРЭС | Строительство КВЛ-0,38 кВ от ТП-324, ПС №447 "Пущино", ЩР-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Никифорово | ООО "Ангел" | Ю8-15-302-5796(924019) | 2015-06-29 | 2015-12-29 | Ю8-15-202-6900(924019/102/Ю8) от 14.05.2015 |  | 0.015 |  | 0.24 |  |  | 386.5134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 214-ЮЭС/15 | 2015-07-23 | 2015-12-30 | 376.468 | [7 empty] | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 | [5 empty] | #N/A |  | #N/A
I-176680 | №837 от 09.07.2015 | №1258 от 02.10.2015 | СРЭС | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-111 (частично по сущ. опорам), ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Пущино, ул.2-я Пролетарская | Греков Дмитрий Михайлович | Ю8-15-302-7823(907822) | 2015-06-30 | 2015-12-30 | Ю8-15-202-9604(907822/102) от 23.06.2015 |  | 0.015 | 0 | 0.106 | 0 |  | 286.987 | 18.96 | 18.96 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "КИФ" | 1292 | 2015-07-23 | 2015-12-30 | 458.5078 | 2083 | 2015-09-22 | 286.987 | 67.871 |  |  |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 | [5 empty] | #N/A |  | #N/A
I-176681 | №837 от 09.07.2015 |  | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-849, ПС №273 "Евдокимово", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, р-н д. Фенино, с/т "Химик-3" уч.135 | Талибов Айдын Микаилович | Ю8-15-302-7957(907974) | 2015-06-30 | 2015-12-30 | Ю8-15-202-9711(907974/102) от 24.06.2015 |  | 0.015 |  | 0.22 |  |  | 380.539 | 389.126 | 389.126 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 215-ЮЭС/15 | 2015-07-23 | 2015-12-30 | 368.5057 | [7 empty] | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 | [5 empty] | #N/A |  | #N/A
I-176682 | №837 от 09.07.2015 | 961 от 08.08.2016 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-14-302-16629(917352)), ПС №300 "Дворики", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Паниково | Симонова Ирина Викторовна | Ю8-15-302-7779(907789) | 2015-06-29 | 22.10.2016 | Ю8-15-202-9497(907789/102) |  | 0.015 | 0 | 0.13 | 0 |  | 270.091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Увеличение КВЛ в соответствии с приказом 1573 от 20.06.2016 "Об утверждении рабочего проекта" | [7 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 216-ЮЭС/15 | 2015-07-23 | 2015-12-30 | 216.9352 | 1573 | 2016-06-20 | 270.091 | 68.589 |  |  |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 | [5 empty] | #N/A |  | #N/A
I-176683 | №837 от 09.07.2015 | №1258 от 02.10.2015 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-805, ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Верхнее Шахлово Ю8-15-302-7824(931832) | Некрасов Роман Юрьевич | Ю8-15-302-7824(931832) | 2015-06-25 | 2015-12-25 | Ю8-15-202-9517(931832/102/Ю8) от 22.06.2015 |  | 0.015 | 0 | 0.14 | 0 |  | 286.267 | 28.21 | 17.6462 | 0 | 0 | 10.5639 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 1293 | 2015-07-23 | 2015-12-30 | 233.7763 | 2083 | 2015-09-22 | 286.267 | 68.763 |  |  |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 | [5 empty] | #N/A |  | #N/A
I-176685 | №837 от 09.07.2015 |  | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-799, ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Щеболово | Ларионова Анастасия Сергеевна | Ю8-15-302-6726(907028) | 2015-06-26 | 2015-10-26 | Ю8-15-202-8277(907028/102) от 04.06.2015 |  | 0.015 |  | 0.1 |  |  | 165.6147 | 165.6147 | 17.9185 | 0 | 147.6962 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 218-ЮЭС/15 | 2015-07-23 | 2015-12-30 | 159.2481 | [7 empty] | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 | [5 empty] | #N/A |  | #N/A
I-176688 | №837 от 09.07.2015 |  | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-680, ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Глазово | Илларионов Алексей Анатольевич | Ю8-15-302-6668(906872) | 2015-07-01 | 2016-01-01 | Ю8-15-202-8162(906872/102) от 03.06.2015 |  | 0.015 |  | 0.3 |  |  | 528.2574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 238-ЮЭС/15 | 10.08.2015 г. | 31.01.2016 г. | 500.667 | [7 empty] | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 | [5 empty] | #N/A |  | #N/A
I-176689 | №837 от 09.07.2015 | №1285 от 07.10.2015 | СРЭС | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-175 (частично по сущ. опорам), ПС №613 "Пролетарий", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, п. Шарапова Охота | Лукашин Олег Борисович | Ю8-15-302-8029(908046) | 2015-06-30 | 2015-12-30 | Ю8-15-202-9833(908046/102) от 25.06.2015 |  | 0.015 | 0 | 0.12 | 0 |  | 98.541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 240-ЮЭС/15 | 2015-07-13 | 2015-12-31 | 115.6236 | 2088 | 2015-09-24 | 98.541 | 27.659 |  |  |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 | [5 empty] | #N/A |  | #N/A
I-176720 | №837 от 09.07.2015 |  | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-86, ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Высокие Дворики | Живаев Александр Сергеевич | Ю8-15-302-7951(907968) | 2015-07-01 | 2016-01-01 | Ю8-15-202-9714(907968/102) от 24.06.2015 |  | 0.015 |  | 0.25 |  |  | 432.4307 | 20.2317 | 17.9185 | 0 | 0 | 2.3132 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 221-ЮЭС/21 | 2015-07-23 | 2015-12-30 | 419.0292 | [7 empty] | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 | [5 empty] | #N/A |  | #N/A
I-176855 | №856 от 15.07.2015 |  | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-893, ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Сенькино, СНТ "Ф Грег", уч.16 | Захаров Александр Соломонович 3 договора, 45 кВА | Ю8-15-302-8327(908259) | 2015-07-06 | 2016-01-06 | Ю8-15-202-10184(908259/102) от 30.06.2015 |  | 0.045 |  | 0.4 |  |  | 691.8892 | 691.8914 | 17.6462 | 660.3852 | 13.86 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 242-ЮЭС/15 | 10.08.2015 г. | 31.01.2016 г. | 655.793 | [7 empty] | Управление | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Суздалева Ю.С. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014 | [5 empty] | #N/A |  | #N/A
I-176856 | №856 от 15.07.2015 | №1595 от 09.12.2015 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-22, ПС №807 "Калугино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Романовка | Галкин Евгений Алексеевич 2 договора, 30 кВА | Ю8-15-302-8292(908273) | 2015-07-04 | 2016-01-04 | Ю8-15-202-10222(908273/103) от 01.07.2015 |  | 0.03 | 0 | 0.138 | 0 |  | 251.332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "КИФ" | 1545 | 2015-08-24 | 2016-01-15 | 257.2596 | №2522 | 2015-11-06 | 251.332 | 54.083 |  |  |  | Управление | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Суздалева Ю.С. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014 | [5 empty] | #N/A |  | #N/A
I-176857 | №856 от 15.07.2015 |  | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-696, ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Лукьяново, с/т "Орфей", уч.109 | Кузнецова Виктория Владимировна | Ю8-14-302-9465(909417) | 2014-07-21 | 2016-01-01 | Ю8-15-202-10134(908201/125) от 30.06.2015 |  | 0.015 |  | 0.06 |  |  | 164.8063 | 78.7417 | 7.0325 | 0 | 0 | 71.7092 |  |  |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 310-ЮЭС/15/ХС | 2015-08-24 | 2016-01-15 | 21.2755 | #N/A | ХОЗСПОСОБ | [12 empty] | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 | [5 empty] | #N/A |  | #N/A
I-176858 | №856 от 15.07.2015 |  | СРЭС | Строительство ТП-160-10/0,4, ВЛЗ-10 кВ отпайка от ф. "на Съяново-2" с ТП-335, ПС №702 "Гришенки", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Новоселки | Дугин Константин Юрьевич | Ю8-15-302-7946(933447) | 2015-06-30 | 2015-12-30 | Ю8-15-202-9701(933447/102/Ю8) от 24.06.2015 |  | 0.015 | 0.16 | 1.06 |  |  | 2304.8772 | 86.3312 | 0 | 17.1915 | 0 | 69.1398 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 243-ЮЭС/15 | 10.08.2015 г. | 31.12.2015 г. | 2238.107 | [7 empty] | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 | [5 empty] | #N/A |  | #N/A
I-176859 | №856 от 15.07.2015 |  | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-965, ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Тверитино | Ефименко Юрий Викторович | Ю8-15-302-8154(933919) | 2015-07-03 | 2016-01-03 | Ю8-15-202-10012(933919/102/Ю8) от 29.06.2015 |  | 0.015 |  | 0.1 |  |  | 172.9723 | 50.1595 | 2.7696 | 0 | 0 | 47.39 |  |  |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 311-ЮЭС/15/ХС | 2015-08-24 | 2016-01-15 | 31.3759 | #N/A | ХОЗСПОСОБ | [12 empty] | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 | [5 empty] | #N/A |  | #N/A
I-176860 | №856 от 15.07.2015 |  | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-918, ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Еськино | Соболев Владимир Геннадьевич | Ю8-15-302-8454(908503) | 2015-07-07 | 2016-01-07 | Ю8-15-202-10408(908503/102) от 02.07.2015 |  | 0.015 |  | 0.09 |  |  | 216.698 | 81.8014 | 8.6345 | 0 | 0 | 73.1669 |  |  |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 312-ЮЭС/15/ХС | 2015-08-24 | 2016-01-15 | 30.6882 | #N/A | ХОЗСПОСОБ | [12 empty] | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 | [5 empty] | #N/A |  | #N/A
I-176861 | №856 от 15.07.2015 | 101 от 02.02.2016 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-918, ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Еськино Ю8-15-302-8437(908561) | Королёва Надежда Валентиновна | Ю8-15-302-8437(908561) | 2015-07-07 | 2016-01-07 | Ю8-15-202-10413(908561/102) от 02.07.2015 |  | 0.015 | 0 | 0.1 |  |  | 201.494 | 38.2501 | 12.0557 | 0 | 0 | 26.1944 |  |  |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 313-ЮЭС/15/ХС | 2015-08-24 | 2016-01-15 | 31.3759 | #N/A | ХОЗСПОСОБ | [5 empty] | №2995 | 2015-12-21 | 201.494 | 47.49 |  |  |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 | [5 empty] | #N/A |  | #N/A
I-177194 | №885 от 22.07.2015 |  | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-965, ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Тверитино, влад.45 | Тараканова Елена Ивановна | Ю8-15-302-8471(934979) | 2015-07-09 | 2016-01-09 | Ю8-15-202-10467(934979/102/Ю8) от 03.07.2015 |  | 0.015 |  | 0.05 |  |  | 147.5091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 280-ЮЭС/15/ХС | 2015-08-06 | 2016-01-31 | 18.1379 | #N/A | ХОЗСПОСОБ | [13 empty] | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 | [5 empty] | #N/A |  | #N/A
I-177195 | №885 от 22.07.2015 |  | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-15-302-2731(901929)), ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Верхнее Шахлово | Чигарев Иван Сергеевич 3 договора, 45 кВА | Ю8-15-302-7395(907396) | 2015-07-09 | 2016-01-09 | Ю8-15-202-9021(907396/102) от 16.06.2015 |  | 0.045 |  | 0.28 |  |  | 484.3224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 281-ЮЭС/15 | 2015-08-06 | 2016-01-31 | 419.9001 | [8 empty] | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Суздалева Ю.С. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014 | [5 empty] | #N/A |  | #N/A
I-177196 | №885 от 22.07.2015 |  | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-918, ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Еськино | Васильева Дина Михайловна | Ю8-15-302-8662(908496) | 2015-07-09 | 2016-01-09 | Ю8-15-202-10403(908496/102) от 02.07.2015 |  | 0.01 |  | 0.06 |  |  | 164.8063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 282-ЮЭС/15 | 2015-08-06 | 2016-01-31 | 158.9233 | [8 empty] | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 | [5 empty] | #N/A |  | #N/A
I-177197 | №885 от 22.07.2015 |  | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-21, ПС №807 "Калугино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Калугино | Кравченко Марина Александровна | Ю8-15-302-8789(908719) | 2015-07-14 | 2016-01-14 | Ю8-15-202-10764(908719/102) от 07.07.2015 |  | 0.015 |  | 0.03 |  |  | 110.4671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 283-ЮЭС/15/ХС | 2015-08-06 | 2016-01-31 | 11.6056 | #N/A | ХОЗСПОСОБ | [13 empty] | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 | [5 empty] | #N/A |  | #N/A
I-177198 | №885 от 22.07.2015 |  | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-14-302-16733(917571)), ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Вихрово | Тучич Амир | Ю8-15-302-8816(908762) | 2015-07-14 | 2016-01-14 | Ю8-15-202-10788(908762/102) от 08.07.2015 |  | 0.015 |  | 0.15 |  |  | 253.8343 | 17.6462 | 17.6462 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 284-ЮЭС/15 | 2015-08-06 | 2016-01-31 | 245.7996 | [8 empty] | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 | [5 empty] | #N/A |  | #N/A
I-177199 | №885 от 22.07.2015 | №1392 от 02.11.2015 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-734, ПС №702 "Гришенки", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Клейменово | Золотухина Наталья Николаевна | Ю8-15-302-8808(908835) | 2015-07-13 | 2016-01-13 | Ю8-15-202-10797(908835/102) от 08.07.2015 |  | 0.015 | 0 | 0.03 | 0 |  | 54.742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 285-ЮЭС/15/ХС | 2015-08-06 | 2016-01-31 | 11.6056 | #N/A | ХОЗСПОСОБ | [5 empty] | №2309 | 2015-10-16 | 54.742 | 12.113 |  |  |  |  | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 | [5 empty] | #N/A |  | #N/A
I-177566 | №947 от 31.07.2015 |  | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-15-302-782(900401)), ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Волохово | Ветчинина Татьяна Евгеньевна 2 договора, 30 кВА | Ю8-15-302-6042(925743) | 2015-07-21 | 2016-01-21 | Ю8-15-202-7234(925743/102/Ю8) от 21.05.2015 |  | 0.03 |  | 0.08 |  |  | 186.5728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 286-ЮЭС/15 | 2015-08-14 | 2016-01-31 | 180.4022 | [8 empty] | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Суздалева Ю.С. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014 | [5 empty] | #N/A |  | #N/A
I-177567 | №947 от 31.07.2015 |  | СРЭС | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-955, ПС №613 "Пролетарий", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, в р-не д. Райсеменовсвкое | Долинова Людмила Владимировна | Ю8-15-302-8863(908911) | 2015-07-16 | 2016-01-16 | Ю8-15-202-10873(908911/102) от 09.07.2015 |  | 0.015 |  | 0.5 |  |  | 846.1143 | 45.7443 | 17.6462 | 15.4459 | 0 | 12.6521 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 263-ЮЭС/15 | 07.09.2015 г. | 31.01.2016 г. | 819.718 | [8 empty] | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 | [5 empty] | #N/A |  | #N/A
I-177568 | №947 от 31.07.2015 |  | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-818, ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Большое Грызлово | Замуруева Тамара Евгеньевна | Ю8-15-302-8761(908710) | 2015-07-16 | 2016-01-16 | Ю8-15-202-10613(908710/102) от 06.07.2015 |  | 0.015 |  | 0.3 |  |  | 518.9169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 264-ЮЭС/15 | 07.09.2015 г. | 31.01.2016 г. | 491.822 | [8 empty] | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 | [5 empty] | #N/A |  | #N/A
I-177569 | №947 от 31.07.2015 |  | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-16, ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Дракино | Деев Павел Алексанндрович | Ю8-14-302-17608(918302) | 2014-12-25 | 2016-01-25 | Ю8-14-202-19839(918302/102) от 19.12.2014 |  | 0.015 |  | 0.2 |  |  | 338.4457 | 17.6462 | 17.6462 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 287-ЮЭС/15 | 2015-08-14 | 2016-01-31 | 328.0662 | [8 empty] | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 | [5 empty] | #N/A |  | #N/A
I-177570 | №947 от 31.07.2015 |  | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-965, ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Тверитино Ю8-15-202-10373(934933/102/Ю8 | Горбунова Светлана Владимировна Андрейкина Надежда Александровна 3 договора, 45 кВА | Ю8-15-302-8444(934933) | 2015-07-10 | 2016-01-10 | Ю8-15-202-10373(934933/102/Ю8) от 02.07.2015 |  | 0.045 |  | 0.15 |  |  | 259.4584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 288-ЮЭС/15 | 2015-08-14 | 2016-01-31 | 251.2679 | [8 empty] | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Суздалева Ю.С. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014 | [5 empty] | #N/A |  | #N/A
I-178005 | №966 от 04.08.2015 | №1392 от 02.11.2015 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-840, ПС №702 "Гришенки", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, д. Поповка, ул. Нагорная | Синютин Михаил Иванович | Ю8-15-302-9405(909501) | 2015-07-25 | 2016-01-25 | Ю8-15-202-11730(909501/102) от 22.07.2015 |  | 0.013 | 0 | 0.175 | 0 |  | 304.136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 314-ЮЭС/15/ХС | 2015-08-18 | 2015-11-30 | 65.1978 | #N/A | ХОЗСПОСОБ | [5 empty] | №2307 | 2015-10-16 | 304.136 | 71.926 |  |  |  |  | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 | [5 empty] | #N/A |  | #N/A
I-178006 | №966 от 04.08.2015 | 390 от 30.03.2016 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-448, ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Дракино | Тяка Григорий Афанасьевич | Ю8-15-302-7762(907692) | 2015-07-24 | 2016-01-24 | Ю8-15-202-9473(907692/102) от 22.06.2015 |  | 0.015 | 0 | 0.03 |  |  | 94.394 | 94.394 | 74.8783 | 0 | 19.5157 | 0 |  |  |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 289-ЮЭС/15/ХС | 2015-08-18 | 2015-11-30 | 11.8627 | #N/A | ХОЗСПОСОБ | [5 empty] | 80 | 2016-01-19 | 94.394 | 20.985 |  |  |  |  | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 | [5 empty] | #N/A |  | #N/A
I-178007 | №966 от 04.08.2015 |  | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-14-302-17058(917742)), ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Скрылья | Гареева Елена Николаевна | Ю8-15-302-9311(909422) | 2015-07-23 | 2016-01-23 | Ю8-15-202-11504(909422/102) от 20.07.2015 |  | 0.015 |  | 0.31 |  |  | 524.5909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 267-ЮЭС/15 | 14.09.2015 г. | 31.01.2016 г. | 510.299 | [8 empty] | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 | [5 empty] | #N/A |  | #N/A
I-178008 | №966 от 04.08.2015 |  | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-726, ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Тульчино | Макарова Зоя Анатольевна | Ю8-15-302-9302(909366) | 2015-07-23 | 2016-01-23 | Ю8-15-202-11478(909366/102) от 20.07.2015 |  | 0.015 |  | 0.12 |  |  | 203.0674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 290-ЮЭС/15 | 2015-08-18 | 2016-01-31 | 197.4397 | [8 empty] | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 | [5 empty] | #N/A |  | #N/A
I-178009 | №966 от 04.08.2015 |  | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-15-302-303(919455)), ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Калиновские Выселки | Гамов Сергей Александрович | Ю8-15-302-8447(908472) | 2015-07-28 | 2016-01-28 | Ю8-15-202-10397(908472/102) от 02.07.2015 |  | 0.015 |  | 0.17 |  |  | 299.3458 | 17.6462 | 17.6462 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 291-ЮЭС/15 | 2015-08-18 | 2016-01-31 | 291.0499 | [8 empty] | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 | [5 empty] | #N/A |  | #N/A
I-178010 | №966 от 04.08.2015 |  | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-2, ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, п. Большевик, ул. Студенческая | Траоре Надежда Григорьевна | Ю8-15-302-9393(909433) | 2015-07-27 | 2016-01-27 | Ю8-15-202-11681(909433/102) от 22.07.2015 |  | 0.015 |  | 0.2 |  |  | 338.4457 | 338.4457 | 17.6462 | 320.7996 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 292-ЮЭС/15 | 2015-08-18 | 2016-01-31 | 329.0662 | [8 empty] | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 | [5 empty] | #N/A |  | #N/A
I-178011 | №966 от 04.08.2015 | 49 от 26.01.2016 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-20, ПС №807 "Калугино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Шатово | Кулешова Зоя Борисовна | Ю8-15-302-9307(909378) | 2015-07-27 | 2016-01-27 | Ю8-15-202-11481(909378/102) от 20.07.2015 |  | 0.015 | 0 | 0.045 |  |  | 125.033 | 270.0972 | 3.2748 | 0 | 0 | 266.8223 |  |  |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 293-ЮЭС/15/ХС | 2015-08-18 | 2016-01-31 | 34.1439 | #N/A | ХОЗСПОСОБ | [5 empty] | №2938 | 2015-12-17 | 125.033 | 29.07 |  |  |  |  | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 | [5 empty] | #N/A |  | #N/A
I-178012 | №966 от 04.08.2015 |  | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-944, ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Тульчино | Сахаров Алексей Николаевич | Ю8-15-302-9312(937998) | 2015-07-28 | 2016-01-27 | Ю8-15-202-11456(937998/102/Ю8) от 20.07.2015 |  | 0.015 |  | 0.25 |  |  | 423.0572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 294-ЮЭС/15 | 2015-08-18 | 2016-01-31 | 411.3327 | [8 empty] | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 | [5 empty] | #N/A |  | #N/A
I-178013 | №966 от 04.08.2015 | №1258 от 02.10.2015 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-15-302-3655(913312)), ПС №613 "Пролетарий", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, в р-не д. Райсеменовское | Бирюк Светлана Николаевна | Ю8-15-302-7546(931908) | 2015-07-24 | 2016-01-24 | Ю8-15-202-9247(931908/102/Ю8) от 18.06.2015 |  | 0.015 | 0 | 0.175 | 0 |  | 304.459 | 148.1707 | 123.3112 | 0 | 0 | 24.8595 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "КИФ" | 1532 | 2015-08-18 | 2016-01-31 | 302.7215 | 2083 | 2015-09-22 | 304.459 | 71.647 |  |  |  |  | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 | [5 empty] | #N/A |  | #N/A
I-178014 | №966 от 04.08.2015 |  | СРЭС | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-266, ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Гавшино, д.72 | Огуренков Юрий Николаевич | Ю8-15-302-9084(909233) | 2015-07-28 | 2016-01-28 | Ю8-15-202-11259(909233/102) от 15.07.2015 |  | 0.015 |  | 0.06 |  |  | 161.2339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 295-ЮЭС/15 | 2015-08-18 | 2016-01-31 | 156.4567 | [8 empty] | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 | [5 empty] | #N/A |  | #N/A
I-178015 | №966 от 04.08.2015 | №1392 от 02.11.2015 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-5, ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Дашковка | Костарев Александр Дмитриевич | Ю8-15-302-9566(909699) | 2015-07-27 | 2016-01-27 | Ю8-15-202-11915(909699/102) от 24.07.2015 |  | 0.015 | 0 | 0.07 | 0 |  | 167.455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 296-ЮЭС/15/ХС | 2015-08-18 | 2016-01-31 | 23.8839 | #N/A | ХОЗСПОСОБ | [5 empty] | №2312 | 2015-10-16 | 167.455 | 37.217 |  |  |  |  | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 | [5 empty] | #N/A |  | #N/A
I-178016 | №966 от 04.08.2015 | №1258 от 02.10.2015 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-890, ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Гавшино | Авдеева Юлия Владимировна | Ю8-15-302-9574(936561) | 2015-07-27 | 2016-01-27 | Ю8-15-202-11951(936561/102/Ю8) от 24.07.2015 |  | 0.015 | 0 | 0.203 | 0 |  | 369.49 | 623.9465 | 17.9185 | 125.6348 | 0 | 480.3932 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "КИФ" | 1533 | 2015-08-18 | 2016-01-31 | 394.8794 | 2082 | 2015-09-22 | 369.49 | 85.995 |  |  |  |  | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 | [5 empty] | #N/A |  | #N/A
I-178116 | №1013 от 13.08.2015 |  | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-12-302-8409(912187)), ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Верхнее Шахлово | Захаров Сергей Михайлович | Ю8-15-302-8785(935674) | 2015-07-29 | 2016-01-29 | Ю8-15-202-10756(935674/102/Ю8) от 07.07.2015 |  | 0.015 |  | 0.14 |  |  | 236.912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 297-ЮЭС/15 | 2015-08-20 | 2016-01-31 | 230.3463 | [8 empty] | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 | [5 empty] | #N/A |  | #N/A
I-178117 | №1013 от 13.08.2015 | №1595 от 09.12.2015 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-955, ПС №613 "Пролетарий", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, в р-не д. Райсеменовское | Кочетков Максим Олегович | Ю8-15-302-9558(909628) | 2015-07-30 | 2016-01-30 | Ю8-15-202-11823(909628/102) от 23.07.2015 |  | 0.015 | 0 | 0.07 | 0 |  | 149.877 | 31.4203 | 12.9248 | 0 | 0 | 18.4955 |  |  |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 298-ЮЭС/15/ХС | 2015-08-20 | 2016-01-31 | 23.8839 | #N/A | ХОЗСПОСОБ | [5 empty] | №2646 | 2015-11-19 | 149.877 | 149.877 |  |  |  |  | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 | [5 empty] | #N/A |  | #N/A
I-178118 | №1013 от 13.08.2015 | 423 от 06.04.2016 | СРЭС | Строительство отпайки ЛЭП-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-43, ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Демшинка | Родина Оксана Петровна | Ю8-15-302-9011(937057) | 2015-07-30 | 2016-01-30 | Ю8-15-202-11106(937057/102/Ю8) от 14.07.2015 |  | 0.015 | 0 | 0.057 |  |  | 140.383 | 140.383 | 113.2794 | 0 | 27.1036 | 0 |  |  |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 299-ЮЭС/15/ХС | 2015-08-20 | 2016-01-31 | 31.7471 | #N/A | ХОЗСПОСОБ | [5 empty] | №183 | 2016-02-01 | 140.383 | 31.392 |  |  |  |  | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 | [5 empty] | #N/A |  | #N/A
I-178119 | №1013 от 13.08.2015 |  | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-944, ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Тульчино | Левин Сергей Андреевич | Ю8-15-302-9657(939477) | 2015-08-03 | 2016-02-03 | Ю8-15-202-11978(939477/102/Ю8) от 27.07.2015 |  | 0.015 |  | 0.23 |  |  | 401.3693 | 401.3692 | 0 | 89.2257 | 0 | 312.1436 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 300-ЮЭС/15 | 2015-08-20 | 2016-01-31 | 390.2458 | [8 empty] | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 | [5 empty] | #N/A |  | #N/A
I-178120 | №1013 от 13.08.2015 | №1561 от 03.12.2015 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-830, ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, в р-не д. Судимля | Корнеев Игорь Игоревич | Ю8-15-302-9695(909742) | 2015-08-03 | 2016-02-03 | Ю8-15-202-12010(909742/102) от 27.07.2015 |  | 0.015 | 0 | 0.06 |  | 0 | 147.031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | снижение КВЛ в соответствии с приказом от 29.10.2015 №2430 "Об утверждении рабочего проекта". |  |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 301-ЮЭС/15/ХС | 2015-08-20 | 2016-01-31 | 21.3895 | #N/A | ХОЗСПОСОБ | [5 empty] | №2430 | 2015-10-29 | 147.031 | 32.588 |  |  |  |  | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 | [5 empty] | #N/A |  | #N/A
I-178121 | №1013 от 13.08.2015 | №1392 от 02.11.2015 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-423, ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Скрылья | Лукьянова Анастасия Алексендровна | Ю8-15-302-9682(909752) | 2015-08-04 | 2016-02-04 | Ю8-15-202-11999(909752/102) от 27.07.2015 |  | 0.015 | 0 | 0.06 | 0 |  | 124.823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 302-ЮЭС/15/ХС | 2015-08-20 | 2016-01-31 | 24.8636 | #N/A | ХОЗСПОСОБ | [5 empty] | №2310 | 2015-10-16 | 124.823 | 28.618 |  |  |  |  | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 | [5 empty] | #N/A |  | #N/A
I-178122 | №1013 от 13.08.2015 | 497 от 20.04.2016 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-852, ПС №748 "Лазарево", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Бутурлино | Обувайло Кристина Сергеевна | Ю8-15-302-9831(909800) | 2015-07-31 | 2016-02-01 | Ю8-15-202-12132(909800/102) |  | 0.015 | 0 | 0.159 | 0 |  | 322.903 | 530.694 | 443.9482 | 86.7458 | 0 | 0 | увеличение КВЛ в соответствии с приказом от 31.03.2016 №878 "Об утверждении рабочего проекта". | [7 empty] | #N/A |  | ООО "КИФ" | 1534 | 2015-08-20 | 2016-01-31 | 271.4754 | №878 | 2016-03-31 | 322.903 | 76.403 |  |  |  |  | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 | [5 empty] | #N/A |  | #N/A
I-178123 | №1013 от 13.08.2015 | №1595 от 09.12.2015 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-369, ПС №748 "Лазарево", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Сераксеево | Стадухина Людмила Петровна | Ю8-15-302-9578(909639) | 2015-07-30 | 2016-01-30 | Ю8-15-202-11943(909639/102) от 24.07.2015 |  | 0.015 | 0 | 0.22 | 0 |  | 466.795 | 628.6708 | 493.5036 | 135.1672 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "КИФ" | 1535 | 2015-08-20 | 2016-01-31 | 407.2131 | №2581 | 2015-11-13 | 466.795 | 109.414 |  |  |  |  | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 | [5 empty] | #N/A |  | #N/A
I-178124 | №1013 от 13.08.2015 | №1561 от 03.12.2015 | СРЭС | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-576 (частично по сущ. опорам), ПС №658 "Заповедник", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Палихово | Денисова Алевтина Яковлевна | Ю8-15-302-9571(909680) | 2015-07-31 | 2016-01-31 | Ю8-15-202-11929(909680/102) от 24.07.2015 |  | 0.015 | 0 | 0.04 |  | 0 | 19.781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | снижение КВЛ в соответствии с приказом от 29.10.2015 №2431 "Об утверждении рабочего проекта". |  |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 303-ЮЭС/15/ХС | 2015-08-20 | 2016-01-31 | 12.6618 | #N/A | ХОЗСПОСОБ | [5 empty] | №2431 | 2015-10-29 | 19.781 | 4.844 |  |  |  |  | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 | [5 empty] | #N/A |  | #N/A
I-178125 | №1013 от 13.08.2015 |  | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ с ТП-423 (по дог-ру ТП №Ю8-14-302-18116(918940)), ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Скрылья | Чекальникова Лидия Олеговна | Ю8-15-302-9764(909862) | 2015-08-05 | 2016-02-05 | Ю8-15-202-12009(909862/102) от 27.07.2015 |  | 0.015 |  | 0.04 |  |  | 129.5035 | 129.5035 | 17.6462 | 0 | 111.8574 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 304-ЮЭС/15 | 2015-08-20 | 2016-01-31 | 125.6057 | [8 empty] | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 | [5 empty] | #N/A |  | #N/A
I-178126 | №1013 от 13.08.2015 | 183 от 17.02.2016 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-231, ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, с. Липицы | Ким Тамара Владимировна | Ю8-15-302-10103(909998) | 2015-08-05 | 2016-02-05 | Ю8-15-202-12385(909998/102) от 31.07.2015 |  | 0.015 | 0 | 0.04 |  |  | 82.417 | 13.3662 | 1.6128 | 0 | 0 | 11.7534 |  |  |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 305-ЮЭС/15/ХС | 2015-08-20 | 2016-01-31 | 21.3895 | #N/A | ХОЗСПОСОБ | [5 empty] | №3031 | 2015-12-24 | 82.417 | 88.962 |  |  |  |  | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 | [5 empty] | #N/A |  | #N/A
I-178287 | №1013 от 13.08.2015 |  | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-15-302-9657(939477)), ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Тульчино, 50:32:0070118:566 | Торбан Михаил Олегович | Ю8-15-302-9762(939480) | 2015-08-04 | 2016-02-04 | Ю8-15-202-11980(939480/102/Ю8) от 27.07.2015 |  | 0.015 |  | 0.24 |  |  | 418.8201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 306-ЮЭС/1 | 2015-08-20 | 2016-01-31 | 407.2131 | [8 empty] | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 | [5 empty] | #N/A |  | #N/A
I-178288 | №1013 от 13.08.2015 |  | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-383, ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Тульчино | Лукинова Анна Владимировна | Ю8-15-302-9768(939484) | 2015-08-04 | 2016-02-04 | Ю8-15-202-11987(939484/102/Ю8) от 27.07.2015 |  | 0.015 |  | 0.373 |  |  | 650.9162 | 497.5847 | 0 | 40.9664 | 0 | 456.6183 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 268-ЮЭС/15 | 14.09.2015 г. | 29.02.2016 г. | 633.191 | [8 empty] | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 | [5 empty] | #N/A |  | #N/A
I-178701 | №1035 от 19.08.2015 |  | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ с ТП-872 (по дог-ру ТП №Ю8-15-302-6924(906952)), ПС №702 "Гришенки", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Клейменово | Сорокин Валерий Александрович | Ю8-15-302-9412(939031) | 2015-08-05 | 2016-02-05 | Ю8-15-202-11750(939031/102/Ю8) от 22.07.2015 |  | 0.015 |  | 0.09 |  |  | 331.4012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A | [14 empty] | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 | [5 empty] | #N/A |  | #N/A
I-178702 | №1035 от 19.08.2015 |  | СРЭС | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-805 ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, в р-не д. Нижнее Шахлово | Титова Наталья Валентиновна 2 договора, 30 кВА | Ю8-15-302-4025(903937) | 2015-08-05 | 2016-02-05 | Ю8-15-202-4656(903937/102) от 06.04.2015 |  | 0.03 |  | 0.4 |  |  | 691.8892 | 233.2926 | 0 | 17.1915 | 0 | 216.1011 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 270-ЮЭС/15 | 14.09.2015 г. | 29.02.2016 г. | 655.746 | [8 empty] | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Суздалева Ю.С. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014 | [5 empty] | #N/A |  | #N/A
I-178703 | №1035 от 19.08.2015 | №1595 от 09.12.2015 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-104, ПС №748 "Лазарево", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Всходы | Комарова Нина Павловна | Ю8-15-302-10232(910357) | 2015-08-07 | 2016-02-07 | Ю8-15-202-12638(910357/102) от 04.08.2015 |  | 0.015 | 0 | 0.162 | 0 |  | 345.043 | 435.6051 | 341.5726 | 94.0325 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "КИФ" | 1536 | 2015-08-26 | 2016-01-31 | 305.4098 | №2581 | 2015-11-13 | 345.043 | 80.512 |  |  |  |  | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 | [5 empty] | #N/A |  | #N/A
I-178705 | №1035 от 19.08.2015 |  | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-918, ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, в р-не д. Аладьино | Тихонов Сергей Александрович | Ю8-15-302-10303(910335) | 2015-08-10 | 2016-02-10 | Ю8-15-202-12723(910335/102) от 05.08.2015 |  | 0.015 |  | 0.55 |  |  | 959.796 | 160.5698 | 17.6462 | 0 | 0 | 142.9236 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 271-ЮЭС/15 | 14.09.2015 г. | 29.02.2016 г. | 929.819 | [8 empty] | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 | [5 empty] | #N/A |  | #N/A
I-178706 | №1035 от 19.08.2015 | 101 от 02.02.2016 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-26А, ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Иваньково | Айрапетян Валентина Романовна | Ю8-15-302-10398(910499) | 2015-08-11 | 2016-02-11 | Ю8-15-202-12828(910499/102) от 06.08.2015 |  | 0.015 | 0 | 0.04 |  |  | 102.05 | 19.5155 | 6.4572 | 0 | 0 | 13.0583 |  |  |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 318-ЮЭС/15/ХС | 2015-08-26 | 2015-11-30 | 14.6751 | #N/A | ХОЗСПОСОБ | [5 empty] | №2996 | 2015-12-21 | 102.05 | 23.173 |  |  |  |  | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 | [5 empty] | #N/A |  | #N/A
I-178707 | №1035 от 19.08.2015 |  | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-892, ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, г. Пущино, СТ "Присады", уч. 3/27 | Емельянов Александр Владимирович | Ю8-15-302-10292(910321) | 2015-08-11 | 2016-02-11 | Ю8-15-202-12603(910321/102) от 04.08.2015 |  | 0.015 |  | 0.33 |  |  | 575.8776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 272-ЮЭС/15 | 14.09.2015 г. | 29.02.2016 г. | 557.891 | [8 empty] | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 | [5 empty] | #N/A |  | #N/A
I-178708 | №1035 от 19.08.2015 |  | СРЭС | Строительство КЛ-10 кВ отпайка от ВЛ-10кВ ф. "на ТП-92 с ТП-334", ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Большое Грызлово | Ширманов Михаил Юрьевич | Ю8-15-302-10313(910339) | 2015-08-10 | 2016-02-10 | Ю8-15-202-12727(910339/102) от 05.08.2015 |  | 0.015 |  | 0.37 |  |  | 1515.6984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 273-ЮЭС/15 | 14.09.2015 г. | 29.02.2016 г. | 1467.389 | [8 empty] | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 | [5 empty] | #N/A |  | #N/A
I-178709 | №1035 от 19.08.2015 |  | СРЭС | Строительство КЛ-0,38 кВ от ТП-805, ПС №400 "Ока", ЩР-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Верхнее Шахлово, д. №60 | Синева Елена Ивановна | Ю8-15-302-10113(910039) | 2015-08-06 | 2016-02-06 | Ю8-15-202-12389(910039/102) от 31.07.2015 |  | 0.015 |  | 0.14 |  |  | 468.2477 | 468.2477 | 440.9061 | 0 | 0 | 27.3417 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 410-ЮЭС/15 | 2015-08-26 | 2016-01-31 | 451.1939 | [8 empty] | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 | [5 empty] | #N/A |  | #N/A
I-178710 | №1035 от 19.08.2015 | 961 от 08.08.2016 | СРЭС | Строительство ТП-16-10/0,4, ВЛЗ-10 кВ отпайка от ф."ТП-35,38 с РП-7" ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Аладьино | Сивак Александр Степанович | Ю8-15-302-10328(910422) | 2015-08-11 | 30.09.2016 | Ю8-15-202-12788(910422/102) |  | 0.015 | 0.016 | 0.01 | 0 |  | 367.738 | 557.323 | 189.6697 | 274.1987 | 0 | 93.4546 | увеличение КВЛ в соответствии с приказом от 04.07.2016 №1746 "Об утверждении рабочего проекта". | [7 empty] | ПИР, СМР, ПНР |  | ООО "КИФ" | 1538 | 2015-08-26 | 2016-01-31 | 257.3349 | 1742 | 2016-07-04 | 367.738 | 76.564 |  |  |  |  | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 | [5 empty] | #N/A |  | #N/A
I-178711 | №1035 от 19.08.2015 | 25 от 20.01.2016 | СРЭС | Строительство ВЛЗ-6 от сущ. ВЛ-6 кВ ф. "на ТП-176 с ТП-4" ПС №400 "Ока", РЛК-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Калиновские Выселки, СНТ "Родник" | Родник | Ю8-15-302-9819(909785) | 2015-08-11 | 2016-08-11 | Ю8-15-202-12124(909785/102) от 28.07.2015 |  | 0.25 | 0 | 0.014 |  |  | 272.216 | 144.395 | 27.8921 | 0 | 116.5029 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "КИФ" | 1539 | 2015-08-26 | 2016-01-31 | 138.6938 | №2903 | 2015-12-11 | 272.216 | 54.418 |  |  |  |  | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Суздалева Ю.С. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014 | [5 empty] | #N/A |  | #N/A
I-179021 | №1067 от 26.08.2015 |  | СРЭС | Строительство ТП-160-10/0,4, отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-70, ПС №447 "Пущино", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, с. Енино | Мельник Валерий Владимирович 2 договора, 30 кВА | Ю8-15-302-7336(907370) | 2015-08-15 | 2016-02-15 | Ю8-15-202-8963(907370/102) от 15.06.2015 |  | 0.03 | 0.16 | 0.07 |  |  | 809.7749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 274-ЮЭС/15 | 2015-09-21 | 2016-02-29 | 783.59 | [8 empty] | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Суздалева Ю.С. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014
I-179022 | №1067 от 26.08.2015 | №1595 от 09.12.2015 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-87, ПС №217 "Газокомпрессорная", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Левое Ящерово | Савельев Дмитрий Константинович | Ю8-15-302-7819(907759) | 2015-08-14 | 2016-02-14 | Ю8-15-202-9562(907759/102) от 23.06.2015 |  | 0.015 | 0 | 0.1 | 0 |  | 222.624 | 178.6734 | 159.0873 | 0 | 0 | 19.5861 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "КИФ" | 1648 | 24.09.2015 | 31.01.2016 | 201.8143 | №2581 | 2015-11-13 | 222.624 | 51.835 |  |  |  |  | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014
I-179023 | №1067 от 26.08.2015 | 961 от 08.08.2016 | СРЭС | Строительство КЛ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-663, ПС №400 "Ока", ЩР-0,38 кВ, АВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Скрылья | Лосев Степан Николаевич | Ю8-15-302-10389(942211) | 2015-08-12 | 12.02.2016 | Ю8-15-202-12891(942211/102/Ю8) |  | 0.015 | 0 | 0.093 | 0 |  | 199.789 | 242.22 | 42.431 | 125.708 | 69.5623 | 4.5186 | Увеличение КВЛ в соответствии с приказом 1533 от 08.06.2016 "Об утверждении рабочего проекта" | [7 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 319-ЮЭС/15 | 2015-09-09 | 2016-02-28 | 141.671 | 1533 | 2016-06-08 | 199.789 | 29.454 |  |  |  |  | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014
I-179024 | №1067 от 26.08.2015 |  | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-16, ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Дракино Ю8-15-302-10416(910541) | Бабилев Сергей Валерьевич | Ю8-15-302-10416(910541) | 2015-08-13 | 2016-02-13 | Ю8-15-202-12902(910541/102) от 07.08.2015 |  | 0.015 |  | 0.39 |  |  | 680.5827 | 139.238 | 41.0969 | 0 | 0 | 98.141 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 275-ЮЭС/15 | 2015-09-21 | 2016-02-29 | 662.15 | [8 empty] | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014
I-179025 | №1067 от 26.08.2015 |  | СРЭС | Строительство ТП-160/6/0,4, КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ проект. ТП (по дог-ру ТП №Ю8-14-302-17058(917742)), ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, в р-не д. Скрылья | Рудков Алексей Анатольевич | Ю8-15-302-10235(910353) | 2015-08-14 | 2016-02-14 | Ю8-15-202-12681(910353/102) от 05.08.2015 |  | 0.015 |  |  |  |  | 2241.9383 | 2241.9349 | 0 | 2137.0449 | 104.89 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 276-ЮЭС/15 | 2015-09-21 | 2016-02-29 | 2178.42 | [8 empty] | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014
I-179026 | №1067 от 26.08.2015 |  | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-630, ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Семеновское | Соколов Владимир Викторович | Ю8-15-302-10693(943438) | 2015-08-15 | 2016-02-15 | Ю8-15-202-13206(943438/102/Ю8) от 13.08.2015 |  | 0.015 |  | 0.5 |  |  | 872.5419 | 254.5815 | 17.6462 | 0 | 0 | 236.9353 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 277-ЮЭС/15 | 2015-09-21 | 2016-02-29 | 845.28 | [8 empty] | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014
I-179027 | №1067 от 26.08.2015 |  | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-15-302-9311(909422)), ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Скрылья | Худяков Александр Сергеевич 2 договора, 30 кВА | Ю8-15-302-10747(910919) | 2015-08-18 | 2016-02-18 | Ю8-15-202-13300(910919/102) от 17.08.2015 |  | 0.03 |  | 0.14 |  |  | 244.3117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 320-ЮЭС/15 | 09.09.2015 | 2016-02-28 | 236.541 | [8 empty] | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Суздалева Ю.С. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014
I-179028 | №1067 от 26.08.2015 |  | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-849, ПС №273 "Евдокимово", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Фенино, сад. тов. "Химик-3", д.116 | Лукьяненко Ольга Николаевна Бачинина Любовь Сергеевна 3 договора, 45 кВА | Ю8-15-302-9626(909760) | 2015-07-28 | 2016-02-13 | Ю8-15-202-11996(909760/102) от 27.07.2015 |  | 0.045 |  | 0.15 |  |  | 253.8343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 321-ЮЭС/15 | 09.09.2015 | 2016-02-28 | 245.7996 | [8 empty] | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Суздалева Ю.С. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014
I-178704 | №1067 от 26.08.2015 |  | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-965, ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Тверитино | Шушкова София Васильевна 2 договора, 30 кВА | Ю8-15-302-10194(910226) | 07.08.2015 | 2016-12-07 | Ю8-15-202-12591(910226/102) от 04.08.2015 |  | 0.03 |  | 0.11 |  |  | 186.1452 | 34.394 | 17.6462 | 0 | 0 | 16.7478 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 322-ЮЭС/15 | 09.09.2015 | 2016-02-28 | 179.9864 | [8 empty] | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Суздалева Ю.С. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014
I-179277 | №1115 от 03.09.2015 | №1595 от 09.12.2015 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-15-302-7395(907396)), ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Верхнее Шахлово, уч.53 | Сидорова Светлана Михайловна | Ю8-15-302-9077(909208) | 2015-08-24 | 2016-02-24 | Ю8-15-202-11255(909208/102) от 15.07.2015 |  | 0.015 | 0 | 0.03 | 0 |  | 74.155 | 47.3656 | 32.7037 | 0 | 0 | 14.6619 |  |  |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 324-ЮЭС/15/ХС | 2015-09-17 | 2015-12-17 | 20.8143 | #N/A | ХОЗСПОСОБ | [5 empty] | №2645 | 2015-11-18 | 74.155 | 16.736 |  |  |  |  | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014
I-179278 | №1115 от 03.09.2015 | №320 от 16.03.2016 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-136, ПС №748 "Лазарево", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Петровское | Шарманова Елена Викторовна | Ю8-15-302-10441(940913) | 2015-08-22 | 2016-02-22 | Ю8-15-202-12501(940913/102/Ю8) от 03.08.2015 |  | 0.015 | 0 | 0.068 |  |  | 116.509 | 21.5131 | 6.0957 | 0 | 0 | 15.4174 |  |  |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 325-ЮЭС/15/ХС | 2015-09-17 | 2015-12-17 | 26.9534 | #N/A | ХОЗСПОСОБ | [5 empty] | №3057 "Об утверждении рабочего проекта". | 2015-12-24 | [6 empty] | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014
I-179279 | №1115 от 03.09.2015 | 423 от 06.04.2016 | СРЭС | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-216 (частично по сущ. опорам), ПС №217 "Газокомпрессорная", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Левашово, д .№39 | Милаков Валерий Сергеевич | Ю8-15-302-11047(911115) | 2015-08-25 | 2016-02-25 | Ю8-15-202-13550(911115/102) от 19.08.2015 |  | 0.015 | 0 | 0.06 |  |  | 23.304 | 23.304 | 20.9925 | 0 | 2.3115 | 0 |  |  |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 421-ЮЭС/15/ХС | 2015-09-17 | 2015-12-17 | 4.2378 | #N/A | ХОЗСПОСОБ | [5 empty] | №171 | 2016-02-01 | 23.304 | 5.066 |  |  |  |  | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014
I-179280 | №1115 от 03.09.2015 |  | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-96, ПС №748 "Лазарево", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Бутурлино | Урланова Елена Сергеевна | Ю8-15-302-11012(943775) | 2015-08-21 | 2016-02-21 | Ю8-15-202-13618(943775/102/Ю8) от 20.08.2015 |  | 0.015 |  | 0.23 |  |  | 401.3693 | 86.3273 | 0 | 17.1915 | 0 | 69.1359 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 326-ЮЭС/15 | 17.09.2015 | 2016-02-28 | 390.2458 | [8 empty] | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014
I-179281 | №1115 от 03.09.2015 | 101 от 02.02.2016 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-548, ПС №748 "Лазарево", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Арнеево | Рыбакова Татьяна Анатольевна | Ю8-15-302-11069(911271) | 2015-08-25 | 2016-02-25 | Ю8-15-202-13727(911271/102) от 21.08.2015 |  | 0.015 | 0 | 0.03 |  |  | 67.994 | 13.6275 | 5.391 | 0 | 0 | 8.2365 |  |  |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 327-ЮЭС/15/ХС | 2015-09-17 | 2015-12-17 | 11.6056 | #N/A | ХОЗСПОСОБ | [5 empty] | №2993 | 2015-12-21 | 67.994 | 15.511 |  |  |  |  | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014
I-179282 | №1115 от 03.09.2015 |  | СРЭС | Строительство КЛ-0,38 кВ от ТП-64, ПС №447 "Пущино", РЩ-0,38 кв, АВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, с.Липицы | Суринов Вдадимир Борисович | Ю8-14-302-7325(907008) | 2014-06-17 | 2015-12-25 | Ю8-15-202-13588(911080/125) от 20.08.2015 |  | 0.015 |  | 0.06 |  |  | 105.1936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "КИФ" | 1702 | 17.09.2015 | 2016-02-28 | 101.4812 | [8 empty] | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014
I-179283 | №1115 от 03.09.2015 | 423 от 06.04.2016 | СРЭС | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-226 (частично по сущ. опорам), ПС №658 "Заповедник", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Лужки Ю8-15-302-11089(911107) | Яковлева Евгения Николаевна | Ю8-15-302-11089(911107) | 2015-08-26 | 2016-02-26 | Ю8-15-202-13600(911107/102) от 20.08.2015 |  | 0.015 | 0 | 0.15 |  |  | 37.685 | 37.685 | 0 | 0 | 37.685 | 0 |  |  |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 422-ЮЭС/15 | 2015-09-17 | 2015-12-17 | 5.2972 | #N/A | ХОЗСПОСОБ | [5 empty] | №169 | 2016-02-01 | 37.685 | 8.273 |  |  |  |  | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014
I-179284 | №1115 от 03.09.2015 | 497 от 20.04.2016 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-630, ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Семеновское Ю8-15-302-11079(911180) | Пугановский Александр Сергеевич 2 договора, 30 кВА | Ю8-15-302-11079(911180) | 2015-08-26 | 2016-02-26 | Ю8-15-202-13656(911180/102) |  | 0.03 | 0 | 0.168 | 0 |  | 344.062 | 551.0124 | 442.6739 | 108.3385 | 0 | 0 | увеличение КВЛ в соответствии с приказом от 31.03.2016 №878 "Об утверждении рабочего проекта". | [7 empty] | #N/A |  | ООО "КИФ" | 1704 | 17.09.2015 | 2016-02-28 | 305.4098 | №878 | 2016-03-31 | 344.062 | 80.615 |  |  |  |  | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Суздалева Ю.С. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014
I-179542 | №1135 от 10.09.2015 | 390 от 30.03.2016 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-49, ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Дубачино | Ледовской Николай Иванович | Ю8-15-302-11228(911369) | 2015-08-28 | 2016-02-28 | Ю8-15-202-13890(911369/102) от 25.08.2015 |  | 0.015 | 0 | 0.08 |  |  | 146.966 | 146.966 | 118.4444 | 0 | 28.5216 | 0 |  |  |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 328-ЮЭС/15/ХС | 2015-09-24 | 2015-12-24 | 26.9534 | #N/A | ХОЗСПОСОБ | [5 empty] | 79 | 2016-01-19 | 146.966 | 33.188 |  |  |  |  | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014
I-179543 | №1135 от 10.09.2015 | №1595 от 09.12.2015 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-137, ПС №613 "Пролетарий", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Рыжиково Ю8-15-302-6397(906464) | Ветошкина Ирина Борисовна | Ю8-15-302-6397(906464) | 2015-06-04 | 2016-03-02 | Ю8-15-202-13747(911262/125) от 24.08.2015 |  | 0.015 | 0 | 0.03 | 0 |  | 65.974 | 71.5042 | 33.1913 | 0 | 38.3128 | 0 |  |  |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 329-ЮЭС/15/ХС | 2015-09-24 | 2015-12-24 | 11.6056 | #N/A | ХОЗСПОСОБ | [5 empty] | №2644 | 2015-11-18 | 65.974 | 14.455 |  |  |  |  | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014
I-179544 | №1135 от 10.09.2015 | 101 от 02.02.2016 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-138, ПС №613 "Пролетарий", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Родионовка | Реджепова Елена Юрьевна | Ю8-15-302-7429(907429) | 2015-06-18 | 2016-02-26 | Ю8-15-202-13652(911152/125) от 20.08.2015 |  | 0.015 | 0 | 0.035 |  |  | 72.333 | 13.2756 | 3.6928 | 0 | 0 | 9.5829 |  |  |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 330-ЮЭС/15/ХС | 2015-09-24 | 2015-12-24 | 13.1403 | #N/A | ХОЗСПОСОБ | [5 empty] | №2994 | 2015-12-21 | 72.333 | 15.973 |  |  |  |  | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014
I-179545 | №1135 от 10.09.2015 |  | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-751, ПС №748 "Лазарево", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Бутурлино | Химочкин Павел Викторович | Ю8-15-302-1653(901383) | 2015-02-20 | 2015-08-20 | Ю8-15-202-13677(911188/125) от 21.08.2015 |  | 0.015 |  | 0.16 |  |  | 279.2134 | 279.2134 | 17.6462 | 0 | 261.5672 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 331-ЮЭС/15 | 24.09.2015 | 2016-02-28 | 271.4754 | [8 empty] | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014
I-179546 | №1135 от 10.09.2015 |  | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-772, ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Иваньково, уч.16 | Анкудинов Виктор Александрович | Ю8-15-302-10059(941133) | 2015-08-26 | 2016-02-26 | Ю8-15-202-12596(941133/102/Ю8) от 04.08.2015 |  | 0.015 |  | 0.19 |  |  | 331.5659 | 331.5656 | 17.6462 | 282.5495 | 31.37 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 332-ЮЭС/15 | 24.09.2015 | 2016-02-28 | 322.377 | [8 empty] | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014
I-179547 | №1135 от 10.09.2015 | 390 от 30.03.2016 | СРЭС | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-953, ПС №658 "Заповедник", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Прилуки, д. №39 | Попова Любовь Васильевна | Ю8-15-302-11313(911423) | 2015-09-01 | 2016-03-01 | Ю8-15-202-13886(911423/102) от 25.08.2015 |  | 0.015 | 0 | 0.026 |  |  | 69.801 | 69.801 | 0 | 11.6056 | 0 | 58.1954 |  |  |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 333-ЮЭС/15/ХС | 2015-09-24 | 2015-12-24 | 11.6056 | #N/A | ХОЗСПОСОБ | [5 empty] | 60 | 2016-01-18 | 69.801 | 15.859 |  |  |  |  | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014
I-179548 | №1135 от 10.09.2015 | 101 от 02.02.2016 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-822, ПС №807 "Калугино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, снт Романовка, уч.205 | Есенбаев Роман Аманбаевич | Ю8-14-302-14348(949468) | 2014-10-29 | 2016-01-29 | Ю8-15-202-10356(908672/125) от 02.07.2015 |  | 0.015 | 0 | 0.114 |  |  | 203.496 | 32.4217 | 4.4154 | 0 | 0 | 28.0063 |  |  |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 334-ЮЭС/15/ХС | 2015-09-24 | 2015-12-24 | 42.3013 | #N/A | ХОЗСПОСОБ | [5 empty] | №2992 | 2015-12-21 | 203.496 | 47.694 |  |  |  |  | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014
I-179549 | №1135 от 10.09.2015 |  | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-71, ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Никифорово | Севастьянова Светлана Николаевна | Ю8-15-302-11607(946975) | 2015-09-02 | 2016-03-02 | Ю8-15-202-14378(946975/102/Ю8) от 02.09.2015 |  | 0.015 |  | 0.14 |  |  | 296.6122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "КИФ" | 1705 | 24.09.2015 | 2016-02-28 | 288.0832 | [8 empty] | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014
I-179815 | №1158 от 15.09.2015 |  | СРЭС | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ (взамен существующей ТП-45), ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Рогово | Кузнецов Сергей Алексеевич | Ю8-15-302-11449(911617) | 2015-09-03 | 2016-03-03 | Ю8-15-202-14165(911617/102) от 28.08.2015 |  | 0.015 | 0.16 |  |  |  | 691.3189 | 691.3231 | 17.6462 | 653.227 | 20.45 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 335-ЮЭС/15 | 2015-10-12 | 2016-03-31 | 668.6231 | [8 empty] | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014
I-179816 | №1158 от 15.09.2015 |  | СРЭС | Строительство ТП-63-10/0,4, ВЛЗ-10 кВ отпайка от ф. " на Лукино" ПС №748 "Лазарево", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, в р-не д. Лукино | Кисляков Николай Анатольевич | Ю8-15-302-11566(911759) | 2015-09-07 | 2016-03-08 | Ю8-15-202-14301(911759/102) от 01.09.2015 |  | 0.015 | 0.063 | 0.03 |  |  | 529.3764 | 529.3764 | 17.6462 | 511.7303 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 336-ЮЭС/15 | 2015-10-12 | 2016-03-31 | 668.6231 | [8 empty] | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014
I-179817 | №1158 от 15.09.2015 | №1595 от 09.12.2015 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-96, ПС №748 "Лазарево", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Бутурлино Ю8-15-302-11731(911044) | Сидоров Максим Алексеевич | Ю8-15-302-11731(911044) | 2015-09-07 | 2016-03-07 | Ю8-15-202-13439(911044/102) от 18.08.2015 |  | 0.015 | 0 | 0.146 | 0 |  | 249.88 | 47.9619 | 14.866 | 0 | 0 | 33.0959 |  |  |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 343-ЮЭС/15/ХС | 2015-09-24 | 2015-11-30 | 50.6472 | #N/A | ХОЗСПОСОБ | [5 empty] | №2651 | 2015-11-19 | 249.88 | 57.703 |  |  |  |  | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014
I-179818 | №1158 от 15.09.2015 |  | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-763, ПС №613 "Пролетарий", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Райсеменовское | Цацорина Валентина Анатольевна | Ю8-15-302-10675(942871) | 2015-09-04 | 2016-03-04 | Ю8-15-202-13205(942871/102/Ю8) от 13.08.2015 |  | 0.015 |  | 0.26 |  |  | 453.7218 | 106.6579 | 0 | 17.1915 | 0 | 89.4664 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 344-ЮЭС/15 | 24.09.2015 | 2016-02-28 | 423.7288 | [8 empty] | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014
I-179819 | №1158 от 15.09.2015 | 101 от 02.02.2016 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-586, ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Дашковка | Кочурова Ольга Николаевна | Ю8-15-302-7342(907291) | 2015-06-16 | 2016-03-04 | Ю8-15-202-14069(911527/125) от 27.08.2015 |  | 0.015 | 0 | 0.05 |  |  | 99.51 | 18.8805 | 5.9192 | 0 | 0 | 12.9612 |  |  |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 345-ЮЭС/15/ХС | 2015-09-24 | 2015-11-30 | 17.7447 | #N/A | ХОЗСПОСОБ | [5 empty] | №2991 | 2015-12-21 | 99.51 | 22.248 |  |  |  |  | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014
I-179820 | №1158 от 15.09.2015 | 497 от 20.04.2016 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-189, ПС №658 "Заповедник", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Палихово | Морозова Татьяна Анатольевна 4 договора, 60 кВА | Ю8-15-302-11597(911849) | 2015-09-08 | 2016-03-08 | Ю8-15-202-14388(911849/102) |  | 0.06 | 0 | 0.171 | 0 |  | 406.998 | 645.992 | 532.9429 | 113.0492 | 0 | 0 | снижение КВЛ в соответствии с приказом от 31.03.2016 №878 "Об утверждении рабочего проекта". | [7 empty] | #N/A |  | ООО "КИФ" | 1948 | 24.09.2015 | 2016-02-28 | 423.7288 | №878 | 2016-03-31 | 406.998 | 97.891 |  |  |  |  | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Суздалева Ю.С. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014
I-179821 | №1158 от 15.09.2015 |  | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-821, ПС №807 "Калугино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Шатово Ю8-15-302-11927(912208) | Мухин Дмитрий Сергеевич | Ю8-15-302-11927(912208) | 2015-09-09 | 2016-03-09 | Ю8-15-202-14737(912208/102) от 08.09.2015 |  | 0.015 |  | 0.4 |  |  | 676.8915 | 676.8907 | 17.6462 | 632.9046 | 26.34 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 337-ЮЭС/15 | 2015-10-12 | 2016-03-31 | 655.7468 | [8 empty] | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014
I-179822 | №1158 от 15.09.2015 |  | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-15-302-9311(909422)), ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Скрылья Ю8-15-302-11781(911865) | Кузьмин Владимир Анатольевич | Ю8-15-302-11781(911865) | 2015-09-09 | 2016-03-09 | Ю8-15-202-14401(911865/102) от 02.09.2015 |  | 0.015 |  | 0.23 |  |  | 401.3693 | 23.7461 | 17.6462 | 0 | 0 | 6.0999 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 346-ЮЭС/15 | 24.09.2015 | 2016-02-28 | 390.2458 | [8 empty] | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014
I-179846 | №1158 от 15.09.2015 | №1595 от 09.12.2015 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-21, ПС №807 "Калугино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Калугино, д. 64 | Воробьева Ирина Николаевна | Ю8-15-302-4385(904413) | 2015-06-02 | 2015-12-02 | Ю8-15-202-7425(904413/102) от 26.05.2015 |  | 0.0145 | 0 | 0.025 | 0 |  | 64.211 | 12.6583 | 4.3444 | 0 | 0 | 8.314 |  |  |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 347-ЮЭС/15/ХС | 2015-09-24 | 2015-11-30 | 10.0708 | #N/A | ХОЗСПОСОБ | [5 empty] | №2650 | 2015-11-19 | 64.211 | 14.173 |  |  |  |  | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014
I-180236 | №1215 от 24.09.2015 |  | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-417, ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Лукьяново | Гаськова Ольга Леонидовна | Ю8-15-302-12098(912216) | 2015-09-10 | 2016-03-10 | Ю8-15-202-14894(912216/102) от 09.09.2015 |  | 0.015 |  | 0.12 |  |  | 262.7676 | 262.7676 | 0 | 166.7737 | 0 | 95.9939 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 349-ЮЭС/15 | 08.10.2015 | 2015-03-30 | 255.1766 | [8 empty] | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014
I-180237 | №1215 от 24.09.2015 | №1595 от 09.12.2015 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-879, ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Новая Ю8-15-302-11963(912105) | Герасимова Людмила Тимофеевна | Ю8-15-302-11963(912105) | 2015-09-16 | 2016-03-16 | Ю8-15-202-14586(912105/102) от 04.09.2015 |  | 0.015 | 0 | 0.064 | 0 |  | 113.51 | 110.416 | 53.5465 | 0 | 0 | 56.8696 |  |  |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 350-ЮЭС/15/ХС | 2015-10-08 | 2015-12-30 | 30.023 | #N/A | ХОЗСПОСОБ | [5 empty] | №2671 | 2015-11-20 | 113.51 | 26.034 |  |  |  |  | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014
I-180238 | №1215 от 24.09.2015 | №1595 от 09.12.2015 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-149, ПС №613 "Пролетарий", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Глубоково | Гуреев Андрей Николаевич | Ю8-15-302-12028(948550) | 2015-09-11 | 2016-03-11 | Ю8-15-202-14789(948550/102/Ю8) от 08.09.2015 |  | 0.015 | 0 | 0.038 | 0 |  | 102.617 | 21.5386 | 8.8246 | 0 | 12.714 | 0 |  |  |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 351-ЮЭС/15/ХС | 2015-10-08 | 2015-12-30 | 11.6056 | #N/A | ХОЗСПОСОБ | [5 empty] | №2704 | 2015-11-24 | 102.617 | 22.654 |  |  |  |  | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014
I-180239 | №1215 от 24.09.2015 | 497 от 20.04.2016 | СРЭС | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от проект. ТП (по дог-ру ТП №Ю8-15-302-11566(911759)), ПС №748 "Лазарево", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Лукино | Евдокимова Мария Николаевна | Ю8-15-302-12374(912477) | 2015-09-16 | 2016-03-16 | Ю8-15-202-15157(912477/102) |  | 0.015 | 0 | 0.182 | 0 |  | 342.241 | 528.6921 | 412.922 | 115.7702 | 0 | 0 | увеличение КВЛ в соответствии с приказом от 31.03.2016 №878 "Об утверждении рабочего проекта". | [7 empty] | #N/A |  | ООО "КИФ" | 1949 | 08.10.2015 | 2016-03-30 | 305.4098 | №878 | 2016-03-31 | 342.241 | 80.317 |  |  |  |  | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014
I-179867 | №1215 от 24.09.2015 |  | СРЭС | Строительство КВЛ-10 кВ отпайка от ф.2 ПС №447 "Пущино", ПРВТ-10 кВ, РЛК-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Каргашино | ПК по строительству и эксплуатации линии электропередач "Озкар" | Ю8-15-302-11382(911602) | 2015-09-15 | 2015-12-04 | Ю8-15-202-14123(911602/102) от 28.08.2015 |  | 0.15 |  | 0.5 | 3 |  | 1180.298 | 1180.2996 | 0 | 1093.6396 | 0 | 86.66 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 338-ЮЭС/15 | 2015-10-02 | 2015-12-31 | 1093.6403 | [8 empty] | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Суздалева Ю.С. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014
I-180421 | №1258 от 02.10.2015 | №1595 от 09.12.2015 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-187, ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Подмоклово, д. №72 | Карпенко Юрий Леонидович | Ю8-15-302-12159(912283) | 2015-09-16 | 2016-03-16 | Ю8-15-202-14983(912283/102) от 10.09.2015 |  | 0.015 | 0 | 0.033 | 0 |  | 74.349 | 74.5884 | 35.8826 | 0 | 0 | 38.7058 |  |  |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 352-ЮЭС/15/ХС | 2015-10-16 | 2015-12-30 | 17.7447 | #N/A | ХОЗСПОСОБ | [5 empty] | №2672 | 2015-11-20 | 74.349 | 16.842 |  |  |  |  | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014
I-180422 | №1258 от 02.10.2015 | 423 от 06.04.2016 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-779, ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Щеболово | Кальченко Петр Семенович | Ю8-15-302-12578(912667) | 2015-09-21 | 2016-03-21 | Ю8-15-202-15291(912667/102) от 16.09.2015 |  | 0.015 | 0 | 0.037 |  |  | 64.266 | 64.266 | 0 | 10.0708 | 0 | 54.1952 |  |  |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 353-ЮЭС/15/ХС | 2015-10-16 | 2016-03-30 | 10,07077 | #N/A | ХОЗСПОСОБ | [5 empty] | №179 | 2016-02-01 | 64.266 | 14.308 |  |  |  |  | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014
I-180423 | №1258 от 02.10.2015 |  | СРЭС | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-2 (частично по сущ. опорам), ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, п. Большевик, ул. Клубная, д. №24 | Непша Ирина Юрьевна | Ю8-15-302-12559(912688) | 2015-09-18 | 2016-03-18 | Ю8-15-202-15332(912688/103) от 16.09.2015 |  | 0.015 |  | 0.17 |  |  | 152.8229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 354-ЮЭС/15 | 08.10.2015 | 2016-03-30 | 147.9052 | [8 empty] | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014
I-180424 | №1258 от 02.10.2015 | №1595 от 09.12.2015 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-132, ПС №748 "Лазарево", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Ивановское | Елисеев Сергей Васильевич | Ю8-15-302-12700(912703) | 2015-09-22 | 2016-03-22 | Ю8-15-202-15340(912703/102) от 16.09.2015 |  | 0.015 | 0 | 0.034 | 2 |  | 100.201 | 111.6446 | 52.6269 | 0 | 0 | 59.0177 |  |  |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 355-ЮЭС/15/ХС | 2015-10-16 | 2015-12-30 | 20.1415 | #N/A | ХОЗСПОСОБ | [5 empty] | №2674 | 2015-11-20 | 100.201 | 23.053 |  |  |  |  | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014
I-180449 | №1258 от 02.10.2015 | №1595 от 09.12.2015 | СРЭС | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-29 (частично по сущ. опорам), ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Балково | Ивашкин Сергей Владимирович | Ю8-15-302-12586(912662) | 2015-09-23 | 2016-03-23 | Ю8-15-202-15409(912662/102) от 17.09.2015 |  | 0.015 | 0 | 0.038 | 0 |  | 68.025 | 72.5402 | 35.9868 | 0 | 0 | 36.5534 |  |  |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 356-ЮЭС/15/ХС | 2015-10-16 | 2015-12-30 | 11.6056 | #N/A | ХОЗСПОСОБ | [5 empty] | №2673 | 2015-11-20 | 68.025 | 15.196 |  |  |  |  | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014
I-180451 | №1258 от 02.10.2015 |  | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-13, ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Балково | Кузнецова Светлана Анатольевна | Ю8-15-302-10363(910456) | 2015-09-23 | 2016-03-22 | Ю8-15-202-12799(910456/102) от 06.08.2015 |  | 0.005 |  | 0.07 |  |  | 178.1562 | 178.1562 | 66.7767 | 0 | 111.3795 | 0 |  |  |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 357-ЮЭС/15/ХС | 2015-10-16 | 2015-12-30 | 23.8839 | #N/A | ХОЗСПОСОБ | [13 empty] | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014
I-180453 | №1258 от 02.10.2015 |  | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-32, ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Зыбинка | Плахина Наталья Васильевна | Ю8-15-302-11782(911912) | 2015-09-22 | 2016-03-22 | Ю8-15-202-14464(911912/102) от 03.09.2015 |  | 0.015 |  | 0.24 | 10 |  | 524.8929 | 524.8962 | 41.0969 | 466.1193 | 17.68 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 370-ЮЭС/15 | 02.11.2015 | 2016-03-31 | 509.5753 | [8 empty] | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014
I-180462 | №1258 от 02.10.2015 |  | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-15-302-12018(912193)), ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Верхнее Шахлово Ю8-15-302-12642(912784) | Акопян Наири Дереникович | Ю8-15-302-12642(912784) | 2015-09-21 | 2016-03-21 | Ю8-15-202-15458(912784/102) от 17.09.2015 |  | 0.015 |  | 0.06 |  |  | 161.2339 | 161.2308 | 0 | 135.5208 | 25.71 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 358-ЮЭС/15 | 16.10.2015 | 2016-03-30 | 156.4567 | [8 empty] | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014
I-180465 | №1258 от 02.10.2015 | №1595 от 09.12.2015 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП Ю8-15-302-12700(912703)), ПС №748 "Лазарево", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Ивановское Ю8-15-302-12592(912707) | Елисеева Марина Ивановна | Ю8-15-302-12592(912707) | 2015-09-24 | 2016-03-24 | Ю8-15-202-15344(912707/102) от 16.09.2015 |  | 0.015 | 0 | 0.068 | 0 |  | 112.035 | 85.0967 | 63.6088 | 0 | 0 | 21.4878 |  |  |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 360-ЮЭС/15/ХС | 2015-10-16 | 2015-12-30 | 17.7447 | #N/A | ХОЗСПОСОБ | [5 empty] | №2675 | 2015-11-20 | 112.035 | 25.755 |  |  |  |  | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Суздалева Ю.С. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014
I-180662 | №1258 от 02.10.2015 |  | СРЭС | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-221 (частично по сущ. опорам), ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Райсеменовское | Иванов Юрий Сергеевич | Ю8-15-302-12089(912060) | 2015-09-29 | 2016-03-28 | Ю8-15-202-14648(912060/103) от 07.09.2015 |  | 0.065 |  | 0.03 |  |  | 31.1456 | 31.1456 | 0 | 5.6496 | 0 | 25.496 |  |  |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 444-ЮЭС/15/ХС | 2015-10-16 | 2015-12-19 | 5.6496 | #N/A | ХОЗСПОСОБ | [13 empty] | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Суздалева Ю.С. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014
I-180695 | №1285 от 07.10.2015 | 423 от 06.04.2016 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-713, ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Дракино Ю8-15-302-12911(912815) | Мараканова Галина Сергеевна | Ю8-15-302-12911(912815) | 2015-09-24 | 2016-03-24 | Ю8-15-202-15620(912815/102) от 21.09.2015 |  | 0.015 | 0 | 0.035 |  |  | 63.517 | 63.517 | 51.6082 | 0 | 11.9088 | 0 |  |  |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 414-ЮЭС/15/ХС | 2015-10-21 | 2016-03-30 | 11.6056 | #N/A | ХОЗСПОСОБ | [5 empty] | №174 | 2016-02-01 | 63.517 | 14.111 |  |  |  |  | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014
I-180696 | №1285 от 07.10.2015 |  | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-108, ПС №748 "Лазарево", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Воскресенки, д. №22 | Богачева Елена Александровна | Ю8-15-302-12910(912763) | 2015-09-25 | 2016-03-25 | Ю8-15-202-15566(912763/103) от 21.09.2015 |  | 0.015 |  | 0.17 |  |  | 296.6642 | 296.6692 | 0 | 278.5992 | 18.07 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 415-ЮЭС/15 | 21.10.2015 | 2016-03-30 | 288.4426 | [8 empty] | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014
I-180697 | №1285 от 07.10.2015 | 423 от 06.04.2016 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-667, ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Райсеменовское Ю8-15-302-13083(912969) | Циккель Лариса Александровна | Ю8-15-302-13083(912969) | 2015-09-29 | 2016-03-28 | Ю8-15-202-15908(912969/102) от 24.09.2015 |  | 0.015 | 0 | 0.03 |  |  | 47.781 | 47.781 | 41.2268 | 0 | 6.5542 | 0 |  |  |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 416-ЮЭС/15/ХС | 2015-10-21 | 2016-03-30 | 11.6056 | #N/A | ХОЗСПОСОБ | [5 empty] | №177 | 2016-02-01 | 47.781 | 10.782 |  |  |  |  | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014
I-180698 | №1285 от 07.10.2015 |  | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-123, ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Глазово | Степанов Виталий Викторович | Ю8-15-302-13140(913025) | 2015-09-29 | 2016-03-28 | Ю8-15-202-16005(913025/102) от 25.09.2015 |  | 0.015 |  | 0.16 |  |  | 279.2134 | 279.2134 | 41.0969 | 238.1165 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 417-ЮЭС/15 | 2015-10-21 | [10 empty] | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014
I-180699 | №1285 от 07.10.2015 | 708 от 09.06.2016, 961 от 08.08.2016 | СРЭС | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-623 ПС №613 "Пролетарий", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Пролетарский пгт | Беленова Гульнара Магомедовна | Ю8-15-302-13200(913055) | 2015-09-30 | 11.12.2015 | Ю8-15-202-16083(913055/102) |  | 0.015 | 0 | 0.025 | 0 |  | 43.6 | 43.6 | 0 | 34.1965 | 0 | 9.4035 | снижение КВЛ в соответствии с приказом от 04.05.2016 №1242 "Об утверждении рабочего проекта"., снижение КВЛ в соответствии с приказом от 04.05.2016 №1242 "Об утверждении рабочего проекта". |  |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 418-ЮЭС/15/ХС | 2015-10-21 | 2015-12-31 | 10.0708 | #N/A | ХОЗСПОСОБ | [5 empty] | №1242 | 2016-05-04 | 43.6 | 9.29 |  |  |  |  | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014
I-180700 | №1285 от 07.10.2015 |  | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-766, ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Большое Грызлово Ю8-15-302-13216(913059) | Мордовенкова Анна Васильевна | Ю8-15-302-13216(913059) | 2015-10-01 | 2015-12-12 | Ю8-15-202-16097(913059/102) от 28.09.2015 |  | 0.015 |  | 0.46 |  |  | 820.5246 | 820.5246 | 651.4601 | 0 | 0 | 169.0645 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 373-ЮЭС/15 | 02.11.2015 | 2015-12-31 | 780.8641 | [8 empty] | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014
I-180875 | №1285 от 07.10.2015 |  | СРЭС | Строительство ТП-63-10/0,4, ВЛЗ-10 кВ отпайка от ф.2 ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Большая Городня | Министерство строительного комплекса Мос | Ю8-15-302-6119(926700) | 2015-09-28 | 2015-12-10 | Ю8-15-202-7408(926700/102/Ю8) от 25.05.2015 |  | 0.045 | 0.063 | 0.07 |  |  | 583.2726 | 38.4575 | 17.6462 | 0 | 0 | 20.8113 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 362-ЮЭС/15 | 30.10.2015 | 31.12.2015 | 564.3252 | [8 empty] | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Суздалева Ю.С. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014
I-181017 | №1324 от 14.10.2015 |  | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-15-302-10235(910353)), ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, в р-не д. Скрылья Ю8-15-302-13223(913041) | Токаев Петр Алексеевич | Ю8-15-302-13223(913041) | 01.10.2015 | 2016-03-31 | Ю8-15-202-16017(913041/102) от 28.09.2015 |  | 0.015 |  | 0.5 |  |  | 872.5419 | 97.8625 | 17.6462 | 80.2163 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 374-ЮЭС/15 | 2015-11-16 | 2016-03-31 | 845.2774 | [8 empty] | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014
I-181028 | №1324 от 14.10.2015 | 708 от 09.06.2016, 961 от 08.08.2016 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-65, ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, с. Липицы Ю8-15-302-13480(913503) | Горган Иван Васильевич | Ю8-15-302-13480(913503) | 06.10.2015 | 19.06.2016 | Ю8-15-202-16465(913503/102) |  | 0.015 | 0 | 0.034 | 0 |  | 75.92 | 75.92 | 0 | 61.6232 | 0 | 14.2968 | снижение КВЛ в соответствии с приказом от 29.04.2016 №1211 "Об утверждении рабочего проекта"., снижение КВЛ в соответствии с приказом от 29.04.2016 №1211 "Об утверждении рабочего проекта". |  |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 375-ЮЭС/15/ХС | 2015-10-28 | 2015-12-31 | 17.7447 | #N/A | ХОЗСПОСОБ | [5 empty] | №1211 | 2016-04-29 | 75.92 | 17.186 |  |  |  |  | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014
I-181030 | №1324 от 14.10.2015 |  | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-163, ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Съяново-2 | Забродский Михаил Иванович | Ю8-15-302-13273(913169) | 02.10.2015 | 2016-04-01 | Ю8-15-202-16203(913169/102) от 29.09.2015 |  | 0.015 |  | 0.24 |  |  | 418.8201 | 418.8164 | 0 | 380.2264 | 38.59 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 376-ЮЭС/15 | 28.10.2015 | 2016-03-31 | 407.2131 | [8 empty] | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014
I-181032 | №1324 от 14.10.2015 | 423 от 06.04.2016 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-15-302-13389(913231)), ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, г. Пущино, СНТ Присады 1, д. №3/29 | Дедюра Людмила Афанасьевна | Ю8-15-302-13397(913232) | 05.10.2015 | 2015-12-16 | Ю8-15-202-16232(913232/102) от 30.09.2015 |  | 0.015 | 0 | 0.05 |  |  | 99.728 | 99.728 | 78.3048 | 0 | 21.4232 | 0 |  |  |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 377-ЮЭС/15/ХС | 2015-10-28 | 2015-12-31 | 17.7447 | #N/A | ХОЗСПОСОБ | [5 empty] | №178 | 2016-02-01 | 99.728 | 22.387 |  |  |  |  | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014
I-181033 | №1324 от 14.10.2015 | 708 от 09.06.2016, 961 от 08.08.2016 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-892, ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, г. Пущино, СНТ "Присады", уч.3/37 | Резунов Дмитрий Андреевич | Ю8-15-302-13389(913231) | 05.10.2015 | 16.12.2015 | Ю8-14-202-10172(927284/102/Ю8) |  | 0.015 | 0 | 0.034 | 0 |  | 75.92 | 75.92 | 0 | 61.0957 | 0 | 14.8243 | снижение КВЛ в соответствии с приказом от 27.04.2016 №1160 "Об утверждении рабочего проекта"., снижение КВЛ в соответствии с приказом от 27.04.2016 №1160 "Об утверждении рабочего проекта". |  |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 423-ЮЭС/15/ХС | 2015-10-28 | 2015-12-31 | 17.7447 | #N/A | ХОЗСПОСОБ | [5 empty] | №1160 | 2016-04-27 | 75.92 | 17.186 |  |  |  |  | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014
I-181035 | №1324 от 14.10.2015 | 708 от 09.06.2016, 961 от 08.08.2016 | СРЭС | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-316 ПС №613 "Пролетарий", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, садов. тов. "Дружба", уч.393 | Семилетников Александр Сергеевич | Ю8-15-302-13263(913159) | 02.10.2015 | 18.11.2016 | Ю8-15-202-16197(913159/103) |  | 0.015 | 0 | 0.045 | 0 |  | 110.134 | 110.134 | 0 | 84.3306 | 0 | 25.8034 | снижение КВЛ в соответствии с приказом от 29.04.2016 №1212 "Об утверждении рабочего проекта"., снижение КВЛ в соответствии с приказом от 29.04.2016 №1212 "Об утверждении рабочего проекта". |  |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 378-ЮЭС/15/ХС | 2015-10-28 | 2015-12-31 | 20.8143 | #N/A | ХОЗСПОСОБ | [5 empty] | №1212 | 2016-04-29 | 110.134 | 24.85 |  |  |  |  | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014
I-181037 | №1324 от 14.10.2015 | 423 от 06.04.2016 | СРЭС | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-135 ПС №273 "Евдокимово", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Фенино Ю8-15-302-13336(913197) | Абаза Михаил Михайлович | Ю8-15-302-13336(913197) | 02.10.2015 | 2016-04-01 | Ю8-15-202-16221(913197/102) от 30.09.2015 |  | 0.015 | 0 | 0.056 |  |  | 128.095 | 128.095 | 104.8036 | 0 | 23.2914 | 0 |  |  |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 379-ЮЭС/15/ХС | 2015-10-28 | 2015-12-31 | 20.8143 | #N/A | ХОЗСПОСОБ | [5 empty] | №172 | 2016-02-01 | 128.095 | 29.149 |  |  |  |  | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014
I-181078 | №1324 от 14.10.2015 | 708 от 09.06.2016, 961 от 08.08.2016 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-662, ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Шепилово Ю8-15-302-13276(913183) | Ахроров Сергей Арсланович | Ю8-15-302-13276(913183) | 01.10.2015 | 19.08.2016 | Ю8-15-202-16210(913183/102) |  | 0.015 | 0 | 0.068 | 0 |  | 144.702 | 144.702 | 0 | 111.845 | 0 | 32.857 | снижение КВЛ в соответствии с приказом от 29.04.2016 №1214 "Об утверждении рабочего проекта"., снижение КВЛ в соответствии с приказом от 29.04.2016 №1214 "Об утверждении рабочего проекта". |  |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 380-ЮЭС/15/ХС | 2015-10-28 | 2015-12-31 | 23.8839 | #N/A | ХОЗСПОСОБ | [5 empty] | №1214 | 2016-04-29 | 144.702 | 33.219 |  |  |  |  | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014
I-181081 | №1324 от 14.10.2015 | 423 от 06.04.2016 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-872, ПС №702 "Гришенки", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Клейменово Ю8-15-302-13352(951765) | Орлова Елена Александровна 2 договора, 30 кВА | Ю8-15-302-13352(951765) | 03.10.2015 | 2015-12-15 | Ю8-15-202-16319(951765/102/Ю8) от 01.10.2015 |  | 0.03 | 0 | 0.061 |  |  | 102.34 | 102.34 | 85.5407 | 0 | 16.7993 | 0 |  |  |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 381-ЮЭС/15/ХС | 2015-10-28 | 2015-12-31 | 23.8839 | #N/A | ХОЗСПОСОБ | [5 empty] | №176 | 2016-02-01 | 102.34 | 23.306 |  |  |  |  | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Суздалева Ю.С. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014
I-181085 | №1324 от 14.10.2015 | 423 от 06.04.2016 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-629, ПС №748 "Лазарево", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Воздвиженка, ул. Ново-Воздвиженская, д. № 1а, кв.2 | Мкртчян Мкртич Жоржикович | Ю8-15-302-13556(913646) | 05.10.2015 | 2015-12-16 | Ю8-15-202-16542(913646/102) от 05.10.2015 |  | 0.015 | 0 | 0.134 |  |  | 208.404 | 208.404 | 174.5794 | 0 | 33.8246 | 0 |  |  |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 382-ЮЭС/15/ХС | 2015-10-28 | 2015-12-31 | 39.2317 | #N/A | ХОЗСПОСОБ | [5 empty] | №182 | 2016-02-01 | 208.404 | 48.316 |  |  |  |  | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014
I-181277 | №1346 от 22.10.2015 |  | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-634, ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, п. Большевик | Архипенко Инна Викторовна | Ю8-15-302-13655(954148) | 2015-10-07 | 2015-12-19 | Ю8-15-202-16656(954148/102/Ю8) от 06.10.2015 |  | 0.015 |  | 0.3 |  |  | 523.5251 | 523.527 | 17.6462 | 482.3208 | 23.56 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 371-ЮЭС/15 | 23.12.2015 | 2015-12-31 | 507.1634 | [8 empty] | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014
I-181278 | №1346 от 22.10.2015 |  | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-604, ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Шепилово | Солдатов Сергей Александрович | Ю8-15-302-12906(951084) | 2015-10-12 | 2015-12-23 | Ю8-15-202-15718(951084/102/Ю8) от 22.09.2015 |  | 0.015 |  | 0.23 |  |  | 401.3693 | 401.3692 | 345.3162 | 0 | 0 | 56.053 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 383-ЮЭС/15 | 28.10.2015 | 2016-03-31 | 390.2458 | [8 empty] | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014
I-181279 | №1346 от 22.10.2015 | 708 от 09.06.2016, 961 от 08.08.2016 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-15-302-8761(908710)), ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Большое Грызлово | Ярошенко Михаил Валентинович | Ю8-15-302-13670(954696) | 2015-10-07 | 19.12.2015 | Ю8-15-202-16680(954696/102/Ю8) |  | 0.015 | 0 | 0.037 | 0 |  | 97.887 | 97.887 | 0 | 78.7414 | 0 | 19.1456 | снижение КВЛ в соответствии с приказом от 28.04.2016 №1198 "Об утверждении рабочего проекта"., снижение КВЛ в соответствии с приказом от 28.04.2016 №1198 "Об утверждении рабочего проекта". |  |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 384-ЮЭС/15/ХС | 2015-10-28 | 2015-12-31 | 26.9534 | #N/A | ХОЗСПОСОБ | [5 empty] | №1198 | 2016-04-28 | 97.887 | 22.355 |  |  |  |  | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014
I-181280 | №1346 от 22.10.2015 |  | СРЭС | Строительство ТП-250-6/0,4, ВЛЗ-6 кВ отпайка от ф. "на ТП-176 с ТП-4", ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Калиновские Выселки, с/т "Строитель" | Строитель | Ю8-15-302-12709(912757) | 2015-10-12 | 2016-04-12 | Ю8-15-202-15395(912757/102) от 17.09.2015 |  | 0.25 | 0.25 | 0.07 |  |  | 1293.6252 | 1293.6252 | 17.6462 | 0 | 1275.9791 | 0 |  |  |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 372-ЮЭС/15 | 2015-11-02 | 2015-12-31 | 172.395 | #N/A | [14 empty] | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Суздалева Ю.С. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014
I-181281 | №1346 от 22.10.2015 | 961 от 08.08.2016 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-604, ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Шепилово Ю8-15-302-10853(944431) | Лыгин Алексей Александрович 2 договора, 30 кВА | Ю8-15-302-10853(944431) | 2015-10-13 | 12.04.2016 | Ю8-15-202-13491(944431/102/Ю8) |  | 0.03 | 0 | 0.22 | 0 |  | 451.599 | 451.599 | 0.0411 | 366.2537 | 47.5421 | 37.7621 | Увеличение КВЛ в соответствии с приказом 1574 от 20.06.2016 "Об утверждении рабочего проекта" | [7 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 385-ЮЭС/15 | 28.10.2015 | 2016-03-31 | 390.2458 | 1574 | 2016-06-20 | 451.599 | 120.483 |  |  |  |  | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Суздалева Ю.С. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014
I-181282 | №1346 от 22.10.2015 | 961 от 08.08.2016 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-126, ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Судимля, д. №19 | Евдокимов В. Н. | Ю8-11-302-4833(906510) | 2011-10-17 | 15.08.2016 | Ю8-15-202-16011(913029/125) |  | 0.015 | 0 | 0.126 | 0 |  | 146.071 | 146.071 | 0 | 121.8658 | 22.13 | 2.0751 | увеличение КВЛ в соответствии с приказом от 28.04.2016 №1201 "Об утверждении рабочего проекта". |  |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 387-ЮЭС/15 | 2015-10-28 | 2015-12-31 | 15.3782 | #N/A | ХОЗСПОСОБ | [5 empty] | №1201 | 2016-04-28 | 146.071 | 35.332 |  |  |  |  | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014
I-181460 | №1346 от 22.10.2015 |  | СРЭС | Строительство ТП-160-6/0,4, КЛ-6 кВ отпайка от ф.3, ПС №273 "Евдокимово", ВЛИ-0,38 кВ, ПРВТ-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, в р-не д. Фенино, СНТ "Фея" Ю8-15-302-13232(913060) | Кусакин Дмитрий Иванович 62 договора, 930 кВА | Ю8-15-302-13232(913060) | 2015-10-16 | 2016-04-15 | Ю8-15-202-16069(913060/102) от 28.09.2015 |  | 0.93 | 0.16 | 2.25 | 1 |  | 5651.2689 | 465.4094 | 0 | 465.4094 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 389-ЮЭС/15 | 2015-11-23 | 2016-04-30 | 5472.9975 | [8 empty] | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Суздалева Ю.С. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014
I-181571 | №1392 от 02.11.2015 |  | СРЭС | Строительство ТП-160-6/0,4, ВЛЗ-6 кВ отпайка от ф. "Шахтерский", ПС №400 "Ока", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, в р-не д. Судимля Ю8-15-302-13900(913955) | Боровкова Рената Владимировна | Ю8-15-302-13900(913955) | 2015-10-16 | 2015-12-27 | Ю8-15-202-16941(913955/102) от 12.10.2015 |  | 0.015 | 0.16 | 0.17 |  |  | 1015.2854 | 1015.2854 | 17.6462 | 983.235 | 0 | 14.4042 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 403-ЮЭС/15 | 2015-11-24 | [10 empty] | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014
I-181572 | №1392 от 02.11.2015 |  | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-15-302-11451(911552)), ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Судимля Ю8-15-302-14000(914091) | Шероносова Светлана Ивановна | Ю8-15-302-14000(914091) | 2015-10-16 | 2015-12-27 | Ю8-15-202-17115(914091/102) от 14.10.2015 |  | 0.015 |  | 0.17 |  |  | 294.0529 | 294.0519 | 0 | 251.9419 | 42.11 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 400-ЮЭС/15 | 16.11.2015 | 2016-03-31 | 285.9036 | [8 empty] | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014
I-181573 | №1392 от 02.11.2015 |  | СРЭС | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от проект. ТП (по дог-ру ТП №Ю8-15-302-5242(905140)), ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Судимля Ю8-15-302-11451(911552) | Черенков Станислав Геннадьевич | Ю8-15-302-11451(911552) | 2015-08-31 | 2016-03-31 | Ю8-15-202-14163(911552/102) от 28.08.2015 |  | 0.015 |  | 0.2 |  |  | 349.0167 | 349.0144 | 0 | 329.4644 | 19.55 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 401-ЮЭС/15 | 16.11.2015 | 2016-03-31 | 339.3442 | [8 empty] | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014
I-181574 | №1392 от 02.11.2015 | 961 от 08.08.2016 | СРЭС | Строительство КЛ-0,38 кВ от ТП-821 ПС №807 "Калугино", АВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, в р-не д. Шатово Ю8-15-302-13923(913837) | Зыкова Ирина Юрьевна | Ю8-15-302-13923(913837) | 2015-10-19 | 30.12.2015 | Ю8-15-202-16905(913837/102) |  | 0.015 | 0 | 0.087 | 0 |  | 830.053 | 830.053 | 0.01765 | 589.5261 | 0 | 240.5093 | Снижение КВЛ в соответствии с приказом 1550 от 09.06.2016 "Об утверждении рабочего проекта" | [7 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 404-ЮЭС/15 | 23.11.2015 | 2015-12-31 | 1791.8247 | 1550 | 2016-06-09 | 830.053 | 164.306 |  |  |  |  | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014
I-181575 | №1392 от 02.11.2015 | 708 от 09.06.2016, 961 от 08.08.2016 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-662, ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Шепилово, уч. №2 | Мишачева Светлана Ивановна | Ю8-15-302-14407(914385) | 2015-10-21 | 01.06.2016 | Ю8-15-202-17474(914385/102) |  | 0.015 | 0 | 0.09 | 0 |  | 146.477 | 146.477 | 0 | 115.9665 | 0 | 30.5105 | снижение КВЛ в соответствии с приказом от 29.04.2016 №1213 "Об утверждении рабочего проекта"., снижение КВЛ в соответствии с приказом от 29.04.2016 №1213 "Об утверждении рабочего проекта". |  |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 402-ЮЭС/15/ХС | 2015-11-16 | 2016-01-18 | 30.023 | #N/A | ХОЗСПОСОБ | [5 empty] | №1213 | 2016-04-29 | 146.477 | 34.088 |  |  |  |  | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014
I-181724 | №1392 от 02.11.2015 |  | СРЭС | Строительство ВЛЗ-10 кВ отпайка от ф. "на МТП-40, 53 с РП-7" ПС №447 "Пущино", РЛК-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Волохово Ю8-15-302-11245(911089) | ПО "Вишнёвый сад на Оке" | Ю8-15-302-11245(911089) | 2015-10-20 | 2016-04-20 | Ю8-15-202-13559(911089/102) от 19.08.2015 |  | 0.15 |  | 0.5 | 1 |  | 730.7637 | 17.6462 | 17.6462 | 0 | 0 | 0 | Doing business | [7 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 405-ЮЭС/15/207005-15-81063 | 2015-11-12 | 2015-12-31 | 726.5779 | [8 empty] | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Суздалева Ю.С. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014
I-181928 | №1407 от 03.11.2015 | 961 от 08.08.2016 | СРЭС | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-623 ПС №613 "Пролетарий", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Московка Ю8-15-302-14420(914398) | Мандрика Любовь Викторовна | Ю8-15-302-14420(914398) | 2015-10-22 | 02.01.2016 | Ю8-15-202-17489(914398/102) |  | 0.015 | 0 | 0.068 | 0 |  | 117.481 | 117.481 | 0 | 96.9518 | 0 | 20.5292 | снижение КВЛ в соответствии с приказом от 03.06.2016 №1491 "Об утверждении рабочего проекта". |  |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 408-ЮЭС/15/ХС | 2015-11-03 | 2016-01-03 | 26.9534 | #N/A | ХОЗСПОСОБ | [5 empty] | 1491 | 2016-06-03 | 117.481 | 27.234 |  |  |  |  | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014
I-181929 | №1407 от 03.11.2015 | №253 от 02.03.2016 | СРЭС | Строительство ВЛЗ-10 кВ отпайка от фид. "Балковский" с РП-5, ПС №447 "Пущино", ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Балково Ю8-15-302-14235(914137) | Жихарева Марина Ивановна | Ю8-15-302-14235(914137) | 2015-10-22 | 2016-02-16 | Ю8-15-202-17293(914137/102) |  | 0.32 |  | 0.03 |  |  | 195.568 | 195.5691 | 0 | 144.7491 | 0 | 50.82 | [8 empty] | ПИР, СМР, ПНР |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 409-ЮЭС/15 | 10.12.2015 | 2016-02-10 | 193.3405 | [8 empty] | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Суздалева Ю.С. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014
I-182142 | №1446 от 11.11.2015 | 708 от 09.06.2016, 961 от 08.08.2016 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-231, ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, с. Липицы Ю8-15-302-13697(913697) | Солдатова Ирина Александровна | Ю8-15-302-13697(913697) | 2015-11-03 | 09.06.2016 | Ю8-15-202-16685(913697/102) |  | 0.015 | 0 | 0.044 | 0 |  | 114.079 | 113.3059 | 0 | 89.6684 | 0 | 23.6375 | снижение КВЛ в соответствии с приказом от 28.04.2016 №1197 "Об утверждении рабочего проекта"., снижение КВЛ в соответствии с приказом от 28.04.2016 №1197 "Об утверждении рабочего проекта". |  |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 411-ЮЭС/15/ХС | 2015-11-25 | 2016-01-14 | 20.8143 | #N/A | ХОЗСПОСОБ | [5 empty] | №1197 | 2016-04-28 | 114.079 | 25.95 |  |  |  |  | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014
I-182143 | №1446 от 11.11.2015 |  | СРЭС | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-787 (частично по сущ. опорам), ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Верхнее Шахлово, д. №4 | Никишина Татьяна Вячеславовна | Ю8-15-302-14671(914337) | 2015-10-30 | 2016-04-29 | Ю8-15-202-17436(914337/103) от 20.10.2015 |  | 0.015 |  | 0.15 |  |  | 134.8437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 412-ЮЭС/15 | 25.11.2015 | 2016-04-29 | 131.0478 | [8 empty] | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014
I-182144 | №1446 от 11.11.2015 | 390 от 30.03.2016 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-15-302-9077(909208)), ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Верхнее Шахлово | Леонов Сергей Сергеевич | Ю8-15-302-14958(915056) | 2015-11-03 | 2016-01-14 | Ю8-15-202-18198(915056/102) от 30.10.2015 |  | 0.015 | 0 | 0.06 |  |  | 102.86 | 102.86 | 87.0597 | 0 | 15.8003 | 0 |  |  |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 413-ЮЭС/15/ХС | 2015-11-25 | 2016-01-14 | 23.8839 | #N/A | ХОЗСПОСОБ | [5 empty] | 131 | 2016-01-26 | 102.86 | 23.478 |  |  |  |  | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014
I-182440 | №1466 от 18.11.2015 |  | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-35, ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Прончищево, д. №27 | Морозов Сергей Владимирович | Ю8-15-302-13217(913090) | 2015-09-30 | 2016-03-09 | Ю8-15-202-16580(913814/125) от 05.10.2015 |  | 0.015 |  | 0.18 |  |  | 314.1151 | 314.1151 | 0 | 232.0516 | 0 | 82.0635 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 445-ЮЭС/15 | 02.12.2015 | 21.01.2016г. | 305.4098 | [8 empty] | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014
I-182441 | №1466 от 18.11.2015 | 390 от 30.03.2016 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-713, ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Дракино Ю8-15-302-15201(915163) | Филиппов Александр Викторович | Ю8-15-302-15201(915163) | 2015-11-09 | 2016-01-20 | Ю8-15-202-18451(915163/102) от 05.11.2015 |  | 0.015 | 0 | 0.062 |  |  | 135.108 | 135.108 | 102.1565 | 0 | 0 | 32.9515 |  |  |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 446-ЮЭС/15/ХС | 2015-12-02 | 2015-12-31 | 17.7447 | #N/A | ХОЗСПОСОБ | [5 empty] | 127 | 2016-01-26 | 135.108 | 29.66 |  |  |  |  | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014
I-182442 | №1466 от 18.11.2015 | 707 от 09.06.2016, 961 от 08.08.2016 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-15-302-8785(935674)), ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Верхнее Шахлово, уч.24 | Филимонова Наталья Вячеславовна | Ю8-15-302-13938(913978) | 2015-11-03 | 19.09.2016 | Ю8-15-202-17021(913978/102) |  | 0.015 | 0 | 0.062 | 0 |  | 92.388 | 92.388 | 0 | 74.0668 | 0 | 18.3212 | снижение КВЛ в соответствии с приказом от 06.05.2016 №1279 "Об утверждении рабочего проекта"., снижение КВЛ в соответствии с приказом от 06.05.2016 №1279 "Об утверждении рабочего проекта". |  |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 447-ЮЭС/15/ХС | 2015-12-02 | 2016-01-15 | 20.8143 | #N/A | ХОЗСПОСОБ | [5 empty] | №1279 | 2016-05-06 | 92.388 | 20.638 |  |  |  |  | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014
I-182443 | №1466 от 18.11.2015 | 961 от 08.08.2016 | СРЭС | Строительство КЛ-0,38 кВ от ТП-800, ПС №400 "Ока", ЩР-0,4 кВ, АВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, пгт Оболенск, СОНТ "Оболенское", уч.53 | Иконникова Татьяна Ивановна | Ю8-15-302-15114(915177) | 2015-11-06 | 19.08.2016 | Ю8-15-202-18342(915177/102) |  | 0.015 | 0 | 0.114 | 0 |  | 241.691 | 241.691 | 0 | 155.9711 | 0 | 85.7199 | Увеличение КВЛ в соответствии с приказом 1556 от 14.06.2016 "Об утверждении рабочего проекта" | [7 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 448-ЮЭС/15 | 02.12.2015 | 17.01.2016г. | 197.5908 | 1556 | 2016-06-14 | 241.691 | 37.491 |  |  |  |  | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014
I-182444 | №1466 от 18.11.2015 |  | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-718, ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Еськино Ю8-15-302-15221(915225) | Лапочкина Еродиада Дмитриевна | Ю8-15-302-15221(915225) | 2015-11-11 | 2016-01-22 | Ю8-15-202-18477(915225/102) от 06.11.2015 |  | 0.015 |  | 0.11 |  |  | 245.8453 | 245.8453 | 41.0969 | 125.3875 | 0 | 79.361 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 449-ЮЭС/15 | 02.12.2015 | 21.01.2016г. | 238.7233 | [8 empty] | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014
I-182445 | №1466 от 18.11.2015 |  | СРЭС | Строительство ТП-160-6/0,4, КЛ-6 кВ отпайка от ф.3, ПС №273 "Евдокимово", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Фенино, СНТ "Дубрава" , уч. №6 | Блашенкова Светлана Юрьевна и 7 смежных | Ю8-15-302-15232(915208) | 2015-11-11 | 2016-05-10 | Ю8-15-202-18518(915208/102) от 06.11.2015 |  | 0.12 | 0.16 | 1.24 |  |  | 3508.892 | 3508.892 | 0 | 2757.7153 | 0 | 751.1767 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 420-ЮЭС/15 | 21.12.2015 | 31.01.2016г. | 3398.2374 | [8 empty] | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Суздалева Ю.С. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014
I-182446 | №1466 от 18.11.2015 |  | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-15-302-13900(913955)), ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Судимля Ю8-15-302-15373(962273) | Потороча Александр Михайлович | Ю8-15-302-15373(962273) | 2015-11-11 | 2016-05-10 | Ю8-15-202-18697(962273/102/Ю8) от 10.11.2015 |  | 0.015 |  | 0.12 |  |  | 262.7676 | 262.7676 | 0 | 205.3157 | 0 | 57.4519 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 450-ЮЭС/15 | 02.12.2015 | 23.01.2016г. | 255.1766 | [8 empty] | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014
I-182447 | №1466 от 18.11.2015 | 708 от 09.06.2016, 961 от 08.08.2016 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-595, ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, в р-не д. Съяново-2 Ю8-15-302-12230(912091) | Дадашова Софья Ильинична | Ю8-15-302-12230(912091) | 2015-09-24 | 10.05.2016 | Ю8-15-202-18350(960508/125/Ю8) |  | 0.015 | 0 | 0.03 | 0 |  | 69.373 | 69.373 | 0 | 53.7507 | 0 | 15.6223 | снижение КВЛ в соответствии с приказом от 28.04.2016 №1202 "Об утверждении рабочего проекта"., снижение КВЛ в соответствии с приказом от 28.04.2016 №1202 "Об утверждении рабочего проекта". |  |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 451-ЮЭС/15/ХС | 2015-12-02 | 2016-01-23 | 11.6056 | #N/A | ХОЗСПОСОБ | [5 empty] | №1202 | 2016-04-28 | 69.373 | 14.849 |  |  |  |  | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014
I-182795 | №1493 от 25.11.2015 |  | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-13-302-14215(922113)), ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Глебово, СНТ "Биоприбор", уч.2 | Комаров Вячеслав Владимирович | Ю8-15-302-6359(906189) | 2015-06-03 | 2016-04-30 | Ю8-15-202-17706(914642/125) от 22.10.2015 |  | 0.015 |  | 0.19 |  |  | 331.5659 | 331.5659 | 0 | 230.2922 | 0 | 101.2737 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 434-ЮЭС/15 | 09.12.2015 | 11.01.2016г | 322.377 | [8 empty] | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014
I-182796 | №1493 от 25.11.2015 | 961 от 08.08.2016 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-15-302-13655(954148)), ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, п. Большевик, ул. Карпова | Лукинова Марина Владимировна | Ю8-15-302-15369(961971) | 2015-11-12 | 08.11.2016 | Ю8-15-202-18654(961971/102/Ю8) |  | 0.015 | 0 | 0.03 | 0 |  | 63.198 | 63.198 | 0 | 49.8999 | 0 | 13.2981 | снижение КВЛ в соответствии с приказом от 03.06.2016 №1498 "Об утверждении рабочего проекта". |  |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 435-ЮЭС/15/ХС | 2015-12-09 | 2016-01-23 | 11.6056 | #N/A | ХОЗСПОСОБ | [5 empty] | 1498 | 2016-06-03 | 63.198 | 14.089 |  |  |  |  | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014
I-182797 | №1493 от 25.11.2015 |  | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-774, ПС №613 "Пролетарий", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Васильевское Ю8-15-302-13583(913663) | Прохина Татьяна Ивановна | Ю8-15-302-13583(913663) | 2015-11-13 | 2016-01-24 | Ю8-15-202-16570(913663/102) от 05.10.2015 |  | 0.015 |  | 0.12 |  |  | 262.7676 | 279.6956 | 41.0969 | 238.5987 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 436-ЮЭС/15 | 09.12.2015 | 24.01.2016г. | 255.1766 | [8 empty] | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014
I-182799 | №1493 от 25.11.2015 |  | СРЭС | Строительство КЛ-0,38 кВ от проект. КЛ-0,38 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-15-302-15114(915177)), ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, п. Оболенск, СОНТ "Оболенское", уч.67 | Качанова Марина Юрьевна и 1 смежный | Ю8-15-302-15451(962487) | 2015-11-13 | 2016-01-24 | Ю8-15-202-18818(962487/102/Ю8) от 11.11.2015 |  | 0.03 |  | 0.12 | 1 |  | 181.9792 | 181.9792 | 0 | 17.1915 | 0 | 164.7877 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 437-ЮЭС/15 | 09.12.2015 | 24.01.2016г. | 175.547 | [8 empty] | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Суздалева Ю.С. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014
I-182800 | №1493 от 25.11.2015 | 708 от 09.06.2016, 961 от 08.08.2016 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-790, ПС №613 "Пролетарий", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Родионовка Ю8-15-302-14862(914907) | Иванова Раиса Васильевна | Ю8-15-302-14862(914907) | 2015-11-18 | 29.01.2016 | Ю8-15-202-18064(914907/102) |  | 0.015 | 0 | 0.05 | 0 |  | 92.903 | 92.903 | 0 | 74.3501 | 0 | 18.5529 | снижение КВЛ в соответствии с приказом от 28.04.2016 №1195 "Об утверждении рабочего проекта"., снижение КВЛ в соответствии с приказом от 28.04.2016 №1195 "Об утверждении рабочего проекта". |  |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 438-ЮЭС/15/ХС | 2015-12-09 | 2016-01-29 | 17.7447 | #N/A | ХОЗСПОСОБ | [5 empty] | №1195 | 2016-04-28 | 92.903 | 20.862 |  |  |  |  | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014
I-182801 | №1493 от 25.11.2015 |  | СРЭС | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-17 (частично по сущ. опорам), ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Дракино Ю8-15-302-15747(915716) | Киров Александр Николаевич | Ю8-15-302-15747(915716) | 2015-11-18 | 2016-01-29 | Ю8-15-202-19202(915716/103) от 18.11.2015 |  | 0.015 |  | 0.18 |  |  | 161.8125 | 161.8125 | 0 | 35.918 | 0 | 125.8945 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 439-ЮЭС/15 | 09.12.2015 | 29.01.2016г. | 156.6055 | [8 empty] | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014
I-183029 | №1561 от 03.12.2015 |  | СРЭС | Строительство ТП-250-10/0,4 кВ (взамен существующей ТП-65), ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Михайловка | Череповская Жозефина Васильевна | Ю8-15-302-15452(962456) | 2015-11-12 | 2016-01-24 | Ю8-15-202-18814(962456/102/Ю8) от 11.11.2015 |  | 0.015 | 0.25 |  |  |  | 1070.9155 | 1070.9128 | 0 | 907.0528 | 163.86 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 425-ЮЭС/15 | 11.01.2016 | 31.01.2016г. | 1035.7273 | [8 empty] | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014
I-183030 | №1561 от 03.12.2015 |  | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-890, ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Гавшино Ю8-15-302-15690(915563) | Шевченко Андрей Васильевич | Ю8-15-302-15690(915563) | 2015-11-19 | 2016-01-30 | Ю8-15-202-19047(915563/102) от 16.11.2015 |  | 0.015 |  | 0.14 |  |  | 296.6122 | 296.614 | 0 | 281.924 | 14.69 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 440-ЮЭС/15 | 14.12.2015 | 30.01.2016г. | 288.8527 | [8 empty] | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014
I-183031 | №1561 от 03.12.2015 |  | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-105, ПС №748 "Лазарево", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Петрухино | Зверева Ольга Николаевна | Ю8-15-302-15847(915819) | 2015-11-23 | 2016-02-03 | Ю8-15-202-19339(915819/102) от 19.11.2015 |  | 0.015 |  | 0.18 |  |  | 314.1151 | 314.1151 | 41.0969 | 273.0181 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 441-ЮЭС/15 | 2015-12-14 | 2016-02-03 | 305.4098 | [8 empty] | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014
I-183032 | №1561 от 03.12.2015 | 708 от 09.06.2016, 961 от 08.08.2016 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-72, ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, с. Турово, ул. Центральная | Пастушенко Клавдия Ивановна | Ю8-15-302-13866(954672) | 2015-11-21 | 02.02.2016 | Ю8-15-202-16901(954672/102/Ю8) |  | 0.015 | 0 | 0.03 | 0 |  | 53.267 | 53.267 | 0 | 44.1934 | 0 | 9.0736 | снижение КВЛ в соответствии с приказом от 29.04.2016 №1210 "Об утверждении рабочего проекта"., снижение КВЛ в соответствии с приказом от 29.04.2016 №1210 "Об утверждении рабочего проекта". |  |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 442-ЮЭС/15/ХС | 2015-12-14 | 2016-02-02 | 11.6056 | #N/A | ХОЗСПОСОБ | [5 empty] | №1210 | 2016-04-29 | 53.267 | 11.44 |  |  |  |  | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014
I-183033 | №1561 от 03.12.2015 |  | СРЭС | Строительство ВЛЗ-10 кВ отпайка от ф.1, ПС №400 "Ока", ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Гавшино | Берег Вяземских | Ю8-15-302-15789(964074) | 2015-11-20 | 2016-03-20 | Ю8-15-202-19195(964074/102/Ю8) от 17.11.2015 |  | 0.25 |  | 0.02 | 1 |  | 151.895 | 151.895 | 0 | 0 | 0 | 151.895 | [8 empty] | ПИР, СМР, ПНР |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 460-ЮЭС/15 | 21.12.2015 | 2016-02-29 | 145.8318 | [8 empty] | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Суздалева Ю.С. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014
I-183034 | №1561 от 03.12.2015 |  | СРЭС | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-13 (частично по сущ. опорам), ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, с/о Балковский, д. Балково | Клейс Лилия Федоровна и 2 смежных | Ю8-13-302-7563(916272) | 2013-06-25 | 2016-05-20 | Ю8-15-202-16817(913895/125) от 08.10.2015 |  | 0.045 |  | 0.53 |  |  | 759.6818 | 759.6791 | 41.0969 | 697.7522 | 20.83 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 426-ЮЭС/15 | 11.01.2016 | 01.02.2016г. | 735.9627 | [8 empty] | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Суздалева Ю.С. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014
I-183035 | №1561 от 03.12.2015 | 961 от 08.08.2016 | СРЭС | Строительство ТП-16-10/0,4, ВЛЗ-10 кВ отпайка от ф."На Съяново-2" с ТП-335, ПС №702 "Гришенки", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Глубоково | Юрасова Юлия Евгеньевна | Ю8-15-302-15982(962581) | 2015-11-25 | 06.08.2016 | Ю8-15-202-19509(962581/102/Ю8) |  | 0.015 | 0.016 | 0.015 | 0 |  | 480.171 | 480.171 | 0 | 424.7841 | 0 | 55.3869 | увеличение КВЛ в соответствии с приказом от 03.06.2016 №1501 "Об утверждении рабочего проекта". |  |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 443-ЮЭС/15/ХС | 2015-12-14 | 2016-02-05 | 27.7211 | #N/A | ХОЗСПОСОБ | [5 empty] | 1501 | 2016-06-03 | 480.171 | 187.038 |  |  |  |  | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014
I-183546 | №1595 от 09.12.2015 | 708 от 09.06.2016, 961 от 08.08.2016 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-132, ПС №748 "Лазарево", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Ивановское Ю8-15-302-16154(916133) | Ахметгайсина Замира Нурмухамедовна | Ю8-15-302-16154(916133) | 2015-11-27 | 21.07.2016 | Ю8-15-202-19774(916133/102) |  | 0.015 | 0 | 0.04 | 0 |  | 75.093 | 75.093 | 0 | 58.7382 | 0 | 16.3548 | снижение КВЛ в соответствии с приказом от 28.04.2016 №1194 "Об утверждении рабочего проекта"., снижение КВЛ в соответствии с приказом от 28.04.2016 №1194 "Об утверждении рабочего проекта". |  |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 452-ЮЭС/15/ХС | 2016-12-14 | 2016-02-07 | 17.7921 | #N/A | ХОЗСПОСОБ | [5 empty] | №1194 | 2016-04-28 | 75.093 | 16.187 |  |  |  |  | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014
I-183547 | №1595 от 09.12.2015 |  | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-15-302-5242(905140)), ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Судимля Ю8-15-302-16064(915983) | Тимиршина Маргарита Николаевна | Ю8-15-302-16064(915983) | 2015-11-27 | 2016-02-07 | Ю8-15-202-19619(915983/102) от 24.11.2015 |  | 0.015 |  | 0.25 |  |  | 437.4363 | 437.4363 | 41.0969 | 396.3393 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 453-ЮЭС/15 | .12.2015 | 07.02.2016г. | 423.7288 | [8 empty] | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014
I-183548 | №1595 от 09.12.2015 |  | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-87, ПС №217 "Газокомпрессорная", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Левое Ящерово Ю8-15-302-15217(915187) | Синодолина Мария Николаевна | Ю8-15-302-15217(915187) | 2015-11-26 | 2016-02-06 | Ю8-15-202-18453(915187/102) от 05.11.2015 |  | 0.015 |  | 0.13 |  |  | 279.6899 | 279.6899 | 41.0969 | 238.593 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 454-ЮЭС/15 | .12.2015 | 06.02.2016г. | 271.6299 | [8 empty] | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014
I-183549 | №1595 от 09.12.2015 | 708 от 09.06.2016, 961 от 08.08.2016 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-15-302-11781(911865)), ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, в р-не д. Скрылья | Растольцева Наталья Михайловна и 1 смежный | Ю8-15-302-14594(957558) | 2015-11-26 | 01.11.2016 | Ю8-15-202-17658(957558/102/Ю8) |  | 0.03 | 0 | 0.034 | 0 |  | 78.881 | 78.881 | 0 | 62.6948 | 0 | 16.1862 | снижение КВЛ в соответствии с приказом от 29.04.2016 №1209 "Об утверждении рабочего проекта"., снижение КВЛ в соответствии с приказом от 29.04.2016 №1209 "Об утверждении рабочего проекта". |  |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 455-ЮЭС/15/ХС | 2016-12-14 | 2016-02-06 | 17.7447 | #N/A | ХОЗСПОСОБ | [5 empty] | №1209 | 2016-04-29 | 78.881 | 17.327 |  |  |  |  | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Суздалева Ю.С. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014
I-183550 | №1595 от 09.12.2015 |  | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-648, ПС №748 "Лазарево", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, в р-не д. Бутурлино | Махарадзе Маргарита Сергеевна | Ю8-15-302-10437(910135) | 2015-08-12 | 2016-06-01 | Ю8-15-202-15892(912954/125) от 24.09.2015 |  | 0.015 |  | 0.14 |  |  | 296.6122 | 296.6128 | 41.0969 | 200.5459 | 54.97 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 456-ЮЭС/15 | 4.12.2015 | 12.02.2016г. | 288.0832 | [8 empty] | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014
I-183551 | №1595 от 09.12.2015 |  | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-948, ПС №807 "Калугино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Шатово, СНТ "Боброво", уч.25 | Мусаева Майя Зумрудиновна | Ю8-15-302-16062(915980) | 2015-12-01 | 2016-02-11 | Ю8-15-202-19617(915980/102) от 24.11.2015 |  | 0.015 |  | 0.22 |  |  | 384.9439 | 384.9414 | 0 | 340.2914 | 44.65 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 457-ЮЭС/15 | 4.12.2015 | 12.02.2016г. | 374.2757 | [8 empty] | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014
I-183797 | №1638 от 18.12.2015 |  | СРЭС | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-98 (частично по сущ. опорам), ПС №748 "Лазарево", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Бутурлино Ю8-15-302-16581(916648) | Худина Татьяна Александровна | Ю8-15-302-16581(916648) | 2015-12-07 | 2016-02-17 | Ю8-15-202-20268(916648/102) от 04.12.2015 |  | 0.015 |  | 0.28 | 9 |  | 586.5738 | 586.5738 | 0 | 0 | 586.5738 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 42-ЮЭС/16 | 18.01.2016 | 17.02.2016г. | 569.2325 | [8 empty] | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014
I-183798 | №1638 от 18.12.2015 |  | СРЭС | Строительство ВЛЗ-10 кВ отпайка от ф. "на ТП-226 с РП-2" ПС №658 "Заповедник", ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, в р-не д. Лужки Ю8-15-302-15858(915656) | Величковский Василий Никитович | Ю8-15-302-15858(915656) | 2015-12-08 | 2017-04-07 | Ю8-15-202-19252(915656/102) от 18.11.2015 |  | 0.35 |  | 0.02 | 1 |  | 172.4602 | 172.461 | 0 | 160.4207 | 0 | 12.0403 | [8 empty] | ПИР, СМР, ПНР |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 461-ЮЭС/15 | 25.12.2015 | 2016-03-31 | 167.4775 | [8 empty] | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Суздалева Ю.С. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014
I-183799 | №1638 от 18.12.2015 |  | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-766, ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Большое Грызлово | Есина Валентина Александровна | Ю8-15-302-15745(915711) | 2015-12-08 | 2016-02-18 | Ю8-15-202-19197(915711/102) от 17.11.2015 |  | 0.015 |  | 0.23 |  |  | 401.3693 | 401.3693 | 0 | 275.9447 | 0 | 125.4246 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 465-ЮЭС/15 | 2015-12-23 | 2016-02-18 | 390.2458 | [8 empty] | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014
I-183800 | №1638 от 18.12.2015 | 708 от 09.06.2016, 961 от 08.08.2016 | СРЭС | Строительство отпайки ЛЭП-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-733, ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Съяново-2 Ю8-15-302-12686(950507) | Точилин Юрий Юрьевич | Ю8-15-302-12686(950507) | 2015-09-22 | 07.04.2016 | Ю8-15-202-19791(916145/125) |  | 0.015 | 0 | 0.048 | 0 |  | 111.444 | 111.444 | 0 | 87.6494 | 0 | 23.7946 | снижение КВЛ в соответствии с приказом от 28.04.2016 №1196 "Об утверждении рабочего проекта"., снижение КВЛ в соответствии с приказом от 28.04.2016 №1196 "Об утверждении рабочего проекта". |  |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 466-ЮЭС/15/ХС | 2015-12-23 | 2015-02-18 | 17.7921 | #N/A | ХОЗСПОСОБ | [5 empty] | №1196 | 2016-04-28 | 111.444 | 23.852 |  |  |  |  | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014
I-183801 | №1638 от 18.12.2015 |  | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-36, ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Вязищи Ю8-15-302-16665(916695) | Боченин Игорь Викторович | Ю8-15-302-16665(916695) | 2015-12-09 | 2016-02-19 | Ю8-15-202-20368(916695/102) от 07.12.2015 |  | 0.015 |  | 0.04 |  |  | 127.7296 | 127.7296 | 0 | 0 | 127.7296 | 0 |  |  |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 467-ЮЭС/15/ХС | 2015-12-23 | 2015-02-20 | 14.7143 | #N/A | ХОЗСПОСОБ | [13 empty] | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014
I-183802 | №1638 от 18.12.2015 |  | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-950, ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Каргашино Ю8-15-302-16669(916707) | Лутай Александр Витальевич | Ю8-15-302-16669(916707) | 2015-12-10 | 2015-02-21 | Ю8-15-202-20388(916707/102) от 08.12.2015 |  | 0.015 |  | 0.2 |  |  | 339.3497 | 339.3497 | 0 | 227.8385 | 0 | 111.5113 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 468-ЮЭС/15 | 3.12.2015 | 21.02.2016г. | 329.9451 | [8 empty] | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014
I-183997 | №1681 от 24.12.2015 |  | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-956, ПС №807 "Калугино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, в р-не д. Шатово Ю8-15-302-13827(913954) | Демьянова Виктория Витальевна | Ю8-15-302-13827(913954) | 2015-12-11 | 2016-02-21 | Ю8-15-202-16825(913954/102) от 08.10.2015 |  | 0.015 |  | 0.37 |  |  | 645.681 | 645.6806 | 0 | 537.3606 | 108.32 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 43-ЮЭС/16 | 2016-02-08 | 2016-02-22 | 625.51 | [8 empty] | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014
I-183998 | №1681 от 24.12.2015 | 497 от 20.04.2016 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-15-302-16062(915980)), ПС №807 "Калугино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Шатово, СНТ "Бобровое", уч.22 | Коваленко Владимир Владимирович и 1 смежный | Ю8-15-302-16422(966981) | 2015-12-10 | 2016-02-21 | Ю8-15-202-20012(966981/102/Ю8) |  | 0.03 | 0 | 0.068 | 0 |  | 113.472 | 196.1309 | 196.1309 | 0 | 0 | 0 | снижение КВЛ в соответствии с приказом от 29.03.2016 №827 "Об утверждении рабочего проекта". |  |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 18-ЮЭС/16/ХС | 2016-01-11 | 2016-02-28 | 27.0254 | #N/A | ХОЗСПОСОБ | [5 empty] | №827 | 2016-03-29 | 113.472 | 26.17 |  |  |  |  | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Суздалева Ю.С. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014
I-183999 | №1681 от 24.12.2015 |  | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-781, ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Волохово Ю8-15-302-16924(917090) | Ипатов Михаил Сергеевич | Ю8-15-302-16924(917090) | 2015-12-15 | 2016-02-25 | Ю8-15-202-20762(917090/102) от 11.12.2015 |  | 0.015 |  | 0.14 |  |  | 237.5448 | 237.5451 | 0 | 185.0151 | 52.53 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 19-ЮЭС/16 | т 11.01.16 | 28.02.2016г. | 230.9616 | [8 empty] | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014
I-184000 | №1681 от 24.12.2015 |  | СРЭС | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-999, ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Скрылья Ю8-15-302-16706(916710) | Васильева Анна Михайловна | Ю8-15-302-16706(916710) | 2015-12-11 | 2016-02-21 | Ю8-15-202-20408(916710/102) от 08.12.2015 |  | 0.015 |  | 0.55 |  |  | 933.2118 | 933.2118 | 0 | 859.5243 | 73.6876 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 44-ЮЭС/16 | 2016-02-08 | 2016-02-22 | 904.07 | [8 empty] | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014
I-184001 | №1681 от 24.12.2015 | 961 от 08.08.2016 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-970, ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Паниково Ю8-15-302-16710(916779) | Гаспарян Джон Жораевич | Ю8-15-302-16710(916779) | 2015-12-10 | 20.03.2016 | Ю8-15-202-20454(916779/102) |  | 0.015 | 0 | 0.329 | 0 |  | 652.015 | 652.015 | 0 | 531.5761 | 101.3312 | 19.1078 | Увеличение КВЛ в соответствии с приказом 1549 от 09.06.2016 "Об утверждении рабочего проекта" | [7 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 45-ЮЭС/16 | 2016-02-08 | 2016-02-21 | 575.31 | 1549 | 2016-06-09 | 652.015 | 207.977 |  |  |  |  | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014
I-184002 | №1681 от 24.12.2015 | 536 от 27.04.2016 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-785, ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Глебово, СНТ "Биоприбор", уч.7 | Воронина Елена Владимировна | Ю8-15-302-13663(913832) | 2015-12-10 | 2016-02-20 | Ю8-15-202-16662(913832/102) от 06.10.2015 |  | 0.015 | 0 | 0.075 | 0 |  | 131.867 | 214.2219 | 214.2219 | 0 | 0 | 0 | снижение КВЛ в соответствии с приказом от 01.04.2016 №891 "Об утверждении рабочего проекта". |  |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 20-ЮЭС/16/ХС | 2016-01-11 | 2016-02-28 | 30.023 | #N/A | ХОЗСПОСОБ | [5 empty] | №891 | 2016-04-01 | 131.867 | 29.582 |  |  |  |  | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014
I-184193 | 1714 от 30.12.2015 |  | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-87, ПС №217 "Газокомпрессорная", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Левое Ящерово Ю8-15-302-17145(970636) | Жигалин Александр Алексеевич | Ю8-15-302-17145(970636) | 2015-12-20 | 2016-03-02 | Ю8-15-202-21046(970636/102/Ю8) от 17.12.2015 |  | 0.015 |  | 0.28 |  |  | 383.2212 | 383.2212 | 0 | 269.6253 | 113.5959 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 21-ЮЭС/16 | т 11.01.16 | 29.02.2016г. | 372.6008 | [8 empty] | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014
I-184194 | 1714 от 30.12.2015 | 536 от 27.04.2016 | СРЭС | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-128 (частично по сущ. опорам), ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Новая Ю8-15-302-17016(970364) | Гамалеева Людмила Анатольевна | Ю8-15-302-17016(970364) | 2015-12-21 | 2016-03-03 | Ю8-15-202-20882(970364/102/Ю8) от 15.12.2015 |  | 0.015 | 0 | 0.09 | 0 |  | 30.331 | 54.773 | 54.773 | 0 | 0 | 0 | снижение КВЛ в соответствии с приказом от 01.04.2016 №889 "Об утверждении рабочего проекта". |  |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 22-ЮЭС/16/ХС | 2016-01-11 | 2016-02-29 | 6.4947 | #N/A | ХОЗСПОСОБ | [5 empty] | №889 | 2016-04-01 | 30.331 | 6.586 |  |  |  |  | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014
I-184195 | 1714 от 30.12.2015 |  | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-821, ПС №807 "Калугино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Шатово Ю8-15-302-17299(917416) | Манукян Нерсес Каджикович | Ю8-15-302-17299(917416) | 2015-12-22 | 2016-03-03 | Ю8-15-202-21184(917416/102) от 18.12.2015 |  | 0.015 |  | 0.25 |  |  | 424.1872 | 424.1872 | 0 | 347.0821 | 77.1051 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 23-ЮЭС/16 | т 11.01.16 | 29.02.2016г. | 412.4314 | [8 empty] | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014
I-184196 | 1714 от 30.12.2015 | 497 от 20.04.2016 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-142, ПС №748 "Лазарево", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Каменка от Ю8-15-302-17525(917705) | Кулешова Лидия Федоровна | Ю8-15-302-17525(917705) | 2015-12-24 | 2016-03-05 | Ю8-15-202-21503(917705/102) |  | 0.015 | 0 | 0.06 | 0 |  | 136.237 | 217.8504 | 217.8504 | 0 | 0 | 0 | снижение КВЛ в соответствии с приказом от 29.03.2016 №817 "Об утверждении рабочего проекта". |  |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 24-ЮЭС/16/ХС | 2016-01-11 | 2016-03-06 | 20.8699 | #N/A | ХОЗСПОСОБ | [5 empty] | №817 | 2016-03-29 | 136.237 | 30.36 |  |  |  |  | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014
I-184781 | 5 от 13.01.2016 |  | СРЭС | Строительство отпайки КЛ-0,38 кВ от проект. КЛ-0,38 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-15-302-15451(962487)), ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Оболенск пгт, СОНТ "Оболенское", уч.115 | Величко Павел Михайлович | Ю8-15-302-16667(916690) | 25.12.2015 | 06.03.2016 | Ю8-15-202-20374(916690/102) |  | 0.005 |  | 0.2 |  |  | 296.6375 | 296.6375 | 0 | 0 | 296.6375 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 25-ЮЭС/16 | 18.01.2016 | 07.03.2016г. | 285.1489 | [8 empty] | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014
I-184782 | 5 от 13.01.2016 |  | СРЭС | Строительство ЛЭП-10 кВ отпайка от ф.8 ПС №658 "Заповедник", ГНБ, ПРВТ-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Костино Ю8-15-302-17219(916776) | ИНВЕСТПРОМ | Ю8-15-302-17219(916776) | 26.12.2015 | 24.04.2016 | Ю8-15-202-20712(916776/102) |  | 0.63 |  | 0.06 |  |  | 5119.6427 | 5119.6427 | 0 | 0 | 0 | 5119.6427 | [8 empty] | #N/A | [14 empty] | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Суздалева Ю.С. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014
I-184783 | 5 от 13.01.2016 |  | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-656, ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Большая Городня Ю8-15-302-17359(917579) | Жабина Марина Александровна | Ю8-15-302-17359(917579) | 24.12.2015 | 05.03.2016 | Ю8-15-202-21313(917579/102) |  | 0.015 |  | 0.1 |  |  | 229.5345 | 229.5345 | 0 | 119.2717 | 0 | 110.2628 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 26-ЮЭС/16 | 18.01.2016 | 06.03.2016г. | 221.8637 | [8 empty] | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014
I-184784 | 5 от 13.01.2016 | 497 от 20.04.2016 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-193, ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, с. Липицы Ю8-15-302-12303(912379) | Точилкина Татьяна Ивановна | Ю8-15-302-12303(912379) | 16.09.2015 | 16.01.2016 | Ю8-15-202-21709(917953/125) |  | 0.015 | 0 | 0.035 | 0 |  | 71.425 | 111.5021 | 28.2154 | 45.0449 | 38.2419 | 0 | снижение КВЛ в соответствии с приказом от 29.03.2016 №821 "Об утверждении рабочего проекта". |  |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 27-ЮЭС/16/ХС | 2016-01-18 | 2016-03-08 | 11.6366 | #N/A | ХОЗСПОСОБ | [5 empty] | №821 | 2016-03-29 | 71.425 | 15.459 |  |  |  |  | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014
I-184785 | 5 от 13.01.2016 | 497 от 20.04.2016 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-604, ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Липицкий с/о, д. Шепилово, уч.3 | Баранова Наталья Николаевна | Ю8-15-302-17867(917891) | 29.12.2015 | 10.03.2016 | Ю8-15-202-21855(917891/102) |  | 0.015 | 0 | 0.07 | 0 |  | 145.178 | 145.178 | 58.0664 | 0 | 87.1116 | 0 | снижение КВЛ в соответствии с приказом от 29.03.2016 №818 "Об утверждении рабочего проекта". |  |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 28-ЮЭС/16/ХС | 2016-01-18 | 2016-03-11 | 23.9477 | #N/A | ХОЗСПОСОБ | [5 empty] | №818 | 2016-03-29 | 145.178 | 32.629 |  |  |  |  | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014
I-184786 | 5 от 13.01.2016 | 961 от 08.08.2016 | СРЭС | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-949, ПС №807 "Калугино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Шатово Ю8-15-302-17222(971184) | Солодовников Антон Павлович и 2 смежных | Ю8-15-302-17222(971184) | 29.12.2015 | 25.09.2016 | Ю8-15-202-21116(971184/102/Ю8) |  | 0.045 | 0 | 0.355 | 0 |  | 724.84 | 724.84 | 0 | 544.0212 | 161.2636 | 19.5552 | Увеличение КВЛ в соответствии с приказом 1575 от 20.06.2016 "Об утверждении рабочего проекта" | [7 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 47-ЮЭС/16 | 2016-02-20 | 2016-03-11 | 657.49 | 1575 | 2016-06-20 | 724.84 | 189.014 |  |  |  |  | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Суздалева Ю.С. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014
I-184787 | 5 от 13.01.2016 | 536 от 27.04.2016 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-873, ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Мокрое Ю8-15-302-17598(917767) | Гамков Михаил Григорьевич | Ю8-15-302-17598(917767) | 25.12.2015 | 06.03.2016 | Ю8-15-202-21563(917767/102) |  | 0.005 | 0 | 0.03 | 0 |  | 93.984 | 143.5288 | 143.5288 | 0 | 0 | 0 | снижение КВЛ в соответствии с приказом от 01.04.2016 №887 "Об утверждении рабочего проекта". |  |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 29-ЮЭС/16/ХС | 2016-01-18 | 2016-03-06 | 11.6366 | #N/A | ХОЗСПОСОБ | [5 empty] | №887 | 2016-04-01 | 93.984 | 20.237 |  |  |  |  | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014
I-185666 | 49 от 26.01.2016 |  | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-16-302-26(900044)), ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Глазово Ю8-16-302-252(900193) | Корнаков Геннадий Викторович | Ю8-16-302-252(900193) | 20.01.2016 | 01.04.2016 | Ю8-16-202-357(900193/102) |  | 0.015 |  | 0.1 |  |  | 169.0216 | 169.0216 | 0 | 158.3523 | 0 | 10.6693 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 89-ЮЭС/16 | 04.02.2016 | 31.03.2016г. | 163.3374 | [8 empty] | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014
I-185665 | 49 от 26.01.2016 |  | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-832, ПС №658 "Заповедник", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Лужки Ю8-16-302-187(900156) | Меримский Борис Владимирович | Ю8-16-302-187(900156) | 19.01.2016 | 31.03.2016 | Ю8-16-202-225(900156/103) |  | 0.015 |  | 0.12 |  |  | 262.4551 | 262.4551 | 0 | 172.3568 | 0 | 90.0983 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 90-ЮЭС/16 | 04.02.2016 | 31.03.2016г. | 253.8731 | [8 empty] | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014
I-185664 | 49 от 26.01.2016 | 961 от 08.08.2016 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-592, ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Дашковка, д. 37А | Белоус Мария Васильевна | Ю8-16-302-172(925849) | 18.01.2016 | 31.03.2016 | Ю8-16-202-141(925849/103/Ю8) |  | 0.015 | 0 | 0.066 | 0 |  | 127.336 | 127.336 | 0 | 97.857 | 0 | 29.479 | снижение КВЛ в соответствии с приказом от 03.06.2016 №1492 "Об утверждении рабочего проекта". |  |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 91-ЮЭС/16/ХС | 2016-02-04 | 2016-03-31 | 17.7236 | #N/A | ХОЗСПОСОБ | [5 empty] | 1492 | 2016-06-03 | 127.336 | 28.271 |  |  |  |  | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014
I-185663 | 49 от 26.01.2016 |  | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-999, ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Скрылья Ю8-16-302-94(900113) | Морозова Лариса Николаевна | Ю8-16-302-94(900113) | 15.01.2016 | 27.03.2016 | Ю8-16-202-160(900113/102) |  | 0.015 |  | 0.42 |  |  | 722.6686 | 722.6686 | 0 | 545.1808 | 0 | 177.4879 | [8 empty] | ПИР, СМР, ПНР |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 68-ЮЭС/16 | 2016-03-04 | 2016-05-13 | 700.1 | [8 empty] | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014
I-185662 | 49 от 26.01.2016 |  | СРЭС | Строительство ТП-250-10/0,4, ВЛЗ-10 кВ отпайка от ф.8 ПС №613 "Пролетарий", ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Новые Кузьменки Ю8-15-302-16119(915949) | Смирнов Владимир Эдуардович | Ю8-15-302-16119(915949) | 14.01.2016 | 12.05.2016 | Ю8-15-202-19639(915949/102) |  | 0.235 | 0.25 | 0.03 |  |  | 1193.2464 | 1193.2464 | 0 | 0 | 1193.2464 | 0 | [8 empty] | СМР, ПНР |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 67-ЮЭС/16 | 2016-03-04 | 2016-05-13 | 1153.6687 | [8 empty] | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Суздалева Ю.С. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014
I-185661 | 49 от 26.01.2016 | 536 от 27.04.2016 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-99, ПС №217 "Газокомпрессорная", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Левашово Ю8-15-302-17224(917191) | Кабанова Галина Петровна | Ю8-15-302-17224(917191) | 15.01.2016 | 27.03.2016 | Ю8-15-202-21130(917191/102) |  | 0.015 | 0 | 0.025 | 0 |  | 49.851 | 49.851 | 28.2154 | 0 | 21.6356 | 0 | снижение КВЛ в соответствии с приказом от 01.04.2016 №888 "Об утверждении рабочего проекта". |  |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 92-ЮЭС/16/ХС | 2016-02-04 | 2016-03-31 | 11.6366 | #N/A | ХОЗСПОСОБ | [5 empty] | №888 | 2016-04-01 | 49.851 | 10.72 |  |  |  |  | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014
I-185687 | 49 от 26.01.2016 |  | СРЭС | Строительство 2КЛ-0,38 кВ от ТП-938 ПС №807 "Калугино", ЩР-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, п. Оболенск Ю8-15-302-16812(916784) | Марков Илья Александрович | Ю8-15-302-16812(916784) | 2016-01-20 |  | Ю8-15-202-20620(916784/102) |  | 0.15 |  | 0.2 |  |  | 481.1489 | 481.1494 | 0 | 395.8015 | 85.3479 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 76-ЮЭС/16 | 2016-02-19 | 2016-04-02 | 466.35 | [8 empty] | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Суздалева Ю.С. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014
I-185840 | 101 от 02.02.2016 | 497 от 20.04.2016 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-107, ПС №748 "Лазарево", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Новинки-Бегичево Ю8-15-302-17792(917907) | Мызников Владимир Иванович | Ю8-15-302-17792(917907) | 25.01.2016 | 06.04.2016 | Ю8-15-202-21752(917907/102) |  | 0.015 | 0 | 0.096 | 0 |  | 199.923 | 199.923 | 80.4546 | 119.4684 | 0 | 0 | снижение КВЛ в соответствии с приказом от 31.03.2016 №880 "Об утверждении рабочего проекта". |  |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 93-ЮЭС/16/ХС | 2016-02-05 | 2016-03-31 | 33.181 | #N/A | ХОЗСПОСОБ | [5 empty] | №880 | 2016-03-31 | 199.923 | 43.974 |  |  |  |  | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014
I-185841 | 101 от 02.02.2016 |  | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-733, ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Съяново-2 Ю8-15-302-13120(950905) | Фуков Игорь Валерьевич | Ю8-15-302-13120(950905) | 28.09.2015 | 21.05.2016 | Ю8-15-202-20947(917209/125) |  | 0.015 |  | 0.08 |  |  | 195.5996 | 195.5996 | 0 | 0 | 195.5996 | 0 |  |  |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 94-ЮЭС/16/ХС | 2016-02-05 | 2016-03-31 | 27.0254 | #N/A | ХОЗСПОСОБ | [13 empty] | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014
I-185842 | 101 от 02.02.2016 | 497 от 20.04.2016 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-108, ПС №748 "Лазарево", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Воскресенки Ю8-16-302-260(900183) | Кук Юлия Павловна | Ю8-16-302-260(900183) | 22.01.2016 | 04.04.2016 | Ю8-16-202-367(900183/102) |  | 0.015 | 0 | 0.06 | 0 |  | 101.321 | 166.2309 | 166.2309 | 0 | 0 | 0 | снижение КВЛ в соответствии с приказом от 29.03.2016 №819 "Об утверждении рабочего проекта". |  |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 95-ЮЭС/16/ХС | 2016-02-05 | 2016-03-31 | 20.7895 | #N/A | ХОЗСПОСОБ | [5 empty] | №819 | 2016-03-29 | 101.321 | 22.462 |  |  |  |  | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014
I-185843 | 101 от 02.02.2016 | 497 от 20.04.2016 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-108, ПС №748 "Лазарево", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Воскресенки Ю8-16-302-278(900182) | Дондоха Надежда Павловна | Ю8-16-302-278(900182) | 22.01.2016 | 04.04.2016 | Ю8-16-202-375(900182/102) |  | 0.015 | 0 | 0.05 | 0 |  | 90.709 | 145.6252 | 145.6252 | 0 | 0 | 0 | снижение КВЛ в соответствии с приказом от 29.03.2016 №826 "Об утверждении рабочего проекта". |  |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 96-ЮЭС/16/ХС | 2016-02-05 | 2016-03-31 | 14.6577 | #N/A | ХОЗСПОСОБ | [5 empty] | №826 | 2016-03-29 | 90.709 | 19.779 |  |  |  |  | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014
I-185690 | 101 от 02.02.2016 |  | СРЭС | Строительство ТП-160-10/0,4, ВЛЗ-10 кВ отпайка от ф.5 с РП-25 ПС №807 "Калугино", ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Калугино Ю8-15-302-17999(970136) | Технол | Ю8-15-302-17999(970136) | 2016-01-25 |  | Ю8-15-202-21938(970136/102/Ю8) |  | 0.15 | 0.16 | 0.02 |  |  | 797.0155 | 797.0155 | 0 | 732.0801 | 0 | 64.9354 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 77-ЮЭС/16 | 2016-02-19 | 2016-04-07 | 770.43 | [8 empty] | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Суздалева Ю.С. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014
I-186291 | 131 от 09.02.2016 |  | СРЭС | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-215 (частично по сущ. опорам), ПС №748 "Лазарево", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Новые Кузьменки Ю8-16-302-896(900689) | Кушнарева Валентина Ивановна | Ю8-16-302-896(900689) | 2016-02-01 |  | Ю8-16-202-1131(900689/102) |  | 0.015 |  | 0.27 |  |  | 525.7444 | 525.7444 | 0 | 408.3076 | 117.4369 | 0 | [8 empty] | ПИР, СМР, ПНР |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 119-ЮЭС/16 | 2016-03-18 | 2016-04-14 | 509.87 | [8 empty] | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014
I-186292 | 131 от 09.02.2016 | 536 от 27.04.2016 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-125, ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Паниково Ю8-16-302-621(900468) | Чанева Лариса Михайловна | Ю8-16-302-621(900468) | 2016-01-29 |  | Ю8-16-202-766(900468/102) |  | 0.015 | 0 | 0.052 | 0 |  | 109.025 | 109.025 | 61.2993 | 47.7257 | 0 | 0 | снижение КВЛ в соответствии с приказом от 01.04.2016 №885 "Об утверждении рабочего проекта". |  |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 97-ЮЭС/16/ХС | 2016-02-15 | 2016-04-11 | 25.281 | #N/A | ХОЗСПОСОБ | [5 empty] | №885 | 2016-04-01 | 109.025 | 23.386 |  |  |  |  | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014
I-186293 | 131 от 09.02.2016 | 536 от 27.04.2016 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-915, ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Мещериново Ю8-16-302-622(902439) | Паршина Анна Владимировна | Ю8-16-302-622(902439) | 2016-01-28 |  | Ю8-16-202-1101(900822/125) |  | 0.015 | 0 | 0.17 | 0 |  | 247.156 | 247.156 | 173.6815 | 73.4745 | 0 | 0 | снижение КВЛ в соответствии с приказом от 01.04.2016 №890 "Об утверждении рабочего проекта". |  |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 98-ЮЭС/16/ХС | 2016-02-15 | 2016-04-10 | 71.6295 | #N/A | ХОЗСПОСОБ | [5 empty] | №890 | 2016-04-01 | 247.156 | 57.121 |  |  |  |  | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014
I-186294 | 131 от 09.02.2016 | 497 от 20.04.2016 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-163, ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Съяново, уч.8 | Садовникова Ирина Геннадиевна | Ю8-16-302-735(903113) | 2016-02-03 |  | Ю8-16-202-937(903113/102/Ю8) |  | 0.015 | 0 | 0.11 | 0 |  | 237.393 | 237.393 | 112.3822 | 125.0108 | 0 | 0 | снижение КВЛ в соответствии с приказом от 29.03.2016 №820 "Об утверждении рабочего проекта". |  |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 99-ЮЭС/16/ХС | 2016-02-15 | 2016-04-16 | 46.3485 | #N/A | ХОЗСПОСОБ | [5 empty] | №820 | 2016-03-29 | 237.393 | 53.807 |  |  |  |  | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014
I-186573 | 183 от 17.02.2016 |  | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-853, ПС №658 "Заповедник", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Палихово Ю8-15-302-17788(917679) | Беленькая Екатерина Евгеньевна | Ю8-15-302-17788(917679) | 2016-02-08 |  | Ю8-15-202-21624(917679/102) |  | 0.005 |  | 0.065 |  |  | 170.1483 | 170.1483 | 54.335 | 64.4617 | 0 | 51.3516 |  |  |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 100-ЮЭС/16/ХС | 2016-02-24 | 2016-04-21 | 22.4088 | ПИР | ХОЗСПОСОБ | [13 empty] | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014
I-186574 | 183 от 17.02.2016 |  | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-952, ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, с. Липицы Ю8-16-302-1062(900827) | Трухин Владимир Анатольевич | Ю8-16-302-1062(900827) | 2016-02-05 |  | Ю8-16-202-1251(900827/102) |  | 0.015 |  | 0.11 |  |  | 255.515 | 255.515 | 0 | 0 | 255.515 | 0 | [8 empty] | ПИР, СМР, ПНР |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 101-ЮЭС/16 | 24.02.2016 | 2016-04-18 | 247.4337 | [8 empty] | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014
I-186575 | 183 от 17.02.2016 |  | СРЭС | Строительство КЛ-0,38 кВ от ТП-972, ПС №472 "Река" (в т.ч. методом ГНБ), в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, в р-не п. Мирный | Посабцева Ольга Алексеевна | Ю8-16-302-602(900486) | 2016-02-09 |  | Ю8-16-202-783(900486/102) |  | 0.015 |  | 0.27 |  |  | 925.5323 | 925.5323 | 0 | 122.6356 | 802.8967 | 0 |  |  |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 118-ЮЭС/16 | 24.02.2016 | 42482 | 122.6356 | ПИР | [14 empty] | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014
I-186576 | 183 от 17.02.2016 | 536 от 27.04.2016 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-677, ПС №702 "Гришенки", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Старые Кузьменки Ю8-16-302-1263(901094) | Елагин Максим Александрович | Ю8-16-302-1263(901094) | 2016-02-09 |  | Ю8-16-202-1573(901094/102) |  | 0.015 | 0 | 0.054 | 0 |  | 128.119 | 128.119 | 45.9972 | 82.1218 | 0 | 0 | увеличение КВЛ в соответствии с приказом от 04.04.2016 №904 "Об утверждении рабочего проекта". |  |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 102-ЮЭС/16/ХС | 2016-02-24 | 2016-04-22 | 18.9701 | ПИР | ХОЗСПОСОБ | [5 empty] | №904 | 2016-04-04 | 128.119 | 29.059 |  |  |  |  | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014
I-186577 | 183 от 17.02.2016 |  | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-15-302-14000(914091)), ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Судимля Ю8-16-302-1231(901059) | Ревин Дмитрий Александрович | Ю8-16-302-1231(901059) | 2016-02-08 |  | Ю8-16-202-1529(901059/102) |  | 0.015 |  | 0.15 |  |  | 253.5324 | 253.5324 | 0 | 238.201 | 0 | 15.3314 | [8 empty] | ПИР, СМР, ПНР |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 103-ЮЭС/16 | 24.02.2016 | 2016-04-21 | 245.506 | [8 empty] | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014
I-186578 | 183 от 17.02.2016 |  | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-17, ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Дракино Ю8-16-302-1226(901017) | Морозов Александр Михайлович | Ю8-16-302-1226(901017) | 2016-02-08 |  | Ю8-16-202-1523(901017/102) |  | 0.005 |  | 0.03 |  |  | 110.3357 | 110.3357 | 0 | 0 | 110.3357 | 0 |  |  |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 104-ЮЭС/16/ХС | 2016-02-24 | 2016-04-21 | 11.5917 | ПИР | ХОЗСПОСОБ | [13 empty] | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014
I-186579 | 183 от 17.02.2016 | 961 от 08.08.2016 | СРЭС | Строительство ТП-16-10/0,4, ВЛЗ-10 кВ отпайка от ф."Подмокловский" ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Подмоклово Ю8-16-302-1320(901026) | Шарапов Андрей Николаевич | Ю8-16-302-1320(901026) | 2016-02-10 | 22.04.2016 | Ю8-16-202-1535(901026/102) |  | 0.015 | 0.016 | 0.015 | 0 |  | 497.416 | 497.416 | 0 | 426.9026 | 0 | 70.5134 | увеличение КВЛ в соответствии с приказом от 03.06.2016 №1500 "Об утверждении рабочего проекта". |  |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 105-ЮЭС/16/ХС | 2016-02-24 | 2016-04-22 | 26.9021 | ПИР | ХОЗСПОСОБ | [5 empty] | 1500 | 2016-06-03 | 497.416 | 112.237 |  |  |  |  | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014
I-185391 | 25 от 20.01.2016 |  | СРЭС | Строительство КЛ-0,38 кВ от ТП-709, ПС №613 "Пролетарий", ЩР, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, в р-не д. Новые Кузменки Ю8-15-302-18038(918144) | Дадажиев Умар Ареланбекович | Ю8-15-302-18038(918144) | 2016-01-12 |  | Ю8-15-202-22046(918144/102) |  | 0.015 |  | 0.09 |  |  | 141.9627 | 141.9627 | 0 | 0 | 141.9627 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 50-ЮЭС/16 | 25.01.2016 | 25.03.2016г. | 135.9462 | [8 empty] | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014
I-185392 | 25 от 20.01.2016 | 497 от 20.04.2016 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-130, ПС №748 "Лазарево", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Съяново-1 Ю8-16-302-16(900035) | Скиба Ольга Владимировна | Ю8-16-302-16(900035) | 2016-01-12 |  | Ю8-16-202-34(900035/102/Ю8) |  | 0.015 | 0 | 0.07 | 0 |  | 129.16 | 201.7219 | 201.7219 | 0 | 0 | 0 | снижение КВЛ в соответствии с приказом от 29.03.2016 №823 "Об утверждении рабочего проекта". |  |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 51-ЮЭС/16/ХС | 2016-01-25 | 2016-03-25 | 22.4088 | #N/A | ХОЗСПОСОБ | [5 empty] | №823 | 2016-03-29 | 129.16 | 28.851 |  |  |  |  | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014
I-185393 | 25 от 20.01.2016 |  | СРЭС | Строительство ВЛЗ-10 кВ отпайка от ф.8 ПС №613 "Пролетарий", ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Петровское Ю8-15-302-14874(914779) | АнЛан | Ю8-15-302-14874(914779) | 2016-01-13 |  | Ю8-15-202-18022(914779/102) |  | 0.4 |  | 0.01 |  |  | 148.8301 | 148.8308 | 0 | 127.2257 | 0 | 21.6051 | [8 empty] | ПИР, СМР, ПНР |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 66-ЮЭС/16 | 2016-02-01 | 2016-04-30 | 143.0015 | [8 empty] | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Суздалева Ю.С. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014
I-185394 | 25 от 20.01.2016 |  | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-680, ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Глазово Ю8-15-302-17786(917842) | Кирюхина Ольга Григорьевна | Ю8-15-302-17786(917842) | 2015-12-30 |  | Ю8-15-202-21645(917842/102) |  | 0.015 |  | 0.12 |  |  | 263.4695 | 263.4695 | 0 | 254.6258 | 8.8438 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 52-ЮЭС/16 | 25.01.2016 | 11.03.2016г. | 254.8582 | [8 empty] | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014
I-185395 | 25 от 20.01.2016 |  | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-680, ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Глазово Ю8-16-302-26(900044) | Сазонова Елена Викторовна | Ю8-16-302-26(900044) | 2016-01-13 |  | Ю8-16-202-43(900044/102) |  | 0.015 |  | 0.19 |  |  | 328.1852 | 328.1852 | 0 | 319.9428 | 8.2424 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 53-ЮЭС/16 | 25.01.2016 | 26.03.2016г. | 318.0899 | [8 empty] | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014
I-186942 | 222 от 25.02.2016 |  | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-879, ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Новая Ю8-16-302-1461(901344) | Дудин Сергей Иванович | Ю8-16-302-1461(901344) | 2016-02-11 |  | Ю8-16-202-1827(901344/102) |  | 0.015 |  | 0.28 |  |  | 473.2604 | 473.2604 | 0 | 429.2352 | 0 | 44.0252 | [8 empty] | ПИР, СМР, ПНР |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 120-ЮЭС/16 | 2016-04-04 | 2016-04-23 | 458.47 | [8 empty] | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014
I-186943 | 222 от 25.02.2016 |  | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-779, ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Щеболово Ю8-16-302-1319(901217) | Панина Наталья Валерьевна | Ю8-16-302-1319(901217) | 2016-02-11 |  | Ю8-16-202-1638(901217/102) |  | 0.015 |  | 0.06 |  |  | 104.5805 | 104.5805 | 0 | 0 | 104.5805 | 0 |  |  |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 125-ЮЭС/16/ХС | 2016-03-01 | 2016-04-24 | 18.9701 | ПИР | ХОЗСПОСОБ | [13 empty] | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014
I-186944 | 222 от 25.02.2016 |  | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-955, ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Райсеменовское Ю8-16-302-1395(901308) | Маханова Юлия Борисовна | Ю8-16-302-1395(901308) | 2016-02-12 |  | Ю8-16-202-1743(901308/102) |  | 0.015 |  | 0.035 |  |  | 118.7867 | 118.7867 | 0 | 0 | 118.7867 | 0 |  |  |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 126-ЮЭС/16/ХС | 2016-03-01 | 2016-04-25 | 13.1247 | ПИР | ХОЗСПОСОБ | [13 empty] | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014
I-186945 | 222 от 25.02.2016 |  | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-127, ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Рыблово Ю8-16-302-1496(901347) | Величкин Ярослав Игоревич | Ю8-16-302-1496(901347) | 2016-02-12 |  | Ю8-16-202-1886(901347/102) |  | 0.015 |  | 0.41 |  |  | 692.9884 | 692.9884 | 0 | 590.5077 | 0 | 102.4807 | [8 empty] | ПИР, СМР, ПНР |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 121-ЮЭС/16 | 2016-04-04 | 2016-04-25 | 671.35 | [8 empty] | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014
I-186946 | 222 от 25.02.2016 |  | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-15-302-15369(961971)), ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, п. Большевик, ул. Карпова Ю8-16-302-1681(901539) | Дятлов Владислав Сергеевич и 1 смежный | Ю8-16-302-1681(901539) | 2016-02-16 |  | Ю8-16-202-2083(901539/102) |  | 0.03 |  | 0.15 |  |  | 253.5324 | 253.5324 | 0 | 188.2346 | 0 | 65.2977 | [8 empty] | ПИР, СМР, ПНР |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 127-ЮЭС/16 | 01.03.2016 | 2016-04-28 | 245.506 | [8 empty] | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014
I-186947 | 222 от 25.02.2016 |  | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-188, ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Зиброво Ю8-16-302-50(900086) | Райк Леонид Леонидович | Ю8-16-302-50(900086) | 2016-02-12 |  | Ю8-16-202-76(900086/102) |  | 0.015 |  | 0.05 |  |  | 144.6971 | 144.6971 | 0 | 0 | 144.6971 | 0 |  |  |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 128-ЮЭС/16/ХС | 2016-03-01 | 2016-04-24 | 17.7921 | ПИР | ХОЗСПОСОБ | [13 empty] | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014
I-186948 | 222 от 25.02.2016 |  | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ с ТП-563 (по дог-ру ТП №Ю8-16-302-1397(901304)), №613 "Пролетарий", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, в р-не д. Васильевское Ю8-16-302-1483(901301) | Дьячкова Галина Александровна | Ю8-16-302-1483(901301) | 2016-02-16 |  | Ю8-16-202-1765(901301/102) |  | 0.015 |  | 0.1 |  |  | 174.3008 | 174.3008 | 0 | 136.7776 | 0 | 37.5232 | [8 empty] | ПИР, СМР, ПНР |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 129-ЮЭС/16 | 01.03.2016 | 2016-04-28 | 168.4703 | [8 empty] | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014
I-186949 | 222 от 25.02.2016 |  | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-563, №613 "Пролетарий", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, в р-не д. Васильевское Ю8-16-302-1397(901304) | Гражданников Максим Вадимович | Ю8-16-302-1397(901304) | 2016-02-16 |  | Ю8-16-202-1761(901304/102) |  | 0.015 |  | 0.1 |  |  | 174.3008 | 174.3008 | 0 | 141.9499 | 0 | 32.3509 | [8 empty] | ПИР, СМР, ПНР |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 130-ЮЭС/16 | 01.03.2016 | 2016-04-28 | 168.4703 | [8 empty] | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014
I-186950 | 222 от 25.02.2016 |  | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-214, ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Верхнее Шахлово Ю8-16-302-1672(901491) | Сенина Елена Владимировна | Ю8-16-302-1672(901491) | 2016-02-16 |  | Ю8-16-202-2070(901491/102) |  | 0.015 |  | 0.07 |  |  | 122.0106 | 122.0106 | 0 | 0 | 122.0106 | 0 |  |  |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 131-ЮЭС/16/ХС | 2016-03-01 | 2016-04-28 | 22.1318 | ПИР | ХОЗСПОСОБ | [13 empty] | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014
I-186951 | 222 от 25.02.2016 |  | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-991, ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Скрылья Ю8-16-302-1749(901668) | Дмитриева Юлия Владимировна | Ю8-16-302-1749(901668) | 2016-02-17 |  | Ю8-16-202-2157(901668/102) |  | 0.015 |  | 0.15 |  |  | 253.5324 | 253.5324 | 0 | 238.2936 | 0 | 15.2387 | [8 empty] | ПИР, СМР, ПНР |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 132-ЮЭС/16 | 01.03.2016 | 2016-04-29 | 245.506 | [8 empty] | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014
I-187094 | №253 от 02.03.2016 |  | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-15-302-16064(915983)), ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, в р-не д. Судимля Ю8-15-302-17886(917944) | Дроздова Ирина Александровна | Ю8-15-302-17886(917944) | 18.02.2016 | 30.04.2016 | Ю8-15-202-21869(917944/102) |  | 0.015 |  | 0.05 |  |  | 144.6971 | 144.6971 | 0 | 0 | 144.6971 | 0 |  |  |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 134-ЮЭС/16/ХС | 2016-03-10 | 2016-05-01 | 17.7921 | ПИР | ХОЗСПОСОБ | [13 empty] | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014
I-187095 | №253 от 02.03.2016 | 961 от 08.08.2016 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-120, ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Воронино Ю8-15-302-17286(971147) | Салаватов Калсын Гаджиевич и 1 смежный | Ю8-15-302-17286(971147) | 18.02.2016 | 01.05.2016 | Ю8-15-202-21090(971147/102/Ю8) |  | 0.03 | 0 | 0.025 | 0 |  | 45.835 | 45.835 | 0 | 39.0336 | 0 | 6.8014 | снижение КВЛ в соответствии с приказом от 03.06.2016 №1493 "Об утверждении рабочего проекта". |  |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 135-ЮЭС/16/ХС | 2016-03-10 | 2016-05-01 | 11.6056 | ПИР | ХОЗСПОСОБ | [5 empty] | 1494 | 2016-06-03 | 45.835 | 10.253 |  |  |  |  | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Суздалева Ю.С. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014
I-187360 | №284 от 10.03.2016 |  | СРЭС | Строительство ЛЭП-0,38 кВ от ТП-1006, ПС №748 "Лазарево", ЩР, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Арнеево | Зайцев Михаил Михайлович | Ю8-16-302-2031(901844) | 25.02.2016 | 25.08.2016 | Ю8-16-202-2492(901844/102/Ю8) |  | 0.015 |  | 0.46 |  |  | 788.6631 | 788.6631 | 0 | 659.716 | 128.9471 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 133-ЮЭС/16 | 18.04.2016 | 2016-05-08 | 764.0585 | [8 empty] | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014
I-187353 | №284 от 10.03.2016 | 961 от 08.08.2016 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-15-302-15369(961971)), ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Большевик п Ю8-16-302-2048(901909) | Крюков Александр Николаевич | Ю8-16-302-2048(901909) | 25.02.2016 | 07.05.2016 | Ю8-16-202-2524(901909/102) |  | 0.015 | 0 | 0.04 | 0 |  | 69.663 | 69.663 | 0 | 59.2417 | 10.4213 | 0 | снижение КВЛ в соответствии с приказом от 03.06.2016 №1499 "Об утверждении рабочего проекта". |  |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 136-ЮЭС/16/ХС | 2016-03-15 | 07.05.2016 | 16.1906 | ПИР | ХОЗСПОСОБ | [5 empty] | 1499 | 2016-06-03 | 69.663 | 14.657 |  |  |  |  | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014
I-187377 | №284 от 10.03.2016 | 961 от 08.08.2016 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-96, ПС №748 "Лазарево", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Бутурлино Ю8-16-302-2601(902442) | Романов Максим Анатольевич | Ю8-16-302-2601(902442) | 03.03.2016 | 30.10.2016 | Ю8-16-202-3151(902442/102) |  | 0.015 | 0 | 0.06 | 0 |  | 116.98 | 116.98 | 0 | 95.2909 | 21.6891 | 0 | увеличение КВЛ в соответствии с приказом от 03.06.2016 №1497 "Об утверждении рабочего проекта". |  |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 137-ЮЭС/16/ХС | 2016-03-15 | 22.08.2016 | 18.9701 | ПИР | ХОЗСПОСОБ | [5 empty] | 1497 | 2016-06-03 | 116.98 | 27.575 |  |  |  |  | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014
I-187374 | №284 от 10.03.2016 |  | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-697, ПС №807 "Калугино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, в районе д. Шатово Ю8-16-302-2508(902328) | Виноградова Татьяна Викторовна | Ю8-16-302-2508(902328) | 02.03.2016 | 22.08.2016 | Ю8-16-202-3042(902328/102) |  | 0.015 |  | 0.11 |  |  | 185.9237 | 185.9237 | 0 | 144.2811 | 41.6427 | 0 | [8 empty] | ПИР, СМР, ПНР |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 138-ЮЭС/16 | 15.03.2016 | 2016-08-22 | 178.7711 | [8 empty] | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014
I-187241 | №284 от 10.03.2016 |  | СРЭС | Реконструкция ТП-204 с заменой тр-ра 63 кВА на тр-р 100 кВА ПС №658 "Заповедник", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, м. Данки | Приокско-Террасный государственныйзапове | Ю8-16-302-815(900632) | 2016-03-02 | 2016-05-13 | Ю8-16-202-1001(900632/103) |  | 0.03 | 0.1 |  |  |  | 266.162 | 266.162 | 0 | 0 | 266.162 | 0 |  |  |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 139-ЮЭС/16/ХС | 2016-03-15 | 2016-05-14 | 13.3294 | ПИР | ХОЗСПОСОБ | [13 empty] | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Суздалева Ю.С. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014
I-187485 | №320 от 16.03.2016 |  | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-15-302-13223(913041)), ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Скрылья Ю8-16-302-2741(902544) | Алымова Анна Петровна | Ю8-16-302-2741(902544) | 04.03.2016 | 01.07.2016 | Ю8-16-202-3304(902544/102) |  | 0.015 |  | 0.25 |  |  | 422.5539 | 422.5539 | 0 | 321.4559 | 0 | 101.098 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 176-ЮЭС/16 | 01.04.2016 | 2016-05-16 | 409.8434 | [8 empty] | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014
I-187484 | №320 от 16.03.2016 | 961 от 08.08.2016 | СРЭС | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-31 (частично по сущ. опорам), ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Аладьино Ю8-16-302-2525(902395) | Симонова Нина Борисовна | Ю8-16-302-2525(902395) | 03.03.2016 | 30.06.2016 | Ю8-16-202-3073(902395/103) |  | 0.015 | 0 | 0.025 | 0 |  | 13.377 | 13.377 | 0 | 10.2534 | 3.1236 | 0 | снижение КВЛ в соответствии с приказом от 03.06.2016 №1484 "Об утверждении рабочего проекта". |  |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 177-ЮЭС/16/ХС | 2016-04-01 | 2016-05-15 | 1.7971 | #N/A | ХОЗСПОСОБ | [5 empty] | 1484 | 2016-06-03 | 13.377 | 2.799 |  |  |  |  | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014
I-187483 | №320 от 16.03.2016 |  | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-843, ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Прончищево Ю8-16-302-2457(911027) | Кустова Юлия Валентиновна | Ю8-16-302-2457(911027) | 01.03.2016 | 22.08.2016 | Ю8-16-202-2988(911027/102/Ю8) |  | 0.015 |  | 0.23 |  |  | 388.7496 | 388.7496 | 0 | 0 | 388.7496 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 178-ЮЭС/16 | 01.04.2016 | 2016-05-13 | 376.9759 | [8 empty] | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014
I-187482 | №320 от 16.03.2016 |  | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-629, ПС №748 "Лазарево", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Воздвиженка Ю8-16-302-1779(908263) | Агапов Илья Владимирович | Ю8-16-302-1779(908263) | 04.03.2016 | 16.05.2016 | Ю8-16-202-2190(908263/102/Ю8) |  | 0.02 |  | 0.125 |  |  | 211.2771 | 211.2771 | 0 | 112.4137 | 0 | 98.8634 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 179-ЮЭС/16 | 01.04.2016 | 2016-05-16 | 204.4217 | [8 empty] | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014
I-187510 | №320 от 16.03.2016 |  | СРЭС | Строительство ТП-160-6/0,4, ВЛЗ-6 кВ отпайка от фид. "Акуловский" с ТП-266, ПС №400 "Ока", КЛ-6 кВ, ПРВТ-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, в районе д. Тверитино | ИП Шичкина Екатерина Викторовна | Ю8-16-302-2144(902101) | 2016-03-10 | 2016-05-21 | Ю8-16-202-2657(902101/102) |  | 0.15 | 0.16 | 0.4 |  |  | 1567.394 | 1567.394 | 0 | 1445.653 | 0 | 121.741 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 154-ЮЭС/16 | 2016-03-31 | 2016-05-22 | 1516.5651 | [8 empty] | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Суздалева Ю.С. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014
I-187710 | 341 от 23.03.2016 |  | СРЭС | Строительство ТП-100-10/0,4, ВЛЗ-10 кВ отпайка от ф.11 ПС №613 "Пролетарий", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Райсеменовское Ю8-16-302-3013(902796) | Никуличев Игорь Геннадьевич | Ю8-16-302-3013(902796) | 17.03.2016 | 05.08.2016 | Ю8-16-202-3578(902796/102) |  | 0.015 | 0.1 | 0.18 |  |  | 943.4375 | 943.4375 | 0 | 766.9215 | 176.516 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 190-ЮЭС/16 | 18.04.2016 | 2016-05-29 | 912.9802 | [8 empty] | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014
I-187707 | 341 от 23.03.2016 | 961 от 08.08.2016 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-16-302-1397(901304)), ПС №613 "Пролетарий", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Васильевское Ю8-16-302-3234(902923) | Ланская Елена Георгиевна | Ю8-16-302-3234(902923) | 16.03.2016 | 05.09.2016 | Ю8-16-202-3865(902923/102) |  | 0.015 | 0 | 0.05 | 0 |  | 118.655 | 118.655 | 0 | 99.577 | 0 | 19.078 | снижение КВЛ в соответствии с приказом от 03.06.2016 №1482 "Об утверждении рабочего проекта". |  |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 171-ЮЭС/16/ХС | 2016-04-01 | 2016-05-28 | 17.7236 | ПИР | ХОЗСПОСОБ | [5 empty] | 1482 | 2016-06-03 | 118.655 | 26.365 |  |  |  |  | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014
I-187706 | 341 от 23.03.2016 | 961 от 08.08.2016 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-16-302-1483(901301)), ПС №613 "Пролетарий", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Васильевское Ю8-16-302-3227(902929) | Смирнов Юрий Васильевич и 1 смежный | Ю8-16-302-3227(902929) | 16.03.2016 | 05.09.2016 | Ю8-16-202-3860(902929/102) |  | 0.03 | 0 | 0.052 | 0 |  | 111.633 | 111.633 | 0 | 90.9938 | 0 | 20.6392 | снижение КВЛ в соответствии с приказом от 03.06.2016 №1493 "Об утверждении рабочего проекта". |  |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 172-ЮЭС/16/ХС | 2016-04-01 | 2016-05-28 | 30.6593 | ПИР | ХОЗСПОСОБ | [5 empty] | 1493 | 2016-06-03 | 111.633 | 25.853 |  |  |  |  | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Суздалева Ю.С. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014
I-187705 | 341 от 23.03.2016 | 961 от 08.08.2016 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-16-302-1397(901304)), ПС №613 "Пролетарий", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Васильевское Ю8-16-302-3221(902913) | Магутнов Сергей Владимирович и 1 смежный | Ю8-16-302-3221(902913) | 16.03.2016 | 05.09.2016 | Ю8-16-202-3871(902913/102) |  | 0.03 | 0 | 0.1 | 0 |  | 166.503 | 166.503 | 0 | 144.6209 | 0 | 21.8821 | снижение КВЛ в соответствии с приказом от 03.06.2016 №1483 "Об утверждении рабочего проекта". |  |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 173-ЮЭС/16/ХС | 2016-04-01 | 2016-05-28 | 30.6593 | ПИР | ХОЗСПОСОБ | [5 empty] | 1483 | 2016-06-03 | 166.503 | 38.07 |  |  |  |  | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Суздалева Ю.С. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014
I-187704 | 341 от 23.03.2016 |  | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-16-302-1397(901304)), ПС №613 "Пролетарий", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Васильевское Ю8-16-302-3222(902921) | Мацылюк Елена Александровна и 1 смежный | Ю8-16-302-3222(902921) | 16.03.2016 | 05.09.2016 | Ю8-16-202-3867(902921/102) |  | 0.03 |  | 0.28 |  |  | 473.2604 | 473.2604 | 0 | 373.0416 | 0 | 100.2188 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 189-ЮЭС/16 | 22.04.2016 | 2016-05-28 | 458.4671 | [8 empty] | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Суздалева Ю.С. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014
I-187693 | 341 от 23.03.2016 |  | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-101, ПС №748 "Лазарево", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Бутурлинский с.о., д. Костино, д. №63 | Новиков Валерий Дмитриевич | Ю8-16-302-3058(902773) | 15.03.2016 | 03.08.2016 | Ю8-16-202-3689(902773/103) |  | 0.014 |  | 0.09 |  |  | 156.8707 | 156.8707 | 0 | 28.455 | 0 | 128.4157 |  |  |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 174-ЮЭС/16/ХС | 2016-04-01 | 2016-05-28 | 28.455 | ПИР | ХОЗСПОСОБ | [5 empty] | 1487 | 2016-06-03 | 158202 | 36386 | не направлены на кор-ку в ИА по решению отдела бюджетирования |  |  |  | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014
I-187534 | 341 от 23.03.2016 |  | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-139, ПС №613 "Пролетарий", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Васильевское Ю8-16-302-2731(902523) | Смирнов Александр Викторович | Ю8-16-302-2731(902523) | 11.03.2016 | 30.08.2016 | Ю8-16-202-3297(902523/102) |  | 0.015 |  | 0.11 |  |  | 185.9237 | 185.9237 | 0 | 153.158 | 32.7658 | 0 | [8 empty] | ПИР, СМР, ПНР |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 175-ЮЭС/16 | 01.04.2016 | 2016-05-23 | 178.7711 | [8 empty] | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014
I-187679 | 341 от 23.03.2016 |  | СРЭС | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-158 (частично по сущ. опорам), ПС №702 "Гришенки", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Верхние Велеми Ю8-16-302-2616(902444) | Хасанов Сергей Фирдависович | Ю8-16-302-2616(902444) | 14.03.2016 | 02.08.2016 | Ю8-16-202-3165(902444/102) |  | 0.015 |  | 0.2 |  |  | 182.9885 | 182.9885 | 0 | 107.7102 | 75.2783 | 0 | [8 empty] | ПИР, СМР, ПНР |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 170-ЮЭС/16 | 01.04.2016 | 2016-05-26 | 175.1002 | [8 empty] | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | ведущий инженер | Дрожжин С.В. | Инженер-сметчик 1 категории | Нагаева О.Н | 1448 от 28.08.2014
I-188035 | 390 от 30.03.2016 | 961 от 08.08.2016 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-641, ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Подмоклово Ю8-16-302-3487(915200) | Герасимова Елена Игоревна | Ю8-16-302-3487(915200) | 2016-03-18 | 28.09.2016 | Ю8-16-202-4150(915200/102/Ю8) |  | 0.015 | 0 | 0.086 | 0 |  | 166.878 | 166.878 | 0 | 143.4725 | 0 | 23.4055 | увеличение КВЛ в соответствии с приказом от 03.06.2016 №1486 "Об утверждении рабочего проекта". |  |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 181-ЮЭС/16/ХС | 2016-04-05 | 2016-05-30 | 28.4552 | #N/A | ХОЗСПОСОБ | [5 empty] | 1486 | 2016-06-03 | 166.878 | 37.946 |  |  |  |  | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014
I-188036 | 390 от 30.03.2016 | 961 от 08.08.2016 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-844, ПС №658 "Заповедник", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Прилуки Ю8-16-302-3194(902972) | Самсонов Александр Васильевич | Ю8-16-302-3194(902972) | 2016-03-17 | 05.08.2016 | Ю8-16-202-3825(902972/102) |  | 0.015 | 0 | 0.049 | 0 |  | 111.036 | 111.036 | 0 | 93.043 | 0 | 17.993 | снижение КВЛ в соответствии с приказом от 03.06.2016 №1485 "Об утверждении рабочего проекта". |  |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 182-ЮЭС/16/ХС | 2016-04-05 | 2016-05-29 | 20.551 | #N/A | ХОЗСПОСОБ | [5 empty] | 1485 | 2016-06-03 | 111.036 | 24.91 |  |  |  |  | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014
I-188037 | 390 от 30.03.2016 |  | СРЭС | Строительство ВЛЗ-10 кВ отпайка от ф."на ТП-129 с ТП-275" ПС №613 "Пролетарий", ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Станково Ю8-16-302-3148(903062) | Кандальцева Светлана Владимировна | Ю8-16-302-3148(903062) | 2016-03-18 | 2017-03-18 | Ю8-16-202-3790(903062/102) |  | 0.35 |  | 0.01 | 1 |  | 148.2571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ООО "Дэк Строй" | 1057ХС | 01.08.2016 | 2016-11-01 | 10.5617 | #N/A | ХОЗСПОСОБ | [13 empty] | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Суздалева Ю.С. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014
I-188038 | 390 от 30.03.2016 |  | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-805, ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Верхнее Шахлово Ю8-16-302-3411(903077) | Кузнецов Василий Трофимович | Ю8-16-302-3411(903077) | 2016-03-18 | 2016-08-06 | Ю8-16-202-4085(903077/102) |  | 0.015 |  | 0.35 |  |  | 591.5755 | 591.5755 | 0 | 0 | 591.5755 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 185-ЮЭС/16 | 06.05.2016 | 2016-05-30 | 573.0951 | [8 empty] | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014
I-188039 | 390 от 30.03.2016 |  | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-15-302-11451(911552)), ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, в р-не д. Судимля Ю8-16-302-3480(903191) | Димова Светлана Ивановна | Ю8-16-302-3480(903191) | 2016-03-21 | 2016-09-10 | Ю8-16-202-4159(903191/102) |  | 0.015 |  | 0.06 |  |  | 104.5805 | 104.5805 | 0 | 0 | 104.5805 | 0 |  |  |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 183-ЮЭС/16/ХС | 2016-04-05 | 2016-06-02 | 18.9701 | #N/A | ХОЗСПОСОБ | [13 empty] | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014
I-188040 | 390 от 30.03.2016 |  | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-15-302-16706(916710)), ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, в р-не д. Скрылья Ю8-16-302-3616(903287) | Хромоченков Олег Евгеньевич | Ю8-16-302-3616(903287) | 2016-03-23 | 2016-08-11 | Ю8-16-202-4359(903287/102) |  | 0.015 |  | 0.21 |  |  | 354.9453 | 354.9453 | 0 | 226.154 | 128.7913 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 184-ЮЭС/16 | 05.04.2016 | 2016-06-04 | 344.1085 | [8 empty] | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014
I-188329 | 423 от 06.04.2016 |  | СРЭС | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-150 (частично по сущ. опорам) ПС №613 "Пролетарий", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Станково д Ю8-16-302-3826(903519) | Прошкина Светлана Евгеньевна | Ю8-16-302-3826(903519) | 25.03.2016 | 13.08.2016 | Ю8-16-202-4575(903519/103) |  | 0.015 |  | 0.12 |  |  | 109.7931 | 109.7931 | 0 | 0 | 109.7931 | 0 |  |  |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 186-ЮЭС/16/ХС | 2016-04-11 | 2016-09-21 | 4.3131 | #N/A | ХОЗСПОСОБ | [13 empty] | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014
I-188373 | 423 от 06.04.2016 | 708 от 09.06.2016, 961 от 08.08.2016 | СРЭС | Строительство ВЛЗ-10 кВ отпайка от ф."Семеновский" с РП-5 ПС №447 "Пущино", ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Коптево д Ю8-15-302-4599(904121) | СНТ "Коптево-1" | Ю8-15-302-4599(904121) | 23.06.2015 | 23.03.2017 | Ю8-16-202-4054(903110/125) |  | 0.25 | 0 | 0.05 | 1 |  | 321.954 | 321.954 | 0 | 243.58 | 58.7677 | 19.6063 | Корректировка в связи с изменением суммы договора, ошибочно выгруженной из SAP, увеличение КВЛ в соответствии с приказом от 03.06.2016 №1488 "Об утверждении рабочего проекта". |  |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 188-ЮЭС/16/ХС | 2016-04-11 | 2016-09-21 | 32.7192 | #N/A | ХОЗСПОСОБ | [5 empty] | 1488 | 2016-06-03 | 321.954 | 77.255 |  |  |  |  | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Суздалева Ю.С. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014
I-188351 | 423 от 06.04.2016 |  | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-48, ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Агарино д Ю8-16-302-3757(903476) | Буякин Эдуард Викторович | Ю8-16-302-3757(903476) | 25.03.2016 | 14.09.2016 | Ю8-16-202-4524(903476/102) |  | 0.015 |  | 0.1 |  |  | 169.0216 | 169.0216 | 0 | 152.1147 | 16.9069 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 187-ЮЭС/16 | 11.04.2016 | 2016-09-21 | 163.3374 | [8 empty] | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014
I-188644 | 461 от 15.04.2016 |  | СРЭС | Строительство ТП-250-10/0,4 (взамен существующей ТП-155) ПС №400 "Ока", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Нижнее Шахлово д Ю8-16-302-4473(904214) | Басов Владимир Викторович | Ю8-16-302-4473(904214) | 05.04.2016 | 23.08.2016 | Ю8-16-202-5330(904214/102) |  | 0.015 | 0.25 | 0.2 |  |  | 1559.2035 | 1559.2035 | 0 | 0 | 1559.2035 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 26-ЮЭС/16 | 27.05.2016 | 2016-10-02 | 1508.42
I-189068 | 497 от 20.04.2016 |  | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-15-302-15373(962273)), ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, в р-не д. Судимля Ю8-16-302-4519(922278) | Рощина Инга Вениаминовна | Ю8-16-302-4519(922278) | 06.04.2016 | 26.09.2016 | Ю8-16-202-5388(922278/102/Ю8) |  | 0.015 |  | 0.18 |  |  | 304.2388 | 304.2388 | 0 | 231.5606 | 0 | 72.6782 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 191-ЮЭС/16 | 04.05.2016 | 2016-10-03 | 294.8073 | [8 empty] | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014
I-189069 | 497 от 20.04.2016 |  | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-13, ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Балково д Ю8-16-302-4529(922541) | Новикова Нина Васильевна | Ю8-16-302-4529(922541) | 05.04.2016 | 25.09.2016 | Ю8-16-202-5400(922541/102/Ю8) |  | 0.015 |  | 0.06 |  |  | 104.5805 | 104.5805 | 0 | 0 | 0 | 104.5805 |  |  |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 192-ЮЭС/16/ХС | 2016-05-04 | 2016-09-02 | 18.9701 | #N/A | ХОЗСПОСОБ
I-189070 | 497 от 20.04.2016 | 961 от 08.08.2016 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-15-302-16706(916710)), ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, в р-не д. Скрылья Ю8-16-302-4655(923445) | Чередниченко Елена Иосифовна | Ю8-16-302-4655(923445) | 07.04.2016 | 27.09.2016 | Ю8-16-202-5508(923445/102/Ю8) |  | 0.015 | 0 | 0.311 | 0 |  | 405.065 | 405.065 | 0 | 0 | 0 | 405.065 | снижение КВЛ в соответствии с приказом от 04.07.2016 №1747 "Об утверждении рабочего проекта". | [7 empty] | #N/A |  | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 25-ЮЭС/16 | 27.05.2016 | 2016-10-04 | 491.2265 | 1747 | 2016-07-04 | 405.065 | 56.629
I-189358 | 536 от 27.04.2016 |  | СРЭС | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-40 (частично по сущ. опорам) ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Малое Грызлово д, дом №12 | Воробьев Алексей Борисович | Ю8-16-302-4102(903794) | 12.04.2016 | 02.10.2016 | Ю8-16-202-4894(903794/102) |  | 0.015 |  | 0.27 |  |  | 470.6121 | 470.6121 | 0 | 0 | 0 | 470.6121 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 29-ЮЭС/16 | 10.06.2016 | 2016-10-09 | 455.9209
I-189348 | 536 от 27.04.2016 |  | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-448, ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Дракино д Ю8-16-302-1946(901893) | Осинина Марина Ивановна | Ю8-16-302-1946(901893) | 19.02.2016 | 18.08.2016 | Ю8-16-202-2408(901893/102) |  | 0.015 |  | 0.08 |  |  | 139.4406 | 139.4406 | 0 | 0 | 0 | 139.4406 |  |  |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 193-ЮЭС/16/ХС | 2016-05-10 | 2016-08-10 | 25.2935 | #N/A | ХОЗСПОСОБ
I-189383 | 536 от 27.04.2016 |  | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-16-302-3222(902921)) ПС №613 "Пролетарий", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Васильевское д Ю8-16-302-4845(904383) | Соколова Тамара Ивановна | Ю8-16-302-4845(904383) | 19.04.2016 | 09.10.2016 | Ю8-16-202-5750(904383/102) |  | 0.015 |  | 0.2 |  |  | 338.0431 | 338.0431 | 0 | 0 | 0 | 338.0431 |  |  |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 194-ЮЭС/16/ХС | 2016-05-10 | 2016-08-10 | 61.3185 | #N/A | ХОЗСПОСОБ
I-189389 | 536 от 27.04.2016 |  | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-212, ПС №748 "Лазарево", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Лукино д Ю8-16-302-4920(924477) | Галкин Валерий Геннадьевич | Ю8-16-302-4920(924477) | 20.04.2016 | 10.10.2016 | Ю8-16-202-5824(924477/102/Ю8) |  | 0.015 |  | 0.12 |  |  | 202.8259 | 202.8259 | 0 | 0 | 0 | 202.8259 |  |  |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 195-ЮЭС/16/ХС | 2016-05-10 | 2016-08-10 | 36.7911 | #N/A | ХОЗСПОСОБ
I-189394 | 536 от 27.04.2016 |  | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-36, ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Вязищи д, уч.41 | Буряк Татьяна Владимировна | Ю8-16-302-4748(904327) | 19.04.2016 | 09.10.2016 | Ю8-16-202-5643(904327/102) |  | 0.015 |  | 0.07 |  |  | 122.0106 | 122.0106 | 0 | 0 | 0 | 122.0106 |  |  |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 196-ЮЭС/16/ХС | 2016-05-10 | 2016-08-10 | 22.1318 | #N/A | ХОЗСПОСОБ
I-189370 | 536 от 27.04.2016 |  | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-179, ПС №613 "Пролетарий", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Шарапова Охота п Ю8-16-302-5285(904786) | Древняк Владимир Владимирович и 1 смежный | Ю8-16-302-5285(904786) | 18.04.2016 | 18.10.2016 | Ю8-16-202-6247(904786/102) |  | 0.03 |  | 0.21 |  |  | 354.9453 | 354.9453 | 0 | 246.222 | 0 | 108.7233 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 197-ЮЭС/16 | 10.05.2016 | 2016-10-15 | 344.1085 | [8 empty] | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014
I-189371 | 536 от 27.04.2016 |  | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-16-302-4845(904383)) ПС №613 "Пролетарий", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, в р-не д. Васильевское Ю8-16-302-5015(904542) | Ковалева Ольга Ивановна | Ю8-16-302-5015(904542) | 19.04.2016 | 09.10.2016 | Ю8-16-202-5944(904542/102) |  | 0.015 |  | 0.06 |  |  | 101.4129 | 101.4129 | 0 | 0 | 0 | 101.4129 |  |  |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 198-ЮЭС/16/ХС | 2016-05-10 | 2016-08-10 | 18.3956 | #N/A | ХОЗСПОСОБ
I-189372 | 536 от 27.04.2016 |  | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-950, ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Каргашино д Ю8-16-302-5406(904870) | Гусев Владимир Владимирович | Ю8-16-302-5406(904870) | 19.04.2016 | 18.10.2016 | Ю8-16-202-6367(904870/102) |  | 0.015 |  | 0.13 |  |  | 219.728 | 219.728 | 0 | 158.5465 | 0 | 61.1816 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 199-ЮЭС/16 | 10.05.2016 | 2016-10-16 | 212.6386 | [8 empty] | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014
I-189498 | 568 от 11.05.2016 |  | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-980, ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Волохово д Ю8-16-302-5537(904990) | Макеева Рамиля Наиловна | Ю8-16-302-5537(904990) | 22.04.2016 | 12.10.2016 | Ю8-16-202-6525(904990/102) |  | 0.015 |  | 0.2 |  |  | 338.0431 | 338.0431 | 0 | 0 | 0 | 338.0431 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТранс Строй" | 200-ЮЭС/16 | 17.05.2016 | 2016-10-19 | 327.6747
I-189503 | 568 от 11.05.2016 |  | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-231, ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Липицы с Ю8-16-302-5954(905333) | Самошкин Александр Николаевич | Ю8-16-302-5954(905333) | 26.04.2016 | 13.09.2016 | Ю8-16-202-6936(905333/102) |  | 0.005 |  | 0.07 |  |  | 118.3151 | 118.3151 | 0 | 0 | 0 | 118.3151 |  |  |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 201-ЮЭС/16/ХС | 2016-05-17 | 2016-08-17 | 21.4615 | #N/A | ХОЗСПОСОБ
I-189643 | 568 от 11.05.2016 |  | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-822, ПС №807 "Калугино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Романовка д, "Романовка" СНТ, уч.203 | Краснова Любовь Геннадьевна | Ю8-16-302-6038(905468) | 27.04.2016 | 17.10.2016 | Ю8-16-202-7056(905468/102) |  | 0.015 |  | 0.08 |  |  | 135.2173 | 135.2173 | 0 | 0 | 0 | 135.2173 |  |  |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 202-ЮЭС/16/ХС | 2016-05-17 | 2016-08-17 | 24.5274 | #N/A | ХОЗСПОСОБ
I-189644 | 568 от 11.05.2016 |  | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-16-302-4845(904383)), ПС №613 "Пролетарий", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Васильевское д Ю8-16-302-5733(905051) | Андреева Елена Николаевна и 1 смежный | Ю8-16-302-5733(905051) | 27.04.2016 | 17.10.2016 | Ю8-16-202-6713(905051/102) |  | 0.03 |  | 0.215 |  |  | 363.3964 | 363.3964 | 0 | 0 | 0 | 363.3964 |  |  |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 203-ЮЭС/16/ХС | 2016-05-17 | 2016-08-17 | 65.9174 | #N/A | ХОЗСПОСОБ
I-189648 | 568 от 11.05.2016 |  | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-70, ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Енино с, дом №39 | Милешкин Игорь Алексеевич | Ю8-16-302-6096(929859) | 27.04.2016 | 17.10.2016 | Ю8-16-202-7105(929859/103/Ю8) |  | 0.015 |  | 0.22 |  |  | 216.4243 | 216.4243 | 0 | 0 | 0 | 216.4243 |  |  |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 204-ЮЭС/16/ХС | 2016-05-17 | 24.10.2016 | 39.2578 | #N/A | ХОЗСПОСОБ
I-189649 | 568 от 11.05.2016 |  | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-713, ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Дракино д Ю8-16-302-6160(905464) | Цуркан Наталия Владимировна | Ю8-16-302-6160(905464) | 27.04.2016 | 14.09.2016 | Ю8-16-202-7192(905464/103) |  | 0.015 |  | 0.13 |  |  | 219.728 | 219.728 | 0 | 0 | 0 | 219.728 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 205-ЮЭС/16 | 2016-05-17
I-189650 | 568 от 11.05.2016 |  | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-15-302-13655(954148)), ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Большевик п, Карпова ул Ю8-16-302-4533(922900) | Зубарев Дмитрий Викторович | Ю8-16-302-4533(922900) | 27.04.2016 | 14.09.2016 | Ю8-16-202-5418(922900/102/Ю8) |  | 0.015 |  | 0.07 |  |  | 122.0106 | 122.0106 | 0 | 0 | 0 | 122.0106 |  |  |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 206-ЮЭС/16/ХС | 2016-05-17 | 2016-08-17 | 22.1318 | #N/A | ХОЗСПОСОБ
I-189653 | 568 от 11.05.2016 |  | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-13-302-12935(919835)), ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Мокрое д, СНТ "Полесье", уч.18 | Алешкина Вероника Александровна | Ю8-14-302-8108(908219) | 28.08.2014 | 12.09.2016 | Ю8-16-202-4627(903521/125) |  | 0.015 |  | 0.1 |  |  | 169.0216 | 169.0216 | 0 | 0 | 0 | 169.0216 |  |  |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 207-ЮЭС/16/ХС | 2016-05-17 | 2016-08-17 | 30.6593 | #N/A | ХОЗСПОСОБ
I-189639 | 568 от 11.05.2016 |  | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-16-302-3227(902929)), ПС №613 "Пролетарий", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Васильевское д Ю8-16-302-5709(905053) | Мещерякова Елена Петровна | Ю8-16-302-5709(905053) | 27.04.2016 | 17.10.2016 | Ю8-16-202-6684(905053/102) |  | 0.015 |  | 0.115 |  |  | 194.3748 | 194.3748 | 0 | 0 | 0 | 194.3748 |  |  |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 208-ЮЭС/16/ХС | 2016-05-17 | 2016-08-17 | 35.2581 | #N/A | ХОЗСПОСОБ
I-189702 | 569 от 11.05.2016 |  | СРЭС | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от проект. ТП (по дог-ру ТП №Ю8-16-302-4473(904214)), ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Нижнее Шахлово д Ю8-16-302-6219(905563) | Бородина Любовь Сергеевна | Ю8-16-302-6219(905563) | 29.04.2016 | 16.09.2016 | Ю8-16-202-7219(905563/102) |  | 0.015 |  | 0.1 |  |  | 169.0216 | 169.0216 | 0 | 0 | 0 | 169.0216 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТранс Строй" | 209-ЮЭС/16 | 17.05.2016 | 2016-10-26 | 163.3374
I-189706 | 569 от 11.05.2016 |  | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-214, ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Верхнее Шахлово д, дом №40-А | Романова Ольга Николаевна | Ю8-16-302-3895(903580) | 28.04.2016 | 18.10.2016 | Ю8-16-202-4660(903580/102) |  | 0.015 |  | 0.09 |  |  | 156.8707 | 156.8707 | 0 | 0 | 0 | 156.8707 |  |  |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 210-ЮЭС/16/ХС | 2016-05-17 | 2016-08-17 | 28.4552 | #N/A | ХОЗСПОСОБ
I-189712 | 569 от 11.05.2016 |  | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-214, ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Верхнее Шахлово д Ю8-16-302-748(900624) | Степанян Манушак Оганесовна | Ю8-16-302-748(900624) | 04.02.2016 | 21.09.2016 | Ю8-16-202-7215(905539/125) |  | 0.015 |  | 0.06 |  |  | 101.4129 | 101.4129 | 0 | 0 | 0 | 101.4129 |  |  |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 211-ЮЭС/16/ХС | 2016-05-17 | 2016-08-17 | 18.3956 | #N/A | ХОЗСПОСОБ
I-190381 | 679 от 03.06.2016 |  | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-849, ПС №273 "Евдокимово", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Фенино д, с/т "Химик-3", уч.121 | Вахрушев Дмитрий Владимирович | Ю8-16-302-5956(905340) | 19.05.2016 | 05.11.2016 | Ю8-16-202-6949(905340/102) |  | 0.015 |  | 0.1 |  |  | 169.0216 | 169.0216 | 0 | 0 | 0 | 169.0216 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТранс Строй" | 213-ЮЭС/16 | 14.06.2016 | 2016-11-15 | 163.3374
I-190382 | 679 от 03.06.2016 |  | СРЭС | Строительство ТП-16-10/0,4, ВЛЗ-10 отпайка от ф. "на Техбазу с ТП-253" ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Подмоклово д Ю8-16-302-6897(906156) | Буреничев Сергей Витальевич | Ю8-16-302-6897(906156) | 16.05.2016 | 11.09.2016 | Ю8-16-202-8053(906156/102) |  | 0.015 | 0.016 | 0.03 |  |  | 267.1466 | 267.1466 | 0 | 0 | 0 | 267.1466 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТранс Строй" | 214-ЮЭС/16 | 14.06.2016 | 2016-11-12 | 256.0288
I-190385 | 679 от 03.06.2016 |  | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-822, ПС №807 "Калугино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Калиновский с/о, д. Романовка, СНТ "Романовка", уч.197 | Ефремова Ольга Валерьевна | Ю8-16-302-7356(934727) | 23.05.2016 | 09.10.2016 | Ю8-16-202-8570(934727/102/Ю8) |  | 0.015 |  | 0.1 |  |  | 169.0216 | 169.0216 | 0 | 0 | 0 | 169.0216 |  |  |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 215-ЮЭС/16/ХС | 14.06.2016г. | 14.09.2016г. | 30.6593 | #N/A | ХОЗСПОСОБ
I-190386 | 679 от 03.06.2016 |  | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-634, ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Большевик п Ю8-16-302-7313(906474) | Буянов Юрий Валерьевич | Ю8-16-302-7313(906474) | 20.05.2016 | 09.11.2016 | Ю8-16-202-8525(906474/102) |  | 0.015 |  | 0.035 |  |  | 59.1576 | 59.1576 | 0 | 0 | 0 | 59.1576 |  |  |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 216-ЮЭС/16/ХС | 14.06.2016г. | 14.09.2016г. | 10.7307 | #N/A | ХОЗСПОСОБ
I-190387 | 679 от 03.06.2016 |  | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ с ТП-822 (по дог-ру ТП №Ю8-16-302-6038(905468)), ПС №807 "Калугино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Романовка д, "Романовка" СНТ, уч.200 | Моткина Александра Ивановна | Ю8-16-302-7398(936146) | 23.05.2016 | 12.11.2016 | Ю8-16-202-8594(936146/102/Ю8) |  | 0.003 |  | 0.07 |  |  | 118.3151 | 118.3151 | 0 | 0 | 0 | 118.3151 |  |  |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 217-ЮЭС/16/ХС | 14.06.2016г. | 14.09.2016г. | 21.4615 | #N/A | ХОЗСПОСОБ
I-190388 | 679 от 03.06.2016 |  | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-604, ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Шепилово д Ю8-16-302-7352(935265) | Емельянов Артем Александрович | Ю8-16-302-7352(935265) | 19.05.2016 | 08.11.2016 | Ю8-16-202-8563(935265/102/Ю8) |  | 0.015 |  | 0.06 |  |  | 101.4129 | 101.4129 | 0 | 0 | 0 | 101.4129 |  |  |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 218-ЮЭС/16/ХС | 14.06.2016г. | 14.09.2016г. | 18.3956 | #N/A | ХОЗСПОСОБ
I-190389 | 679 от 03.06.2016 |  | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-749, ПС №748 "Лазарево", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Нефедово д, Малаховская ул Ю8-16-302-4313(921260) | Калинина Юлия Сергеевна | Ю8-16-302-4313(921260) | 19.05.2016 | 05.10.2016 | Ю8-16-202-5147(921260/102/Ю8) |  | 0.015 |  | 0.09 |  |  | 156.8707 | 156.8707 | 0 | 0 | 0 | 156.8707 |  |  |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 219-ЮЭС/16/ХС | 14.06.2016г. | 14.09.2016г. | 28.4552 | #N/A | ХОЗСПОСОБ
I-190390 | 679 от 03.06.2016 |  | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-632, ПС №748 "Лазарево", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, в р-не Арнеево д Ю8-16-302-6709(905936) | Плотников Евгений Викторович | Ю8-16-302-6709(905936) | 12.05.2016 | 10.10.2016 | Ю8-16-202-8602(906511/125) |  | 0.015 |  | 0.17 |  |  | 287.3367 | 287.3367 | 0 | 0 | 0 | 287.3367 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТранс Строй" | 220-ЮЭС/16 | 14.06.2016 | 2016-11-08 | 278.3735
I-190391 | 679 от 03.06.2016 |  | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-71, ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Никифорово д Ю8-16-302-7506(906589) | Купряхина Валерия Игоревна | Ю8-16-302-7506(906589) | 24.05.2016 | 13.11.2016 | Ю8-16-202-8748(906589/102) |  | 0.015 |  | 0.28 |  |  | 473.2604 | 473.2604 | 0 | 0 | 0 | 473.2604 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТранс Строй" | 229-ЮЭС/16 | 11.07.2016 | 2016-11-20 | 458.4671
I-190417 | 679 от 03.06.2016 |  | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-696, ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Кирпичный Завод пгт, с/т "Орфей", уч.91 | Третьякова Нина Игорьевна | Ю8-14-302-17602(918537) | 03.02.2015 | 14.11.2016 | Ю8-16-202-8616(906519/125) |  | 0.015 |  | 0.1 |  |  | 169.0216 | 169.0216 | 0 | 0 | 0 | 169.0216 |  |  |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 221-ЮЭС/16/ХС | 14.06.2016г. | 14.09.2016г. | 30.6593 | #N/A | ХОЗСПОСОБ
I-190403 | 679 от 03.06.2016 |  | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ с ТП-822 (по дог-ру ТП №Ю8-16-302-6038(905468)), ПС №807 "Калугино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Романовка д, Романовка снт, уч. №215 | Бодрова Татьяна Юрьевна и 1 смежный | Ю8-16-302-7396(934607) | 24.05.2016 | 13.11.2016 | Ю8-16-202-8585(934607/102/Ю8) |  | 0.001 |  | 0.12 |  |  | 202.8259 | 202.8259 | 0 | 0 | 0 | 202.8259 |  |  |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 222-ЮЭС/16/ХС | 14.06.2016г. | 14.09.2016г. | 36.7911 | #N/A | ХОЗСПОСОБ
I-190216 | 707 от 09.06.2016 |  | СРЭС | Строительство КЛ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-67, ПС №447 "Пущино", РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Лукьяново, д.87 | Гавриков Михаил Иванович | Ю8-16-302-6971(906191) | 2016-05-18 | 2016-10-04 | Ю8-16-202-8139(906191/102) |  | 0.015 |  | 0.08 |  |  | 124.8965 | 124.8965 | 0 | 0 | 0 | 124.8965 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 223-ЮЭС/16 | 2016-06-20
I-190217 | 707 от 09.06.2016 |  | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-878, ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, с.Липицы Ю8-16-302-7174(906380) | Ермилов Алексей Георгиевич | Ю8-16-302-7174(906380) | 2016-05-18 | 2016-10-04 | Ю8-16-202-8317(906380/102) |  | 0.015 |  | 0.09 |  |  | 152.1194 | 152.1194 | 0 | 0 | 0 | 152.1194 |  |  |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 224-ЮЭС/16/ХС | 20.06.2016г. | 20.09.2016г. | 27.5933 | #N/A | ХОЗСПОСОБ
I-190215 | 707 от 09.06.2016 |  | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-713, ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Дракино д Ю8-16-302-6985(906260) | Бубнов Борис Егорович | Ю8-16-302-6985(906260) | 2016-05-17 | 2016-10-03 | Ю8-16-202-8163(906260/103) |  | 0.015 |  | 0.09 |  |  | 152.1194 | 152.1194 | 0 | 0 | 0 | 152.1194 |  |  |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 225-ЮЭС/16/ХС | 20.06.2016г. | 20.09.2016г. | 27.5933 | #N/A | ХОЗСПОСОБ
I-190214 | 707 от 09.06.2016 |  | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-755, ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Большое Грызлово д Ю8-16-302-6970(906186) | Полковников Олег Викторович | Ю8-16-302-6970(906186) | 2016-05-20 | 2016-10-06 | Ю8-16-202-8132(906186/102) |  | 0.015 |  | 0.51 |  |  | 862.01 | 862.01 | 0 | 0 | 0 | 862.01 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТранс Строй" | 230-ЮЭС/16 | 15.07.2016 | 2016-11-16 | 835.0836
I-190213 | 707 от 09.06.2016 |  | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-16-302-6219(905563)), ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Нижнее Шахлово д Ю8-16-302-6905(933721) | Вечерко Марина Ивановна | Ю8-16-302-6905(933721) | 2016-05-16 | 2016-11-05 | Ю8-16-202-8012(933721/102/Ю8) |  | 0.015 |  | 0.15 |  |  | 253.5324 | 253.5324 | 0 | 0 | 0 | 253.5324 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТранс Строй" | 226-ЮЭС/16 | 20.06.2016 | 2016-11-12 | 245.506
I-190211 | 707 от 09.06.2016 |  | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-32, ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, в районе Зыбинка д Ю8-16-302-6290(905635) | Феоктистова Зинаида Ивановна | Ю8-16-302-6290(905635) | 2016-05-17 | 2016-10-03 | Ю8-16-202-7320(905635/102) |  | 0.015 |  | 0.15 |  |  | 253.5324 | 253.5324 | 0 | 0 | 0 | 253.5324 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТранс Строй" | 227-ЮЭС/16 | 20.06.2016 | 2016-11-13 | 245.506
I-190212 | 707 от 09.06.2016 |  | СРЭС | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-31 (частично по сущ. опорам), ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Аладьино д, дом №11 | Юдина Валентина Геннадьевна | Ю8-16-302-6903(933713) | 2016-05-17 | 2016-11-06 | Ю8-16-202-8031(933713/103/Ю8) |  | 0.015 |  | 0.2 |  |  | 182.9885 | 182.9885 | 0 | 0 | 0 | 182.9885 |  |  |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 228-ЮЭС/16/ХС | 20.06.2016г. | 20.09.2016г. | 7.1886 | #N/A | ХОЗСПОСОБ
I-189849 | 708 от 09.06.2016 |  | СРЭС | Строительство ТП-100-10/0,4, ВЛЗ-10 кВ отпайка от ф. "на ТП-190 с РП-3" ПС №447 "Пущино", ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, в районе с. Липицы Ю8-16-302-3200(902940) | Мигловец Валерий Алексеевич | Ю8-16-302-3200(902940) | 2016-05-11 | 2016-07-23 | Ю8-16-202-3793(902940/102) |  | 0.1 | 0.1 | 0.04 | 1 |  | 749.4719 | 749.4727 | 0 | 694.9839 | 0 | 54.4889 | Doing business 611р от 12.05.2016 | [7 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 212-ЮЭС/16 | 2016-06-03 | 2016-07-23 | 724.4864
I-190629 | 730 от 15.06.2016 |  | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-994, ПС №702 "Гришенки", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Верхние Велеми д Ю8-16-302-7677(937465) | Непримерова Татьяна Алексеевна | Ю8-16-302-7677(937465) | 31.05.2016 | 20.11.2016 | Ю8-16-202-8977(937465/102/Ю8) |  | 0.015 |  | 0.08 |  |  | 140.9903 | 140.9903 | 0 | 0 | 0 | 140.9903 |  |  |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 233-ЮЭС/16/ХС | 27.06.2016г. | 27.09.2016г. | 25.5746 | #N/A | ХОЗСПОСОБ
I-190596 | 730 от 15.06.2016 |  | СРЭС | Строительство отпайки ЛЭП-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-101, ПС №748 "Лазарево", РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Костино д Ю8-16-302-7050(906292) | Настас Симион | Ю8-16-302-7050(906292) | 26.05.2016 | 15.11.2016 | Ю8-16-202-8218(906292/102) |  | 0.015 |  | 0.07 |  |  | 110.6799 | 110.6799 | 0 | 0 | 0 | 110.6799 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТранс Строй" | 234-ЮЭС/16 | 27.06.2016 | 22.11.2016 | 105.77
I-190602 | 730 от 15.06.2016 |  | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-136, ПС №748 "Лазарево", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Петровское д Ю8-16-302-7753(906870) | Гелетко Николай Иванович | Ю8-16-302-7753(906870) | 27.05.2016 | 16.11.2016 | Ю8-16-202-9132(906870/102) |  | 0.015 |  | 0.21 |  |  | 370.0995 | 370.0995 | 0 | 0 | 0 | 370.0995 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТранс Строй" | 235-ЮЭС/16 | 27.06.2016 | 23.11.2016 | 358.8427
I-190916 | 740 от 20.06.2016 |  | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-822, ПС №807 "Калугино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Романовка д , Романовка снт, уч. №224 | Бабина Валентина Ивановна и 3 смежных | Ю8-16-302-8462(941474) | 07.06.2016 | 27.11.2016 | Ю8-16-202-9922(941474/102/Ю8) |  | 0.06 |  | 0.17 |  |  | 299.6044 | 299.6044 | 0 | 0 | 0 | 299.6044 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТранс Строй" | 236-ЮЭС/16 | 01.07.2016 | 2016-12-04 | 290.3013
I-190941 | 740 от 20.06.2016 |  | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-16-302-4519(922278)), ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, в районе д. Судимля Ю8-16-302-8211(940226) | Прокопьева Наталья Сергеевна | Ю8-16-302-8211(940226) | 03.06.2016 | 23.11.2016 | Ю8-16-202-9617(940226/102/Ю8) |  | 0.019 |  | 0.06 |  |  | 105.7427 | 105.7427 | 0 | 0 | 0 | 105.7427 |  |  |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 237-ЮЭС/16/ХС | 01.07.2016г. | 01.10.2016г. | 19.1809 | #N/A | ХОЗСПОСОБ
I-190936 | 740 от 20.06.2016 |  | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-223, ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Селино д Ю8-16-302-7995(907063) | Плотникова Татьяна Ивановна | Ю8-16-302-7995(907063) | 02.06.2016 | 22.11.2016 | Ю8-16-202-9390(907063/102) |  | 0.015 |  | 0.07 |  |  | 123.3665 | 123.3665 | 0 | 0 | 0 | 123.3665 |  |  |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 238-ЮЭС/16/ХС | 01.07.2016г. | 2016-10-01 | 22.3778 | #N/A | ХОЗСПОСОБ
I-190933 | 740 от 20.06.2016 |  | СРЭС | Строительство ЛЭП-6 отпайка от ф.14 ПС №472 "Река", 2ЛР-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпухов г, Окское ш, дом №10 | Вуд Концепт | Ю8-16-302-6433(905719) | 07.06.2016 | 07.06.2017 | Ю8-16-202-7457(905719/102) |  | 0.59 |  | 0.75 | 2 |  | 1575.3589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 245-ЮЭС/16 | 2016-08-10 | 2016-12-31 | 270.1168 | #N/A
I-190901 | 740 от 20.06.2016 |  | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-87, ПС №217 "Газокомпрессорная", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Левое Ящерово д Ю8-16-302-8152(939840) | Семичастнова Ольга Александровна | Ю8-16-302-8152(939840) | 03.06.2016 | 20.10.2016 | Ю8-16-202-9601(939840/102/Ю8) |  | 0.015 |  | 0.06 |  |  | 105.7427 | 105.7427 | 0 | 0 | 0 | 105.7427 |  |  |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 239-ЮЭС/16/ХС | 01.07.2016г. | 2016-10-01 | 19.1809 | #N/A | ХОЗСПОСОБ
I-190900 | 740 от 20.06.2016 |  | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-721, ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Подмоклово д Ю8-16-302-8146(939957) | Федотов Николай Геннадьевич | Ю8-16-302-8146(939957) | 01.06.2016 | 21.11.2016 | Ю8-16-202-9607(939957/102/Ю8) |  | 0.015 |  | 0.2 |  |  | 352.4758 | 352.4758 | 0 | 0 | 0 | 352.4758 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТранс Строй" | 240-ЮЭС/16 | 01.07.2016 | 2016-11-28 | 341.7074
I-190893 | 740 от 20.06.2016 |  | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-982, ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, в районе Судимля д Ю8-16-302-8496(907517) | Кедровский Павел Анатольевич | Ю8-16-302-8496(907517) | 07.06.2016 | 27.11.2016 | Ю8-16-202-9977(907517/102) |  | 0.015 |  | 0.035 |  |  | 61.6833 | 61.6833 | 0 | 0 | 0 | 61.6833 |  |  |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 241-ЮЭС/16/ХС | 01.07.2016г. | 2016-10-01 | 11.1889 | #N/A | ХОЗСПОСОБ
I-190908 | 740 от 20.06.2016 |  | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-822, ПС №807 "Калугино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, в районе Романовка д Ю8-16-302-8498(907525) | Лисак Евелина | Ю8-16-302-8498(907525) | 07.06.2016 | 27.11.2016 | Ю8-16-202-9982(907525/102) |  | 0.015 |  | 0.08 |  |  | 140.9903 | 140.9903 | 0 | 0 | 0 | 140.9903 |  |  |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 242-ЮЭС/16/ХС | 01.07.2016г. | 2016-10-01 | 25.5746 | #N/A | ХОЗСПОСОБ
I-191058 | 754 от 22.06.2016 |  | СРЭС | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-77 (частично по сущ. опорам), ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Игумново д, дом №14 | Кузьмин Сергей Леонидович | Ю8-16-302-8970(907831) | 10.06.2016 | 06.12.2016 | Ю8-16-202-10417(907831/103) |  | 0.015 |  | 0.15 |  |  | 153.8621 | 153.8621 | 0 | 0 | 0 | 153.8621 |  |  |  | ООО"Дэк Строй" | 916ХС | 04.07.2016г. | 04.10.2016г. | 27.9094 | #N/A | ХОЗСПОСОБ
I-191040 | 754 от 22.06.2016 |  | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-866, ПС №702 "Гришенки", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, район Клейменово д Ю8-16-302-8710(941552) | Замятина Надежда Владимировна | Ю8-16-302-8710(941552) | 08.06.2016 | 05.12.2016 | Ю8-16-202-10056(941552/102/Ю8) |  | 0.015 |  | 0.17 |  |  | 299.6044 | 299.6044 | 0 | 0 | 0 | 299.6044 | [8 empty] | #N/A |  | ООО «ГК УниверсалЭлектроСтрой» | 42376 | 05.12.2016 | 2016-12-05 | 290.3013
I-191041 | 754 от 22.06.2016 |  | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-29, ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Балково д Ю8-16-302-8966(942817) | Корепова Анастасия Евгеньевна | Ю8-16-302-8966(942817) | 10.06.2016 | 07.12.2016 | Ю8-16-202-10414(942817/102/Ю8) |  | 0.015 |  | 0.035 |  |  | 63.6099 | 63.6099 | 0 | 0 | 0 | 63.6099 |  |  |  | ООО "Дэк Строй" | 917ХС | 04.07.2016г. | 04.10.2016г. | 11.5384 | #N/A | ХОЗСПОСОБ
I-191356 | 803 от 01.07.2016 |  | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-810, ПС №658 "Заповедник", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Турово с Ю8-16-302-6814(906034) | Сорокин Сергей Николаевич | Ю8-16-302-6814(906034) | 2016-06-22 | 2016-12-12 | Ю8-16-202-7956(906034/102) |  | 0.015 |  | 0.11 |  |  | 185.9237 | 185.9237 | 0 | 0 | 0 | 185.9237 | [8 empty] | #N/A |  | ООО"Дэк Строй" | 924
I-191385 | 803 от 01.07.2016 |  | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-604, ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Шепилово д Ю8-16-302-9215(944041) | Салтыкова Екатерина Николаевна | Ю8-16-302-9215(944041) | 2016-06-16 | 2016-12-13 | Ю8-16-202-10701(944041/102/Ю8) |  | 0.015 |  | 0.05 |  |  | 90.8713 | 90.8713 | 0 | 0 | 0 | 90.8713 |  |  |  | ООО"Дэк Строй" | 925ХС | 13.07.2016г. | 13.10.2016г. | 16.4834 | #N/A | ХОЗСПОСОБ
I-191373 | 803 от 01.07.2016 |  | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-280, ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Вечери д Ю8-16-302-9619(908346) | Кругляков Иван Николаевич и 1 смежный | Ю8-16-302-9619(908346) | 2016-06-22 | 2016-12-18 | Ю8-16-202-11180(908346/102) |  | 0.03 |  | 0.12 |  |  | 211.4855 | 211.4855 | 0 | 0 | 0 | 211.4855 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "Дэк Строй" | 926 | 13.07.2016 | 2016-12-19 | 204.6244
I-191335 | 803 от 01.07.2016 |  | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-718, ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Каргашино д Ю8-16-302-9211(907999) | Федорова Елена Евгеньевна | Ю8-16-302-9211(907999) | 2016-06-21 | 2016-12-17 | Ю8-16-202-10691(907999/102) |  | 0.015 |  | 0.15 |  |  | 264.3568 | 264.3568 | 0 | 0 | 0 | 264.3568 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "Дэк Строй" | 927 | 13.07.2016 | 2016-12-18 | 256.0305
I-191326 | 803 от 01.07.2016 |  | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-71, ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Никифорово д, Советская ул, дом № при 6 | Назарова Наталья Михайловна | Ю8-16-302-7680(906759) | 2016-06-17 | 2016-12-07 | Ю8-16-202-8969(906759/102) |  | 0.015 |  | 0.37 |  |  | 652.0802 | 652.0802 | 0 | 0 | 0 | 652.0802 | [8 empty] | #N/A
I-191324 | 803 от 01.07.2016 |  | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-982, ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, в районе Судимля д Ю8-16-302-9133(908004) | Михеев Вячеслав Анатольевич | Ю8-16-302-9133(908004) | 2016-06-16 | 2016-12-12 | Ю8-16-202-10542(908004/102) |  | 0.015 |  | 0.05 |  |  | 90.8713 | 90.8713 | 0 | 0 | 0 | 90.8713 |  |  |  | ООО"Дэк Строй" | 928ХС | 13.07.2016г. | 13.10.2016г. | 16.4834 | #N/A | ХОЗСПОСОБ
I-191323 | 803 от 01.07.2016 |  | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-192, ПС №748 "Лазарево", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Арнеевский с.о., Арнеево д Ю8-16-302-9148(908015) | Ерохина Гульзада Ахтямовна | Ю8-16-302-9148(908015) | 2016-06-16 | 2016-12-12 | Ю8-16-202-10552(908015/102) |  | 0.005 |  | 0.035 |  |  | 63.6099 | 63.6099 | 0 | 0 | 0 | 63.6099 |  |  |  | ООО"Дэк Строй" | 929ХС | 13.07.2016г. | 13.10.2016г. | 11.5384 | #N/A | ХОЗСПОСОБ
I-191322 | 803 от 01.07.2016 |  | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-732, ПС №613 "Пролетарий", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Глубоково д Ю8-16-302-9135(908035) | Карасов Роман Джанбулатович | Ю8-16-302-9135(908035) | 2016-06-17 | 2016-12-13 | Ю8-16-202-10556(908035/102) |  | 0.015 |  | 0.11 |  |  | 193.8617 | 193.8617 | 0 | 0 | 0 | 193.8617 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "Дэк Строй" | 930 | 13.07.2016 | 2016-12-14 | 187.489
I-191321 | 803 от 01.07.2016 |  | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-952, ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Липицы с Ю8-16-302-9246(908101) | Буреничев Михаил Виталиевич | Ю8-16-302-9246(908101) | 2016-06-17 | 2016-12-13 | Ю8-16-202-10730(908101/102) |  | 0.015 |  | 0.035 |  |  | 63.6099 | 63.6099 | 0 | 0 | 0 | 63.6099 |  |  |  | ООО "Дэк Строй" | 931ХС | 13.07.2016г. | 13.10.2016г. | 11.5384 | #N/A | ХОЗСПОСОБ
I-191343 | 803 от 01.07.2016 |  | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-15, ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Дракино д Ю8-16-302-9459(908188) | Моисеева Юлия Викторовна | Ю8-16-302-9459(908188) | 2016-06-22 | 2016-12-18 | Ю8-16-202-10945(908188/102) |  | 0.015 |  | 0.08 |  |  | 140.9903 | 140.9903 | 0 | 0 | 0 | 140.9903 |  |  |  | ООО"Дэк Строй" | 932ХС | 13.07.2016г. | 13.10.2016г. | 25.5746 | #N/A | ХОЗСПОСОБ
I-191535 | 833 от 07.07.2016 |  | СРЭС | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-71 (по сущ. опорам), ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Никифорово, ул.Соверская, д.11 | Смирнова Наталья Вильямовна | Ю8-16-302-9819(946677) | 27.06.2016 | 24.12.2016 | Ю8-16-202-11437(946677/103/Ю8) от 22.06.2016 |  | 0.14 |  | 0.14 |  |  | 143.6046 | 143.6046 | 0 | 0 | 0 | 143.6046 |  |  |  | ООО"Дэк Строй" | 973ХС | 2016-07-20 | 2016-10-24 | 26.0488 | #N/A | ХОЗСПОСОБ
I-191534 | 833 от 07.07.2016 |  | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-16-302-7174(906380)), ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, с.Липицы Ю8-16-302-10076(908766) | Бутина Ирина Валерьевна | Ю8-16-302-10076(908766) | 29.06.2016 | 25.12.2016 | Ю8-16-202-11710(908766/102) |  | 0.035 |  | 0.035 |  |  | 63.6099 | 63.6099 | 0 | 0 | 0 | 63.6099 |  |  |  | ООО"Дэк Строй" | 974ХС | 2016-07-20 | 2016-10-20 | 11.5384 | #N/A | ХОЗСПОСОБ
I-191533 | 833 от 07.07.2016 |  | СРЭС | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-40 (частично по сущ. опорам), ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Малое Грызлово Ю8-16-302-10189(908912) | Тигранян Тигран Ванушович | Ю8-16-302-10189(908912) | 29.06.2016 | 19.12.2016 | Ю8-16-202-11882(908912/102) |  | 0.21 |  | 0.21 |  |  | 402.9217 | 402.9217 | 0 | 0 | 0 | 402.9217 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "Дэк Строй" | 975 | 20.07.2016 | 19.12.2016 | 390.8382
I-191532 | 833 от 07.07.2016 |  | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-955, ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Райсеменовское Ю8-16-302-10149(908808) | Горожанов Константин Вячеславович | Ю8-16-302-10149(908808) | 29.06.2016 | 25.12.2016 | Ю8-16-202-11751(908808/102) |  | 0.23 |  | 0.23 |  |  | 405.3471 | 405.3471 | 0 | 0 | 0 | 405.3471 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "Дэк Строй" | 976 | 20.07.2016 | 27.12.2016 | 393.1135
I-191531 | 833 от 07.07.2016 |  | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-207, ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, с.Липицы Ю8-16-302-9786(908497) | Незамаев Дмитрий Владимирович | Ю8-16-302-9786(908497) | 23.06.2016 | 19.12.2016 | Ю8-16-202-11326(908497/102) |  | 0.07 |  | 0.07 |  |  | 123.3665 | 123.3665 | 0 | 0 | 0 | 123.3665 |  |  |  | ООО"Дэк Строй" | 977ХС | 2016-07-20 | 2016-10-20 | 22.3778 | #N/A | ХОЗСПОСОБ
I-191834 | 858 от 14.07.2016 | 997 от 18.08.2016 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-156, ПС № 400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Нижнее Шахлово д | Прокофьева Людмила Анатольевна | Ю8-16-302-9781(908487) | 2016-06-29 | 01.01.2017 | Ю8-16-202-12363(909286/125) |  | 0.015 | 0 | 0.12 | 0 |  | 200.5701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Кор-ка титула в части изменения КВЛ в соответствии с приказом №956 от 08.08.2016 | [7 empty] | #N/A |  | ООО "Дэк Строй" | 993 | 28.07.16 | 2017-01-01 | 164.8627
I-191826 | 858 от 14.07.2016 | 997 от 18.08.2016 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-949, ПС №807 "Калугино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Шатово д | Девятков Андрей Викторович | Ю8-16-302-10590(909385) | 2016-07-04 | 30.12.2016 | Ю8-16-202-12374(909385/102) |  | 0.015 | 0 | 0.07 | 0 |  | 116.9992 | 116.9992 | 0 | 0 | 0 | 116.9992 | Кор-ка титула в части изменения КВЛ в соответствии с приказом №956 от 08.08.2016 |  |  | ООО"Дэк Строй" | 994 ХС | 2016-07-28 | 2016-10-28 | 6.8907 | #N/A | ХОЗСПОСОБ
I-191825 | 858 от 14.07.2016 | 997 от 18.08.2016 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-800, ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Оболенск пгт, СОНТ "Оболенское", уч.15 | Ширманкина Надежда Николаевна | Ю8-16-302-10587(909288) | 2016-07-04 | 31.10.2016 | Ю8-16-202-12370(909288/102) |  | 0.005 | 0 | 0.06 | 0 |  | 105.7427 | 105.743 | 0 | 0 | 0 | 105.743 | Кор-ка титула в части изменения КВЛ в соответствии с приказом №956 от 08.08.2016 |  |  | ООО"Дэк Строй" | 995 ХС | 2016-07-28 | 2016-10-28 | 5.758 | #N/A | ХОЗСПОСОБ
I-191823 | 858 от 14.07.2016 | 997 от 18.08.2016 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-82, ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Волково Ю8-16-302-10410(909077) | Шипилин Максим Львович | Ю8-16-302-10410(909077) | 2016-06-30 | 26.12.2016 | Ю8-16-202-12076(909077/102) от 27.06.2016 |  | 0.015 | 0 | 0.31 | 0 |  | 563.4017 | 563.4017 | 0 | 0 | 0 | 563.4017 | Кор-ка титула в части изменения КВЛ в соответствии с приказом №956 от 08.08.2016 | [7 empty] | #N/A |  | ООО "Дэк Строй" | 996 | 28.07.16 | 2016-12-26 | 421.0758
I-191820 | 858 от 14.07.2016 | 997 от 18.08.2016 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-141, ПС №748 "Лазарево", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Нефедово Ю8-16-302-190(901115) | Новосельский Алексей Владимирович | Ю8-16-302-190(901115) | 2016-01-18 | 21.12.2016 | Ю8-16-202-9273(906934/125) от 25.05.2016 |  | 0.015 | 0 | 0.045 | 0 |  | 75.2138 | 75.2138 | 0 | 0 | 0 | 75.2138 | Кор-ка титула в части изменения КВЛ в соответствии с приказом №956 от 08.08.2016 |  |  | ООО "Дэк Строй" | 997 ХС | 2016-07-28 | 2016-10-28 | 4.5308 | #N/A | ХОЗСПОСОБ
I-191855 | 858 от 14.07.2016 | 997 от 18.08.2016 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-16-302-3234(902923)), ПС №613 "Пролетарий", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, в районе д.Васильевское Ю8-16-302-10050(908718) | Томев Валерий Степанович | Ю8-16-302-10050(908718) | 2016-07-01 | 28.12.2016 | Ю8-16-202-3865(902923/102) |  | 0.015 | 0 | 0.09 | 0 |  | 158.6141 | 158.6141 | 0 | 0 | 0 | 158.6141 | Кор-ка титула в части изменения КВЛ в соответствии с приказом №956 от 08.08.2016 |  |  | ООО "Дэк Строй" | 998 ХС | 2016-07-28 | 2016-10-28 | 8.7786 | #N/A | ХОЗСПОСОБ
I-191845 | 858 от 14.07.2016 | 997 от 18.08.2016 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-277, ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Щеболово д | Пименова Татьяна Михайловна | Ю8-16-302-10175(908890) | 2016-06-30 | 30.12.2016 | Ю8-16-202-11876(908890/102) |  | 0.015 | 0 | 0.035 | 0 |  | 63.6099 | 63.6099 | 0 | 0 | 0 | 63.6099 | Кор-ка титула в части изменения КВЛ в соответствии с приказом №956 от 08.08.2016 |  |  | ООО"Дэк Строй" | 999 ХС | 2016-07-28 | 2016-10-28 | 3.5869 | #N/A | ХОЗСПОСОБ
I-191844 | 858 от 14.07.2016 | 997 от 18.08.2016 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-193, ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Липицы с | Нестеров Сергей Борисович | Ю8-16-302-10164(908882) | 2016-06-30 | 26.12.2016 | Ю8-16-202-11872(908882/102) |  | 0.015 | 0 | 0.1 | 0 |  | 176.2379 | 176.2379 | 0 | 0 | 0 | 176.2379 | Кор-ка титула в части изменения КВЛ в соответствии с приказом №956 от 08.08.2016 |  |  | ООО"Дэк Строй" | 1000 ХС | 2016-07-28 | 2016-10-28 | 9.7225 | #N/A | ХОЗСПОСОБ
I-191999 | 886 от 22.07.2016 | 997 от 18.08.2016 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-819, ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Новики Ю8-16-302-11197(909747) | Гузун Лариса Вячеславовна | Ю8-16-302-11197(909747) | 2016-07-08 | 03.01.2017 | Ю8-16-202-12942(909747/102) от 04.07.2016 |  | 0.015 | 0 | 0.32 | 0 |  | 534.8535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Кор-ка титула в части изменения КВЛ в соответствии с приказом №956 от 08.08.2016 | [7 empty] | #N/A
I-191990 | 886 от 22.07.2016 | 997 от 18.08.2016 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-821, ПС №807 "Калугино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Шатово Ю8-16-302-11083(909577) | Стефанов Денис Събинович | Ю8-16-302-11083(909577) | 2016-07-08 | 01.01.2017 | Ю8-16-202-12682(909577/102) от 01.07.2016 |  | 0.015 | 0 | 0.25 | 0 |  | 417.8544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Кор-ка титула в части изменения КВЛ в соответствии с приказом №956 от 08.08.2016 | [7 empty] | #N/A |  | ООО "Дэк Строй" | 1024 | 04.08.2016 | 2017-01-01 | 405.2741
I-191978 | 886 от 22.07.2016 | 997 от 18.08.2016 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-1013, ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Скрылья Ю8-16-302-11335(909802) | Татарникова Светлана Викторовна | Ю8-16-302-11335(909802) | 2016-07-13 | 08.01.2017 | Ю8-16-202-13021(909802/102) от 05.07.2016 |  | 0.015 | 0 | 0.2 | 0 |  | 334.2835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Кор-ка титула в части изменения КВЛ в соответствии с приказом №956 от 08.08.2016 | [7 empty] | #N/A |  | ООО "Дэк Строй" | 1025 | 04.08.2016 | 2017-01-08 | 324.0193
I-192021 | 886 от 22.07.2016 | 997 от 18.08.2016 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-16-302-7680(906759)), ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Никифорово, ул.Советская Ю8-16-302-10973(949334) | Чуриков Анатолий Анатольевич | Ю8-16-302-10973(949334) | 2016-07-08 | 28.12.2016 | Ю8-16-202-12575(949334/102/Ю8) от 30.06.2016 |  | 0.015 | 0 | 0.06 | 0 |  | 100.285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Кор-ка титула в части изменения КВЛ в соответствии с приказом №956 от 08.08.2016 |  |  | ООО"Дэк Строй" | 1026 ХС | 04.08.2016г. | 04.11.2016г. | 18.191 | #N/A | ХОЗСПОСОБ
I-192020 | 886 от 22.07.2016 | 997 от 18.08.2016 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-951, ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Сенькино Ю8-16-302-10948(949342) | Евтехов Максим Александрович | Ю8-16-302-10948(949342) | 2016-07-08 | 03.01.2017 | Ю8-16-202-12580(949342/102/Ю8) от 30.06.2016 |  | 0.015 | 0 | 0.035 | 0 |  | 58.4996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Кор-ка титула в части изменения КВЛ в соответствии с приказом №956 от 08.08.2016 |  |  | ООО"Дэк Строй" | 1027 ХС | 04.08.2016г. | 04.11.2016г. | 10.6114 | #N/A | ХОЗСПОСОБ
I-192015 | 886 от 22.07.2016 | 997 от 18.08.2016 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-1007, ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Судимля Ю8-16-302-11224(950093) | Жаворонков Александр Валериевич | Ю8-16-302-11224(950093) | 2016-07-12 | 12.01.2017 | Ю8-16-202-12891(950093/102/Ю8) от 04.07.2016 |  | 0.015 | 0 | 0.4 | 0 |  | 668.5669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Кор-ка титула в части изменения КВЛ в соответствии с приказом №956 от 08.08.2016 | [7 empty] | #N/A
I-192017 | 886 от 22.07.2016 | 997 от 18.08.2016 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-866, ПС №702 "Гришенки", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Клейменово Ю8-16-302-11190(950046) | Алексеева Екатерина Александровна | Ю8-16-302-11190(950046) | 2016-07-09 | 09.01.2017 | Ю8-16-202-12773(950046/102/Ю8) от 02.07.2016 |  | 0.015 | 0 | 0.035 | 0 |  | 58.4996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Кор-ка титула в части изменения КВЛ в соответствии с приказом №956 от 08.08.2016 |  |  | ООО "Дэк Строй" | 1028 ХС | 04.08.2016г. | 04.11.2016г. | 10.6114 | #N/A | ХОЗСПОСОБ
I-192018 | 886 от 22.07.2016 | 997 от 18.08.2016 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-16-302-8710(941552)), ПС №702 "Гришенки", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Клейменово Ю8-16-302-11193(950044) | Васильева Елена Павловна | Ю8-16-302-11193(950044) | 2016-07-09 | 09.01.2017 | Ю8-16-202-12769(950044/102/Ю8) от 02.07.2016 |  | 0.015 | 0 | 0.09 | 0 |  | 150.4276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Кор-ка титула в части изменения КВЛ в соответствии с приказом №956 от 08.08.2016 |  |  | ООО "Дэк Строй" | 1029 ХС | 04.08.2016г. | 04.11.2016г. | 27.2864 | #N/A | ХОЗСПОСОБ
I-192372 | 903 от 27.07.2016 | 997 от 18.08.2016 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-763, ПС №613 "Пролетарий", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, район д. Райсеменовское Ю8-16-302-7510(936782) | Наумова Юлия Сергеевна | Ю8-16-302-7510(936782) | 19.07.2016 | 08.01.2017 | Ю8-16-202-8768(936782/102/Ю8) |  | 0.015 | 0 | 0.2 | 0 |  | 334.2835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Кор-ка титула в части изменения КВЛ в соответствии с приказом №956 от 08.08.2016 | [7 empty] | #N/A |  | ООО "Дэк Строй" | 1097 | 10.08.2016 | 15.01.2017 | 324.0193
I-192388 | 903 от 27.07.2016 | 997 от 18.08.2016 | СРЭС | Строительство ТП-16-10/0,4, ВЛЗ-10 кВ отпайка от ф."на Съяново-2" с ТП-335 ПС №702 "Гришенки", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, в р-не Глубоково д Ю8-16-302-11327(909837) | Морарь Иван Алексеевич | Ю8-16-302-11327(909837) | 14.07.2016 | 09.01.2017 | Ю8-16-202-13045(909837/102) |  | 0.015 | 0.016 | 0.06 | 0 |  | 340.4611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Кор-ка титула в части изменения КВЛ в соответствии с приказом №956 от 08.08.2016 | [7 empty] | #N/A |  | ООО "Дэк Строй" | 1098 | 10.08.2016 | 10.01.2017 | 327.5626
I-192387 | 903 от 27.07.2016 | 997 от 18.08.2016 | СРЭС | Строительство ВЛИ-0,38 кВ (частично по сущ. опорам) с ТП-78, ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Барыбино д Ю8-16-302-10413(909105) | Парчевская Наталья Алексеевна | Ю8-16-302-10413(909105) | 01.07.2016 | 14.01.2017 | Ю8-16-202-12689(909624/125) |  | 0.015 | 0 | 0.15 | 0 |  | 250.7126 | 250.7126 | 0 | 0 | 0 | 250.7126 | Кор-ка титула в части изменения КВЛ в соответствии с приказом №956 от 08.08.2016 | [7 empty] | #N/A |  | ООО "Дэк Строй" | 1099 | 10.08.2016 | 28.12.2016 | 242.7644
I-192381 | 903 от 27.07.2016 | 997 от 18.08.2016 | СРЭС | Строительство ТП-100-10/0,4, ЛЭП-10 кВ отпайка от ф.27 ПС №447 "Пущино", 2СП-10 кВ, КЛ-0,38 кВ, ЩР-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, в районе Лужки д | Хорольская Наталья Викторовна | Ю8-16-302-9467(908197) | 21.06.2016 | 16.01.2017 | Ю8-16-202-12591(909512/125) |  | 0.015 | 0.1 | 0.54 | 3 |  | 1506.6501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Кор-ка титула в части изменения КВЛ в соответствии с приказом №956 от 08.08.2016 | [7 empty] | #N/A |  | ООО"Элмонт" | 222-ЮЭС/СРЭС | 25.08.2016 | 2017-01-16 | 1457.675
I-192363 | 903 от 27.07.2016 | 997 от 18.08.2016, 1087 от 08.09.2016 | СРЭС | Строительство ТП-100-10/0,4, ВЛИ-10 кВ отпайка от ф. "Семеновский" с РП-5 ПС №447 "Пущино", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, район д. Коптево, СНТ Коптево ОКТС, уч.252 | Хмель Андрей Станиславович и 2 смежных | Ю8-16-302-11777(952833) | 18.07.2016 | 14.01.2017 | Ю8-16-202-13572(952833/102/Ю8) | 13.07.2016 | 0.045 | 0.1 | 0.62 |  |  | 1674.5099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Кор-ка титула в части изменения КВЛ в соответствии с приказом №956 от 08.08.2016. Кор-ка титула в части изменения стоимости договора ТП в связи с аннулированием смежника | [7 empty] | #N/A
I-192578 | 961 от 08.08.2016 | 997 от 18.08.2016 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-630, ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Семеновское д Ю8-16-302-11763(953078) | Елизарова Любовь Петровна | Ю8-16-302-11763(953078) | 27.07.2016 | 22.01.2017 | Ю8-16-202-13604(953078/102/Ю8) |  | 0.015 | 0 | 0.06 | 0 |  | 100.285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Кор-ка титула в части изменения КВЛ в соответствии с приказом №956 от 08.08.2016 |  |  | ООО"Дэк Строй" | 1111ХС | 22.08.2016г | 22.10.2016г. | 18.191 | #N/A | ХОЗСПОСОБ
I-192598 | 961 от 08.08.2016 | 997 от 18.08.2016 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-896, ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, в районе д. Прончищево Ю8-16-302-12491(956305) | Мазурик Павел Михайлович | Ю8-16-302-12491(956305) | 27.07.2016 | 22.01.2017 | Ю8-16-202-14518(956305/102/Ю8) |  | 0.015 | 0 | 0.08 | 0 |  | 133.7134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Кор-ка титула в части изменения КВЛ в соответствии с приказом №956 от 08.08.2016 |  |  | ООО"Дэк Строй" | 1112ХС | 22.08.2016г | 23.01.2017 | 24.2546 | #N/A | ХОЗСПОСОБ
I-192596 | 961 от 08.08.2016 |  | СРЭС | Строительство КВЛ-10кВ от ф.11 ПС №549 "Калиново", 2СП-10кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, в р-не д. Калиново ИА-16-302-277(902999) | ЗАО "Гагаринское" | ИА-16-302-277(902999) | 22.06.2016 | 22.06.2018 | Ю-16-00-902999/102/ИА |  | 0.67 |  | 0.03 | 2 |  | 623.3103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A
I-192580 | 961 от 08.08.2016 | 997 от 18.08.2016 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-563, ПС №613 "Пролетарий", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, районе д. Васильевское Ю8-16-302-11783(910360) | Пархоменко Владимир Николаевич | Ю8-16-302-11783(910360) | 26.07.2016 | 22.01.2017 | Ю8-16-202-13566(910360/102) |  | 0.015 | 0 | 0.06 | 0 |  | 100.285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Кор-ка титула в части изменения КВЛ в соответствии с приказом №956 от 08.08.2016 |  |  | ООО"Дэк Строй" | 1113ХС | 22.08.2016г | 22.01.2017 | 18.191 | #N/A | ХОЗСПОСОБ
I-192837 | 981 от 16.08.2016 | 997 от 18.08.2016 | СРЭС | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от проект. ТП (по дог-ру ТП №Ю8-16-302-11777(952833)), ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, район д. Коптево, СНТ "Коптево" ОКТС, участок №255 | Третьякова Нина Николаевна и 1 смежный | Ю8-16-302-12391(956132) | 27.07.2016 | 23.01.2017 | Ю8-16-202-14691(956132/102/Ю8) |  | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 |  | 50.1425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Кор-ка титула в части изменения КВЛ в соответствии с приказом №956 от 08.08.2016 | [7 empty] | #N/A |  | ООО "Дэк Строй" | 1212 | 30.08.2016г | 23.01.2017 | 47.7529
I-192836 | 981 от 16.08.2016 | 997 от 18.08.2016 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-16-302-11777(952833)), ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, район Коптево д, СНТ "Коптево" ОКТС, участок №224 | Селиванов Павел Витальевич и 1 смежный | Ю8-16-302-12648(957066) | 28.07.2016 | 24.01.2017 | Ю8-16-202-14696(957066/102/Ю8) |  | 0.03 | 0 | 0.09 | 0 |  | 150.4276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Кор-ка титула в части изменения КВЛ в соответствии с приказом №956 от 08.08.2016 | [7 empty] | #N/A |  | ООО "Дэк Строй" | 1213 | 30.08.2016г | 24.01.2017 | 145.2587
I-192835 | 981 от 16.08.2016 | 997 от 18.08.2016 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-853, ПС №658 "Заповедник", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Палихово д Ю8-16-302-10454(909153) | Романцова Валентина Михайловна | Ю8-16-302-10454(909153) | 28.07.2016 | 23.01.2017 | Ю8-16-202-12212(909153/102) |  | 0.015 | 0 | 0.035 | 0 |  | 58.4996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Кор-ка титула в части изменения КВЛ в соответствии с приказом №956 от 08.08.2016 |  |  | ООО"Дэк Строй" | 1214ХС | 30.08.2016г | 2016-11-30 | 10.6114 | #N/A | ХОЗСПОСОБ
I-192834 | 981 от 16.08.2016 | 997 от 18.08.2016 | СРЭС | Строительство ВЛИ-0,38 кВ (частично по сущ. опорам) с ТП-216, ПС №217 "Газокомпрессорная", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Левашово д, дом №30 | Помялов Николай Михайлович | Ю8-16-302-11436(909899) | 29.07.2016 | 24.01.2017 | Ю8-16-202-13050(909899/103) |  | 0.015 | 0 | 0.11 | 0 |  | 107.8923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Кор-ка титула в части изменения КВЛ в соответствии с приказом №956 от 08.08.2016 |  |  | ООО"Дэк Строй" | 1215ХС | 30.08.2016г | 25.01.2017 | 19.5709 | #N/A | ХОЗСПОСОБ
I-192833 | 981 от 16.08.2016 | 997 от 18.08.2016 | СРЭС | Строительство ВЛИ-0,38 кВ (частично по сущ. опорам) с ТП-127, ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Рыблово д Ю8-10-302-2447(902601) | Степкин А. А. | Ю8-10-302-2447(902601) | 19.04.2010 | 22.01.2017 | Ю8-16-202-13336(910196/125) |  | 0.015 | 0 | 0.07 | 0 |  | 68.6587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Кор-ка титула в части изменения КВЛ в соответствии с приказом №956 от 08.08.2016 |  |  | ООО"Дэк Строй" | 1216ХС | 30.08.2016г | 2016-11-30 | 12.4542 | #N/A | ХОЗСПОСОБ
I-192827 | 981 от 16.08.2016 | 997 от 18.08.2016 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-157, ПС №613 "Пролетарий", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Нижние Велеми д, дом №45а | Цветков Владимир Павлович | Ю8-16-302-12772(911782) | 29.07.2016 | 27.12.2016 | Ю8-16-202-14851(911782/102) |  | 0.015 | 0 | 0.2 | 0 |  | 334.2835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Кор-ка титула в части изменения КВЛ в соответствии с приказом №956 от 08.08.2016 | [7 empty] | #N/A |  | ООО "Дэк Строй" | 1217 | 30.08.2016г | 25.01.2017 | 324.0193
I-192891 | 981 от 16.08.2016 | 997 от 18.08.2016 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-16-302-12279(955055)), ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, р-н Коптево д, СНТ "Коптево", ОКТС, уч.82 | Овчинников Лев Павлович | Ю8-16-302-12536(956609) | 27.07.2016 | 23.01.2017 | Ю8-16-202-14542(956609/102/Ю8) |  | 0.015 | 0 | 0.47 | 0 |  | 785.5661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Кор-ка титула в части изменения КВЛ в соответствии с приказом №956 от 08.08.2016 | [7 empty] | #N/A
I-192884 | 981 от 16.08.2016 | 997 от 18.08.2016 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-249, ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Никифорово д Ю8-16-302-13104(911941) | Венедиктова Алёна Владимировна | Ю8-16-302-13104(911941) | 03.08.2016 | 30.01.2017 | Ю8-16-202-15156(911941/102) |  | 0.015 | 0 | 0.09 | 0 |  | 150.4276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Кор-ка титула в части изменения КВЛ в соответствии с приказом №956 от 08.08.2016 |  |  | ООО"Дэк Строй" | 1218ХС | 30.08.2016г | 2016-11-30 | 27.2864 | #N/A | ХОЗСПОСОБ
I-192882 | 981 от 16.08.2016 | 997 от 18.08.2016 | СРЭС | Строительство ВЛИ-0,38 кВ (частично по сущ. опорам) с ТП-111, ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, в районе Пущино д Ю8-16-302-13106(911944) | Васильев Сергей Викторович | Ю8-16-302-13106(911944) | 03.08.2016 | 29.01.2017 | Ю8-16-202-15160(911944/102) |  | 0.015 | 0 | 0.16 | 0 |  | 267.4268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Кор-ка титула в части изменения КВЛ в соответствии с приказом №956 от 08.08.2016 |  |  | ООО"Дэк Строй" | 1219ХС | 30.08.2016г | 30.01.2017 | 48.5092 | #N/A | ХОЗСПОСОБ
I-192881 | 981 от 16.08.2016 | 997 от 18.08.2016 | СРЭС | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от проект. ТП (по дог-ру ТП №Ю8-16-302-11777(952833)), ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Коптево д, Коптево ОКТС снт Ю8-16-302-12279(955055) | Сороковикова Екатерина Николаевна | Ю8-16-302-12279(955055) | 01.08.2016 | 28.01.2017 | Ю8-16-202-14276(955055/102/Ю8) |  | 0.015 | 0 | 0.2 | 0 |  | 334.2835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Кор-ка титула в части изменения КВЛ в соответствии с приказом №956 от 08.08.2016 | [7 empty] | #N/A |  | ООО "Дэк Строй" | 1220 | 30.08.2016г | 28.01.2017 | 324.0193
I-192877 | 981 от 16.08.2016 | 997 от 18.08.2016 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-982, ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, в районе Судимля д Ю8-16-302-11437(909915) | Силютина Лилия Михайловна | Ю8-16-302-11437(909915) | 02.08.2016 | 28.01.2017 | Ю8-16-202-13093(909915/102) |  | 0.015 | 0 | 0.035 | 0 |  | 58.4996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Кор-ка титула в части изменения КВЛ в соответствии с приказом №956 от 08.08.2016 |  |  | ООО"Дэк Строй" | 1221ХС | 30.08.2016г | 2016-11-30 | 10.6114 | #N/A | ХОЗСПОСОБ
I-192872 | 981 от 16.08.2016 | 997 от 18.08.2016 | СРЭС | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-16-302-11777(952833)), ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, р-н Коптево д, СНТ "Коптево" ОКТС, уч.244 | Морозов Анатолий Сергеевич | Ю8-16-302-12684(957137) | 01.08.2016 | 28.01.2017 | Ю8-16-202-14721(957137/102/Ю8) |  | 0.015 | 0 | 0.09 | 0 |  | 150.4276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Кор-ка титула в части изменения КВЛ в соответствии с приказом №956 от 08.08.2016 | [7 empty] | #N/A |  | ООО "Дэк Строй" | 1222 | 30.08.2016г | 28.01.2017 | 145.2587
I-192870 | 981 от 16.08.2016 | 997 от 18.08.2016 | СРЭС | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от проект. ТП (по дог-ру ТП №Ю8-16-302-11777(952833)), ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, р-н Коптево д, СНТ "Коптево" ОКТС, уч.150 | Сафаров Эльчин Сабирович | Ю8-16-302-12748(957450) | 31.07.2016 | 27.01.2017 | Ю8-16-202-14809(957450/102/Ю8) |  | 0.005 | 0 | 0.12 | 0 |  | 200.5701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Кор-ка титула в части изменения КВЛ в соответствии с приказом №956 от 08.08.2016 | [7 empty] | #N/A |  | ООО "Дэк Строй" | 1223 | 30.08.2016г | 27.01.2017 | 194.0115
I-192869 | 981 от 16.08.2016 | 997 от 18.08.2016 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-701, ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Пущино г, "Семеновские карманы" СНТ, уч.11 | Батраков Александр Александрович | Ю8-16-302-12707(957264) | 29.07.2016 | 25.01.2017 | Ю8-16-202-14808(957264/102/Ю8) |  | 0.015 | 0 | 0.035 | 0 |  | 58.4996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Кор-ка титула в части изменения КВЛ в соответствии с приказом №956 от 08.08.2016 | [7 empty] | #N/A
I-192868 | 981 от 16.08.2016 | 997 от 18.08.2016 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-1007, ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, в районе д. Судимля Ю8-16-302-12814(955156) | Ильиных Екатерина Анатольевна | Ю8-16-302-12814(955156) | 29.07.2016 | 25.01.2017 | Ю8-16-202-14911(955156/102/Ю8) |  | 0.015 | 0 | 0.52 | 0 |  | 869.137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Кор-ка титула в части изменения КВЛ в соответствии с приказом №956 от 08.08.2016 | [7 empty] | #N/A
I-192865 | 981 от 16.08.2016 | 997 от 18.08.2016 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-16-302-7396(934607)), ПС №807 "Калугино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Романовка д, СНТ "Романовка", уч.212 | Завьялова Светлана Ивановна | Ю8-16-302-9838(908597) | 01.08.2016 | 27.01.2017 | Ю8-16-202-11469(908597/102) |  | 0.005 | 0 | 0.035 | 0 |  | 58.4996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Кор-ка титула в части изменения КВЛ в соответствии с приказом №956 от 08.08.2016 |  |  | ООО"Дэк Строй" | 1224ХС | 30.08.2016г | 2016-11-30 | 11.5384 | #N/A | ХОЗСПОСОБ
I-192863 | 981 от 16.08.2016 | 997 от 18.08.2016 | СРЭС | Строительство ТП-100-10/0,4, отпайки КЛ-10 кВ от ф."Семеновский" с РП-5 ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Коптево д Ю8-16-302-11398(909911) | СНТ Коптево-2 | Ю8-16-302-11398(909911) | 01.08.2016 | 27.01.2017 | Ю8-16-202-13071(909911/102) |  | 0.07 | 0.1 | 0.04 | 0 |  | 682.8207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Кор-ка титула в части изменения КВЛ в соответствии с приказом №956 от 08.08.2016 | [7 empty] | #N/A
I-193095 | 997 от 18.08.2016 |  | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-781, ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Волохово д Ю8-16-302-13264(912090) | Стрелкова Надежда Николаевна | Ю8-16-302-13264(912090) | 05.08.2016 | 30.01.2017 | Ю8-16-202-15283(912090/102) |  | 0.015 |  | 0.24 |  |  | 401.1402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A
I-193096 | 997 от 18.08.2016 |  | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-811, ПС №807 "Калугино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Шатово д Ю8-16-302-13286(912136) | Виноградов Сергей Анатольевич | Ю8-16-302-13286(912136) | 05.08.2016 | 31.01.2017 | Ю8-16-202-15353(912136/102) |  | 0.015 |  | 0.18 |  |  | 300.8551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A
I-193097 | 997 от 18.08.2016 |  | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-970, ПС №300 "Дворики", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, в районе д. Паниково Ю8-16-302-12252(911602) | Скоропупов Юрий Николаевич | Ю8-16-302-12252(911602) | 22.07.2016 | 18.01.2017 | Ю8-16-202-14257(911602/102/Ю8) |  | 0.015 |  | 0.4 |  |  | 668.5669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A
I-193101 | 997 от 18.08.2016 |  | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-16-302-10587(909288)), ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Оболенск п., СОНТ "Оболенское", уч.48 | Еремеева Анастасия Николаевна | Ю8-16-302-13298(912117) | 09.08.2016 | 04.02.2017 | Ю8-16-202-15356(912117/102) |  | 0.005 |  | 0.12 |  |  | 200.5701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A
I-193103 | 997 от 18.08.2016 |  | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-669, ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Пущино д, 2-я Пролетарская ул Ю8-16-302-13442(912288) | Киртоакэ Владимир | Ю8-16-302-13442(912288) | 10.08.2016 | 05.02.2017 | Ю8-16-202-15539(912288/102) |  | 0.015 |  | 0.035 |  |  | 60.3268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ООО"Дэк Строй" | 1417ХС | 2016-10-03 | 2016-12-03 | 10.9428 | #N/A | ХОЗСПОСОБ
I-193105 | 997 от 18.08.2016 |  | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-970, ПС №300 "Дворики", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, в районе д. Паниково Ю8-16-302-11227(909704) | Бойчук Андрей Анатольевич и 1 смежник | Ю8-16-302-11227(909704) | 10.08.2016 | 05.02.2017 | Ю8-16-202-12937(909704/102) |  | 0.03 |  | 0.35 |  |  | 584.9961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A
I-193106 | 997 от 18.08.2016 |  | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-946, ПС №807 "Калугино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Романовка д Ю8-16-302-13445(912315) | Иванченко Алексей Владимирович | Ю8-16-302-13445(912315) | 10.08.2016 | 05.02.2017 | Ю8-16-202-15537(912315/102) |  | 0.015 |  | 0.15 |  |  | 250.7126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A
I-193109 | 997 от 18.08.2016 |  | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-697, ПС №807 "Калугино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Шатово д Ю8-16-302-13460(912309) | Бурдужа Наталья и 2 смежных | Ю8-16-302-13460(912309) | 10.08.2016 | 05.02.2017 | Ю8-16-202-15546(912309/102) |  | 0.045 |  | 0.8 |  |  | 1337.1342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A
I-193110 | 997 от 18.08.2016 |  | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-16-302-12252(911602)), ПС №300 "Дворики", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, в районе д. Паниково Ю8-16-302-12254(911601) | Скоропупов Михаил Юрьевич | Ю8-16-302-12254(911601) | 22.07.2016 | 18.01.2017 | Ю8-16-202-14256(911601/102/Ю8) |  | 0.015 |  | 0.3 |  |  | 501.4252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A
I-193111 | 997 от 18.08.2016 |  | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-16-302-13445(912315)), ПС №807 "Калугино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Романовка д Ю8-16-302-13464(912316) | Продан Георгий Михайлович | Ю8-16-302-13464(912316) | 10.08.2016 | 05.02.2017 | Ю8-16-202-15551(912316/102) |  | 0.015 |  | 0.13 |  |  | 217.2843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A
I-193119 | 997 от 18.08.2016 |  | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-16-302-13174(958701)), ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, район Коптево д, снт "Коптево" ОКТС, уч.185 | Брюханов Игорь Святославович | Ю8-16-302-13648(957409) | 10.08.2016 | 10.02.2017 | Ю8-16-202-15779(957409/102/Ю8) |  | 0.015 |  | 0.27 |  |  | 451.2827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A
I-193122 | 997 от 18.08.2016 |  | СРЭС | Строительство ТП-16-10/0,4, ЛЭП-10 кВ от ф.2 ПС №447 "Пущино", КЛ-0,38 кВ, ЛЭП-0,38 кВ, СП-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, в районе Каргашино д, с/т "Сезам", уч.24 | Горяинова Ирина Валерьевна | Ю8-16-302-13246(959054) | 08.08.2016 | 08.08.2017 | Ю8-16-202-15291(959054/102/Ю8) |  | 0.015 | 0.016 | 1.02 | 1 |  | 1732.0879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A
I-193123 | 997 от 18.08.2016 |  | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-16-302-11777(952833)), ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, район Коптево д, СНТ "Коптево" ОКТС, уч.21 | Плехова Инна Анатольевна | Ю8-16-302-13705(961122) | 10.08.2016 | 06.02.2017 | Ю8-16-202-15821(961122/102/Ю8) |  | 0.015 |  | 0.14 |  |  | 233.9984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A
I-193089 | 997 от 18.08.2016 |  | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-16-302-11777(952833)), ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, район Коптево д, снт "Коптево" ОКТС, участок №211 | Федоров Руслан Владимирович | Ю8-16-302-13174(958701) | 09.08.2016 | 04.02.2017 | Ю8-16-202-15224(958701/102/Ю8) |  | 0.015 |  | 0.06 |  |  | 100.285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A
I-193348 | 1051 от 30.08.2016 |  | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-16-302-10590(909385)), ПС №807 "Калугино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Шатово д Ю8-16-302-14195(912898) | Абаринова Галина Федоровна | Ю8-16-302-14195(912898) | 16.08.2016 | 12.02.2017 | Ю8-16-202-16400(912898/102) |  | 0.015 |  | 0.06 |  |  | 100.285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ООО"Дэк Строй" | 1250ХС | 13.09.2016г. | 13.12.2016г. | 18.191 | #N/A | ХОЗСПОСОБ
I-193349 | 1051 от 30.08.2016 |  | СРЭС | Строительство отпайки ЛЭП-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-800, ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Оболенск пгт, СОНТ "Оболенское", уч.97 | Кобзев Евгений Анатольевич | Ю8-16-302-13605(912411) | 11.08.2016 | 08.12.2017 | Ю8-16-202-15656(912411/102) |  | 0.015 |  | 0.2 |  |  | 334.2835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "Дэк Строй" | 1251 | 13.09.2016 | 07.02.2017 | 324.0193
I-193355 | 1051 от 30.08.2016 |  | СРЭС | Строительство ВЛИ-0,38 кВ (частично по сущ. опорам) с ТП-121, ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Скрылья д, дом №65 | Али-Наги Рита Анатольевна | Ю8-16-302-12762(911770) | 04.08.2016 | 07.02.2017 | Ю8-16-202-15945(912512/125) |  | 0.015 |  | 0.035 |  |  | 34.0482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ООО"Дэк Строй" | 1252ХС | 13.09.2016г. | 13.12.2016г. | 6.1761 | #N/A | ХОЗСПОСОБ
I-193359 | 1051 от 30.08.2016 |  | СРЭС | Строительство отпайки ЛЭП-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-16-302-12648(957066)), ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Коптево д, Коптево ОКТС снт, уч.203 | Боев Антон Дмитриевич | Ю8-16-302-14183(963013) | 17.08.2016 | 13.02.2017 | Ю8-16-202-16371(963013/102/Ю8) |  | 0.015 |  | 0.19 |  |  | 317.5693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "Дэк Строй" | 1253 | 13.09.2016 | 13.02.2017 | 307.7683
I-193360 | 1051 от 30.08.2016 |  | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-787, ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Верхнее Шахлово д Ю8-16-302-14207(912920) | Дегтерева Дарья Андреевна | Ю8-16-302-14207(912920) | 17.08.2016 | 12.02.2017 | Ю8-16-202-16411(912920/102) |  | 0.015 |  | 0.06 |  |  | 100.285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ООО"Дэк Строй" | 1254ХС | 13.09.2016г. | 13.12.2016г. | 18.191 | #N/A | ХОЗСПОСОБ
I-193369 | 1051 от 30.08.2016 |  | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от ТП-169, ПС №658 "Заповедник", ШР-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Прилуки, уч.№11 | Зайчикова Ирина Анатольевна | Ю8-16-302-3554(915710) | 15.04.2016 | 12.02.2017 | Ю8-16-202-16416(913088/125) |  | 0.015 |  | 0.015 |  |  | 253.0247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "Дэк Строй" | 1255 | 13.09.2016 | 13.02.2017 | 245.5074
I-193316 | 1051 от 30.08.2016 |  | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-766, ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Большое Грызлово д Ю8-16-302-13301(912120) | Чоанкэ Андрей Иванович | Ю8-16-302-13301(912120) | 12.08.2016 | 07.02.2017 | Ю8-16-202-15369(912120/102) |  | 0.015 |  | 0.12 |  |  | 200.5701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "Дэк Строй" | 1256 | 13.09.2016г | 08.02.2017 | 194.0115
I-193322 | 1051 от 30.08.2016 |  | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-949, ПС №807 "Калугино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, в районе Шатово д Ю8-16-302-13296(912081) | Плотникова Екатерина Алексеевна | Ю8-16-302-13296(912081) | 10.08.2016 | 06.02.2017 | Ю8-16-202-15367(912081/102) |  | 0.015 |  | 0.35 |  |  | 584.9961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A
I-193521 | 1073 от 05.09.2016 |  | СРЭС | Строительство отпайки ЛЭП-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-563, ПС №613 "Пролетарий", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, в районе, д. Васильевское Ю8-16-302-14364(913057) | Постников Александр Викторович | Ю8-16-302-14364(913057) | 23.08.2016 | 21.12.2016 | Ю8-16-202-16556(913057/102) |  | 0.015 |  | 0.09 |  |  | 150.4276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ООО"Дэк Строй" | 1281ХС | 16.09.2016г. | 2016-12-16 | 27.2864 | #N/A | ХОЗСПОСОБ
I-193529 | 1073 от 05.09.2016 |  | СРЭС | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-725, ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Прончищево д Ю8-16-302-14847(913443) | Барнова Людмила Николаевна | Ю8-16-302-14847(913443) | 24.08.2016 | 19.02.2017 | Ю8-16-202-17090(913443/102) |  | 0.015 |  | 0.25 |  |  | 417.8543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A
I-193532 | 1073 от 05.09.2016 |  | СРЭС | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от проект. ТП (по дог-ру ТП №Ю8-16-302-11777(952833)), ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Коптево д, Коптево ОКТС снт, уч.№79 | Максимова Валентина Юрьевна и 2 смежных | Ю8-16-302-14427(963648) | 18.08.2016 | 14.02.2017 | Ю8-16-202-16676(963648/102/Ю8) |  | 0.045 |  | 0.14 |  |  | 233.9984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A
I-193479 | 1073 от 05.09.2016 |  | СРЭС | Строительство ЛЭП-0,38 кВ от проект. ТП (по дог-ру ТП №Ю8-16-302-11777(952833)), ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Коптево д, Коптево ОКТС снт, уч.222 | Хохлова Нина Ивановна | Ю8-16-302-14055(962632) | 16.08.2016 | 17.02.2017 | Ю8-16-202-16229(962632/102/Ю8) |  | 0.015 |  | 0.09 |  |  | 150.4276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A
I-193480 | 1073 от 05.09.2016 |  | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-16-302-13705(961122)), ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Коптево д, Коптево ОКТС снт, уч.№ 29 | Волкова Анастасия Николаевна | Ю8-16-302-14432(963651) | 18.08.2016 | 14.02.2017 | Ю8-16-202-16679(963651/102/Ю8) |  | 0.015 |  | 0.17 |  |  | 284.141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A
I-193481 | 1073 от 05.09.2016 |  | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-16-302-13705(961122)), ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Коптево д, "СНТ Коптево" ОКТС, уч.№4 | Боева Наталия Михайловна | Ю8-16-302-14165(912844) | 18.08.2016 | 07.02.2017 | Ю8-16-202-16280(912844/102) |  | 0.015 |  | 0.2 |  |  | 334.2835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A
I-193482 | 1073 от 05.09.2016 |  | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-16-302-12748(957450)), ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, р-н Коптево д, СНТ "Коптево", ОКТС, уч.141 | Беспаленков Алексей Николаевич и 1 смежный | Ю8-16-302-13071(958284) | 22.08.2016 | 18.02.2017 | Ю8-16-202-15129(958284/102/Ю8) |  | 0.03 |  | 0.21 |  |  | 350.9976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A
I-193483 | 1073 от 05.09.2016 |  | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-16-302-12814(955156)), ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, в районе Судимля д Ю8-16-302-14275(912983) | Цаплин Виталий Владимирович | Ю8-16-302-14275(912983) | 19.08.2016 | 14.02.2017 | Ю8-16-202-16496(912983/102) |  | 0.015 |  | 0.06 |  |  | 100.285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ООО"Дэк Строй" | 1288ХС | 16.09.2016г. | 2016-12-16 | 18.191 | #N/A | ХОЗСПОСОБ
I-193484 | 1073 от 05.09.2016 |  | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-334, ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Большое Грызлово д Ю8-16-302-11323(950607) | Гриних Мария Егоровна | Ю8-16-302-11323(950607) | 19.08.2016 | 14.02.2017 | Ю8-16-202-13100(950607/102/Ю8) |  | 0.015 |  | 0.07 |  |  | 116.9992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ООО"Дэк Строй" | 1289ХС | 16.09.2016г. | 2016-12-16 | 21.2228 | #N/A | ХОЗСПОСОБ
I-193744 | 1087 от 08.09.2016 |  | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-16-302-12536(956609)), ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, район Коптево д, СНТ "Коптево" ОКТС, уч.63 | Травкина Ирина Михайловна | Ю8-16-302-12700(957186) | 26.08.2016 | 22.02.2017 | Ю8-16-202-14793(957186/102/Ю8) | 28.07.2016 | 0.015 |  | 0.4 |  |  | 668.5669 | 0 | [12 empty] | #N/A
I-193693 | 1087 от 08.09.2016 |  | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-694, ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Игнатьево д Ю8-16-302-15079(913626) | Лобанова Наталья Юрьевна | Ю8-16-302-15079(913626) | 29.08.2016 | 24.02.2017 | Ю8-16-202-17363(913626/102) | 24.08.2016 | 0.015 |  | 0.1 |  |  | 167.1417 | 0 | [7 empty] | ООО"Дэк Строй" | 1312ХС | 22.09.2016г. | 22.12.2016г. | 30.3183 | #N/A | ХОЗСПОСОБ
I-193692 | 1087 от 08.09.2016 |  | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-17, ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Дракино д Ю8-16-302-14925(913517) | Семенов Александр Николаевич | Ю8-16-302-14925(913517) | 29.08.2016 | 18.02.2017 | Ю8-16-202-17146(913517/103) | 22.08.2016 | 0.015 |  | 0.1 |  |  | 167.1417 | 0 | [7 empty] | ООО"Дэк Строй" | 1313ХС | 22.09.2016г. | 22.12.2016г. | 30.3183 | #N/A | ХОЗСПОСОБ
I-190935 | 1087 от 08.09.2016 |  | СРЭС | Строительство КЛ-10 кВ от ф.№ 2 в т.ч. ГНБ ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Большая Городня д Ю8-16-302-7914(906784) | ДНП "Большая Городня-1" | Ю8-16-302-7914(906784) | 08.06.2016 | 05.10.2016 | Ю8-16-202-9232(906784/103) | 23.05.2016 | 0.581 |  | 0.74 |  |  | 2776.6842 | 2776.6842 |  |  |  | 2776.6842 | [8 empty] | #N/A
I-193705 | 1087 от 08.09.2016 |  | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-949, ПС №807 "Калугино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, в районе д. Шатово Ю8-16-302-15175(966521) | Павлов Сергей Михайлович | Ю8-16-302-15175(966521) | 30.08.2016 | 24.02.2017 | Ю8-16-202-17418(966521/102/Ю8) | 26.08.2016 | 0.015 |  | 0.3 |  |  | 501.4252 | 0 | [12 empty] | #N/A
I-194278 | 1125 от 21.09.2016 |  | СРЭС | Строительство ТП-250-10/0,4, КЛ-10 ( в т.ч. ГНБ) кВ от ф."На Тверитино" с РП-8 №400 "Ока", СП-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, в районе д. Тверитино Ю8-16-302-15873(914497) | Ломакина Людмила Вячеславовна | Ю8-16-302-15873(914497) | 15.09.2016 | 13.03.2017 | Ю8-16-202-18189(914497/102) |  | 0.015 | 0.25 | 1.05 | 1 |  | 5232.4188 | [13 empty] | #N/A
I-194273 | 1125 от 21.09.2016 |  | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-849, ПС №273 "Евдокимово", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, СНТ "Химик-3" Фенино д, уч.131 | Денисенко Ирина Николаевна | Ю8-16-302-14574(913243) | 14.09.2016 | 11.01.2017 | Ю8-16-202-16802(913243/102) от 17.08.2016 |  | 0.015 |  | 0.035 |  |  | 58.4996 | [8 empty] | ООО"Дэк Строй" | 1399ХС | 04.10.2016г. | 04.12.2016г. | 10.6114 | #N/A | ХОЗСПОСОБ
I-194004 | 1116 от 20.09.2016 |  | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-952, ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Липицы с Ю8-16-302-15502(913907) | Минасян Николай Левонович | Ю8-16-302-15502(913907) | 05.09.2016 | 03.03.2017 | Ю8-16-202-17771(913907/102) |  | 0.015 |  | 0.09 |  |  | 150.4276 | [8 empty] | ООО"Дэк Строй" | 1384ХС | 03.10.2016г | 03.01.2017г. | 27.2864 | #N/A | ХОЗСПОСОБ
I-194005 | 1116 от 20.09.2016 |  | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-87, ПС №217 "Компрессорная", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Левое Ящерово д Ю8-16-302-13303(912178) | Косицына Татьяна Александровна | Ю8-16-302-13303(912178) | 06.09.2016 | 04.03.2017 | Ю8-16-202-15370(912178/102) |  | 0.015 |  | 0.05 |  |  | 83.5709 | [8 empty] | ООО"Дэк Строй" | 1385ХС | 03.10.2016г | 03.01.2017г. | 15.1591 | #N/A | ХОЗСПОСОБ
I-194287 | 1180 от 28.09.2016 |  | СРЭС | Реконструкция ТП-112 с заменой тр-ра 250 кВА на 400 кВА, ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Пущино д Ю8-16-302-15204(967254) | Лит Арт 2002 | Ю8-16-302-15204(967254) | 16.09.2016 | 14.01.2017 | Ю8-16-202-17413(967254/102/Ю8) |  | 0.1 | 0.4 |  |  |  | 384.0636 | 384.0636 |  |  |  | 384.0636 | Doing business | [7 empty] | #N/A |  | ООО "ДэкСтрой" | 21 | 2016-09-23 | 2017-01-14 | 367.6818
I-194330 | 1180 от 28.09.2016 |  | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-42, ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, с/о Балковский, Коптево д Ю8-16-302-13455(912302) | Пучков Анатолий Дмитриевич | Ю8-16-302-13455(912302) | 20.09.2016 | 18.03.2017 | Ю8-16-202-15552(912302/102) |  | 0.015 |  | 0.13 |  |  | 217.2843 | [13 empty] | #N/A
I-194449 | 1200 от 06.10.2016 |  | СРЭС | Строительство ЛЭП-10 кВ от ф."Балковский" с РП-5 №447 "Пущино", СП-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Балково Ю8-16-302-15968(914955) | РУСАГРОИНВЕСТ | Ю8-16-302-15968(914955) | 21.09.2016 | 21.09.2017 | Ю8-16-202-18336(914955/102) | 19.09.2016 | 0.4 |  | 0.01 | 1 |  | 83.6532 | [13 empty] | #N/A
I-194450 | 1200 от 06.10.2016 |  | СРЭС | Строительство ЛЭП-10 кВ от ф."на ТП-190 с РП-3" №447 "Пущино", СП-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Липицы с Ю8-16-302-15969(914957) | РУСАГРОИНВЕСТ | Ю8-16-302-15969(914957) | 21.09.2016 | 21.09.2017 | Ю8-16-202-18337(914957/102) | 19.09.2016 | 0.63 |  | 0.01 | 1 |  | 83.6532 | [13 empty] | #N/A
I-194458 | 1200 от 06.10.2016 |  | СРЭС | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-863, ПС №748 "Лазарево", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, в районе д. Воскресенки Ю8-16-302-9700(946221) | Губанов Алексей Олегович | Ю8-16-302-9700(946221) | 23.06.2016 | 19.03.2017 | Ю8-16-202-16342(962820/125/Ю8) | 12.08.2016 | 0.015 |  | 0.32 |  |  | 534.8535 | [13 empty] | #N/A
I-194461 | 1200 от 06.10.2016 |  | СРЭС | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от проект. ТП (по дог-ру ТП №Ю8-16-302-15873(914497)), ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, в районе Тверитино д Ю8-16-302-15980(914932) | Офицеров Александр Иванович | Ю8-16-302-15980(914932) | 22.09.2016 | 14.03.2017 | Ю8-16-202-18360(914932/102) | 16.09.2016 | 0.015 |  | 0.5 |  |  | 835.7087 | [13 empty] | #N/A
I-194539 | 1200 от 06.10.2016 |  | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-16-302-14195(912898)), ПС №807 "Калугино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Шатово д Ю8-16-302-16232(915110) | Бобриков Валерий Дмитриевич и 1 смежный | Ю8-16-302-16232(915110) | 28.09.2016 | 25.03.2017 | Ю8-16-202-18566(915110/102) | 22.09.2016 | 0.03 |  | 0.12 |  |  | 200.5701 | [13 empty] | #N/A
I-194447 | 1200 от 06.10.2016 |  | СРЭС | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ф. "Авангардский" с ТП-265 №748 "Лазарево", СП-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, в районе д. Съяново-1 Ю8-16-302-16073(914277) | Евсин Вячеслав Васильевич | Ю8-16-302-16073(914277) | 26.09.2016 | 08.12.2016 | Ю8-16-202-18080(914277/102) | 02.09.2016 | 0.15 |  | 0.03 | 1 |  | 122.23 | 122.23 |  |  |  | 122.23 | Doing business | [7 empty] | #N/A |  | ООО "Бизнес-Инвестпром" | 4ЮЭС/16 | 2016-10-01 | 2016-12-08 | 117.469
I-147679 | Прик.№ 111 от 06.02.2014 | №641 от 04.06.2015 | СРЭС | Стоительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ с БКТП-75, ПС №658 "Заповедник", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Прилуки | Малькова Н.Е. | Ю8-14-302-415(924587) | 2014-01-24 | 24.01.2015 | Ю8-13-202-21389(924587/102) от 03.12.2013 |  | 0.06 |  | 0.06 |  |  | 188.259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 554 | 2014-02-10 | 2014-05-31 | 236.8384 | 986 | 2015-05-19 | 188.259 | 41.662 | 0 | 0 |  | Управление | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Суздалева Ю.С. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
|  |  |  | Ступинский РЭС |  |  |  |  | 0 |  | 36.6377 | 13.289 | 348.8295 | 1069 | 41.79 | 859124.2639 | 138866.4711 | 24594.8524 | 36855.2195 | 17433.1201 | 59983.2791 | 0 | 0 | 1699910 | 0 | 157943 | 7880051 | 8234536 | 31809.7311 | #N/A |  | 0 | 197261 | 6096610 | 13688228 | 332742.7121 | 176232 | 13087583 | 448777.4202 | 343318.941 | 410346.8437 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A |  | #N/A
|  |  |  | Ступинский РЭС амортизация |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 3.89 | 203.075 | 4 | 41.79 | 444699.2122 | 25486.8519 | 1551.3046 | 2042.0076 | 1206.878 | 20686.6617 | 0 | 0 | 619576 | 0 | 2375 | 1268222 | 1275664 | 14551.0658 | #N/A |  | 0 | 778 | 1171101 | 1266681 | 109380.9 | 10184 | 717228 | 161155.623 | 32002.104 | 283543.5892 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A |  | #N/A
|  |  |  | Ступинский РЭС тех.присоединения |  |  |  |  | 0 |  | 36.6377 | 9.399 | 145.7545 | 1065 | 0 | 414425.0517 | 113379.6191 | 23043.5478 | 34813.2119 | 16226.2421 | 39296.6173 | 0 | 0 | 1080334 | 0 | 155568 | 6611829 | 6958872 | 17258.6652 | #N/A |  | 0 | 196483 | 4925509 | 12421547 | 223361.8121 | 166048 | 12370355 | 287621.7972 | 311316.837 | 126803.2545 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A |  | #N/A
|  |  |  | Чеховский РЭС |  |  |  |  | 0 |  | 83.0002 | 56.651 | 2286.9008 | 986 | 39.8 | 2179009.5517 | 374360.4095 | 51029.1585 | 95959.2555 | 61955.9907 | 165416.0047 | 0 | 1001 | 18027318 | 0 | 100447 | 7835076 | 8314434 | 52543.7191 | #N/A |  | 0 | 2505994 | 40380367 | 74648173 | 2476250.3665 | 1236971 | 56967520 | 4954686.599 | 3314330.648 | -2775677.0473 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A |  | #N/A
|  |  |  | Чеховский РЭС амортизация |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 5.713 | 193.661 | 0 | 19.8 | 378852.6717 | 52642.3066 | 1177.1839 | 3509.5558 | 4086.6445 | 43868.9224 | 0 | 0 | 992233 | 0 | 0 | 969919 | 974193 | 10256.9196 | #N/A |  | 0 | 44089 | 1414624 | 1466766 | 135895.7347 | 11499 | 420843 | 37997.633 | 5244.698 | 340855.0387 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A |  | #N/A
|  |  |  | Чеховский РЭС тех.присоединения |  |  |  |  | 0 |  | 83.0002 | 50.938 | 2093.2398 | 986 | 20 | 1800156.8799 | 321718.1029 | 49851.9746 | 92449.6997 | 57869.3462 | 121547.0824 | 0 | 1001 | 17035085 | 0 | 100447 | 6865157 | 7340241 | 42286.7996 | #N/A |  | 0 | 2461905 | 38965743 | 73181407 | 2340354.6318 | 1225472 | 56546677 | 4916688.966 | 3309085.95 | -3116532.086 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A |  | #N/A
|  |  |  | Объекты, введенные в 2015 г, но не исключенные из формата холдинга | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A
I-109233 | № 226 от 07.04.2010 | №232 от 13.04.2011г. | СРЭС | Строительство КТП-100/10/0,4, отпайки от ВЛ-10 кВ ф."Семеновский с РП-5", ВЛ-0,4 кВ, ПС № 447 "Пущино" в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Семеновское | Велигура А.Г. Мальцева Л.Н. Савкин Ф.В. | Ю8-10-302-499(2564) Ю8-10-302-487(2563) Ю8-10-302-948(4965) | 2010-02-10 | 2012-02-10 |  |  |  | 0.1 | 0.21 |  |  | 779.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "СФ ТеплоЦентрСтрой" | 27-пир-смр | 2010-11-02 | 2011-01-20 | 730.9585 |  |  |  |  | 779.145 |  |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 | [5 empty] | #N/A |  | #N/A
I-122203 |  |  | СРЭС | Реконструкция КТП-132 (замена тр-ра), ПС №748 "Лазарево", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Ивановское | [11 empty] | 1305.1018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 260 | 2012-12-29 | 2013-12-30 | 1228.2344 | [6 empty] | #N/A | Управление | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Суздалева Ю.С. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014 | [5 empty] | #N/A |  | #N/A
I-153113 |  |  | СРЭС | Установка РЛК в месте отп. ВЛ-10 кВ ф.17, ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Мещериново | [11 empty] | 191.6838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 657 | 2015-06-02 | 2015-08-30 | 183.9261 | [6 empty] | #N/A | Управление | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Суздалева Ю.С. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014 | [5 empty] | #N/A |  | #N/A
I-137105 | Пр.№826 от 16.08.2013 | №68 от 29.01.2015 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по д-ру ТП №Ю8-11-302-6248(908734)) ,ПС №613 "Пролетарий", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Родионовка | Мартышкин А.В. | Ю8-13-302-9441(910759) | 2013-07-24 | 2014-01-24 | Ю8-13-202-10610(910759/102) от 08.07.2013 |  | 0.015 |  | 0.031 |  |  | 153.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 2702 | 30.08.13 | 2014-01-31 | 120.6321 | 2474 | 2014-12-22 | 153.7 | 33.393 | 0 | #REF! |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-109958 |  | Добавлен НЗС | СРЭС | Реконструкция КЛ-0,4 кВ от КТП-102 до оп.1 ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Мартьяново | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A
I-002030 |  | Добавлен НЗС | СРЭС | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ф.2 КТП-315, ПС № 400 "Ока",в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, п.Большевик | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A
I-109246 |  | Добавлен НЗС | СРЭС | Строительство КТП-100/10/0,4, ВЛЗ-10 кВ от ПС-807 "Калугино", ВЛИ-0,38 кВ. Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ЗТП-21, в т.ч. ПИР, МО, д.Калугино, Серпуховский р-н | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A
I-109996 |  | Добавлен НЗС | СРЭС | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-64 ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, с.Липицы | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Договор с ООО "КИФ" № 682 от 01.09.2010г.аннулирован | [7 empty] | #N/A
|  |  |  | ПРИОСТАНОВКА | [11 empty] | 199518.2531 | 69050.0784 | 9694.9443 | 1882.7926 | 13321.9608 | 44150.3808 | 0 | 0 | 1039140 | 0 | 0 | 127299 | 170053 | 16165.4997 | #N/A | 0 | 0 | 35708 | 1713274 | 2184626 | 83527.8928 | 20622 | 420268 | 15342.931 | 2548.704 | [16 empty] | #N/A |  | #N/A
I-166481 | №1362 от 04.12.2014 | №510 от 30.04.2015 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по договору ТП №Ю8-12-302-752(918960)), ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, с. Турово | Беккер Татьяна Евгеньевна | Ю8-14-302-4501(904533) | 2014-05-28 | 2014-11-28 | Ю8-14-202-17718(904533/102) от 17.11.2014 |  | 0.015 |  | 0.09 |  |  | 150.5693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Приостановка титула в связи с получением заявки на расторжение договора ТП | [7 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 576-ЮЭС/14 | 2014-12-19 | 2015-06-30 | 144.5994 |  |  |  |  | 150.5693 | 0 |  |  | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-156154 | №633 от 10.06.2014 | №510 от 30.04.2015 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по договору ТП №Ю8-12-302-752(918960)), ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, с.Турово | Беккер Елена Александровна, 2 договора, 30 кВА | Ю8-14-302-4499(904536) | 2014-05-28 | 2014-11-28 | Ю8-14-202-4989(904536/102) от 08.04.2014 |  | 0.03 |  | 0.38 |  |  | 667.0871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Приостановка титула в связи с получением заявки на расторжение договора ТП | 700-22/08-7483и | 2014-08-22 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 207-ЮЭС-С/14 | 2014-09-11 | 2014-12-31 | 618.29 |  |  |  |  | 667.0871 | 0 |  | Управление | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Суздалева Ю.С. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-150895 | Прик.№366 от 03.04.2014 | №1158 от 15.09.2015 | СРЭС | Строительство ТП-40-10/0,4к В, отпайки ВЛЗ-10 кВ ф."Тверитинский" с РП-8, ПС №613 "Пролетарий", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Симферопольско-Брестское шоссе | ФКУ "Центравтомагистраль" | Ю8-14-302-1770(900227) | 2014-03-03 | 2014-09-03 | Ю8-14-202-1092(900227/102/Ю8) от 28.01.2014 |  | 0.04 | 0.04 | 0.05 |  |  | 499.3355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Приостановка работ по служебной записке Начальника ООиСД ТП Кутузовой О.А. в связи с расторжением договора. Затрат нет. | [7 empty] | #N/A | [10 empty] | 499.3355 | 0 |  | Управление | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Суздалева Ю.С. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014 |  |  | нс | пс | сн2 | #N/A |  | #N/A
I-120794 | №678 от 06.09.2012 | №679 от 15.06.2015 | СРЭС | Строительство отпайки КВЛ-10 кВ от ф. "на Съяново-2" ТП-337, ПС №702 "Гришенки", КРН-10 кВ, ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Верхние Велеми | Кучерова Светлана Николаевна | Ю8-12-302-2089(902210) | 2012-04-19 | 2012-10-19 | Ю8-15-202-7062(905883/125) от 19.05.2015 |  | 0.4 |  | 0.17 | 2 |  | 2496.4282 | 1249.7333 | 128.8878 | 165.7655 | 955.08 | 0 | Кор-ка титула по сл.записке нач.УТП в связи с переоформлением мощности и изменением ТУ. Приостановка титула в связи с расторжением договора ТП | М/4209 | 2012-12-07 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 2316 | 2012-12-17 | 2013-05-20 | 1358.4045 |  |  |  |  | 2496.4282 | 97.4637 |  | Управление | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Суздалева Ю.С. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014 |  | 613_I-120794 | нс | пс | сн2 | #N/A |  | #N/A
I-131862 | Пр.№404 от 25.04.2013 | №220 от 03.03.2014, 497 от 20.04.2016 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛЗ-10 кВ от ф."Тульчинский" ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Тульчино | СНТ "Мечта" | Ю8-13-302-373(916286) | 2013-04-08 | 08.04.2014 | Ю8-13-202-3608(916286/102) от 18.03.2013 |  | 0.1431 |  | 0.18 |  |  | 311.326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Приостановка титула в связи с расторжением договора ТП | [7 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 1299 | 2013-05-06 | 2013-07-30 | 247.7948 | 2534 | 30.12.2013 | 311.326 |  | 0 | 51.7494 |  | Управление | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Суздалева Ю.С. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014 |  |  | нс | вл | сн2 | #N/A |  | #N/A
I-132795 | Пр.№487 от 20.05.2013 | №1362 от 04.12.2014, 497 от 20.04.2016 | СРЭС | Строительство БМКТП-100-10/0,4 кВ, отпайки ВЛЗ-10 кВ от ф."На Съяново-2" с ТП-335, ВЛИ-0,38 кВ, ПС №702 "Гришенки", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, в районе д.Вихрово | Скотников В.А. | Ю8-13-302-2390(918555) | 2013-03-20 | 2013-09-20 | Ю8-13-202-3445(918555/102) от 15.03.2013 |  | 0.015 | 0.1 | 1.03 |  |  | 1908.972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Приостановка титула в связи с расторжением договора ТП | М/3101 | 2013-08-05 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 2367 | 2013-08-22 | 2014-12-31 | 1770.0676 | 2114 | 2014-11-18 | 1908.972 | 485.966 | 0 | #REF! |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | пс | сн2 | #N/A |  | #N/A
I-173902 | №558 от 14.05.2015 | 497 от 20.04.2016 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-71 ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Никифорово, ул. Советская, при д.6 | Мостяев Александр Юрьевич | Ю8-15-302-2891(902536) | 2015-04-25 | 2015-10-25 | Ю8-15-202-3318(902536/102) от 16.03.2015 |  | 0.015 |  | 0.12 |  |  | 207.3031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Приостановка титула в связи с расторжением договора ТП | [7 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 165-ЮЭС/15 | 2015-05-28 | 2015-10-31 | 199.8374 | [7 empty] | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 | [5 empty] | #N/A |  | #N/A
I-175831 | №729 от 25.06.2015 | 679 от 03.06.2016 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-838 ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Тульчино | Сарычев Сергей Владимирович | Ю8-15-302-6692(928116) | 2015-06-10 | 2015-12-10 | Ю8-15-202-8203(928116/102/Ю8) от 03.06.2015 |  | 0.001 |  | 0.7 |  |  | 1210.8061 | 45.2196 | 0 | 45.2196 | 0 | 0 | Приостановка титула в связи с расторжением договора ТП по сл.записке И.о. начальника ООиСД ТП. | [7 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 194-ЮЭС/15 | 27.07.2015 г. | 31.12.2015 г. | 1172.959 | [7 empty] | Управление | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Суздалева Ю.С. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014 | [5 empty] | #N/A |  | #N/A
I-133941 | Пр.№593 от 18.06.2013 | №1427 от 19.12.14, 708 от 09.06.2016 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛЗ-10 кВ от ф.2 ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Коптево | СНТ "Коптево" ОКТС | Ю8-13-302-3851(900942) | 2013-05-15 | 15.05.2014 | Ю8-13-202-2953(900942/102) от 09.03.2013 |  | 0.4 |  | 2.6 |  |  | 3439.188 | 1922.2865 | 0 | 1613.3565 | 0 | 308.93 | Приостановка титула в связи с расторжением договора ТП по сл.записке начальника ООиСД ТП. Затрат по объекту нет. | М/3319 | 2013-08-26 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 2418 | 2013-09-12 | 2013-12-31 | 3064.3688 | 2220 | 2014-12-01 | 3439.188 | 694.435 | 0 | #REF! |  | Управление | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Суздалева Ю.С. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014 |  |  | нс | вл | сн2 | #N/A |  | #N/A
I-001384 | № 992 от 30.12.2010 | №516 от 28.05.2013, 708 от 09.06.2016 | СРЭС | Реконструкция ПС №44 "Серпухов" ф.22 (замена в яч. тележки с МВ на ВВк-10), в т.ч. ПИР, МО, г.Серпухов, ул.Чехова | СГЭС МУП | Ю8-10-302-1586(900122) | 2010-08-02 | 2012-08-02 | ТП 082-00015351 |  |  |  | 0 | 1 |  | 674.269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Приостановка титула в связи с расторжением договора ТП по сл.записке начальника ООиСД ТП. Затрат по объекту нет. | М/1447 | 2011-07-05 | [5 empty] | #N/A |  | ЗАО "Волгоэлектромонтаж-1" | 1163 | 2011-08-01 | 2011-12-31 | 617.925 | 384 | 2013-03-19 | 674.269 |  | 0 | 73.5793 |  | Управление | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Суздалева Ю.С. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014 | 1.8.1106 | 966_I-001384 | ТПиР |  |  | #N/A |  | #N/A
I-140147 | Пр.№1013 от 30.09.2013 | №194 от 02.03.2015, 754 от 22.06.2016 | СРЭС | Строительство БМКТП-63-10/0,4 кВ, отпайки ВЛЗ-10 кВ от проект. ВЛ-10 кВ по дог.№Ю8-13-302-3851(900942), ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ, установка ПРВТ ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Коптево | Рыбина Вера Яковлевна | Ю8-13-302-9757(911041) | 2013-08-19 | 19.08.2014 | Ю8-13-202-10818(911041/102) от 09.07.2013 |  | 0.015 | 0.063 | 0.187 | 1 |  | 821.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Приостановка титула по сл.записке начальника ООиСД ТП с связи с расторжением договора ТП | 700-30/04-5738и | 2014-04-30 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 69-ЮЭС/14 | 2014-05-20 | 2014-09-30 | 720.1503 | 184 | 2015-02-10 | 821.375 | 232.687 | 0 | #REF! |  | Управление | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Суздалева Ю.С. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014 |  |  | нс | пс | сн2 | #N/A |  | #N/A
I-153112 | Прик.№510 от 08.05.2014 | №641 от 04.06.2015, 1125 от 21.09.2016 | СРЭС | Строительство ТП-40-10/0,4 кВ, отпайки ВЛЗ-10 кВ ф. Ивантиновский, ПС №400 "Ока", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Съяново-2 | Сухобоков Дмитрий Олегович | Ю8-14-302-3811(903288) | 2014-04-01 | 2014-10-23 | Ю8-14-202-3996(903288/102) от 21.03.2014 |  | 0.03 | 0.04 | 0.25 |  |  | 908.6202 |  | 0 | 0 | 0 |  | Приостановка титула по служебной записке Начальника ОО и СД ТП, в связи с обращением заявителя о расторжении договора. | 700-01/07-7262и | 2014-07-01 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 95-ЮЭС-С/14 | 2014-07-21 | 2014-12-31 | 974.0695 |  |  |  |  | 908.6202 | 69.8794 |  | РЭС | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Суздалева Ю.С. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014 | [5 empty] | будет расторжение. Отказ от собстенника | ООО "ВедаТрансСтрой"
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A | [26 empty] | #N/A |  | #N/A
|  |  |  | исключение 2016 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A | [6 empty] | 10866 | 457512 | 99717.694 | 459.573 | [16 empty] | #N/A |  | #N/A
I-001581 | № 91 от 21.02.2011 | №245 от 09.04.2012, №1595 от 09.12.2015 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 от сущ.ВЛ-0,38 кВ, МТП-156, ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Нижнее Шахлово | Луканова М.М., 3 договора, 35 кВА | Ю8-10-302-8766(910630) | 2010-11-13 | 2012-11-13 | ТП 082-00023324 |  | 0.015 |  | 0.51 |  |  | 57.5093 | 0 |  |  |  |  | расторжение договора с ЗАО "Электростроймонтаж" № 860от 17.06.2011г. в связи с неисполнением своих обязательств в одностороннем порядке. Исключение титула по сл.записке зам.начальника СРЭС. Затрат нет. | [7 empty] | #N/A | [10 empty] | 57.5093 | 44.5218 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 | 1.8.1238 | 3118_I-001581 | ТПиР |  |  | #N/A |  | #N/A
I-133855 | Пр.№593 от 18.06.2013 | №1595 от 09.12.2015 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по д-ру ТП №Ю8-10-302-6458(908401)), ПС №613 "Пролетарий", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, п.Пролетарский | Скабелкин Д.В. 2 договора 30 кВА | Ю8-13-302-3969(907729) | 2013-04-26 | 2013-10-26 | Ю8-13-202-5220(907729/102/Ю8) от 05.04.2013 |  | 0.03 |  | 0.08 |  |  | 125.0556 | 0 |  |  |  |  | Исключение титула по сл.записке зам.начальника СРЭС. Затрат нет. Договор ТП закрыт | [7 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 2169 | 2013-07-01 | 2013-10-26 | 121.481 |  |  |  |  | 125.0556 | 0 |  | РЭС | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Суздалева Ю.С. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-109408 | № 20 от 27.01.2010 | №1638 от 18.12.2015 | СРЭС | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-423 ПС №400 "Ока". Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ., в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Скрылья | Махова С.В. | Ю8-09-302-4821(3696) | 2009-12-03 | 2011-12-03 |  |  | 0.015 | 0 | 0.51 | 0 |  | 648.0252 | 0 |  |  |  |  | Исключение титула по сл.записке Зам. Начальника СРЭС в связи с задвоением объемов работ.Затрат нет. | [7 empty] | #N/A |  | ООО "КИФ" | 220 | 2010-03-01 | 2010-06-30 | 480.116 |  |  |  |  | 648.0252 | 203.3021 |  | Управление | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 | 1.8.311 | 3706_I-109408 | ТПиР |  |  | #N/A |  | #N/A
I-164898 | №1225 от 31.10.2014 | 497 от 20.04.2016 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-603, ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, с. Липицы | Юркин Михаил Вячеславович | Ю8-14-302-9035(908951) | 2014-07-15 | 2015-01-15 | Ю8-14-202-12067(910885/125). от 07.08.2014 |  | 0.015 |  | 0.25 |  |  | 423.6854 | 0 |  |  |  |  | Исключение титула в связи с расторжением договора ТП. Затрат нет | [7 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 504-ЮЭС/14 | 2014-11-14 | 2015-03-31 | 410.5144 |  |  |  |  | 423.6854 | 0 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-180463 | №1258 от 02.10.2015 | 497 от 20.04.2016 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-15-302-8785(935674)), ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Верхнее Шахлово, д. №240 | Филимонова Наталья Вячеславовна | Ю8-15-302-12018(912193) | 2015-09-09 | 2016-03-09 | Ю8-15-202-14810(912193/102) от 08.09.2015 |  | 0.015 |  | 0.06 |  |  | 161.2339 | 0 |  |  |  |  | Исключение титула в связи с расторжением договора ТП. Затрат нет | [7 empty] | #N/A | [14 empty] | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014
I-123988 | №1083 от 20.12.2012 | 536 от 27.04.2016 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект.ВЛИ-0,38 кВ (по д-ру ТП №Ю8-10-302-9745(912253)), ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Балково (Кузьмина Л.В.) | Кузьмина Л.В. | Ю8-12-302-8980(913516) | 2012-11-12 | 2013-05-12 | Ю8-12-202-11389(913516/102) от 17.10.2012 |  | 0.015 |  | 0.034 |  |  | 468.3137 | 0 |  |  |  |  | Исключение титула по сл.записке зам.начальника СРЭС. Договор ТП закрыт. Затрат нет | [7 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 2579 | 2013-01-17 | 30.04.2013г. | 423.5638 |  |  |  |  | 468.3137 | 0 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  | 1844_I-123988 | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-132856 | Пр.№487 от 20.05.2013 | 536 от 27.04.2016 | СРЭС | Строительство БМКТП-63-10/0,4 кВ, отпайки ВЛЗ-10 кВ от ф."на Съяново-2" с ТП-335, ВЛИ-0,38 кВ, ПС №702 "Гришенки", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Лисенки | Коротких В.В. 10 договоров, 150 кВА | Ю8-13-302-609(917067) | 2013-04-17 | 2013-10-17 | Ю8-12-202-14908(917067/102) от 17.12.2012 |  | 0.15 | 0.063 | 0.77 |  |  | 1865.4078 | 0 |  |  |  |  | Исключение титула по сл.записке зам.начальника СРЭС. . Затрат нет | М/3101 | 2013-08-05 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 2368 | 2013-09-19 | 2013-09-30 | 1555.47 |  |  |  |  | 1865.4078 | 0 |  | Управление | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Суздалева Ю.С. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014 |  |  | нс | пс | сн2 | #N/A |  | #N/A
I-136485 | Пр.№761 от 31.07.2013 | 536 от 27.04.2016 | СРЭС | Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от МТП-15, замена вводов, ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Дракино | Егорова Л.Н., 2 договора, 30 кВА | Ю8-13-302-1903(900758) | 2013-06-18 | 2013-12-18 | Ю8-13-202-1904(900758/103) от 18.02.2013 |  | 0.03 |  | 0.12 | 4 |  | 249.4091 | 0 |  |  |  |  | Исключение титула по сл.записке зам.начальника СРЭС. Договор ТП закрыт. Затрат нет | [7 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 2477 | 2013-08-14 | 2014-01-31 | 242.3499 |  |  |  |  | 249.4091 | 0 |  | РЭС | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Суздалева Ю.С. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014 |  |  | рек | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-151509 | Прик.№365 от 03.04.2014 | 536 от 27.04.2016 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ ТП-231, ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, с.Липицы | Ашмарина Нина Алексеевна | Ю8-14-302-310(926014) | 2014-03-21 | 2014-09-21 | Ю8-13-202-21375(926014/102) от 03.12.2013 |  | 0.015 |  | 0.3 |  |  | 529.1518 | 0 |  |  |  |  | Исключение титула по сл.записке зам.начальника СРЭС. Договор ТП закрыт. Затрат нет | М/2261 | 11.07.2014 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 139-ЮЭС/14 | 2014-07-28 | 2014-12-31 | 494.6379 |  |  |  |  | 529.1518 | 79.072 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | будет расторжение | ООО "ВедаТрансСтрой"
I-145902 | Прик.№ 17 от 20.01.2014 | 536 от 27.04.2016 | СРЭС | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-34 (частично по сущ. опорам), монтаж вводов, ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Сенькино (Серебряков А.И.) | Серебряков А.И. | Ю8-13-302-4121(904466) | 2013-04-29 | 2013-10-29 | Ю8-13-202-22676(904466/103) от 23.12.2013 |  | 0.015 |  | 0.42 |  |  | 888.7171 | 0 |  |  |  |  | Исключение титула по сл.записке зам.начальника СРЭС. Договор ТП закрыт. Затрат нет | М/988 | 2014-03-17 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 1321 | 2014-04-07 | 2014-06-30 | 806.1369 |  |  |  |  | 888.7171 | 0 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-148318 | Прик.№220 от 03.03.2014 | 536 от 27.04.2016 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по д-ру №Ю8-13-302-4129(908892)), ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Игнатьево | Моисеев Владимир Александрович, 3 договора, 45 кВА | Ю8-13-302-17664(946108) | 2013-12-13 | 2014-06-13 | Ю8-13-202-21226(946108/102/Ю8) от 01.12.2013 |  | 0.045 |  | 0.2 |  |  | 352.7678 | 0 |  |  |  |  | Исключение титула по сл.записке зам.начальника СРЭС. Договор ТП закрыт. Затрат нет | [7 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 1075 | 17.03.2014 | 2014-08-07 | 343.4667 |  |  |  |  | 352.7678 | 0 |  | РЭС | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Суздалева Ю.С. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-123458 | №968 от 28.11.2012 | 858 от 14.07.2016 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ.ВЛ-0,38 кВ с БМКТП-588, ПС №748 "Лазарево", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Арнеево | Бриллиантова Т.Ю. | Ю8-12-302-4598(905556) | 2012-10-25 | 2013-04-25 | Ю8-12-202-6128(905556/102) от 04.07.2012 |  | 0.015 |  | 0.2 |  |  | 303.1947 | 0 |  |  |  |  | Исключение титула по служебной записке начальника СРЭС в рамках исполнения п.9 протокола 581 от 14.06.2016. Договор ТП закрыт. | [7 empty] | #N/A |  | ООО "КИФ" | 2364 | 2012-12-12 | 2013-05-31 | 296.327 |  |  |  |  | 303.1947 | 0 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  | 1827_I-123458 | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-121128 | №723 от 20.09.2012 | 858 от 14.07.2016 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ ВЛИ-0,38 кВ с ТП-141, ПС №748 "Лазарево", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Нефедово | Новикова Т.В. | Ю8-12-302-3837(904916) | 2012-07-19 | 2013-01-19 | Ю8-12-202-5054(904916/102) от 09.06.2012 |  | 0.015 |  | 0.1 |  |  | 147.7787 | 0 |  |  |  |  | Исключение титула по служебной записке начальника СРЭС в рамках исполнения п.9 протокола 581 от 14.06.2016. Договор ТП закрыт. | [7 empty] | #N/A | [10 empty] | 147.7787 | 0 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  | 1772_I-121128 | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-125096 | №1130 от 28.12.2012 | 858 от 14.07.2016 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с МТП-229, ПС №748 "Лазарево", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Бутурлино | Тарасюк А.И. | Ю8-12-302-8955(912920) | 2012-11-09 | 2013-05-09 | Ю8-12-202-11698(912920/102) от 22.10.2012 |  | 0.015 |  | 0.06 |  |  | 93.7917 | 0 |  |  |  |  | Исключение титула по служебной записке начальника СРЭС в рамках исполнения п.9 протокола 581 от 14.06.2016. Договор ТП закрыт. | [7 empty] | #N/A |  | ООО "КИФ" | 2600 | 2012-12-28 | 2013-07-01 | 91.1107 |  |  |  |  | 93.7917 | 0 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  | 1877_I-125096 | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-137100 | Пр.№826 от 16.08.2013 | 858 от 14.07.2016 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по д-ру ТП №Ю8-12-302-5740(906958)), ПС №748 "Лазарево", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Арнеево (Холтобина Т.В.) | Холтобина Т.В. | Ю8-13-302-7983(907469) | 2013-07-02 | 2014-01-02 | Ю8-13-202-7833(907469/102) от 27.05.2013 |  | 0.015 |  | 0.25 |  |  | 459.5716 | 0 |  |  |  |  | Исключение титула по служебной записке начальника СРЭС в рамках исполнения п.9 протокола 581 от 14.06.2016. Договор ТП закрыт. | [7 empty] | #N/A | [10 empty] | 459.5716 | 0 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-141368 | Пр.№1117 от 24.10.2013 | 858 от 14.07.2016 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по д-ру ТП №Ю8-13-302-9802(911336)), ПС №613 "Пролетарий", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Родионовка | Молодцова Г.М. | Ю8-13-302-10457(913703) | 2013-10-08 | 2014-04-08 | Ю8-13-202-11944(913703/102) от 26.07.2013 |  | 0.015 |  | 0.2 |  |  | 373.4898 | 0 |  |  |  |  | Исключение титула по служебной записке начальника СРЭС в рамках исполнения п.9 протокола 581 от 14.06.2016. Договор ТП закрыт. | [7 empty] | #N/A |  | ООО "КИФ" | 3344 | 2013-11-05 | 31.04.2013 | 363.3696 |  |  |  |  | 373.4898 | 0 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-141806 | Пр.№1159 от 30.10.2013 | 858 от 14.07.2016 | СРЭС | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от МТП-25 (частично по сущ. опорам), ПС 459 "Калиново", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Шатовское Лесничество | Федотов С.В. | Ю8-13-302-12750(918603) | 2013-10-11 | 2014-04-11 | Ю8-13-202-15289(918603/103) от 13.09.2013 |  | 0.015 |  | 0.09 |  |  | 230.3617 | 0 |  |  |  |  | Исключение титула по служебной записке начальника СРЭС в рамках исполнения п.9 протокола 581 от 14.06.2016. Договор ТП закрыт. | [7 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 3395 | 2013-11-14 | 31.04.2014 | 224.1321 |  |  |  |  | 230.3617 | 0 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-143217 | Пр.№1261 от 28.11.2013 | 858 от 14.07.2016 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с МТП-55, ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Шепилово | Агубеков Т.И. | Ю8-13-302-14991(922693) | 2013-11-07 | 2014-05-07 | Ю8-13-202-18478(922693/102) от 23.10.2013 |  | 0.015 |  | 0.05 |  |  | 123.0565 | 0 |  |  |  |  | Исключение титула по служебной записке начальника СРЭС в рамках исполнения п.9 протокола 581 от 14.06.2016. Договор ТП закрыт. | [7 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 3879 | 2013-12-12 | 2013-05-30 | 119.7138 |  |  |  |  | 123.0565 | 0 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-143659 | Пр.№1306 от 05.12.2013 | №1435 от 30.12.2013, 858 от 14.07.2016 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с МТП-17, ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Дракино (Гузун К.И.) | Гузун К.И. | Ю8-13-302-16120(923600) | 2013-11-21 | 2014-05-21 | Ю8-13-202-19330(923600/102) от 01.11.2013 |  | 0.015 |  | 0.4 |  |  | 721.2963 | 0 |  |  |  |  | Исключение титула по служебной записке начальника СРЭС в рамках исполнения п.9 протокола 581 от 14.06.2016. Договор ТП закрыт. | М/893 | 2014-03-07 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 1288 | 2014-03-27 | 2014-06-30 | 616.8414 |  |  |  |  | 721.2963 | 0 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-145175 | Пр.№1435 от 30.12.2013 | 858 от 14.07.2016 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по д-ру ТП №Ю8-13-302-13100(918896)), ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, с.Липицы | Валяева Е.А. | Ю8-13-302-13220(933828) | 2013-10-18 | 2014-04-18 | Ю8-13-202-16123(933828/102/Ю8) от 24.09.2013 |  | 0.01 |  | 0.05 |  |  | 119.0591 | 0 |  |  |  |  | Исключение титула по служебной записке начальника СРЭС в рамках исполнения п.9 протокола 581 от 14.06.2016. Договор ТП закрыт. | [7 empty] | #N/A |  | ООО "КИФ" | 4 | 2014-01-21 | 2014-07-21 | 115.92 |  |  |  |  | 119.0591 | 0 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-145905 | Прик.№ 17 от 20.01.2014 | 858 от 14.07.2016 | СРЭС | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от МТП-121 (частично по сущ. опорам), монтаж вводов, ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Скрылья | Лихачева В.В. | Ю8-12-302-7980(913449) | 2012-10-16 | 2013-04-16 | Ю8-13-202-22681(913449/102) от 23.12.2013 |  | 0.015 |  | 0.09 |  |  | 290.5573 | 0 |  |  |  |  | Исключение титула по служебной записке начальника СРЭС в рамках исполнения п.9 протокола 581 от 14.06.2016. Договор ТП закрыт. | [7 empty] | #N/A |  | ООО "КИФ" | 162 | 03.02.14 | 2014-08-03 | 283.7289 |  |  |  |  | 290.5573 | 0 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-147120 | Прик.№ 78 от 31.01.2014 | 858 от 14.07.2016 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с КТП-443, ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Дракино | Базыкин С.Ф. | Ю8-13-302-17983(925921) | 2014-01-16 | 2014-07-16 | Ю8-13-202-21123(925921/102) от 29.11.2013 |  | 0.015 | 0.16 | 0.1 |  |  | 238.1183 | 0 |  |  |  |  | Исключение титула по служебной записке начальника СРЭС в рамках исполнения п.9 протокола 581 от 14.06.2016. Договор ТП закрыт. | [7 empty] | #N/A |  | ООО "КИФ" | 445 | 20.02.2014 | 2014-07-30 | 231.84 |  |  |  |  | 238.1183 | 0 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-147121 | Прик.№ 78 от 31.01.2014 | 858 от 14.07.2016 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по д-ру ТП №Ю8-13-302-10300(913184)), ПС №658 "Заповедник", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Палихово | Ушаков В.И. | Ю8-14-302-682(928096) | 2014-01-21 | 2014-07-21 | Ю8-13-202-22794(928096/102) от 24.12.2013 |  | 0.015 |  | 0.15 |  |  | 264.5759 | 0 |  |  |  |  | Исключение титула по служебной записке начальника СРЭС в рамках исполнения п.9 протокола 581 от 14.06.2016. Договор ТП закрыт. | [7 empty] | #N/A |  | ООО "КИФ" | 446 | 20.02.2014 | 2014-07-30 | 257.6 |  |  |  |  | 264.5759 | 0 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-147598 | Прик.№ 111 от 06.02.2014 | 858 от 14.07.2016 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ.ВЛ-0,38 кВ с КТП-385, ПС №748 "Лазарево", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Каменка | Мартынюк Н.В. | Ю8-14-302-660(928141) | 2014-01-27 | 2014-07-27 | Ю8-13-202-22804(928141/102) от 24.12.2013 |  | 0.015 | 0.63 | 0.25 |  |  | 440.9598 | 0 |  |  |  |  | Исключение титула по служебной записке начальника СРЭС в рамках исполнения п.9 протокола 581 от 14.06.2016. Договор ТП закрыт. | [7 empty] | #N/A |  | ООО "КИФ" | 1046 | 20.02.2014 | 2014-08-20 | 423.3334 |  |  |  |  | 440.9598 | 0 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-148012 | Прик.№156 от 17.02.2014 | 858 от 14.07.2016 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38кВ с МТП-65, ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Михайловка | Котов В.А. | Ю8-14-302-468(927258) | 2014-01-29 | 2014-07-29 | Ю8-13-202-22073(927258/102) от 13.12.2013 |  | 0.015 |  | 0.25 |  |  | 440.9548 | 0 |  |  |  |  | Исключение титула по служебной записке начальника СРЭС в рамках исполнения п.9 протокола 581 от 14.06.2016. Договор ТП закрыт. | [7 empty] | #N/A | [10 empty] | 440.9548 | 0 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-151996 | Прик.№399 от 16.04.2014 | 858 от 14.07.2016 | СРЭС | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-43 (частично по сущ. опорам), монтаж вводов, ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Демшинка | Кан П. В. | Ю8-13-302-10478(913676) | 2014-03-20 | 2014-09-20 | Ю8-13-202-12068(913676/102) от 29.07.2013 |  | 0.015 | 0.25 | 1.63 |  |  | 626.3134 | 0 |  |  |  |  | Исключение титула по служебной записке начальника СРЭС в рамках исполнения п.9 протокола 581 от 14.06.2016. Договор ТП закрыт. | М/2499 | 2014-07-25 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 170-ЮЭС-С/14 | 2014-08-13 | 2014-09-30 | 573.269 |  |  |  |  | 626.3134 | 0 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | пс | сн2 | #N/A |  | #N/A
I-001007 | № 855 от 19.11.2010 | 858 от 14.07.2016 | СРЭС | Строительство отпайки от ВЛИ-0,38 кВ от оп.1 КТП-111, ПС № 400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Пущино | Тихомиров А.С. | Ю8-10-302-945(900222) | 2010-02-27 | 2012-02-27 |  |  | 0.015 |  | 0.35 |  |  | 434.1394 | 0 |  |  |  |  | Исключение титула по служебной записке начальника СРЭС в рамках исполнения п.9 протокола 581 от 14.06.2016. Договор ТП закрыт. | [7 empty] | #N/A |  | ООО "ССМНУ-58" | 280 | 2011-03-01 | 2011-05-30 | 417.208 |  |  |  |  | 434.1394 | 0 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 | 1.8.882 | 4481_I-001007 | НС |  |  | объект закрыт | ООО "ССМНУ-58"
I-155021 | №588 от 30.05.2014 | 858 от 14.07.2016 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-207, ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, Серпуховский р-н, с.Липицы | Зобнина Нина Михайловна | Ю8-14-302-783(928340) | 2014-05-19 | 2014-11-19 | Ю8-13-202-23027(928340/102) от 27.12.2013 |  | 0.015 |  | 0.15 |  |  | 270.4861 | 0 |  |  |  |  | Исключение титула по служебной записке начальника СРЭС в рамках исполнения п.9 протокола 581 от 14.06.2016. Договор ТП закрыт. | [7 empty] | #N/A |  | ООО "КИФ" | 1945 | 16.06.2014 | 2014-11-19 | 263.5103 |  |  |  |  | 270.4861 | 0 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-157911 | №740 от 08.07.2014 | 858 от 14.07.2016 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-135, ПС №273 "Евдокимово", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Фенино | Кихтенко Н. В. | Ю8-13-302-12760(917398) | 2014-03-18 | 2014-12-18 | Ю8-13-202-14772(917398/102) от 06.09.2013 |  | 0.015 |  | 0.04 |  |  | 94.7966 | 0 |  |  |  |  | Исключение титула по служебной записке начальника СРЭС в рамках исполнения п.9 протокола 581 от 14.06.2016. Договор ТП закрыт. | [7 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 2094 | 22.07.2014 | 2014-12-19 | 92.2972 |  |  |  |  | 94.7966 | 0 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 | [5 empty] | будет расторжение. Абонент подключен | ООО "ВедаТрансСтрой"
I-159730 | № 868 от 07.08.2014 | 858 от 14.07.2016 | СРЭС | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-70 (частично по сущ. опорам), ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Енино | Стельмах Людмила Федоровна | Ю8-14-302-7183(906178) | 2014-07-22 | 2015-01-22 | Ю8-14-202-7110(906178/103) от 16.05.2014 |  | 0.015 |  | 0.06 |  |  | 146.6362 | 0 |  |  |  |  | Исключение титула по служебной записке начальника СРЭС в рамках исполнения п.9 протокола 581 от 14.06.2016. Договор ТП закрыт. | [7 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 2312 | 14.08.2014 | 2015-01-31 | 142.77 |  |  |  |  | 146.6362 | 0 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 | [5 empty] | будет расторжение | ООО "ВедаТрансСтрой"
I-161002 | №983 от 03.09.2014 | 858 от 14.07.2016 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по договору ТП №Ю8-13-302-13100(918896)), ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, с.Липицы | Прохорова Татьяна Анатольевна | Ю8-14-302-10261(909948) | 2014-08-04 | 2015-02-04 | Ю8-14-202-11273(909948/102) от 28.07.2014 |  | 0.015 |  | 0.12 |  |  | 203.369 | 0 |  |  |  |  | Исключение титула по служебной записке начальника СРЭС в рамках исполнения п.9 протокола 581 от 14.06.2016. Договор ТП закрыт. | [7 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 2515 | 2014-09-17 | 2015-01-31 | 198.0069 |  |  |  |  | 203.369 | 0 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 | [5 empty] | #N/A |  | #N/A
I-161537 | № 1004 от 08.09.2014 | 858 от 14.07.2016 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛИ-0,38 кВ с ТП-193, ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, с.Липицы | Рябова Анна Семеновна | Ю8-14-302-10708(910819) | 2014-08-14 | 2015-02-14 | Ю8-14-202-11848(910819/102) от 04.08.2014 |  | 0.015 |  | 0.06 |  |  | 137.2741 | 0 |  |  |  |  | Исключение титула по служебной записке начальника СРЭС в рамках исполнения п.9 протокола 581 от 14.06.2016. Договор ТП закрыт. | [7 empty] | #N/A |  | ООО "КИФ" | 2661 | 2014-09-22 | 2015-02-28 | 133.6547 |  |  |  |  | 137.2741 | 0 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 | [5 empty] | #N/A |  | #N/A
I-162674 | №1080 от 24.09.2014 | 858 от 14.07.2016 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по договору ТП №Ю8-14-302-10655(933708)), ПС №613 "Пролетарий", в т.ч. ПИР, МО, Сепуховский р-н, в районе д. Райсеменовское | Стерликова Любовь Алексеевна | Ю8-14-302-11652(939673) | 2014-09-03 | 2015-03-03 | Ю8-14-202-13344(939673/102/Ю8) от 26.08.2014 |  | 0.015 |  | 0.075 |  |  | 169.3905 | 0 |  |  |  |  | Исключение титула по служебной записке начальника СРЭС в рамках исполнения п.9 протокола 581 от 14.06.2016. Договор ТП закрыт. | [7 empty] | #N/A |  | ООО "КИФ" | 2890 | 2014-10-09 | 2015-03-31 | 164.9243 |  |  |  |  | 169.3905 | 0 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 | [5 empty] | #N/A |  | #N/A
I-162676 | №1080 от 24.09.2014 | 858 от 14.07.2016 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по договору ТП №Ю8-14-302-10655(933708)), ПС №613 "Пролетарий", в т.ч. ПИР, МО, Сепуховский р-н, в районе д. Райсеменовское, Ю8-14-302-11778(939672) | Кравченко Владимир Федорович | Ю8-14-302-11778(939672) | 2014-09-05 | 2015-03-05 | Ю8-14-202-13345(939672/102/Ю8) от 26.08.2014 |  | 0.015 |  | 0.05 |  |  | 112.927 | 0 |  |  |  |  | Исключение титула по служебной записке начальника СРЭС в рамках исполнения п.9 протокола 581 от 14.06.2016. Договор ТП закрыт. | [7 empty] | #N/A |  | ООО "КИФ" | 2892 | 2014-10-09 | 2015-03-31 | 109.9496 |  |  |  |  | 112.927 | 0 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 | [5 empty] | #N/A |  | #N/A
I-163405 | №1126 от 06.10.2014 | 858 от 14.07.2016 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-136, ПС №748 "Лазарево", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Петровское | Петров Александр Анатольевич | Ю8-14-302-9572(908896) | 2014-07-23 | 2015-01-23 | Ю8-14-202-10451(908896/102) от 14.07.2014 |  | 0.015 |  | 0.06 |  |  | 135.5124 | 0 |  |  |  |  | Исключение титула по служебной записке начальника СРЭС в рамках исполнения п.9 протокола 581 от 14.06.2016. Договор ТП закрыт. | [7 empty] | #N/A |  | ООО "КИФ" | 3078 | 2014-10-20 | 2015-02-28 | 129.9395 |  |  |  |  | 135.5124 | 0 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 | [5 empty] | #N/A |  | #N/A
I-163664 | №1148 от 13.10.2014 | 858 от 14.07.2016 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-781, ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Волохово | Юсипова Наталья Александровна | Ю8-14-302-11709(911472) | 2014-09-26 | 2015-03-26 | Ю8-14-202-13161(911472/102) от 21.08.2014 |  | 0.015 |  | 0.3 |  |  | 510.932 | 0 |  |  |  |  | Исключение титула по служебной записке начальника СРЭС в рамках исполнения п.9 протокола 581 от 14.06.2016. Договор ТП закрыт. | 700-14/11-8296 | 14.11.2014 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 420-ЮЭС/14 | 2014-12-04 | 2014-03-31 | 478.9715 |  |  |  |  | 510.932 | 0 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | будет расторжение. Абонент подключен | ООО "ВедаТрансСтрой"
I-165655 | №1256 от 13.11.2014 | 858 от 14.07.2016 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-97 ПС №748 "Лазарево", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Бутурлино | Воронов Михаил Александрович | Ю8-14-302-14498(915300) | 2014-10-24 | 2015-04-24 | Ю8-14-202-16320(915300/102) от 20.10.2014 |  | 0.015 |  | 0.08 |  |  | 180.6832 | 0 |  |  |  |  | Исключение титула по служебной записке начальника СРЭС в рамках исполнения п.9 протокола 581 от 14.06.2016. Договор ТП закрыт. | [7 empty] | #N/A |  | ООО "Элтком" | 3224 | 2014-11-27 | 2015-04-30 | 173.9193 |  |  |  |  | 180.6832 | 0 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-165660 | №1256 от 13.11.2014 | 858 от 14.07.2016 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-210 ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Подмоклово | Салий Римма Гееннадьевна | Ю8-14-302-14423(915219) | 2014-10-23 | 2015-04-23 | Ю8-14-202-16208(915219/102) от 16.10.2014 |  | 0.015 |  | 0.06 |  |  | 135.5124 | 0 |  |  |  |  | Исключение титула по служебной записке начальника СРЭС в рамках исполнения п.9 протокола 581 от 14.06.2016. Договор ТП закрыт. | [7 empty] | #N/A |  | ООО "Элтком" | 3225 | 2014-11-27 | 2015-04-30 | 97.7329 |  |  |  |  | 135.5124 | 0 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-165668 | №1256 от 13.11.2014 | 858 от 14.07.2016 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-65 ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, с. Липицы | Чернова Галина Владимировна | Ю8-14-302-14465(914346) | 2014-10-30 | 2015-04-30 | Ю8-14-202-16203(914346/102) от 16.10.2014 |  | 0.015 |  | 0.03 |  |  | 67.7562 | 0 |  |  |  |  | Исключение титула по служебной записке начальника СРЭС в рамках исполнения п.9 протокола 581 от 14.06.2016. Договор ТП закрыт. | [7 empty] | #N/A |  | ООО "Элтком" | 3226 | 2014-11-27 | 2015-04-30 | 65.9697 |  |  |  |  | 67.7562 | 0 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-166484 | №1362 от 04.12.2014 | 858 от 14.07.2016 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-205, ПС №658 "Заповедник", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Арнеево | Гранкина Ольга Геннадьевна | Ю8-14-302-14595(914966) | 2014-11-13 | 2015-05-13 | Ю8-14-202-16445(914966/102) от 22.10.2014 |  | 0.015 |  | 0.03 |  |  | 67.7562 | 0 |  |  |  |  | Исключение титула по служебной записке начальника СРЭС в рамках исполнения п.9 протокола 581 от 14.06.2016. Договор ТП закрыт. | [7 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 578-ЮЭС/14 | 2014-12-19 | 2015-05-13 | 65.9697 |  |  |  |  | 67.7562 | 0 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | будет расторжение. Абонент подключен | ООО "ВедаТрансСтрой"
I-174869 | №641 от 04.06.2015 | 858 от 14.07.2016 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-688 ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Вязищи | Крючков Илья Викторович | Ю8-15-302-4688(904469) | 2015-05-26 | 2015-09-26 | Ю8-15-202-5604(904469/102) от 20.04.2015 |  | 0.005 |  | 0.025 |  |  | 55.895 | 0 |  |  |  |  | Исключение титула по служебной записке начальника СРЭС в рамках исполнения п.9 протокола 581 от 14.06.2016. Договор ТП закрыт. | [7 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 174-ЮЭС/15 | 2015-06-22 | 2015-11-30 | 54.4212 | [7 empty] | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 | [5 empty] | #N/A |  | #N/A
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A
I-112782 |  |  | ВВ | ПС Десна 110/10 кВ | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A
I-106883 |  |  | ВВ | Реконструкция ПС 110 кВ "Северово" с заходами на ПС 110 кВ "Северово" ВЛ 110 кВ Гулево-Фетищево 1, 2 с отп. | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A
I-167774 |  |  | ВВ | ПС "Калугино" 110/10 №807 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A
I-001554 |  |  | СРЭС | Строительство БМКТП-250-10/0,4 кВ, ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, от ПС № 400 "Ока", в т.ч.ПИР, МО,Серпуховский р-н, д.Подмосково | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A
I-103877 |  |  | СРЭС | Строительство отпайки от проект. ВЛИ-0,38 кВ от КТП сооружаемом по дог. Ю8-10-302-499(2564) ПС №447 "Пущино" в т.ч.ПИР, МО,Серпуховский р-н, д.Семеновское | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A
[17 empty] | 17.0954 | 0 | 0 | 0 | 17.0954 | [8 empty] | #N/A
I-112786 |  |  |  | Оборудование по службе изоляции ЮЭС | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A
I-124745 |  | №1362 от 04.12.2014 | СРЭС | Реконструкция ВЛ-6 кВ ф."на КТП-352" с ТП-176, ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховской р-н | [8 empty] | 0.52 |  |  | 837.604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | М/348 | 2013-02-04 | [5 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 443 | 2013-02-18 | 2013-12-30 | 745.7768 | 2137 | 2014-11-24 | 837.604 | 0.16859 | 0 | #REF! |  | Управление | начальник отдела ПИР | Остапенко С.В. | гл.специалист | Суздалева Ю.С. | начальник сметно-договорного отдела | Граф С.И. | 1429 от 26.08.2014 |  | 10273_I-124745 | ТПиР | ВЛ | СН2 | #N/A |  | #N/A
I-171009 | №266 от 13.03.2015 | №966 от 04.08.2015 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛИ-0,38 кВ с ТП-144, ПС №748 "Лазарево", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Воздвиженка | Рябой Алексей | Ю8-15-302-1542(901188) | 2015-02-19 | 2015-08-19 | Ю8-15-202-1725(901188/102) от 11.02.2015 |  | 0.015 | 0 | 0.09 | 0 |  | 143.581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | снижение КВЛ в соответствии с приказом от 14.07.2015 №1483 "Об утверждении рабочего проекта". |  |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 115-ЮЭС/15 | 25.03.2015 | 2015-06-30 | 27.0371 | #N/A | ХОЗСПОСОБ | [5 empty] | 1483 | 2015-07-14 | 143.581 | 38.399 | 0 |  |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-171016 | №266 от 13.03.2015 | №947 от 31.07.2015 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ.ВЛ-0,38 кВ с ТП-148, ПС №613 "Пролетарий", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Глубокое | Самонина Надежда Владимировна | Ю8-15-302-1947(901720) | 2015-02-27 | 2015-08-27 | Ю8-15-202-2257(901720/102) от 20.02.2015 |  | 0.015 | 0 | 0.07 | 0 |  | 161.159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | увеличение КВЛ в соответствии с приказом от 13.07.2015 №1456 "Об утверждении рабочего проекта". |  |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 117-ЮЭС/15 | 25.03.2015 | 2015-06-30 | 21.0289 | #N/A | ХОЗСПОСОБ | [5 empty] | 1464 | 2015-07-14 | 161.159 | 40.335 | 0 |  |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-171017 | №266 от 13.03.2015 | №966 от 04.08.2015 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ.ВЛ-0,38 кВ с ТП-690, ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Якшино | Тараканов Михаил Алексеевич | Ю8-15-302-1831(901590) | 2015-02-27 | 2015-08-27 | Ю8-15-202-2141(901590/102) от 18.02.2015 |  | 0.015 | 0 | 0.032 | 0 |  | 64.802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | снижение КВЛ в соответствии с приказом от 14.07.2015 №1483 "Об утверждении рабочего проекта". |  |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 118-ЮЭС/15 | 2015-03-05 | 2015-06-30 | 12.1667 | #N/A | ХОЗСПОСОБ | [5 empty] | 1482 | 2015-07-14 | 64.802 | 64.802 | 0 |  |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | кл | нн | #N/A |  | #N/A
I-171018 | №266 от 13.03.2015 | №966 от 04.08.2015 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ.ВЛ-0,38 кВ с ТП-785, ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Глебово, уч.4 | Салуян Александр Григорьевич | Ю8-15-302-1536(901347) | 2015-02-28 | 2015-08-28 | Ю8-15-202-1759(901347/102) от 12.02.2015 |  | 0.015 | 0 | 0.05 | 0 |  | 103.759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | увеличение КВЛ в соответствии с приказом от 14.07.2015 №1481 "Об утверждении рабочего проекта". |  |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 119-ЮЭС/15 | 2015-03-05 | 2015-06-30 | 15.0206 | #N/A | ХОЗСПОСОБ | [5 empty] | 1481 | 2015-07-14 | 103.759 | 27.257 | 0 |  |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | кл | нн | #N/A |  | #N/A
I-171288 | №279 от 18.03.2015 | №966 от 04.08.2015 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-159, ПС №702 "Гришенки", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, в р-не д. Клейменово | Алферьев Константин Николаевич | Ю8-15-302-1684(904935) | 2015-03-11 | 2015-09-11 | Ю8-15-202-1981(904935/102/Ю8) от 16.02.2015 |  | 0.015 | 0 | 0.08 | 0 |  | 153.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | увеличение КВЛ в соответствии с приказом от 14.07.2015 №1484 "Об утверждении рабочего проекта". |  |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 131-ЮЭС/15 | 2015-06-01 | 2015-08-30 | 24.033 | #N/A | ХОЗСПОСОБ | [5 empty] | 1484 | 2015-07-14 | 153.81 | 39.418 | 0 |  |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-171574 | №332 от 26.03.2015 | №966 от 04.08.2015 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-14-302-16490(917272)), ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Калиновские Выселки | Стефанова Татьяна Ивановна | Ю8-15-302-303(919455) | 2015-03-16 | 2015-09-16 | Ю8-15-202-283(919455/102) от 15.01.2015 |  | 0.015 | 0 | 0.08 | 0 |  | 153.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | увеличение КВЛ в соответствии с приказом от 14.07.2015 №1485 "Об утверждении рабочего проекта". |  |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 132-ЮЭС/15 | 2015-06-01 | 2015-08-30 | 24.033 | #N/A | ХОЗСПОСОБ | [5 empty] | 1485 | 2015-07-14 | 153.81 | 39.418 |  |  |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
I-173093 | №464 от 22.04.2015 | №966 от 04.08.2015 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-51 ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Каргашино | Щербакова Светлана Анатольевна | Ю8-15-302-2889(902411) | 2015-04-13 | 2015-10-10 | Ю8-15-202-3316(902411/102) от 16.03.2015 |  | 0.015 | 0 | 0.06 | 0 |  | 137.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | увеличение КВЛ в соответствии с приказом от 21.07.2015 №1540 "Об утверждении рабочего проекта". |  |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 151-ЮЭС/15 | 2015-05-08 | 2015-08-31 | 24.3334 | #N/A | ХОЗСПОСОБ | [5 empty] | 1540 | 2015-07-21 | 137.725 | 35.162 |  |  |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 | [5 empty] | #N/A |  | #N/A
I-173095 | №464 от 22.04.2015 | №966 от 04.08.2015 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-158 ПС №702 "Гришенки", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Верхние Велеми | Нестер Валерия Валерьевна | Ю8-15-302-4198(903772) | 2015-04-11 | 2015-10-11 | Ю8-15-202-5019(903772/102) от 10.04.2015 |  | 0.015 | 0 | 0.034 | 0 |  | 78.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | снижение КВЛ в соответствии с приказом от 21.07.2015 №1542 "Об утверждении рабочего проекта". |  |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 153-ЮЭС/15 | 2015-05-08 | 2015-08-31 | 24.3334 | #N/A | ХОЗСПОСОБ | [5 empty] | 1542 | 2015-07-21 | 78.006 | 20.331 |  |  |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 | [5 empty] | #N/A |  | #N/A
I-173096 | №464 от 22.04.2015 | №966 от 04.08.2015 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-799 ПС №748 "Лазарево", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Бутурлино | Зоонегин Александр Евгеньевич | Ю8-15-302-3643(900901) | 2015-04-01 | 2015-10-07 | Ю8-15-202-4117(900901/102/Ю8) от 27.03.2015 |  | 0.015 | 0 | 0.11 | 0 |  | 214.902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | увеличение КВЛ в соответствии с приказом от 21.07.2015 №1532 "Об утверждении рабочего проекта". |  |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 154-ЮЭС/15 | 2015-05-08 | 2015-08-31 | 33.0454 | #N/A | ХОЗСПОСОБ | [5 empty] | 1532 | 2015-07-21 | 214.902 | 56.158 |  |  |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 | [5 empty] | #N/A |  | #N/A
I-173346 | №510 от 30.04.2015 | №966 от 04.08.2015 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-23 ПС №807 "Калугино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Станки | Савостьянов Сергей Иванович | Ю8-15-302-4223(904064) | 2015-04-16 | 2015-10-16 | Ю8-15-202-5047(904064/102) от 10.04.2015 |  | 0.015 | 0 | 0.05 | 0 |  | 111.335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Окончательная стоимость КВЛ в соответствии с приказом от 21.07.2015 №1539 "Об утверждении рабочего проекта" |  |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 156-ЮЭС/15 | 2015-05-11 | 2015-08-31 | 20.2779 | #N/A | ХОЗСПОСОБ | [5 empty] | 1539 | 2015-07-21 | 111.335 | 28.724 |  |  |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 | [5 empty] | #N/A |  | #N/A
I-173347 | №510 от 30.04.2015 | №966 от 04.08.2015 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-17 ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Дракино | Ставецкис Ирина Викторовна | Ю8-15-302-4257(903990) | 2015-04-16 | 2015-10-16 | Ю8-15-202-5046(903990/102) от 10.04.2015 |  | 0.015 | 0 | 0.07 | 0 |  | 139.316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | увеличение КВЛ в соответствии с приказом от 21.07.2015 №1537 "Об утверждении рабочего проекта". Изменение длины линии. Было 0,06км. |  |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 157-ЮЭС/15 | 2015-05-11 | 2015-08-31 | 24.3334 | #N/A | ХОЗСПОСОБ | [5 empty] | 1537 | 2015-07-21 | 139.316 | 36.563 |  |  |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 | [5 empty] | #N/A |  | #N/A
I-173350 | №510 от 30.04.2015 | №1013 от 13.08.2015 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-713 ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Дракино | Киселёва Светлана Федоровна | Ю8-15-302-4488(904092) | 2015-04-22 | 2015-10-22 | Ю8-15-202-5179(904092/102) от 13.04.2015 |  | 0.015 |  | 0.1 |  |  | 154.938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | снижение КВЛ в соответствии с приказом от 28.07.2015 №1605 "Об утверждении рабочего проекта". |  |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 158-ЮЭС/15 | 2015-05-11 | 2015-08-31 | 30.0413 | #N/A | ХОЗСПОСОБ | [5 empty] | 1605 | 2015-07-28 | 154.938 | 40555 |  |  |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 | [5 empty] | #N/A |  | #N/A
I-173353 | №510 от 30.04.2015 | №966 от 04.08.2015 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-6 ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Калиновские Выселки | Осипова Наталья Михайловна | Ю8-15-302-2890(902520) | 2015-04-14 | 2015-08-14 | Ю8-15-202-3319(902520/102) от 16.03.2015 |  | 0.015 | 0 | 0.07 | 0 |  | 35.466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | снижение КВЛ в соответствии с приказом от 21.07.2015 №1538 "Об утверждении рабочего проекта". |  |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 159-ЮЭС/15 | 2015-05-11 | 2015-08-31 | 25.3822 | #N/A | ХОЗСПОСОБ | [5 empty] | 1538 | 2015-07-21 | 35.466 | 9.319 |  |  |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 | [5 empty] | #N/A |  | #N/A
I-173618 | №544 от 13.05.2015 | №966 от 04.08.2015 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-305 ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Пущино | Милиженко Валентин Витальевич | Ю8-15-302-2942(910376) | 2015-04-20 | 2015-10-20 | Ю8-15-202-3418(910376/102/Ю8) от 17.03.2015 |  | 0.015 | 0 | 0.06 | 0 |  | 109.479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | снижение КВЛ в соответствии с приказом от 21.07.2015 №1536 "Об утверждении рабочего проекта". |  |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 160-ЮЭС/15 | 2015-05-27 | 2015-08-31 | 24.3334 | #N/A | ХОЗСПОСОБ | [5 empty] | 1536 | 2015-07-21 | 109.479 | 28.459 |  |  |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 | [5 empty] | #N/A |  | #N/A
I-173619 | №544 от 13.05.2015 | №966 от 04.08.2015 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-622 ПС №658 "Заповедник", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Лужки | Медведев Николай Михайлович | Ю8-15-302-4667(904348) | 2015-04-28 | 2015-10-28 | Ю8-15-202-5555(904348/102) от 20.04.2015 |  | 0.015 | 0 | 0.06 | 0 |  | 109.394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | снижение КВЛ в соответствии с приказом от 23.07.2015 №1549 "Об утверждении рабочего проекта". |  |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 161-ЮЭС/15 | 2015-05-27 | 2015-08-31 | 24.3334 | #N/A | ХОЗСПОСОБ | [5 empty] | 1549 | 2015-07-23 | 109.394 | 28.454 |  |  |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 | [5 empty] | #N/A |  | #N/A
I-173622 | №544 от 13.05.2015 | №966 от 04.08.2015 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-132 ПС №748 "Лазарево", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Ивановское | Балкин Руслан Витальевич | Ю8-15-302-4731(904657) | 2015-04-27 | 2015-10-27 | Ю8-15-202-5627(904657/102) от 21.04.2015 |  | 0.015 | 0 | 0.05 | 0 |  | 104.129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | снижение КВЛ в соответствии с приказом от 21.07.2015 №1533 "Об утверждении рабочего проекта". |  |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 164-ЮЭС/15 | 2015-05-27 | 2015-08-31 | 20.2779 | #N/A | ХОЗСПОСОБ | [5 empty] | 1534 | 2015-07-21 | 104.129 | 28.062 |  |  |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 | [5 empty] | #N/A |  | #N/A
I-174627 | №607 от 28.05.2015 | №1135 от 10.09.2015 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-104 ПС №748 "Лазарево", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Всходы, д.21-а | Крюкова Ирина Вячеславовна | Ю8-15-302-5559(905259) | 2015-05-15 | 2015-11-15 | Ю8-15-202-6657(905259/103) от 08.05.2015 |  | 0.015 |  | 0.025 |  |  | 63.382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 200-ЮЭС/15 | 2015-06-11 | 2015-08-31 | 14.9755 | #N/A | ХОЗСПОСОБ | [5 empty] | 1859 | 2015-08-27 | 63.382 | 13.28 |  |  |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 | [5 empty] | #N/A |  | #N/A
I-174634 | №607 от 28.05.2015 | №1135 от 10.09.2015 | СРЭС | Строительство ВЛИ-0,38 кВ с ТП-29 (монтаж провода), ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Балково, д. 62 | Никитина Юлия Юрьевна | Ю8-15-302-4847(904638) | 2015-05-12 | 2015-11-12 | Ю8-15-202-5823(904638/102) от 23.04.2015 |  | 0.015 |  | 0.06 |  |  | 11.284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 205-ЮЭС/15 | 2015-06-11 | 2015-08-31 | 2.2042 | #N/A | ХОЗСПОСОБ | [5 empty] | 1861 | 2015-08-27 | 11.284 | 2.419 |  |  |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 | [5 empty] | #N/A |  | #N/A
I-175575 | №713 от 19.06.2015 | №1135 от 10.09.2015 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-231 ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, с. Липицы Ю8-15-302-6591(906735) | Киселев Николай Владимирович | Ю8-15-302-6591(906735) | 2015-06-05 | 2015-12-05 | Ю8-15-202-8038(906735/102) от 02.06.2015 |  | 0.015 |  | 0.05 |  |  | 115.399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 209-ЮЭС/15 | 2015-06-30 | 2015-09-30 | 27.5506 | #N/A | ХОЗСПОСОБ | [5 empty] | 1860 | 2015-08-27 | 115.399 | 26.108 |  |  |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 | [5 empty] | #N/A |  | #N/A
I-176165 | №786 от 01.07.2015 | №1135 от 10.09.2015 | СРЭС | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-847, ПС №748 "Лазарево", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский район, д. Каменка | Пантелеев Александр Анатольевич | Ю8-15-302-6246(906458) | 2015-06-23 | 2015-12-23 | Ю8-15-202-7486(906458/102) от 26.05.2015 |  | 0.015 |  | 0.03 |  |  | 94.452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 226-ЮЭС/15/ХС | 2015-07-15 | 2015-10-31 | 18.1379 | #N/A | ХОЗСПОСОБ | [5 empty] | 1849 | 2015-08-26 | 94.452 | 23.16 |  |  |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 | [5 empty] | #N/A |  | #N/A
I-176684 | №837 от 09.07.2015 | №1135 от 10.09.2015 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-734, ПС №702 "Гришенки", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Клейменово | Иванова Нина Николаевна | Ю8-15-302-7885(907861) | 2015-06-29 | 2015-12-27 | Ю8-15-202-9644(907861/102) от 24.06.2015 |  | 0.015 |  | 0.03 |  |  | 58.627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 217-ЮЭС/15 | 2015-07-23 | 2015-12-31 | 11.8627 | #N/A | ХОЗСПОСОБ | [5 empty] | 1846 | 2015-08-26 | 58.627 | 14.142 |  |  |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 | [5 empty] | #N/A |  | #N/A
I-176686 | №837 от 09.07.2015 |  | СРЭС | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-226 (частично по сущ. опорам), ПС №658 "Заповедник", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Лужки | Гусельникова Людмила Николаевна | Ю8-15-302-7821(907819) | 2015-06-30 | 2015-12-30 | Ю8-15-202-9600(907819/103) от 23.06.2015 |  | 0.015 |  | 0.12 |  |  | 112.3594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 219-ЮЭС/15 | 2015-07-23 | 2015-12-31 | 9.1958 | #N/A | ХОЗСПОСОБ | [5 empty] | 1825 | 26.08.2015 | 24.093 | 0 |  |  |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 | [5 empty] | #N/A |  | #N/A
I-176687 | №837 от 09.07.2015 |  | СРЭС | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-106 (частично по сущ. опорам), ПС №748 "Лазарево", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Сераксеево, д.7а | Кузнецова Людмила Викторовна | Ю8-15-302-7973(907707) | 2015-06-30 | 2015-12-30 | Ю8-15-202-9520(907707/102) от 22.06.2015 |  | 0.015 |  | 0.03 |  |  | 28.0899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 220-ЮЭС/15 | 2015-07-13 | 2015-12-31 | 1.1035 | #N/A | ХОЗСПОСОБ | [5 empty] | 1824 | 26.08.2015 | 8.549 | 0 |  |  |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 | [5 empty] | #N/A |  | #N/A
I-133928 | Пр.№593 от 18.06.2013 | №1595 от 09.12.2015 | СРЭС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по д-ру ТП №Ю8-10-302-7693(909462)), ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, с.Липицы | Терентьева О.Е. | Ю8-10-302-8520(911019) | 2011-03-11 | 2013-03-11 | Ю8-13-202-7346(911019/102) от 17.05.2013 |  | 0.015 |  | 0.07 |  |  | 109.4236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Исключение титула по сл.записке зам.начальника СРЭС. Затрат нет. | [7 empty] | #N/A |  | ООО "ВедаТрансСтрой" | 2174 | 2013-07-01 | 2013-11-17 | 106.2958 |  |  |  |  | 109.4236 | 0 |  | РЭС | гл. специалист отдела ПИР | Баев А.Д. | зам. начальника СРЭС по работе с клиентами | Сучков А.И. | инженер по тех.надзору | Ефимова Т.А. | 1448 от 28.08.2014 |  |  | нс | вл | нн | #N/A |  | #N/A
Note on AK620: Подольская Наталья Михайловна: превышение сметной. Нельзя принимать вып-ие . Ждем ПСД.